## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11979
| Fecha | 2012-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | H 01 - Administrativo – Cumplimiento del Objeto Misional. Las actuaciones del Fondo Adaptación se han circunscrito a la evolución de aspectos administrativos relativos a su funcionamiento, y a iniciar la estructuración de algunos proyectos. Transcurridos 18 meses de la creación de la Entidad, no se ha concretado ninguna solución efectiva para los damnificados. , | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Definir un esquema de intervención para cada sector, que permita la maduración de los proyectos desde la idea o perfil, hasta la ingeniería de detalle para una atención efectiva. | Ajustar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales enmarcando la Gestión Sectorial y los responsables a cargo de esta. | Modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales | 1 | 2012-09-03 | 2013-01-31 | 21.4286 | 100% | Modificación informada a la CGR mediante comunicación con radicado No. 20128210048561 del 21-12-2012, donde se expresa que: "Como consecuencia de los seguimientos periódicos realizados se evidencio la necesidad de ajustar las acciones, actividades y fechas propuestas en el plan de mejoramiento a fin de garantizar razonablemente la efectividad de las actividades y acciones implementadas.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | H 02 - Administrativo - Claridad de los Objetivos del Fondo Adaptación . El Fondo recibió la postulación, filtró e incluyó en su Banco de Proyectos, priorizó y evaluó el proyecto de la Doble Calzada Buga – Buenaventura, sin soportes que evidenciaran la relación existente entre la ola invernal 2010 – 2011 y los objetivos del proyecto. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Verificar el estado de maduración del proyecto. | Contratar la coordinación sectorial y/o regional de postulaciones | Contrato | 1 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | 17 | 100%
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | H 03 - Administrativo - Priorización de Proyectos. La Entidad incluyó en su Banco de Proyectos y priorizó la Construcción de la Segunda Calzada Buga – Buenaventura, Tramo Altos de Zaragoza – Triana – Cisneros, sin advertir el solape existente en el Instituto Nacional de Vías, -Invias. Esta situación desconoce la metodología aprobada por la Entidad para la Priorización y Selección. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Diseñar un instructivo para verificación de solapes en el proceso de priorización y selección. | Hacer instructivo de verificación de solapes del proceso de priorización y selección | Instructivo | 1 | 2012-09-03 | 2012-10-31 | 8.2857 | 100%
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | H 04- Administrativo - Modificación del Proyecto - Puente Gambote. El Consejo Directivo aprobó la construcción de un nuevo puente y tres viaductos (aliviaderos). sin embargo, posteriormente se determinó construir el puente con dos aliviaderos en lugar de tres, y el desmonte del puente actual para su posible reutilización. No se evidencia aprobacion del cambio por el Consejo. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Establecer un procedimiento para la modificación de los proyectos cuya postulación aprueba el Consejo Directivo. | Elaborar el procedimiento | Procedimiento | 1 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | 17 | 100%
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | H 05 - Administrativo – Comités Técnico y Operativo- Gambote. En el Contrato Interadministrativo 001 de febrero 1 de 2012, se observa incumplimiento de orientaciones precisas establecidas en el mismo, relativas a la conformación de los Comités Operativo y Técnico. No se ha designado el delegado por el Fondo que en su representación, ejerza las funciones establecidas a estos Comités. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Delegar el supervisor o miembro del comité de supervisión. | Documento de Delegación | Comunicación de delegación | 1 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | 17 | 100%
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H06 Administrativo-Grado de avance del proyecto. El proyecto Puente Gambote, según el cronograma indicativo, la ejecución del contrato mediante el cual validarían los diseños del nuevo puente se iniciaría el 16 de julio de 2012. La Entidad manifestó no disponer del cronograma de ejecución del puente y agrega que necesita el estudio de validación del diseño. Actividad no culminada. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Validar los estudios y diseños del Puente Gambote entregados por el Concesionario con base en los cuales se construirá el cronograma de ejecución del proyecto | Validación de los estudios estructurales de suelos y de tráfico | Concepto por parte del interventor de la conseción remitido por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. | 1 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | 17 | 100% | Modificación informada a la CGR mediante comunicación con radicado No. 20128210048561 del 21-12-2012, donde se expresa que: "Como consecuencia de los seguimientos periódicos realizados se evidencio la necesidad de ajustar las acciones, actividades y fechas propuestas en el plan de mejoramiento a fin de garantizar razonablemente la efectividad d las actividades y acciones implementadas.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | H06 Administrativo-Grado de avance del proyecto. El proyecto Puente Gambote, según el cronograma indicativo, la ejecución del contrato mediante el cual validarían los diseños del nuevo puente se iniciaría el 16 de julio de 2012. La Entidad manifestó no disponer del cronograma de ejecución del puente y agrega que necesita el estudio de validación del diseño. Actividad no culminada. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Validar los estudios y diseños del Puente Gambote entregados por el Concesionario con base en los cuales se construirá el cronograma de ejecución del proyecto | Formulación del cronograma de ejecución del proyecto | Cronograma | 1 | 2012-09-03 | 2013-03-31 | 29.8571 | 30% | Modificación informada a la CGR mediante comunicación con radicado No. 20128210048561 del 21-12-2012, donde se expresa que: "Como consecuencia de los seguimientos periódicos realizados se evidencio la necesidad de ajustar las acciones, actividades y fechas propuestas en el plan de mejoramiento a fin de garantizar razonablemente la efectividad d las actividades y acciones implementadas.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | H07 -Administrativo - Cronograma -Canal Dique. Se observa que en el cronograma de postulación para el desarrollo del proyecto establecen las siguientes actividades: • Validación • Interventoría a la Validación • Estudios y diseños • Interventoría a Estudios y Diseños • Obras • Interventoría a Obras. Las actividades relacionadas anteriormente no se programaron en detalle. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Desarrollar el proceso de contratación de los estudios de ingenieria de detalle para las obras del canal del dique, con lo cual se podrán establecer los hitos del cronograma definitivo | Elaboración de los procesos precontractuales y contractuales para el contrato de consultoria. | Contrato | 1 | 2012-09-03 | 2013-03-31 | 29.8571 | 60% | Modificación informada a la CGR mediante comunicación con radicado No. 20128210048561 del 21-12-2012, donde se expresa que: "Como consecuencia de los seguimientos periódicos realizados se evidencio la necesidad de ajustar las acciones, actividades y fechas propuestas en el plan de mejoramiento a fin de garantizar razonablemente la efectividad d las actividades y acciones implementadas.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | H 08 - Administrativo- Comités de Estructuración - Canal del Dique. El Fondo Adaptación quien desarrollará el proyecto en mención no consulta el Registro de Proveedores establecido. Omisión que impide conocer la trayectoria, capacidad y experiencia de los proponentes con el fin de aplicar criterios técnicos y legales que determinen la transparencia y objetividad en la evaluación. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Aclarar y socializar el alcance del objeto del Registro de Proveedores | Capacitación | Material de capacitación, citaciones, capacitaciones, listas de control y asistencia. | 1 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | 17 | 100%
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | H09 Administrativo – Aprobación del Proyecto Gramalote. Con el Estudio de Prefactibilidad, realizado por Servivienda, el presupuesto preliminar para el reasentamiento del Municipio, asciende a $338.191.12 millones. El Consejo Directivo del Fondo Adaptación, aprobó en sesión realizada el 18 de agosto de 2011, la postulación del Proyecto por $87.000 millones. Diferencia 3,887 veces. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Presentar informe al Consejo Directivo precisando que los presupuestos y actividades de los proyectos cuya postulación se aprobó son indicativos y serán definitivos en la etapa de estructuración. | Elaborar Informe | Informe | 1 | 2012-11-01 | 2013-04-30 | 25.7143 | 100%
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | H 10 - Administrativo - Comité Ad-hoc Gramalote. A pesar que el Consejo Directivo del Fondo Adaptación, en sesión realizada el 18 de agosto de 2011, -Acta de Consejo Directivo 3-, aprobó a la Gerencia del Fondo la creación de un Comité Ad-Hoc para el proyecto de Reasentamiento del Municipio de Gramalote, este comité no se creó. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Formalizar los comités ad hoc para los proyectos cuya postulación fue aprobada por el Consejo Directivo | Comunicación de la Gerencia del Fondo Adaptación | Comunicación | 1 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | 17 | 100%
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | H 11 - Administrativo - Estructuración del Proyecto - Gramalote. Teniendo en cuenta que del Proyecto no se ha seleccionado el esquema de estructuración ni el estructurador, se concluye que éste no se encuentra en etapa de estructuración, si no que más bien, éste se encuentra aún en Etapa de Prefactibilidad, la cual finaliza con la selección del predio. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Capacitar a los funcionarios del Fondo en los procesos extraidos de la Metodología McKinsey | Capacitación | Material de capacitación, citaciones, capacitaciones, listas de control y asistencia. | 1 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 25.4286 | 100%
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | H 12 - Administrativo – Decisiones de Comité Intersectorial - Gramalote. El Fondo Adaptación se abstuvo de continuar con la Etapa de estructuración del proyecto en el predio seleccionado, y por el contrario, decidió retomar la etapa de prefactibilidad para adelantar estudios adicionales en los predios Miraflores y Pomarroso con el fin de incluir otras variables. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Capacitar a los funcionarios del Fondo en los procesos extraidos de la Metodología McKinsey | Capacitación | Material de capacitación, citaciones, capacitaciones, listas de control y asistencia. | 1 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 25.4286 | 100%
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | H 13 - Administrativo – Avance en la Ejecución del Proyecto - Gramalote. con corte a Julio de 2012, deberían estar ejecutadas las siguientes actividades: Adquisición del suelo, estudio de prefactibilidad, concurso arquitectónico y de construcción, iniciación de la construcción de las obras del casco urbano y entrega de las vías. a la fecha el proyecto se encuentra en Estructuración. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Presentar informe al Consejo Directivo precisando que los presupuestos y actividades de los proyectos cuya postulación se aprobó son indicativos y serán definitivos en la etapa de estructuración. | Elaborar Informe | Informe | 1 | 2012-11-01 | 2013-04-30 | 25.7143 | 100%
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | H 14 - Administrativo – Presunta connotación Fiscal y Disciplinaria. Inconsistencia Contrato de arrendamiento 008 - 2011. Se colige, que 66 días después de suscrita el acta de inicio no se habían comenzado las obras de adecuación, lapso en el cual se habrían pagado entre cánones de arrendamiento y cuota de administración la suma de $91.96 millones, presunto daño patrimonial al Estado. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Elaborar e implementar una lista de chequeo que permita controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el manual de contratación y supervisión del Fondo Adaptación(Resolución 001 del 10 de febrero de 2012) y demás normas concordantes. | Crear una lista de chequeo con las condiciones y requisitos que deben contener los expedientes de todos los contratos y/o convenios. | Aplicación, diligenciamiento, seguimiento y control de las listas de chequeo. | 1 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 25.4286 | 100%
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | H 15 - Administrativo - con presunta connotación Disciplinaria - Estudios previos. En los estudios previos que obran en las carpetas de los contratos de Prestación de Servicios 01, 06, 09 y 011 de 2011, no se evidencia la fecha, nombre, cargo y firma del funcionario responsable de la elaboración del documento y de quien imparte su aprobación. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Elaborar e implementar una lista de chequeo que permita controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el manual de contratación y supervisión del Fondo Adaptación(Resolución 001 del 10 de febrero de 2012) y demás normas concordantes. | Crear una lista de chequeo con las condiciones y requisitos que deben contener los expedientes de todos los contratos y/o convenios. | Aplicación, diligenciamiento, seguimiento y control de las listas de chequeo. | 1 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 25.4286 | 100%
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | H 16 - Administrativo - con presunta connotación Disciplinaria -Incoherencia entre Estudios Previos y el texto del Contrato. Se obervaron diferencias entre los estudios previos y los contratos para: contrato 006 de 2011, contrato de Prestación de Servicios 09 de 2011 y el contrato 011 de 2011. Ver detalle de diferencias en informe de la CGR. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Elaborar e implementar una lista de chequeo que permita controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el manual de contratación y supervisión del Fondo Adaptación(Resolución 001 del 10 de febrero de 2012) y demás normas concordantes. | Crear una lista de chequeo con las condiciones y requisitos que deben contener los expedientes de todos los contratos y/o convenios. | Aplicación, diligenciamiento, seguimiento y control de las listas de chequeo. | 1 | 2012-09-03 | 2012-10-31 | 8.2857 | 100%
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | H 17 - Administrativo - Inhabilidades e Incompatibilidades. El Certificado de Antecedentes Fiscales de la CGR, anexo al contrato de prestación de Servicios 006, no corresponde con la fecha de suscripcion del contrato. el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del contrato 009, no corresponde con la fecha de suscripción del contrato. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Elaborar e implementar una lista de chequeo que permita controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el manual de contratación y supervisión del Fondo Adaptación(Resolución 001 del 10 de febrero de 2012) y demás normas concordantes. | Crear una lista de chequeo con las condiciones y requisitos que deben contener los expedientes de todos los contratos y/o convenios. | Aplicación, diligenciamiento, seguimiento y control de las listas de chequeo. | 1 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 25.4286 | 100%
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | H 18 - Administrativo - con presunta connotación Disciplinaria - Ley de Archivo. En las carpetas de los contratos revisados no se observa el cumplimiento de la función archivística exigida en la Ley General de Archivo, | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Ajustar el acervo documental del Fondo Adaptación a las normas exigidas en la ley 594 de 2000 / Ley General de Archivo. | Adopción del manual de archivo, capacitación e implementación del Sistema de Gestión Documental. | Manual de archivo | 1 | 2012-09-03 | 2013-07-31 | 47.2857 | 50%
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | H 19 - Administrativo - con presunta connotación Disciplinaria, Fiscal - Irregularidad en el Contrato de Fiducia 3-1-23139-2011. • Los Estudios Previos están sin fecha, firma, nombre y cargo de quien los elaboró, que no son claros los términos establecidos en la cláusula 10a, • El Certificado de Cámara de Comercio tiene fecha posterior al contrato. Falta Cert. Repr Legal super. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Elaborar e implementar una lista de chequeo que permita controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el manual de contratación y supervisión del Fondo Adaptación(Resolución 001 del 10 de febrero de 2012) y demás normas concordantes. | Crear una lista de chequeo con las condiciones y requisitos que deben contener los expedientes de todos los contratos y/o convenios. | Aplicación, diligenciamiento, seguimiento y control de las listas de chequeo. | 1 | 2012-09-03 | 2013-02-28 | 25.4286 | 100%
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | H20. La ejecución que reporta el Fondo Adaptación en relación con objeto asignado al rubro de inversión, no corresponde a la administración de los recursos en la vigencia 2011, en cuanto a la recuperación, construcción y reconstrucción. Anexo 3 Cuadros 3 y 4. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Formalizar el Manual Operativo de la Fiducia y aclarar en los estados financieros que de acuerdo con el artículo 261de la Ley 1450 de 2011- Ley del Plan de Desarroll, los recursos trasnferidos al patrimonio autónomo se entienden ejecutados. | Aplicación del manual operativo y/o obligaciones contractuales de las Fiduciarias | Estado de cuenta mensual emitido por las Fiduciarias | 1 | 2012-09-30 | 2013-07-31 | 43.4286 | 100% | Los informes fiduciarios seguiran siendo entregados por las fiduciarias mensualmente hasta la finalización del contrato.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | H 21 - Administrativo. Deficiencias en el Sistema de Control Interno. Aunque existen controles para hacer el monitoreo y seguimiento al avance sobre los proyectos, contemplados en el Plan de Acción - Capítulo 6, durante la vigencia 2011,. durante el mismo año no se adelantaron gestiones sobre ellos. Canal del Dique, Gramalote, La Mojana, Jarillón de Cali, Fúquene, Utica y Mompox. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Actualizar el plan de acción del Fondo, con base en los proyectos seleccionados por el Consejo Directivo. | Ajustar el plan de acción | Plan de Acción Ajustado | 1 | 2012-08-21 | 2012-12-31 | 18.8571 | 100%
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | H22 -Administrativo. Contrato Interadministrativo 01 de febrero 2012. Se observa incoherencia al interior del contrato por cuanto en las obligaciones de la Agencia, se indica que ésta deberá, con cargo a los recursos del proyecto, realizar la revisión, validación y complemento de los diseños, sin que exista memoria institucional que registre los argumentos que fundamenta este cambio. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Establecer un procedimiento para la modificación de los proyectos cuya postualción aprueba el Consejo Directivo. | Elaborar el procedimiento | Procedimiento | 1 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | 17 | 100%
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | H23. Se observa que el informe generado a la Contaduría General de la Nación en el formulario CGN2005 001, cuentas cero, respecto de la ejecución del presupuesto de inversión, no corresponde a la gestión misional lograda en la vigencia 2011. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Reportar la informacion trimestral en el formulario CGN2005 (cuenta cero), de acuerdo con la normatividad vigente. | Verificar y entregar el reporte trimestral | Formulario CGN2005 001 diligenciado de acuerdo con la normatividad vigente | 1 | 2012-10-31 | 2013-07-31 | 39 | 100% | Se seguirá enviando el reporte CGN2005 001 en las fechas establecidas por la CGN.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | H24. Se observa que los procedimientos a que se refiere la Resolución 357 de julio 23 de 2008, no están instrumentalizados. | No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR. | Implementación del sistema de control interno contable con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI | Aplicar los procedimientos establecidos para el Control Interno Contable | Bateria de Indicadores | 1 | 2012-08-27 | 2013-07-31 | 48.2857 | 30%
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO