## Avance General y Det DIC2022 FA (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION
A continuación se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Diciembre 2022 | Entregado Acumulado Diciembre 2022 | Avance Acumulado Diciembre 2022 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 80 | 23 | 163 | 220 | 201 | 65 | 320 | 33 | 107 | 146 | 52 | 201 | 1611 | 37781 | 86.06%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 118 | 90.77%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 39 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 33 | 84.62%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 238 | 93.33%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [19 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [20 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 | [15 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [18 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [18 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 50%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | [12 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 | [14 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [17 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 | [14 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 | [15 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 | [14 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Avance entregado Enero 2022 | Avance entregado Febrero 2022 | Avance entregado Marzo 2022 | Avance entregado Abril 2022 | Avance entregado Mayo 2022 | Avance entregado Junio 2022 | Avance entregado Julio 2022 | Avance entregado Agosto 2022 | Avance entregado Septiembre 2022 | Avance entregado Octubre 2022 | Avance entregado Noviembre 2022 | Avance entregado Diciembre 2022 | Diciembre 2022 | Entregado Acumulado Diciembre 2022 | Avance Acumulado Diciembre 2022 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918 | [12 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1 | [12 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000 | [12 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596 | [12 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15 | [12 empty] | 0 | 853 | 86.34%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | [21 empty] | 0 | 2 | 100% | bar: 2017; 2019
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | [21 empty] | 0 | 1 | 100% | bar: 2016
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65 |  |  |  | 11.39 | [8 empty] | 11.39 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 |  | 1 | 7 | 7 |  | 125 | 1 | 60 | 1 | 2 |  | 143 | 347 | 3873 | 49.33%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | [21 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2 | [12 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | [21 empty] | 0 | 1 | 33.33% | bar: 2015
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | [21 empty] | 0 | 3 | 75% | bar: 2018 to 2020
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4 | [12 empty] | 0 | 9 | 90%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2 | [12 empty] | 0 | 2 | 50%
Note on E37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det MARZ 2023 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-03-01 | 89.3%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Marzo 2023 | Entregado Acumulado Marzo 2023 | Avance Acumulado Marzo 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | [9 empty] | 238 | 38019 | 86.6%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 0 | 118 | 90.77%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | [12 empty] | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | [12 empty] | 0 | 238 | 93.33%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 50%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Marzo 2023 | Entregado Acumulado Marzo 2023 | Avance Acumulado Marzo 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 853 | 86.34%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 | [12 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | [9 empty] | 64 | 3937 | 50.14%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 3 | 75%
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det JUNIO 2023 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-06-01 | 89.8%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Junio 2023 | Entregado Acumulado Junio 2023 | Avance Acumulado Junio 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | 103 | 224 | 64 | [6 empty] | 629 | 38410 | 87.49%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 119 | 91.54%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 239 | 93.73%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 50%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Junio 2023 | Entregado Acumulado Junio 2023 | Avance Acumulado Junio 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 853 | 86.34%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | 4 | 4 | 43 | [6 empty] | 115 | 3988 | 50.79%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 4 | 100%
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det SEPT 2023 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-06-01 | 89.8%
2023-09-01 | 90.1%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficiarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Septiembre 2023 | Entregado Acumulado Septiembre 2023 | Avance Acumulado Septiembre 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | 103 | 224 | 64 | 50 | 27 | 23 |  |  |  | 729 | 38510 | 87.72%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 119 | 91.54%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 239 | 93.73%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Bolívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Septiembre 2023 | Entregado Acumulado Septiembre 2023 | Avance Acumulado Septiembre 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 8 | 861 | 87.15%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | 4 | 4 | 43 | 0 | 2 | 7 |  |  |  | 124 | 3997 | 50.9%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 100%
Note on E39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det DIC 2023
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-12-01 | 90.8%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Total Enero - Diciembre 2023 | Entregado Acumulado Diciembre 2023 | Avance Acumulado Diciembre 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | 103 | 224 | 64 | 50 | 27 | 23 | 112 | 141 | 178 | 1160 | 38941 | 88.7%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 242 | 94.9%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Total Enero - Diciembre 2023 | Entregado Acumulado Diciembre 2023 | Avance Acumulado Diciembre 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 31 | 884 | 89.47%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | 4 | 4 | 43 | 0 | 2 | 7 | 0 | 41 | 2 | 165 | 4038 | 51.43%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100%
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019