## Avance General y Det DIC2022 FA (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION
A continuación se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Diciembre 2022 | Entregado Acumulado Diciembre 2022 | Avance Acumulado Diciembre 2022 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 80 | 23 | 163 | 220 | 201 | 65 | 320 | 33 | 107 | 146 | 52 | 201 | 1611 | 37781 | 86.06%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 118 | 90.77%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 39 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 33 | 84.62%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [18 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 238 | 93.33%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [19 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [20 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 | [15 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [18 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [18 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 50%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | [12 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 | [14 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [17 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 | [14 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 | [15 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 | [14 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Avance entregado Enero 2022 | Avance entregado Febrero 2022 | Avance entregado Marzo 2022 | Avance entregado Abril 2022 | Avance entregado Mayo 2022 | Avance entregado Junio 2022 | Avance entregado Julio 2022 | Avance entregado Agosto 2022 | Avance entregado Septiembre 2022 | Avance entregado Octubre 2022 | Avance entregado Noviembre 2022 | Avance entregado Diciembre 2022 | Diciembre 2022 | Entregado Acumulado Diciembre 2022 | Avance Acumulado Diciembre 2022 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918 | [12 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1 | [12 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000 | [12 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596 | [12 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15 | [12 empty] | 0 | 853 | 86.34%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | [21 empty] | 0 | 2 | 100% | bar: 2017; 2019
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | [21 empty] | 0 | 1 | 100% | bar: 2016
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65 |  |  |  | 11.39 | [8 empty] | 11.39 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 |  | 1 | 7 | 7 |  | 125 | 1 | 60 | 1 | 2 |  | 143 | 347 | 3873 | 49.33%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | [21 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2 | [12 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | [21 empty] | 0 | 1 | 33.33% | bar: 2015
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | [21 empty] | 0 | 3 | 75% | bar: 2018 to 2020
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4 | [12 empty] | 0 | 9 | 90%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2 | [12 empty] | 0 | 2 | 50%
Note on E37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det MARZ 2023 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-03-01 | 89.3%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Marzo 2023 | Entregado Acumulado Marzo 2023 | Avance Acumulado Marzo 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | [9 empty] | 238 | 38019 | 86.6%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | [12 empty] | 0 | 118 | 90.77%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | [12 empty] | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | [12 empty] | 0 | 238 | 93.33%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 50%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Marzo 2023 | Entregado Acumulado Marzo 2023 | Avance Acumulado Marzo 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 853 | 86.34%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 | [12 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | [9 empty] | 64 | 3937 | 50.14%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 3 | 75%
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det JUNIO 2023 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-06-01 | 89.8%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Junio 2023 | Entregado Acumulado Junio 2023 | Avance Acumulado Junio 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | 103 | 224 | 64 | [6 empty] | 629 | 38410 | 87.49%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 119 | 91.54%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 239 | 93.73%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 50%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Junio 2023 | Entregado Acumulado Junio 2023 | Avance Acumulado Junio 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 853 | 86.34%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | 4 | 4 | 43 | [6 empty] | 115 | 3988 | 50.79%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 4 | 100%
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det SEPT 2023 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-06-01 | 89.8%
2023-09-01 | 90.1%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficiarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Septiembre 2023 | Entregado Acumulado Septiembre 2023 | Avance Acumulado Septiembre 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | 103 | 224 | 64 | 50 | 27 | 23 |  |  |  | 729 | 38510 | 87.72%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 119 | 91.54%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 239 | 93.73%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Bolívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Septiembre 2023 | Entregado Acumulado Septiembre 2023 | Avance Acumulado Septiembre 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 8 | 861 | 87.15%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | 4 | 4 | 43 | 0 | 2 | 7 |  |  |  | 124 | 3997 | 50.9%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 100%
Note on E39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det MARZ 2024 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024-03-01 | 91.1%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Total Enero - Marzo 2024 | Entregado Acumulado a Marzo 2024 | Avance Acumulado a Marzo 2024 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 79 | 21 | 108 | [9 empty] | 208 | 39149 | 89.17%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | [12 empty] | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 0 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | [12 empty] | 0 | 242 | 94.9%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Avance entregado Enero 2024 | Avance entregado Febrero 2024 | Avance entregado Marzo 2024 | Avance entregado Abril 2024 | Avance entregado Mayo 2024 | Avance entregado Junio 2024 | Avance entregado Julio 2024 | Avance entregado Agosto 2024 | Avance entregado Septiembre 2024 | Avance entregado Octubre 2024 | Avance entregado Noviembre 2024 | Avance entregado Diciembre 2024 | Total Enero - Marzo 2024 | Entregado Acumulado a Marzo 2024 | Avance Acumulado a Marzo 2024 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31 | 28 | 15 | 0 | [9 empty] | 43 | 927 | 93.83%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 2 | 4040 | 51.45%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1 | [12 empty] | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2 | [12 empty] | 0 | 4 | 100%
Note on E39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det JUNIO 2024 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitgación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024-03-31 | 91.1%
2024-06-30 | 89,4% *
*Porcentaje incluye nueva asignación dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana.
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Total Enero - Junio 2024 | Entregado Acumulado a Junio 2024 | Avance Acumulado a Junio 2024 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 79 | 21 | 108 | 3 | 2 | 40 | [6 empty] | 253 | 39194 | 89.27%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 242 | 94.9%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Avance entregado Enero 2024 | Avance entregado Febrero 2024 | Avance entregado Marzo 2024 | Avance entregado Abril 2024 | Avance entregado Mayo 2024 | Avance entregado Junio 2024 | Avance entregado Julio 2024 | Avance entregado Agosto 2024 | Avance entregado Septiembre 2024 | Avance entregado Octubre 2024 | Avance entregado Noviembre 2024 | Avance entregado Diciembre 2024 | Total Enero - Junio 2024 | Entregado Acumulado a Junio 2024 | Avance Acumulado a Junio 2024 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31 | 28 | 15 | 0 | 17 | 8 | 0 | [6 empty] | 68 | 952 | 96.36%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 4040 | 51.45%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 100%
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288 :
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoria para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contecto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | 2013: 0
Note on E40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019

## Avance General y Det SEPT 2024 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitgación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024-03-31 | 91.1%
2024-06-30 | 89,4% *
2024-09-30 | 91,2% *
*A partir de junio de 2024 el porcentaje incluye nueva asignación de recursos y productos dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana.
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Total Enero - Septiembre 2024 | Entregado Acumulado a Septiembre 2024 | Avance Acumulado a Septimebre 2024 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 79 | 21 | 108 | 3 | 2 | 40 | 1 | 22 | 7 |  |  |  | 283 | 39224 | 89.34%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 387 | 99.74%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 243 | 95.29%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Avance entregado Enero 2024 | Avance entregado Febrero 2024 | Avance entregado Marzo 2024 | Avance entregado Abril 2024 | Avance entregado Mayo 2024 | Avance entregado Junio 2024 | Avance entregado Julio 2024 | Avance entregado Agosto 2024 | Avance entregado Septiembre 2024 | Avance entregado Octubre 2024 | Avance entregado Noviembre 2024 | Avance entregado Diciembre 2024 | Total Enero - Septiembre 2024 | Entregado Acumulado a Septiembre 2024 | Avance Acumulado a Septimebre 2024 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31 | 14 | 15 | 0 | 17 | 8 | 0 | 17 | 0 | 23 |  |  |  | 94 | 978 | 98.99%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 4043 | 51.49%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288 :
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoria para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contecto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | bar: 2013
Note on V39: Se precesia dato de acuerdo con el reporte del plan de acción
Note on E41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019
Note on Q68: Se precisa dato de acuerdo con el reporte de plan de acción

## Avance General y Det DIC 2024 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitgación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024-03-31 | 91.1%
2024-06-30 | 89,4% *
2024-09-30 | 89,7%**
2024-12-31 | 90%
*A partir de junio de 2024 en la medición el porcentaje incluye nueva asignación de recursos y productos dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana, por tanto el porcentaje de ejecución disminuye.
*La medición incluye el proyecto BPIN PIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
** En el tercer trimestre (Septiembre 2024) por error humano involuntario se presentó un error en la digitación indicando un avance 90, 2% , siendo el dato correcto 89.7%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Total Enero - Diciembre 2024 | Entregado Acumulado a Diciembre 2024 | Avance Acumulado a Diciembre 2024 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 79 | 21 | 108 | 3 | 2 | 40 | 1 | 22 | 7 | 5 | 18 | 76 | 382 | 39323 | 89.57%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 87.5%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 387 | 99.74%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 246 | 96.47%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Avance entregado Enero 2024 | Avance entregado Febrero 2024 | Avance entregado Marzo 2024 | Avance entregado Abril 2024 | Avance entregado Mayo 2024 | Avance entregado Junio 2024 | Avance entregado Julio 2024 | Avance entregado Agosto 2024 | Avance entregado Septiembre 2024 | Avance entregado Octubre 2024 | Avance entregado Noviembre 2024 | Avance entregado Diciembre 2024 | Total Enero - Diciembre 2024 | Entregado Acumulado a Diciembre 2024 | Avance Acumulado a Diciembre 2024 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31 | 14 | 15 | 0 | 17 | 8 | 0 | 17 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 99 | 983 | 99.49%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 5 | 4043 | 51.49%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288 :
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024; 2014: Ejecutado 2024
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoria para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contecto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | bar: 2013 to 2014
*Se ejecutó el proyecto de la plataforma "Parametrización, implementación, puesta en marcha, soporte y transferencia de conocimiento de una plataforma de integración y modelación técnica"
Note on V42: Se precesia dato de acuerdo con el reporte del plan de acción
Note on E44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019
Note on Q71: Se precisa dato de acuerdo con el reporte de plan de acción

## Avance General y Det MARZ 2025 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024 | 90%*
2025-03-31 | 84,7%**
*A partir de junio de 2024 en la medición el porcentaje incluye nueva asignación de recursos y productos dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana, por tanto el porcentaje de ejecución disminuye.
*La medición incluye el proyecto BPIN PIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
**El porcentaje de Avance disminuye teniendo en cuenta el incremento de los recursos asignados en el 2025 al proyecto BPIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Total Enero - Marzo 2025 | Entregado Acumulado a Marzo 2025 | Avance Acumulado a Marzo 2025 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 382 | 1 | 34 | 46 | [9 empty] | 81 | 39404 | 89.75%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 98 | 98.99%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 35 | 87.5%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 387 | 99.74%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 246 | 96.47%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Avance entregado Enero 2025 | Avance entregado Febrero 2025 | Avance entregado Marzo 2025 | Avance entregado Abril 2025 | Avance entregado Mayo 2025 | Avance entregado Junio 2025 | Avance entregado Julio 2025 | Avance entregado Agosto 2025 | Avance entregado Septiembre 2025 | Avance entregado Octubre 2025 | Avance entregado Noviembre 2025 | Avance entregado Diciembre 2025 | Total Enero - Marzo 2025 | Entregado Acumulado a Marzo 2025 | Avance Acumulado a Marzo 2025 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31; 2024: 99 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 983 | 99.49%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4043 | 51.49%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4 | 100%
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288:
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024; 2014: Meta 2025; 2015: Ejecutado 2025
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoria para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contecto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | 2013: 1; 2014: 0; 2015: 0
*Se ejecutó en 2024 el proyecto de la plataforma "Parametrización, implementación, puesta en marcha, soporte y transferencia de conocimiento de una plataforma de integración y modelación técnica"
Note on P38: "Rehabilitación sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico" reportado en el Q4 de 2023 como terminado, reporte ET planeación y seguimiento en mayo 2025
Note on W40: Se precesia dato de acuerdo con el reporte del plan de acción
Note on E42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019
Note on R69: Se precisa dato de acuerdo con el reporte de plan de acción

## Avance General y Det JUN 2025 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024 | 90%*
2025-03-31 | 84,7%**
2025-06-30 | 84.8%
*A partir de junio de 2024 en la medición el porcentaje incluye nueva asignación de recursos y productos dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana, por tanto el porcentaje de ejecución disminuye.
*La medición incluye el proyecto BPIN PIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
**El porcentaje de Avance disminuye teniendo en cuenta el incremento de los recursos asignados en el 2025 al proyecto BPIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Total Enero - Junio 2025 | Entregado Acumulado a Junio 2025 | Avance Acumulado a Junio 2025 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 382 | 1 | 34 | 46 | 0 | 3 | 1 | [6 empty] | 85 | 39408 | 89.76%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 98 | 98.99%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 35 | 87.5%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 387 | 99.74%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 246 | 96.47%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Avance entregado Enero 2025 | Avance entregado Febrero 2025 | Avance entregado Marzo 2025 | Avance entregado Abril 2025 | Avance entregado Mayo 2025 | Avance entregado Junio 2025 | Avance entregado Julio 2025 | Avance entregado Agosto 2025 | Avance entregado Septiembre 2025 | Avance entregado Octubre 2025 | Avance entregado Noviembre 2025 | Avance entregado Diciembre 2025 | Total Enero - Junio 2025 | Entregado Acumulado a Junio 2025 | Avance Acumulado a Junio 2025 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31; 2024: 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 983 | 99.49%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 4045 | 51.52%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 100%
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288:
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024; 2014: Meta 2025; 2015: Ejecutado 2025
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoria para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contecto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | 2013: 1; 2014: 0; 2015: 0
*Se ejecutó en 2024 el proyecto de la plataforma "Parametrización, implementación, puesta en marcha, soporte y transferencia de conocimiento de una plataforma de integración y modelación técnica"
Note on P39: "Rehabilitación sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico" reportado en el Q4 de 2023 como terminado, reporte ET planeación y seguimiento en mayo 2025
Note on W41: Se precesia dato de acuerdo con el reporte del plan de acción
Note on E43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019
Note on R70: Se precisa dato de acuerdo con el reporte de plan de acción

## Avance General y Det SEPT 2025 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024 | 90%*
2025-03-31 | 84,7%**
2025-06-30 | 84.8%
2025-09-30 | 85.1%
*A partir de junio de 2024 la medición el porcentaje incluye nueva asignación de recursos y productos dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana, por tanto el porcentaje de ejecución disminuye.
*La medición incluye el proyecto BPIN PIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
**El porcentaje de Avance disminuye teniendo en cuenta el incremento de los recursos asignados en el 2025 al proyecto BPIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Total Enero - Septiembre 2025 | Entregado Acumulado a Septiembre 2025 | Avance Acumulado a Septiembre 2025 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 382 | 1 | 34 | 46 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |  |  |  | 100 | 39423 | 89.8%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 98.99%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 87.5%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 387 | 99.74%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 248 | 97.25%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Avance entregado Enero 2025 | Avance entregado Febrero 2025 | Avance entregado Marzo 2025 | Avance entregado Abril 2025 | Avance entregado Mayo 2025 | Avance entregado Junio 2025 | Avance entregado Julio 2025 | Avance entregado Agosto 2025 | Avance entregado Septiembre 2025 | Avance entregado Octubre 2025 | Avance entregado Noviembre 2025 | Avance entregado Diciembre 2025 | Total Enero - Septiembre 2025 | Entregado Acumulado a Septiembre 2025 | Avance Acumulado a Septiembre 2025 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31; 2024: 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 983 | 99.49%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 4047 | 51.54%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100%
*Meta de soluciones de vivienda del macroproyecto de Jarillon de Cali, se incluye 1 solución ejecutada en febrero, no reportada en los periodos anteriores.
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288:
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024; 2014: Meta 2025; 2015: Ejecutado 2025
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoria para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contecto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | 2013: 1; 2014: 0; 2015: 0
*Se ejecutó en 2024 el proyecto de la plataforma "Parametrización, implementación, puesta en marcha, soporte y transferencia de conocimiento de una plataforma de integración y modelación técnica"
Note on P40: "Rehabilitación sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico" reportado en el Q4 de 2023 como terminado, reporte ET planeación y seguimiento en mayo 2025
Note on W42: Se precesia dato de acuerdo con el reporte del plan de acción
Note on E44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019
Note on R71: Se precisa dato de acuerdo con el reporte de plan de acción
Note on S77: Se incluye 1 solución ejecutada en febrero

## Avance General y Det MRZ 2026
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024 | 90%*
2025 | 85,2%**
2026-03-31 | 82,3***%
*A partir de junio de 2024 la medición el porcentaje incluye nueva asignación de recursos y productos dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana, por tanto el porcentaje de ejecución disminuye.
*La medición incluye el proyecto BPIN PIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
**El porcentaje de Avance disminuye teniendo en cuenta el incremento de los recursos asignados en el 2025 al proyecto BPIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
***El porcentaje de Avance disminuye teniendo en cuenta el incremento de los recursos asignados en el 2026 al proyecto BPIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficiarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Total Enero - marzo 2026 (formulado) | Entregado Acumulado a Marzo 2026 (formulado) | Avance Acumulado a Marzo 2026 % (formulado)
Vivienda | Soluciones de vivienda | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 382 | 137 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 18 | 39478 | 89.92%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 98 | 98.99%
Salud | IPS* | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 39 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 35 | 89.74%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 387 | 99.74%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 248 | 97.25%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Bolívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
*En Consejo Directivo realizado en el mes de enero de 2026, se ajustaron las metas de IPS entregadas, disminuyendo de 40 a 39 (Excluyendo la intervención en el municipio de El Charco Nariño)
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Avance entregado Enero 2026 | Avance entregado Febrero 2026 | Avance entregado Marzo 2026 | Avance entregado Abril 2026 | Avance entregado Mayo 2026 | Avance entregado Junio 2026 | Avance entregado Julio 2026 | Avance entregado Agosto 2026 | Avance entregado Septiembre 2026 | Avance entregado Octubre 2026 | Avance entregado Noviembre 2026 | Avance entregado Diciembre 2026 | Total Enero - Diciembre 2026 (formulado) | Entregado Acumulado a Diciembre 2026 (formulado) | Avance Acumulado a Diciembre 2026 % (formulado)
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 |  |  |  |  | 2483 | 46584 |  | 2521 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | [5 empty] | 577 | 219 | 42 | 15 | 0 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 983 | 99.49%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 7.73; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 21.77 | 83.41%
| Soluciones de Vivienda* ** | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7795 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 167 | 5 | 13 | 5 | 5 | 1 | [9 empty] | 11 | 4069 | 52.2%
| Infraestructura Vital PTAP* | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, | 2 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2; 2024: 0; 2025: 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4 | 100%
*En Consejo Directivo realizado en el mes de enero de 2026, se ajustaron las metas de IPS entregadas, disminuyendo de 40 a 39 (Excluyendo la intervención en el municipio de El Charco Nariño). Adicionalmente se ajustó la meta de Soluciones de Vivienda de Jarillón de Cali reduciendo al a 7.795, una vez revisado el plan de ejecución de viviendas intervenidas por otras entidades (Alcaldía Municipal). Se ajusta meta de producto Infraestructura Vital PTAP excluyendo el producto Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio, ajustando los productos a la meta CONPES del macroproyecto
*Meta de soluciones de vivienda del macroproyecto de Jarillón de Cali, se incluye 2 soluciones de vivienda entregadas en 2023 las cuales no se reportaron sumando 167 viviendas entregadas en la mencionada vigencia. Adicionalmente se incluyen 7,77 Kms de Jarillón ejecutados en 2023 en alianza con la Corporación Autónoma de Valle del Cauca las cuales no fueron reportadas en dicho periodo
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficiarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288:
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024; 2014: Meta 2025; 2015: Ejecutado 2025; 2016: Meta 2026; 2017: Ejecutado 2026
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoría para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contexto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | 2013: 1; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 1; 2017: 0
*Se ejecutó en 2024 el proyecto de la plataforma "Parametrización, implementación, puesta en marcha, soporte y transferencia de conocimiento de una plataforma de integración y modelación técnica"
Note on P40: "Rehabilitación sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico" reportado en el Q4 de 2023 como terminado, reporte ET planeación y seguimiento en mayo 2025
Note on R42: Ajuste 2025 ver histórico
Note on E44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019
Note on R71: Ajuste 2025 ver histórico
Note on R77: Ajuste 2025 ver histórico

## Avance General y Det DIC 2025 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce. Adicionalmente desde 2024 dentro del Macroproyecto de la Mojana se ejecutan recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático de la Región.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACIÓN
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023 | 90.8%
2024 | 90%*
2025-03-31 | 84,7%**
2025-06-30 | 84.8%
2025-09-30 | 85.1%
2025-12-31 | 85.2%
*A partir de junio de 2024 la medición el porcentaje incluye nueva asignación de recursos y productos dentro del Macroproyecto de La Mojana para la Recuperación de las Dinámicas Hídricas en la Región de la Mojana, por tanto el porcentaje de ejecución disminuye.
*La medición incluye el proyecto BPIN PIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
**El porcentaje de Avance disminuye teniendo en cuenta el incremento de los recursos asignados en el 2025 al proyecto BPIN 202300000000288 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LAS DINÁMICAS HÍDRICAS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOJANA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE RIESGO BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA, ANTIOQUIA
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 2019011000191 :
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Total Enero - Diciembre 2025 (formulado) | Entregado Acumulado a Diciembre 2025 (formulado) | Avance Acumulado a Diciembre 2025 % (formulado)
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 1160 | 382 | 1 | 34 | 46 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 37 | 0 | 0 | 137 | 39460 | 89.88%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 98.99%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 87.5%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 99.74%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 | 97.25%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y MISIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Avance entregado Enero 2025 | Avance entregado Febrero 2025 | Avance entregado Marzo 2025 | Avance entregado Abril 2025 | Avance entregado Mayo 2025 | Avance entregado Junio 2025 | Avance entregado Julio 2025 | Avance entregado Agosto 2025 | Avance entregado Septiembre 2025 | Avance entregado Octubre 2025 | Avance entregado Noviembre 2025 | Avance entregado Diciembre 2025 | Total Enero - Diciembre 2025 (formulado) | Entregado Acumulado a Diciembre 2025 (formulado) | Avance Acumulado a Diciembre 2025 % (formulado)
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0; 2023: 31; 2024: 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 99.49%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 165 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4056 | 51.66%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0; 2023: 1; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0; 2023: 2; 2024: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
*Meta de soluciones de vivienda del macroproyecto de Jarillon de Cali, se incluye 1 solución ejecutada en febrero, no reportada en los periodos anteriores.
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos BPIN 202300000000288:
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013: 2024; 2014: Meta 2025; 2015: Ejecutado 2025
La Mojana - Recuperación de las Dinámicas Hídricas | Estudios de diseños | Consultoria para actualizar y complementar la Factibilidad y elaborar diseño de detalle de las medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la Mojana en el contecto actual del cambio climático y reducción del riesgo". | 2 | 2013: 1; 2014: 0; 2015: 0
*Se ejecutó en 2024 el proyecto de la plataforma "Parametrización, implementación, puesta en marcha, soporte y transferencia de conocimiento de una plataforma de integración y modelación técnica"
Note on P41: "Rehabilitación sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Candelaria - Atlántico" reportado en el Q4 de 2023 como terminado, reporte ET planeación y seguimiento en mayo 2025
Note on W43: Se precesia dato de acuerdo con el reporte del plan de acción
Note on E45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019
Note on R72: Se precisa dato de acuerdo con el reporte de plan de acción
Note on S78: Se incluye 1 solución ejecutada en febrero

## Avance General y Det DIC 2023 (hidden)
RESULTADOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
Las metas de la Fondo Adaptación están encaminadas a la Reconstrucción (Estudios de Vulnerabilidad, Diseños, Construcción y Entrega) de la infraestructura afectada a raíz del Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, las Intervenciones que ejecuta la Entidad pertenecen a los sectores de Acueducto y Saneamiento Básico, Educación, Medio Ambiente, Reactivación Económica, Salud, Transporte y Vivienda, los Macroproyectos Canal del Dique, Gramalote, Jarillón de Cali, La Mojana y el proyecto Rio Fonce.
AVANCE PONDERADO FONDO ADAPTACION
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Intervenciones realizadas por la Entidad, la diversidad y complejidad de las mismas y la de igual manera el valor de inversión de cada segmento, el Fondo Adaptación estableció una medición de avance porcentual global, la cual tiene en cuenta los factores mencionados de inversión y cantidad de productos, asignándoles una ponderación para la obtención del Avance Ponderado de la Entidad el cual se presenta a continuación:
Año | Porcentaje (%) Ejecutado
2016 | 52.8%
2017 | 67%
2018 | 76%
2019 | 81.2%
2020 | 84.3%
2021 | 86.6%
2022 | 89.6%
2023-12-01 | 90.8%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION
A continuación, se muestra año a año los resultados de los productos entregados a las comunidades y/o beneficarios en cada uno de los sectores y macroproyectos:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - SECTORES
Sector | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Total Enero - Diciembre 2023 | Entregado Acumulado Diciembre 2023 | Avance Acumulado Diciembre 2023 %
Vivienda | Soluciones de vivienda* | Viviendas entregadas a los beneficiarios afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 | 43903 | 3700 | 2874 | 4005 | 7293 | 4586 | 7395 | 2296 | 2708 | 1313 | 1611 | 19 | 43 | 176 | 103 | 224 | 64 | 50 | 27 | 23 | 112 | 141 | 178 | 1160 | 38941 | 88.7%
Agua y Saneamiento Básico | Sistemas de Acueducto | Rehabilitación de sistemas de acueducto afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 130 |  | 12 | 8 | 26 | 32 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 121 | 93.08%
| Sistemas de Alcantarillado | Rehabilitación y adecuación de redes de alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 99 |  | 13 | 11 | 21 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97.98%
Salud | IPS | Instituciones Prestadoras de Salud - IPS que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 entregadas y dotadas | 40 | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 85%
Transporte | Sitios críticos | Reconstrucción y adecuación de tramos de vía afectados por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 388 | 10 | 88 | 179 | 92 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 99.48%
| Estructuraciones integrales | Estructuración Integral para los proyectos de corredores viales afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Educación | Instituciones educativas | Sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, entregadas y dotadas | 255 |  | 4 | 42 | 42 | 27 | 30 | 52 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 242 | 94.9%
Reactivación económica | Alianzas productivas apoyadas | Apoyo a organizaciones de pequeños ´productores vinculados a un sistema productivo con un acuerdo comercial para su producción quienes vieron su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 137 | 71 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 100%
| Oportunidades rurales | Apoyo a Organizaciones de pequeños productores vinculados a un negocio rural, cuya actividad económica se vio afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 253 | 253 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 100%
| Distritos de adecuación de tierras (Estudios de factibilidad) | El objeto del proyecto consiste en la elaboración de los estudios de factibilidad de cuatro distritos de adecuación de tierras | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
| Proyectos reactivar | Estructurar y poner en ejecución proyectos regionales de Reactivación Económica, para grupos asociativos de pequeños productores o propenderá por su asociación, estos grupos de personas vieron afectada su actividad económica por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011 | 87 |  |  | 15 | 35 | 24 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático identificados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011”. | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100%
| Sistemas de producción adaptadas al cambio climático entregados | Asistencia técnica agropecuaria con información agroclimática y tecnologías que ayuden a disminuir el riesgo agroclimático para 54 sistemas de cultivo en zonas afectadas por la “ola invernal 2010-2011” | 54 | 6 | 42 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100%
| Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos entregado | Consiste en el desarrollo de actividades para estructurar, implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos y proyectos productivos en los municipios de Gramalote y Mompox. | 2 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100%
| Inclusión productiva Yati. Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado | Implementación de herramientas para la iclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati - Bodega - departamento de Volívar - municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
Medio ambiente | POMCA actualizados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Actualizados | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100%
| POMCA formulados | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), Formulados | 32 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100%
| Insumos para la delimitación de páramos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
| Insumos para la delimitación de humedales pilotos | Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos (humedales pilotos) en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
| Estaciones hidrometeorológicas nuevas | Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 210 |  |  |  |  | 135 | 73 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 99.52%
| Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas | Instalación y puesta en funcionamiento para repotenciar Estaciones Hidrometeorológicas de apoyo al sistema de alertas tempranas del país. | 247 |  |  |  | 134 | 77 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 100.4%
| Radares Meteorológicos | Instalación y puesta en funcionamiento de Radares meteorológicos de apoyo al sistema de alertas tempranas del país como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas | 3 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
| Herramienta de información entregada | Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
| Hectáreas recuperadas / reforestadas | Recuperar, rehabilitar y proteger 11.000 hectáreas en zonas prioritarias para la regulación y recarga hídrica, que contribuyan a prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en territorios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 | 11000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA Y MISION DEL FONDO ADAPTACION - MACROPYOECTOS Y PROYECTO
Macroproyecto | Producto | Descripción del Producto | Meta Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Avance entregado Enero 2023 | Avance entregado Febrero 2023 | Avance entregado Marzo 2023 | Avance entregado Abril 2023 | Avance entregado Mayo 2023 | Avance entregado Junio 2023 | Avance entregado Julio 2023 | Avance entregado Agosto 2023 | Avance entregado Septiembre 2023 | Avance entregado Octubre 2023 | Avance entregado Noviembre 2023 | Avance entregado Diciembre 2023 | Total Enero - Diciembre 2023 | Entregado Acumulado Diciembre 2023 | Avance Acumulado Diciembre 2023 %
Canal del Dique | Metros Lineales de Dique * | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico con 52.506 metros lineales de dique en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 52506 | 2017: 2483; 2018: 46584; 2020: 2521; 2021: 918; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52506 | 100%
| Protección Centros Poblados y Tramos Viales | Protección de 10 centros poblados, 2 tramos viales y un (1) punto crítico en los departamentos de Atlántico y Bolívar. | 13 | 2017: 3; 2018: 9; 2021: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
| Familias, Beneficiadas con Iniciativas Productivas | Realizar aporte y/o acompañamiento a familias para iniciativas productivas en el corregimiento de Gambote, Departamento de Bolívar. | 1000 | 2019: 1000; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100%
| Personas Formadas en Gestión del Riesgo | Formación en gestión del riesgo a personas del área de influencia del macroproyecto de Canal del dique. | 596 | 2019: 596; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 100%
Gramalote | Viviendas | Diseño, Construcción y Entrega viviendas para la población del municipio de Gramalote segmentada en 3 Tipologías: Tipo 1 - de una planta y 69,03 m2, Tipo 2 - de 2 plantas y 73,29 m2, Tipo 5 - de 1 planta y 77,41 m2, Tipo 6 - de 3 plantas y 73,01 m2 | 988 | 2018: 577; 2019: 219; 2020: 42; 2021: 15; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 31 | 884 | 89.47%
| Equipamientos Municipales | Centro administrativo Municipal (CAM) - Plaza Principal - Plaza de Mercado - Estación de Policía - Polideportivo - Casa del Campesino - Casa de la Cultura - Casa del Adulto Mayor | 8 | 2017: 2; 2018: 2; 2021: 2; 2022: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
| Urbanismo Fases I y II | Diseño y Construcción de las obras de urbanismo del municipio | 2 | 2019: 2; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
| Tramos de Vía I y II | Construcción de 8,8 Km + puentes vehiculares | 2 | 2017: 1; 2019: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
| Acueducto y Saneamiento Básico | Diseño y Construcción del sistema de acueducto incluyendo PTAR - PTAP, Desarenador, Captador, línea de conducción. | 1 | 2016: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Jarillón de Cali | Reforzamiento de Jarillón (Kms) | Diseño, construcción y entrega del realce y reforzamiento de jarillones y obras de protección de orillas | 26.1 | 2021: 2.65; 2022: 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | 14.04 | 53.79%
| Soluciones de Vivienda | Entrega de soluciones de vivienda en el marco del componente de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social frente a la Amenaza por Inundación - Oferta de vivienda | 7852 |  | 798 | 274 | 920 | 23 | 60 | 700 | 275 | 476 | 347 | 3 | 0 | 61 | 4 | 4 | 43 | 0 | 2 | 7 | 0 | 41 | 2 | 165 | 4038 | 51.43%
| Infraestructura Vital PTAP | Diseño, construcción y entrega de Obras de mitigación de riesgo por inundación para la PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo, Repotenciación Estación de Bombeo Paso del Comercio | 3 | 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
La Mojana | Estudios y Estructuración del macroproyecto | Ejecución de estudios y diagnósticos tendientes a definir las soluciones, para atender la problemática histórica de la región de La Mojana, la identificación de flujos, caudales. | 6 | 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
| Obras Civiles para la atención a damnificados de la Ola Invernal 2010 - 2011, Mitigación del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Obras civiles para la Mitigación del Riesgo y la Adaptación al cambio Climático como los muros de protección de San Marcos y Magangué, la construcción de obras complementarias en el reasentamiento de Doña Ana en San Benito Abad y la construcción del SENA en Majagual | 3 | 2015: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33%
| Programas para el desarrollo socio-económico de la región de La Mojana | Ejecución de proyectos y programas de reactivación económica, y protección de las fuentes hídricas, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los residentes en la región de la Mojana | 4 | 2018: 1; 2019: 1; 2020: 1; 2022: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75%
Rio Fonce | Estabilizaciones de deslizamientos | Construcción de bordillos de vía, Construcción de muros de contención, Construcción de canal escalonado con tanque amortiguador, Construcción Estructura de Descole Sumidero Transversal. | 10 | 2017: 5; 2018: 4; 2022: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100%
| Puentes | Construcción y/o refuerzo de 3 puentes vehiculares y 1 puentes peatonal | 4 | 2018: 2; 2022: 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100%
Note on E38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta presentada al Consejo Directivo Enero 2022
Note on I38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 42
Note on J38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia son 27
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2016 se entregaron 25
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el informe de gerencia para 2017 son 103
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 70
Note on L51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de geencia para 2019 son 12
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2016 son 115
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2017 son 95
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2018 son 34
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia para 2019 son 3
Note on K53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la base de gerencia estas entregas corresponden a 2019