Avanza, de acuerdo con lo previsto, el proceso de reubicación de Gramalote

CULMINARON LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO EN LOS LOTES MIRAFLORES Y POMARROSO

--A finales de julio, como está establecido, se conocerá el lugar en el que se reubicará esa población de Norte de Santander.

--Los mapas de amenazas para un escenario de sismo estarán listos antes del 31 de julio.-

Bogotá, 17 de julio de 2012.- En cumplimiento del Plan de Acción para el Reasentamiento de Gramalote establecido por el Fondo Adaptación, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) terminó los análisis de laboratorio de las muestras de perforaciones en los lotes Miraflores y Pomarroso, lugares que se han tenido en cuenta para la reubicación de Gramalote.

“Los análisis de laboratorio son la base para construir los mapas de amenazas en escenario de sismo. Estos mapas, para los dos lotes, se conocerán antes de culminar este mes”, explicó el arquitecto Julián Polanía, asesor del FA para el reasentamiento de Gramalote.

La importancia del mapa de amenazas para un escenario de sismo permite determinar cuál es la calidad del terreno, qué proporción buena, regular o mala hay en cada lote, y ofrece una idea acerca de las obras de mitigación que se deben adelantar.

La decisión sobre cuál será el lote en el que se reasentará el casco urbano de Gramalote se tomará antes del mes de julio y surgirá del resultado de la Matriz Multicriterio de Decisión.  En ella se evalúa la información de cada uno de los lotes (vías, conectividad, medio ambiente, costo y tiempo de duración de la obra, servicios públicos, sostenibilidad e impacto ambiental).

El tema del impacto ambiental, crítico para la toma de la decisión, será medido a instancias del Fondo Adaptación por una ONG de prestigio en el tema. Ella hará la evaluación y entregará su informe en el transcurso de este mes.

“Esta Matriz Multicriterio de Decisión será socializada con la comunidad, y durante la última semana del mes se llenará para que arroje un número. El lote que tenga el mayor número será el seleccionado para la reubicación de Gramalote”, aseguró el experto Polanía.

En consecuencia, tal y como estableció el Fondo Adaptación desde que asumió el proceso de reubicación de Gramalote el 19 de abril pasado, antes del 31 de este mes de julio se sabrá, finalmente, cuál es el lote seleccionado, con la cual se iniciará la ejecución del reasentamiento.

El Fondo Adaptación es la entidad creada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 4819 de 2010, con el objetivo de construir o reconstruir la infraestructura afectada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011

Mayores informes:

www.fondoadaptacion.gov.co

comunicaciones@fondoadaptacion.gov.co

Tel: 5082054 Ext. 129