## Matriz de seguimiento de AV
ACTIVIDAD Y FECHA | Municipio y Dpto | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Último reporte - Seguimiento
Socialización y acta de inicio del proyecto | Gigante, Huila | se acordaron reuniones en los centros poblados de los beneficiarios los días 18, 19 y 20 de marzo para iniciar la ejecución de campo del proyecto, que incluye repasar la caracterización de las fincas y el análisis de suelo, planes de fertilización y establecer el acompañamiento técnico, organizacional y comercial. | Comunidad General | 3175207908 |  | Gerencia Cadefihuila / Jaime Melendez R.E | La Gerencia, la comunidad beneficiaria y el F.A acordaron realizar las reuniones en las fechas estipuladas | Reactivación Económica | Acta de inicio/ socializaciones | 18, 19 y 20 de marzo | Se cumplieron los compromisos
Socialización y acta de inicio del proyecto | Timaná, Huila | se acordaron reuniones en los centros poblados de los beneficiarios, que incluye repasar la caracterización de las fincas y el análisis de suelo, planes de fertilización y establecer el acompañamiento técnico, organizacional y comercial. |  | 3175207908 |  | Jaime Melendez | La Gerencia, la comunidad beneficiaria y el F.A acordaron realizar las reuniones en las fechas estipuladas | Reactivación Económica | Acta de inicio/ socializaciones | 24 de marzo | Se cumplieron los compromisos
A.V/ Socialización | Manaure, Guajira | • Realizar un cruce, auditado por la interventoría en donde se evidencia la fecha de visita y estado de cada uno de los registros, una vez esté completo realizar la socialización del mismo, el listado de las personas será aportado por Javier Rojas la siguiente semana. | Comunidad Wayúu /Javier Roajas | 3206708287 |  | Sector vivienda / comfaguajira |  | vivienda |  |  | cumplido,
A.V/ Socialización | Manaure, Guajira | • Por parte del sector de Reactivación Económica, se realizará una verificación en cuanto los proyectos que pueden ser susceptibles de apoyo, así como de las comunidades eventualmente beneficiarias. | comunidad Wayúu |  |  | Víctor Machuca /R.E |  | Reactivación económica |  |  | Se firmaron dos contratos 192 y 200 del 2015 para tres proyectos el 30 de diciembre 2015. en el Dpto de La Guajira, en los municipios de Dibulla, Riohacha y Maicao. En Manaure no se pudo viabilizar ningún proyecto por la escasés de agua.
A.V/ 17 de abril de 2015 | Jardín, Antioquia | Por parte de la comunidad Karmata Rúa - mencionaron que como el proyecto tiene pensado terminarse en mayo del 2015, solictó al fondo adaptación dar continuidad al técnico que los ha venido acompañando en los procesos de café, para que continúe enseñando la implementación de las prácticas fitosanitarias en el manejo de la cosecha y en el manejo de la fertilización | Comunidad Karmata Rúa | 3215975910 |  | Reactivación Económica - Ruben Jaramillo |  | Reactivación económica
A.V/17 de abril de 2015 | Jardín, Antioquia | La comunidad solicitó que los recursos que faltaban por invertir, se utilicen para montar un almacén de insumos de abastecimiento, en articulación con la asociación indígena para que se puedan apalancar estos dineros al fondo de recuperación | Comunidad Karmata Rúa | 321975910 |  | Reactivación Económica - Ruben Jaramillo |  | Reactivación Económica
A.V 19 de mayo de 2015 | Guachaca, Magdalena | La comunidad solicitó información de las A.V en folleto, así como del proyecto | Comunidad General |  |  | Vías- contratista - residente social Luz Aida |  | vías |  | 2015-05-30
A.V 19 de mayo de 2015 | Guachaca, Magdalena | Instalar diseño del proyecto en la oficina (planta) | Jorge Perea por solicitud de la comunidad | 3013665787 | jperea@ani.gov.co | Puentes y Torones |  | vías |  | 2015-06-30
A.V 19 de mayo de 2015 | Guachaca, Magdalena | Tener la oficina de Atención al ciudadano con información relevante del proyecto | Jorge Perea por solicitud de la comunidad | 3013665787 | jperea@ani.gov.co | puentes y Torones |  | Vías |  | 2015-06-30
AV. 19 de mayo de 2015 | Guachaca, Magdalena | Reunión uno a uno con los dueños de los predios cercanos al lugar del proyecto | Jorge Perea /Puentes y Torones | 3013665787 | jperea@ani.gov.co | puentes y Torones |  | vías |  | No se estipula
Reunión de seguimiento 30 de junio de 2015 | Santa Bárbara / Santander | Reunión de seguimiento con el ELS, alcaldía, concejales del municipio para revisar técnicamente el proyecto 186 de 2014 | Fondo Adaptación - Katherine Rojas Montenegro y comunidad |  |  | Consorcio San Andrés |  | vías |  | 2015-07-11 | Cumplido
Reunión de seguimiento 30 de junio de 2015 | Santa Bárbara / Santander | Reunión de seguimiento con el ELS, alcaldía, concejales del municipio para revisar técnicamente el proyecto 285 de 2014 | fondo Adaptación - Katherine Rojas Montenegro y comunidad |  |  | Sacyr |  | vías |  | 2015-07-11 | Cumplido
Reunión de seguimiento 1 julio de 2015 | Guaca / Santander | La Personería solicitó reunión con la empresa Sacyr para revisión del proyecto “La Judía”, por tanto se realizará | Personera Silvia | 3182047050 |  |  | El Fondo Adaptación pidió a los Contratistas realizar un foro con la comunidad el 11 de julio a las 2:00 p.m | vías |  | 11 de julio a las 2:00 p.m en la biblioteca del municipio | Cumplido
Reunión de Seguimiento 1 de julio de 2015 | Guaca / Santander | La Personería dará paz y salvo al contrato 075 de 2013 una vez se resuelva la queja | Silvia | 3182047050 |  | Personera Guaca /contrato 075 | La Personera del municipio de Guaca mencionó que el inconveniente actual es sobre un predio y una vez, se resuleva dará el paz y salvo al consorcio San Andrés | vías | Terminada | No estipulada | Cumplido
Reunión de seguimiento 2 de julio de 2015 | San Andrés/Santander | • Se solicitó a la veeduría Curos - Málaga que para sus citaciones a las obras del F.A, invite a la Personería, Alcaldía, FA, Contratista e Interventoría • La veeduría se compromete a apoyar la convocatoria a la comunidad a los próximos foros, realizados por los diferentes consorcios
Reunión de seguimiento 2 de julio de 2015 | San Andrés/Santander | • La Personera cita al F.A. a reunión a las 2:00 p.m., para poner en conocimiento la queja vigente referente al contrato 075 de 2013 (Incumplimiento de la terminación del Disipador) | Personer municipio San Andrés¦ | 3125592672 |  |  |  | vías |  | 2015-07-02 | Cumplido
Reunión de seguimiento 2 de julio de 2015 | San Andrés/Santander | • El F.A pide a la veeduría, Alcaldía y Personería su asistencia a las Auditorias Visibles, para que se informen constantemente sobre el avance de las obras | Fondo Adaptación / Katherine Rojas | 3112153488 | regiones@fondoadaptacion.gov.co | Contratistas: Sacyr, consorcio San Andres | Personera: aviso previo y con tiempo, asiste. La veeduría se comprometió a participar en los espacios de participación, generados por el F.A por medio de sus contratistas | vías
Reunión Personería municipal 2 de julio de 2015 | San Andrés/Santander | Reunión Personería Municipal, dueños de predios, contratista e interventoría - municipio de San Andrés, contrato 075 del 2013 La reunión se realiza con el fin de dar atención a la queja referida a la construcción del disipador del sitio crítico 27, donde se acuerda lo siguiente: 1. Realizar el 3 de julio el levantamiento del área donde se va a construir el disipador, con permiso de los propietarios ( Contratista – Topografía) 2. Realizar reunión el martes 7 de julio a las 9:00 a.m., en el punto 27, en compañía de la Personera, propietarios, área técnica del contratista, para definir el sitio por donde será construido el disipador. ( La construcción del disipador está autorizado por el F.A) | Personer municipio San Andrés¦ | 3125592672 |  | Consorcio San Andrés | Si se cumple con lo estipulado, la Personería da paz y salvo a la empresa | Transporte | 100% | 2015-07-14 | Cumplido
Reuniones de seguimiento con el ELS, JAC´s, y Veedurías del municipio de Guaca y de San Andrés, Contratos 075, 285 de 2013 y 186 de 2014 Municipio de San Andrés- Santander 2 DE JULIO DE 2015 | San Andrés/Santander | · Por recomendación de la comunidad, debe mejorarse el canal de comunicación entre el F.A, contratista, Interventoría y comunidad
Reuniones de seguimiento con el ELS, JAC´s, y Veedurías del municipio de Guaca y de San Andrés, Contratos 075, 285 de 2013 y 186 de 2014 Municipio de San Andrés- Santander 2 DE JULIO DE 2015 | San Andrés/Santander | · La comunidad y Personería solicitan al F.A llamarle la atención al contratista Sacyr por el incumplimiento de sus proveedores, en especial de “Excavaciones pica – tierra” que dejó deudas por todo el municipio de San Andrés. Sacyr menciona que cancelará las deudas de dicho proveedor, en el mes de julio | Personera Paola | 3125592672 | peroneria@sanandres-santander.gov.co |  |  | Transporte
Foro con la comunidad veredas San Pedro Bajo, Gualindo Alto, San Pedro, San Cayetano 12 de agosto de 2015 | Bucaramanga/Santander | Realización de reunión con la comunidad en cada una de sus veredas y replantear el ELS | Comunidad de las veredas | 3209003298 |  | Contratista acueducto e interventoría GOC |  | acueducto y alcantarillado | Inicio | 2015-09-12 | Se realizó el foro con la comunidad de San Cayetano el 18 de agosto de 2015
Foro con la comunidad vereda San Fernando 6 de octubre de 2015 | Andes - Antioquia | La comunidad solicitó revisar el diseño de los vidrios de la escuela pues aseguran que en reiteradas ocasiones han robado la institución por falta de seguridad | Profesora del CRE |  |  | Sector transporte (Jaime Jaramillo) | El F.A, contratista e interventoría revisarán el diseño por solicitud de la comunidad | educación | inicio | 2015-11-01 | Se realizó seguimiento y posteriormente una mesa de trabajo donde se le informó a la comunidad que si bien el cerramiento es propuesto por el Ente territotrial, el Fondo explicó a la comunidad cómo es el modelo de escuela abierta pero segura
Foro con la comunidad | La Guajira/ Uribia | Reuniones de seguimiento con autoridades Wayúu | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones | 3112153488 | regiones@fondoadaptacion.gov.co | Carlos Hernández | Las autoridades wayúu estuvieron de acuerdo con las reuniones de seguimiento para informarse de lo que pasa con el proyecto de vivienda. El supervisor del contrati, Carlos Hernández, apoyó las reuniones por tanto, Comfaguajira deberá realizarlas e informarlas al Fondo | Vivienda |  | 2015-12-20 | Se acordó realizar reuniones de seguimiento continuas, para informar a las autoridades Wayúu de los procesos del proyecto
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | La Guajira /municipio Maicao | Reuniones de seguimiento con autoridades Wayúu | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones | 3112153488 | regiones@fondoadaptacion.gov.co | carlos Hernández | Las autoridades wayúu estuvieron de acuerdo con las reuniones de seguimiento para informarse de lo que pasa con el proyecto de vivienda. El supervisor del contrati, Carlos Hernández, apoyó las reuniones por tanto, Comfaguajira deberá realizarlas e informarlas al Fondo | Vivienda |  | 2015-12-20 | Se acordó realizar reuniones de seguimiento continuas, para informar a las autoridades Wayúu de los procesos del proyecto
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Realizar mesas de trabajo temáticas (lancheros, pescadores, socioprediales, etc.), en las zonas de influencia del proyecto, con el fin de esclarecer temas relacionados al mismo | Fondo Adaptación |  |  |  | Se realizó una primera mesa de trabajo con el grupo de los lancheros | Transporte |  |  | cumplido
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Seleccionar el 80% de la mano de obra no calificada de la región para trabajar en el proyecto | comunidad /normatividad |  |  |  |  | Transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Tener en cuenta h.v. para mano de obra calificada | comunidad |  |  |  |  | Transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Dar respuestas a las preguntas que no fueron contestadas en su totalidad en el Foro, a través de un comunicado o boletín informativo | Contratista e interventoría |  |  |  |  | Transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Realizar reuniones cada 15 días con los ELS | Fondo Adaptación y comunidad |  |  | Contratista e interventoría |  | Transporte |  |  | cumplido
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Reunión en la Alcaldía de Magangué, 19 de febrero 7 a.m., | Fondo Adaptación |  |  | Fondo Adaptación, Contratista e interventoría | cumplido | transporte | inicio | 2016-02-19 | cumplido
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Entregar información del proyecto al Alcalde de Cicuco | Alcalde de Cicuco |  |  | contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Cicuco | Reunión en el Concejo Municipal de Cicuco el 21 de febrero | Concejo Municipal |  |  | contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Cicuco | Reunión ELS Cicuco el 21 de febrero en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano y/o Usuario –SAC | Contratista e interventoría |  |  | contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Gestión para acompañamiento de los Personeros a las reuniones y/o foros con la comunidad | Fondo Adaptación |  |  | Contratista e interventoría |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Armar dos carpeta con copia del proyecto y actas de reuniones que repose en el SAC, para acceso a los ELS de Cicuco y Magangué | Fondo Adaptación |  |  | Contratista e interventoría |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Trabajar en sinergia con las Alcaldías de Magangué y Cicuco | Fondo Adaptación/Alcaldías |  |  | Contratista, Fondo, Interventoría |  | transporte | cumplida
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Informar a la Alcaldía de Magangué sobre inconvenientes con la comunidad | Alcadía de Magangué |  |  | CONTRATISTA |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | La alcaldía de Magangué solicitó reunión con presidentes de JACs para abordar el tema de eventuales bloqueos de vías (Conductos regulares) | Alcaldía Magangué |  |  |  |  | transporte |  |  | cumplido
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Entrega a la Alcaldía de Magangué de acta de reunión del 19 de febrero | Alcaldía de Magangué |  |  | Contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Información permanente del proyecto en las carteleras de la Alcaldía de Magangué | Alcaldía de Magangué /Fondo Adaptación y Contratista |  |  | Contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué y Cicuco | Ofertas de transporte fluvial para el Contratista | Coomultramag |  |  | Coomultramag |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Comunicación permanente con Coomultramag | Fondo Adaptación, Contratista e interventoría |  |  | Contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Programación y realización de mesa de trabajo con Coomultramag | Fondo Adaptación y contratista |  |  | Contratista |  | transporte |  |  | cumplido
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Alcaldía de Magangué pidió revisión por parte del Contratista para la realización de algún proyecto de Responsabilidad Social -RSE para el municipio | Alcaldía de Magangué |  |  | Contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016 | Magangué | Reunión del ELS de Magangué el 4 de marzo en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano y/o Usuario –SAC de Santa Fe. | Contratista e interventoría |  |  | Contratista |  | transporte |  |  | Cumplido
Foro con la comunidad 13 de abril | San Estanislao | Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con toda la información del proyecto para acceso del ELS | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones |  |  | Contratista |  | transporte
Foro con la comunidad 13 de abril | Soplaviendo | Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con toda la información del proyecto para acceso del ELS | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones |  |  | contratista
Foro con la comunidad 14 de abril | villa Rosa | Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con toda la información del proyecto para acceso del ELS | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones |  |  | contratista
Foro con la comunidad 14 de abril | villa Rosa | El diseñador revisará junto con el F.A la posibilidad de correr el diseño algunos metros del centro poblado
Foro con la comunidad 14 de abril | villa Rosa | El diseñador y el contrtista revisarán el diseño delproyecto pues la rectora del Colegio argumentó que la nueva sede de la institución educativa quedará en terrenos contemplados dentro del diseño pensados para la realización del proyecto de prevención y mitigación | rectora de colegio |  |  | contratista y diseñador
Foro con la comunidad 14 de abrill | Santa Lucía | Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con toda la información del proyecto para acceso del ELS | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones |  |  | contratista
foro con la comunidad 15 de abirl | San Cristóbal | Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una AZ con toda la información del proyecto para acceso del ELS | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones |  |  | contratista
Foro con la comunidad 3 de mayo de 2016 | Vereda El Carmen municipio Onzaga-Santander | Comunidad solicita al Contratista tener en cuenta la compra de las plántulas, pues mencionan que ellos cuentan con la siembra y calidad de lo exigido | Vereda El Carmen |  |  | Contratista | Contratista deberá revisar lo exigido por el F.A. para la compra de las plántulas para proceder | Megaproyecto Rio Fonce
Reunión con ELS Canal del Dique | Barranquilla/Atlántico | Se acordó con los ELS realizar sus quejas en unos formatos del F.A. para posteriormente subirlos a derecho de petición los cuales fueron 17 aproximadamente | Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones |  |  |  | Se realizaron aproximadamente 17 derechos de peticiones y se enviaron a info@fondoadaptacion.gov.co | Megaproyecto Canal del Dique |  | 10 días hábiles | Se enviaron los D.P y están contestándose desde cada sector
Foro con la comunida 25 de agosto | Tibasosa, Boyacá | 1. Los beneficiados se quejan por el no cumplimiento de la Gob de Boyacá frente al proyecto 2. Productos altos - falta apoyo del gobierno nacional 3. Intermediarios se quedan con todo el dinero 4. Reunión con el gobierno para tomar medidas frente a los campesinos de Boyacá | Beneficiados Usochicamocha |  |  |  | Se acordó escalar las quejas ante la Subgerencia de Regiones y la Gerencia del F.A. para la realización de un foro yo mesas de trabajo | Reactivación Económica |  | primera semana de septiembre
Foro con la comunidad – corregimiento Higueretal, San Cristóbal – Bolívar | San Cristóbal, Bolívar | Mesa de trabajo | Fondo Adaptación, Alcaldía y líderes |  |  | Fondo Adaptación | Se realizará la mesa de trabajo con representantes de la oposición del proyecto, mesa de concertación, Alcaldía y F.A. | Macroproyecto Canal del Dique | 0% | 2017-04-26 | Cumplido
Foro con la comunidad – corregimiento Gambote, Arjona – Bolívar – 2:00 p.m | Arjona, Bolívar | Mesa de trabajo | Equipo Local de Seguimiento |  |  |  | Se realizará mesa de trabajo para revisar temas prediales y lograr avanzar con la ejecución del proyecto | Macroproyecto Canal del Dique | 0% | 2017-04-26 | cumplido (se han realizado hasta el momento 4 mesas de trabajo)
Mesa de trabajo comunidad de Higueretal Bolívar | San Cristóbal, Bolívar | Feria de servicios | Fondo Adaptación |  |  | Fondo Adaptación (Subgerencia de Regiones) | Se realizó la feria de servicios con 13 entidades participantes y aproximadamente 400 personas atendidas | Macroproyecto Canal del Dique | 0% | 2017-06-16 | cumplido
Reunión | Calamar, Bolívar | respuesta dada por el Fondo Adaptación a la anterior secretaria de planeación del municipio, sobre los estudios de riesgo de los corregimientos el Yucal y Ato Grande, pues aseguran no haber recibido respuesta alguna por parte de la entidad | Alcaldía y ELS |  |  | Fondo Adaptación (Macroproyecto Canal del Dique) | Desde la Subgerencia de Regiones se compiló la información y se trasladó la respuesta al Canal del Dique, para que por esta subgerencia se dera respuesta oficial | Macroproyecto Canal del Dique |  | 2017-06-30 | en trámite desde la Subgerencia de Estructuración
Reunión con líderes | Santa Lucía, Atlántico | Solicitan al F.A. revisar el listado de contratación de mano de obra no calificada porque aseguran que el contratista KMA no está contratando personas del municipio | Carlos Salcedo y Héctor Farfán | 3005709172-3008901184 |  | Fondo Adaptación (Macroproyecto Canal del Dique) | Se revisó el listado y se comparó con la base de datos del SENA. El contratista ha cumplido con la base de datos que la entidad emite, de acuerdo con la plataforma de empleo del SENA | Macroproyecto Canal del Dique |  |  | Cumplido
Foro con la comunidad | Santa Lucía, Atlántico | Realizar reunión técnica y social con el ELS y el F.A. para la explicación específica del proyecto | Fondo Adaptación |  |  | Oswaldo Chaparro | Se realizará la reunión y posteriormente un foro donde se le explicará primero a líderes y miembros del ELS el proyecto; para, posteriormente, elevarlo a toda la comunidad. La realización de esta jornada se llevará a cabo la tercera semana de julio | Acueducto y Alcantarillado | 10% | 2017-07-17 | en trámite
Mesa de trabajo comunidad de Gambote | Arjona, Bolívar | Se realizará una jornada de servicios en el corregimiento | Fondo Adaptación |  |  | Subgerencia de Regiones | Se realizará una feria de servicios con 13 entidades participantes | Subgerencia de Regiones y Macroproyecto Canal del Dique | 0% | 2017-07-28 | En trámite