## Higueretal
Matriz de seguimiento a compromisos Canal del Dique
PROYECTO | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA | ACTIVIDAD Y FECHA | Municipio y Dpto | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Último reporte - Seguimiento | Link con soportes del cumplimiento | Anotación
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGA INGENIEROS | FORO DE SEGUIMIENTO 15/09/2017 | San Cristobal, Bolivar | Realizar sorteo para la segunda selección del personal a laborar para el contrato de obra | Fredy Catalino Barcasnegra | 3226937740 | miguelangel1806@yahoo.es | CONTECSA | Se indicó por parte del contratista que en el siguiente Foro de Seguimiento, se realizará el sorteo laboral para la selección de 20 personas; las cuales entraran a laborar en la sobras de arte. El sorteo esta programado para xxxx | MP Canal del dique | 17% | 2017-09-16 | 16/09/2017, SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO, SE ESCOGIERON 20 PERSONAS, EN PRESENCIA DE LA PERSONERIA Y COMUNIDAD. | https://drive.google.com/open?id=183YYp5G-RaNRWKvjXlmUhKw4N9RWkjf9 | CUMPLIDO
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGA INGENIEROS | REUNION CONTRALORIA 12/10/2017 | San Cristobal, Bolivar | Solicitud comunitaria sobre colaboración para la reparación de la pared del colegio infantil (CDI) y el relleno de una cancha. | Wilfrido Bolaño y Marcos Rodriguez | 3145436967 | miguelangel1806@yahoo.es | Fondo Adaptación | En atención a esta solicitud, el contratista revisó cada caso particular y se encuentra elaborando un balance presupuestal de la inversión de recursos para la construcción de estas obras sociales, que se encuentran por fuera del alcance del contrato. | MP Canal del dique | 25% | 20/10 2017. No se cumplió la fecha estimada, debido a inconvenientes presentados en Aerolineas nacionales (paro avianca), situación esta que impidio a la contraloria viajar en la fecha programada. 02/11/2017 se enterga respuesta por parte de la contraloria, a través de visita en campo. | El 02/11/2017, durante reunión citada por Contraloría Nacional, se dió respuesta a este requerimiento, informando por parte los represenantes del Fondo Adaptación, que se realizará la reparación de la pared y adecuación de cancha. | https://drive.google.com/open?id=1w9b9de9lnkOs8EZYtkItPan7LDhH9aWm | Se cumplió con la respuesta a la comunidad respecto a esta solicitud surgida de la reunión con contraloria el 12 de octubre de 2017. La Cancha y la pared serán reparadas durante el desarrollo de las obras. Una vez se construyan se procederá a levantar un acta de cierre de este compromiso con el ELS.
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGA INGENIEROS | REUNION CONTRALORIA 12/10/2017 | San Cristobal, Bolivar | Interconexión de caños de la Cienaga Entrega de ayudas a campesinos (semillas y canoas) Ayuda a mujeres emprendedoras (capacitaciones y entrega de semillas). | Fredy Catalino Barcasnegra | 3226937740 | miguelangel1806@yahoo.es | Gobernacion de Bolivar | Se informó durante la reunión, que funcionarios del Fondo Adaptación y de la Contraloría, se comprometen en realizar la consulta en la Gobernación y Alcaldia Municipal, sobre el estado de estos compromisos. Se solicita a los asistentes facilitar las copias de actas de reunión en la que se citaron estos compromisos. | MP Canal del dique | 25% | 2017-11-02 | 02/11/2017: La gobernacion en representación del SR Alvaro Redondo; se compromete a entregar 30 canoas en febrero de 2018. • Apoyo a cinco líneas de negocios para 60 mujeres de Higueretal; deben estar organizadas. La alcaldía se comprometió en apoyar y cooperar en la legalización del grupo de mujeres. • Interconexión de caños, luego de que el FA entregue diseños; se encuentran Radicados en al ANLA desde el mes de noviembre de 2016. El inicio de las obras se dará entre cuatro y cinco meses después de haber entregado los diseños. • Acompañamiento por parte de la Gobernación a las cinco líneas de negocios, hasta el 31 de diciembre de 2018. | https://drive.google.com/open?id=1w9b9de9lnkOs8EZYtkItPan7LDhH9aWm | Este compromiso es de directo cumplimieno de la Gobernación del Atlántico. En cuanto al compromiso de contactar a la gobernación para que reactivará este compromiso, se cumplió con este el 02 de nov de 2017.
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGA INGENIEROS | REUNION CONTRALORIA 12/10/2017 | San Cristobal, Bolivar | La comunidad solicitó revisar el por qué no se contempló el dique hasta un predio que se ubica en el sector cajero después del K2+021. | Fredy Catalino Barcasnegra | 3226937740 | miguelangel1806@yahoo.es | Fondo Adaptación | Al respecto se dice que hasta este predio no se contempló el diseño del dique puesto que allá no llega la cota de inundación. Este concepto es además afirmado por los residentes del sector y la localidad. | MP Canal del dique | 25% | 2017-10-20 | 02/11/2017: Respecto a este interrogante el día de la reunión con contraloria en fecha indicada, se indicó que en este sector de cajero, la altura del terraplen (vía) está al nivel del dique a realizar por lo cual no se contempló extender el mismo hasta allá. Por consiguiente allá no está previste que legue la cota de inundación. Queda resuelto el mismo. | https://drive.google.com/file/d/1A2WZHjMemFt1rfLA5iqwVQ7tGk0eGMM3/view?usp=drivesdk | CUMPLIDO
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGA INGENIEROS | REUNION CONTRALORIA Y COMUNIDAD 12/10/2017 | San Cristobal, Bolivar | Revisión del diseño sobre la anulación o no de un boquete que según la comunidad existía en los diseños iniciales y que afecta significativamente a las comunidades aledañas incluyendo a Higueretal | Fredy Catalino Barcasnegra | 3226937740 | miguelangel1806@yahoo.es | Fondo Adaptación | La Doctora María Consuelo Castro, informó que revisaría los diseños para darles una respuesta clara y precisa sobre esta inquietud. | MP Canal del dique | 25% | 2017-11-02 | 02/11/2017: En esta reunión no se dio respuesta concreta a este compromiso
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGA INGENIEROS | REUNION COMUNIDAD HATO VIEJO 31/10/2017 | HATO VIEJO-BOLIVAR | Adecuación cancha No 2 | Julio- mimbro del ELS | 3202325361 | miguelangel1806@yahoo.es | CONTECSA | A partir del 2 de diciembre el contrista hará entrega de los trabajos de adecuación de la cancha. | MP Canal del dique | 25% | 02/12/2017, no se pudo cumplir por un paro dado en el Pilon. 02/12/2017. Se dispuso de la maquinaria para el arreglo de la vá; la comunidad no acepto. | Se remplaza el compromiso a solicitud de la comunidad, para arreglo de la Cra No 9 de Hato Viejo. 06/12/2017, se da cumplimiento a la adeacuación de la Cra 9, através de la colocación de material afirmado. |  | Se adjunta acta de entrega y cambio de compromiso
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGAS | REUNION COMUNIDAD HATO VIEJO 31/10/2017 | HATO VIEJO-BOLIVAR | Solicitan desvío del puente matute | Julio- mimbro del ELS | 3202325361 | miguelangel1806@yahoo.es | CONTECSA | A partir del 2 de diciembre el contrista realizará del desvío del puente matute. | MP Canal del dique | 02/12/2017, no se pudo realizar la obra programada. Debido al paro ocacionado por la comunidad del pilon, razon esta que limito desarrollar la actividad. | 2018-01-09 | 02/12/2017 se inicio la actividad, no se pudo desarrollar, debido al paro de la comunidad el Pilón. | https://drive.google.com/open?id=1HqlyDQXzL92iLRtMPQjlB4Rqz6WveAxp
Contrato 013 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, HIGUERETAL. | CONTECSA | NOEGAS | REUNION COMUNIDAD HATO VIEJO 31/10/2017 | HATO VIEJO-BOLIVAR | solicitan humectación de la vía | Julio- mimbro del ELS | 3202325361 | miguelangel1806@yahoo.es | CONTECSA | A partir del 01 de noviembre el contratista se comprometió a realizar la humectación de la vía a partir de las 3:00pm | MP Canal del dique | 29.98% | Todos los dias 3pm | se realiza todos los dias, a las 3pm. |  | EN CUMPLIMIENTO HASTA FIN DE SUSO DE LA VÍA A ACUERDOS NUEVOS ENTRE CONTRATISTAS

## san cristóbal ok
Matriz de seguimiento a compromisos Canal del Dique
PROYECTO | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA | ACTIVIDAD Y FECHA | Municipio y Dpto | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Último reporte - Seguimiento | Link con soportes del cumplimiento | Anotación
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por daño en contador, 17/08/2016 | San Cristobal, Bolívar | Se solicita pago de contador de energía electrica afectado por la circulación de maquinaria que se encuentra realizando obras de control de inundación | Angie Utria Orozco / Yancy Escobar / Yoneis Escobar / Enelcy Escobar | 301 4378118 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - Se canceló el valor total del costo del contador por valor de $278.000. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-31 | 31/10/2017 - Se canceló el valor total del costo del contador por valor de $278.000. | https://drive.google.com/drive/folders/1AQqBGGFdM8_v_0Z6Ybhec2HqOZkM0DJu
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por grietas en vivienda, 02/05/2017 | San Cristobal, Bolívar | Solicita que le reparen las grietas que ha generado la vibración por circulación de maquinaria pesada en vía frente a su vivienda | Nancy Esther Jimenez Castilla | 320 3060701 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/11/2017 - Se brindó respuesta desde Gestión Social donde se indica que se va a realizar visita de inspección tecnica. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 22/11/2017 - Se brindó respuesta desde Gestión Social donde se indica que se va a realizar visita de inspección tecnica | https://drive.google.com/drive/folders/1JNTZgCHD88A3zjqrbcckfJ6IR-Ic6q39
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por daño en contador, 4/05/2017 | San Cristobal, Bolívar | Se solicita pago de contador de energía electrica afectado por la circulación de maquinaria que se encuentra realizando obras de control de inundación | Denis Orozco de Cantillo | No Tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 04/05/2017 - Se repararon los daños generados | MP Canal del dique | 70% | 2017-05-04 | 04/05/2017 - Se repararon los daños generados | https://drive.google.com/drive/folders/1zXytJ8lE-Z3Goc6BjW1aT0_BWUhzB7-C
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja, 5/05/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria refiere que cuando inició la obra, las vibraciones de maquinas pesadas generaron afectaciones en la vivienda, ya que ésta presentaba grietas y con las vibraciones se abrieron más, igualmente se presentaron grietas en las ventanas que se encuentran en la entrada al patio. | María Angelica Guerrero/Divinton Carrillo Utria | 310 6334422 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 5/10/2017 - se realizó visita por equipo social y se brindó respuesta mediante oficio. En este sentido, las respectivas repararaciones asociadas a las afectaciones generadas por la obra se harán previamente a la finalización de ésta, debido que aún el PMT del sector se encuentra abierto, por ende las maquinarias continuan circulando por el area. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-20 | 5/10/2017 - se realizó visita por equipo social y se brindó respuesta mediante oficio. En este sentido, las respectivas repararaciones asociadas a las afectaciones generadas por la obra se harán previamente a la finalización de ésta, debido que aún el PMT del sector se encuentra abierto, por ende las maquinarias continuan circulando por el area. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | https://drive.google.com/drive/folders/1-KnY84TkGWDSicnuCEBkKTH2Ahk17CfK
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja, 6/05/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario refiere que cuando inició la obra, las vibraciones de maquinas pesadas generaron afectaciones en la vivienda, ya que ésta presentaba grietas y con las vibraciones se abrieron más | Hibio Castillo Escobar | 314 5033062 - 304 3660682 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/11/2017 - Se realizó visita por equipo social y se brindó respuesta mediante oficio. En este sentido, las respectivas repararaciones asociadas a las afectaciones generadas por la obra se harán previamente a la finalización de ésta, debido que aún el PMT del sector se encuentra abierto, por ende las maquinarias continuan circulando por el area. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 22/11/2017 - Se realizó visita por equipo social y se brindó respuesta mediante oficio. | https://drive.google.com/drive/folders/1yLwQsHvu5vIuB4UcNcR52hzdf7FjY5S-
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por grietas en vivienda 8/05/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria refiere que cuando inició la obra, las vibraciones de maquinas pesadas generaron afectaciones en la vivienda, ya que ésta presentaba grietas en pisos y paredes, con las vibraciones se abrieron más. | Liris Esther Castilla Zapata | 320 5194696 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 06/10/2017 - Se realizó visita por equipo social y se brindó respuesta mediante oficio. En este sentido, las respectivas repararaciones asociadas a las afectaciones generadas por la obra se harán previamente a la finalización de ésta, debido que aún el PMT del sector se encuentra abierto, por ende las maquinarias continuan circulando por el area. El 30/11/2017 se realizó visita tecnica por parte del ingeniero residente y se llegó acuerdo con la peticionaria de entregar 4 bolsas de cemento y 1 viaje de arena, para subsanar las grietas. Una vez entregada se cerrará la presente queja. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-20 | 06/10/2017 - Se brindó respuesta a peticionaria que se hará visita de inspección tecnica por parte del equipo tecnico para valorar los probables daño. Se remite a Ingeniero residente, pero a la fecha 10/12/2017 no se ha hecho la valoración tecnica | https://drive.google.com/drive/folders/1a1x-xFPrAF4KvesU0yAhuzqvSJGR_pUu
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por grietas en vivienda 10/05/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria refiere que cuando inició la obra, las vibraciones de maquinas pesadas generaron afectaciones en la vivienda, ya que ésta presentaba grietas en pisos y paredes, con las vibraciones se abrieron más. | Felicidad Payares de Ospino | 300 2918385 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 13/05/2017 - Se realizó visita tecnica y se corrobora mediante inspección tecnica por parte de Ingeniero residente que las grietas ya estaban antes de iniciar la obra, de tal manera que se socializa el concepto tecnico con la peticionaria y comprende que dichas grietas estaban registradas previamente a la obra. | MP Canal del dique | 70% | 2017-05-13 | 13/05/2017 - Se realizó visita tecnica y se corrobora mediante inspección tecnica por parte de Ingeniero residente que las grietas ya estaban antes de iniciar la obra, de tal manera que se socializa el concepto tecnico con la peticionaria y comprende que dichas grietas estaban registradas previamente a la obra. | https://drive.google.com/drive/folders/1uO_1WNeuD4Lfqpyl1dHeWh3ao8TVzks3
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja, 08/06/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria manifiesta que la calle presenta huecos por circulación de maquinarias pesadas, por lo tanto solicita material de relleno para tapar dichos baches. | Maria Josefa Payares | 312 4674761 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 5/10/2017 - Se realiza visita de inspección tecnica en la zona por parte del Ingeniero resdente y se pacta fecha para intervenir la vía con material y compactación con maquinaria, la fecha estimada es el viernes 24/11/2017. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 5/10/2017 - Se realiza visita de inspección tecnica en la zona por parte del Ingeniero resdente y se pacta fecha para intervenir la vía con material y compactación con maquinaria, la fecha estimada es el viernes 24/11/2017. | https://drive.google.com/drive/folders/19-7suaRg_Ax0MpDlfQiZklsrl50hGXfS
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por daño de tubo 09/06/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria manifestó que debido a unos volteos de tierra regados en la calle donde reside, la tubería del agua se rompió, por lo tanto solicitó reparación inmediata a ésta contratista | Duverlis Cabrera Orozco | 302 3219841 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 9/06/2017 - Se realiza gestión con la empresa Asoaguas quien envió un equipo de contingencia para reparar el daño del tubo. En este sentido, se cierra la presente queja. | MP Canal del dique | 70% | 2017-06-09 | 9/06/2017 - Se realiza gestión con la empresa Asoaguas quien envió un equipo de contingencia para reparar el daño del tubo
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por grietas en vivienda, 5/05/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario manifiesta que la pared frontal de su vivienda presenta grieta de 30 cmts producto de la vibración de las maquinarias de la contratista LJDO, por lo tanto solicita que se reparen dichos daños. | Clemente Cabrera Julio | 302 3219841 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 5/10/2017 - Se realiza visita por equipo social y se remite respuesta mediante oficio indicando que se hará una visita de inspección tecnica quien valorará la probabe afectación. Actualmente la queja se encuentra abierta porque el PMT del sector donde reside el peticionario se encuentra abierto ya que hay maquinaria circulando. Por lo anterior, se estima de que 10 días antes de finalizar la obra se iniciarán las respectivas reparaciones, siempre y cuando las afectaciones estén asociadas a la obra. El 30/11/2017 se realizó visita tecnica por parte del ingeniero residente y se llegó acuerdo con el peticionario de entregar 1 bolsa de cemento y 1 carreta de arena, para subsanar las grietas. Una vez entregada se cerrará la presente queja. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-08 | 5/10/2017 - Se realiza visita por equipo social y se remite respuesta mediante oficio indicando que se hará una visita de inspección tecnica quien valorará la probabe afectación. Actualmente la queja se encuentra abierta porque el PMT del sector donde reside el peticionario se encuentra abierto ya que hay maquinaria circulando | https://drive.google.com/drive/folders/1sRYnromTE4PEKE-bIaewF9Y09-oikaLv
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por grietas en vivienda, 18/07/2017 | San Cristobal, Bolívar | San Cristobal, Bolívar | Octavio Castillo | 301 5997272 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/11/2017 - Se realiza visita por equipo social y se brinda respuesta mediante oficio indicando que se hará visita de inspección tecnica, la cual es dirigida por ngeniero residente. En este sentido, las respectivas repararaciones asociadas a las afectaciones generadas por la obra se harán previamente a la finalización de ésta, debido que aún el PMT del sector se encuentra abierto, por ende las maquinarias continuan circulando por el area. El 30/11/2017 se realizó visita tecnica por parte del ingeniero residente y se llegó acuerdo con el peticionario de entregar 100 mil pesos y una carreta de arena, la cual está sujeta a cambios. Una vez entregada se cerrará la presente queja. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-08 | 22/11/2017 - Se realiza visita por equipo social y se brinda respuesta mediante oficio indicando que se hará visita de inspección tecnica, la cual es dirigida por ngeniero residente. | https://drive.google.com/drive/folders/1TKxaL-EOQ5hCwQuHEx6AzVU70gPVzIQA
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Daño en calle y daño en predio, 21/06/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria manifiesta que debido a la circulación de maquinaria pesada en la calle principal, el material de relleno ha cedido y cuando llueve el material que se desprende es arrasado por las corrientes de agua lluvia. Igualmente manifiesta que su vivienda presentaba grietas antes de iniciar las obras y que con las circulación de maquinarias, dichas grietas se han expandido más. | María Escobar | 320 5221114 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/11/2017 - Se realiza visita por equipo social y se brinda respuesta mediante oficio indicando que se hará visita de inspección tecnica, la cual es dirigida por ngeniero residente. En este sentido, las respectivas repararaciones asociadas a las afectaciones generadas por la obra se harán previamente a la finalización de ésta, debido que aún el PMT del sector se encuentra abierto, por ende las maquinarias continuan circulando por el area. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-08 | 22/11/2017 - Se realiza visita por equipo social y se brinda respuesta mediante oficio indicando que se hará visita de inspección tecnica, la cual es dirigida por ngeniero residente. | https://drive.google.com/drive/folders/1gclb_bp3HIeQwDK8b4ZwQ7Hi2WogTfLz
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Queja por afectacion y daño en predio, 21/06/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria manifestó que un maquinista de la contratista LJDO ingresó sin su autorización a su predio y afectó unas plantaciones de plátano y tamarindo, afectando también las cercas de dicho predio. | Maria Concepción Bula Zarate | 311 4305782 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/11/2017 - Se realizó visita social y se concertó pago por valor de $100.000 el cual será pagado a la señora el 02 de diciembre de 2017. Las cercas serán instaladas nuevas para el 09/12/2017 | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-08 | 22/11/2017 - Se realizó visita social y se concertó pago por valor de $100.000 el cual será pagado a la señora el 02 de diciembre de 2017. | https://drive.google.com/drive/folders/1WaJylQvyJkxnpMwpG0CiBvD4-499J4t9
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Queja por afectacion y daño en predio, 16/08/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria refiere de que su patio ha sido afectado por la construccion de cunetas tipo 1 | Ana Ortíz | 310 6761605 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 10/11/2017 - La peticionaria manifiesta que debido a la construcción de las cunetas tipo 1, en parte lateral del patio, el nivel de la obra quedó por encima que el nivel de su patio, agregando que cuando llueve se inunda dicho patio. | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-10 | 10/11/2017 - Se realizó visita de inspección tecnica con acompañamiento por equipo social y se procede en disponer de maquinaria, personal y material para efectuar el relleno. Por lo anterior, se cierra la presente solicitud. | https://drive.google.com/drive/folders/1dB5DkJeflz0fx4JdFXMEisf-xwqbfzUw
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Dificultad con predios que figuran en la alcaldía como baldios. Reunión de avance de obra. Agosto 2017 | San Cristobal, Bolívar | San Cristobal, Bolívar | Andrés Sará | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 1/11/2017 - El peticionario refiere agradecimientos y que se acercará a Planeación para resolver sus inquietudes. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 1/11/2017 - Se realiza orientación integral | https://drive.google.com/drive/folders/1Ieqn1vDRWL9yaOx58OXIwRrKaD9BL-je
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Solicitud de capacitaciones al ELS. Reunión con ELS. 17/08/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria solicita que se capacite al ELS para que reconozcan sus funciones dentro del equipo y se motive la participación constante en reuniones | Minis Lopez Almanza | 312 2224092 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 15/09/2017 -Se realizó capacitación el 15/10/2017 | MP Canal del dique | 70% | 2017-09-15 | 15/09/2017 - Se realizó capacitación sobre las funciones del ELS | https://drive.google.com/drive/folders/17loIJ2Vc0rk3Gy2fvM2aj7oXNyBSl2Jp
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. Inconformidad por la obra por las filtraciones. 17/08/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario manifestó que existen filtraciones en algunos sectores del Municipio debido a las obras. | Arnubio Vlla | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 21/11/2017 - se dispone del equipo tecnico para realiza diagnostico de las probables afectaciones, al corroborar dicha veracidad, se dispuso de un frente de trabajo con maquinaria para realizar los respectivos rellenos en patio. | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-21 | 21/11/2017 - Se realizan las reparaciones por equipo tecnico | https://drive.google.com/drive/folders/1EzCnlq9ExQAJkGZNxWDj8EvKYPxPMfog
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión con ELS. La valla de la obra no se encuentra bien ubicada hay que transladarla. 16/08/2017 | San Cristobal, Bolívar | La valla de la obra no se encuentra bien ubicada hay que transladarla. | Ana Ortíz | 310 6761605 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 10/11/2017 - La valla fue retirada de la entrada del colegio, no fue instalada el día sabado 18/11/2017 porque la valla sufió una ruptura accidental al momento del traslado para la instalación. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-10 | 10/11/2017 - La valla presenta averías por exposición al sol, por lo anterior no pudo ser reinstalada. Naturalmente cuando el plastico o caucho, se expone de manera permanente al sol tiende a perder la consistencia de las fibras elasticas, en este sentido se secan y al ser doblados para se debilitan y se parten. | https://drive.google.com/drive/folders/1dB5DkJeflz0fx4JdFXMEisf-xwqbfzUw
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. Se inundan unas casas por construcción de las cunetas. 17/08/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario refiere que Se inundan unas casas por construcción de las cunetas. | Arnuvio Villa (Alcaldía) | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 21/11/2017 - Se realizó inspección tecnica a las viviendas y se realizaron rellenos en los patios | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-21 | 21/11/2017 - se realizaron rellenos en los patios | https://drive.google.com/drive/folders/1EzCnlq9ExQAJkGZNxWDj8EvKYPxPMfog
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. No se ha realizado acta de vecindad. 17/08/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario manifiesta que en su vivienda no se ha realizado acta de vecidad. No obstante, en seguimiento se corrobora que dicha vivienda no se encuentra estimada en el PMT de la Obra, sin embargo el peticionario refiere que algunos vehiculos pesados han venido circulando | Raul Rodriguez | 320 7617935 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 24/08/2017 - En seguimiento se corrobora que dicha vivienda no se encuentra estimada en el PMT de la Obra, sin embargo el peticionario refiere que algunos vehiculos pesados han venido circulando. Por lo anterior, desde el area tecnica se hará la respectiva revisión tecnica. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-20 | 24/08/2017 - Se realiza seguimiento y se corrobora que dicha vivienda no se encuentra estimada en el PMT de la Obra, sin embargo el peticionario refiere que algunos vehiculos pesados han venido circulando. | https://drive.google.com/drive/folders/1yNGRJURx7K0Neaw0aoO3UA37fWdPU49p
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. Queja por afectación a predio debido a nuevas obras. 22/09/2017 | San Cristobal, Bolívar | El Peticionario manifestó quejas sobre la construcción de cunetas tipo 1 a orillas del canal del dique, agregando que desde que se inició dicha obra su predio se ha visto afectado. | Plutarco Jaramillo Castilla | 312 2414456 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 1/11/2017 - Se realizó visita técnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico técnico se procedió en iniciar obras de relleno con material al patio del peticionario | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 1/11/2017 - Ee realizó visita tecnica con Ingeniero residente | https://drive.google.com/drive/folders/1TelAMw_nO4PvIq-iG2JBM-jD8e35jMsR
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. Acumulación de cuerpos de agua en casas aledañas. 22/09/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario, quien es miembro activo del ELS manifestó que algunas viviendas cercanas a su vivienda se inundan cuando llueve, ya que la construcción de cunetas afectó el mecanismo de desague que tenian | Raul Rodriguez | 320 7617935 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - Se hizo una revisión tecnica y se inicaron obras de relleno en viviendas afectadas. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 31/10/2017 - Se hizo una revisión tecnica y se inicaron obras de relleno en viviendas afectadas. | https://drive.google.com/drive/folders/1yNGRJURx7K0Neaw0aoO3UA37fWdPU49p
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. Obra en suspensión. 22/09/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario manifestaba que no veía a los trabajadores en obra y que la obra no avanzaba. | Andres Vizcaino Escobar | 300 3331081 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 1/11/2017 - Se le respondió en la misma reunión que sus aseveraciones son falsas, sin embargo se realiza visita a su vivienda y se aclara cada uno de los avances que la obra ha tenido. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 1/11/2017 - Se realiza visita a su vivienda y se aclara cada uno de los avances que la obra ha tenido. | https://drive.google.com/drive/folders/1zXjBRUR0o1jaiDpZOeQy6rsgqNxAUQrB
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. Accidente laboral del sr. Jose Fenando Ortiz Utria. 22/09/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria inquietud sobre las acciones que se tomaron cuando se accidentó el señor José. | Claudia Gurrero Payares - Personera Municipal | 300 5923294 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 26/10/2017 - Se le hicieron todos los seguimientos al caso del señor y se dio de alta por parte del ortopedista y regresa a trabajar | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-26 | 26/10/2017 - Se realizó visita social al señor Jose Fernando y se muestran los soportes de seguimiento, igualmente se envia los seguimientos realzados a la Personera Municipal | https://drive.google.com/drive/folders/1xKyR_KrQKo4cR2OvFwyXGtA3KGhudMPd
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Reunión de avance de obra. Plantaciones de yuca. 22/09/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria refiere que debido a las obras se afectaron unas 150 plantaciones de yuca, 3 de moringa y 3 de platano que tenía sembrada en su patio | Felicita Pino | 310 6554481 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/11/2017 - Se realiza visita por equipo social y equipo tecnico para constatar la veracidad de la queja. Se realiza nueva visita para concertar pago, se hace oferta de $300.000 pero la peticionaria manifiesta que lo minimo que recibe es $500.000. Por lo anterior, se remite a area tecnica para revisión de nueva oferta, cuya respuesta será confirmada el 30/11/2017. A la fecha no se ha realizado visita tecnica por Ingeniero Residente. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 22/11/2017 - Se realiza visita por equipo social y equipo tecnico para constatar la veracidad de la queja. | https://drive.google.com/drive/folders/1sfEpoVGgYaO1Cmzq1SLMrHnIFQKhfJRL
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepcion de queja. Solicitud de pago. 10/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria presenta queja por retraso en los pagos por concepto de prestación de servicios en alimentación. | Etilvia Isabel Zapata Maza | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 2/10/2017 - Se concerta con la peticionaria y se realiza pago por valor total de $1.128.085, quedando a paz y salvo. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-08 | 2/10/2017 - Se realiza pago total | https://drive.google.com/drive/folders/1xTUALjfSIundFMB45VP3vYAL77o6jtwD
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepcion de queja. Solicitud de pago. 10/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La señora manifestó queja por no pago al hermano Alberto Castilla por concepto de prestación de servicios como vigilante. | Lisandra Castilla Cabrera | 302 3978686 | castillacabreralisandra@hotmail.com | Consorcio San Cristobal | 1/11/2017 - Se concertó cita el día 01 de noviembre de 2017 y se realizó pago total de $2.015.000. Por lo anterior, se cierra la presente queja a satisfacción de las partes. | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-01 | 1/11/2017 - Se realiza pago total | https://drive.google.com/drive/folders/13rO9cJgNfI2F0-gW4Q4Ga83O5QlALoJQ
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepcion de queja. Solicitud de pago. 10/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario solicita pago por concepto de transportes | Fredy Ariza Escobar | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 18/10/2017 - Se concertó reunión con querellante y se realizó pago total a satisfacción por valor de $405.320 | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-18 | 18/10/2017 - Se realiza pago total | https://drive.google.com/drive/folders/1EY-XDDfZGTF1L_TPerFIcYzSZPTA26cd
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicitud de pago. 10/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario presenta queja por retraso en los pagos por concepto de prestación de servicios en vigilancia. | Eduardo Luis Guerrero Garcia | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 11/10/2017 - Se concerta con el peticionario y se realiza pago por valor total de $355.500 quedando a paz y salvo. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-11 | 11/10/2017 - Se realiza pago total | https://drive.google.com/drive/folders/1MktpSdGCJ4NKTnWKz2LGt4MCHdAO2aOJ
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicitud de pago. 11/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria presenta queja por retraso en los pagos por concepto de prestación de servicios en arriendo. | Raquel Paez Mercado | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 18/10/2017 - Se concerta con la peticionaria y se realiza pago por valor total de $2.100.000, quedando a paz y salvo. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-18 | 18/10/2017 - Se realiza pago total | https://drive.google.com/drive/folders/1dZVOJ_H_bVFkNhr9-n7hRw5faix-vGkL
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Casa aislada. 11/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria solicitó que la vivienda de su progenitora fuese negociada por Arce Rojas. | Maria de los Angeles Ospino | 301 5368798 | adilo37@hotmail.com | Consorcio San Cristobal | 1/11/2017 - Se realiza visita a peticionaria y se aclara que la presente eventualidad es un asunto predial, se le sugiere una querella ante la alcaldía. Por lo anterior, se cierra a satisfacción entre las partes la presente querella. | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-01 | 1/11/2017 - Se realiza visita a peticionaria y se aclara que la presente eventualidad es un asunto predial, se le sugiere una querella ante la alcaldía. Por lo anterior, se cierra a satisfacción entre las partes la presente querella. | https://drive.google.com/drive/folders/1w3rbSis1UItxEpRI-FXjI6VHl0neR-MA
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Afectación por filtracion de agua en la vivienda. 31/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria manifestó quejas sobre las obras de construcción de cunetas, ya que cuando llueve se acumulan cuerpos de agua en su patio y no hay manera por donde esta pueda salir, de tal manera que el agua rebosa y se filtra el agua en la cocina, sala y cuartos de la vivienda. | Yasmeris Rodriguez Amada Castila | 302 2690456 | gemacaro_623@hotmail.com | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - Una de las medidas provisionales fue informarle a la peticionaria que esperara que la obra finalice, ya que una de las finalidades de las cunetas es captar las aguas de lluvias que caen del terraplén y dirigirlas a la laguna. No obstante, se informa que esta contratista estará atento en utilizar el mecanismo de la motobomba cada vez que se requiera. De igual forma se sugiere que se entable queja ante la Alcaldía Municipal, ya que dicha problemática al parecer está asociado a la inexistencia de mecanismos de desagües y de alcantarillado. Al finalizar se cierra la presente queja a conformidad de las partes | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-31 | 31/10/2017 - Se realiza visita social y se aclaran todas las inquitudes | https://drive.google.com/drive/folders/1EXadQdDGUlkeEONotmFQYj4Bu7P4g6hy
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Afectación a predio. 11/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria manifiesta inconformidad por la gestión predial | Lisandra Castillo Cabrera | 302 3978686 | castillacabreralisandra@hotmail.com | Consorcio San Cristobal | 20/10/2017 - Se remite queja a Arce Rojas para que brinde solución a peticioaria. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-20 | 20/10/2017 - Se remite queja a Arce Rojas para que brinde solución a peticioaria. | https://drive.google.com/drive/folders/13rO9cJgNfI2F0-gW4Q4Ga83O5QlALoJQ
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Foro auditoría visible. Obra afecta e inunda las casas. 12/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario manifiesta que cuando llueve hay muchas viviendas del barrio Eduardo Santos cuando llueve los patios quedan inundados, producto de la construcción de cunetas tipo 1. | Oscar Rodriguez | 320 2374601 | secretariadeplaneacionsancristobal@bolivar.gov.co | Consorcio San Cristobal | 1/11/2017 - Se realizaron obras de relleno en patios de viviendas afectadas | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-01 | 1/11/2017 - Se realizaron obras de relleno en patios de viviendas afectadas | https://drive.google.com/drive/folders/1B8RkGRrNG_Rh8SQw-n-wr9i18tr9dXtN
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Afectación en predio. 17/12/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria solicitó que se retirara un material de relleno que habia sido guardado en su predio sin su autorización. | Maria Concepción Bula Zarate | 311 4305782 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/11/2017 - Se realizó visita social y se remitió a inspección tecnica, la cual fue rellenado el patio con material | MP Canal del dique | 70% | 2017-11-22 | 22/11/2017 - Se realizaron obras de relleno en patios de viviendas afectadas | https://drive.google.com/drive/folders/1WaJylQvyJkxnpMwpG0CiBvD4-499J4t9
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de Queja por accidente laboral. 20/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario sufió un accidente laboral, el señor refería sentirse molesto porque al parecer la empresa lo ralizó lo pertinente en el momento oportuno. | Jose Fenando Ortiz Utria | 301 6226620 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 26/10/2017 - Se reporta evidencia que la auxiliar SISO reportó cada una de las novedades del accidente de manera oportuna. el día 19 de octubre el señor asitió a cosnulta con ortopeda donde reportan de que es apto para trabajar con algunas restricciones. | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-26 | 26/10/2017 - Se socializan y se muestran todos los soportes del seguimiento realizado | https://drive.google.com/drive/folders/1xKyR_KrQKo4cR2OvFwyXGtA3KGhudMPd
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de Queja por afectación a predio. 31/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La Peticionaria manifestó quejas sobre la construcción de cunetas tipo 1 a orillas del canal del dique, agregando que desde que se inició dicha obra su predio se ha visto afectado. | Rita Pino Torres | 310 5409460 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - Se realizó visita tecnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico tecnico se procedió en inciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-20 | 31/10/2017 - En visita social realizada, se le informa a la peticionaria que una de las formas mas asertivas para mitigar la inundación a la que ella se refiere, es que espere a que las obras de construcción de cunetas en sector colindante a patio, finalice. Ya que esa es la finalidad de la construcción de las cunetas tipo 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1MIwsd9Bpv4MfbCi5MCO9uZVm6cy7t_EP
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por afectación a predio debido a nuevas obras. 31/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La Peticionaria manifestó quejas sobre la construcción de cunetas tipo 1 a orillas del canal del dique, agregando que desde que se inició dicha obra su predio se ha visto afectado. | Gumersinda Ospino Villa | 313 5321803 | yurdelisescorcia@hotmail.com | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - Se realizó visita técnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico técnico se procedió en iniciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-31 | 31/10/2017 - Se realizó visita tecnica con Ingeniero residente | https://drive.google.com/drive/folders/1w5Y14GRxwNQDa8tDkvOhZH2Ba0PPnh8b
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por afectación a predio debido a nuevas obras. 31/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La Peticionaria manifestó quejas sobre la construcción de cunetas tipo 1 a orillas del canal del dique, agregando que desde que se inició dicha obra su predio se ha visto afectado. | Francisca Matilde Utria Ortiz | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - se realizó visita técnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico técnico se procedió en iniciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-31 | 31/10/2017 - Se realizó visita tecnica con Ingeniero residente | https://drive.google.com/drive/folders/1VnyJjFCrHyKb-Jj0sZWvSIORd51LQ-qE
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por afectación a predio debido a nuevas obras. 31/10/2017 | San Cristobal, Bolívar | La Peticionaria manifestó quejas sobre la construcción de cunetas tipo 1 a orillas del canal del dique, agregando que desde que se inició dicha obra su predio se ha visto afectado. | Petrona Berrio Gomez | 302 3982593 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - se realizó visita técnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico técnico se procedió en iniciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-31 | 31/10/2017 - Se realizó visita tecnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico tecnico se procedió en inciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | https://drive.google.com/drive/folders/1hF43I6AelPNt5n_g8h91OQnZbO0uTYJr
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por afectación a predio debido a nuevas obras. 01/11/2017 | San Cristobal, Bolívar | La Peticionaria manifestó quejas sobre la construcción de cunetas tipo 1 a orillas del canal del dique, agregando que desde que se inició dicha obra su predio se ha visto afectado. | Rosa Castilla Jimenez | 302 2690456 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - Se realizó visita tecnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico tecnico se procedió en inciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-20 | 31/10/2017 - En visita social realizada, se le informa a la peticionaria que una de las formas mas asertivas para mitigar la inundación a la que ella se refiere, es que espere a que las obras de construcción de cunetas en sector colindante a patio, finalice. Ya que esa es la finalidad de la construcción de las cunetas tipo 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zjabdaaBbGbIKPIVpdnxWfkyUgCjWHP8
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por afectación a predio debido a nuevas obras. 01/11/2017 | San Cristobal, Bolívar | La Peticionaria manifestó quejas sobre la construcción de cunetas tipo 1 a orillas del canal del dique, agregando que desde que se inició dicha obra su predio se ha visto afectado. | Maria Maolys Urdaneta | No tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 31/10/2017 - Se realizó visita tecnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico tecnico se procedió en inciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | MP Canal del dique | 70% | 2017-10-31 | 31/10/2017 - Se realizó visita tecnica con Ingeniero residente y luego del respectivo diagnostico tecnico se procedió en inciar obras de relleno con material al patio de la peticionaria | https://drive.google.com/drive/folders/1LA1tLq5IWBbUUvFM_kdrA2oTL5ZqkCWn
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de de queja. Solicita relleno para su patio. 15/11/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario solicita relleno para su patio ya que cuando llueve se inunda el area. | Miguel Angel Ospino Rodriguez | 301 2041259 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 15/11/2017 - El equipo tecnico, liderado por el ingeniero residente dispone de manera inmediata de maquinarias, personal y material de relleno. En este sentido, se inician las obras de relleno en viienda del peticionario. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-28 | 15/12/2017 - Se recepciona la atención en formato de PQRSF, donde se informa que de manera inmediata se reportará al ingeniero residente, quien procede en organizar maquinaria, personal y material para iniciar la obra. | https://drive.google.com/drive/folders/1ajyCBX1lTdag65WipPm--bxjAevr_7HZ
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC. 20/11/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC | Enith Castillo Castilla | 300 2781448 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 20/11/2017 - Se realizó visita por equipo social y se remite a Ingeniero residente para que realice visita de inspección tecnica y valore las grietas referidas por la peticionaria. 19/12/2017 - A la fecha el Ingeniero residente no ha realizado visita de inspección tecnica. | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 20/11/2017 - Se realiza visita social y se recepciona queja con registros fotograficos | https://drive.google.com/drive/folders/1GZ3F69_Rp7Thf5rEb3rSHS_mfdLAvtFQ
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Refiere queja de que a su predio ingresó una maquinaria del CSC y retiraron material sin su consentimiento. 27/11/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario refiere queja, indicando que a su predio ingresó una maquinaria del CSC y retiraron material sin su consentimiento | Atenogenes Zapata / Roberto Cabrera | 312 6199060 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 27/11/2017 - Se recepcionó la queja en la ocina de atención al ciudado. 01/12/2017 - El Ingeneiro residente a través del equipo tecnico proceden en devolver el material. | MP Canal del dique | 70% | 2017-12-01 | 01/12/2017 - El Ingeneiro residente a través del equipo tecnico proceden en devolver el material. | https://drive.google.com/drive/folders/1kbfDrKVbH9m7yF25tvijby4eGvGn5PyL
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC. 04/12/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC | Alfonso Sará Herrera | 301 6720288 | alfonsosaraherrera@gmail.com | Consorcio San Cristobal | 04/12/2017 - Se realizó visita por equipo social y se remite a Ingeniero residente para que realice visita de inspección tecnica y valore las grietas referidas por la peticionaria. 19/12/2017 - A la fecha el Ingeniero residente no ha realizado visita de inspección tecnica. | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 04/12/2017 - Se realiza visita social y se recepciona queja con registros fotograficos | https://drive.google.com/drive/folders/1kO3OLYvtIM_-usmhQsDOmq4sDjKz7G-9
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicita visita porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC. 05/07/2017 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC | Flor Zaapata Mercado | 301 6833189 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 20/12/2012 - Se realiza visita por equipo social, se constata que existen unas grietas en la vivienda. La peticionaria refiere de que con el paso de vehiculos pesados y maquinaria correspondiente a las obras de control de inundación se han afectado más. No obstante, se informa que se remitirá la presente queja al Ingeniero Residente para que realice con prontitud una visita de Inspección tecnica para corroborar si dichas grietas están asociadas o no al proyecto. | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 20/12/2017 - Se realizó visita por equipo social para constatar la queja, la cual se remite al ingeniero residente para Inspección Tecnica | https://drive.google.com/drive/folders/1oiZAXhuU8qtC4YM7zpi-EuttQ3yoAfw5
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicita visita porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC. 05/07/2018 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC | Alexis Guerrero Carrillo | 313 6960785 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 20/12/2012 - Se realiza visita por equipo social, se constata que existen unas grietas en la vivienda. El peticionario refiere de que con el paso de vehiculos pesados y maquinaria correspondiente a las obras de control de inundación se han afectado más. No obstante, se informa que se remitirá la presente queja al Ingeniero Residente para que realice con prontitud una visita de Inspección tecnica para corroborar si dichas grietas están asociadas o no al proyecto. | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 20/12/2017 - Se realizó visita por equipo social para constatar la queja, la cual se remite al ingeniero residente para Inspección Tecnica | https://drive.google.com/drive/folders/1jqnFhkrUFbpDxi4MEpftL-DSakIiqZln
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicita visita porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC. 05/07/2019 | San Cristobal, Bolívar | La peticionaria solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC | Maria magdalena Ditta | 310 7094569 | No tiene | Consorcio San Cristobal | 20/12/2012 - Se realiza visita por equipo social, se constata que existen unas grietas en la vivienda. La peticionaria refiere de que con el paso de vehiculos pesados y maquinaria correspondiente a las obras de control de inundación se han afectado más. No obstante, se informa que se remitirá la presente queja al Ingeniero Residente para que realice con prontitud una visita de Inspección tecnica para corroborar si dichas grietas están asociadas o no al proyecto. | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 20/12/2017 - Se realizó visita por equipo social para constatar la queja, la cual se remite al ingeniero residente para Inspección Tecnica | https://drive.google.com/drive/folders/1WFzcFadO_-BQ50Tk6T3T9ABQ6YlCn2qb
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicita visita porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC. 05/07/2017 | San Cristobal, Bolívar | El peticionario solicita visita tecnica porque la casa presenta grietas por circulación de vehiculos pesados y maquinaria pesada del CSC | Alvaro Caicedo | No Tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 20/12/2017 - Se realiza visita por equipo social, se constata que existen unas grietas en la vivienda. El peticionario refiere de que con el paso de vehiculos pesados y maquinaria correspondiente a las obras de control de inundación se han afectado más. No obstante, se informa que se remitirá la presente queja al Ingeniero Residente para que realice con prontitud una visita de Inspección tecnica para corroborar si dichas grietas están asociadas o no al proyecto. | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 20/12/2017 - Se realizó visita por equipo social para constatar la queja, la cual se remite al ingeniero residente para Inspección Tecnica | https://drive.google.com/drive/folders/1A4pOTkcXuULZU1yNwsAvHmca76c_DU1c
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja por correo electronico por representante del Fondo Adaptación. 21/12/2017 | San Cristobal, Bolívar | 21/12/2017 - La peticionaria refiere que su vivienda presenta grietas significativas, agregando que presenta temor de que su vivienda se desplome, debido a la circulación de maquinaria pesada. | Dorina Orozco Pallares (usuaria) Claudia Guerrero (Personera Municipal) | No Tiene | No tiene | Consorcio San Cristobal | 22/12/2017 - Se realizó acta de vecindad en vivienda | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 22/12/2017 - Se realizó acta de vecindad en vivienda | https://drive.google.com/drive/folders/1WFJitDzzuYTzxjjSQZNw7fAKyWKP66C6
CONTRATO OBRA No 2014-C-0306C - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONSORCIO SAN CRISTOBAL | LA VIALIDAD | Recepción de queja. Solicita reparación de cacleado afectado por maquinaria pesada del CSC y reparación de muro de fachada de vivienda afectado por obrero del CSC al intentar inspeccionar la afectación del cableado. 28/12/2017 | San Cristobal, Bolívar | 28/12/2017 - 4. Se recibe queja del señor LINO CASTILLA, quien manifiesta que el vehiculo pesado denominado “pajarita” al pasar frente a su vivienda afectó un cableado de internet de su vivienda, por lo que fue avisado de manera inmediata al operario de la máquina, quien al reportar la novedad al Ingeniero Residente, se envió a un obrero para que reparara la afectación en el cable, quien le puso cinta aislante a la parte afectada y al bajar del techo de la vivienda, cuando se agarraba de un muro de la fachada, éste se vino abajo, por lo tanto, el peticionario solicita que se reparen los daños generados en la fachada de la vivienda y que se reponga la parte del cable afectado. | Lino Castilla / Diliana Julio | 305 2656553 | linocj1991@gmail.com | Consorcio San Cristobal | Se informa al peticionario que el Ingeniero Residente hará una inpección tecnica de la afectación y se valorarán los probables daños generados. | MP Canal del dique | 70% | 2018-01-10 | 28/12/2017 - Se realizó visita por equipo social | https://drive.google.com/drive/folders/1QRMZD36xZwO1lXAQT6jCmYnPT8zA3PPV

## Las Piedras
Matriz de seguimiento a compromisos Canal del Dique
PROYECTO | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA | ACTIVIDAD Y FECHA | Municipio y Dpto | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Último reporte - Seguimiento | Link con soportes del cumplimiento
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Foro de inicio 30-03-2017 | San Etanislao de Kostka | Reuniones con el ELS, comté para recorrido por el jarillón. | Comunidad General |  |  | CONSTRUCTORA INCO SAS | se acordó realizar las reuniones cada 20 días, se acordo para el día 03 de mayo. | Macroproyecto canal del dique | acta FORO DE INICIO | 03 DE MAYO | Se cumplieron los compromisos
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión extraordinaria- definir acciones del Plan de gestión social 05-05-2017 | San Etanislao de Kostka | Notificar con una semana de antelacion a los mienbros del ELS sobre las convocatorias a la reuniones de segumiento y capacitacion. Informar sobre el proceso de mano de obra no calificada. | ELS |  |  | CONSTRUCTORA INCO SAS | se está cumplliendo con esta petición en el desarrollo de las reuniones con el Proyecto. | Macroproyecto canal del dique |  | UN MES | De acuerdo a cronograma de reniones de seguimiento del ELS | https://drive.google.com/file/d/0B19ChKeiPSfFNXIxbHdPblZBOHc/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión extraordinaria- definir acciones contartación mano de obra 06-07-2017 | San Etanislao de Kostka | Contratación mano de obra del corregimientono calificada | ELS |  |  | CONSTRUCTORA INCO SAS | se acordó contratar 10 personas cinco (5) de cada sugeridos con base en un sorteo. | Macroproyecto canal del dique |  | cuando incie el desesarrollo de las obras- etapa de construcción | última semana del Mes de julio de 2017
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión extraordinaria- avance gestión Predial- 29-07-17 | Turbaco | Envío de relación de documentos que se requieren para iniciar el proceso de gestión predial- Recorrido por el predio de la señora Marena Carrillo, para identificar la franja del requerimiento. | Señora Marena Carrillo |  |  | CONSTRUCTORA INCO SAS | Se estableció compromiso para el 01 de agosto de 2017 | Macroproyecto canal del dique |  | 01 de agosto de 2017 | 01 de agosto de 2017
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | reunión extraordinaria ELS- seguimiento avance de obra 24-08-2017 | San Etanislao de Kostka | capacitación para ELS por parte de la Personería | FONDO ADAPTACIÓN |  |  | PERSONERÍA | Se da respuesta que se realizaría el día 4 de septiembre de 2017 | Macroproyecto canal del dique |  | 4 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre se reprogramó para el día 19-09-2017. | https://drive.google.com/file/d/0B19ChKeiPSfFdWViV3B2ZjRiRjQ/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | reunión extraordinaria capacitación a ELS por parte de la Personería 19-09-17 | San Etanislao de Kostka | realizar reunión con los trabajadores el día 29 de septiembre de 2017 | personería | 3014874216 |  | CONSTRUCTORA INCO SAS | se acordó realizar la reunión con el área de RRHH de INCO |  |  | 2017-09-20 | constancia de visita de 28-09-2017 | https://drive.google.com/file/d/0B19ChKeiPSfFVDVmdWZ6RzdxNDg/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | reunión extraordinaria capacitación a ELS por parte de la Personería 28-07-17 | San Etanislao de Kostka | Prestar equipo de bombeo para evacuar aguas lluvias frente a la calle #12 | ELS |  |  | CONSTRUCTORA INCO SAS | se hizo la capacitación. | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | https://drive.google.com/file/d/0B19ChKeiPSfFNXIxbHdPblZBOHc/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión extraordinaria verificación de PQRSF, | San Etanislao de Kostka | PQRSF realizada por parte de la comunidad en cuanto a afectación de cultivos por aguas lluvias represadas, ya que la canalización en obra no dio la capacidad. | 9 personas | N/A | N/A | INCO SAS | Se hizo visita de campo para verificación con el área técnica, así mismo se hiciero dos (2) reuniones en una de las cuales se hizo el pago de la afectacón de acuerdo con los daños estimados por cada uno a la fecha todas las PQRSF por ese concepto están cerradas. | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-09-27 | 2017-10-09 | https://drive.google.com/file/d/1QWDzrvdeprfrl051FWl9TqJdYmxbsHOs/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | 2017-10-02 | San Etanislao de Kostka | Solicitud de tener en cuenta el dejar el terreno que no está dentro del requerimiento predial, acondicionado o adecuado igual o mejor que como estaba antes de las obras. | MARENA CARRILLO |  |  | INCO SAS | ATENCIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTO PREDIAL A PROPIETARIA MARENA CARRILLO | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-10-07 | 2017-10-07 | https://drive.google.com/file/d/1mDopN8xH7wybgdoCkCGMsz6-wTKKNjIX/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión avance gestión predial-19/10/2017 | San Etanislao de Kostka | COMPROMISO DE REVISAR SI ES POSIBLE SUBIR LA OFERTA ECONÓMICA | GREGORIO VALENCIA |  | N/A | INCO SAS | SE HACE REUNIÓN PARA AVANZAR ENE L TEMA PREDIAL SOCIALIZANDO LOS VALORES DEL AVALÚO | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | https://drive.google.com/file/d/1DHUacEy0enS_e7JylOUqqSpBNI29NwbK/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión avance gestión predial-11/10/2017 | San Etanislao de Kostka | Tema consultado acerca de si se tiene en cuenta que la vivienda queda al lado deljarillón, no va a quedar expuesta. | DEIVIS MARTINEZ CAMARGO |  |  | INCO SAS | SOCIALIZACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO EL REQUERIMIENTO PREDIAL EN LA ZONA | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-10-11 |  | https://drive.google.com/file/d/1Etroj0uzrg0nHj6goIHDKpqVBpJ15dWL/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | 10-10--2017 | San Etanislao de Kostka | avance en la gestión predial | GREGORIO VALENCIA |  |  | INCO SAS | socialización del avalúo | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | https://drive.google.com/file/d/1XK5JM9ZW9sj2ECMIc1mUy52gd4aBEd3e/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | 2017-10-25 | San Etanislao de Kostka | solicitud de subir la oferta económica | GREGORIO VALENCIA |  |  | INCO SAS | El señor gregorio valencia recibe respuesta positiva e cuanto a subir la oferta económica | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-10-25 |  | https://drive.google.com/file/d/18cK4x_bqO19V86rWZHUTbt9GWWZPvwna/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | reunión avance gestiónpredial | San Etanislao de Kostka | solicitud de mejorar oferta económica | antonio cantillo |  |  | INCO SAS | se estudio la propuesta y se otorgó el valor del avalúo | Macroproyecto canal del dique |  | 2017-10-31 |  | https://drive.google.com/file/d/1YBQZkrm0QKn9B5v1fo9gXj-Y_lQZamKv/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | reunión para cierre de PQRSF generada vía telefónica | San Etanislao de Kostka | solicitud de adecuación de vía calle 12 en el municipio de san etanislao | municipio de sanetanislao personera ana rodrigugez |  |  | INCO SAS | se hace acercamiento y se cubren los gastos de la intervencón de la empresa de servicios públicos | Macroproyecto canal del dique | 45% | 2017-11-04 |  | https://drive.google.com/file/d/1JSTfN8jLCwuqgNuQ93ctmtTomQkPLU6m/view?usp=drivesdk
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión para atención de PQRSF- 14-11-2017 | San Etanislao de Kostka- las Piedras | Se solicita apoyo para recuperar vehículo (moto) que fue arrollada por volteo. El comprpomiso establecido es de reunir a las partes para llegar a un acuerdo. | ESNAIDER MARTINEZ | 3233983644 |  | INCO SAS | Se brinda atención al señor ESNAIDER, a través de reunión donde el dueño del volteo, se hace compromiso de apoyarle con el 50% del valor de la motocicleta ya que el señor peticionario tuvo culpa del incidente. | Macroproyecto canal del dique | 45% | 2017-11-14 | 2017-11-16
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión para atención de PQRSF- 16-11-2017 | San Etanislao de Kostka- las Piedras | Se realiza reunión para hacer compromiso de pago del 50% de la motocicleta con las partes interesadas señor ESNAIDER Martinez y señor DAVID GUZMAN | ESNAIDER MARTINEZ | 3233983644 |  | INCO SAS | Se hace acta de reunión donde reza el compromiso de entregar el 50% del valor de la motocicleta una vez se identifique el vehículo que se comprará | Macroproyecto canal del dique | 45.93% | 2017-11-16 | 2017-11-16
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión avance proceso predial señora magdalena melendez 29-11-2017 | San Etanislao de Kostka- las Piedras | se realiza reunión para avanzar en el proceso de adquisición predial con el predio relacionado con la señora Magdalena Melendez, quién hizo solicitud de lograr un lote para entregar el que actualmente tiene en las piedras dentro del trazado del Proyecto. | MAGDALENA MELENDEZ | 3008766111 |  | INCO SAS | Se socializa valor del avalúo a la señora MAGDALENA MELNDEZ y se hace entrega del acuerdo privado para que sea autenticado por esta, se establece compromiso de entrega de la mitad del dinero del avalúo el día 06 de diciembre de 2017 |  | 55.80%
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión con señores Enrique Elquedo y Luis Miguel Villadiego | San Etanislao de Kostka- las Piedras | Se realiza runión para socializar el avalúo de los señores ENRIQUE ELGUEDO Y LUIS MIGUEL VILLADIEGO, ya que estos solicitaron a la PERSONERA de san etanislao que hiciera seguimeinto a su proceso predial ya que aún no les entregaban dinero por su predio. | ENRIQUE ELGUEDO Y LUIS MIGUEL VILLADIEGO |  |  | INCO SAS | Se realizó reunión dodne se brindó atención e información a los mejoratarios soobre el valor del avalúo y se explica que aún no se les entregaba el dinero porque se estaba esperando que la lonja entregara los avalúos y se establece compromiso de entregar la mitad del dinero del avalúo el día 06 de diciembre de 2017 |  | 62.30%
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | FORO INTERMEDIO- 04 DE DICIEMBRE DE 2017 | SAN ETANISLAO DE KOSTKA- LAS PIEDRAS | LA SOLICITUD FUE CON RELACIÓN A LA ADECUACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LAS PIEDRAS | ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD |  |  | INCOS SAS Y CEAS | Se dio respuesta inmediata en el marco de la reunión, fue: que se haría recorrido en campo para determinar la posible colaboración. El recorrido se realizó al temrinar el FORO INTERMEDIO con el acompañamiento de la parte técnica de la interventoría. | Macroproyecto canal del dique | 62.30 % | 2017-12-04 | 2017-12-04
014 DE 2017Construcción De Obras Preventivas Para Control De Inundaciones En El Centro Poblado De Las Piedras, En El Departamento De Bolívar, Área De Influencia De Canal Del Dique | INCO SAS | CEAS | Reunión con propietaria de vivienda ubicada en el K0+450 DEIVIS MARTINEZ | San Etanislao de Kostka- las Piedras | La señora solicita apoyo para hacer reparaciones a su vivienda, ya que está fue desafectada dentro del proceso predial y se le había hecho un ofrecimeinto de igual reparar su vivienda para mejorara su modo de vida; así mismo esta manifiesta que por la vibración que generan las maquinas pesadas y los volteos se ha ladeado más la vivienda. | DEIVIS MARTINEZ CAMARGO |  |  | INCO SAS - CEAS | Se responde a la señora que se harán las adecuaciones solicitadas, pero que deberán mudarse en calidad de arriendo por 15 días por seguridad industrial mientras se hace la construcción de la vivienda. Se entregará la vvienda adecuada totalmente . | Macroproyecto canal del dique | 63.9% | 15 días a partir del 14 de dieciembre de 2017 | 14 de diciembre de 2017

## Arce Rojas
MATRIZ DE COMPROMISOS FOROS, REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO
Proyecto | Contratista | Interventoria | Municipio y Dpto | Actividad y fecha | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Link con soportes del cumplimiento | Anotación
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | Foro intermedio auditoria visible. octubre 30 de 2017 | revisar predios desafectados | Angela Pino |  |  | Fondo Adaptacion | Se hace visita al sector de los desafectados. No se pudo contar con la presencia del secretario de planeacion. | Mp Canal del Dique |  | 3 de noviembre |  | https://drive.google.com/file/d/1N6z1B0-PMCk2q9VJivJuaaw7UgYazfNw/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | foro intermedio auditoria visible. octubre 30 de 2018 | solicitan informacion sobre pagos del predio de la señora Minis Lopez | Ronal Ahumada |  |  | FA - AR | se solicita verificacion de predio, dado que presenta rquerimiento de patio podructivo y el avalúo no tiene inventariado arboles ni plantas en produccion. se revisa la carpeta. Se actualizan documentos, tiene firmado aceptacion de oferta. | Mp Canal del Dique |  | 15 de noviembre. Firma aceptacion de oferta |  | https://drive.google.com/file/d/14frcjZAMxSgCVw-vqRHlVvhkpXImcDAC/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | reunion alcaldia San Cristobal- Contraloria. 2 de noviembre de 2017 | se indaga por el predio del señor Osvaldo Guerrero quien se ha negado a negociar. | contraloria |  |  | Arce Rojas | el ing. Luis Fernando explica el proceso que se esta llevando a cabo en el que se incluye la adjudicacion de titulo para que le sea reconocido el valor del terreno al propietario. El señor Alcalde explica el proceso en el cual va. La contraloria indaga sobre el conocimiento que tiene el propietario en el caso tal de que no salga la adjudicacion. Arce Rojas le explica que a los propietarios se les informa que ellos tienen todo el conocimiento del caso, y por eso siempre se el sugiere aceptar el valor de las mejoras, y que si la adjudicacion sale en los tiempos en que este el proyecto solicite el pago del terreno con el folio de matricula. Arce Rojas manifiesta que El señor Guerrero ha firmado aceptacion de oferta con el pago de mejorars hasta surtir el tema de la titulacion. | Mp Canal del Dique |  |  | no se tiene otro reporte. Pendiente
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | reunion alcaldia San Cristobal- Contraloria. 2 de noviembre de 2018 | situacion de las áreas inundadas por obra | contraloria |  |  | interventoria | El tema de las inundaciones de los predios ya se estan trabajando con motobombas | Mp Canal del Dique
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | reunion alcaldia San Cristobal- Contraloria. 2 de noviembre de 2019 | situacion de los desafectados y las notificaciones de las mismas. |  |  |  | alcaldia-interventoria-Fondo Adaptacion | la hija de la señora María de los Ángeles Ospino manifiestaque la carta de desafectación le fue enviada luego de que se acordó una reunión para visitar el predio y verificar la vulnerabilidad en la cual se encuentra por la obra, quedo aislada. Contraloría solicita un informe detallado al alcalde de la vulnerabilidad del predio en mención antes del 7 de noviembre. El ingeniero Luis Fernando se compromete a realizar una revisión técnica | Mp Canal del Dique |  | 7 de noviembre
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Crsitobal (Higueretal) | recorrido con contraloria corregimiento de Higueretal. revision de compromisos. 2 de novimbre de 2017 | acompañamiento por parte de la gobernacion a las cinco lineas de negocios hasta el 31 de diciembre de 2018 | Gobernacion de Bolivar |  |  | gobernacion de Bolivar | se lel encargo a los lideres comunitarios informar a las organizaciones de mujeres, y si no las hay apoyarse en el municipio para conformar éstas | Mp Canal del Dique |  | enero de 2018 |  | https://drive.google.com/file/d/1ajRm1nFTNuNCKdTvEJ7t_c8XI9gAfAG4/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal (Higueretal) | recorrido con contraloria corregimiento de Higueretal. revision de compromisos. 2 de novimbre de 2018 | se desafectaron dos predios que tienen viviendas, para evitar daños por obra. se deja claro que los daños ocasionados por obra los debe pagar el contratista | Luis Fernando Ramos (Fondo Adaptacion) |  |  | Fondo Adaptacion | se tiene aun pendiente de instrucciones para la notificacion oficial de desafectacion de los predios por parte del Fondo Adapotacion. | Mp Canal del Dique |  | 10 de noviembre | 29/11/2017. Een la fecha se recibio la instrucción de notificacion de desafectacion. La propietaria se encuentra en Barranquilla en chequeos medicos. Se le hara entrega cuando se encuentre en Higueretal. La notificacion es personal
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal (Higueretal) | Recorrido con contraloria corregimiento de Higueretal. revision de compromisos. 2 de novimbre de 2019 | El delegado de la gobernacion solicita que las mujeres se organicen puesto que es de la unica manera que los recursos para las lineas de negocio proceden. le solicita al secretario de planeacion que se agilicen este tipo de procesos en la alcaldia y poder ayudar en este sentido | Delegado Gobernacion |  |  | alcadia- Gobernacion | el proceso se debe iniciar con el apoyo a que las mujeres se asocien | Mp Canal del Dique
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Arjona (Gambote) | 3/11/2017. Reunión Gambote | se hace presencia para informar de las acciones que se vienen desarrollando en pro de agilizar procesos de negociacion, acorde con la solicitud de la comunidad que implica una modificacion de la resolucion 627 de 2016 | Fondo Adaptacion - Contraloria |  |  | Fondo Adaptacion | se le manifiesta a la comunidad presente que el ajuste de la resolucion se ha consultado en el área juridica del Fondo, y de este se elevo una consulta a presidencia de la republica. ésta argumenta que no tiene la facultad para emitir un concepto al respecto y se esta elevando la consulta al Consejo de Estado como ente rector de la juricidad del asunto. esta solicitud esta acompañada de una nota de urgencia, dado que los concepto de esta instancia pueden tomar mucho tiempo por la rigurisidad con al cual tratan cada uno de los temas planteados, sobre todo cuando tiene que ver con comunidades. | Mp Canal del Dique |  | supeditado a la respuestaa del Consejo de Estado |  | https://drive.google.com/file/d/1m_BUIx36B8caPIKb6thJBHCrUDvLiCXQ/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Arjona (Gambote) | 3/11/2017. Reunión Gambote | Compromiso de informar a la comunidad de gambote sobre avance de la consulta, | Alcaldia - Fondo Adaptacion |  |  | Fondo Adaptacion | durante el proceso y la respuesta final se hara reunion para informar a la comunidad | Mp Canal del Dique |  | supeditado a la respuestaa del Consejo de Estado |  | https://drive.google.com/file/d/1m_BUIx36B8caPIKb6thJBHCrUDvLiCXQ/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 24/11/2017visita personerias Santa Lucia | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3003812727/ | amanda.molinares@arcerojas.com |  | durante la visita a la personeria en Santa Lucia, se reporta la no existencia de requerimientos prediales, tanto para la zona urbana como para la rural (la via) | Mp Canal del Dique |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1FjU1MGuahwrDjsE77fiOZulLaY28g12m/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 30/11/2017, visita personeria Santa Lucia | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3003812727/ | amanda.molinares@arcerojas.com |  | durante la visita a la personeria en Santa Lucia, se reporta la no existencia de requerimientos prediales, tanto para la zona urbana como para la rural (la via) | Mp Canal del Dique |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/15JtjlK0BYSjk1L93VF-mIt-WJcJlI9HQ/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristóbal | 29/11/2017. visita personeria San Cristobal | verificacion de pqrs ante la personeria | Ana Judith Julio | 3008981940 | ana.julio@arcerojas.com | N/A | La personera manifiesta que los requerimientos que tenia se habian entregado en la ultima reunio al fondo directamente. | Mp Canal del Dique |  | una vez a la semana |  | https://drive.google.com/file/d/1GYkW5uacJ0NimuxRNszVK4QFeRmE5twU/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | 30/11/2017. reunion con propietario Nancy Carrillo Orozco | pago y entrega de áreas al contratista | Nancy Carrillo | 3205809642 |  | Arce Rojas | A la señora se le cancela el valor total del avaluo, mas las compensaciones, se le solicita la movilizacion para el dia viernes. la señora manifiesta que requiere un par de dias mas para poder desocupar, por lo tanto se le solicitara al contratista este par de dias. | Mp Canal del Dique |  | 2017-05-12 |  | https://drive.google.com/file/d/1faTsOzP52Z1uHG4sm71vDxGTquNe9kp_/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Mahates | 1/12/2017. reunion con propietario | movilizacion y despeje del área del predio 01MA009000 | Luz Dary (interventoria social) | 3183825623 | lmondol2107@gmail.com | Arce Rojas | Se visita para verificar el compromiso de movilizacion por parte del propietario para fecha miercoles 29. no hubo cumplimiento y las fuertes lluvias han inundado el predio. este predio se adquirio a solicitud de la personeria de Mahates y la secretaria de planeacion por la condicion de vulnerabilidad en que quedo. los propietarios evacuan el predio y se movilizan a una vivienda de un familiar hasta que terminen de construir la nueva vivienda | Mp Canal del Dique |  | 2017-02-12 | XX/12/2017. verificacion de movilizacion | https://drive.google.com/file/d/1pqlvIpT-THembwrmmgUhETn_8N7zi0Db/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 3/12/2017. reunion con propietario | acercamiento negociacion predio 14-081-00 | Virtud Martinez y hermanos | 3015428884 |  | propietarios | se hace reunión con los hermanos de virtud martinez y herederos de Marutza Caratt, sobre la oferta de adquisicion del predio. se les explica los temas: resolucion de la oferta de compra, el recurso de reposición, la respuesta al recurso que aun no ha llegado y finalmente y de acuerdo con al decision, el proceso juridico si la respuesta es negativa. se queda a la espera de la decision a tomar y de las acciones a desarrollar en consecuencia. se informa que uno de los hermanos se va a apersonar del proceso de compra de derechos herenciales para poder proceder con la aceptacion de la oferta | Mp Canal del Dique |  | 2017-06-12 | pendiente visita de seguimiento | https://drive.google.com/file/d/1w9_Q4wwusP-QnZFEeUL5xPa_hinurVQ7/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal - Bolivar | 10-12-2017. reunion con propietario | Inconformidad señora Marcelina Castilla | Marcelina Castilla | 3212747174 | N/A | Arce Rojas | la señora Marcelina manifiesta su inconformidad frente a los tiempos establecidos para pago del avaluo. A ella se dio la compesnacion por movilizacion y entrego el predio. Y no le han cumplido con los tiempos de pago. Hace solicitud de que le paguen las mejoras mas actividad economica, dado que tiene que hacer escrituracion | Mp Canal del Dique |  | 12/22/2017 | en espera de elaboracion de documentos para pago. | https://drive.google.com/file/d/1RaoXzgWUUOFPBHCO_REmx0n2A0ozUavc/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal - Bolivar | 11-12-2017. Reunion propietarios desafectados | informar situacion de inundacion de predios desafectados por diseño | Girma Lara | 3212747174 | N/A | Fondo Adaptacion | la señora manifiesta que su predio se encuentra inundado por aguas represadas de la laguna, con la obra no tiene posibilidad de evacuar , por lo los patios se inundad. Se ha dirigido al contratista y a planeacion y no a obtenido respuesta. Solicita intervencio en el predio pues lo frutos y animales estan afectados | Mp Canal del Dique |  | pendiente | se reporta al fondo adaptacion | https://drive.google.com/file/d/1mfqfgEjFS1dLMuP4eGo7NP5Yc7FzLIql/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Mahates | 12-12-2017. visita personeria Mahates | verificacion de pqrs ante la personeria | Ana Judith Julio | 3005784494 | ana.julio@arcerojas.com | no pendientes | no se reporta inconformidades ante la personeria | Mp Canal del Dique |  | cumplido | semanal | https://drive.google.com/file/d/1Cuqmbl_x6o1UZyyJi0FgxnD3ZUW2xXI_/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 13-12-2017. reunion con lideres santa lucia | reunión con lideres santa lucia proceso de adjudicacion | Emma Caña | 3212747174 | N/A | municipio de santa lucia | se reune con los lideres con el proposito de informar sobre la no adjudicacion a propietarios con adjudicacion previa. El estado no adjudica doble a una persona. Por tiempos no es posible que el proceso se siga haciendo en el marco del proyecto. Por lo que los afectados deberan hacerlo a nombre de otras personas conjuntamente con el municipio de santa lucia, en los tiempso estimados para ello, por fuera del proyecto. | Mp Canal del Dique |  | supeditado a los tramites de la administracion municiapl |  | https://drive.google.com/file/d/1ZF13dglWVSlugdtVhZWnS223522vY7Bi/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 7-12-2017. visita personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212747174 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a la personeria del municipio de Santa Lucia, la cual fue atendida Roberto Carreño, secretario de la personeria manifesto no haber recibido ningun requerimiento por parte de la comunidad tanta del casco urbano como del tramo vial. | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1QpicGGBzWAmR1OZJysjzu8jo9Fl26uLx/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 15/12/2017. visita personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212747174 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a la personeria del municipio de Santa Lucia, la cual fue atendida Roberto Carreño, secretario de la personeria manifesto no haber recibido ningun requerimiento por parte de la comunidad tanta del casco urbano como del tramo vial. | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1g1Az590Wg-R0rHosIYU2pDGHzo2Vm4sS/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 21-12-2017. visita personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212747174 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a la personeria del municipio de Santa Lucia, la cual fue atendida Roberto Carreño, secretario de la personeria manifesto no haber recibido ningun requerimiento por parte de la comunidad tanta del casco urbano como del tramo vial. | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1dIvsLy5oHSRFtV3I3DvA1wfSWwwWfV7o/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | 27-12-2017. visita personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Ana Judith Julio | 3005784494 | ana.julio@arcerojas.com | Arce Rojas | En visita realizada a la personeria del Municipio de San Cristobal con el fin de verificar si en la semana habian recibido inquietudes por parte de la comunidad del casco Urbano como del corregimiento de Higueretal, frente a lo que manifiesta la secretaria de la personeria Yira Jimenez Correa, que no se han presentado inquietudes | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1zdXUkbMKycflJsvEZrIJ1kf7PTKeALX3/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 27/12/2017 Visita a personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212747174 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a la personeria del municipio de Santa Lucia, la cual fue atendida Roberto Carreño, secretario de la personeria manifesto no haber recibido ningun requerimiento por parte de la comunidad tanta del casco urbano como del tramo vial. | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1Xs18J9nJiwzld-DT9EHzmzZcLQwZ1K9_/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 3/01/2018. visita personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212747174 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a la personeria del municipio de Santa Lucia, la cual fue atendida Roberto Carreño, secretario de la personeria manifesto no haber recibido ningun requerimiento por parte de la comunidad tanta del casco urbano como del tramo vial. | Mp Canal del Dique |  | cumplido
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 9/01/2018. reunion con propietaria 14-074-00 | solicitud informacion proceso negociacion | Amparo Wester Cano | 3212747174 | martha.montoya@arcerojas.com | Arce Rojas | La señora Amparo se acerca a la oficina de atencion central, con el proposito de solicitar informacion relacionada con el avance de la negocacion del predio, sobre todo con relacion al proceso de adjudicacion de predios. Se le informa que las adjundicaciones esta en proceso. adicional la señora interpuso recurso de reposicion, a lo cual se le indique que esperamos que dado que estan saliendo las adjudicaciones se puedan entregar las respuesta a estos recursos. | Mp Canal del Dique |  | en el proceso
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Estanislao de Kostka | 11-01-2018. diligenciamiento de pqr | pqr | William Torres Romero | 3157762149 | martha.montoya@arcerojas.com | contratista de obra | el señor William Torres hijo del propietario del señor Victor Gabriel Torres, afectado por las obras de control de inundacion, manifiesta que el contructor dejo el jarillon lleno de desechos en su predio y que no han realizado el cerramiento y que por tanto los animales de los vecinos se meten y se comen el pasto y destruyen las otras cercas. | Mp Canal del Dique |  | enviado a interventoria y contratista de obra. En espera de respuesta
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 12-01-2018. visita a personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3005784494 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a la personeria del municipio de Santa Lucia, la cual fue atendida Roberto Carreño, secretario de la personeria manifesto no haber recibido ningun requerimiento por parte de la comunidad tanta del casco urbano como del tramo vial. | Mp Canal del Dique |  | cumplido
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 19-01-18 .visita a personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212746812 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a la personeria del municipio de Santa Lucia, la cual fue atendida Roberto Carreño, secretario de la personeria manifesto no hay PQR radicada. | Mp Canal del Dique |  | Cumplido
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 26-01-2018. Visita a Personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212746812 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | Se realiza visita a personeria de Santa Lucia Con el fin de verificar PQR la cual fue atendida por el secretario de la personeria el sr Roberto Carreño quien informa que ala fecha no hay PQR radicada | Mp Canal del Dique |  | cumplido
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 24 -01-2018 Reunion con propietario 14-029-00 Egone Medina | Reunio con propietario | Ana Judith Julio y Martha Montoya | 3005784494 | ana.julio@arcerojas.com | Arce Rojas | durante la visita al predio 14-029-00 se dialogo con el sr Egone para la adquision del predio el cual manifiesta que el predio tiene dos mejoratarios el cul solicita que se relize las negociaciones de forma individual. se realiza compromiso de revisar la situacion expuesta por el sr y en la proxima reunion informar la respuesta de este caso | Mp Canal del Dique |  | compromiso de pagos individuales a mejoratarios
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 02-02-18. Verificacion PQR en personeria Santa lucia | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212746812 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | Visita a personeria de santa Lucia con el fin de verificar existencia de PQR, fue atendida por el sr Roberto Carreño el cual manifiesta no hay PQR instaurada por la comunidad | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1xuUISa0T5TaKJ6jMpnfTcbemNElerHly/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Santa Lucia - Atlantico | 08-02-18 Verificacion PQR en personeria Santa lucia | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212746812 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | Visita a personeria de santa Lucia con el fin de verificar existencia de PQR, fue atendida por el sr Roberto Carreño el cual manifiesta no hay PQR instaurada por la comunidad | Mp Canal del Dique |  | cumplido
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Estanislao de Kostka | 01-02-18 Vrificacion de PQR | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212746812 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | Visita a personeria de san Estanislao con el fin de verificar existencia de PQR, fue atendida por la personera Ana isabel Rodriguez el cual manifiesta no hay PQR instaurada por la comunidad | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1KNt1Z6LcFi_w6XzLLpAzUHDX6oGPpmOS/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Estanislao de Kostka | 01-02-18 Revision de Buzon | Revision de PQR | Amanda Molinares | 3212746812 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | Revision de Buzon en el municipio de San estanislao con el fin de verificar existencia de PQR, fue atendida por el sr Arnulfo Garcia el cual no se evidencio PQR en el Buzon | Mp Canal del Dique |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1JQXdDzYnMZ6xxgot540gTJ5Wna74XIbt/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Calamar | 04-02-18 Verificacion de PQR | verificacion de pqrs ante la personeria | Amanda Molinares | 3212746812 | amanda.molinares@arcerojas.com | Arce Rojas | Se realiza visita a personeria de Calamar Con el fin de verificar PQR la cual fue atendida por el sr Eder Echeverry secretario de la personeria quien informa que a la fecha no hay PQR radicada | Mp Canal del Dique |  | cumplido | https://drive.google.com/file/d/1f6mlFgBOuNLZYWgIoLEh9qhxvoeekyXY/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | 30-01-18 Verificacion de PQR a Personeria | verificacion de pqrs ante la personeria | Ana Julio y Thais Mendoza | 3005784494 | ana.julio@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita a personeria el cual informa las inquietudes del sr clemente Cabrera Julio quien se encuentra inconforme por las grietas en la casa del predio 135-00 de la hermana, generadas por los trabajos,solicita se realice mivilizacion mientras se realize el trabajo. se queda como compromiso revisar el caso el predio 08SC029000 de la sra Gilma Lara Manifiesta que araiz de los trabajos en el sector la laguna el predio e inunda por lo que ha perido la producccion en su predio caso igual a la sra rosana Lara Tovar | Mp Canal del Dique |  | Revisar el tema de la solicitud de Movilizacion, y visitar predio desafectado verificar informacion y tomar los alternativas de solucion |  | https://drive.google.com/file/d/1ovF2VHzJ9NkE3j_dggT7WZYXVBksn_n4/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | 5-02-18 revision del predio 13-135-00 y reunion con personeria constaccia de existencia de cheque prdio Carlos Alarcon | Revision del predio 13-135-00 y reunion con personeria constaccia de existencia de cheque prdio Carlos Alarcon | Ana Julio y Thais Mendoza | 3005784494 | ana.julio@arcerojas.com | Arce Rojas | reunion con la sra Juana Orozco quien representa al predio 135-00 manifiesta que habitan 9 personas, en este predio hay dos unidades sociales residentes en una se encuentra la sra Maiter Ruiz con ss niños menores y en lamunidad social de la Sra Juana se encuentra un adulto mayor, solicitan que revisen la posibilidad de trasladarse a un sitio mientras realizan los trabajos el contratista ya que es de riesgo de accidentabilidad, se le informa que se elevara al fondo esta situacion e inmediatamente le informaremos alternativa. Se le muestra a la personera Claudia Guerrero los cheques del predio de Angela Guerrero quien es representado por el señor Carlos Alarcon,,como constancia que los cheques existen pero el señor Carlos despues de la aceptacion decidio no recibir los pagos. | Mp Canal del Dique |  | revisar el tema de traslado por un mes mientras realizan los trabajos de obra en el AID
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | San Cristobal | 7-02-18 visita al predio 135-00 | Visita al predio 135-00 sra juana Orozco | Ana Julio y Thais Mendoza | 3005784494 | ana.julio@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza visita al predio 135-00 cabe anotar que en este predio se encuentran dos unidades sociales, la visita se realiza con el objetivo de dar respuesta a la solicitud realizada por Clemente Cabrera ante personeria quien representa a la Sra Dorina Orozco. en la vivienda se encuentra la familia de Juana Orozco quien manifesto al conocer la alternativa de traslado que no se movilizaria del predio a otro lugar ,si no que se pasaria a la casa contigua que habitaba la sra Mailer Ruiz. la sra Mailer Ruiz se encuentra en calidad de arrendataria donde la sra Juana Orozco, esta casa tiene una divicion que hace las veces de dos unidades sociales, se le informa que fue aprobado un mes de ariendo por Valor de $250.000. pesos el cual cubre el valor del canon y los servicios publicos, se dialogo con el sr Alfredo quien le arrendara la casa y queda en mudarse el dia 8 de febro 2018. | Mp Canal del Dique |  | cumplido | https://drive.google.com/file/d/1UkMB6pJ-oDx8agDGH2i_V8WMX5mqJTtJ/view?usp=drivesdk
Contrato 185 de 2015. obras de control de inundacion en el área de influencia del Canal del Dique. Gestión Socio Predial | Arce Rojas Consultores | N/A | Soplaviento | 5-02-18 Reunion con propietarios de Soplaviento | Reunion con propietarios inconformes de los valores recibidos por sus predios | Fabian Andres Gomez Ana Julio y Thais Mendoza | 3005784494 | ana.julio@arcerojas.com | Arce Rojas | se realiza reunion con propietarios del municipio de soplaviento con el objetivo de clarificar conceptos que tienen errado del las condiciones para recibir el restableciminto de vivienda,el cordinador Fabian Andres Gomez les explica las condiciones y caracteristaca que deben tener para el restablecimiento de vivienda, teniendo en cuenta la resolucion 627 emitida por el Fondo Adpatacion el cual Arce rojas como contratista debe cumplirla a cabalidad y ser tansparente en los procesos que se desarrollan en cada uno de estos municipio. cabe anotar que etas familias renunciaron al restablecimiento de vivienda y se le pago el valor del avaluo que fue aceptado en su momento, y a la fecha tienen sus viviendas culminadas, estas familias manifiestan que el valor que se les dio del avaluo no les alcanzo para terminar sus viviendas con las expectativas que ellos tenian, sugieren les apoyen con las instalacion de los servicos de gas.se les informa que se elevara consulta al fondo de esta situacion | Mp Canal del Dique |  | elevar a consulta al fondo de Adpatacion de las propuesta por la comunidad

## Mahates y Calamar
Matriz de seguimiento a compromisos Canal del Dique
PROYECTO | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA | ACTIVIDAD Y FECHA | Municipio y Dpto | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Último reporte - Seguimiento | Link con soportes del cumplimiento | Anotación
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Segundo Foro Avance 30-06-2017 | Mahates, Bolívar | Solicitan reunión con CARDIQUE, UMATA, Secretaría de Planeación municipal, Contratista, ELS e Interventoría, para socializar con los entes encargados lo estipulado en la resolución, | Manuel Camacho -ELS. | 3114149927 | Manuel Camacho Sarabia@hotmail.com | Contratista Donado Arce & cia SAS | Contratista responde que CARDIQUE estará haciendo un recorrido a partir de la siguiente semana en el municipio. | Macro proyecto Canal del Dique | 71% | 05 de julio de 2017. | La actividad se cumplió en el día indicado en el salón del concejo municipal | https://drive.google.com/file/d/1e1hn9tq3xScCxL_RCW24LVZYj-IJ47bT/view
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Comité de seguimiento 12/10/17 | Mahates, Bolívar | Realizar cierre de PQR para el 15/11/17 | Contraloría general para la participación ciudadana |  |  | Contratista Donado Arce & cia SAS | El 17/10/17 se realizaron visitas para evaluar y llegar a un acuerdo con los propietarios para definir la forma de reparación. | Macro proyecto Canal del Dique | 75.35% | 2017-11-15 | El 11 de Enero la personería de Mahates hace entrega de paz y salvo al contratista Donado Arce donde certifica que han cumplido con de cierre de 14 quejas instauradas por residentes de la calle 18 o Santander. El 11 de Enero/18 el contratista hace entrega del material requerido por la propietaria, así mismo el contratista logra obtener el paz y salvo por parte de la personera municipal en la cual certifica que el contratista Donado Arce cumplio con el compromiso . El 28 de Diciembre/17 el contratista realizó visita al predio de la señora Minerva Diaz, con el fin de atender solicitud de la personera y verificar la información que la propietaria habia expuesto a la personera el 27/12/17, para lo cual el contratista explica nuevamente a la propietaria los motivos por los cuales las afectaciones no aplicaban para reparación, y se le recalca que el material entregado (2 bolsas de cemento) fue en calidad de colaboración a lo que la propietaria solicita le colaboren con 2 carretillas de arena y el contratista responde que le facilitara el material requerido. El 27/12/17, se realizó visita al predio del señor Manuel Mariote con el acompañamiento de la personeria y secretaria de planecion de Mahates, con el fin de hacer seguimiento a la queja, pero el propietario no se encontraba en la vivienda, el contratista informo a los funcionarios públicos que en repetidas ocasiones se han acercado al predio y no ha sido posible establecer contacto con el propietario, además manifestaron que la vivienda se encuentra retirada de la via utilizada para el paso de las volquetas (calle18 o Santander) y que por lo tanto no existe la posibilidad de que pueda ser afectada. Esta información fue avalada por el técnico de planeación quien ha hecho acompañamaiento en el seguimiento de la queja, a raiz de lo antes expuesto y luego de haber evidenciado la ubicación de la vivienda, la personera procede a dar el cierre de la queja a nombre del señor Mariote, durante este proceso se contó con el acompañamiento de un miembro del ELS. Así mismo la personera con el acompañamiento del técnico de planeación municipal realizaron visitas aleatorias en los predios que habian manifestado afectación, de lo cual informa que una de las propietarias señora Minerva Díaz manifestó que le hacian falta materiales para las reparaciones, ante lo expuesto se realizara un nuevo acercamiento con el fin de clarificar con la quejosa ya que el día 27/11/2017 se le explicó que la queja no procedia a reparación debido a inadecuados procesos constructivos y procedio al cierre, de igual forma el contratista a título personal procede a realizar donación de dos bolsas de cemento para uso voluntario y libre de la propietaria en el predio. El 21 de Diciembre/17 se visitó el predio del señor Roque San Martín, quien realizó el cierre de la queja a satisfacción, por el cumplimiento del contratista al hacerle entrega del material acordado para las reparaciones. Así mismo se dió informe verbal a la personería municipal sobre el avance obtenido en el proceso de cierre de las 14 quejas en el municipio de Mahates, lo cual se resume de la siguiente manera: Quejas cerradas: 13 Queja abierta: 01 Se le hace claridad que aún esta por definir el cierre de la queja a nombre del señor Manuel Mariote, ya que no ha sido posible contactarlo según manifiesta el contratista, por último se le explica a la personera que el predio del señor Mariote se encuentra por fuera del radio de afectación que el paso de las volquetas puedan producir, esto basado en lo expuesto por el área técnica y a la verificación realizada por planeación municipal, quien ha estado al tanto de los procesos desarrollados para el cumplimiento de dicho compromiso. El 14 de Diciembre/17 el contratista visitó el predio del señor Roque San Martín con el objeto de hacerle entrega de dos bolsas de cemento para la realización de las reparaciones de las afectaciones manifestadas por él, tal como se acordó el 27/11/17, pero el señor San Martín no se encontraba en el centro poblado, por lo tanto fue recibido por su hija. Se programa nueva visita con el fin de verificar el recibo del material por parte de quejoso y así proceder a formalizar el cierre de la PQR. En el caso de la señora Minerva Díaz se realizó verificación de cierre de la queja, ya que esta había procedido a cerrar la queja de forma voluntaria el 27/11/17, una vez se le dió a conocer el conceptó técnico, el cual arrojó negativo para reparación por parte del contratista debido a inadecuados procesos constructivos, de igual forma el contratista a título personal procede a realizar donación de dos bolsas de cemento para uso voluntario y libre de la propietaria en el predio. Con relación al señor Manuel Mariote no ha sido posible contactarlo. El 27 de Noviembre/17 el contratista visitó las tres viviendas faltantes por cierre de PQR con el acompañamiento de la interventoría, con el objeto de llegar a un acuerdo con los propietarios y así lograr el cierre de las mismas, para esta fecha fue posible dialogar y acordar con dos propietarios la entrega de materiales para las respectivas reparaciones, el tercer propietario (Manuel Mariote) se encontraba fuera de Mahates. Se está a la espera de que el contratista gestione la entrega de los materiales a los dos propietarios con los cuales se llegó a este compromiso (Minerva Díaz y Roque San Martín) El 20/11/17 se visitan los predios con el fin de formalizar el cierre con los propietarios de las viviendas reparadas. Resumen de cierre de PQR: Cierre por reparaciones: 04 Cierre por entrega de materiales: 05 Cierre voluntario: 02 Total de quejas cerradas: 11 Pendientes por cerrar: 02 PQR nueva: 01 El 18/11/17 se inician y finalizan las reparaciones en las viviendas como se había acordado. EL 16/11/17 se realiza la entrega de materiales a los propietarios. El 03/11/17 se formaliza cierre de queja luego de que se le hayan entregado materiales para las reparaciones de las afectaciones en kiosko el 09/06/17 En visita realizada el 17/10/17 el contratista socializa a los quejosos dos opciones para las reparaciones: 1 el contratista realiza la entrega de los materiales y el propietario realiza las reparaciones 2. el contratista realizará las reparaciones. la mayoría de los propietarios. En reunión extraordinaria desarrollada el 15/11/17 se informó a la personería, funcionario de secretaría de planeación y miembros del ELS, sobre el proceso de negociación y compra de materiales de construcción que serán entregados el 16/11/17 a los propietarios que solicitaron el pasado 17/10/17 la entrega de los mismos para la realización de las reparaciones de las afectaciones presentadas en las viviendas por el paso de volquetas. | https://drive.google.com/open?id=1qUigzURZY3bQGLBplVl6xAQycoIEfa1k | Aún se está a la espera de que el contratista cierre tres (03) PQR, para así darle cumplimiento total al compromiso
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Comité de seguimiento 12/10/17 | Mahates, Bolívar | Realizar cierre de actas de vecindad en las áreas alejadas del AID para el 15/11/17 | Contraloría general para la participación ciudadana |  |  | Contratista Donado Arce & cia SAS | El contratista informa que organizará la logística para dar cumplimiento al compromiso en la fecha estipulada | Macro proyecto Canal del Dique | 75.35% | 2017-11-15 | Así mismo programó para el 30/11/17 el cierre de las actas de vecindad de las calles Guajira, Guajirita y Cambuche, para lo cual se levantará acta de reunión en la cual se solicitará al ELS y la secretaria de planeación municipal el cierre de las mismas ya que estas no fueron utilizadas por el paso de las volquetas. El cumplimiento de la actividad relacionado con el cierre de las actas de vecindad ubicadas en el área más distante del AID del proyecto fue informado a la personería municipal el 29/11/2017 El compromiso se cumplió el 15/11/17, se levantó acta de reunión en la cual se solicitó al ELS y la secretaria de planeación municipal el cierre de las actas de vecindad de las calles las flores, el Rosario, calle nueva, callejón Angosto ya que estas no fueron utilizadas por el paso de las volquetas | https://drive.google.com/open?id=1cWIhjAAlJw1IBYDbWzZdaM3g0G-MtN78OgYyqqVToe8
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Reunión extraordinaria 30-06-2017 31-10-2017 | Calamar-Corregimiento de Hato Viejo | Traer especialista estructural para revisión de puentes y obras hidráulicas | Comunidad en general y comité ELS Hato viejo | 3202325361 3145039839 3126361121 3126397073 3135915156 3233700267 |  | Contratista Donado Arce & cía SAS y Obras Bolívar | Se realizarán las gestiones pertinentes para la ejecución de la actividad | Macro proyecto Canal del Dique |  | 2017-11-08 | El compromiso se cumplio el 8/11/17 una vez se haya realizado el recorrido con el Estructural, ELS, contratistas (Contecsa, Donado Arce y Obras Bolívar) miembros de la comunidad | https://drive.google.com/open?id=1dxSXXsnWzuHLgYPP5Vj6UJOXTwZWKdLd1Z7qxp7ET_Y
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Reunión extraordinaria 31-10-2017 | Calamar-Corregimiento de Hato Viejo | Humectación de la vía en los siguientes horarios 9.00am, 12:00 mm y 3:00 pm | comité ELS Hato viejo | 3202325361 3145039839 3126361121 3126397073 3135915156 3233700267 |  | Contratista Donado Arce & cia SAS | Se realizarán las gestiones pertinentes para la ejecución de la actividad en el horario asignado en cual corresponde a las 9.00 am | Macro proyecto Canal del Dique |  | Se inició a partir del 1/11/17 y se continúa ejecutando diariamente | Durante los días 09 y 10 de Enero/18 el contratista Donado Arce continuo con la humectación sobre la vía la línea, a pesar de inconvenientes presentados con carrotanque, según manifiesta. La actividad de humectación se continua realizando, lo cual se verificó en campo los días 15 y 18 de Diciembre del año en curso, así mismo se explico a los conductores de los carrotanques sobre el registro que deben realizar en el formato que se encuentra a cargo del señor Ramon cassiani. En comité ELS desarrollado el día 13/12/17, con el acompañamiento del supervisor del FA y contratistas CONTECSA, Donado Arce & cía SAS y Obras Bolívar, el supervisor del FA manifestó que se debe dar cumplimiento al compromiso en mención y que incluso el requerimiento se hara a traves de las interventorías para darle cumplimiento. Para el proceso de verificación de la humectación se realizó la entrega de formato de control de humectación al señor Ramon Cassiani, el cual debe ser fimado por miembros del ELS, quien recibe el carrotanque y conductor de carootanques. El día 06/12/2017 se realizó humectación a partir de las 10:30 am aproximadamente Se continua ejecutando la actividad. Desde la fecha de inicio programada se esta realizando la actividad, lo cual se socializo a los miembros del ELS e inspector de policías del corregimiento en el primer comité de seguimiento desarrollado el 8/11/17 | https://drive.google.com/open?id=1GK-X5y5APOutzjY4WfxQPqKE5X8Ik_w1GT-3qebUjf0
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Reunión extraordinaria 31-10-2017 | Calamar-Corregimiento de Hato Viejo | comité de seguimiento con ELS | comité ELS Hato viejo | 3202325361 3145039839 3126361121 3126397073 3135915156 3233700267 |  | Contratista Donado Arce & cia SAS, Contecsa, Obras Bolívar | Realización de segundo comité el 24/11/17 Teniendo en cuenta las inquietudes surgidas durante el recorrido con el Ing. estructural sobre el cumplimiento de los compromisos se decide en mutuo acuerdo entre contratistas y miembros del ELS, ejecutar el 1 comité de seguimiento con el ELS el 08/11/17 | Macro proyecto Canal del Dique |  | 2017-11-09 | Se porogramo para el 24/01/18 comite ELS en el corregimiento de Hato Viejo, el cual se canceló por la nbo asistencia de los representantes de la comunidad, se esta a la espera de reprogramar nueva fecha Se realizó el 13 de Diciembre/17 el 3 comité con el ELS en el cual se informó sobre las actividades ejecutadas encaminadas al cumplimiento de los compromisos, se contó con el acompañamiento del supervisor del FA y contratistas CONTECSA, Donado Arce & cia SAS , Obras Bolívar y la interventoría AFA. Se programa 2 comité ELS para el día 24/11/17 a las 2:00 pm El 24/11/17 se ejecutó 2 reunión con miembros del ELS, miembros de la comunidad, contratista Obras Bolívar, Interventoría AFA , con el fin de hacer seguimiento a los compromisos surgidos en reunión del 31/10/17. Los miembros del ELS y comunidad manifiestan no estar de acuerdo y que no permitirán el paso de las volquetas antes de 7:00 am ni después de 4:00pm y los domingos antes de 8:00am, solicita la presencia de un tercer auxiliar de tráfico ya que manifiestan que el tráfico de menores es constante, proponen sea ubicado cerca al CDI del corregimiento, así mismo requieren que el auxiliar de tráfico residente del centro poblado sea integrado a sus actividades laborales con el contratista Obras Bolívar quienes había sido retirado por cese de actividades. La comunidad continúa manifestando que aún están pendientes dos puntos críticos en la vía Hato Viejo- Arroyo Hondo como parte del mantenimiento, los cuales serán reparados por Donado Arce según manifestó Interventoría, así mismo dan a conocer que se encuentran a la espera de la respuesta de la solicitud N° 7 la cual trata de Reparación y mantenimiento de vías casco urbana, de esta se estudiará su viabilidad a nivel interno de cada uno de los contratistas (Contecsa, Donado Arce y Obras Bolívar), así mismo será elevada al FA y se dará una respuesta. De igual forma la comunidad pregunta sobre el desvió en los puentes María Fría y Matute a lo que se les responde que de acuerdo al análisis realizado por el Ingeniero Estructural los puentes pueden continuar prestando sus servicios y no sufrirán afectaciones por el paso de las volquetas. Teniendo en cuenta las inquietudes surgidas durante el recorrido con el Ing. estructural sobre el cumplimiento de los compromisos se decide en mutuo acuerdo entre contratistas y miembros del ELS, ejecutar el 1 comité de seguimiento con el ELS el 08/11/17 | https://drive.google.com/open?id=19hgZG4KmtACsnDVky6FJ40NQTfVLtgCbE9VB16j5UiQ | Pendiente anexar acta de reunión en PDF
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Reunión extraordinaria 31-10-2017 | Calamar-Corregimiento de Hato Viejo | Reparación y mantenimiento de la vía | comité ELS Hato viejo | 3202325361 3145039839 3126361121 3126397073 3135915156 3233700267 |  | Contratista Donado Arce & cia SAS, Contecsa, Obras Bolívar | El contratista Donado Arce & cia SAS se compromete a extender el material acarreado por los demás contratistas con motoniveladora | Macro proyecto Canal del Dique |  | Se inició a partir del 1/11/17 y se continua ejecutando diariamente | Se esta a la espera del inicio del mes de febrero para la ejecución de manteniemientos en los puntos que lo amerite El contratista informa que el 05/01/18 realizó el mejoramiento de la vía la línea desde el cementerio hacia la primera alcantarilla ubicada en la entrada al centro poblado. Asi mismo informan haber realizado el arreglo de la vía Hato Viejo-Arroyo Hondo el 05/01/18. El contratista Donado Arce manifiesta que no le fue posible dar cumplimiento al compromiso de mejorar dos puntos críticos en la vía hato Viejo- Arroyo Hondo el 20/12/17, debido a inconvenientes con vibro compactador y con la máquina con la cual disponen para cortar en la cantera, según manifiesta el contratista. En comité ELS desarrollado el día 13/12/17, con el acompañamiento del supervisor del FA y contratistas CONTECSA, Donado Arce & cía SAS y Obras Bolívar, la interventoría AFA manifestó que el alcance del mantenimiento es desde la vía que viene desde la cantera hasta soplaviento y que solo se repararán los puntos que se dañen por el paso de las volquetas. Al contratista aún le está haciendo falta reparar dos puntos críticos en la vía que va del cementerio hacia el colegio José Antonio Galán Desde la fecha de inicio programada se esta realizando la actividad, lo cual se socializo a los miembros del ELS e inspector de policías del corregimiento en el primer comité de seguimiento desarrollado el 8/11/17 | https://drive.google.com/open?id=1CoILqtNko7cpL9CYJJlnGeyrVtLN7n0ut5H7zEslRmg
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Reunión extraordinaria 31-10-2017 | Calamar-Corregimiento de Hato Viejo | Adecuación de cancha Ins Educativa José Antonio Galán | Iniciativa propia del contratista | 3202325361 3145039839 3126361121 3126397073 3135915156 3233700267 |  | Contratista Donado Arce & cia SAS | Se realizarán las gestiones pertinentes para la ejecución de la actividad | Macro proyecto Canal del Dique |  | Segunda semana de Noviembre/17 | Mas sin embargo el 28/11/17 personas de la comunidad manifestaron a funcionaria del FA que la cancha N° 1 no se encontraba arreglada, porque hacía falta colocación de material de afirmado, a lo que el contratista Donado Arce le aclara que su compromiso consistía en perfilar el terreno de la cancha durante dos horas de máquina y no contemplaba la colocación de material, dejando en claro que la empresa no puede colocar material de afirmado en la cancha N°1 como lo solicita la comunidad. Cumplido el 8/11/17
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Reunión extraordinaria 31-10-2017 | Calamar-Corregimiento de Hato Viejo | Reparación de viviendas | comité ELS Hato viejo | 3202325361 3145039839 3126361121 3126397073 3135915156 3233700267 |  | Contratista Donado Arce & cia SAS, Contecsa, Obras Bolívar | Se realizarán las gestiones pertinentes para la ejecución de la actividad | Macro proyecto Canal del Dique |  | se reprograma inicio de actividad para el 15/12/17, debido a procesos logísticos A partir de la semana del 27/11/17 | Se esta a la espera de que el contratista emita los conceptos tecnicos y asi proceder a entregar a los propietarios. El 09 de Enero/18 se visitaron 04 viviendas ubicadas sobre la vía la Linea, con el fin de verificar el estado de las mismas ya que los propietarios manifestaron se encontraban en estado crítico, se informo a los propietarios que se realizara verificación de los registros fotograficos de las actas de vecindad Vs visita técnica, para definir el grado de reponsabilidad de los contratistas, cabe anotar que se conto con la asistencia del ingeniero residente del contratista Obras Bolívar. El 19 de Diciembre se logró visitar las tres viviendas faltantes, las cuales fueron cerradas, en conclusión: N° de predios visitados: 22 N° de quejas: 15 N° de actas cerradas. 07 El 18 de Diciembre/17 se continuó con las visitas en los predios ubicados en la vía Hato Viejo- Arroyo Hondo, quedando pendiente por revisar tres viviendas debido a que los propietarios no se encontraban. se visitaron 13 predios, de los cuales 02 actas de vecindad fueron cerradas, 11 manifestaron afectación y 03 quedaron pendiente por encontrarse cerradas. El 15 de Diciembre/17 se dió inicio a las visita en cada uno de los predios ubicados en la vía Hato Viejo- Arroyo Hondo, con el objeto de dar cierre a las actas de vecindad inicial e identificar posibles afectaciones por el paso de las volquetas, para esta fecha se contó con el acompañamiento del señor Julio Cassiani miembro del ELS, se visitaron 9 predios, de los cuales 02 actas de vecindad fueron cerradas, 04 manifestaron afectación y 03 quedaron pendiente por encontrarse cerradas. El 14/12/17 se realizaron visitas a las viviendas con el fin de informar a la comunidad sobre el inicio de la actividad de visitas a los predios a partir de la fecha programada (15/12/17). En comité ELS desarrollado el día 13/12/17, con el acompañamiento del supervisor del FA y contratistas CONTECSA, Donado Arce & cía SAS y Obras Bolívar, se informó al ELS que a partir del 15/12/17, se iniciarán las visitas en los predios con el fin de realizar el cierre de actas de vecindad e identificación de posibles afectaciones por el paso de las volquetas. Las visitas a los predios no se pudo realizar el 27/11/17, debido a procesos logísticos. En la semana del 27/11/17 los contratistas darían inicio al cierre de actas de vecindad de la vía que va desde el cementerio hacia el colegio José Antonio Galán Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la comunidad de mejorar unos puntos en la vía que va desde el cementerio hacia Arroyo Hondo se hace necesario esperar la intervención técnica para dar inicio al cierre de las actas de vecindad en dicha vía. En este orden de ideas se dará prioridad a las viviendas que presentan casos más críticos ubicados en la vía la línea Se programó recorrido para el 24/11/17 con ELS, con el fin de verificar las viviendas afectadas el 24-11-2017 se realizó recorrido con ELS y miembros de la comunidad en la vía del cementerio al colegio Jose Antonio Galan, con el fin de identificar posibles afectaciones en las viviendas por el paso de las volquetas y para realizar cierre de actas de vecindad, cabe anotar que se da inicio al recorrido en este sector del pueblo por solicitud de la comunidad y algunos miembros del ELS, aduciendo ser esta la primera vía utilizada para el paso de las volquetas. | https://drive.google.com/open?id=1n1yo2479xj6TOoR8CuOYbFcXHQcyc0HthN0p0xUMV7E
161 de 2016 -CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y CENTROS POBLADOS DEL GRUPO C, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | DONADO ARCE & CIA SAS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | Reunión extraordinaria 31-10-2017 | Calamar-Corregimiento de Hato Viejo | Arreglo de 3 puntos críticos | comité ELS Hato viejo | 3202325361 3145039839 3126361121 3126397073 3135915156 3233700267 |  | Contratista Donado Arce & cia SAS, Contecsa, Obras Bolívar | El contratista Donado Arce & cia SAS se compromete a extender el material acarreado por los demás contratistas con motoniveladora | Macro proyecto Canal del Dique |  | Se inició a partir del 1/11/17 y se continúa ejecutando diariamente | En los comités de seguimiento del 8/11/17 y 24/11/17 se informó sobre el mejoramiento de más de 12 puntos críticos del compromiso aproximadamente 4 Km Se culminó primera fase de reparaciones y mantenimiento el 04/11/17 Desde la fecha de inicio programada se esta realizando la actividad, lo cual se socializo a los miembros del ELS e inspector de policías del corregimiento en el primer comité de seguimiento desarrollado el 8/11/17 | https://drive.google.com/open?id=1hmGLzf9BQuslnNRpJ_oB-tBxaTPx6cuX

## San Estanislao
Matriz de seguimiento a compromisos Canal del Dique
PROYECTO | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA | ACTIVIDAD Y FECHA | Municipio y Dpto | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Último reporte - Seguimiento | Link con soportes del cumplimiento | Anotación
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | CARTA AL CONTRATISTA VARIOS ASUNTOS | SAN ESTANISLAO/ BOLIVAR | Reintegrar a la trabajadorasocial de la empresa contratista | ASTRID CONDE ALVAREZ TRABAJADORA SOCIAL DE LA INTERVENTORIA | 300 4940013 |  | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | El contratista llamo a la trabajadora social, esta se reintegro a sus labores profesionales |  |  |  | se realizo carta para el contratista informandole todo los asuntos pendientes por la renuncia de la trabajadora social | https://drive.google.com/file/d/1WvVfgR7PQ1eXY8GhNKvsPa8JyooMnapD/view?usp=drivesdk
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | RECORRIDO DE VISITA DE LA CONTRALORIA 11/10/2017 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | CAPACITAR A LA COMUNIDAD SOBRE CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA NACIONAL | NO SE IDENTIFICA | NO SE IDENTIFICA | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A ARTICULAR CON LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES LAS CAPACITACIONES O TALLERES DE FORMACIÓN SOBRE CULTURA AMBIENTAL. | MP CANAL DEL DIQUE | 70% | 2017-10-12 | 30/11/2017: Se realizó capacitación sobre protección de Fauna Silvestre por parte de Cardique a la cual se sumo este contratista convocando a la comunidad y asistiendo a a la misma con el ELS. 31/10/2017: Se emitió oficio a la alcaldía municipal para manifestar las situaciones de contaminación amabiental en el área de influencia. 19/10/2017: Se emitió oficio a la secretaria de Ambiente solicitando cooperación en cuanto a la realización de capacitaciones de impacto ambiental. | https://drive.google.com/file/d/1DT_kb2VjuVO25kPtH3qKd_qlYbJJLqOQ/view?usp=drivesdk | En cumplimiento: Se está a la espera de una capacitación ambiental que Cardique realizará en el mes de enero y a la cual cooperaremos para extender la invitación a la comunidad, para lo cual nos mantenemos en constanste comunicación con el señor Angel Villa; Secretario del Concejo municipal, quien en el momento es la persona encargada de la coordinación en la localidad.
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | FORO DE SEGUIMIENTO #8 DE AV 15/11/2017 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | REUNIÓN CON MIEMBROS DEL FONDO ADAPTACIÓN PARA QUE SE LES ESCUCHE SU INQUIETUD SOBRE LA ALTURA ACTUAL DE LOS BOXCOULVER, LA CUAL NO SUPERA EL METRO Y POR CONSIGUIENTE ELLOS EXPRESAN QUE ESTA ALTURA DEBE SER REEVALUADA POR EL DISEÑADOR DANDO LUGAR A UN ESPACIO SUFICIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS EN TEMPORADA INVERNAL. | Luis Camargo | 3002083072 | NO TIENE | CONTRATISTA- INTERVENTORIA Y FONDO ADAPTACIÓN | SE EMITIÓ POR PARTE DE LA PROFESIONAL SOCIAL DEL CONTRATISTA LA SOLICITUD AL COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO Y A LA COORDINADORA SOCIAL DEL FONDO ADAPTACIÓN SOBRE LA REUNIÓN QUE SOLIICTA LA COMUNIDAD PARA TRATAR EL TEMA | MP CANAL DEL DIQUE | 79% | 16/11/2017: Se realizaría al Fondo la Socilicitud. | EL 6 DE DICIEMBRE DE 2017: COORDINADORA SOCIAL DEL MEGAPROYECTO CANAL DEL DIQUE, INFORMÓ QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA NOS ESTARÁ INDICANDO LA FECHA EN LA QUE SE PUEDE REALIZAR ESTÁ REUNIÓN CON LA COMUNIDAD PARA DAR RESPUESTA A LA MISMA. | https://drive.google.com/file/d/1uzD-xtXXNabwT_5ySaWydzPuXVYiJJif/view?usp=drivesdk
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | REUNIÓN CON COMUNIDAD POR REACTIVACIÓN DEL PROYECTO 10/10/2017 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | Durante el transito de volquetas disponer de auxiliar de tráfico en puntos criticos | JORGE CHICO | 3135366285 | N.I | Contratista | El contratista se comprometió a en caso de usar estas vías como la 29 y demás puntos criticos disponer de un auxiliar de tráfico | MP CANAL DEL DIQUE | 70% | DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA Y SOLO EN CASO DE USO DE ESTA VÍA | NO APLICA | https://drive.google.com/file/d/16Ye8DPRjraj4AcNx9xVNCHyt1crDnl7V/view?usp=drivesdk | SE DARÁ CUMPLIMIENTO SOLO EN CASO DE USAR ESTAS VÍAS COMO ACCESO A LA OBRA
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | REUNIÓN CON COMUNIDAD POR REACTIVACIÓN DEL PROYECTO 10/10/2017 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | REALIZAR DESCAPOTE EN LOS SECTORES BAJO FRESCO Y SAN JOSÉ | comunidad San josé EMILSA RUIZ OLIVERO | NO IDENTIFICADO | N.I | CONTRATISTA | El contratista se comprometió a realizar el descapote del área una vez se disponga del boolldozer | MP CANAL DEL DIQUE | 70% |  | 29 /11 2017: EL CONTRATISTA REALIZÓ EL DESCAPOTE EN ESTAS CUNETAS /(SAN JOSE Y BAJO FRESCO) TE REQUERIMEINTO Y EN CONTINUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA A | https://drive.google.com/file/d/16Ye8DPRjraj4AcNx9xVNCHyt1crDnl7V/view?usp=drivesdk | CUMPLIDO
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | REUNIÓN CON COMUNIDAD POR REACTIVACIÓN DEL PROYECTO 10/10/2017 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | Realizar mantenimiento a las vias que se sean de uso de circulación por el contratista | Luis Camargo | 3002083072 | N.I | Contratista | El contrista indicó que una vez concluida la obra, se revisará el grado de responsabilidad en las afectaciones de las vías y se hará la reparación de las mismas. | canal del dique | 70% | Sujeto a la necesidad de obra |  | https://drive.google.com/file/d/16Ye8DPRjraj4AcNx9xVNCHyt1crDnl7V/view?usp=drivesdk
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | REUNIÓN CON COMUNIDAD POR REACTIVACIÓN DEL PROYECTO 10/10/2017 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | Capacitar al equipo local de seguimiento en auditoria visible y comunidad sobre temas ambientales | solicitud conjunta de la comunidad | Medardo Orozco 3234445283 | N.I | Contratista e interventoria | El contratista programó plan de capacitaciones con la comunidad y envió oficio de solicitud de apoyo a la alcaldia municipal sobre temas de tipo ambiental | canal del dique | 70% | sabado 30/04/2016 | Capacitación sobre manejo del agua 01/11/2017 y de radicación de oficio a la alcaldia en apoyo al tema ambiental 19/10/2017. el 30/11/2017 se realizó una cpacitación sobre cuidado y protección de la fauna silvestre por parte del Cardique y la cual apoyamos y extendimos invitacipin a la comunidad y el 29 de noviembre de 2017 se visitó a la secretaria de ambiente en busca de informaci´pon de la gestipon en cuanto a las capacitaciones ambientales, de este espacio, surgi´po la informacipon del la capacitación que Cardique desarrollaría el día 30 de nov de 2017 | https://drive.google.com/file/d/16Ye8DPRjraj4AcNx9xVNCHyt1crDnl7V/view?usp=drivesdk | COMPROMISO EN CUMPLIMIENTO
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | Recorrido de vías y reunión para revision de afectacion que se ha generado en las vias por el transito de volquetas 01/03/2017 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | San Estanislao Bolivar | Realizar un recorrido de obra al finalizar la obra para verificar el estado de las vías y el grado de afectación por parte de este contratista de acuero al registro de vias que ya se realizó por el contratista al inicio del contrato. | ELIANA NARVAEZ UTRIA | 3145720852 | ELIANA9322@HOTMAIL.COM | contratista, alcaldia e Interventoría | MP canal del dique | 70% |  |  | https://drive.google.com/file/d/1heJGHoFn4Gcxk4j5xeN0savHZ0e1ieP3/view?usp=drivesdk | Sujeto al finalizar la obra
CONTRATO No. 304 DE 2014 - OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN CORRESPONDIENTES AL GRUPO 3 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN ESTANISLAO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | AIDCON LTDA CONTRATO 242 DE 2017 | Reunion con la comunidad del 01/09/2016 | SAN ESTANISLAO/BOLIVAR | Reparacion de los puntos criticos sobre la calle 26, reducción de velocidad de volquetas y humectación de la vía | Pablo Castilla | N.I | N.I | Contratista | El contratista procede a instalar material seleccionado en la vía y adecuar la misma, así mismo se comprometió con humectar diariamente y soliictar a volqueteros precaución de al conducir. Posterior a ello, la alcaldia deció reparar la vía con concreto rigido en la parte superir de la calle. El 27 de marzo de 2017, se realizó una reunión y recorrido con el encargado de la secretaria de planeación de la alcladia municipal, para verificar el estado de las vías segun afectadas por el transito de volquetas, y se indicó que estas una vez concluida la obra se verificaran con el registro tomado inicialmente para reponer lo afectado. | canal del dique | 35% aprox | 2016-09-01 | 22/10/2017: se cerró este compromiso con el recibido a satisfaccipon de PQRSpor parte del señor Pablo Castilla

## contrato 069 manatí y Campo de
Matriz de seguimiento a compromisos Canal del Dique
PROYECTO | CONTRATISTA | INTERVENTORÍA | ACTIVIDAD Y FECHA | Municipio y Dpto | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Último reporte - Seguimiento | Link con soportes del cumplimiento | ANOTACIÓN
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Foro Inicial de AV 27/04/2017 | Campo de la Cruz | El día 27 de Abril de 2017 en Foro I de AV se solicitó a asistente de Personero Municipal de Campo de la Cruz realizar capacitación en control Social a Equipo Local de Seguimiento conformado ese mismo día. | Contratista | 3147464469 | kzuniga004@gmail.com | Personería municipal de Campo de la Cruz y Contratista | 11/05/2017 Se realizó visita a Personero Dr. Harold Surigonzalez para lograr su participación en programa AV brindando capacitación a ELS pero dijo que tenían muchos compromisos pendientes pero que hicieran gestión con su asistente. 27/04/2017 Se establecíó compromiso, solicitando a Personería municipal Capacitación en Control Social. | MP Canal del dique | Inicio de obra | 2017-05-31 | Se ha estado gestionando con ayuda de ELS capacitación en control Social por parte de personería pero no ha sido posible. | https://drive.google.com/open?id=1FBnaqczrVZWb4X-vHarpr_9ulX-L7x_U | No se ha logrado Capacitación en Control Social por parte de Personería Municipal, él personero vive en Ciudad de Barranquilla y se dirige a Campo de la Cruz dos días a la semana en las que reiteradamente secretaria de Personería manifiesta que el Doctor se encuentra en reunión. Se gestionó con Defensoría del pueblo.
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Foro Inicial de AV 27/04/2017 | Santa Lucía | El día 27 de Abril de 2017 en Municipio de Santa Lucía en Foro Inicial se estableció como compromiso realizar con equipo técnico y social de proyecto inspección de predios de propietarios reclamantes de afectación a sus tierras a causa de actividades de bombeo de obra. e Informar a funcionarios públicos de Alcaldía y Personería municipal de pocisión de propietarios frente al proyecto debido a que no asistieron a Foro Inicial. | Propietarios de Predios Jhon Jairo Cova, Evaristo Hernandez, Luis Villa. | Jhon Jairo Cova Cel. 3015803017 | No tiene | Contratista y Alcaldía municipal de Santa Lucía. | 29/04/2017 se realizó inspección de predios, a la que asistíó ingenieros residente de Contratista e Interventoría técnicos y propietarios que manifiestan afectación. | MP Canal del dique | Inicio de obra | 2017-04-29 | Se realizó inspección de predios y se programó nuevo recorrido con la presencia de Alcalde, Sec. De Planeación, Umata del municipio. | https://drive.google.com/open?id=1o_WJU_E77sm4pShUkVgo_PJ1U5uDasGt
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Primera reunión de seguimiento con ELS 17/05/2017 | Campo de la Cruz | El día 17 de Mayo de 2017 se realizó primera reunión de seguimiento se contó con presencia de supervisor del proyecto Ingeniero Oswaldo Chaparro de Fondo Adaptación. Se expuso a los miembros de ELS los deberes que tendrán y las actividades que se estarán realizando durante la ejecución de obra se acordó reunion con propietarios de predios para inspección de predios e informar a Comunidad de proyecto. | ELS | 3012867474 / 3183414450 | planeacion@santalucia-atlantico.gov.co | Secretaría de Planeación - Contratista | Se acordaron reunión con Secretaria de Planeación y propietarios de predios aledaños a obra e informar a comunidad de proyecto. | MP Canal del dique | 1% | 17 de Mayo de 2017 | Se cumplieron compromisos. | https://drive.google.com/open?id=1lOMaq2_pxLPJh4V5ICrnn-XDSd2ZZi0O
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Primera reunión de seguimiento ELS 27/06/2017 | Santa Lucía | El día 27 de Junio de 2017 se llevó a cabo reunión con ELS del Municipio de Santa Lucía, en la Casa Comunal. Durante la reunión se expuso acerca de Auditorías Visibles, y compromisos que debe tener los miembros de Equipo Local, además de comunicar las situaciones que se han presentado con propietarios de predios aledaños a la obra, por lo que se programó recorrido de obra para inspección que quedó como compromiso. | ELS | Líder JAC y miembro ELS Ricardo Páez Cel. 3023151602 | No tiene | Contratista | Se acordó recorrido de obra e inspección de predios municipio Santa Lucía. | MP Canal del dique | 19.19% | 2017-07-13 | Se realizó recorrdio en la fecha estipulada. | https://drive.google.com/open?id=1xqS13TES9KN_ps2PsFPTNNzAANjGFY6r
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | I Foro Intermedio Santa Lucía 16/08/2017 | Santa Lucía | El día 16 de Agosto de 2017 en el I Foro Intermedio de Municipio de Santa Lucía, contratista se comprometió a : 1. Implementar un sistema de dosificación (filtro) como solución para mitigar la afectación de las aguas residuales. 2. Realizar inspección en predios aledaños con Agronomo y Veterinario para determinar afectación manifestada por propietarios. 3. Recorrido de obra con funcionarios públicos, ELS, propietarios de Predios y equipo técnico de contratista e Interventoría. | Propietarios de predios Santa Lucía | Roque Santana Cel. 3126173308 Jhon Jairo Cova Cel.3015803017 | No tiene | Contratista | 17/08/2017 Se realizó recorrido de obra y predios para verificar estado de afectación con propietarios, entes de Personería y Alcaldía municipal, miembros de ELS, contratista e Interventoría. | MP Canal del dique | 27.98% | 2017-08-17 | 19/09/2017 Se realizó visita de inspección con Agronomo y Veterinario a predios. 24/08/2017 Se envió comunicado de avance de implementación del filtro y se estipulo fecha de entrega 02/09/2017. 17/08/2017 se realizó recorrido de Obra. | https://drive.google.com/open?id=1Ygbaxa_78k_Z4gNJwrLFRv8F-aW_fuzg
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Reunión de Seguimiento con ELS 16/08/2017 | Campo de la Cruz | Se realizó reunión con Equipo Local del Seguimiento de Municipio de Campo de la Cruz el día 16 de Agosto de 2017 a las 10:00 am, para informar sobre estado de receso de Obra, que se paralizó obra debido a permisos de cruce de vías, ambientales y de servidumbre que están en trámites Compromiso presentar a ELS y comunidad documentos en trámites de permisos ambientales y entrega de chalecos y gorras a ELS. compromisos comunicar a ELS fecha de reinicio de obra y entregar chalecos y gorras 30/08/2017. | Miembros de ELS | 3147464469 (Prof. Social , quien está en contacto con ELS) | kzuniga004@gmail.com | Contratista | 30/08/2017 se hizo entrega de chalecos y gorras a ELS Campo de la Cruz y se les informó de estado de permisos ambientales. | MP Canal del dique | 3% | 2017-08-30 | 30/08/2017 se entregó chalecos y gorras a ELS. | https://drive.google.com/open?id=1aWmtZkH30DHymS6oh624nqhqpYWel26t
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Reunión con Secretaría de Planeación y propietarios de predios aledaños a obra. 24/08/2017 | Campo de la Cruz | El día 24 de Agosto de 2017, en reunión con Secretario de Planeación de Campo de la Cruz y propietarios de predios aledaños a obra, se resolvió inquietudes de propietarios de predios con respecto e filtración de aguas y desbordamiento de manjoles. Como compromiso se pactó fecha levantamiento de Actas de Vecindad 31/08/2017 en predios aledaños a obras con acompañamiento de Sec. de Planeación. | Propietarios de predios | 3147464469 (Prof. Social , quien está en contacto con propietarios) | No tiene | Alcaldía - Contratista | 31/08/2017 Levantamiento de Actas de Vecindad en predios aledaños a obra con Secretaría de Planeación. | MP Canal del dique | 5% | 2017-08-31 | 31/08/2017 Se realizó levantamiento de Actas de Vecindad. | https://drive.google.com/open?id=16QOE6iuT_GWfRS4DMB0TYu10iqQKmfYR
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Socialización de reanudación de obra, Etapa de Construcción. 06/09/2017 | Campo de la Cruz | El día 06 de Septiembre de 2017, se llevo a cabo socialización de continuación de actividades en etapa de construcción que habían estado detenidas debido a permisos ambientales y se socializaron actas de vecindad realizadas. Compromisos Gestionar estado de compensación económica de servidumbre, y entregar folletos a comunidad con información de proyecto. | Comunidad - Propietarios de predios - ELS. | Jhon Jairo Cova Cel. 3015803018 | No tiene | Contratista | 08/09/2017 se hizo entrega de folleto con información de proyecto a comunidad. | MP Canal del dique | 5% | 2017-09-11 | se cumplieron los compromisos. | https://drive.google.com/open?id=1GjbdahYzLbdtyZV22C5P4hepbD7vuq24
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Recorrido de obra con ELS Campo de la Cruz - 13/09/2017 | Campo de la Cruz | El día 13 de Septiembre de 2017 se realizó recorrido de obra con Equipo Local de Seguimiento municipio de Campo de la Cruz, asistieron miembro de ELS, Ingeniero residente y Profe. Hseq de Interventoría e Ingeniero Residente y Prof. Social de Contratista, durante el recorrido se realizó explicación del proyecto, y como es el proceso de las plantas de tratamiento desde que las aguas del municipio son impulsadas, hasta la laguna de oxidación. Se resolvieron inquietudes de los miembros de ELS y se estableció como compromiso un recorrido por predios aledaños con el fin de verificar condiciones. | ELS - COMUNIDAD | 3147464469 | No tiene | Contratista | Se estableció recorrido para inspección de predios aledaños a obra. | MP Canal del dique | 5% | 2017-09-13 | se cumplieron los compromisos. | https://drive.google.com/open?id=1WCnCD88VGlqxOz0mHMp90jLj0YfnBQ4U
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Socialización de Avance de proyecto e informar de Foro Intermedio I 20/09/2017 | Campo de la Cruz | Durante la Socialización se estuvo explicando avances del proyecto y actividades que fueron realizadas en la etapa preliminar, se resolvieron inquietudes de la comunidad con respecto al proyecto, se les brindó espacio solicitado por propietarios de realizaran preguntas a Secretaría de Planeación e invitaron a revisión de estado de predios, contratista se comprometió a brindar acompañamiento. | Propietarios de predios - ELS. | 3147464469 (Prof.Social Contratista) | kzuniga004@gmail.com | Contratista | 25/09/2017 a 29/09/2017 Secretario de Planeación de compromete a inspección de predios. | MP Canal del dique | 5% | 25/09/2017 a 29/09/2017 |  | https://drive.google.com/open?id=1WnpevLWRqqBRKQPQ0wv2ma612OEAL_7-
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Reunión con Fondo Adaptación, funcionarios públicos, ELS y propietarios de predios Santa Lucía. 21/09/2017 | Santa Lucía | El día 21 de Septiembre de 2017 en reunión con Fondo Adaptación para tratar ploblemática de afectación de predios Santa Lucía. Contratista y Fondo Adaptación de comprometieron a : 1. Recorrido de obra con Supervisor de Proyecto Ing. Oswaldo Chaparro, para verificar estado de afectación de predios. 2. Realización de toma de muestras con Agrónomo y Veterinario a los propietarios Jhon Jairo Cova Lara, Roque Santana y Norman Polo. 3. Construcción de jaguey y cercado a los señores Julio Villa y José María Martínez. | Propietarios de predios | Jhon Jairo Cova Cel. 3015803017 | No tiene | Contratista | 26/09/2017 Comunicar fecha para toma de muestras a predios. 22/09/2017 Valoración de predios para trabajos de mitigación de daños. 21/09/2017 Recorrido de Obra con supervisor de Proyecto. | MP Canal del dique | 35% | 26/09/2017 Comunicar fecha para toma de muestras a predios. 22/09/2017 Se hizo Valoración de predios para trabajos de mitigación de daños. 21/09/2017 Recorrido de Obra. | 27/09/2017 Se entregaron invitaciones para tomas de muestras a entes y propietarios de predios. 22/09/2017 Se realizó valoración de predios con equipo técnico de Contartista y el día 26/09/2017 se iniciaron obras de mitigación. 21/09/2017 se realizó recorrido de predios con Supervisor de Proyecto. | https://drive.google.com/open?id=13WHqTCMYYdeP3_J5OLfyEcoZqrEG5qBJ
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | I Foro Intermedio Campo de la Cruz 06/10/2017 | Campo de la Cruz | El día 06 de Octubre de 2017, se realizó Primer Foro Intermedio en municipio de Campo de la Cruz, como compromiso surgió comunicar fecha de contratación de mano de obra en momento de ser requerida. | Comunidad - ELS - Funcionarios públicos. | 3205447675 Miembro ELS | No tiene | Contratista | Se comunicó por medio de perifoneo que recepción de hojas de vida para mano de obra no calificada se recibirá el día 10 de Octubre de 2017 en SAC Campo de la Cruz. | MP Canal del dique | 9% | 2017-10-10 | 10/10/2017 Se realizó recepción de hojas de vida para mano de obra no calificada. | https://drive.google.com/open?id=1wpvqBnuVOV3zzC376Vyt1a7KEH75Zkf_
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | PQR propietario predio aledaño a Obra sra. Lilia Cantillo 24/10/2017 | Campo de la Cruz | Sra Lilia Cantillo, propietaria de predio aledaño a obra presentó queja en SAC municipio Campo de la Cruz día 24 de Octubre de 2017, por daño en cerca y concentración de tierras en terreno productos de trabajos en obra. | Propietarios de predio, señores: Lilia Cantillo y Euscadio Guette. | 3014938176 | No tiene | Contratista | 25/10/2017 Se realizó arreglo y levante de cercado y retiro de tierras en predio a petición de propietarios, y se firmó acta en respuesta de PQRS. | MP Canal del dique | 12% | 2017-10-26 | Contratista realizó arreglo y levantamiento de cercado, y limpieza con máquina de tierras en predios. | https://drive.google.com/open?id=16tBXajCopq3jesntoZA9OsmQocRHh5U9
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Reunión de entes para toma de Muestras Propietarios de predios, problemática Santa Lucía 30/10/2017 | Santa Lucía | El día 30 de Octubre de 2017, se reunieron representantes Fondo Adaptación, Agronomo y Veterinario de Ica Atlántico, Ingeniera de C.R.A. Técnico de salud y ambiental de Sec. de Salud Gobernación del Atlántico, Personería y Alcaldía Municipal de Santa Lucía para toma de muestras suelo, Agua y coprológicos a predios Santa Lucía. 30/10/2017 Se realizó coprológicos predio Norman Polo. Compromisos : 1. Comunicar fecha exacta para toma de muestras de suelo y de agua que no se pudo realizar debido a condición climática lluviosa. | Propietarios de predios. | Jhon Jairo Cova Cel 3015803017 | No tiene | Contratista | 30/10/2017 Se realizó coprológicos predio Norman Polo. 03/11/2017 Comunicar fecha exacta para toma de muestras de suelo y de agua, y resto de coprológicos. | MP Canal del dique | 10% | 03/11/2017 Comunicar fecha exacta para toma de muestras de suelo y de agua, y resto de coprológicos. | 09/11/2017 se realizó toma de muestras de agua. 02/11/2017 se realizó coprológicos y diagnostico de tomas de suelo en predios Santa Lucía. 30/10/2017 Se realizó coprológicos predio Norman Polo. | https://drive.google.com/open?id=1lxxysWnO6XM2O0uSzzTqqUk6BR9OgNOB
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Toma de muestras de Agua y coprológicos predios Santa Lucía. 09/11/2017 | Santa Lucía | Realización de toma de muestras Agua a predios Santa Lucía de los señores Jhon Cova, Roque Santana, Norman Polo, con Muestreador de laboratorio LIMA SAS, certificado por ideam. | Propietarios de Predios. | Jhon Jairo Cova Cel. 3015803017 Roque Santana Cel. 3126173308 Norman Polo Cel. 3135338498 | No tiene | Contratista | Se comunicará fecha de entrega de resultados a propietarios de predios. Resultados de Coprológicos realizados el 30/10/2017 a predio Norman, se entregarán a Contratista por parte de laboratorio ICA Atlántico en 15 días hábiles. Toma de muestras de agua residual realizadas el 09/11/2017 por laboratorio LIMA S.A.S a Contratista de 15 a 20 días hábiles. | MP Canal del dique | 46% | 01/12/2017 Resultados de muestreo de Agua residuales. 01/12/2017 Resultados de Coprológicos tomados en predio Roque Santana. 22/11/2017 Resultados de coprológicos Norman Polo. | 30/11/2017 se recibieron Resultados de análisis de Aguas Residuales realizadas el día 09 de Nov. 28/11/2017 se recibieron Resultados de análisis de Coprológicos realizados en Predio Roque Santana tomados el día 09 de Nov. 14/11/2017 Se recibieron resultado de análisis muestreo Predio Norman Polo día 30 de Octubre. | https://drive.google.com/open?id=1FHWUykOsowCCiQrBZS5jC_JA3q2ttfeO | Los resultados serán analizados por profesionales quienes emitirá un diagnostico y entregarán a Contratista.
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Reunión con ELS de Avance de Obra y Socialización Foro Intermedio, Campo de la Cruz. 22/11/2017 | Campo de la Cruz | Se realizó reunión de seguimiento con ELS para socializar Foro Intermedio II Campo de la Cruz. Compromiso : Recorrido de Obra con ELS para verificar avances previo a Foro Intermedio. | Equipo Local de Seguimiento Campo de la Cruz. | 3147464469 (prof. Social, quien estará en contacto con ELS) | No tiene | Contratista | 28/11/2017 se realizará recorrido de obra con ELS y equipo técnico de Contratista e Interventoría. | MP Canal del dique | 19% | 28/11/2017 Recorrido de Obra con ELS. | 28/11/2017 se realizó con ELS e Ingenieros residente de Proyecto recorrido de obra. | https://drive.google.com/open?id=1K4i4LNhkJzB8FWz-yWDoE8ZG4kSE1FAc
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Solicitud de permiso de parte de predio para trabajo en obra. 22/11/2017 | Campo de la Cruz | 22 de Noviembre de 2017, se realiza Inspección en predio y permiso solicitado por parte de Contratista a propietarios de predios Santa Lucía para realización de excavaciones. | Propietarios de predio, señores: Lilia Cantillo y Euscadio Guette. | 3014938176 | No tiene | Contratista | Se anexa acta firmada por los dueños con apobración de permiso día 22 de Noviembre de 2017. | MP Canal del dique | 19% | 2017-11-22 | 2017-11-22 | https://drive.google.com/open?id=1qCTRkDMYpBo1WIC7dHpeAo9vFi07gFV6
Contrato 069 de 2017 (CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I) | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. - OME 3A S.A.S. | CONTRUCCIONES DEICO S.A.S. | Realización de II Foro de Seguimiento en municipio Campo de la Cruz - Atlántico. 13/12/2017 | Campo de la Cruz | Se llevó a cabo el II Foro de Seguimiento de Auditorías Vsibles, se comunicó a los asistentes sobre avances de proyecto y se estableció como compromiso acompañamiento de Secretaría de Planeación en Levantamiento de Actas de Seguimiento. | Propietarios de Predios, Contratista. | 3147464469 | No tiene | Contratista - Alcaldía Municipal Campo de la Cruz. | 22/12/2017 Contratista de proyecto 069 recibe notificación de suspensión de frente de Obra Campo de la Cruz por falta de permiso ambiental, suspensión por 2 meses. | MP Canal del dique | 24% | 2018-01-25 | 22/12/2017 Contratista de proyecto 069 recibe notificación de suspensión de frente de Obra Campo de la Cruz por falta de permiso ambiental, suspensión por 2 meses. | https://drive.google.com/open?id=0B83PRIt_Cs87RzFlZFp3WU1xM2FoZV9MRnFaUFgxYXRvNkVz | 02/02/2018 Se realizará reunión Fondo Adaptación, Contratista, Interventoría y C.R.A. para tratar tema de permiso ambiental y reanudación de Obra.

## Gamero
MATRIZ DE COMPROMISOS FOROS, REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO
Proyecto | Contratista | Interventoria | Municipio y Dpto | Actividad y fecha | Solicitud/Tema consultado/ Compromiso | Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso | Teléfono | Correo electrónico | Responsable de resolver | Respuesta | Sector | Avance obra | Fecha estimada de cumplimiento | Link con soportes del cumplimiento | Anotación
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a cada uno de los propietarios y/o tenedores de predios- 13-03-2017 | Visita a propietario y/o tenedores de predios para socializar las necesidades del proyecto en la compra de las areas requeridas por el proyecto dentro de sus predios. | Omar Mendoza | 3116614307 |  | Contratista ABA | Se realiza visita a cada uno de los propietarios y/o tenedores de los predios en compañía del abogado predila del proyecto Hector Monterrosa. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Inicial | 2017-04-05 | https://drive.google.com/file/d/0B1bAq-g984URMEVuNXJlV2NBa0k/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Firma de Permisos de Intervencion Voluntaria 05-04-2017 | En reunión del 5 de de abril del 2017 se acuerda realizar la frma de los permisos de Intervención para dar inicio a los trabajos en los predios requridos por el proyecto. | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se acuerda que el dia 10 de abril del 2017 se realizara esta actividad en la notaria unica de Mahates. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Inicial | 2017-04-10 | https://drive.google.com/file/d/0B1bAq-g984URNUozQmxJNlJMU0U/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Sostenibilidad del proyecto - Fecha 19-04-2017 | Solicitud hecha en Foro Inicial: El señor Osbaldo Peña pregunta que despues de terminar los trabajos y entrega del mismo quien o quienes se encargaran de su funcionamiento y mantenimiento. | Osbaldo Peña |  |  | Alcaldia de Gamero | Despues de entregado el proyecto es responsabilidad de la Alcaldia de Gamero el mantenimiento y sostenibilidad del mismo. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Final | 2017-12-29 | https://drive.google.com/file/d/1JVlY-QEu_xP8PpbYPFzS_HuLL8mr4XMQ/view?usp=drivesdk | 29/12/2017 - Se realiza capacitación a lideres del corregimiento de Gamero y a funcionarios del la Alcaldia de Mahates en el uso y mantenimiento de cuatro (4) Motobombas. Prueba de funcionamiemto y entrega de Cuatro Motobombas a la Alcaldia de Mahates.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Replanteo del PMT del Proyecto - Fecha 19-04-2017 | Solicitud hecha en Foro Inicial: Evitando asi el uso y daño de la via principal. | Omar Mendoza | 3116614307 |  | Contratista ABA | Se realiza recorrido de la manga o tramo sugerido y es aprobado por la interventoria. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Inicial | Radicación del PMT en las oficinas de planeación 25/07/2017 | https://drive.google.com/file/d/1Q1rYkYc_HaamL5bhZZHOcXoRUgymzNSw/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Construcción de un Tercer Box Culvert - Fecha 19 - 04-2017 | Solicitud hecha en Foro Inicial: De acuerdo a lo dicho por la comunidad en la reunion, la callle corea presenta una gran afluencia de aguas lluvias, presentando preocupación por la comunidad. | Comunidad calle Corea |  |  | Contratista ABA | Esta información se presenta al Fondo de Adapatación para su estudio y respuesta. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Inicial | 2017-10-26 | El Fondo de Adaptación da respuesta positiva a esta solicitud en el Segundo Foro de Auditorias Visibles.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Entrega de Volantes a cada uno de los propietario y/o tenedores 23-05-2017 | Se realiza compromiso de entregar volantes informativo de los requisitos para dar inicio al proceso predial. | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se hizo entrega a cada uno de los propietario y/o tenedores de volantes infornativos sobre proceso de negociacion predial. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Inicial | 2017-05-23 | https://drive.google.com/file/d/0B1bAq-g984URb0tRSnJwR0Frd3M/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Apoyo a Capacitación en Participación Ciudadana - Fecha 23-05-2017 | Se solicita apoyo a la personera para la capacitación en Participación Ciudadana del ELS | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Radicación de oficio en las oficinas de la personeria solicitando apoyo de la personera para capacitar a los miembros del ELS en Participación Ciudadana. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-28 | https://drive.google.com/file/d/0B1bAq-g984URc08zQ2N5WUswazg/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | No paso de Vehiculos de obra por via principal de Gamero Fecha 04-07-2017 | Se acuerda con los residentes del corregimiento de Gamero que los vehiculos de obra no pasaran cargados con material por la via principal | Comunidad Gamero |  |  | Contratista ABA | Se acueda el No paso de vehiculos de obra no pasaran cargados con material por la via principal. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Inicial | 2017-07-04 | https://drive.google.com/file/d/0B1bAq-g984URN3BaazRPblFoZEE/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Reunión de resocialización del proyecto a la comunidad de Gamero 19-07-2017 | El Alcalde de Mahates , atendiendo la solicitud del contrataista ante el entorpesimiento de la comunidad en el avance de las obras a una reunión con la comunidad . | Victor Guerra - Alcalde de Gamero |  |  | Contratista ABA | Realizar reunión de resocializacion del proyecto a la comunidad el dia 16 de julio de 2017. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-07-25 | https://drive.google.com/file/d/0B1bAq-g984URTVhYcGdpRGRMdGs/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Adecuación de vias utilizadas por vehiculos de obra. - Fecha 25-07-2017 | Solicitud hecha reunión extraordinaria del 25 de julio de 2017. | Comunidad en General - Alcaldia de Mahates |  |  | Contratista ABA | Se realiza adecuación temporal de las vias para el paso de los residentes y vehiculos de obra, creandose el compromiso contractaual de la reparación general al termino del movimeinto de tierra de los vehiculos de obra | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia - Final | Finalización de obra. | Se cumple con el compromiso de la adecuación temporal de las vias.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Mejoramiento de las Vias Fecha 25-07-2017 | Solicitud hecha en reunión extraordinaria del 25 de julio de 2017. | Comunidad en General - Alcaldia de Mahates |  |  | Contratista ABA | Esta información se presenta al Fondo de Adapatacion para su estudio y respuesta. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Inicial | Finalización de obra. | Se presenta solicitud ante el Fondo de Adapatación y este da una respuesta postiva el dia 26 de octubre en el segundo Foro Intermedio de Auditoroas Visibles.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Limpieza de la calle principal Fecha 25-07-2017 | Solicitud hecha en reunión extraordinaria del 25 de julio de 2017. | Residentes de la via principal |  |  | Contratista ABA | Se realiza el barrido de la calle cada ves que se acomule materal de barro por el cruze de los vehiculos de obra y al finalizar la obra se realizara una limpieza donde se dejara la calle en el estado inicial como se encontro. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia - Final | Finalización de obra. | Se ha cumplido con el compromisos
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Entrega de Oficio de los residentes de la calle corea al Fondo de Adaptación 13-09-2017 | Solicitud hecha en reunión Foro Intermedio de auditorias Visibles del 31 de Agosto de 2017. | Residentes Calle corea |  |  | Contratista ABA | Remisión Requerimientos Comunidad 13-09-2017 | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-09-13 | https://drive.google.com/file/d/0B1bAq-g984URNVIxWHRlOTdneWc/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Reunión Fondo de Adapatacion - comunidad- contratista e Interventoria Fecha 09-10-2017 | Se realiza compromiso entre el Fondo de Adpatación - comunidad - contartista e Intereventoria de entregar volantes informativo de los requisitos para dar inicio al proceso predial. | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Se Programa Segundo Foro Intermedio Auditorias Visibles para dar respuesta a solicitud de la comunidad y compromiso ante la Contraloria de responder sobre este tema. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-10-26 | https://drive.google.com/file/d/1NrTtDEWC2zrVhSSgF7miM1uyCe-GJ0yk/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Posibles Afectaciones en Viviendas Fecha 17-06-2017 | Se realiza compromiso entre el Contratista y vecinos del corregimiento de Gamero que han presentado quejas en Formato de PQRS, sobre posibles afectaciones en viviendas | Comunidad de Gamero |  |  | Contratista ABA | En atenciones a la comunidad con relación a las quejas presentadas por posibles afectaciones en vivienda durante las actividade de obra. El contratista se ha comprometido a hacer revisión tecnicas de estas y comparar con las actas de vecindad realizadas antes del inicio de los trabajos. Para al finalizar el paso de los vehiculos de obra hacer revisión y | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Final | Finalización de obra. | Se realiza seguimimento a quejas. | 11/01/2018 - Se coordina con la Interventoria CEAS S.A.S S.A.S, verificar las PQRS de posibles afectaciones en viviendas.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Programación Reunión ELS - Personeria de Mahates Fecha 31-10-2017 | Se organiza reunión mensual con el ELS del corregimiento de Gamero para capacitarlos en participación ciudadana solicintando apoyo a la oficina de la Personeria de Mahates. | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se entrega oficio en las oficinas de la personeria y se esta a la espera de respuesta por parte de la Personera Elvia Avila. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-10-31 | https://drive.google.com/file/d/1U0uVuMj93r91UIAb3NoVmcJJrPClnXmx/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a la Alcaldia de Gamero y Personeria - Fecha 07-11-2017 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | El día martes 07 de noviembre a las 9:00 am se realizó visita a la Alcaldía de Mahates en compañía con la interventoría para organizar las actividades y compromisos a desempeñar en la Feria de Servicios a realizar en Mahates, la cual se reprogramo para el día 17 de noviembre, en esta visita no se pudo realizar contacto con ningún funcionario de la alcaldía ni con la personera al no encontrarse en las oficinas. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-07 | Se realizara proxima visita el dia 15 de Noviembre
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a la Alcaldia de Gamero y Personeria - Fecha 15-11-2017 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | El dia miercoles 15 de novienbre se realiza reunión de seguimiento con la personera del Municipo de Mahates con el fin de conocer sobre inquietudesque la comunidad del corregimiento de Gamero a realizado en relación al proyecto, nos comunica sobre el caso del señor Hernan Julio Palomino trabajador subcontratado por el contratista para realizar trabajos de obra civil en la construcción del jarillon de Gamero. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-15 | https://drive.google.com/file/d/1_feS1GXKedzd9ltnTJ6vxcYxsApxEZkL/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Convocatoria de Invitación Feria de Servicios - Fecha 15-11-2017 | Convocatoria de Invitación | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | El contratsita en compañía de la Interventoria realiza la convocatoria de invitación a la comunidad de Gamero, para su asistencia a la Feria de Servicio organizada por el Fondo de Adaptación, la Gobernacion de Bolivar y Prosperidad Social | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-17 | https://drive.google.com/file/d/1YiqlkdYyeXYiUglOaGrYiodpYgcwzWPV/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Recorrido de obra Funcionario de Cardique, ELS (Comunidad), Interventoria y Contratista - Fecha 15-11-2017 | Compensación Ambiental de 210 arboles frutales y maderables | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Se realiza recorrido dentro del corregimiento de Gamero con funcioanrio de Cardique, miembros del ELS en representación de la comunidad, Inspector, Interventoria y Contratista conel fin de ubicar las areas posibles de la siembra de 210 arboles frutables y maderables como reposición a la de arboles realizada para la ejecucion del proyecto. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-15 | https://drive.google.com/file/d/1OfWeeJ_OlHtsH0a2BDo7B0mfq5waHvdt/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Inicio de Siembra arboles - Compensación Forestal Fecha 15-11-2017 | Compensación Ambiental de 210 arboles frutales y maderables | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se acuerda entre el funcionario de Cardique, miembros de la comunidad y contratista el inicio de la siembra. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-24 | https://drive.google.com/file/d/1POAmf0q16AyzHEv8ozkBoXvs7TgePCsq/view?usp=drivesdk | 18-12-2017 - En esta fecha se da inicio a la siembra de los arboles como compensacion forestal de la obra. 11-12-2017 - Se hizo la compra y llevada a sitio las plantas para dar inicio a la siembra el dia sabado 16 de diciembre. 27-11-2017 - Gestión de conseguir colaborador dentro de la poblacion para la siembre de los arboles. 24-11-2017 - No se dio inicio en esta fecha la actividad.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Asistencia comunidad de Gamero a la Feria de Servicios en Mahates - Facha 17-11-2017 | Alquiler de un bus y suministro de hidratación para la asistencia de la comunidad de Gamero a la Feria de Servicios en Mahates. | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | El contratista realiza el alquiler de un bus para facilitar el desplazamieto de las personas interesadas a asistir a la Feria de Servicios organizada por el Fondo de Adapatación, Gobernación de Bolivar y Prosperidad Social a realizarse en el municipio de Mahates, | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-17 | https://drive.google.com/file/d/1XY1mlg4Zl8cQwQaQySCFDGI4dmryxnLV/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a la Alcaldia de Mahates y Personeria - Fecha 21-11-2017 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | El día martes 21 de noviembre a las 9:00 am se realizó visita a la Alcaldía de Mahates para hablar sobre los siguientes puntos: 1. Confirmar capacitacion al ELS en participacion Ciudadana el dia 23 de noviembre. 2. Caso señor Hernan Julio. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-21 | https://drive.google.com/file/d/1angijl3Nkt819j-C6acRfU7UcHdIVQiL/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a la Alcadia de Mahates y Personeria Fecha 21 -11-2017 | Solicitar apoyo a la personera para realizar capacitacion al ELS sobre Participación Ciudadana | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Se reprograma para el dia martes 28 de noviembre en las oficinas del SAC | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-28 | https://drive.google.com/file/d/1Xaz5EGLZhsRnZdEDk7zE4Jn6BpgSMbkX/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Foro Intermedio No. 3 - Fecha 23-11-2017 | Realización del Tercer Foro de Auditorias Visibles en Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Programacion y Organización del Tercer Foro de Auditorias Visibles | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-12-15 | https://drive.google.com/file/d/1UfqscyMRARUnie4C6f_8-ijph5PI3onU/view?usp=drivesdk | 15/12/2017 Se cumplio el compromiso
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Socialización Compensación Forestal - Fecha 23-11-2017 | Socializar con la Alcaldia de Mahates y Personera del Municipio sobre la siembra de 210 arboles en sitios especificos del corregimiento de Gamero como compensación Forestal del proyecto. | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Radicación de Oficio en Alcaldia y Personeria | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-28 | https://drive.google.com/file/d/17z_u7lPyIoab-WnaDQcZ-NEEeQrOktEE/view?usp=drivesdk | 14/12/2017 - Fue radicada en la Alcaldia de Mahates oficio donde se socializa la siembra de 210 arboles frutales y maderables en el corregimiento de Gamero. 28/11/2017 - No se realizo la entrega del oficio en espera de la aprobación de ladireccion de obra.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Gestion Predial - Reunión propietarios y/o poseedores de predio - Fecha 24-11-2017 | Realizar reunión con propietarios y/o poseedores de predio requeridos por el Proyecto | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Realizar reunión con los 7 propietarios y/o poseedores de predios | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-29 | https://drive.google.com/file/d/1quEfqpKA6P3bRVsPI4i7EzN_2k-XksfU/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Consulta a la personera sobre inquietudes de la comunidad - Fecha 28-11-2017 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | No se realizo la actividad programada por excusa de la Personera al presentarse una reunión con la contraloria. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-28 |  | De acuerdo al compromiso acordado con la personera de Mahates para dicta capacitacion al ELS sobre Participacón Ciudadana, se iba a aprovechar la ocasión para realizar seguimiento de las PQRS que puedan llegar a su despacho, pero la personera se excuso por no asistir por compromiso con la Procuraduria en Cartagena.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Entrega de promesas de compra venta - Fecha 29-11-2017 | En reunión n realizada el dia 29 de noviembre se realiza el compromiso de entrega documento de promesa de compra venta a los propietario y/o poseedores de predios requeridos por el proyecto | Propietarios y/o tenedores - Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se realizara la entrega de documento de compra venta para estudio de propietarios y/o poseedores | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-29 | https://drive.google.com/file/d/1mgfSy1hFJ5ZLU3s7oR_qcGHcgIYKKjwH/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a Personeria -Fecha 29-11-2017 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Nos acercamos a conversar con la personera el dia 29 de noviembre a las 3:00 pm y no la encontramos en su oficina. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-11-29 |  | 29/11/2017 - No se pudo realizar la actividad
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Gestión Predial - Fecha 01-12-2017 | Realizar reunión con Propietarios y/o poseedores de predios en oficinas de Cartagena con el fin de permitir la continuidad de los trabajos en predios requeridos para realización del proyecto | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se acuerda realizar la reunión entre los propietario y/o poseedores el dia 04 de diciembre en las oficinas del contratista ubicados en Cartagena. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-12-04 |  | 04/12/2017 - Se realiza el compromiso acordando de reunirnos y se concilia la continuidad de los trabos en los predios requeridos por el proyecto y pago parcial del area a comprar para la ejecución del proyecto.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Entrega de oficio de invitacion al Tercer Foro de Auditorias Visibles a Alcaldia, Personeria y Organizaciones de Bases Identificadas Fecha 01-12-2017 | Gestión de actividades de convocatoria - Tercer Foro Intermedio de Auditorias Visibles | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Radicación de Oficios en Alcaldia y Personeria y entrega a representantees de Organizaciones de Base. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-12-04 | https://drive.google.com/file/d/16cwthnRHLB4T8d-RDgFdp9VxOb1FrKPT/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Gestion Predial - Reunión propietarios y/o poseedores de predio - Fecha 04-12-2017 | Compromiso acordado entre los propietarios y/o tenedores con el contratista | Propietarios y/o tenedores - Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se acuerda un pago parcial de las áreas requridas por el proyecto | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-12-11
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Entrega de volantes y colocacion de carteleras de invitacion a la comunidad para su asistencia al Tercer Foro de Auditorias Visibles - Fecha 07/12/2017 | Se realizara entrega de volantes de invitación Tercer Foro de Auditorias Visibles | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Se organizara con la ayuda del ELS la entrega de 100 volantes y la colocacion de carteleras | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-12-12 | https://drive.google.com/file/d/1jMPJo9lDQFKbr1uceu9ZAHQ8oNqB_j-C/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a Personeria -Fecha 14-12-2017 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Se realiza visita a la personera de Mahates con el fin de entregar copia de oficio de la realización de la compensación forestal a realizar en el corregimiento de Gamero y hacer el seguimiento sobre PQRS relacionadas con el proyecto. Al momento de la visita la personera no se encontraba en la oficina por lo cual se realizo llamada telefonica para informarle sobre la entrega del oficio y comunica que se encontraba en una comision y por lo tanto estaba fuera del municipio acordando realizar una nueva visita el dia martes 19 de diciembre. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Intermedia | 2017-12-19
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Inicio Obras complementarias -Fecha 15-12-2017 | Compromiso acordado en el Tercer Foro Intermedio de Auditorias visibles. El señor Yamil Beltran y Omar Mendoza lideres de la comunidad de Gamero solicitarón el inicio de las obras complementarias aprobadas por el Fondo de Adaptación de acuerdo a compromiso que el Supervisor del Fondo y contratista acordaron en el pasos foro realizado el dia 26 de octubre de 2017 | Yamil Beltran - Omar Mendoza |  |  | Contratista ABA | El contratista ABA les manifiesta inicira esta actividad la proxima semana ( Del 18 al 23 de Diciembre de 2017) | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Final | Semana del 18 al 23 de Diciembre del 2017 |  | 21-12-2017 - Se da inicio a este compromiso realizando la configuracion del hierro para dar inicio a la construccón del tercer box culver
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a Personeria -Fecha 20-12-2017 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Se realiza visita a la personera donde nos manifiesta que no se ha presentado queja alguna con relación al proyecto y solamente esta pendiente el caso del señor Hernan Julio Palomino al no haber acuerdos entre las partes. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Final | 2017-12-20 | https://drive.google.com/file/d/1qv7KNkV96q_1EUN59X60ie6-G7n7gS2O/view?usp=drivesdk
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Capacitación de las bombas para el funcionamiento del Jarillón -Fecha 21-12-2017 | Se programa la Entrega y capacitación sobre el funcionamiento de las bombas por parte de los fabricantes a los lideres, miembros del ELS, y funcionarios de la alcaldia y personeria. | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | El contratista realizara la actividad de capacitación al personal escogido por la Alcaldia para el manejo y mantenimiento de las bombas que se entregaran para la funcionabilidad del jarillon de Gamero los dias 28 y 29 de diciembre del presente, al igual que se hara entrega de estas bombas a la Interventoria del proyecto y Alcadia del Mahates. | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Final | 28-29/12/2017 | https://drive.google.com/file/d/1Sr1beJzBQgdSM627jzUHiTDB5dQZoPje/view?usp=drivesdk | 21/12/2017 - Nos comunicamos via telefonica con la secretaria de planeación de Gamero para informarle sobre los dias de la capacitación del uso y manejo de las bombas y la entrega de estas a la alcaldia.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Capacitación de las bombas para el funcionamiento del Jarillón -Fecha 22-12-2017 | Entrega de oficio a la alcaldia de Mahates donde se les comunica sobre la fecha de capacitación del manejo y mantenimiento de las bombas y entrega de estas a la alcaldia. | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se radicara Oficio en la Alcaldia de Mahates informando sobre los dias dias, hora y lugar en los que se dictara la capacitación | Macro Proyecto Canal del Dique | Etapa Final | 2017-12-26 | https://drive.google.com/file/d/1tx5yRr6hsMYv60KYcXD7tdBP9r_Tcn2m/view?usp=drivesdk | 26/12/2017 - Se realizo visita a la Alcaldia de Mahates donde nos informaron que el servicio de atención al público es a partir del dia 27 de diciembre.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Solicitud de colaboración para el desmonte y adecuación de manga peatonal colindante a las obras del jarillón - Fecha 29-12-2017 | El dia 29 de diciembre el señor Argemiro Polo lider del corregimiento de Gamero y miembro del ELS entrega carta respaldado con firmas de la comunidad donde solicita la colaboración del contratista en el desmonte y adecuación de una manga peatonal colindante a las obras del jarillón. | Argemiro Polo (Comunidad) |  |  | Interventoria CEAS S.A.S Y Contratista ABA S.A.S | A la entrega de la carta se le comunica al señor Polo que la respuesta a esta dependera de la consulta a la Interventoria del proyecto y al Fodo de Adaptación. | Macro Proyecto Canal del Dique | Macro Proyecto Canal del Dique | No hay fecha programada | https://drive.google.com/file/d/1PvXlJcFoti9Z9xN11tk2SH-K8G-CToTt/view?usp=drivesdk | 02/01/2018 - Se informa a la interventoria sobre la carta para gestionar su respuesta.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Programación Reunión ELS - Fecha 29 -12-2017 | Reunión de seguimiento con ELS | Contratista ABA |  |  | Contratista ABA | Se programa con los miembros del ELS reunión de seguimiento donde realizaremos recorridos por el jarillo explicando su objetivo y finalidad | Macro Proyecto Canal del Dique | Macro Proyecto Canal del Dique | 2018-01-11 |  | 11/01/2018 - Se reprograma reunión de seguimiento con el ELS, por no contar con todos sus miembros y lideres de la comunidad en la fecha progranmada. La nueva fecha es el dia 16/01/2018.
224 de 2016 (COSNTRUCCIÒN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES, CANAL DEL DIQUE, GAMERO - MAHATES) | ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S | CEAS S.A.S | Mahates, Gamero | Visita a Personeria -Fecha 11-01-2018 | Seguimiento de Inquietudes comunidad de Gamero | Fondo de Adapatación |  |  | Contratista ABA | Se realiza visita a la personera de Mahates para realizar seguimiento a posibles PQRS del coregimiento de Gamero por las obras de construccíón del proyecto; pero no pudimos ser atendidos por encontrarse realizando actividades relacionadas a su cargo. | Macro Proyecto Canal del Dique | Macro Proyecto Canal del Dique | 2018-01-18

## Hato Viejo Bolívar
Compromiso | Fecha de compromiso | Emprea Responsable | Fecha de cumplimiento | Otras acciones | Observaciones | Contacto social | Contacto área técnica
1. Traer especialista de estructura para revisión de puentes | 8/11/2017 | Consorcio obras Bolívar Y Donado Arce | 2017-11-08 |  | Especialista contratado por Consorcio Obras Bolivar 2016 | ALEJANDRA ANGULO - 3102372705 PAULA HARRIS - 3002441005 | JUAN CARLOS PETRO - 3168778305 ERIK TORO - 3113246203
2. Recorrido con el ingeniero de Estructura | 8/11/2017 | delegados técnicos y sociales de Contecsa, Donado Arce y Obras Bolívar | 2017-11-08 |  | Se realizo recorrido por parte de los Contratistas e Interventoria- se revisaron 7 estructuras, el especialista estructural conceptuo mediante inspeccion visual que las estructuras colapsadas fallaron por mal metodo constructivo, las demas estructuras no presentan deflectamiento, recomendo cambiar capas de rodadura en algunas estructuras, y cambio de alcantarillas en otras. | ALEJANDRA ANGULO - 3102372705 PAULA HARRIS - 3002441005 | JUAN CARLOS PETRO - 3168778305 ERIK TORO - 3113246203
3. Desvío y/u orejas en los puentes Matute y María Fría | Fecha de compromiso: se inicia el 1 y/o 2 noviembre | Consorcio Obras Bolívar - Puente María fría CONTECSA: Matute
4. Humectación de vía | Diario | 9:00 am Donado Arce |  |  | la fecha de compromiso es diario
|  | 12:00 Obras Bolívar | EN EJECUCION desde el 01-11-2017 |  |  | ALEJANDRA ANGULO - 3102372705 PAULA HARRIS - 3002441005 | JUAN CARLOS PETRO - 3168778305 ERIK TORO - 3113246203
3:00 pm Contecsa
5. Reunión Equipo Local de Seguimiento (2 veces por mes) donde asistirán: Contratistas e interventorías (área social y técnica), ELS (delegado de la comunidad) | todos: Donado Arce, Obras Bolívar, Contecsa | CONTRATO 160 CONSORCIO OBRAS BOLIVAR AFA CONSULTORES CONSTRUCTORES | 08-11-2017 24-11-2017 | 24-11-2017 Recorrido via Hato Viejo - Arroyo Hondo para reralizar actas de cierre y verificacion de posibles afectaciones. Estas reuniones no se han podido concertar por falta de disponibilidad y confirmación de lideres. Sin embargo a razón de una nueva suspensión de actividades, se realizaron 3 reuniones 14, 15 y 20 de febrero para concertar fechas concretas de cumplimiento sobre compromisos pactados | asistio contrato 160 y 161 Contratista e Interventoria | ALEJANDRA ANGULO - 3102372705 PAULA HARRIS - 3002441005 | JUAN CARLOS PETRO - 3168778305 ERIK TORO - 3113246203
6. Reparación y mantenimiento de vía | Responsables: todos Fecha: cada mes (un contratista diferente) | CONSORCIO OBRAS BOLIVAR DONADO ARCE CONTECSA | EJECUTADO MENSUALMENTE |  | Se coordinan entre los contratistas
7. Reparación y mantenimiento de vías casco urbano ( el compromiso es revisión entre los 3 contratistas y el área técnica del FA) para ver si viabilidad Responsables: contratistas y FA Fecha: 9/11/2017 | en revision | en revision | en revision | en revision | En comite realizado el di a 24-11-2017 se informo que se elevara esta consulta al Fondo Adaptacion y se esperara respuesta. Sobre esta solicitu no hubo compromisos de fondo pero los contrstistas sin embargo en cooperación han instalado material en donde la comunidad lo ha solicitado como puntos críticos | en revision | en revision
8. Adecuación de cancha 1 institución educativa José Antonio Galán (2 horas de motoniveladora)/ adecuación de cancha 2 para la comunidad | 31-10-2017 Cancha 1 Institucion educativa Jose Antonio Galan- Donado Arce - 2 horas de motoniveladora | Responsable: Donado Arce - cancha 1 | 2017-11-08 |  | Solo se ejeuto compromiso adquirido por Donado Arce. El 20 de febrero de 2018 los contratistas Donado Arce y Obras Bolívar realizaron el resto de visitas pendientes quedando a la espera algunos predios en donde no se encontraron responsables, se comprometieron lo mas pronto posible a enviar el soporte docuemntal con radicados firmado por los peticionarios | Donado Arce | Donado Arce y Consorciio Obras Bolívar
9. Reparación de las viviendas A) por donde ya no se transitan volquetas- reparación total y cierre de actas de vecindad B) por donde actualmente transitan las volquetas se revisará prioridad y se realizará reparaciones puntuales (una vez se termine el proyecto se realizan las reparaciones totales) | 2017-10-31 | CONSORCIO OBRAS BOLIVAR DONADO ARCE | 2017-11-24 | B) Se realizara recorido para identificar posibles afectacion en la via que se esta usando actualmente. | A) el dia 24-11-2017 se realizo recorrido con ELS para identificar las posibles afectaciones y realizar actas de cierre
10. Proceso de contratación de puente Juan Luís Responsable: Fondo Adaptación (Elver) Fecha: dos meses | en revision | en revision | en revision | en revision | En fechas del 15 y 20 de febrero de 2018, se aclaro que el fondo adpatación no tiene alcance de realizar este puente por tanto el tema se revisará en reunión del 27 de febrero de 2018 con la gobernación de bolívar | en revision | en revision
11. Revisión de arreglo parque de niños como responsabilidad social del proyecto (se dijo al interior que los contratistas revisarían la solicitud) | en revision | en revision | en revision | en revision | en revision | en revision | en revision
12. Arreglo de 3 puntos críticos vía la línea (Hato Viejo - Arroyo Hondo) Fecha: se inicia mañana Responsables: motoniveladora- Donado Arce Material reafirmado: Obras Bolívar - Contecsa | 2017-10-31 | CONSORCIO OBRAS BOLIVAR DONADO ARCE CONTECSA | desde el 01-11-2017 | Se realizo la adecuacion de mas de 12 puntos criticos correspondientes a aprox 4 km