## Estrategia PC
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
El presente documento fue construido con el propósito de que las entidades públicas conozcan las actividades sugeridas que deben incluir en la estrategia de participación acorde con el autodiagnóstico de la política de Participación Ciudadana y su articulación con las leyes y lineamientos emitidos por Función Pública como líder de la política respectiva.
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x |  |  | Control Interno

## Estrategia RC
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
El presente documento fue construido con el propósito de que las entidades públicas conozcan las actividades sugeridas que deben incluir en el PAAC acorde con el autodiagnóstico de la política de Rendición de Cuentas y su articulación con las leyes y lineamientos emitidos pro Función Pública como líder de la política respectiva.
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | "Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | x |  |  |  | 2019-01-30
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH. 2. Lenguaje Claro | x
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar Plan Institucional con complimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. | x
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | x
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  | X |  |  |  | Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo. | x
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | x | x | x
| Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados) | x | x | x
DIÁLOGO | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | x |  |  |  | 2019-01-30
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | x
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  |  | 2019-01-30
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x | x | x
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. |  |  | X |  |  | Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo DESPÚES - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos. | x | x | x
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  |  | x | x | x
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | x | x | x
| Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X | [5 empty] | x | x | x
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | x |  |  |  | 2019-01-30
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | Producir información | x | x | x
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | x | x | x |  |  | Oficina de Planeación
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | x | x | x
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x |  |  | Control Interno

## Informe_Seguimiento
Nombre del espacio de participación | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Actividad realizada | Fecha de realización de la actividad | Dependencia responsable | Grupos de valor involucrados (incluye instancias de participación) | Temas y/o metas institucionales asociadas al espacio | Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor | Resultado de la participación | Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía (en caso de que se trate de un espacio de rendición de cuentas)
Resultado de la participación
#ElFondoResponde con La Mojana | Informar y dar respuesta a las inquietudes que tiene la comunidad con respecto a la gestión del Fondo Adaptación | Tranmisión vía Facebook live para responder las inquietudes de la ciudadanía respecto a la intervención del Fondo Adaptación en la Región de La Mojana, que contó con la participación del subgerente de Riesgos del Fondo Adaptación, Aníbal Pérez | 27 de septiembre | Comunicaciones | Ciudadanía (Público en general) | Desarrollar un espacio virtual periódico, cada dos meses, para rendir cuentas a la ciudadanía | Se recibieron 12 preguntas a través de Facebook, canales de atención al ciudadano y WhatsApp de temas como: la obra del SENA de Majagual, obras hidráulicas, viviendas en la región de La Mojana, gestión del riesgo, relacionamiento con autoridades locales, unidades productivas y la intervención sectoriale en La Mojana. | Transmisión de 55 minutos que generó una métrica de: 1.961 personas alcanzadas, 608 reproducciones, 18 me gusta y 225 interacciones. Durante la transmisión usuarios de los municipios de Sucre, Caimito, Majagual, Achí, San benito y Guaranda manifestaron preguntas de su territorio y fueron repsondidas por el subgerente de riesgos, Aníbal Pérez : https://www.facebook.com/fondoadap/videos/391014445130788/ | No se realizaron
#ElFondoResponde con Transporte | Informar y dar respuesta a las inquietudes que tiene la comunidad | Tranmisión vía Facebook live para responder las inquietudes de la ciudadanía respecto a los proyectos del sector transporte | 25 de octubre | Comunicaciones | Ciudadanía (Público en general) | Desarrollar un espacio virtual periódico, cada dos meses, para rendir cuentas a la ciudadanía | Se recibieron 13 preguntas que fueron resueltas en directo: se recibieron (2) a través de los canales de atención al ciudadano, (8) por Facebook y (3) por Twitter de temas como: puente Yatí Bodega, intervención de los tramos viales de Gramalote, funcionamiento del Puente Roncador entre Yatí y Magangué Bolívar, puente Limones, Puente Hisgaura, entre otros. | Transmisión de 37 minutos que generó una métrica de: 1.811 personas alcanzadas, 368 reproducciones, 30 me gusta y 170 interacciones. Durante la transmisión comunidad de Bolívar, Santander, Chía, Risaralda y Boyacá enviaron sus preguntas respecto a los proyectos de transporte y fueron respondidas por Jorge Reyes, líder del sector transporte: https://www.facebook.com/fondoadap/videos/428354704487997/ | No se realizaron
Rendición de cuentas interna | Hacer seguimiento de metas propuestas y generar sentido de pertenencia de los colaboradores con la entidad | Espacio de diálogo con los colaboradores y las familias para contar los avances en la gestión del Fondo Adaptación y las acciones realziadas en la vigencia 2019 (actividad realizada el día del servidor público) | 29 de octubre | Comunicaciones | Colaboradores del Fondo Adaptación | Generar un espacio de diálogo directo con los colaboradores para hacer un balance respecto a la gestión de la entidad y socializar temas institucionales | Los colaboradores indicaron que el tiempo estimado para la rendición fue acorde y preciso. Así mismo, manifestaron que el estilo y la temática elegida que fue el cine, permitió que se entendiera fácilmente lo que hace el Fondo Adaptación en el país, así como las acciones jurídicas y administrativas que se desarrollan para cumplir con las metas propuestas. | Conocimiento de los colaboradores del trabajo que realzian los demás equipos y sentido de pertenencia respecto a al entidad y su impacto en el país. Durante este espacio los colaboradores conocieron los reusltados d e la entidad en temas jurídicos, financieros, administrativos y de metas de obras y proyectos. https://drive.google.com/open?id=1Ohld460x7vjQnSlle4quSaGllCnCmGAa | No se realizaron
Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Permitir que ciudadanos y otros grupos de interés obtengan de manera fácil y oportuna información con respecto a la gestión de la entidad generando mayor transparencia . | Audiencia de Rendición de Cuentas 2019 realizada en Villa de Leyva (Boyacá), en la sinstalaciones del Hospital San Francisco construido por el Fondo Adaptación | 29 de noviembre | Comunicaciones | *Todos los grupos de interés | Desarrollar un espacio virtual periódico, cada dos meses, para rendir cuentas a la ciudadanía | *De las 100 personas encuestadas el 98% manifestó que la información suministrada en la audiencia de Rendición de Cuentas cumplió con sus expectativas y con lo esperado. El 2% restante que representa a dos usuarios indicó que no y justificaron su respuesta así: “se presentaron muchos datos y en algunos casos no fue claro”- “fue muy larga la exposición”. *De las 100 personas encuestadas el 65% (65 personas) indicaron que el tiempo para inquietudes fue adecuado. Así mismo, el 27% (27 personas) de los asistentes manifestó que fue largo y el 8% respondió que este tiempo fue “corto”. *El 98% de las personas encuestadas consideran que la audiencia pública de rendición de cuentas fue un espacio de participación que dio a conocer resultados de la gestión y ejecución de la entidad. El 2% consideró que este espacio no dio a conocer los resultados del Fondo Adaptación. *El 92% (92 personas) de las personas de las personas indicó que volvería a participar en un espacio de rendición de cuentas del Fondo y el 8% 88 personas) manifestó que no volvería a asistir. Estas respuestas reflejan que la ciudadanía identifica la importancia de este espacio de participación e indica el grado de disposición de esta comunidad para las futuras audiencias de rendición. | *Asistencia de 274 personas entre beneficiarios de proyectos de vivienda, salud y reactivación económica en el departamento de Boyacá * Se respondieron 16 preguntas que la ciudadanía envió a través de redes sociales y canales de participación ciudadana *10 registro noticiosos en medios de comunicación locales y regionales | Entrega de la dotación del hospital San Francisco de Villa de Leyva
Note on A5: Debe corresponder al mismo que estableció en el cronograma que publica a la ciudadanía
Note on B5: Debe corresponder al mismo que estableció en el cronograma que publicó a la ciudadanía