## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11979
| Fecha | 2019-07-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Elaborar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales | Procedimiento | 1 | 2016/07/01 | 2016/12/30 | 24.27 |  | PM AUD 2015
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Capacitar a los lideres de Equipos de trabajo, Sectoriales y Subgerentes | Listados de asistencia Presentación de la capacitación | 1 | 2016/11/01 | 2016/11/15 | 1.87 |  | PM AUD 2015
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Normalizar el procedimiento para la constitución de reservas presupuestales de recrusos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo | Proceso normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | 2016/11/01 | 2016/11/15 | 1.87 |  | PM AUD 2015
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Implementar el procedimiento | Acta de constitución de reserva presupuestal | 1 | 2016/12/01 | 2016/12/30 | 3.87 |  | PM AUD 2015
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Soportar la constitución de la reserva presupuestal, con el detalle de los contratos que la conforman y adjuntar la justificación de la solicitud de constitución de la reserva realizada por el funcionario competente. | Soportes | 1 | 2016/12/01 | 2016/12/30 | 3.87 |  | PM AUD 2015
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Establecer en el sistema de Gestión de Calidad y dentro del proceso correspondiente, un procedimiento de seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal | Procedimiento en sistema de Gestión de Calidad | 1 | 2016/07/01 | 2016/12/20 | 22.93 |  | PM AUD 2015
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Normalizar en el sistema de Gestión de Calidad y dentro del proceso correspondiente, el procedimiento de seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal | Proceso normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | 2016/12/21 | 2016/12/31 | 1.33 |  | PM AUD 2015
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal | 1. Informes periódicos de Ejecución de pagos 2.Acciones correctivas que subsanen la no ejecución 3. Ajuste del Plan de Pagos | 1 | 2016/07/01 | 2016/12/31 | 24.4 |  | PM AUD 2015
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas | Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atencióny asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña" | Fortalecer los lineamientos para el establecimiento de metas en la planeación estratégica 2017 | Elaborar nuevos lineamientos para el establecimiento de metas en la planeación estratégica 2017 | Documento con nuevos lineamientos | 1 | 2016/11/28 | 2016/12/31 | 4.71 |  | PM AUD 2011-2015
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas | Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atencióny asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña" | Fortalecer la Planeación Estratégica para el 2017, adoptando nuevos lineamientos para el establecimiento de metas | Elaborar el Plan de Acción 2017 de acuerdo a nuevos lineamientos para el establecimiento de metas | Plan de Acción 2017 | 1 | 2016/11/28 | 2017/01/31 | 9.14 |  | PM AUD 2011-2015
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas | Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atencióny asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña" | Fortalecer el seguimiento de las metas misionales 2017 | Elaborar mensualmente análisis sobre cumplimiento de metas y gestión de riesgo de la gestión de proyectos por sector y macroporyecto. | Documento de análisis de cumplimiento y Gestión del Riesgo | 9 | 2017/04/30 | 2018/01/31 | 39.43 |  | PM AUD 2011-2015
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Teniendo en cuenta que el convenio fue pagado en su totalidad, se genera incertidumbre sobre los recursos cancelados por el Fondo, por actividades no cumplidas, ni prestadas por el Departamento de Antioquia. Se presenta este hallazgo con posible incidencia disciplinaria . | Falta de planeación, supervisión e incumplimiento del clausulado contractual | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Al revisar la base de datos que contiene la matriz contractual .... el Fondo utiliza el concepto “N/A” que no se encuentra establecido en el manual. Por otra parte, al confrontar la ejecución contractual por sectores y megaproyectos frente al comportamiento por modalidad de contratación antes descrita, se presentan diferencias. | Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad. | Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad. | Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación. | Matriz contractual depurada | 1 | 2016/12/23 | 2017/06/30 | 27 |  | PM AUD 2011-2015
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente al manejo del inventario documental, debido a que algunas carpetas carecen de lista de chequeo y rótulos.., no reposan los documentos que soportan técnica ... las actuaciones. Los documentos no se encuentran ordenados.. y están archivados en carpetas sin identificar, sin foliación ni inventario documental. | Falta de tablas de retención documental actualizadas. Falta de control y supervisión en el archivo y manejo documental del Fondo. | Actualizar las tablas de retencion documental de la entidad | Aprobar las TRD actualizadas por parte del Comité de Archivo. | Acta de Comité de Archivo con la aprobacion de las TRD. | 1 | 2016/12/23 | 2017/12/31 | 53.29 |  | PM AUD 2011-2015
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente al manejo del inventario documental, debido a que algunas carpetas carecen de lista de chequeo y rótulos.., no reposan los documentos que soportan técnica ... las actuaciones. Los documentos no se encuentran ordenados.. y están archivados en carpetas sin identificar, sin foliación ni inventario documental. | Falta de tablas de retención documental actualizadas. Falta de control y supervisión en el archivo y manejo documental del Fondo. | Actualizar las tablas de retencion documental de la entidad | Organizar los archivos de la entidad de acuerdo a las TRD aprobadas | Archivos organizados | 1 | 2016/12/23 | 2017/12/31 | 53.29 |  | PM AUD 2011-2015
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividdaes, actividdes globales, hitos, fechas y responsables. | Identificar y diagnosticar el estado de cada convenio Interadministrativos. | documento de identificación del estado de los convenios interadministrativos | 1 | 2017/01/12 | 2017/01/30 | 2.57 |  | PM AUD 2011-2015
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados | Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividdaes, actividdes globales, hitos, fechas y responsables. | Establecer la estrategia de ejecución de los convenios activos | Una estrategia por cada convenio activo. | 6 | 2017/01/12 | 2017/01/30 | 2.57 |  | PM AUD 2011-2015
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | Retraso en el cumplimiento de compromisos de cofinanciación por parte de las entidades territoriales | Fortalecer la gestión para el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por parte de los entes territoriales | Realizar mesas de trabajo para agilizar las acciones relacionadas con los compromisos de cofinanciación por parte de las entidades territoriales. | Mesas de trabajo | 12 | 2017/03/01 | 2017/12/29 | 43.29 |  | PM AUD 2011-2015
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividdaes, actividdes globales, hitos, fechas y responsables. | Terminar y liquidar convenios que evidencien no ejecución por causa externas y liberar los recursos correspondiente | # convenios liquidados /convenios no ejecutables | 100 | 2017/01/30 | 2017/12/31 | 47.86 |  | PM AUD 2011-2015
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Entrega de estudios y diseños de los convenios activivos, para garantizar la oportuna ejecución de los proyectos. | Remitir comunicados a los entes territoriales y los entes de control de los convenios activos para la construcción de las IPS | Comunicados Remitiendo Estudios y Diseños. | 6 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Definir una estrategia de seguimiento a los convenios | Reuniones mensuales de seguimiento para verificar el avance de los convenios y de los contratos derivados | Actas de Reuniones | 12 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los entes territoriales establecidas en los diferentes convenios. | Remitir comunicados a los entes territoriales frente al cumplimiento de las obligaciones. En caso de que los entes territoriales no den cumplimiento a las obligaciones, se debe Terminar los convenios que evidencien no ejecución por causa externas y liberar los recursos correspondiente | Comunicados a los entes territoriales | 3 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | Los supervisores de la gestión integral a cargo del Fondo, no realizaron las labores de control, seguimiento y vigilancia permanente sobre el proyecto | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | Los supervisores de la gestión integral a cargo del Fondo, no realizaron las labores de control, seguimiento y vigilancia permanente sobre el proyecto | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento | Trámite del Sector hacia Jurídica para estudio de caso | Configurar el dossier para presentar a Jurídica del FA Análisis del caso | Informe a Jurídica (Dossier) | 1 | 2017/02/20 | 2017/04/17 | 8 |  | PM AUD 2011-2015
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento | Analisis y conclusión de Jurídica para establecer acciones legales hacia declarar incumplimiento o lo que el área de Secretaria General Determine | Conclusiones y aplicación de estrategia definida del análisis por jurídica | Acción Jurídica | 1 | 2017/04/10 | 2017/06/19 | 10 |  | PM AUD 2011-2015
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento | Trámite del Sector ante control Disciplinario para la revisión de las falencias en la supervisión | Remitir a control interno un informe con los posibles incumplimiento de las obligaciones de los supervisores | Informe a Control Interno | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento | Trámite del Sector hacia Jurídica para estudio de caso | Revisión integral del Expediente y estructurar informe | Informe a Jurídica frente a los posibles incumplimientos | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento | Aplicar lineamientos establecidos por la Subgerencia de Estructuración frente a la Forma de pago. | Incluir dentro de los lineamientos establecidos por la Subgerencia de Estructuración frente a la Forma de pago. | Modelos de TCC | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato | Durante el año 2016 se adelantaron acciones con la Interventoría y la supervisión de la misma, para configurar el incumplimiento, estas se continuarán hasta el cierre de este proceso y posterior trámite para la liberación de recursos del anticipo ante la Fiducia. Así como las acciones pertinentes ante la aseguradora. | Informe sectorial del caso a Jurídica | 1 | 2017/02/10 | 2017/02/24 | 2 |  | PM AUD 2011-2015
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato | En Nov de 2016 se iniciaron las consultas pertinentes a la Secretaría General tendientes a definir la forma de liberar los recursos y poder contratar las obras. | Informe de la Secretaría General con procedimiento a seguir por parte del sector | 1 | 2017/01/16 | 2017/04/28 | 14.57 |  | PM AUD 2011-2015
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Establecer la hoja de ruta para adelantar el proceso para la contratación de la terminación de las obras | Adelantar las gestiones las acciones legales para la recuperación del anticipo y terminación de las obras | Comunicado a la Fiduciaria Solicitando el procedimiento para la recuperación del Anticipo. Iniciar el proceso de contratación de las obras | 6 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Configurar el expediente del contrato 001 de 2014 | Adelantar las gestiones para establecer el expediente físico y digital del contrato 001 de 2014 | Expediente contrato 001 de 2014 | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Trámite del Sector hacia Secretaria General para estudio de caso | Configurar el dossier para presentar a Secretaria General del FA. Análisis del caso | Informe sectorial del caso a Secretaria General | 1 | 2017/02/28 | 2017/04/01 | 4.57 |  | PM AUD 2011-2015
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Analisis y conclusión de Secretaria General para establecer acciones legales hacia declarar posible incumplimiento | Conclusiones y aplicación de estrategia definida | Informe de Secretaria General - Acción consecuente | 1 | 2017/04/01 | 2017/06/15 | 10.71 |  | PM AUD 2011-2015
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Iniciar las accione legales | Revisión integral del Expediente y estructurar informe | Informe a Jurídica frente a los posibles incumplimientos | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Aplicar los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago | Establecer que dentro de los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago | Incluir en los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato | Durante el año 2016 se adelantaron acciones con la Interventoría y la supervisión de la misma, para documentar el incumplimiento del contratista, estas se continuarán hasta el cierre de este proceso, y posterior trámite para la liberación de recursos del anticipo y la continuación de las obras. Así como los trámites necesarios ante la aseguradora para la recuperación de los recursos. | Informe de la Secretaría General con procedimiento a seguir por parte del sector | 1 | 2017/02/01 | 2017/02/15 | 2 |  | PM AUD 2011-2015
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Analisis y conclusión de Secretaria General para establecer acciones legales hacia declarar incumplimiento | Análisis del caso | Lineamientos Secretaria General | 1 | 2017/02/15 | 2017/05/01 | 10.71 |  | PM AUD 2011-2015
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Gestión jurídica ante contratista y/o aseguradoras para recuperación de recursos de anticipo sin amortizar y de los perjuicios que permitan adelantar la nueva contratación. | Conclusiones y aplicación de estrategia definida | Informe de Secretaria General - Acción consecuente | 1 | 2017/02/15 | 2017/06/01 | 15.14 |  | PM AUD 2011-2015
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Establecer la hoja de ruta para adelantar las acciones legales | Adelantar las gestiones las acciones legales para la recuperación del anticipo, liquidación de los contratos de obra e interventoría y terminación de las obras | Comunicados. Iniciar el proceso de contratación de las obras | 4 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Configurar el expediente del contrato 002- o- 2014 | Adelantar las gestiones para establecer el expediente físico y digital del contrato 002- o - 2014 | Expediente contrato 001 de 2014 | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Continuar con el proceso de liquidación de contrato y recuperación de pagos anticipados sin justificar que se iniciaron en el 2016 | Mesas de trabajo para la liquidación contrato actual y nueva contratación para terminación de obras e para Interventoría. | Proceso de liquidación | 1 | 2016/12/07 | 2017/06/30 | 29.29 |  | PM AUD 2011-2015
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Con resultado de gestión de licencia del municipio, adelantar la contratación para terminar las obras. | Mesas de trabajo con Interventoría y Contratista para liquidación anticipada del contrato actual y estrategia y mecansimos de recuperación de recursos por pagos anticipados no soportados y por afectación de calidad de algunas obras. | Proceso de Liquidación | 1 | 2016/12/07 | 2017/06/30 | 29.29 |  | PM AUD 2011-2015
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Con resultado de gestión de licencia del municipio, adelantar la contratación para terminar las obras. | Continuar Apoyando al municipio para ubicar y entregar información del proyectos y gestionar la Licencia por el Mpio. | Nueva Entrega de Información | 1 | 2016/12/01 | 2017/03/30 | 17 |  | PM AUD 2011-2015
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Continuar gestión hacia municipio para que implemente vigilancia en la obra. Formalizar compromiso | Formalizar compromisos y plan de acción con Mpio..Seguimiento a acciones del municipio y acciones para que este implemente sus compromisos | Acta compromiso | 1 | 2017/01/16 | 2017/01/23 | 1 |  | PM AUD 2011-2015
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Adelantar Gestiones con el Municipio para garantizar la vigilancia de las obras | Realizar reuniones con el Municipio para garantizar la vigilancia de las obras. | Actas de Reuniones y Comunicados | 3 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Establecer la hoja de ruta para adelantar las acciones legales | Adelantar las gestiones las acciones legales para la recuperación del anticipo, liquidación de los contratos de obra e interventoría y terminación de las obras | Comunicados. Iniciar el proceso de contratación de las obras | 3 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Aunar esfuerzos con el Municipio para lograr la terminación de las obras | Establecer el mecanismo para contratar la terminación del objeto contractual. Mesas de trabajo con el Municipio | Licencia de Construcción | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Revisar los esquemas de contratación de diseños orientados a productos globales predefinidos y posibilidad de esquema de maduración de proyectos por etapas aprobadas. | Actualización de modelos de TCC para diseños | Documento | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/30 | 4.14 |  | PM AUD 2011-2015
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Adelantar ante los entes territoriales el concepto de pertinencia de la construcción de las IPS teniendo en cuenta los diseños entregados como resultado del Contrato 253 de 2013. | Concertación con entes territoriales (Secretarías Departamentales de Salud) de la pertinencia de los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013 | Acta Reuniones Documento | 10 | 2016/12/27 | 2017/02/28 | 9 |  | PM AUD 2011-2015
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Aplicar los lineamientos de la Subgerencia de Estructuración frente al pago por Hitos en el componente de Diseños | Actualización de modelos de TCC para las nuevas contratacione que contemplen el componenet de Diseño | TCC que incluyan componente de Diseño | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Adelantar ante los entes territoriales el concepto de pertinencia de la construcción de las IPS teniendo en cuenta los diseños entregados como resultado del Contrato 253 de 2013. | Concertación con entes territoriales (Secretarías Departamentales de Salud) de la pertinencia de los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013 | Acta Reuniones Documento | 2 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Adelantar las gestiones para el proceso de contratación de las IPS priorizadas con los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013 | Gestiones para la contratación as IPS priorizadas con los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013 | Proceso de contratación de las IPS, con diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013 | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
66 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por $55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por $19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por $97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido. | Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
67 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por $55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por $19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por $97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido. | Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Impulsar ante el contratista la solicitud de atención de fallos por garantía de calidad de la obra inciada en 2016 | Confirmación con ESE y/o Secretaría de Salud ,sobre atención de los hallazgos o directamente por el FA | Informe | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/01 | 4 |  | PM AUD 2011-2015
68 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por $55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por $19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por $97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido. | Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Solicitar acción a Interventoría para confirmar cantidades con Contratista revisando balance de obra ejecutada y evidenciando resultados. | Confirmación con Interventoria, sobre atención cantidades entregadas. | Informe | 1 | 2017/01/18 | 2017/03/30 | 10.14 |  | PM AUD 2011-2015
69 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por $55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por $19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por $97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido. | Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Adelantar las Gestiones Legales | Remitir infrome al area juridica infroamndo las falencias detctadas | Informe al area juridica | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
70 | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria | Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra. | Revisar esquema de forma de pago de interventorías para incluir en los términos contractuales previos | Mesas de trabajo para analizar nuevos esquemas de pago e interrupciones de contratos en función del desempeño de los contratos objeto | Acta reunión | 1 | 2017/03/06 | 2017/04/05 | 4.29 |  | PM AUD 2011-2015
71 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria | Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra. | Revisar esquemas de TCC para contemplar condiconamientos de acción de interventoría a que el contrato objeto esté activo (Suspensiones automáticas a discreción del FA) | Establecer mecanismos de seguimiento a la supervisón con alertas oportunas | Documento | 2 | 2017/03/06 | 2017/04/05 | 4.29 |  | PM AUD 2011-2015
72 | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria | Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
73 | FILA_73 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria | Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra. | Iniciar las accione legales | Remitir informe al area juridica frente al caso | Informe al area juridica | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
74 | FILA_74 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Fortalecer el proceso de Planeación de los Proyectos y de supervisión en las diferentes etapas. | Revisión y análisis del la estrategia de planeación de los proyectos | Documento de planeación de proyectos | 1 | 2017/02/06 | 2017/03/30 | 7.43 |  | PM AUD 2011-2015
75 | FILA_75 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
76 | FILA_76 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
77 | FILA_77 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Análisisis de estructura de pagos por hitos o productos conformes, en Gerencias y en consultorías de diseños | Mesas de trabajo para analizar nuevos esquemas de pago e interrupciones de contratos en función del desempeño de los contratos objeto | Actas reuniones | 2 | 2017/03/06 | 2017/04/17 | 6 |  | PM AUD 2011-2015
78 | FILA_78 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la Gerencia Integral (DAPARD) | Continuar con la gestión tenidneite a la ejecución de las obras de Guaico y Pantanillo, con revisión previa de los elementos del presupuesto | Solictar a DAPARD o la Secretaria Departamental de Salud de Antioquia la revisión de presupuesto del producto del consultor como acción de correctiva en la participación del hallazgo | Comunicaciones a DAPARD y la Secretaria Departamental de Salud de Antioquia, solictando acción y resultado de revisión de presupuestos. | 2 | 2017/01/17 | 2017/01/24 | 1 |  | PM AUD 2011-2015
79 | FILA_79 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la Gerencia Integral (DAPARD) | Iniciar las accione legales | Revisión integral del Expediente y estructurar informe | Informe a Jurídica frente a los posibles incumplimientos | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
80 | FILA_80 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la Gerencia Integral (DAPARD) | Aplicar los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago | Establecer que dentro de los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago | Incluir en los TCC los lineamientos establecidos por la Subgerencia de estructuración frente a la forma de pago | 1 | 2017/07/31 | 2018/02/28 | 28.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
81 | FILA_81 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Revisando las bases de datos de contratos y los instrumentos de seguimiento de planeación a 31/12/2015 para educación se encontraron diferencias entre el valor del contrato y el valor reportado por el área financiera en los contratos 2012 C0024, 2012 C0059, 2013 C234, 2014 C028 y 2015 C 0005. Mostrando debilidad procesos de conciliación de las áreas financiera y jurídica del Fondo. | Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad. | Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad. | Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación. | Matriz contractual depurada | 1 | 2016/12/23 | 2017/06/30 | 27 |  | PM AUD 2011-2015
82 | FILA_82 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Se observo que la estrategia de contartar con las entidades descentralizadas no fue efectiva, mas aún cuando la normatividad que le creo al Fondo le permitía contratar directamente, en virtud de lo contemplado en el articulo 7 del Decreto 4819 de 2010 le permitia al Fondo contratar de manera mas expedita por el derecho privado. | Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados | Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
83 | FILA_83 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | A 31 de diciembre de 2015, este contrato tiene avance del 30% y luego de cinco (5) prórrogas y (5) cinco supervisiones y debido al incumplimiento en la entrega de los productos de la etapa de diseños, se amplió el plazo a 33 meses y 11 días. | No obstante, y debido a los incumplimientos por parte del contratista en la entrega de los productos referente a diseños y obras se mantiene la incidencia disciplinaria. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
84 | FILA_84 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | A 31 de diciembre de 2015, este contrato tiene avance del 30% y luego de cinco (5) prórrogas y (5) cinco supervisiones y debido al incumplimiento en la entrega de los productos de la etapa de diseños, se amplió el plazo a 33 meses y 11 días. | No obstante, y debido a los incumplimientos por parte del contratista en la entrega de los productos referente a diseños y obras se mantiene la incidencia disciplinaria. | Hacer seguimientro trimestral a la ejecución de las obras objeto del contrato 107 de 2013 | Elaborar por parte de la supervisión informe trimestral de avancede las obras objeto del contrato 107 de 2013 | Informe de avance | 4 | 2017/02/28 | 2018/02/28 | 52.14 |  | PM AUD 2011-2015
85 | FILA_85 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Aunque ya fueron entregadas formalmente a la comunidad las sedes educativas, Se presentaron constantes requerimientos por parte del Interventor por incumplimentos del contratista, no se evidencia gestión del Fondo, ni el uso de las correspondientes clausulas y acciones diseñadas para tal evento. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
86 | FILA_86 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo con presunta connotación disciplinaria, falta de supervisión del Fondo y no declaratoria de incumplimiento, baja amortización del anticipo que no encuentra respaldo en las obras, el plazo parcial venció para 3 sedes de acuerdo con el Otrosí N 3. Se observa gestión ineficiente, inoportuna e ineficaz soportada en los incumplimientos de avance de obra y plazos. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
87 | FILA_87 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo con presunta connotación disciplinaria, falta de supervisión del Fondo y no declaratoria de incumplimiento, baja amortización del anticipo que no encuentra respaldo en las obras, el plazo parcial venció para 3 sedes de acuerdo con el Otrosí N 3. Se observa gestión ineficiente, inoportuna e ineficaz soportada en los incumplimientos de avance de obra y plazos. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
88 | FILA_88 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012 | De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de $197 millones. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
89 | FILA_89 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012 | De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de $197 millones. | Verificar que las acciones realizadas por el contratista entre el 19 de septiembre y el 15 de octubre de 2016, en atención a las observaciones realizadas por la CGR en su visita, resolvieron la deficiencia identificada por la CGR. | Realizar una visita de campo al proyecto para verificar de forma aleatoria las reparaciones realizadas por el contratista, de los cual se emitira un informe. | Informe de la visita Entregado. | 1 | 2017/01/10 | 2017/03/31 | 11.43 |  | PM AUD 2011-2015
90 | FILA_90 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012 | De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de $197 millones. | Analizar el informe semestral del estado de condicion de las obras, con el fin de tomar decisiones a que haya lugar. | Hacer seguimiento periodico a las obras entregadas, que el sector determine, con el fin de verificar el estado de condiciones de las mismas. | Informe Semestral | 2 | 2017/01/10 | 2017/12/31 | 50.71 |  | PM AUD 2011-2015
91 | FILA_91 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Avance del Contrato de Obra 851 de 2014 | falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación de la obra. | Elaborar un Informe Trimestral de ejecución del proyecto, para garantizar el cumplimiento del cronograma. | Informe Trimestral. | 3 | 2017/01/10 | 2017/08/31 | 33.29 |  | PM AUD 2011-2015
92 | FILA_92 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Avance del Contrato de Obra 851 de 2014 | falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
93 | FILA_93 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Avance del Contrato de Obra 851 de 2014 | falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
94 | FILA_94 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Era posible pre establecer antes de la contratación de los estudios, el número de los damnificados que se beneficiarian con los Distritos de Adecuación de Tierras, si se hubiese realizado el respectivo levantamiento de información en este sentido | La información inicial de los censos de damnificados que sirvió de fundamento para adelantar los contratos de estudio de factibilidad, no fue cotejada ni verificada en campo para establecer el número real de familias beneficiadas con los proyectos que pretendia desarrollar el Fondo. | Gestionar una propuesta para la ejecución del proyecto, a partir de los resutados del estudio de factibilidad. | Elaborar y presentar propuesta para la ejecución del proyecto | Propuesta Presentada | 1 | 2017/02/01 | 2017/05/31 | 17 |  | PM AUD 2011-2015
95 | FILA_95 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Era posible pre establecer antes de la contratación de los estudios, el número de los damnificados que se beneficiarian con los Distritos de Adecuación de Tierras, si se hubiese realizado el respectivo levantamiento de información en este sentido | La información inicial de los censos de damnificados que sirvió de fundamento para adelantar los contratos de estudio de factibilidad, no fue cotejada ni verificada en campo para establecer el número real de familias beneficiadas con los proyectos que pretendia desarrollar el Fondo. | Generar una base de conocimiento a partir de esta experiencia, para orientar la toma de decisiones informada, que permita definir si es conveniente avanzar con los estudios de factibilidad, teniendo en cuenta entre otros el número de beneficiarios y damnificados a atender. | Elaborar un documento de insumo de conocimientos con criterios para establecer la conveniencia de contratar los de estudios de factibilidad de distritos de riego en el Fondo Adaptación que incluya la verificación de los beneficiarios. | Documento de lineamiento | 1 | 2017/01/15 | 2017/03/30 | 10.57 |  | PM AUD 2011-2015
96 | FILA_96 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | En el proceso de contratación 176 de 2013 se evidenció que en la propuesta técnica, el consultor no contempló la participación de nacionales colombianos para el desarrollo de la actividad, de igual forma, en la evaluación realizada por el Fondo no menciona dicho criterio. | En el estudio de mercado realizado se evidenció que no existían en el país especialistas con la experiencia integral con la capacidad de orientar, coordinar, controla y dirigil un proyecto con la complejidad especifica del proyecto. | Asegurar que en procesos futuros de contratación internacional se incluyan nacionales en los diferentes niveles de ejecución del contrato; se considerará la contratacional de profesionales nacionales para perfiles complementarios y operativos en un análisis integral del equipo de trabajo | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
97 | FILA_97 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | No cumplir con el ordenamiento ambiental en las cuencas priorizadas que constituyen la meta CONPES a causa de que algunas de ellas se encuentran desfinanciadas | Los requerimientos exigidos por la norma en el momento en el que se planeó el proyecto fueron diferentes a los requerimientos finales establecidos en la Guía para el desarrollo de los planes de ordenamiento (Decreto 1640 de 2012), lo que ocasiono que los recursos asignados fueran insuficientes en relación a los nuevos requerimientos | Adelantar las gestiones requeridas para la consecución de los recursos para la ejecución del 100% de las metas del Sector | Adelantar gestiones con MADS, Corporaciones, Ministerio de Hacienda y DNP para la ejecución de los POMCAS en cuencas priorizadas | Comunicaciones | 33 | 2017/04/01 | 2017/06/30 | 12.86 |  | PM AUD 2011-2015
98 | FILA_98 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | No cumplir con la entrega de las estaciones hidrometeorológicas en los tiempos previstos en el contrato. | Los equipos se importaron a Colombia y se sometieron a pruebas técnicas cuyo resultado implicó incurrir en tiempos adicionales a los inicialmente planeados ya que fue necesario devolverlos a fabrica ajustarlos e importarlos nuevamente. Las caracteristicas de los equipos existentes dificultaron la compatibilización de los equipos nuevos con la tecnología existente. | Establecer un plan de contingencia que permita optimizar tiempos de ejecución de varias actividades con el fin de minimizar los atrasos y de esta manera ajustar el cronograma del contrato para cumplir con el objeto del proyecto con la calidad requerida (Sistema de Alertas Tempranas) sin impactar la duración final y la entrega de los productos | Gestionar otrosi para ajustar las fechas de entrega ajustadas al plan de contingencia aprobado. | Otrosi | 1 | 2016/11/03 | 2016/11/03 | 0 |  | PM AUD 2011-2015
99 | FILA_99 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | Las caracteristicas tecnológicas de los equipos existentes pueden dificultar la compatibilidad con los equipos nuevos | Asegurar que para la ejecución del contrato se consideren se consideren las acciones y/o condiciones particulares que puedan afectar el desarrollo del mismo. | Realizar al inicio de los contratos de este tipo un taller de retroalimentación técnica para la elaboración del plan de dirección del contrato que contemple las acciones y/o condiciones particulares que puedan afectar el desarrollo del mismo. | Taller de retroalimentación | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/30 | 8.14 |  | PM AUD 2011-2015
100 | FILA_100 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
101 | FILA_101 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
102 | FILA_102 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS EN LAS OBRAS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA Y VERIFICADOS POR QUIEN DESIGNE LA ENTIDAD. | INFORME DE INTERVENTORIA DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION E LOS FALLOS ENCONTRADOS EN OBRA | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7 |  | PM AUD 2011-2015
103 | FILA_103 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS EN LAS OBRAS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA Y VERIFICADOS POR QUIEN DESIGNE LA ENTIDAD. | INFORME DE LA AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES | INFORME | 1 | 2017/01/30 | 2017/02/28 | 4.14 |  | PM AUD 2011-2015
104 | FILA_104 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _VERIFICAR LAS DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA | INFORME DE LA AUDITORIA DE LAS DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES | INFORME | 2 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7 |  | PM AUD 2011-2015
105 | FILA_105 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ ANALIZAR EL INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONDICION DE LAS OBRAS CON EL FIN DE TOMAR LAS DECISIONES A QUE HALLA LUGAR. | HACER SEGUIMIENTO PERIODICO A LOS OBRAS ENTREGADAS, QUE EL SECTOR DETERMINE, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONDICION DE LAS MISMAS | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/12/31 | 54 |  | PM AUD 2011-2015
106 | FILA_106 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | VERIFICAR CON ACTAS DE RECIBO LAS CANTIDADES FINALES EJECUTADAS POR LOS DOS CONTRATISTAS DE OBRA, CTTOS 119 Y 121 DE 2014 | ACTA DE RECIBO FINAL DONDE SE OBSERVEN LAS CANTIDADES DE OBRA FINALES EJECUTADAS POR LOS CONTRATISTAS | ACTA DE RECIBO FINAL | 1 | 2017/07/31 | 2017/11/30 | 16.27 |  | PM AUD 2011-2015 Actividad Complementaria Aprobada en el Comité Institucional de Control Interno del 31/07/207
107 | FILA_107 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Revisados los contratos interadministrativos suscritos por el Fondo se observó: El Fondo no lleva control sobre los certificados de disponibilidad de recursos y compromete recursos sin que cuenten con amparo presupuestal lo que genera riesgos en los compromisos adquiridos por el Fondo y conlleva a desorden administrativo. | Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados | Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
108 | FILA_108 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | En el sector Transporte se encontraron diferencias, al confrontar la información suministrada en las bases de datos (Matriz de contratación e instrumento de seguimiento) frente a lo establecido en los contratos. A partir de esto la información no resulta veraz, consistente y actualizada, de manera que no permite reflejar la realidad de la contratación del Fondo. } | Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad. | Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad. | Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación. | Matriz contractual depurada | 1 | 2016/12/23 | 2017/06/30 | 27 |  | PM AUD 2011-2015
109 | FILA_109 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
110 | FILA_110 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43 |  | PM AUD 2011-2015
111 | FILA_111 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA. | INFORME DE INTERVENTORIA DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION E LOS FALLOS ENCONTRADOS EN OBRA | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7 |  | PM AUD 2011-2015
112 | FILA_112 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA. | INFORME DE LA AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES | INFORME | 1 | 2017/01/30 | 2017/02/28 | 4.14 |  | PM AUD 2011-2015
113 | FILA_113 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _VERIFICAR LAS DIFERENCIAS DE CANTIDADES (ATIP) | INFORME DE LA AUDITORIA DE LAS DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES | INFORME | 2 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7 |  | PM AUD 2011-2015
114 | FILA_114 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ ANALIZAR EL INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONDICION DE LAS OBRAS CON EL FIN DE TOMAR LAS DECISIONES A QUE HALLA LUGAR. | HACER SEGUIMIENTO PERIODICO A LOS OBRAS ENTREGADAS, QUE EL SECTOR DETERMINE, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONDICION DE LAS MISMAS | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/12/31 | 54 |  | PM AUD 2011-2015
115 | FILA_115 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Falta de planeación en la programación y estructuración de las actividades y productos del Convenio 015-2013, comprometiendo recursos durante 25 meses, es decir, durante las vigencias 2013 a 2015 que podían ser utilizados en los proyectos que estaban desfinanciados por el Fondo durante estas vigencias (Página 251) | El Fondo comprometió $ 100,000 millones desde el 24 de junio de 2013 y transcurridos 25 meses, mediante otrosí # 2 excluyó actividades que permitieron liberar recursos por $ 55,321 millones, lo cual se genera por debilidades en la estructuración del convenio 015 de 2013 | Elaborar Términos y Condiciones Contractuales necesarios para la celebración de convenios interadministrativos comprometiendo únicamente los recursos que pueden ser ejecutados de acuerdo a la disponibilidad con la que cuenten las entidades vinculadas para adelantar las actividades planificadas | Elaborar una directriz dirigida a las entidades vinculadas al Proyecto Plan Jarillón en el sentido de planificar de manera estricta la contratación derivada del convenio marco incluyendo únicamente las obras efectivamente ejecutables en cada vigencia | directriz | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 47.57 |  | PM AUD 2011-2015
116 | FILA_116 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Falta de planeación en la programación y estructuración de las actividades y productos del Convenio 015-2013, comprometiendo recursos durante 25 meses, es decir, durante las vigencias 2013 a 2015 que podían ser utilizados en los proyectos que estaban desfinanciados por el Fondo durante estas vigencias (Página 251) | El Fondo comprometió $ 100,000 millones desde el 24 de junio de 2013 y transcurridos 25 meses, mediante otrosí # 2 excluyó actividades que permitieron liberar recursos por $ 55,321 millones, lo cual se genera por debilidades en la estructuración del convenio 015 de 2013 | Elaborar Términos y Condiciones Contractuales necesarios para la celebración de convenios interadministrativos comprometiendo únicamente los recursos que pueden ser ejecutados de acuerdo a la disponibilidad con la que cuenten las entidades vinculadas para adelantar las actividades planificadas | Expedir certificados de disponibilidad de recursos (CDR) únicamente de las obras ejecutables en cada convenio derivado, garantizando de esta forma una mejor planeación de los recursos del Fondo | expedición CDR | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 47.57 |  | PM AUD 2011-2015
117 | FILA_117 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Debilidades en el control y seguimiento por parte del Fondo a la ejecución del convenio, afectando los objetivos misionales establecidos en el Plan Estratégico y las metas anuales del megaproyecto Jarillón de Cali (Página 252-254) | No se evidencia gestión por parte del fondo para adoptar las medidas necesarias y hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato, ni el uso de las correspondientes cláusulas y acciones establecidas en el convenio para estos fines | Adoptar medidas encaminadas a conminar a las entidades vinculadas al Proyecto Plan Jarillón con el fin que estas den cumplimiento a los compromisos adquiridos en cada convenio derivado así como en el convenio marco 001-2015 | Analizar los informes de supervisión que dan cuenta de la ejecución por cada convenio derivado e identificar la necesidad o no de iniciar acciones encaminadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios | Informe de supervisión | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 47.57 |  | PM AUD 2011-2015
118 | FILA_118 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Fortalecimiento del Proceso del Monitoreo y Evaluación, a través de la actualización y mejora de la documentación | Formular el programa anual de auditoría basado en riesgos de conformidad con la Guía de Auditoría para las Entidades Públicas. 2015 | Programa Anual de Auditorías formulado | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 4.29 |  | PM AUD 2011-2015
119 | FILA_119 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Fortalecimiento del Proceso del Monitoreo y Evaluación, a través de la actualización y mejora de la documentación | Actualizar la documentación del proceso de Monitoreo y Evaluación | Kit documental del proceso | 1 | 2017/01/10 | 2017/02/28 | 7 |  | PM AUD 2011-2015
120 | FILA_120 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Conformación, consolidación y articulación del Equipo MECI | Realizar reuniones de seguimiento mensuales para la verificación de la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno | Reuniones mensuales de seguimiento realizadas | 11 | 2017/02/03 | 2017/12/31 | 47.29 |  | PM AUD 2011-2015 En sesión del Comité de Control Interno se autorizó ajustar la frecuencia de ejecución "mensuales" cómo se formuló en dic/2016. Se mantiene la meta de 11 reuniones
121 | FILA_121 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Presentación de resultados de informes y auditorías en los Comités de Coordinación de Control Interno | Elaborar presentaciones con los resultados de infornes y auditorías | Envío de Informes al Comité de Coordinación de Control Interno | 3 | 2017/04/03 | 2017/12/20 | 37.29 |  | PM AUD 2011-2015
122 | FILA_122 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento que la entidad diseña con el fin de atacar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados por la Controlaría General de la República producto de la auditoría | Verificar el cumplimiento de las acciones, en fechas de implementación, en productos y alcance esperado para cada una. | Planes de mejoramiento verificados | 4 | 2017/04/03 | 2018/01/15 | 41 |  | PM AUD 2011-2015
123 | FILA_123 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento que la entidad diseña con el fin de atacar las causas que dieron origen a las observaciones presentadas producto de las auditorias Internas y seguimientos realizados por Control Interno en la vigencia. | Asesorar la formulación de los planes de mejoramiento y de las acciones de mejora para que se identifiquen las causas raíz de las observaciones. | Mesas de trabajo realizadas | 3 | 2017/04/20 | 2017/12/20 | 34.86 |  | PM AUD 2011-2015
124 | FILA_124 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Seguimiento y mejora a la implementación de las acciones para el tratamiento de los riesgos | Monitoreo trimestral a las acciones de manejo de los riesgos. | Informes de lideres de los Procesos- Equipo MECI | 4 | 2017/04/20 | 2017/12/20 | 34.86 |  | PM AUD 2011-2015
125 | FILA_125 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar durante la vigencia 2015, con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación. | Solicitar al Consejo Directivo los recursos para la contratación de la ATIP. | Solicitud al Consejo Directivo | 1 | 2017/06/15 | 2017/10/15 | 8.71 |  | PM AUD 2011-2015 En sesión del Comité de Control Interno se autorizó ajustar la fecha de terminación de esta actividad. Se mantiene la meta de 1 solicitud
126 | FILA_126 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación. | Elaborar los TCC para la contratación de la ATIP | TCC Elaborados | 1 | 2017/08/15 | 2017/10/15 | 8.71 |  | PM AUD 2011-2015
127 | FILA_127 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Garantizar la continuidad de la auditoría externa de la Entidad, a través de la prórroga del contrato vigente | Realizar prórroga del contrato | Documento OTROSÍ suscrito | 1 | 2017/12/15 | 2018/03/11 | 13.14 |  | PM AUD 2011-2015
128 | FILA_128 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Definir un plan de contingencia, para dar continuidad al ciclo de mejora por el tiempo que no se cuente con la ATIP, en el caso de que se presente un proceso de contratación fallido | Elaborar el plan de contingencia | Plan de contingencia elaborado | 1 | 2017/06/15 | 2017/10/15 | 8.71 |  | PM AUD 2011-2015 En sesión del Comité de Control Interno se autorizó ajustar la fecha de terminación de esta actividad. Se mantiene la meta de 1 plan elaborado
129 | FILA_129 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | Según la información de la respuesta al Oficio AE FA010 y Oficio AE FA-007 en el archivo giros y pagos fiducia frente al informe financiero a 31/12/2015 de FIDUOCCIDENTE y FIDUPREVISORA se encontraron diferencias en Aportes y pagos FADAP y FIDEPREVISORA reportados por el Fondo y lo reportado por el PA. Falta de control y seguimiento de los recursos manejados en las Fiducias. | Deficiencia en la conciliación de la información financiera entre el Fondo Adaptacion y las Fiduciarias. | Realizar conciliación trimestral de información financiera. | Elaborar conciliación de información trimestra identificando las partidas conciliatorias. | Conciliaciones trimestrales para la vigencia 2017. | 4 | 2017/03/30 | 2018/02/28 | 47.86 |  | PM AUD 2011-2015
130 | FILA_130 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | A 31/12/2015 se han liberado o reducido el valor de CDR. En la muestra de CDR expedidos por FADAP hay recursos que permanecieron comprometidos hasta 920 días y a 31/12/2015 se liberaron en un 100%. No hay control de recursos comprometidos y se incumple el Plan de Acción Anual, pues se reducen los cupos de los recursos asignados para cada sector. | Debilidades en la Planeación de los Recursos | Suscribir un acuerdo de servicio entre Secretaria General Equipo de Trabajo de Gestión Financiera y la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, para el manejo de CDR | Acuerdo de servicio de manejo de CDR`s | Documento de Acuerdo de Servicio | 1 | 2017/03/30 | 2017/06/30 | 12 |  | PM AUD 2011-2015
131 | FILA_131 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Tanto las Fiduciarias que administran estos anticipos, como los interventores y/o supervisores del Fondo, no realizan verificación, control, seguimiento y monitoreo de los rendimientos financieros generados por los anticipos. Lo anterior, denota que los responsables de consolidar la información, no realizan verificación, control y seguimiento sobre la información a conciliar. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
132 | FILA_132 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Al comparar los rendimientos financieros de los anticipos a 31/12/2015 de Educación en la base del área financiera, frente al reporte generado por el sector ; se evidencian rendimientos no identificados por $68.28 m y diferencias negativas por $14.3 m. Lo que evidencia falta de verificación, control y seguimiento por parte del Fondo y los responsables. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
133 | FILA_133 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | Comparada la base de datos de las amortizaciones por tercero del área financiera a 31/12/ 2015 frente a los reportes del sector Educación soportados en los informes del interventor, se encontraron diferencias positivas por $98,5m y negativas de $47,8m Lo que evidencia falta de verificación, control y seguimiento por parte del Fondo y los responsables. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
134 | FILA_134 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | Revisado el 2014-C-203 suscrito entre el Fondo y FINDETER, se evidenció que el aporte del Fondo se realizó el 19/6/2015 y que los rendimientos financieros generados por el aporte, a dic/2015 eran de $317 millones, que no han sido registrados en los estados financieros del Fondo. Lo anterior evidencia falta de control, seguimiento y comunicación entre las diferentes áreas involucradas. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
135 | FILA_135 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | Dentro del anticipo del contrato 2013 C-181 del megaproyecto Jarillón de Cali por $2.228 millones, girado el 29 de octubre de 2013, no incluyen los rendimientos financieros por $53.4 millones al 31 de diciembre de 2015. Lo anterior denota debilidades del sistema de control interno que impiden su reconocimiento contable. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
136 | FILA_136 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40 | El contrato 2013-C-181-14-001 por $9.021 millones, no contempla el pago de anticipo; sin embargo, en la cuenta Avances y anticipos entregados se registra a 31/12/2015 un valor $8.570 millones Esto evidencia falta de control y seguimiento por parte del Fondo, el área financiera no cumple con un control interno contable | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57 |  | PM AUD 2011-2015
137 | FILA_137 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La información publicada en la página WEB, permite el acceso a información general de los macro proyectos que adelanta el Fondo Adaptación; sin embargo, para la consulta de las obras de inversión adelantada en los mismos y en los proyectos realizados y que se adelantan en los diferentes sectores no se encuentra información relacionada. | Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad. | Generar la Política de Documento Electrónico. Ejecutar proyecto de mejora del Sistema PSA para ser Sitio web público Verificar que la información este acorde con lineamientos de comunicaciones Publicar en la página WEB el link a dicha página | Revisión de textos e imagen de la herramienta: inicio 15/12/2017 - final 28/02/2018. | Herramienta actualizada y públicada en la página Web del Fondo | 1 | 2017/12/15 | 2018/02/28 | 10.71 |  | PM AUD 2016
138 | FILA_138 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La información publicada en la página WEB, permite el acceso a información general de los macro proyectos que adelanta el Fondo Adaptación; sin embargo, para la consulta de las obras de inversión adelantada en los mismos y en los proyectos realizados y que se adelantan en los diferentes sectores no se encuentra información relacionada. | Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad. | Generar la Política de Documento Electrónico. Ejecutar proyecto de mejora del Sistema PSA para ser Sitio web público Verificar que la información este acorde con lineamientos de comunicaciones Publicar en la página WEB el link a dicha página | Socialización a la comunidad: inicio 15/12/2017 - final 15/02/2018. | Herramienta actualizada y públicada en la página Web del Fondo | 1 | 2017/12/15 | 2018/02/15 | 8.86 |  | PM AUD 2016
139 | FILA_139 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La información publicada en la página WEB, permite el acceso a información general de los macro proyectos que adelanta el Fondo Adaptación; sin embargo, para la consulta de las obras de inversión adelantada en los mismos y en los proyectos realizados y que se adelantan en los diferentes sectores no se encuentra información relacionada. | Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad. | Generar la Política de Documento Electrónico. Ejecutar proyecto de mejora del Sistema PSA para ser Sitio web público Verificar que la información este acorde con lineamientos de comunicaciones Publicar en la página WEB el link a dicha página | Vinculación a la página Web del Fondo: inicio 01/03/2017 - final 31/03/2018. | Herramienta actualizada y públicada en la página Web del Fondo | 1 | 2017/03/01 | 2018/03/31 | 56.43 |  | PM AUD 2016
140 | FILA_140 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Respecto a la elaboración de documentos generados en el desarrollo de los contratos suscritos para la realización de proyectos, no se evidencia dentro de las obligaciones, criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información por parte del Fondo con el fin de recibir bajo los mismos parámetros a fin de consolidar, archivar y/o registrar del conjunto de documentos. | Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad. | Adicionar a los nuevos contratos suscritos por el Fondo Adaptación, las obligaciones contractuales los criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información a recibir por parte del Fondo Adaptación. | Definir una obligación contractual que garantice la parametrización de la información sea cual fuere su fecha, forma y soporte material a fin de consolidar, archivar y/o registrar del conjunto de documentos recibidos por el Fondo Adaptación en cada una de las etapas contractuales. | Obligación contractual aprobada, socializada e incluida en los nuevos contratos que suscriba el Fondo Adaptación. Contratos elaborados por el Fondo Adaptación que incluyen dentro de sus obligaciones contractuales la parametrización de la información conforme a lo establecido por la entidad para tal fin. | 2 | 2017/11/01 | 2017/12/31 | 8.57 |  | PM AUD 2016
141 | FILA_141 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Respecto a la elaboración de documentos generados en el desarrollo de los contratos suscritos para la realización de proyectos, no se evidencia dentro de las obligaciones, criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información por parte del Fondo con el fin de recibir bajo los mismos parámetros a fin de consolidar, archivar y/o registrar del conjunto de documentos. | Debilidades en la determinación de los requisitos y condiciones que debe cumplir la información generada en desarrollo de la gestión adelantada por el Fondo tanto física como virtual, en aras de garantizar la buena calidad de la misma con criterios tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan la consulta de los diferentes entes de control y la comunidad. | Adicionar a los nuevos contratos suscritos por el Fondo Adaptación, las obligaciones contractuales los criterios y atributos técnicos para la parametrización de la información a recibir por parte del Fondo Adaptación. | Incluir en los contratos la obligación de entregar la documentación producida durante el desarrollo del contrato, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad, a saber: Circular 017 de 2015, Manual de Archivo y Correspondencia de la entidad, Programa de Gestión Documental, Políticas de radicación y el Manual de Contratación vigente. | Obligación contractual aprobada, socializada e incluida en los nuevos contratos que suscriba el Fondo Adaptación. Contratos elaborados por el Fondo Adaptación que incluyen dentro de sus obligaciones contractuales la parametrización de la información conforme a lo establecido por la entidad para tal fin. | 2 | 2017/11/01 | 2017/12/31 | 8.57 |  | PM AUD 2016
142 | FILA_142 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gestión del proceso de programación presupuestal 2016 y congruencia entre ésta y el presupuesto aprobado para la vigencia auditada | La etapa de programación presupuestal adelantada por el Fondo Adaptación para la vigencia 2016, no se desarrollo atendiendo los lineamientos impartidos por el organo rector en materia presupuestal, presentandose presuntos incumplimientos de la normatividad que le es aplicable a esta fase del ciclo presupuestal. | Actualizar los lineamientos para la planeación de los recursos, incluyendo formato para la realización de la misma. | Realizar la actualización de los lineamientos para la planeación de recursos mediante la incorporación de un formato (plantilla), como guía para la elaboración detallada de la planeación. | Lineamiento actualizado | 1 | 2017/11/01 | 2018/01/15 | 10.71 |  | PM AUD 2016
143 | FILA_143 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gestión del proceso de programación presupuestal 2016 y congruencia entre ésta y el presupuesto aprobado para la vigencia auditada | La etapa de programación presupuestal adelantada por el Fondo Adaptación para la vigencia 2016, no se desarrollo atendiendo los lineamientos impartidos por el organo rector en materia presupuestal, presentandose presuntos incumplimientos de la normatividad que le es aplicable a esta fase del ciclo presupuestal. | Las justificaciones de solicitud de recursos de inversión y de funcionamiento, se deben presentar en forma detallada y de acuerdo con los topes presupuestales de SIIF Nación y aparte los requerimientos adicionales. | Emitir lineamientos a cada uno de los Equipos de Trabajo responsables de solicitar y justificar los recursos requeridos para la vigencia siguiente. | Lineamientos enviados a los Equipos de Trabajo Solicitudes de recursos con el lleno de los requisitos | 2 | 2017/09/30 | 2018/02/28 | 21.57 |  | PM AUD 2016
144 | FILA_144 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gestión del proceso de programación presupuestal 2016 y congruencia entre ésta y el presupuesto aprobado para la vigencia auditada | La etapa de programación presupuestal adelantada por el Fondo Adaptación para la vigencia 2016, no se desarrollo atendiendo los lineamientos impartidos por el organo rector en materia presupuestal, presentandose presuntos incumplimientos de la normatividad que le es aplicable a esta fase del ciclo presupuestal. | Las justificaciones de solicitud de recursos de inversión y de funcionamiento, se deben presentar en forma detallada y de acuerdo con los topes presupuestales de SIIF Nación y aparte los requerimientos adicionales. | Revisar y validar las solicitudes de recursos. | Lineamientos enviados a los Equipos de Trabajo Solicitudes de recursos con el lleno de los requisitos | 2 | 2017/09/30 | 2018/02/28 | 21.57 |  | PM AUD 2016
145 | FILA_145 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Falencias en el desarrollo del proceso de programación de Gastos de Inversión vigencia 2016, El Fondo Adaptación no presentó dentro del documento de justificación del anteproyecto, información que soportara los bienes y servicios completos que requerian ser financiados con cargo al presupuesto de inversión, durante el 2016. | Falta de identificación y determinación de las necesidades concretas que demandan ser pagadas durante la vigencia 2016. | Implementar los lineamientos de planeación actualizados con el formato correspondiente | Realizar capacitaciones para el diligenciamiento del formato (plantilla), como guía para la elaboración detallada de la planeación | Capacitaciones Realizadas | 4 | 2018/01/16 | 2018/01/30 | 2 |  | PM AUD 2016
146 | FILA_146 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Falencias en el desarrollo del proceso de programación de Gastos de Inversión vigencia 2016, El Fondo Adaptación no presentó dentro del documento de justificación del anteproyecto, información que soportara los bienes y servicios completos que requerian ser financiados con cargo al presupuesto de inversión, durante el 2016. | Falta de identificación y determinación de las necesidades concretas que demandan ser pagadas durante la vigencia 2016. | Divulgar el seguimiento al avance en la ejecución de la planeación presupuestal. | Realizar y publicar un informe ejecutivo, del seguimiento al avance en la ejecución de la planeación presupuestal. | Informe publicado | 6 | 2017/10/30 | 2019/01/30 | 65.29 |  | PM AUD 2016
147 | FILA_147 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Diferencia identificada entre la desagregación presupuestal y el presupuesto definitivo en los siguientes rubros Para el rubro de Sueldos Personal de Nómina Con relación al rubro de Adquisición de Bienes y Servicios En cuanto a los certificados de disponibilidad, que transcurrieran entre dos (2) y ocho (8) meses entre la fecha de expedición y su afectación definitiva con compromisos. | Falta de Planeación y seguimiento al Plan de Adquisiciones, por parte de los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento. | Establecer responsables en los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento, para que realicen seguimiento al cumplimiento del Plan de Adquisiciones Elaborar y presentar la solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones, debidamente justificada y autorizada por la Secretaria General. | Reunión mensual con los responsables de cada de Equipo de Trabajo, para efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones. | Acta Solicitud de modificaciones Plan de Adquisiciones actualizado | 4 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
148 | FILA_148 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Diferencia identificada entre la desagregación presupuestal y el presupuesto definitivo en los siguientes rubros Para el rubro de Sueldos Personal de Nómina Con relación al rubro de Adquisición de Bienes y Servicios En cuanto a los certificados de disponibilidad, que transcurrieran entre dos (2) y ocho (8) meses entre la fecha de expedición y su afectación definitiva con compromisos. | Falta de Planeación y seguimiento al Plan de Adquisiciones, por parte de los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento. | Establecer responsables en los diferentes Equipos de Trabajo que ejecutan recursos de funcionamiento, para que realicen seguimiento al cumplimiento del Plan de Adquisiciones Elaborar y presentar la solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones, debidamente justificada y autorizada por la Secretaria General. | Registrar modificaciones al Plan de Adquisiciones | Acta Solicitud de modificaciones Plan de Adquisiciones actualizado | 4 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
149 | FILA_149 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Reconocimiento de obligaciones sin el recibo de los bienes y servicios contratados | Deficiencias en los lineamientos de control para la constitución de las cuentas por pagar al cierre de cada vigencia | 1) Emitir directriz previo al cierre contable de la vigencia fiscal, estableciendo lineamientos para la constitución y el reconocimiento de las cuentas por pagar. | 1) Solicializar el lineamiento para la constitución de las cuentas por pagar | Lineamiento socializado | 1 | 2017/09/30 | 2018/03/31 | 26 |  | PM AUD 2016
150 | FILA_150 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Presunto incumplimiento de las especificaciones financieras y de inversión del Contrato de Fiducia 049 de 2012, en la medida en que el Consorcio certificó disponibilidad sobre unos recursos que no le habían sido transferidos y en consecuencia no hacían parte de los bienes fideicomitidos sobre los cuales pudiera ejercer su función de administración. | - Falta de claridad en la terminología utilizada en el Manual de Manejo de Recursos de Inversión | - Ajustar terminología del Manual de Manejo de Recursos de Inversión | - Ajustar Manual de Manejo de recursos de Inversión | Manual de Manejo de Recursos de Inversión ajustado | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
151 | FILA_151 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Teniendo en cuenta el nivel de ejecución de la vigencia futura 90414, se analizó el documento de justificación que el FA presentó ante el MHCP observando lo siguiente: Los compromisos se suscribieron con posterioridad a la fecha prevista e informada en el documento de solicitud de la vigencia futura El desplazamiento de las fechas previstas para la suscripción de los compromisos | - Demora en iniciar los procesos contractuales amparados con recursos aprobados de vigencia futura | - Proyectar la solicitud de vigencia futura, teniendo en cuenta los tiempos probables de aprobación de la vigencia futura y del proceso de contratación | - Radicar procesos de contratación, inmediatamente al recibo de la autorización de vigencias futuras. | Solicitud de vigencia futura, ajustada en tiempo y valor | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
152 | FILA_152 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Analizadas las cuentas por pagar que fueron constituidas al 31 de diciembre de 2016, se observó que el 53.30% de las mismas se registraron sin que los supervisores contractuales hubiesen certificado el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados. Estas cuentas ascienden a $454.19 millones. | Falta de claridad en el Informe Periódico de Supervisión y Cumpli-miento en la sección H, ítem "FECHA" | Solicitar al Equipo de Trabajo Prevalidación de pagos, ajustar el formato del informe de supervisión y cumplimiento en la sección H "SUPER-VISOR y/o INTERVEN-TOR, con los ítems "Fecha de Elaboración del informe" y "Fecha de recibido de los Bienes y Servicios". Verificar que la documentación aportada, este acorde conla normatividad para la constitución de cuentas por pagar. | Solicitud Constitución de cuentas por pagar | Oficio de solicitud. Reporte SIIF de constitución de cuentas por pagar | 1 | 2017/09/30 | 2018/01/30 | 17.43 |  | PM AUD 2016
153 | FILA_153 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | El FA constituyó reserva presupuestal con cargo al presupuesto de gastos de inversión, por $504.493,49 millones, que equivale al 100% de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad, para la vigencia auditada, se evidenció que la reserva presupuestal aludida no cumple con los requisitos de constitución establecidos en el Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de Presupuesto. | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Reporte semanal de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos. | Informe | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
154 | FILA_154 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | El FA constituyó reserva presupuestal con cargo al presupuesto de gastos de inversión, por $504.493,49 millones, que equivale al 100% de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad, para la vigencia auditada, se evidenció que la reserva presupuestal aludida no cumple con los requisitos de constitución establecidos en el Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de Presupuesto. | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Boletín mensual de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos. | Boletin | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
155 | FILA_155 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | El FA constituyó reserva presupuestal con cargo al presupuesto de gastos de inversión, por $504.493,49 millones, que equivale al 100% de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad, para la vigencia auditada, se evidenció que la reserva presupuestal aludida no cumple con los requisitos de constitución establecidos en el Decreto 111 de 1996-Estatuto Orgánico de Presupuesto. | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Comités de seguimiento del Plan de Gestión de Pagos del Fondo Adaptación | Acta | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
156 | FILA_156 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | El monto no ejecutado de la reserva presupuestal equivalente a $720,000 millones, correspondía a reserva constituida a favor de cada uno de los integrantes del Consorcio. El saldo de la reserva aludida no se ejecutó efectivamente durante la vigencia 2016, por cuanto el Fondo Adaptación no recibió bienes y/o servicios en contraprestación de estos $720,000 millones | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Reporte semanal de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos. | Informe | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
157 | FILA_157 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | El monto no ejecutado de la reserva presupuestal equivalente a $720,000 millones, correspondía a reserva constituida a favor de cada uno de los integrantes del Consorcio. El saldo de la reserva aludida no se ejecutó efectivamente durante la vigencia 2016, por cuanto el Fondo Adaptación no recibió bienes y/o servicios en contraprestación de estos $720,000 millones | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Boletín mensual de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos. | Boletin | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
158 | FILA_158 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | El monto no ejecutado de la reserva presupuestal equivalente a $720,000 millones, correspondía a reserva constituida a favor de cada uno de los integrantes del Consorcio. El saldo de la reserva aludida no se ejecutó efectivamente durante la vigencia 2016, por cuanto el Fondo Adaptación no recibió bienes y/o servicios en contraprestación de estos $720,000 millones | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Comités de seguimiento del Plan de Gestión de Pagos del Fondo Adaptación | Acta | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
159 | FILA_159 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | El FA constituyó reserva por $504.493,49 millones equivalente al 100% de la apropiación presupuestal de gastos de inversión asignada para esta anualidad. Sin embargo, el FA registró en el SIIF el valor correspondiente a la totalidad de la apropiación presupuestal de la vigencia, definiendo al Consorcio y al Contrato de Fiducia como el sujeto que desarrollaría las acciones objeto del FA | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Reporte semanal de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos. | Informe | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
160 | FILA_160 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | El FA constituyó reserva por $504.493,49 millones equivalente al 100% de la apropiación presupuestal de gastos de inversión asignada para esta anualidad. Sin embargo, el FA registró en el SIIF el valor correspondiente a la totalidad de la apropiación presupuestal de la vigencia, definiendo al Consorcio y al Contrato de Fiducia como el sujeto que desarrollaría las acciones objeto del FA | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Boletín mensual de seguimiento al Plan de Gestión de Pagos. | Boletin | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
161 | FILA_161 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | El FA constituyó reserva por $504.493,49 millones equivalente al 100% de la apropiación presupuestal de gastos de inversión asignada para esta anualidad. Sin embargo, el FA registró en el SIIF el valor correspondiente a la totalidad de la apropiación presupuestal de la vigencia, definiendo al Consorcio y al Contrato de Fiducia como el sujeto que desarrollaría las acciones objeto del FA | Reserva constituida en 2015 y no ejecutada en 2016, por cuanto no se recibieron los bienes y/o servicios. | Efectuar seguimiento a los pagos amparados con la reserva presupuestal | Comités de seguimiento del Plan de Gestión de Pagos del Fondo Adaptación | Acta | 3 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
162 | FILA_162 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Falta de planeación contractual, derivada desde el momento mismo en que la caja de compensación suscribió el Contrato 001 de 2014, que se evidencia en cambio en las condiciones del terreno iniciales y en las que efectivamente se debe construir. | Falta de un efectivo seguimiento por parte del supervisor y/o interventor | El líder sectorial salud hará seguimiento de las obligaciones de los supervisores con base en el instructivo para el seguimiento y control de los contratos, en reunión llevada a cabo mensualmente, con el fin de verificar la debida gestión por parte de los supervisores. | Revisar en comités mensuales de seguimiento el cumplimento de las obligaciones de cada supervisor, con base en el instructivo para el seguimiento y control de los contratos | Acta del comité de seguimiento y lista de chequeo donde evidencie el cumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores | 12 | 2018/01/01 | 2019/01/01 | 52.14 |  | PM AUD 2016
163 | FILA_163 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Falta de planeación contractual, derivada desde el momento mismo en que la caja de compensación suscribió el Contrato 001 de 2014, que se evidencia en cambio en las condiciones del terreno iniciales y en las que efectivamente se debe construir. | Falta de planeación contractual | Verificar en la etapa precontractual de la contratación de los proyectos, la documentación existente respecto de las condiciones del lote y del cumplimiento de las disponibilidades de servicios públicos y zonas de acceso. | Solicitar una certificación a los municipios para el 100% de los proyectos que se vayan a contratar por parte del sector salud que les aplique. | Certificación de los municipios del 100% de los proyectos del sector salud a los que le aplique | 1 | 2017/11/01 | 2018/12/01 | 56.43 |  | PM AUD 2016
164 | FILA_164 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Falta de planeación contractual, derivada desde el momento mismo en que la caja de compensación suscribió el Contrato 001 de 2014, que se evidencia en cambio en las condiciones del terreno iniciales y en las que efectivamente se debe construir. | Falta de planeación contractual | Reforzar la planeación y estructuración de la contratación para la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el municipio El Charco verificando los estudios y diseños respecto a los lotes de manera previa a dicha contratación | Contratar la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el municipio El Charco para satisfacer las necesidades de servicios de salud de la población beneficiaria, partiendo de la verificación previa de los estudios y diseños. | Contrato de obra cuyo alcance sea la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el municipio El Charco | 1 | 2017/11/01 | 2018/12/31 | 60.71 |  | PM AUD 2016
165 | FILA_165 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | No se prevén en las justificaciones de los otrosíes todos los aspectos que deben ser analizados para lograr una apropiada ejecución del contrato en términos de calidad y oportunidad. Falta de una adecuada supervisión que permita justificar aspectos técnicos, financieros y jurídicos al momento de solicitar modificaciones contractuales. | Falta de una adecuada supervisión que permita justificar aspectos técnicos, financieros y jurídicos al momento de solicitar modificaciones contractuales. | Reforzar las justificaciones consignadas en las solicitudes de modificación contractual de los proyectos del sector salud desde el punto de vista técnico, presupuestal y jurídico, según corresponda, aportando los soportes que apoyen dichas justificaciones. | Justificar técnica, presupuestal y jurídicamente, según corresponda, las solicitudes de modificación contractual del sector salud, aportando los soportes respectivos | Formato de solicitud de modificación contractual debidamente justificado y soportado, del 100% de los proyectos del sector salud que aplique | 1 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 52 |  | PM AUD 2016
166 | FILA_166 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Suscripción de prórrogas y adiciones por más del doble de tiempo y valor, entre otros factores por falta de previsión en los tiempos oportunos para que el contratista pudiera dar cumplimiento contemplando variables externas como términos de importaciones. | Indebida planeación contractual | Tener en cuenta los tiempos de importación de los bienes de equipamiento hospitalario para la estimación del plazo real en los procesos de contratación de dotación para el sector salud | Tener en cuenta para la estimación del plazo real en los términos y condiciones contractuales de los procesos de dotación del sector salud los tiempos de importación de los bienes de equipamiento hospitalario | TCC en los cuales se estimen los tiempos de importación de los bienes de equipamiento hospitalario para el establecimiento del plazo del contrato, del 100% de los proyectos que aplique | 1 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65.14 |  | PM AUD 2016
167 | FILA_167 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se evidenciaron debilidades en la oportuna presentación de las pólizas que deben ser constituidas por parte del contratista, así como en la aprobación de la secretaria general, de acuerdo a lo establecido en los términos de condiciones contractuales y minutas del contrato (Contrato 2016-C.0128, 2016-C-0220, 2015-C_0093 y 2016-C-0123) | Debilidades en la oportuna constitución de garantías para aprobación y posterior inicio de la ejecución de obra. Falta de mecanismos de control del incumplimiento de la obligación contractual. | Control en la oportunidad de la presentación de las pólizas y sus modificaciones. | Una vez el contrato, adición o prorroga se encuentre firmado y legalizado, se procederá a enviar correo electrónico recordando el cumplimiento de la presentación de las garantías. | Correo electrónico | 1 | 2017/10/31 | 2017/12/31 | 8.71 |  | PM AUD 2016
168 | FILA_168 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | No se evidenciaron los soportes que dieron origen a los 3 pagos que se efectuaron por el valor total del contrato 2016-C-0122, así como tampoco se acredito ejecución alguna por parte del contratista, del supervisor en los términos antes señalados. | Falta de verificación en la ejecución de contrato, así como de la verificación de los documentos soportes para realizar el pago correspondiente. No suscripción del acta de liquidación definitiva | Realizar revisiones periódicas de verificación de la incorporación de los soportes documentales en el expediente contractual. | Certificación por parte supervisores e interventores de del estado del expediente contractual, tanto en el sistema de información documental INFODOC como en el expediente físico. | Certificación | 1 | 2017/10/01 | 2017/12/31 | 13 |  | PM AUD 2016
169 | FILA_169 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | No se evidenciaron los soportes que dieron origen a los 3 pagos que se efectuaron por el valor total del contrato 2016-C-0122, así como tampoco se acredito ejecución alguna por parte del contratista, del supervisor en los términos antes señalados. | Falta de verificación en la ejecución de contrato, así como de la verificación de los documentos soportes para realizar el pago correspondiente. No suscripción del acta de liquidación definitiva | Realizar revisiones periódicas de verificación de la incorporación de los soportes documentales en el expediente contractual. | Cronograma de certificaciones | Cronograma | 1 | 2017/10/01 | 2017/12/31 | 13 |  | PM AUD 2016
170 | FILA_170 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | No se evidenciaron los soportes que dieron origen a los 3 pagos que se efectuaron por el valor total del contrato 2016-C-0122, así como tampoco se acredito ejecución alguna por parte del contratista, del supervisor en los términos antes señalados. | Falta de verificación en la ejecución de contrato, así como de la verificación de los documentos soportes para realizar el pago correspondiente. No suscripción del acta de liquidación definitiva | Acción de Mejora Corregida | Acción de Mejora Corregida | Acción de Mejora Corregida | 0 | 2017/12/31 | 2017/12/31 | 0 |  | PM AUD 2016
171 | FILA_171 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Ejecución contratos de dotación escolar suscritos en 2016 - sector Educación. Cuatro (4) contratos no se habían ejecutado oportunamente incumpliendo con el cronograma que se planteo en los TCC que hacen parte integral de los mismos, además de llevar mas de cuatro (4) meses suspendidos. | El FONDO presentó debilidades en la etapa de planeacion de los contratos de suministro, al no verificar el estado real de avance de las obras en las sedes educativas. No contaba con la información que le permitiera programar de manera adecuada la entrega de las dotaciones o decidir el momento oportuno en el cual realizar el proceso de contratación | El supervisor de los contratos de Dotación deberá realizar el seguimiento a la ejecución trimestral de los contratos de dotación, frente a los avances de las obras objeto de los mismos y deberá reportar mediante informe, al líder del equipo de educación, para la toma de decisiones cuando se presenten desviaciones al cronograma. | Informe trimestral de los contratos de dotación. | informe de avance | 5 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
172 | FILA_172 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Ejecución contratos de dotación escolar suscritos en 2016 - sector Educación. Se evidenciaron inconsistencias en la información que la Entidad reportó en diferentes fuentes. | Falta de control en la información dificulta el análisis de la misma por parte de los diferentes usuarios y pone en riesgo la acertada toma de decisiones. | Modificar la clasificación de los contratos para su reporte y por ende la metodología de cálculo del avance de los mismos para que no refleje la duración sino el avance ejecutado real, implementando como medio de control, una verificación por cada supervisor de contrato designado para tal fin, una vez cargada la información en los distintos sistemas de la Entidad. | Ajustar la metodología de cálculo y reporte del avance de los contratos en aplicativo de seguimiento de la entidad (PSA) | Reporte del Sistema | 1 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
173 | FILA_173 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Llama la atención que el Contrato 064 se encontrara en proceso de liquidación el cual no había cumplido con las obligaciones por parte del contratistas en la medida en que no se habían entregado los bienes en las sedes educativas, tampoco se haya verificado que se surta el proceso de ingreso de la dotación al almacén de la Secretaria de Educación del respectivo municipio. | Esta situación fue originada por debilidades en la planeacion para la suscripción del contrato de suministro. Se evidencia debilidades en el seguimiento del contrato por cuanto el supervisor no advirtió que la situación de entrega en sitio diferente a cada sede educativa y las actividades posteriores, conllevo a incumplir por parte del contratista. | Reportar e incluir las actas de entrega de dotación al expediente físico y digital del Contrato 064 de 2016. | Remitir como evidencia física producto de la acción de mejora, las cuatro (4) actas donde consta la fecha de entrega y la sede educativa objeto de la dotación del contrato 064 de 2016. | Acta de Entrega de Dotación por sede | 1 | 2017/10/01 | 2017/12/31 | 13 |  | PM AUD 2016
174 | FILA_174 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Contrato 064 de 2016 - Dotación Escolar - Sector Educación. El documento correspondiente al otrosí 2, no reposaba en el expediente contractual, este fue revisado en la pagina web de la Entidad, debiéndose anotar que no fue posible establecer la fecha de suscripción. | Falta de control por parte del supervisor que no realizo las actividades de tipo administrativo y legal relacionadas con el archivo de la documentación contractual así como que los actos administrativos originados en desarrollo del contrato se encuentren debidamente elaborados. | El supervisor del contrato 064 de 2016, deberá realizar una verificación del archivo físico y del expediente digital, con el fin de corroborar que el documento físico debidamente fechado repose en el archivo y a su vez en el sistema digital. | Documento de gestión documental en el que se certifique la existencia del documento fisico y digital debidamente suscrito y fechado. | Certificación de Gestión Documental del FONDO publicada | 1 | 2017/10/01 | 2018/06/30 | 13 |  | PM AUD 2016
175 | FILA_175 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Se encontro en el expediente contractual 148 de 2014 a fin de evaluar la ejecucion que tuvo durante la vigencia 2016, se establece que a 31 de diciembre de 2016 se habia modificado en cinco oporttunidade y suspendido y o ampliado en 11 ocasioneslo anterior se traduce en que la duracion de la ejecucion se ha desplazado en el tiempo por mas del doble del inicalmente pactado. | i) la falta de planeación en la etapa precontrac-tual. ii) debilidades en la supervisión o interventoría por cuanto no se evidencia seguimiento y control en los términos del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 | i) Seguimiento y control a la ejecución del proyecto y presentacion de un informe bimestral a partir de la fecha en el que se describan los controles realizados desde la interventoria y los avances en la ejecucion del contrato reportados por esta en sus informes mensuales. | Comité mensual de seguimiento de obra por parte de la intreventoria, debidamente documentada mediante acta con los compromisos pactados. Seguimiento detallado del desarrollo del contrato. | Informe de Seguimiento bimestral. Responsable supervisor del fondo | 1 | 2017/10/01 | 2018/07/30 | 43 |  | PM AUD 2016
176 | FILA_176 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Supervisión de los contratos 107, 123, de 2016 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores en los términos que establece el instructivo para el seguimiento y control de los contratos.: | Falta de controles a la labor de supervisión/interventoría que permita establecer que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol. | Cumplir con las obligaciones administrativas del supervisor establecidas en el Manual de Contratación del Fondo. | Elaborar mesas de trabajo con el fin de unificar criterios y proponer acciones de mejora que permitan la consolidación de los expedientes en el sistema de gestión documental interno. | Mesa de trabajo | 3 | 2017/09/30 | 2018/06/30 | 39 |  | PM AUD 2016
177 | FILA_177 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Supervisión de los contratos 107, 123, de 2016 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores en los términos que establece el instructivo para el seguimiento y control de los contratos.: | Falta de controles a la labor de supervisión/interventoría que permita establecer que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol. | Cumplir con las obligaciones administrativas del supervisor establecidas en el Manual de Contratación del Fondo. | Remitir los documentos utilizados y elaborados durante la ejecución del contrato de conformidad con las normas impartidas por el Equipo de Trabajo de Gestión Documental. | Memorando. | 3 | 2017/09/30 | 2018/06/30 | 39 |  | PM AUD 2016
178 | FILA_178 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Supervisión de los contratos 107, 123, de 2016 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: No se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores en los términos que establece el instructivo para el seguimiento y control de los contratos.: | Falta de controles a la labor de supervisión/interventoría que permita establecer que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol. | Cumplir con las obligaciones administrativas del supervisor establecidas en el Manual de Contratación del Fondo. | Revisar cada dos meses el expediente físico y virtual del contrato con el fin de verificar el contenido de la información de conformidad con los documentos utilizados y elaborados a la fecha de verificación. | Correo Eléctronico | 3 | 2017/09/30 | 2018/06/30 | 39 |  | PM AUD 2016
179 | FILA_179 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | 133 de 2016 Se evidencia el cruce de correspondencia entre el contratista- el interventor-Fondo-no obstante no se suministraron ni en fisico ni digitalmente los informes u otro tipo de evidencia o registro propio de la labor de interventoria en la que se establezca el seguimiento en los aspectos ya señalados. | Falta de controles a la labor de supervisión/interventoria que permitia establecer que permita establecer que el seguimiento realizado cumpla e incluya los requisitos de calidad, oportunidad y obligaciones que le asisten a este rol. | El supervisor y la interventoria del proyecto deberá incluir dentro de su informe mensual una relación de la correspondencia cruzada entre el Fondo, el contratista y la interventoria, con su correspondiente trámite y/o respuesta que demuestre el seguimiento dando cuenta de todos los aspectos de la ejecución del contrato. | se vericará mensualmente la gestión y asociación de la correspondencia a los expedientes correspondientes por medio del informe mensual de supervisión del proyecto | Informe de supervisión del proyecto | 9 | 2017/10/31 | 2018/06/30 | 34.57 |  | PM AUD 2016
180 | FILA_180 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | El contrato 178 de 2013 fue terminado anticipadamente según acta del 05 de septiembre de 2016, sin embargo; transcurridos los 8 meses: -No se había iniciado gestión ante la aseguradora tendiente a hacer efectivas las pólizas -No se había logrado el resarcimiento del daño, así como las sumas adeudadas por el contratista por todo concepto. | Falta de oportunidad en gestión por parte de la Entidad ante los incumplimientos del contratistas debido a la deficiencia en la estructuración del incumplimiento por parte del supervisor y/o interventor | Instauración de las demandas y/o reclamaciones mediante las cuales se solicite el resarcimiento del daño, así como las sumas adeudadas por el contratista y la liquidación judicial del contrato | Instaurar las demandas y/o reclamaciones para la liquidación judicial del contrato 178 de 2013 y reclamación administrativa frente al amparo del anticipo | Demanda y/o reclamación | 1 | 2017/12/01 | 2018/12/31 | 56.43 |  | PM AUD 2016
181 | FILA_181 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | El contrato 178 de 2013 fue terminado anticipadamente según acta del 05 de septiembre de 2016, sin embargo; transcurridos los 8 meses: -No se había iniciado gestión ante la aseguradora tendiente a hacer efectivas las pólizas -No se había logrado el resarcimiento del daño, así como las sumas adeudadas por el contratista por todo concepto. | Falta de oportunidad en gestión por parte de la Entidad ante los incumplimientos del contratistas debido a la deficiencia en la estructuración del incumplimiento por parte del supervisor y/o interventor | Capacitar a los supervisores y/o interventores en la adecuada estructuración técnica y jurídica de los incumplimientos contractuales de conformidad con el manual de contratación de la Entidad, el contrato y las leyes aplicables | Capacitar a los supervisores y/o interventores sobre la adecuada estructuración técnica y jurídica de los incumplimientos contractuales | Lista de asistencia a la capacitacion de los supervisores y/o interventores sobre la adecuada estructuración técnica y jurídica de los incumplimientos contractuales | 2 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 52 |  | PM AUD 2016
182 | FILA_182 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | En cuanto a las licencias de urbanismo y construcción de las actas suscritas entre las partes, para efectos liquidatarios, se deduce que la primera no existió durante la etapa de ejecución del contrato y la segunda además que sufrió una serie de modificaciones va a ser revocada debiéndose iniciar un nuevo trámite para poder culminar la obra. | Debilidad en el seguimiento en la verificación de las vigencias de los permisos y licencias | Hacer seguimiento oportuno a la vigencia de las licencias y permisos durante la etapa de obra de los proyectos del sector salud | Dar cuenta en los informes de supervisión y cumplimiento el estado de la vigencia de las licencias y permisos de los contratos del sector salud para la totalidad de los proyectos que aplique | Informes de supervisión y cumplimiento en el que se de cuenta del estado de la vigencia de las licencias y permisos de los contratos del sector salud para la totalidad de los proyectos que aplique | 1 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 52 |  | PM AUD 2016
183 | FILA_183 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Oportunidad de desarrollo del proyecto Santa Lucia - Atlántico | * Falta de Oportunidad en la toma de desiciones por parte de los diferentes intervinientes que permitieron, que el proyecto se prolongara mas de tres (3) años invadido. | Verificación de la entrega de la totalidad de las viviendas del proyecto a los beneficiarios legalmente designados al proyecto. | Solicitud de las Actas de entrega de las viviendas al Operador zonal. | Actas de entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios. | 31 | 2017/09/14 | 2018/12/31 | 67.57 |  | PM AUD 2016
184 | FILA_184 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Oportunidad de desarrollo del proyecto Santa Lucia - Atlántico | * Falta de Oportunidad en la toma de desiciones por parte de los diferentes intervinientes que permitieron, que el proyecto se prolongara mas de tres (3) años invadido. | Verificación de la entrega de la totalidad de las viviendas del proyecto a los beneficiarios legalmente designados al proyecto. | Entrega de las escrituras de las viviendas a los beneficiarios, cerrando el proceso de entrega del proyecto. | Copia simple en papel blanco de las 31 escrituras de las viviendas, correspondientes a las 31 familias restantes. | 31 | 2017/09/14 | 2018/12/31 | 67.57 |  | PM AUD 2016
185 | FILA_185 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Oportunidad en la atención de la población de Tibana - Boyacá | falta de oportunidad y celeridad en la entrega de las soluciones de vivienda | 1. se realizara el seguimiento a la entrega de las escrituras a las familias para culminar con el proceso. | Para culminar el proceso de legalizacion del proyecto San Marcos en Tibana, se realizara seguimiento a la entrega de las 22 escrituras a las familias beneficiarias. | Escrituras entregadas a los beneficiarios | 22 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
186 | FILA_186 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Oportunidad en la atención de la población de Tibana - Boyacá | falta de oportunidad y celeridad en la entrega de las soluciones de vivienda | 2. Se establecerá seguimiento al operador zonal en reuniones periódicas para controlar los proyectos restantes que se encuentran en ejecución. | Para prevenir situaciones parecidas, se realizará seguimiento puntual al Operador Zonal con reuniones de seguimiento a través de actas de reunión con los compromisos realizados en las reuniones. | Actas de seguimiento con compormisos establecidos y fechas de reporte de los mismos. | 4 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
187 | FILA_187 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Ejecución y amparo contractual del contrato 2013-C-0059 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Haber recibido bienes y servicios que no estuvieran amparados presupuestalmente. | Inobservancia de las disposiciones presu-puestales vigentes, debilidades en la supervisión contractual y oportuno seguimiento al cumplimiento de los requisitos, en lo relacionado con la disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos pactados y ejecutados por el contratista. | Realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos con agencias de viajes para la adquisición de tiquetes aéreos | Implementar tablero control que permita llevar el saldo del total del contrato y el saldo del CDR por sector | Tablero de Control | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
188 | FILA_188 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Oportunidad en la liquidación y liberación de saldo | 1) Falta de oportunidad en la obligación de liquidar. 2) liberación tardía de recursos. 3) Falta de control en la información | 1. Liquidación de los contrato y convenios dentro del tiempo pactado en los mismos 2. Liberar recursos de manera oportuna 3. Realizar el cruce de las bases de datos de financiera y contratos con el fin de que la información sea uniforme | Remitir de manera trimestral, a las diferentes áreas del Fondo, el listado de los convenios y contratos pendientes por liquidar con la finalidad de que remitan los proyectos de acta para revisión y tramite. | Memorando | 2 | 2017/10/01 | 2017/12/30 | 12.86 |  | PM AUD 2016
189 | FILA_189 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Oportunidad en la liquidación y liberación de saldo | 1) Falta de oportunidad en la obligación de liquidar. 2) liberación tardía de recursos. 3) Falta de control en la información | 1. Liquidación de los contrato y convenios dentro del tiempo pactado en los mismos 2. Liberar recursos de manera oportuna 3. Realizar el cruce de las bases de datos de financiera y contratos con el fin de que la información sea uniforme | Realizar mesas de trabajo entre la persona encargada de la base contratos y la persona responsable de las base de datos de financiera con la finalidad de unificar la información. | Mesas de trabajo. | 2 | 2017/10/01 | 2017/12/30 | 12.86 |  | PM AUD 2016
190 | FILA_190 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización la candelaria Arjona - Bolívar | * Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 106 soluciones de vivienda | Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra. | Visita e informe bimestral del avance de la obra hasta su entrega. | 4 | 2017/09/12 | 2018/12/31 | 67.86 |  | PM AUD 2016
191 | FILA_191 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización la candelaria Arjona - Bolívar | * Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 106 soluciones de vivienda | Requerir con incum-plimiento al operador zonal Comfenalco Cartagena por el proyecto la candelaria en Arjona - Bolívar | Actas de entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios. | 106 | 2017/09/12 | 2018/12/31 | 67.86 |  | PM AUD 2016
192 | FILA_192 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización juan XXIII Plato - Magdalena | * Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 137 soluciones de vivienda | Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra | Visita e informe bimestral del avance de la obra hasta su entrega | 5 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
193 | FILA_193 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Oportunidad de desarrollo del proyecto reconstrucción en sitio propio UT Andino Sierra - Nariño | * Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 197 soluciones de vivienda | Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra. | Visita e informe bimestral del avance de la obra | 8 | 2017/09/12 | 2018/12/31 | 67.86 |  | PM AUD 2016
194 | FILA_194 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización nueva esperanza III Olaya Herrera - Nariño | * Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 333 soluciones de vivienda | Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra hasta su terminación y entrega a las familias. | Visita e informe bimestral del avance de la obra hasta su entrega. | 8 | 2017/09/12 | 2018/12/31 | 67.86 |  | PM AUD 2016
195 | FILA_195 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización nueva esperanza III Olaya Herrera - Nariño | * Debilidades de planeación en la etapa precontractual de los contratos. * Falta de Oportunidad en el cumplimiento de sus objetivos y funciones. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 333 soluciones de vivienda | Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra hasta su terminación y entrega a las familias. | Documento de incum-plimiento enviado al opera-dor zonal. | 1 | 2017/09/12 | 2018/12/31 | 67.86 |  | PM AUD 2016
196 | FILA_196 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización villas del rosario Fundación - Magdalena | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Mesa de trabajo con el operador zonal para cambiar el constructor y determinar las acciones a seguir para dar reinicio a la ejecución y terminación del proyecto, en donde quede claro el procedimiento y el responsable del reinicio de la obra. | Mesa de trabajo realizada, con acta de compromisos y responsables. | Acta de compromisos y responsables firmada. | 1 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
197 | FILA_197 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización villas del rosario Fundación - Magdalena | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Seguimiento mensual con el operador zonal, para revisar el reinicio de la obra y la ejecución de la misma y seguimiento en obra para garantizar su avance hasta la terminación. | Informe bimestral de seguimiento | Informe bimestral resaltando las acciones adelantadas. | 5 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
198 | FILA_198 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización villas del rosario Fundación - Magdalena | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Seguimiento mensual con el operador zonal, para revisar el reinicio de la obra y la ejecución de la misma y seguimiento en obra para garantizar su avance hasta la terminación. | Solicitud de las Actas de entrega de las viviendas al Operador zonal. | Actas de entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios. | 39 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
199 | FILA_199 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Oportunidad de desarrollo del proyecto La arenosa Santo Tomas - Atlántico | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Mesa de trabajo con el operador zonal para cambiar el constructor y determinar las acciones a seguir para dar reinicio a la ejecución y terminación del proyecto, en donde quede claro el procedimiento y el responsable del reinicio de la obra. | Una mesa de trabajo | Acta de compromisos y responsables firmada. | 1 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
200 | FILA_200 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Oportunidad de desarrollo del proyecto La arenosa Santo Tomas - Atlántico | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Seguimiento mensual con el operador zonal, para revisar el reinicio de la obra y la ejecución de la misma y seguimiento en obra para garantizar su avance hasta la terminación. | Informe bimestral de seguimiento | Informe bimestral resaltando las acciones adelantadas. | 5 | 2017/09/12 | 2018/06/30 | 41.57 |  | PM AUD 2016
201 | FILA_201 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | El Fondo Adaptación y la Gestión del Riesgo Administrativo; no se identificaron acciones del Fondo para generar conocimiento a través de su experiencia | A la fecha de esta auditoría, el FA no ha gestionado las directrices pertinentes a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni los recursos necesarios para adelantar acciones relacionadas con fortalecer las competencias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado | Recopilar informes esquematizados para transferir a las entida-des pertinentes que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD el conocimiento y experiencia que el Fondo Adaptación ha adquirido desde su creación. | Desarrollo del esquema de los informes a ser presentados por los sectores y macrorproyectos del Fondo, donde se evidencie la entrega de conocimiento y experiencias adquiridas, los cuales serán recopilados por Gestión del Conocimiento, para ser transferidos a las entidades pertinentes que hacen parte del SNGRD. | Informes esquematizados recopilados | 12 | 2017/09/18 | 2017/12/31 | 14.86 |  | PM AUD 2016
202 | FILA_202 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | El Fondo Adaptación y la Gestión del Riesgo Administrativo; no se identificaron acciones del Fondo para generar conocimiento a través de su experiencia | Respecto a la estrategia Gestión del Conocimiento, la entidad se demoró en gestionar los recursos necesarios para este importante proceso, tal como ella misma lo señala, solo hasta noviembre de 2016 recibió recursos por $3.110 millones, razón por la cual el desarrollo de la misma es incipiente y no fue posible evaluar su efectividad a través de la presente auditoría. | El Fondo Adaptación ha llevado a cabo la transferencia de diferentes instrumentos técncos a las entidades del SNGRD pertinentes. Con el fin de facilitar la evaluación de esta transferencia, se propone inventariar el conocimiento que ha sido transferido desde su creación a otras Entidades, y verificar su actual utilización. | Revisar la información que ha sido transferida por parte del Fondo Adaptación. Realizar un informe donde se evidencie la transferencia del conocimiento. Evaluar el uso que se le ha dado a la información por parte de las entidades receptoras. | Informe | 1 | 2017/10/01 | 2018/03/30 | 25.71 |  | PM AUD 2016
203 | FILA_203 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | La CGR evaluo el tramite de las licencias y permisos de carácter ambietal de los proyectos bajo la responsabilidad del FA, encontrando su registro en una base de datos en la cual no es facil de identificar los actos ambientales y sus pricipales caracteristicas. | falla en el seguimientos a los tramites ambientales en la ejecución de los proyectos | Unificación de los criterios ambientales mediante un lineamiento general - Los supervisores deberán verificar el cumplimiento de las licencias y permisos ambientales de cada proyecto. | Unificación de los criterios ambientales para todos los sectores del Fondo Adaptación, donde se establezca que en todos los contratos debe ser explicita la obligación para el contratista de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y del seguimiento por parte de la interventoría. | Documento de Unificación de los lineamientos ambientales. | 1 | 2017/09/30 | 2018/01/01 | 13.29 |  | PM AUD 2016
204 | FILA_204 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | La CGR evaluo el tramite de las licencias y permisos de carácter ambietal de los proyectos bajo la responsabilidad del FA, encontrando su registro en una base de datos en la cual no es facil de identificar los actos ambientales y sus pricipales caracteristicas. | falla en el seguimientos a los tramites ambientales en la ejecución de los proyectos | Los supervisores deberán verificar el cumplimiento de las licencias y permisos ambientales para la totalidad de los proyectos que aplique | Los supervisores deberan incluir en las fichas de seguimiento y control de proyectos en la seccion de componente ambiental, el estado de los permisos y ambientales para la totalidad de proyectos que aplique, con el fin de iniciar obra de acuerdo con lo exigido. | Ficha de seguimiento y control de cada proyecto | 1 | 2017/12/31 | 2018/12/31 | 52.14 |  | PM AUD 2016
205 | FILA_205 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Hallazgo 31. Gestión Ambiental del Fondo Adaptación. | Debilidades en el seguimiento a la gestión ambiental de los programas y proyectos. | 1) Acta de preconstrucción como parte de los nuevos Lineamientos para el Seguimiento y Control de Proyectos. | 1) Ajustar los lineamientos al Seguimiento y Control de proyectos en su componente de Gestión Ambiental para el seguimiento Tomo 2 | 1) Lineamientos de Seguimiento y Control de Proyectos Tomo 2 Actualizado. | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
206 | FILA_206 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Hallazgo 31. Gestión Ambiental del Fondo Adaptación. | Debilidades en el seguimiento a la gestión ambiental de los programas y proyectos. | 2) Creación de Módulo en el nuevo Sistema de Información de Proyectos PSA, para el seguimiento y control de la Gestión Ambiental de cada programa y proyecto. | 1) Solicitud a la plataforma de seguimiento y control de proyectos, para creación de módulo de ingreso información gestión ambiental de programas y proyectos. | 1) Módulo de Gestión Ambiental de Proyectos (Atributos: Tipo de acto administrativo - Términos del acto - Entidad remisoria y alcance del acto) | 1 | 2017/09/30 | 2018/12/31 | 65.29 |  | PM AUD 2016
207 | FILA_207 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Comodidad Acústica. Proyectos, sede educativa Campo de la Cruz en el Municipio de Campo de la Cruz Atlántico - e IE de Yatí en el municipio de Magangué - Bolívar Sector Educación | En la institución educativa Campo de la Cruz Y la institución Educativa Yatí no se evidencia la existencia de un estudio de ruido para cada uno de los espacios que garantice la comodidad auditiva requerida. | Socializar y divulgar con las Instituciones Educativas y los rectores el manual de uso y mantenimiento, con el objeto que, se establezcan políticas para garantizar la comodidad auditiva en los espacios de pedagogía entregados, de acuerdo con el diseño | Documento de socialización y divulgación | Documento Divulgado | 2 | 2017/10/01 | 2018/06/30 | 38.86 |  | PM AUD 2016
208 | FILA_208 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | Señalización Proyectos CI Camacho Carreño en Saratá Santander, SE Campo de la Cruz en Campo de la Cruz Atlántico, IE de Yatí en Magangué Bolívar y Centro Educativo Pampanilla en Sucre - Sucre | *Dentro de los TCC se especifica cumplimiento de la norma, pero no se epeciffica el cumplimineto de esta norma en particular, por lo tanto no se encuentr dentro de las obligaciones del ejecutor. | El Fondo garantizará que al finalizar las instituciones de Camacho Careño, en Suratá; Campo de la Cruz; Yatí en Magangue y Pampanilla, en Sucre, cuente con la señalización visual, auditiva y táctil mínima requerida para todos los espacios. | * Contratacion sistema de señalizacion para las instituciones educativas de Camacho Careño, en Suratá; Campo de la Cruz; Yatí en Magangue y Pampanilla, en Sucre de acuerdo a la norma NTC 4596 de 1999. Responsable: FONDO ADAPTACION. * Recibo a satisfaccion garantizando el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a la norma. Responsable Interventor/ Supervisor | Informe de cumplimiento de la actividad - Acta recibo de la institución al contratista firmada por la Interventoría. | 4 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
209 | FILA_209 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | Accesibilidad para discapacitados. Proyectos Colegio Integrado Camacho Carreño en Suratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico IE de Yatí en Magangué - Bolívar y Centro educativo Pampanilla en sucre - sucre - Sector Educación. | Entre otras razones en los TCC y documetos contractuales suscritos para el desarrollo de los proyectos priorizados en el sector Educacion, no hacen referencia especifica del cumplimiento de esta normatividad | Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en términos de señalización y su aplicación en las instituciones educativas | SURATÀ y CAMPO DE LA CRUZ: Contratacion de suministro e instalacion de los elementos de proteccion en las circulaciones, de acuerdo al articulo 5 de la ley 1287. | Contrato | 2 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
210 | FILA_210 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | Accesibilidad para discapacitados. Proyectos Colegio Integrado Camacho Carreño en Suratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico IE de Yatí en Magangué - Bolívar y Centro educativo Pampanilla en sucre - sucre - Sector Educación. | Entre otras razones en los TCC y documetos contractuales suscritos para el desarrollo de los proyectos priorizados en el sector Educacion, no hacen referencia especifica del cumplimiento de esta normatividad | Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en términos de señalización y su aplicación en las instituciones educativas | PAMPANILLA: Se realizaron las correcciones en el baño de discapacitados, y se anexa el acta de recibo por parte del rector de la institucion. | Acta de recibo a satisfacción | 1 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
211 | FILA_211 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | Accesibilidad para discapacitados. Proyectos Colegio Integrado Camacho Carreño en Suratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico IE de Yatí en Magangué - Bolívar y Centro educativo Pampanilla en sucre - sucre - Sector Educación. | Entre otras razones en los TCC y documetos contractuales suscritos para el desarrollo de los proyectos priorizados en el sector Educacion, no hacen referencia especifica del cumplimiento de esta normatividad | Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en términos de señalización y su aplicación en las instituciones educativas | YATÌ: Se garantizara por parte de la interventoria el cumplimiento de la norma, toda vez que el contrato se encuentra aun en ejecucion. | Acta | 1 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
212 | FILA_212 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Estado Proyectos - Calidad de las obras. Colegio Integrado Camacho Carreño en Suratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico, y en el IE de Yatí en Magangué - Bolívar | Los problemas patologico podrian tener su origen en deficiencias del diseño, la ejecucion del proyecto y/o mantenimeinto de la infraestructura entre otros. | Institución Campo de la Cruz: Divulgar al rector y a la Secretaria de Educación respon-sable de la operación y prestación del servicio educativo, el cumplimiento de las directrices entregadas en el manual de mantenimiento y sostenibilidad de la sede. Responsable: Profesionales sociales Sector Educacion | Institución Campo de la Cruz: Envió comunicación escrita haciendo refrencia a los manuales entregados para la ejecución del proceso de sostenibilidad de las instituciones. - Comunicación oficial. | Comunicación Enviada | 1 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
213 | FILA_213 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Estado Proyectos - Calidad de las obras. Colegio Integrado Camacho Carreño en Suratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico, y en el IE de Yatí en Magangué - Bolívar | Los problemas patologico podrian tener su origen en deficiencias del diseño, la ejecucion del proyecto y/o mantenimeinto de la infraestructura entre otros. | Institución Campo de la Cruz: Divulgar al rector y a la Secretaria de Educación respon-sable de la operación y prestación del servicio educativo, el cumplimiento de las directrices entregadas en el manual de mantenimiento y sostenibilidad de la sede. Responsable: Profesionales sociales Sector Educacion | Institución Educativa Yati: Entrega infomre al contratista y a la interventoria del reporte entregado por la contraloria. - Ejecución e las actividades correctivas de los hallazgos manifestados. - Recibo de las obras a satisfacción previa verificación, po parte de la interventoria al contratista. | Comunicación Enviada | 1 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
214 | FILA_214 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Estado Proyectos - Calidad de las obras. Colegio Integrado Camacho Carreño en Suratá - Santander, Sede Educativa Campo de la Cruz Atlántico, y en el IE de Yatí en Magangué - Bolívar | Los problemas patologico podrian tener su origen en deficiencias del diseño, la ejecucion del proyecto y/o mantenimeinto de la infraestructura entre otros. | Institución Campo de la Cruz: Divulgar al rector y a la Secretaria de Educación respon-sable de la operación y prestación del servicio educativo, el cumplimiento de las directrices entregadas en el manual de mantenimiento y sostenibilidad de la sede. Responsable: Profesionales sociales Sector Educacion | I.E. Camacho Carreño: Acta de recibo a satisfacción | Acta | 1 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
215 | FILA_215 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Conexión de Servicios Públicos. Proyectos Sede Educativa campo de la Cruz, IE de Yatí, Centro educativo Pampanilla y Colegio Integrado Camacho Carreño - Sector Educación | Es una actividad competente de las empresas de servicios publicos y/o entidades territoriales, que no cumplen con los compromisos previos como en el caso de Surata, Campo de La Cruz y Yati. Para el caso de Pampanilla por demoras en aprobacion de actividades previas a la solicitud de instalacion de la energia definitiva | * Surata y Campo de La cruz: Contratar las obras complementarias para la correcta disposicion de las aguas residuales. Responsable: Fondo Adaptacion * Yati: La interventoria garantizara el cumplimiento de la actividad que se encuentra como actividad propia contractual del contratista. | Elaborar TCC para la contratación de los procesos. | TCC Elaborados | 2 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
216 | FILA_216 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Conexión de Servicios Públicos. Proyectos Sede Educativa campo de la Cruz, IE de Yatí, Centro educativo Pampanilla y Colegio Integrado Camacho Carreño - Sector Educación | Es una actividad competente de las empresas de servicios publicos y/o entidades territoriales, que no cumplen con los compromisos previos como en el caso de Surata, Campo de La Cruz y Yati. Para el caso de Pampanilla por demoras en aprobacion de actividades previas a la solicitud de instalacion de la energia definitiva | * Surata y Campo de La cruz: Contratar las obras complementarias para la correcta disposicion de las aguas residuales. Responsable: Fondo Adaptacion * Yati: La interventoria garantizara el cumplimiento de la actividad que se encuentra como actividad propia contractual del contratista. | Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas. Interventoria - Supervisor del contrato Recibo a satisfacción de las obras contrtadas para el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas. | Acta de recibo a satisfacción | 4 | 2017/10/01 | 2018/12/31 | 65 |  | PM AUD 2016
217 | FILA_217 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | Hallazgo 37. Oportunidad y eficiencia desarrollo de proyectos. | Deficiente formulación. Identificación tardía de beneficiarios, incumplimiento de los OZ y contratistas, deficiencia en la articulación y gestión de entidades territoriales e incumplimiento de compromisos entes territoriales. | 1) Realizar Riguroso seguimiento por parte de la Subgerencia de Proyectos, a la efectiva implementación de los formatos e instrumentos de control para la oportuna y eficiente entrega de los proyectos. | 1) Ajustar los lineamientos al Seguimiento y Control de proyectos Tomo 2, en las fases de estructuración, ejecución y entrega de productos a través de los nuevos formatos de gestión de proyectos. | 1) Formatos: Project Charter (Documento de Constitución Proyectos) Documento Gestión de Stakeholders Formato de Visita técnica en obra, por parte de los gestores de los proyectos. Manual para la elaboración de Informes de Interventoría Actas de Recibo a Satisfacción (entrega) de los proyectos por parte de los Stakeholders. Implementación Ficha Seguimiento y Control de proyectos | 6 | 2017/09/30 | 2018/06/01 | 34.86 |  | PM AUD 2016
218 | FILA_218 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | Verificada el Acta de Comité de Conciliación 12, analizados los soportes del proceso, entregados por la Entidad, se constató que esta sesión del Comité se llevó a cabo en fecha posterior a la programada para llevar a cabo la audiencia de conciliación objeto del comité del acta 12 | La situación se generó por cuanto la entidad presenta debilidades en la aplicación de contro-les que le permitan alertar oportunamente sobre las diligencias a las cuales ha sido convocado y frente a las que se deban tomar decisiones institucionales a través de la convocatoria en tiempo del Comité de Conciliación. | Adoptar una directriz institucional de conciliación, consistente en reiterar la decisión adoptada por el Comité de no conciliar ni presentar fórmula alguna para ello, siempre que el decurso procesal no haya modificado los supuestos fácticos y jurídicos iniciales con base en los cuales se adoptó tal posición institucional | Presentar para aprobación del Comité de Conciliación del Fondo Adaptación la directriz institucional de Conciliación. | Directriz institucional de Conciliación | 1 | 2017/10/01 | 2017/12/31 | 13 |  | PM AUD 2016
219 | FILA_219 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | Verificada el Acta de Comité de Conciliación 12, analizados los soportes del proceso, entregados por la Entidad, se constató que esta sesión del Comité se llevó a cabo en fecha posterior a la programada para llevar a cabo la audiencia de conciliación objeto del comité del acta 12 | La situación se generó por cuanto la entidad presenta debilidades en la aplicación de contro-les que le permitan alertar oportunamente sobre las diligencias a las cuales ha sido convocado y frente a las que se deban tomar decisiones institucionales a través de la convocatoria en tiempo del Comité de Conciliación. | Adoptar una directriz institucional de conciliación, consistente en reiterar la decisión adoptada por el Comité de no conciliar ni presentar fórmula alguna para ello, siempre que el decurso procesal no haya modificado los supuestos fácticos y jurídicos iniciales con base en los cuales se adoptó tal posición institucional | Presentar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado la directriz institucional de Conciliación para su evaluación metodológica y aprobación. | Directriz institucional de Conciliación | 1 | 2018/01/01 | 2018/03/30 | 12.57 |  | PM AUD 2016
220 | FILA_220 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | La CGR cocnluye que se ha cumplido con la sentencia referente al acueducto de Yopal, pero este cumplimiento no ha sido exactamente al inicialmente planteado en la misma sentencia. | "(i) presunta vulneración de principios generales del derecho y de la función pública; (ii) falta de control sobre los recursos que transfiere a otros mecanismos de administración y (iii) pago total de objetos contractuales que se encuentran en ejecución y en el cual el palzo está pactado de una manera determinable" | Se continuará dando cumplimiento a la sentencia de la acción popular 2011-00210 en los términos de la ley 472 de 1998 ante el Tribunal Administrativo de Casanare. | Participar en los Comites de Verificación, Audiencias de Verificación de Cumplimiento y demás actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la obligación de hacer establecida en el fallo de la acción popular Rad. 2011-0210-00 | Actas comité de Verificación, Actas audiencias de verificación que se realicen ante el Tribunal Administrtativo de Casanare para verificar el cumplimiento de la Acción Popular 2011-0210-00 . | 4 | 2017/12/30 | 2018/12/30 | 52.14 |  | PM AUD 2016
221 | FILA_221 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | El Fondo Adaptación no ha realizado seguimiento de los recursos que transfirió al Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para el desarrollo de este proyecto. Debiéndose tener en cuenta que con la entrega de los recursos a FINDETER | Se hace necesario precisar que el cuestionamiento del Ente de Control no se orienta a que se realizara un único desembolso, sino que este se hubiese realizado contrario a la oferta presentada y sin haberse recibido los servicios por parte de FINDETER | Se incluirá como acción de mejora, el control de los informes de avance mensual de obra que FINDETER allega al Fondo Adaptación, los cuales son el soporte para determinan el avance del Contrato No. 203 de 2014. | Recepción y análisis de los avances mensuales de obra presentados por FINDETER al Fondo Adaptación | Informes mensuales | 1 | 2017/09/01 | 2018/06/30 | 43.14 |  | PM AUD 2016
222 | FILA_222 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40 | Anticipos para proyectos de inversión. A 31 de diciembre de 2016, la cuenta 142013 correspondiente a los anticipos entregados para proyectos de inversión presentaron subestimación en $115.49 millones, debido a que se reconocieron amortizaciones que no se materializaron tal como se pactó en los respectivos contratos; es decir, como descuento de las facturas radicadas para trámite de pago | Debilidad en el seguimiento a los anticipos para proyectos de inversión. | 1) Elaborar actas mensuales de conciliación de la 1420- Anticipos para proyectos de inversión | 1) Actas mensuales de conciliación de la 1420- Anticipos para proyectos de inversión | Acta | 4 | 2017/09/30 | 2018/03/31 | 26 |  | PM AUD 2016
223 | FILA_223 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41 | Al cierre de la vigencia 2016 se reconoció en la cuenta 147046-Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías, la suma de $720.000 millones correspondientes al saldo de la reserva presupuestal 21815 constituida al 31 de diciembre de 2015. Este registro contable, incrementó como contrapartida la cuenta 470510-Fondos recibidos para inversión, del grupo Operaciones interinstitucionales | No efectuar análisis a las instrucciones emitidas por entes reguladores, para tomar decisiones respecto a parametrizaciones efectuadas por la Contaduría General de la Nación en materia contable en el SIIF-Nación. | Solicitar conceptos a la Contaduría General de la Nación sobre instrucciones particulares emitidas por este mismo ente | Mesa de Trabajo con la Contaduría General de la Nación Solicitud de concepto sobre situaciones especiales | Acta Oficio de Solicitu-des | 2 | 2017/09/30 | 2018/01/31 | 17.57 |  | PM AUD 2016
224 | FILA_224 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42 | Saldo Derechos en Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la cuenta 192603 correspondiente a los derechos en fideicomiso, presenta inconsistencias por $53.03 millones, en comparación con el Balance reportado por el Consorcio y generados del Sistema Fiduciario Integrado-SIFI | Debilidad en la elaboración de las actas de conciliación de la cuenta 192603 "Derechos en fideicomiso" en los rubros de Efectivo e Inversiones, con el Consorcio FADAP. | 1) Efectuar conciliación mensual de la información contable entre el saldo de la cuenta 192603 "Derechos en fideicomiso", los saldos reflejados en el balance presentado por el Consorcio FADAP en los rubros de Inversión y Efectivo y los saldos de los extractos bancarios. | 1) Conciliaciones mensuales para la vigencia 2017 | Conciliaciones | 4 | 2017/09/30 | 2018/03/31 | 26 |  | PM AUD 2016
225 | FILA_225 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | Reconocimiento de cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios Al 31 de diciembre de 2016 el FA reconoció seis (6) cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios (cuenta 240101), por valor neto de $11.22 millones; a pesar que, para dicha fecha, no había recibido los bienes y servicios contratados | Falta de claridad en el Informe Periódico de Supervisión y Cumplimiento en la sección H, ítem "FECHA" | Solicitar al Equipo de Trabajo Prevalidación de pagos, ajustar el formato del informe de supervisión y cumplimiento en la sección H "SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, con los ítems "Fecha de Elaboración del informe" y "Fecha de recibido de los Bienes y Servicios". | Solicitud | Solicitud | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
226 | FILA_226 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 44 | Depuración de información contable Al 31 de diciembre de 2016, se identificaron en el SIIF Nación 52 terceros cuyos saldos por concepto de anticipos, cuentas por pagar, acreedores y depósitos recibidos en garantía, no reflejan su realidad, pues corresponden a centavos o pesos por depurar. | Debilidad en el seguimiento a saldos reflejados en las cuentas contables, en centavos o pesos. | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación, sobre el procedimiento a seguir para ajustar centavos y/o pesos resultantes del registro de documentos soportes (causación y pago), así como la aplicación en estos casos del principio de contabilidad relativo a la medición. | Solicitud de concepto | solicitud | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
227 | FILA_227 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45 | Comprobantes de contabilidad y soportes documentales Se evidenció que algunos comprobantes contables presuntamente se inobservó lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad Pública y el Procedimiento de Control interno Contable, toda vez que: No se elaboraron de manera cronológica de acuerdo con la ocurrencia de los hechos y transacciones susceptibles de reconocimiento | Registrar información suministrada por terceros en el SIIF-nación de acuerdo con la fecha de recepción, dentro de los trimestres establecidos por la Contaduría General de la Nación. No describir de manera adecuada el concepto de registro contable. | 1) Registrar de manera cronológica la información suministrada por terceros, de acuerdo con la fecha de ocurrencia. 2) Ampliar el detalle de los registros efectuados mediante comprobantes manuales 3) Elaborar mensualmente un anexo al comprobante contable que se registra en el SIIF-Nación de los Recursos de inversión, en el cual se detalle cada transacción. | Reporte detallado de las transacciones de recursos de inversión, incorporados en el SIIF-Nación. | reporte | 4 | 2017/09/30 | 2018/02/28 | 21.57 |  | PM AUD 2016
228 | FILA_228 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 46 | Notas de carácter específico a los Estados Financieros Las Notas Específicas a los Estados Contables del Fondo Adaptación para la vigencia 2016, cumplen parcialmente con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. | Debilidades en la elaboración de las notas a los Estados Financieros, de acuerdo a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública. De la Administración de la Entidad y dificulta la labor de los diferentes órganos de control. | Fortalecer la elaboración de las Notas a los Estados Financieros, ampliando la descripción del grupo Deudores, Cuentas por pagar y Operaciones Institucionales. | 1) Ampliar la notas a los Estados Financieros. | 1) Notas a los Estados Financieros | 4 | 2017/09/30 | 2018/03/31 | 26 |  | PM AUD 2016
229 | FILA_229 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 47 | Administración de riesgos del proceso contable. Al 31 de diciembre de 2016, se materializaron multiples riesgos de índole contable, que afectaron negativamente el proceso contable ejecutado por el Fondo Adaptación. Dificultad para la medición monetaria confiable. | Debilidades en los riesgos asociados al proceso contable | 1) Revisar y ajustar los riesgos asociados al proceso contable | Ajustar controles a los riesgos que se materializaron en la auditoría realizada por la CGR | Controles ajustados al proceso contable de acuerdo a las políticas para la gestión del riesgo. | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
230 | FILA_230 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 48 | Implementación de controles mínimos para el desarrollo del proceso contable. Al 31 de diciembre de 2016, se evidenciaron debilidades en la implementación de los siguientes controles mínimos exigidos en el numeral 4.1 del Procedimiento de Control Interno Contable. | Debilidad en los controles establecidos en el proceso contable | 1) Revisar y ajustar los controles asociados al proceso contable | 1) Ajustar controles al proceso contable. | 1) Controles ajustados | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
231 | FILA_231 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 49 | Control Interno Contable. Las situaciones evidenciadas por la CGR en los hallazgos precedentes formulados producto de la evaluación al control financiero, los cuales se subsumen en el presente hallazgo, están relacionadas principalmente con: 1) Debilidades en el análisis, control y depuración de la información contable. | Debilidades en el control interno contable | 1) Revisar y ajustar los controles y riesgos asociados al procesos de apoyo | 1) Ajustar los controles y riesgos de los procesos de apoyo. | 1) Controles y riesgos ajustados | 1 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 13.14 |  | PM AUD 2016
232 | FILA_232 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | "Mayor valor pagado: Para el ítem (9.1) transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros - un total de $159.756.801,40 que corresponde a 169.233,90 metros cúbicos realmente transportados, frente a $590.416.341,56 pagados Lo que generó un mayor valor pagado por material transportado por $ 430.659.540,16" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación" | Realizar el análisis del contrato 140 de 2015 para el proceso de liquidación. | Realizar durante el proceso de liquidación concepto y balance Final del contrato 140 de 2015, teniendo en consideración el presunto hallazgo fiscal manifestado por la CGR. | Concepto y Balance final para liquidación | 1 | 2018/01/15 | 2018/07/31 | 28.14 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
233 | FILA_233 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | "Mayor valor pagado: Para el ítem (9.1) transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros - un total de $159.756.801,40 que corresponde a 169.233,90 metros cúbicos realmente transportados, frente a $590.416.341,56 pagados Lo que generó un mayor valor pagado por material transportado por $ 430.659.540,16" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Dar a conocer a la Entidad la posición de la Entidad frente al presunto hallago identificado por la CGR | Socializar en el comité de gerencia la posición de la Entidad frente al balance final de liquidación del contrato 140 de 2015 | Sesión | 1 | 2018/01/01 | 2018/09/30 | 38.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
234 | FILA_234 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | "Mayor valor pagado: Ítem Transporte de Material - se evidencia que en Acta de Obra 9 se realizó el pago de transporte de material (origen excavación entre K1+902 y K2+085), En este sentido, el valor calculado y cobrado en Actas de Pago 9 y 10 ($114.543.260.80) y el valor calculado por la CGR, $24.854.780.85, se evidencia que se pagó un mayor valor en cuantía de $89.688.479.95". | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Realizar el análisis del contrato 140 de 2015 durante el proceso de liquidación. | Realizar durante el proceso de liquidación concepto y balance Final del contrato 140 de 2015, teniendo en consideración el presunto hallazgo fiscal manifestado por la CGR. | Concepto y Balance final para liquidación | 1 | 2018/01/15 | 2018/07/31 | 28.14 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
235 | FILA_235 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | "Mayor valor pagado en Item no Previsto comparado con item Contractual - De la revisión de los ítems No Previstos y las mayores y menores cantidades de obra ejecutadas, se identificó una diferencia de $815.479.357 entre lo establecido en el Anexo 1 del contrato de obra (APU de referencia) y los APU de los ítems No Previstos, soporte del Otrosí 2, suscrito el 19 de agosto de 2016" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Realizar el análisis del contrato 140 de 2015 durante el proceso de liquidación. | Realizar durante el proceso de liquidación concepto y balance Final del contrato 140 de 2015, teniendo en consideración el presunto hallazgo fiscal manifestado por la CGR. | Concepto y Balance final para liquidación. | 1 | 2018/01/15 | 2018/07/31 | 28.14 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
236 | FILA_236 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | "Mayor valor pagado en Item no Previsto comparado con item Contractual - De la revisión de los ítems No Previstos y las mayores y menores cantidades de obra ejecutadas, se identificó una diferencia de $815.479.357 entre lo establecido en el Anexo 1 del contrato de obra (APU de referencia) y los APU de los ítems No Previstos, soporte del Otrosí 2, suscrito el 19 de agosto de 2016" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Realizar el análisis del contrato 140 de 2015 durante el proceso de liquidación. | Realizar Informe por parte de la Interventoria y avalado por el Fondo que premita inferirir el item no previsto evidenciando los trabajos realizados, metodologia y especificaciones tecnicas. | Entrega de informe | 1 | 2018/01/15 | 2018/07/31 | 28.14 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
237 | FILA_237 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | "Consistencia valor ejecutado en actas de obra respecto al acta de recibo final de obra, e implementación plan de manejo ambiental contrato 140 de 2015: De acuerdo con el documento “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra” y lo conciliado por el Contratista de Obra y la Interventoría del Proyecto, se evidencia una diferencia de $402.580.347" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación" | Realizar Informe de interventoría y avalado por el supervisor | Realizar Informe por parte de la Interventoria y avalado por el Fondo referente a la gestión del plan de manejo ambiental del contrato 140 de 2015 | Informe | 1 | 2018/01/15 | 2018/07/31 | 28.14 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
238 | FILA_238 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | "A Octubre de 2017 no se evidencia la ejecución de obras plan de inversión del 1%, estudio de impacto ambiental: En la Resolución 000643 de Julio 29 de 2015, por medio de la cual se otorga la Licencia ambiental. En lo relacionado con “la Tasa por Utilización de Aguas y del Plan de Inversión del 1%”" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Reuniones con el Contratista de Obra y de Interventoria, Alcaldía de Gramalote y Corporación ambiental hasta lograr ejecución de inversión del 1% | Certificación desembolso a CORPORACION del 1% | Certificación desembolso a CORPORACION del 1% | 1 | 2017/12/26 | 2018/12/31 | 52.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
239 | FILA_239 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | "A Octubre de 2017 no se evidencia la ejecución de obras plan de inversión del 1%, estudio de impacto ambiental: En la Resolución 000643 de Julio 29 de 2015, por medio de la cual se otorga la Licencia ambiental. En lo relacionado con “la Tasa por Utilización de Aguas y del Plan de Inversión del 1%”" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Realizar actualizacion del formato de los lineamientos para el seguimiento y control de proyectos. | Realizar actualizacion del Acta de preconstrucción (MP4-GPG-3-F-01 Acta) capítulo trámites, licencia y permisos. | ACTA | 1 | 2017/12/15 | 2018/07/31 | 32.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
240 | FILA_240 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | "Deficiencias en los diseños que repercutieron en el alcance, culminación e incremento en el costo final del proyecto". | "Falencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Reclamación de la garantía de calidad de los contratos del diseñador, interventor y supervisor del interventor, ante las compañias de seguros, por las presuntas deficiencias. | Seguimiento a las reclamaciones presentadas ante las compañias de seguros el 15/12/2017. | Informes de seguimiento Reclamaciones Trimestrales | 3 | 2017/12/15 | 2018/08/31 | 37 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE El plazo estimado corresponde a las instancias que por Ley debe surtir el proceso entre las partes.
241 | FILA_241 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | "Demoras en el proceso de liquidación, cierre ambiental y gestion socio predial del contrato de obra 140 de 2015 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: la Cláusula Décima Octava del contrato, establece que el contrato será liquidado dentro de los ocho (8) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución" | "Deficiencias en el seguimiento y control por parte del contratista e interventor de la obra y deficiencias en la planeación y aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo Adaptación". | Reuniones con el Contratista de Obra y de Interventoria, Alcaldía de Gramalote y demás actores que influyan hasta lograr la liquidación del Contrato | Elaborar el proyecto de Acta de Liquidación | Proyecto Acta de Liquidación | 1 | 2017/12/26 | 2018/12/31 | 52.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
242 | FILA_242 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | "Cumplimiento, reprogramación contrato de obra 165 de 2015 y otrosí 1, "Falencia de la Entidad respcto al cumplimiento en lo pertinente a Urbanismo y frente al desarrollo del contrato de obra 165 de 2015"" | "Deficiencias en la aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo en la interventoria y en la ejecución del contrato de obra" | Se revisa periódicamente el avance del proyecto, se realizan reuniones para evaluar, controlar y gestionar los riesgos para minimizar la afectación en los tiempos de ejecución del proyecto. Se detallan hitos de programación en los documentos de modificación del Contrato. | Realizar reuniones con los equipos de trabajo que desarrollan sus actividades dentro del proyecto. | Número de reuniones de seguimiento y coordinación del proyecto Acta de reunión donde conste el seguimiento a los hitos de programación para la construcción de las viviendas. . | 7 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
243 | FILA_243 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | "Cumplimiento, reprogramación contrato de obra 165 de 2015 y otrosí 1, "Falencia de la Entidad respcto al cumplimiento en lo pertinente a Urbanismo y frente al desarrollo del contrato de obra 165 de 2015"" | "Deficiencias en la aplicación de controles y seguimiento por parte del Fondo en la interventoria y en la ejecución del contrato de obra" | Se revisa periódicamente el avance del proyecto, se realizan reuniones para evaluar, controlar y gestionar los riesgos para minimizar la afectación en los tiempos de ejecución del proyecto. Se detallan hitos de programación en los documentos de modificación del Contrato. | Realizar reuniones de coordinación para lograr que las actividades realizadas por diferentes contratistas se desarrollen con fluidez. | Número de reuniones de seguimiento y coordinación del proyecto Acta de reunión donde conste el seguimiento a los compromisos. | 7 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
244 | FILA_244 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | "Gestión del Fondo, cumplimiento contrato de obra 165 de 2015, oportunidad pago parafiscales, administrativo con posible incidencia disciplinaria" | "Deficiencias en la aplicación de controles y de seguimiento por parte del Fondo, con lo cual no se está dando estricto cumplimiento al contrato y obra, la debida y continua protección de todo el personal a cargo del contratista. Así las cosas presuntamente se incumplió el contrato de obra en las referidas clausulas, el Manual de Contratación del Fondo" | Se revisa mensualmente los pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Se solicita periódicamente el estado de las acreencias del Contratista con los proveedores. | Elaborar matriz de seguimiento a pagos de proveedores y subcontratistas, del Contratista de Obra. En caso de evidenciar incumplimiento, la interventoría deberá informar de manera inmediata al Fondo Adaptación para hacer efectivas las pólizas respectivas. El plazo máximo para informar al Fondo el incumplimiento es el décimo día habil del mes. | Matriz de estado de pagos a proveedores y salarios, actualizada mensualmente y reportada Fondo Adaptación por correo electrónico dentro de los diez días hábiles de cada mes. | 7 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
245 | FILA_245 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos estructura y mampostería". | "Se esta contraviniendo lo dispuesto en el título D del Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-10 . impresión y a tracción, en Los morteros de pega para la construcción de muros en mampostería los cuales presentan espesores que superan los 30 mm entre piezas" | Se realiza control durante la construcción de la mampostería cada tres hiladas. En caso de avance del muro con espesor en las juntas superior al 14 mm se demuele la parte incumplida y se reconstruye. Asegurar el cumplimiento del procedimiento de construcción de mampostería estructural | Verificar construcción de mampostería de acuerdo con el procedimiento establecido. Para tal efecto, la interventoría allegará en el informe mensual que envía al Fondo Adaptación, la evidencia de las las notas de campo o bitácora de obra donde se registre el cumplimiento de la verificación en cada una de las viviendas por parte de la interventoría al contratista. | Número de registros de revisión de la construcción de muros de mampostería, conforme con lo previsto en planos y normas técnicas aplicables sobre número de viviendas con mampostería terminada en el periodo.(mensualmente) La interventoría allegará en el informe mensual al F.A, las notas de campo y bitácora donde se registre el cumplimiento de su verificación en cada vivienda | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
246 | FILA_246 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos estructura y mampostería". | "La utilización de regatas (cortes en muro) para la colocación de tuberías eléctricas y sanitarias, lo cual va en contra de lo dispuesto en el título D de la NSR-10 para la mampostería estructural . Como también en la cartilla de recomendaciones de las tipologías donde indica, No regatear muros horizontalmente". | Se planea las regatas para cada tipo de vivienda. Las tuberias quedan instaladas dentro de la mampostería . En caso de reparaciones se realiza seguimiento y control de laa actividades de reparación.. No se recibe muro con regatas sin la reparación apropiada. Se asegura el cumplimiento del procedimiento de planeación, ejecución y reparación de regatas | Validar la planeación de las instalaciones en muros no estructurales. En caso de requerirse la implementación de regatas en muros de mampostería, se llevara un control con los registros respectivos, Para tal efecto la interventoría allegará en el informe mensual al F.A, las notas de campo y bitácora donde se registre el cumplimiento de su verificación en cada vivienda | Número de registros de revisión de la construcción de muros de mampostería de las viviendas conforme con lo previsto en planos de construcción y normas técnicas aplicables sobre número de viviendas con mampostería terminada en el periodo. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Informe mensual de la interventoría que contenga el capítulo de seguimiento al cumplimiento de este hito. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
247 | FILA_247 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos estructura y mampostería". | "Afectaciones en las dovelas de los muros asociados a los vanos de las puertas. Dichas dovelas fueron afectadas para el cargue de los marcos de las puerta, sin tener en cuenta que la dovela es un elemento estructural y que al reducir su sección puede afectar su trabajo a compresión y a tracción". | Se efectúa la reparación de dovelas intervenidas durante la instalación de los marcos de las puertas con mortero estructural según procedimiento establecido. Se implementa medidas alternativas para que la instalación de los marcos de las puertas no coincida con la dovela próxima a la puerta. | Verificar la conformidad de la reparación de las dovelas próximas a los vanos de las puertas. Para tal efecto, la interventoría allegará en el informe mensual que envía al Fondo Adaptación, la evidencia de las las notas de campo o bitácora de obra donde se registre el cumplimiento de la verificación en cada una de las viviendas por parte de la interventoría al contratista. | Número de registros de revisión de la construcción de muros de mampostería de las viviendas conforme con lo previsto en planos de construcción y normas técnicas aplicables sobre número de viviendas con mampostería terminada en el periodo. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Acta de recibo de hito suscrito por la interventoría y contratista. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
248 | FILA_248 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos cubiertas" | "Humedades que se presentan en la cubierta de las diferentes casas visitadas, produciendo un deterioro en acabados de madera. Esta situación viene desmejorando la calidad de la madera que soporta las tejas (correas), por la continua filtración (ver fotos), generando riesgo de crecimiento de hongos y moho". | Se realizan controles durante la construcción de las cubiertas y el proceso de impermeabilización. Se realizan nuevas jornadas vivienda por vivienda para identificar filtraciones y se atienden solicitudes de los beneficiarios. | Validar cada una de las cubiertas de acuerdo con el procedimiento para la instalación e impermeabilización. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | Número de cubiertas de viviendas inspeccionadas / número total de cubiertas terminadas. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
249 | FILA_249 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos cubiertas" | "Humedades que se presentan en la cubierta de las diferentes casas visitadas, produciendo un deterioro en acabados de madera. Esta situación viene desmejorando la calidad de la madera que soporta las tejas (correas), por la continua filtración (ver fotos), generando riesgo de crecimiento de hongos y moho". | Se realizan controles durante la construcción de las cubiertas y el proceso de impermeabilización. Se realizan nuevas jornadas vivienda por vivienda para identificar filtraciones y se atienden solicitudes de los beneficiarios. | Atender las solicitudes de revisión de filtraciones en las cubiertas, de acuerdo con los plazos establecidos en el Contrato - postentrega. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | Número de registros de seguimiento a las cubiertas en la etapa de postventa sobre número de filtraciones reportadas en el periodo. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
250 | FILA_250 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos cubiertas" | "En la unión de la cubierta con la canal metálica que recoge las aguas lluvias (tanto al interior como al exterior de las casas), se presentan defectos en la pendiente, fisuras en las uniones y fallas en la distancia de instalación de esta con relación a la cubierta, por donde se están filtrando las aguas lluvias, generando deterioro" | Se verifica casa por casa el funcionamiento de las canales de las cubiertas. Se efectúan jornadas de corrección en la instalación de canales. | Programar y ejecutar nuevas jornadas de revisión y reparación de canales. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | Número de registros de revisión de cubiertas, incluyendo canales, en el proceso constructivo previo a la entrega de la vivienda, sobre número de cubiertas terminadas en el periodo. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
251 | FILA_251 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos cubiertas" | "En la unión de la cubierta con la canal metálica que recoge las aguas lluvias (tanto al interior como al exterior de las casas), se presentan defectos en la pendiente, fisuras en las uniones y fallas en la distancia de instalación de esta con relación a la cubierta, por donde se están filtrando las aguas lluvias, generando deterioro" | Explicar a los beneficiarios durante la entrega y se incluye en el manual que no se pueden apoyar escaleras obre la canal. | Realizar jornadas información a la comunidad que no pueden apoyar escaleras sobre las canales. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | Número de registros de seguimiento a las canales de recolección de aguas lluvias de la cubierta en la etapa de postventa sobre número canales deteriodas reportadas en le periodo. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
252 | FILA_252 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos cubiertas" | "El mortero utilizado para la pega del tablón Cúcuta en el piso de las viviendas, presenta fácil desprendimiento (indicando fallas en la dosificación del mortero), lo cual permite que se filtre el agua y se presente un rápido desprendimiento del enchape. De igual manera, los niveles de piso interiores no se encuentran completamente nivelados". | Se realiza verificación, inspección y validación de la calidad de la instalación de los pisos. | Verificar la conformidad de la aplicación del mortero de pega y nivelación de los pisos de tableta. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | Número de registros de verificación y aprobación de la instalación de pisos, sobre número de pisos terminados en el periodo. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
253 | FILA_253 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Hitos cubiertas" | "El mortero utilizado para la pega del tablón Cúcuta en el piso de las viviendas, presenta fácil desprendimiento (indicando fallas en la dosificación del mortero), lo cual permite que se filtre el agua y se presente un rápido desprendimiento del enchape. De igual manera, los niveles de piso interiores no se encuentran completamente nivelados". | Se realiza verificación, inspección y validación de la calidad de la instalación de los pisos. Se registra la conformidad de la pega de tabletas de acuerdo con lo establecido en el Contrato. | Verificar cada una de las viviendas con el propósito de reparar los pisos con no conformidades de instalación. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | Número de registros de verificación de la reparación de pisos, sobre número de viviendas verificadas. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | 100 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
254 | FILA_254 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Hitos cubiertas" | "No permitir la entrada de agua durante y después de la construcción de la ampliación, construyendo un andén perimetral de por lo menos 1 metro de ancho con pendientes a las canaletas. Re direccionar las aguas lluvias de las canaletas nuevas a los desagües previstos. Cualquier agua superficial debe ser dirigida a sifones o canaletas para para evitar su infiltración en el suelo" | Se verifica las actividades de proteccion perimetral de escorrentía durante comités de coordinación de contratistas. De acuerdo con las observaciones del comité se revisan drenajes provisionales para protección de viviendas en construccion. | Verificar las condiciones de drenaje de cada manzana para que tenga la proteccion provisional mientras se ejecutan obras definitivas. Se debe incluir en el formato de registro de revisión de viviendas firmado por la interventoría y el contratista de obra. | Número de lotes recibidos por el Contratista de Vivienda sobre número de lotes entregados por el Contratista de urbanismo. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de revisión de obras de drenaje y manejo de agua en las manzanas. | 100 | 2017/10/12 | 2018/03/26 | 23.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
255 | FILA_255 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Hitos cubiertas" | "La cinta de andenes construida en adoquín de arcilla no cuenta con las debidas especificaciones de construcción de acuerdo con la normatividad en el sentido de no contar con las guía para personas con discapacidad visual". | Se revisa la instalacion de cinta cambio de textura para personas con discapacidad visual. | Registrar la actividad de demarcacion de cinta para discapacitdos visuales por sectores conformados | Reuniones de seguimiento y coordinación del proyecto. Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registro de soporte de verificación por manzana, firmada por el contratista de urbanismo y la interventoría | 1 | 2017/10/12 | 2018/03/26 | 23.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
256 | FILA_256 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Hitos cubiertas" | "No cumplimiento del acuerdo con el anexo técnico especificaciones técnicas para vivienda de interés social del ministerio de vivienda y obras de urbanismo, la vivienda deberá estar conformada como mínimo con un espacio para sala comedor, 3 alcobas independientes, cocina, baño" | Se socializa con los involucrados que el Nuevo Gramalote obedece a un proyecto de reasentamiento; por lo tanto, la normativa para VIS no es la base de control para las viviendas | Socializar con los involucrados las características especiales del proyecto de reasentamiento del nuevo Gramalote. En el archivo se registran las jornadas de socialización con la comunidad en donde los habitantes de gramalote expusieron las condiciones imprescindibles para una vivienda, bajo esos lineamientos se desarrollaron los diseños de las viviendas. Actas de socialización. | Número de registros de socialización del proyecto incluyendo la explicación de las características especiales del reasentamiento Nuevo Gramalote. Periodicidad: Mensual. Mensual: Actas de socialización | 3 | 2017/10/12 | 2018/05/30 | 32.86 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
257 | FILA_257 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Hitos cubiertas" | "Los pasamanos instalados en los andenes de las viviendas con platinas de anclaje de 10*10 presentan desniveles y desprendimiento de material, posiblemente por la dosificación de mezcla para afinado de piso y la fuerza del anclaje sobre estas áreas, presentando un rápido deterioro en los acabados de las viviendas afectadas" | Se verifica la ejecución de la proteccion de platinas de nclaje con la construccion de poyos en concreto que protejan la soldadura y chazos de anclaje. | Verificar la instalacion del sistema de anclaje y proteccion. Documento soporte: Registrode soporte de verificación por manzana, firmada por el contratista de urbanismo y la interventoría | Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registrode soporte de verificación por manzana, firmada por el contratista de urbanismo y la interventoría | 1 | 2017/10/12 | 2018/03/26 | 23.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
258 | FILA_258 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Mitigación y urbanismo" | "En relación con los accesos y los obstáculos arquitectónicos para discapacitados, se evidenciaron rampas con un porcentaje mayor al 15% de desnivel" | Se verifica que las rampas que tengan la pendiente menor al 15 % teniendo en cuenta la aplicación de esta sobre el ancho del anden y paso a peatones. | Verificar la condición de pendiente de acceso a personas con movilidad reducidad , así como la condiciones de estos accesos sobre el tipo de anden (ancho) para no obstaculizar el paso peatonal . Registrode soporte de verificación por manzana, firmada por el contratista de urbanismo y la interventoría | Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registrode soporte de verificación por manzana, firmada por el contratista de urbanismo y la interventoría | 1 | 2017/10/12 | 2018/03/26 | 23.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
259 | FILA_259 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Mitigación y urbanismo" | "Los terrenos donde se construyen las viviendas presentan una pendiente que sobrepasa 10% en algunos sectores, lo cual permite que se forme correntias de aguas que se filtran desde las casas superiores y afectan a las casas de los primeros niveles; así mismo, no cuentan con las respectivas obras de canalización que permitan mitigar la filtración de aguas hacia las casas y a las vías" | Se verifica las actividades de proteccion perimetral de escorrentía durante comités de coordinación de contratistas. De acuerdo con las observaciones del comité se revisan drenajes provisionales para protección de viviendas en construccion. | Verificar las condiciones de drenaje de cada manzana para que tenga la proteccion provisional mientras se ejecutan obras definitivas. Registro de soporte de verificación por manzana, firmada por el contratista de urbanismo y la interventoría | Periodicidad: Mensual. Documento soporte: Registrode soporte de verificación por manzana, firmada por el contratista de urbanismo y la interventoría | 1 | 2017/10/12 | 2017/12/15 | 9.14 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
260 | FILA_260 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Mitigación y urbanismo" | "No se presenta la respectiva certificación del sistema de red contra incendios, expedida por parte del cuerpo de bomberos de acuerdo con lo establecido en algunos casos las distancias de los hidrantes a las viviendas es mayor a dos cuadras y media, para atender cualquier emergencia" | Se solicita la revisión la certificación del cuerpo de bomberos de la ciudad de Cúcuta, sobre los hidrantes instalados. | Solicitar la revisión la certificación del cuerpo de bomberos de la ciudad de Cúcuta, sobre los hidrantes instalados. | Certificado expedido por la oficina de Bomberos a cargo o documentos equivalente. | 1 | 2017/10/12 | 2018/03/26 | 23.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
261 | FILA_261 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Mitigación y urbanismo" | "Deterioro de bordillos y andenes: presenta fisuras, fracturas, además han sido reparados con pañete para cubrir construcciones diferentes, los bordillos de confinamiento de la calzada presentan dilataciones y disgregación del concreto" | Se realizan campañas con la comunidad y contratistas para proteccion de obras de urbanismo ya entregadas y recibidas. Se revisan dilataciones entre los bordillos prefabricados . | Realizar campañas con la comunidad y contratistas para proteccion de obras de urbanismo ya entregadas y recibidas. | Comunidad y contratistas informados sobre las medidas de proteccion de obras de urbanismo sobre comunidad y contratista en el área de urbanismo ya terminada. Periodicidad: Mensual. Documento evidencia: Informe de campañas realizadas a la población gramalotera | 1 | 2017/10/12 | 2018/03/26 | 23.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
262 | FILA_262 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | "Calidad de la vivienda. Contrato de obra 165/2015 administrativo con presunta incidencia fiscal y displinaria. Mitigación y urbanismo" | "Deterioro de bordillos y andenes: presenta fisuras, fracturas, además han sido reparados con pañete para cubrir construcciones diferentes, los bordillos de confinamiento de la calzada presentan dilataciones y disgregación del concreto" | Se realizan campañas con la comunidad y contratistas para proteccion de obras de urbanismo ya entregadas y recibidas. Se revisan dilataciones entre los bordillos prefabricados . | Revisar dilataciones entre los bordillos prefabricados . | Número de registros de revisión de dilataciones entre los bordillos prefabricados sobre número de sardineles instalados en el periodo. | 1 | 2017/10/12 | 2018/03/26 | 23.57 |  | PM AUD 2016 GRAMLOTE
263 | FILA_263 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Saldos sin amortizar cuenta 142013-Avances y Anticipos Entregados. Administrativo.Se presentan saldos por valor de $17.373 millones de giros de recursos entregados por el FA a contratistas por concepto de anticipos para la ejecución de obras contratadas, los cuales no han sido amortizados contablemente a pesar de que se encuentran terminados, liquidados y/o en procesos judiciales(...) | Insuficientes mecanismos de seguimiento, verificacion y control en los contratos que presentan anticipos | Establecer controles que garanticen la adecuada verificacion y evaluacion del sector, respecto a la informacion presentada pór el Equipo de Trabajo de Gestion Financiera en las actas de conciliacion de información de avances y anticipos entregados | Incluir en las actas de anticipos un párrafo indicando que la información ha sido verificada por parte de los sectores. | Actas | 8 | 2018/07/01 | 2019/02/28 | 34.57 |  | PM AUD 2017
264 | FILA_264 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Saldos sin amortizar cuenta 142013-Avances y Anticipos Entregados. Administrativo.Se presentan saldos por valor de $17.373 millones de giros de recursos entregados por el FA a contratistas por concepto de anticipos para la ejecución de obras contratadas, los cuales no han sido amortizados contablemente a pesar de que se encuentran terminados, liquidados y/o en procesos judiciales(...) | Insuficientes mecanismos de seguimiento, verificacion y control en los contratos que presentan anticipos | Establecer controles que garanticen la adecuada verificacion y evaluacion del sector, respecto a la informacion presentada pór el Equipo de Trabajo de Gestion Financiera en las actas de conciliacion de información de avances y anticipos entregados | Actas de conciliación de información de avances y anticipos entregados se debe complementar indicando el estado de obra y observaciones en caso de requerirse información adicional | Actas | 8 | 2018/07/01 | 2019/02/28 | 34.57 |  | PM AUD 2017
265 | FILA_265 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gastos por Proyectos-Cuenta 55-Gasto Público Social. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.El saldo de esta cuenta no permite conocer a que proyecto o contrato corresponde; los terceros que componen cada subcuenta no se encuentran clasificados o desagregados por contrato, de tal forma que no es posible determinar por sector la cifra cargada durante el año (...) | Deficiencia en la parametrización contable del grupo 55-Gasto Público Social, por parte de la administración SIIF y la Contaduría General de la Nación | Solicitar a la administración del SIIFy a la Contaduria General de la Nación la parametrización contable del grupo55-Gasto Público Social, conforme lo observado por la CGR. | Solicitud parametrización contable | Oficio de solicitud | 2 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
266 | FILA_266 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gastos por Proyectos-Cuenta 55-Gasto Público Social. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.El saldo de esta cuenta no permite conocer a que proyecto o contrato corresponde; los terceros que componen cada subcuenta no se encuentran clasificados o desagregados por contrato, de tal forma que no es posible determinar por sector la cifra cargada durante el año (...) | Deficiencia en la parametrización contable del grupo 55-Gasto Público Social, por parte de la administración SIIF y la Contaduría General de la Nación | Dar aplicación a la respuesta emitida | Documento de aplicación | Documento | 1 | 2018/07/01 | 2019/02/28 | 34.57 |  | PM AUD 2017
267 | FILA_267 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Notas a los Estados Contables. Administrativo con presunta connotación disciplinaria. En las notas especificas a los Estados Contables persisten deficiencias, que afectan uno de los objetivos de las mismas que es el de revelar información adicional sobre las transacciones, hechos y operaciones que permitan obtener elementos sobre el tratamiento o movimiento contable(...) | Falta detallar información en las notas a los estados financieros de algunas subcuentas | Complementar el detalle de la descripción de los hechos económicos relevantes en las notas a los Estados Financieros, incluyendo las variables solicitadas en el hallazgo de la CGR. | Notas a los Estados Financieros indicando las revelaciones del Grupo 55-Gasto Publico Social de acuerdo al Nuevo Marco Normativo | Notas a los Estados Financieros | 6 | 2018/07/01 | 2019/02/28 | 34.57 |  | PM AUD 2017
268 | FILA_268 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Información SIIF Cuenta 192603-Derechos en Fideicomiso. Administrativo.El SIIF Nación II en la cuenta 192603 no permite la generación de listados en donde se reflejen los saldos y movimientos de las cuentas a nivel de terceros de los patrimonios autónomos constituidos con la PREVISORA y el CONSORCIO FADAP para el manejo de los recursos del FA (...) | Deficiencia en la parametrización contable de la subcuenta 192603-Derechos en Fideicomiso, por parte de la administración SIIF y la Contaduría General de la Nación | Solicitar a la administración del SIIF y a la Contaduria General de la Nación la parametrización contable de la subcuenta 192603-Derechos en Fideicomiso, conforme lo observado por la CGR. | Solicitud parametrización contable | Oficio de solicitud | 2 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
269 | FILA_269 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Información SIIF Cuenta 192603-Derechos en Fideicomiso. Administrativo.El SIIF Nación II en la cuenta 192603 no permite la generación de listados en donde se reflejen los saldos y movimientos de las cuentas a nivel de terceros de los patrimonios autónomos constituidos con la PREVISORA y el CONSORCIO FADAP para el manejo de los recursos del FA (...) | Deficiencia en la parametrización contable de la subcuenta 192603-Derechos en Fideicomiso, por parte de la administración SIIF y la Contaduría General de la Nación | Dar aplicación a la respuesta emitida | Documento de aplicación | Documento | 1 | 2018/07/01 | 2019/02/28 | 34.57 |  | PM AUD 2017
270 | FILA_270 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Administración de riesgos del proceso contable. Administrativo. Se observa que existen deficiencias en las etapas de Reconocimiento, revelación y Otras acciones de control, en razón a la no aplicación de normas y procedimientos establecidos por la doctrina contable para la revelación y amortización de los gastos asociados a los proyectos y/o contratos (...) | Debilidades en el control interno contable | Revisar y ajustar los controles y riesgos del proceso contable | Ajustar los controles y riesgos del proceso contable | Controles y riesgos ajustados | 1 | 2018/07/01 | 2018/09/30 | 13 |  | PM AUD 2017
271 | FILA_271 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Administración de riesgos del proceso contable. Administrativo. Se observa que existen deficiencias en las etapas de Reconocimiento, revelación y Otras acciones de control, en razón a la no aplicación de normas y procedimientos establecidos por la doctrina contable para la revelación y amortización de los gastos asociados a los proyectos y/o contratos (...) | Debilidades en el control interno contable | Revisar y ajustar los controles y riesgos del proceso contable | Soporte del seguimiento a la implementacion de controles del proceso contable | Documento soporte | 1 | 2018/07/01 | 2018/12/31 | 26.14 |  | PM AUD 2017
272 | FILA_272 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Reserva Presupuestal 2016 frente a compromisos cubiertos con la misma. Administrativo. Analizados los pagos efectuados durante el 2017 con recursos reservados en la vigencia 2016, se identifica que el FA pagó $151,74 millones de los compromisos que se encontraban dentro del listado de justificación de la reserva del 2016 (..) | Debilidades en la ejecución de la reserva presupuestal | Aclarar en el manual de recursos de inversión lo relacionado con la reserva presupuestal | Manual de recursos de inversión modificado | Manual | 1 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
273 | FILA_273 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Reserva Presupuestal 2016 frente a compromisos cubiertos con la misma. Administrativo. Analizados los pagos efectuados durante el 2017 con recursos reservados en la vigencia 2016, se identifica que el FA pagó $151,74 millones de los compromisos que se encontraban dentro del listado de justificación de la reserva del 2016 (..) | Debilidades en la ejecución de la reserva presupuestal | Socializar el manual de recursos de inversión | Manual socializado | Documento soporte de socializadión | 1 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
274 | FILA_274 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Administrativo. Reserva Presupuestal por el 100% del presupuesto asignado para la vigencia 2016. La CGR observa a la Entidad respecto a lo no ejecución de la asignación durante la vigencia 2016, y el manejo que se le ha dado a la figura de la reserva presupuestal. | Debilidades en la ejecución de la reserva presupuestal | Aclarar en el manual de recursos de inversión lo relacionado con la reserva presupuestal | Manual de recursos de inversión modificado | Manual | 1 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
275 | FILA_275 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Administrativo. Reserva Presupuestal por el 100% del presupuesto asignado para la vigencia 2016. La CGR observa a la Entidad respecto a lo no ejecución de la asignación durante la vigencia 2016, y el manejo que se le ha dado a la figura de la reserva presupuestal. | Debilidades en la ejecución de la reserva presupuestal | Socializar el manual de recursos de inversión respecto a la reserva presupuestal | Documento de socialización | Documenot | 1 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
276 | FILA_276 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Administrativo. Valor reservado en 2016 reporte SIIF y según detalle de contratos que respaldan la reserva. Diferencia de $ 300 millones en valor reportado de reserva presupuestal 2016, en los datos del SIIF, comparados con la relación de contratos suministrada. | Según la CGR se debe a debilidades en la diferenciación de las fuentes de financiación. | Elaborar el documento justificativo teniendo en cuenta los ajustes que se hagan en el manual de manejo de recursos de inversión, aclarando las fuentes de los recursos en los casos que sean necesarios. | Realización de ajustes en el documento justificativo | Documento con ajustes | 1 | 2019/01/03 | 2019/03/30 | 12.29 |  | PM AUD 2017
277 | FILA_277 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Administrativo. Relacion de contratos suministrada por el Fondo Adaptación, concerniente a los compromisos objetos de reserva a 31 de diciembre de 2016. La CGR observa un error de digitación en uno de los registro de la relación de contratos respaldados con recursos de la vigencia 2016, que fue suministrada por el Fondo Adaptación | Según la CGR se debe a debilidades de controles en el manejo y registro de la información. | Solicitar por escrito verificación de las cifras que se encuentran en el documento justificativo, por parte de cada uno de los responsables de dicha información. | Solicitar por escrito verificación de las cifras que se encuentran en el documento justificativo, | Correo de solicitud de verificación | 1 | 2019/01/03 | 2019/02/15 | 6.14 |  | PM AUD 2017
278 | FILA_278 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Administrativo. Reserva presupuestal de contratos cuyo plazo de ejecución supera la vigencia. Se constituyó reserva presupuestal por la cuantia total de contratos cuyo plazo de ejecución superó la vigencia. Adicionalmente dice la CGR que se presentaron "deficiencias en el desarrollo de los proyectos y en las labores de supervisión y por ende en el cumplimiento de los plazos..." | Según la CGR es debido a "una inadecuada identificación y cuantificación de las necesidades que deben ser financiadas por las reservas presupuestales" | Elaborar el documento justificativo teniendo en cuenta los ajustes que se hagan en el manual de manejo de recursos de inversión. | Realización de ajustes en el documento justificativo | Documento con ajustes | 1 | 2019/01/03 | 2019/03/30 | 12.29 |  | PM AUD 2017
279 | FILA_279 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Administrativo. Reserva presupuestal de contratos cuyo plazo de ejecución supera la vigencia. Se constituyó reserva presupuestal por la cuantia total de contratos cuyo plazo de ejecución superó la vigencia. Adicionalmente dice la CGR que se presentaron "deficiencias en el desarrollo de los proyectos y en las labores de supervisión y por ende en el cumplimiento de los plazos..." | Según la CGR es debido a "una inadecuada identificación y cuantificación de las necesidades que deben ser financiadas por las reservas presupuestales" | Elaborar un análisis de causas de la constitución de reserva de la Entidad que incluya posibles acciones de mejora continua para le Entidad. | Elaborar un análisis de causas de la constitución de reserva. | Documento | 1 | 2019/01/03 | 2019/03/30 | 12.29 |  | PM AUD 2017
280 | FILA_280 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Administrativo. Grado de avance en la ejecución de los contratos asignados a un mismo contratista. Debilidades en el seguimiento por parte del Fondo Adaptación y oportunidad en la atención a los beneficiarios de La Guajira. | Grado de avance en la ejecución de cinco (5) contratos asignados a un mismo contratista en La Guajira. | Realizar seguimiento bimestral frente a los cronogramas de actividades en cada uno de los 5 proyectos y en caso de no reportar cumplimiento en las fechas pactadas aplicar ANS y/o aplicación de multas al OZ. | Seguimiento con Cronograma de entrega y con informe mensual sobre el cumplimiento del mismo. | Cronograma de Entrega | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
281 | FILA_281 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Administrativo. Grado de avance en la ejecución de los contratos asignados a un mismo contratista. Debilidades en el seguimiento por parte del Fondo Adaptación y oportunidad en la atención a los beneficiarios de La Guajira. | Grado de avance en la ejecución de cinco (5) contratos asignados a un mismo contratista en La Guajira. | Realizar seguimiento bimestral frente a los cronogramas de actividades en cada uno de los 5 proyectos y en caso de no reportar cumplimiento en las fechas pactadas aplicar ANS y/o aplicación de multas al OZ. | Seguimiento con Cronograma de entrega y con informe mensual sobre el cumplimiento del mismo. | informe bimestral de cumplimiento. | 4 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
282 | FILA_282 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Administrativo. Liberación de recursos para proyectos en curso. Administrativo. la CGR considera que existe dificultad del Fondo Adaptación en la identificación de los excedentes provenientes de la liquidación de los contratos por finalizar lo que no le permite al Fondo establecer si como fruto de las liquidaciones es posible utilizar excedentes para el desarrollo de otros proyectos | Dificultad del Fondo Adaptación en la identificación de los excedentes provenientes de la liquidación de los contratos por finalizar | Consolidación de matriz de liquidacion de contratos que permita rastrear y gestionar los recursos a liberar | Seguimiento de la matriz de de liquidación de los contratos con 100% de la información correspondiente a las liquidaciones de contratos que ya se encuentran terminados | Matriz Actualizada | 5 | 2018/07/02 | 2018/12/02 | 21.86 |  | PM AUD 2017
283 | FILA_283 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Administrativo. Planeación presupuestal 2017 para 2018. Según la CGR: (i) no se evidenciaron bases de cálculo soportes para cuantificar las necesidades de inversión y (ii) las justificaciones del anteproyecto carecen de cantidades de bienes y servicios requeridos. | Según la CGR se debe a la "falta de identificación y determinación de las necesidades concretas de los proyectos a financiar y su estado" entre otras. | Elaborar un documento que evidencie que el anteproyecto del 2019 se implementaron las mejoras mejoras mencionadas por el CGR, y que la Entidad cuenta con el procedimiento que garantiza su aplicación para futuras vigencias. Lo anterior teniendo en cuenta que ya se adelantó el ejercicio de planeación para la vigencia 2019. | Elaboración de un documento que evidencie que para el anteproyecto de la vigencia 2019 se hicieron mejoras, dentro de estas las observadas por la CGR. | Documento que evidencie soportes de la planeación presupuestal | 1 | 2018/08/01 | 2018/10/01 | 8.71 |  | PM AUD 2017
284 | FILA_284 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria, constitución de reserva presupuestal por el valor total del presupuesto asignado para gastos de inversión a 31 de diciembre de 2017. a 31-12-17 se constituyeron reservas presupuestales correspondientes al 100% de la apropiación presupuestal asignada para la vigencia 2017 | Según la CGR se debe a Debilidades en la ejecución de la reserva presupuestal | Elaborar el documento justificativo teniendo en cuenta los ajustes que se hagan en el manual de manejo de recursos de inversión. | Realización de ajustes en el documento justificativo | Documento con ajustes | 1 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
285 | FILA_285 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria, constitución de reserva presupuestal por el valor total del presupuesto asignado para gastos de inversión a 31 de diciembre de 2017. a 31-12-17 se constituyeron reservas presupuestales correspondientes al 100% de la apropiación presupuestal asignada para la vigencia 2017 | Según la CGR se debe a Debilidades en la ejecución de la reserva presupuestal | Elaborar un análisis de causas de la constitución de reserva de la Entidad que incluya posibles acciones de mejora continua para le Entidad. | Elaborar un análisis de causas de la constitución de reserva. | Documento | 1 | 2018/07/01 | 2018/08/30 | 8.57 |  | PM AUD 2017
286 | FILA_286 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Administrativo. Oportunidad en el desarrollo de actividades correspondientes al proyecto de inversión. Analizando el grado de cumplimiento de las metas y utilización del presupuesto para cada una de las metas que se relacionan en el CONPES 3776 de 2013; se determinó que el grado de avance no es significativo para algunos de los productos propuestos en los sectores y macroproyectos. | Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atención y asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña" | Fortalecer el seguimiento de las metas misionales 2017 | Elaborar trimestralmente el análisis sobre cumplimiento de metas y gestión de riesgo de la gestión de proyectos por sector y macroporyecto, que incluye el análisis de causas y acciones de mejora en concordancia con el plan de acción de la entidad. | Documento de análisis de cumplimiento y Gestión del Riesgo | 4 | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 52 |  | PM AUD 2017
287 | FILA_287 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2017- 146 del 20 de 02/2017-Urbanización Lucerna-La Unión Nariño. Oportunidad en la entrega del proyecto Urbanización La Lucerna. | Deficiencias en la Planeación, Seguimiento y Control en la ejecución del proyecto y oportunidad en la atención de los beneficiarios. | Realizar seguimiento a las actividades finales propias de un proyecto en ejecución. | Seguimiento periodico a la obra para verificar las actividades finales de ejecución | Visita e informe bimestral | 4 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
288 | FILA_288 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2017- 146 del 20 de 02/2017-Urbanización Lucerna-La Unión Nariño. Oportunidad en la entrega del proyecto Urbanización La Lucerna. | Deficiencias en la Planeación, Seguimiento y Control en la ejecución del proyecto y oportunidad en la atención de los beneficiarios. | Realizar seguimiento a las actividades finales propias de un proyecto en ejecución. | Seguimiento periodico a la obra para verificar las actividades finales de ejecución. | Visita e informe bimestral. | 4 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
289 | FILA_289 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2017- 146 del 20 de 02/2017-Urbanización Lucerna-La Unión Nariño. Oportunidad en la entrega del proyecto Urbanización La Lucerna. | Deficiencias en la Planeación, Seguimiento y Control en la ejecución del proyecto y oportunidad en la atención de los beneficiarios. | Hacer Reunion y levantar acta en donde se defina el valor de las obras de conexión de acueducto y alcantarillado para financiarlas, ejecutarlas y entregar el proyecto. | Convocar reunion con Operador zonal, Constructor, verificar valores de la obra necesaria, levantar acta para determinar el valor de la obra para su financiación. | reunion realizada que conste en acta. | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
290 | FILA_290 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2015-1142 - Urbanización Nuevo Amanecer -Municipio Linares Nariño. Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización Nuevo Amanecer - Linares (Nariño) | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer reunion con la interventoria de obra y el OZ para determinar la solución tecnica sobre las observaciones realizadas y hacer seguimiento a estas actividades para la terminación del proyecto. | Convocar reunion y levantar acta y Seguimiento periodico a la obra para verificar las actividades finales de ejecución. | Reunión realizada, acta firmada | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
291 | FILA_291 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2015-1142 - Urbanización Nuevo Amanecer -Municipio Linares Nariño. Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización Nuevo Amanecer - Linares (Nariño) | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer reunion con la interventoria de obra y el OZ para determinar la solución tecnica sobre las observaciones realizadas y hacer seguimiento a estas actividades para la terminación del proyecto. | Convocar reunion y levantar acta y Seguimiento periodico a la obra para verificar las actividades finales de ejecución. | Visita e informe bimestral | 4 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
292 | FILA_292 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2015-1142 - Urbanización Nuevo Amanecer -Municipio Linares Nariño. Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización Nuevo Amanecer - Linares (Nariño) | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer reunion con la interventoria de obra y el OZ para determinar la solución tecnica sobre las observaciones realizadas y hacer seguimiento a estas actividades para la terminación del proyecto. | Convocar reunion y levantar acta y Seguimiento periodico a la obra para verificar las actividades finales de ejecución. | Reunión realizada, acta firmada | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
293 | FILA_293 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2015-1142 - Urbanización Nuevo Amanecer -Municipio Linares Nariño. Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización Nuevo Amanecer - Linares (Nariño) | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer reunion con la interventoria de obra y el OZ para determinar la solución tecnica sobre las observaciones realizadas y hacer seguimiento a estas actividades para la terminación del proyecto. | Convocar reunion y levantar acta y Seguimiento periodico a la obra para verificar las actividades finales de ejecución. | Visita e informe bimestral. | 4 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
294 | FILA_294 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2015-1142 - Urbanización Nuevo Amanecer -Municipio Linares Nariño. Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización Nuevo Amanecer - Linares (Nariño) | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer Reunion dejando constancia en acta donde se defina el valor de las obras de conexión de acueducto y alcantarillado, para financiarlas, ejecutarlas y entregar el proyecto. | Convocar reunion con Operador zonal, Constructor, verificar valores de la obra necesaria, levantar acta para determinar el valor de la obra para su financiación. | Reunion realizada que conste en acta. | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
295 | FILA_295 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2015-1133 - Urbanización Villa Paola -MunicipioMiranda, Cauca. Oportunidad de desarrollo del proyecto urbanización Villa Paola - Miranda (Cauca) | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación y entrega de las 109 soluciones de vivienda. | Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de la obra. | Visita e informe bimestral del avance de la obra hasta su entrega. | 5 | 2018/08/01 | 2019/06/30 | 47.57 |  | PM AUD 2017
296 | FILA_296 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato 2015 - 473, 525, 465. Oportunidad de desarrollo de algunos proyectos del departamento de Nariño contrato 2015-473, 525, 465 | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer reunion con la interventoria de obra y el OZ para determinar la solución tecnica sobre las observaciones realizadas | Convocar reunion y levantar acta con descripción de actividaes | Reunión realizada, acta firmada | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
297 | FILA_297 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato CNT 2015-475 Oportunidad de desarrollo de algunos proyectos del departamento de Cauca contrato CNT-2015-475 | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer reunión con el interventor de obra y el OZ para determinar la solución tecnica sobre las observaciones realizadas | Convocar reunion y levantar acta con descripción de actividaes | Reunión realizada, acta firmada | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
298 | FILA_298 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato CNT 2015-475 Oportunidad de desarrollo de algunos proyectos del departamento de Cauca contrato CNT-2015-475 | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Hacer reunión con el interventor de obra y el OZ para determinar la solución tecnica sobre las observaciones realizadas. | Convocar reunion y levantar acta con descripción de actividaes | Reunión realizada, acta firmada | 1 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
299 | FILA_299 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Administrativo. con presunta connotación disciplinaria. Contrato CNT 2015-475 Oportunidad de desarrollo de algunos proyectos del departamento de Cauca contrato CNT-2015-475 | Falta oportunidad en el desarrollo de la interventoría y supervisión para la entrega del proyecto | Realizar seguimiento periodico para garantizar la terminación y entrega de las viviendas contratadas. | Seguimiento periodico a la obra para verificar las actividades de terminación y entrega de las viviendas | Visita e informe bimestral | 4 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
300 | FILA_300 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Colegios Ubicados en Zona Rural del Departamento del Cauca. Incumplimiento con la norma técnica por utilización de espacios. Lotes ubicados en zonas de riesgo con altas pendientes. Incumplimiento del RETIE. Deficiencias en las cubiertas. ER Loma Baja no cumple con continuidad de rampas Presunta incidencia disciplinaria | Posible deficiencia en la planeación, seguimiento, control, en las condiciones del marco normativo y la no oportunidad en atender necesidades de personas damnificadas. Contravenir las normas establecidas Artículo 209 de la Constitución, Ley 489 de 1998 art 3 y 4 sobre principios y finalidades función administrativa. Presunta incidencia disciplinaria. | Seguimiento a proyectos con la elaboración de informes de seguimiento por parte de los supervisores . | Informe (la revisión del cumplimiento de las normas técnicas de acuerdo a las observaciones realizadas por el supervisor del proyecto, el cumplimiento del RETIE y la revisión de las áreas de recreación utilizadas por los alumnos de las instituciones educativas | Informe de seguimiento final del proyecto (supervisor del proyecto) | 1 | 2018/08/01 | 2018/10/15 | 10.71 |  | PM AUD 2017
301 | FILA_301 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Colegios Ubicados en Zona Rural del Departamento del Cauca. Incumplimiento con la norma técnica por utilización de espacios. Lotes ubicados en zonas de riesgo con altas pendientes. Incumplimiento del RETIE. Deficiencias en las cubiertas. ER Loma Baja no cumple con continuidad de rampas Presunta incidencia disciplinaria | Posible deficiencia en la planeación, seguimiento, control, en las condiciones del marco normativo y la no oportunidad en atender necesidades de personas damnificadas. Contravenir las normas establecidas Artículo 209 de la Constitución, Ley 489 de 1998 art 3 y 4 sobre principios y finalidades función administrativa. Presunta incidencia disciplinaria. | realizar capacitación a los supervisores del sector Educación en Responsabilidad de los Supervisores e Interventores en el seguimiento y control de Contratos Estatales | capacitación en Responsabilidad en el seguimiento y control de Contratos Estatales | Capacitación | 1 | 2018/08/01 | 2018/10/15 | 10.71 |  | PM AUD 2017
302 | FILA_302 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Principio de colaboración entre entidades públicas. falta de colaboración armonica entre las entidades del estado y las entidades territoriales que denota debilidades en proceso de planeación, ejecución y seguimiento contractual. | Falta de Oportunidad en el cumplimiento de los objetivos y funciones. | Coordinar con la Gobernación del Atlantico acciones que permitan solucionar los problemas presentados y lograr la terminación de los proyectos. | Reuniones de coordinación para buscar salidas y lograr terminación de los proyectos. | Reuniones mensuales de Coordinación. | 8 | 2018/08/01 | 2019/03/31 | 34.57 |  | PM AUD 2017
303 | FILA_303 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 4, contrato 108 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | La entidad no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $3,685 millones. Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | elaboración informes seguimiento | Informe trimestral de seguimiento al proyecto | Informe trimestral de seguimiento | 4 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
304 | FILA_304 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 4, contrato 108 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | La entidad no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $3,685 millones. Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | Contratar terminación proyecto | Radicacion de los documentos para la selección del contratista e interventoría, para la terminación de los proyectos. | Radicacion de documentos por parte de la Subgerencia ante la Secretaria General | 1 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
305 | FILA_305 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 4, contrato 108 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | La entidad no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $3,685 millones. Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | Iniciar acciones judiciales, solicitar declaratoria incumplimiento efectividad CP, pago perjuicios que se causen en la cláusula penal y liquidación judicial | Radicación de la demanda de presunto incumplimiento | Radicacion de demanda | 1 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
306 | FILA_306 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 4, contrato 108 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | La entidad no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $3,685 millones. Posible deficiente cumplimiento de las funciones de los responsables de la ejecución de la Audiencia incumplimiento. | capacitación supervisores S.E aspectos para la elaboración del informe y/o la solicitud de trámite de incumplimiento | Capacitación a supervisores del sector educacion en aspectos de elaboración del informe y/o la solicitud de trámite de incumplimiento. | Una Capacitacion | 1 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
307 | FILA_307 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 1, contrato 106 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra | El FA no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $4,142 millones. Totalidad de recursos en riesgo si no se adelantan las acciones necesarias para finalizar el proyecto. Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra. | elaboración informes seguimiento | Informe trimestral de seguimiento al proyecto | Informe trismestral de seguimiento | 4 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
308 | FILA_308 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 1, contrato 106 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra | El FA no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $4,142 millones. Totalidad de recursos en riesgo si no se adelantan las acciones necesarias para finalizar el proyecto. Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra. | Contratar terminación proyecto | Radicacion de los documentos para la selección del contratista e interventoría, para la terminación de los proyectos. | Radicacion de documentos por parte de la Subgerencia ante la Secretaria General | 1 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
309 | FILA_309 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 1, contrato 106 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra | El FA no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $4,142 millones. Totalidad de recursos en riesgo si no se adelantan las acciones necesarias para finalizar el proyecto. Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra. | Iniciar las acciones judiciales para el pago de los perjuicios y la liquidación del contrato. | Radicación de la demanda | Radicacion de demanda | 1 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
310 | FILA_310 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Diseño y construcción de sedes educativas Grupo No. 1, contrato 106 de 2013 No se han recibido las instituciones educativas terminadas y funcionales. Anticipo pendiente de amortizar Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra | El FA no ha recibido entidades educativas terminadas y funcionales en cumplimiento del objeto del contrato. Anticipo pendiente de amortizar por $4,142 millones. Totalidad de recursos en riesgo si no se adelantan las acciones necesarias para finalizar el proyecto. Posible deficiencia de cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría al contrato de obra. | capacitación supervisores S.E aspectos para la elaboración del informe y/o la solicitud de trámite de incumplimiento | Capacitación a supervisores del sector educacion en aspectos de elaboración del informe y/o la solicitud de trámite de incumplimiento. | Una Capacitacion | 1 | 2018/07/15 | 2019/07/31 | 54.43 |  | PM AUD 2017
311 | FILA_311 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Contrato 185 de 2015-Subestimación de terrenos-Propiedad Planta y Equipo. En la nota 4 PPyE -Terrenos-1605, revela 23 predios por $824.131.395, sin embargo, según información suministrada por la Entidad, existen otros 135 predios que fueron pagados por el Fondo y que no se evidencia su registro en los EEFF. (...) | Inexistencias de procedimiento de registro, que identifique los conceptos en cada pago | Definir y aplicar el procedimiento para registro de bienes inmuebles con indicación de la política contable que señale claramente que es costo y que es gasto y defina el paso a paso que garantice el registro oportuno de los bienes. | Elaborar procedimiento para registro de bienes inmuebles, actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables para el registro de bienes inmuebles y socializarlo | Manual de Politicas y Lineamientos Contables actualizado y socializado, incluyendo procedimientos. | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
312 | FILA_312 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Contrato 185 de 2015-Subestimación de terrenos-Propiedad Planta y Equipo. En la nota 4 PPyE -Terrenos-1605, revela 23 predios por $824.131.395, sin embargo, según información suministrada por la Entidad, existen otros 135 predios que fueron pagados por el Fondo y que no se evidencia su registro en los EEFF. (...) | Inexistencias de procedimiento de registro, que identifique los conceptos en cada pago | Levantar el inventario completo de bienes inmuebles pendientes de registrar en la contabilidad, documentarlos y entregarlos al área de contabilidad para registro. | Desarrollar y ejecutar el inventario y entregarlo al Equipo de Trabajo Gestión Financiera -Sección Contabilidad | Documento | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/30 | 17.14 |  | PM AUD 2018
313 | FILA_313 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _2_ | Contrato 185 de 2015-Subestimación de terrenos-Propiedad Planta y Equipo. En la nota 4 PPyE -Terrenos-1605, revela 23 predios por $824.131.395, sin embargo, según información suministrada por la Entidad, existen otros 135 predios que fueron pagados por el Fondo y que no se evidencia su registro en los EEFF. (...) | Inexistencias de procedimiento de registro, que identifique los conceptos en cada pago | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
314 | FILA_314 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _2_ | Subestimación terrenos pendientes por legalizar. Administrativo y Disciplinario: En el momento en que el FA registra los terrenos en la cuenta PPyE, lo realiza reversando la cuenta Gasto Público Social -Adquisición de bienes y servicios. (…) | No aplicación de lo establecido en la resolución N°620 de noviembre 26 de 2015, utilizando la cuenta Terrenos Pendientes por Legalizar – 160504 | Definir y aplicar el procedimiento para registro de bienes inmuebles con indicación de la política contable que señale claramente que es costo y que es gasto y defina el paso a paso que garantice el registro oportuno de los bienes. | Elaborar procedimiento para registro de bienes inmuebles , actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables para el registro de bienes inmuebles y socializarlo | Manual de Politicas y Lineamientos Contables actualizado y socializado, incluyendo procedimientos. | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
315 | FILA_315 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _2_ | Subestimación terrenos pendientes por legalizar. Administrativo y Disciplinario: En el momento en que el FA registra los terrenos en la cuenta PPyE, lo realiza reversando la cuenta Gasto Público Social -Adquisición de bienes y servicios. (…) | No aplicación de lo establecido en la resolución N°620 de noviembre 26 de 2015, utilizando la cuenta Terrenos Pendientes por Legalizar – 160504 | Levantar el inventario completo de bienes inmuebles pendientes de registrar en la contabilidad, documentarlos y entregarlos al área de contabilidad para su registro. | Desarrollar y ejecutar el inventario y entregarlo al Equipo de Trabajo Gestión Financiera -Sección Contabilidad | Documento | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/30 | 17.14 |  | PM AUD 2018
316 | FILA_316 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _2_ | Subestimación terrenos pendientes por legalizar. Administrativo y Disciplinario: En el momento en que el FA registra los terrenos en la cuenta PPyE, lo realiza reversando la cuenta Gasto Público Social -Adquisición de bienes y servicios. (…) | No aplicación de lo establecido en la resolución N°620 de noviembre 26 de 2015, utilizando la cuenta Terrenos Pendientes por Legalizar – 160504 | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
317 | FILA_317 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _3_ | Transferencia y contabilización de predios. El Fondo en la vigencia de 2018, transfirió a título gratuito, los predios adquiridos en el marco dela gestión predial del Macroproyecto del Canal del Dique en los municipios de Santa Lucia y Manatí, según resoluciones 1042 y 1046 de septiembre 10 de 2018. (...) | Contravención al nuevo marco normativo de las resoluciones 533 y 620 de 2015, y 484 de 2017. | Definir y aplicar el procedimiento para registro de bienes inmuebles con indicación de la política contable que señale claramente que es costo y que es gasto y defina el paso a paso que garantice el registro oportuno de los bienes. | Elaborar procedimiento para registro de bienes inmuebles, actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables para el registro de bienes inmuebles y socializarlo | Manual de Politicas y Lineamientos Contables actualizado y socializado, incluyendo procedimientos. | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
318 | FILA_318 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _3_ | Transferencia y contabilización de predios. El Fondo en la vigencia de 2018, transfirió a título gratuito, los predios adquiridos en el marco dela gestión predial del Macroproyecto del Canal del Dique en los municipios de Santa Lucia y Manatí, según resoluciones 1042 y 1046 de septiembre 10 de 2018. (...) | Contravención al nuevo marco normativo de las resoluciones 533 y 620 de 2015, y 484 de 2017. | Levantar el inventario completo de bienes inmuebles pendientes de registrar en la contabilidad, documentarlos y entregarlos al área de contabilidad para su registro. | Desarrollar y ejecutar el inventario y entregarlo al Equipo de Trabajo de Gestión Financiera -Sección Contabilidad | Documento | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/30 | 17.14 |  | PM AUD 2018
319 | FILA_319 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _3_ | Transferencia y contabilización de predios. El Fondo en la vigencia de 2018, transfirió a título gratuito, los predios adquiridos en el marco dela gestión predial del Macroproyecto del Canal del Dique en los municipios de Santa Lucia y Manatí, según resoluciones 1042 y 1046 de septiembre 10 de 2018. (...) | Contravención al nuevo marco normativo de las resoluciones 533 y 620 de 2015, y 484 de 2017. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
320 | FILA_320 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _4_ | Contrato 185 de 2015-Sobreestimación de predios, En la nota 4 de PPyE-Terrenos con destinación ambiental 160503 se registra doble contabilización de dos predios. (…) | Situación que se debió a la no utilización de la cuenta Terrenos Pendientes por Legalizar-160504 y a las deficiencias de control en el correcto registro de cada predio. | Definir y aplicar el procedimiento para registro de bienes inmuebles con indicación de la política contable que señale claramente que es costo y que es gasto y defina el paso a paso que garantice el registro oportuno de los bienes. | Elaborar procedimiento para registro de bienes inmuebles , actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables para el registro de bienes inmuebles y socializarlo | Manual de Politicas y Lineamientos Contables actualizado y socializado, incluyendo procedimientos. | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
321 | FILA_321 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _4_ | Contrato 185 de 2015-Sobreestimación de predios, En la nota 4 de PPyE-Terrenos con destinación ambiental 160503 se registra doble contabilización de dos predios. (…) | Situación que se debió a la no utilización de la cuenta Terrenos Pendientes por Legalizar-160504 y a las deficiencias de control en el correcto registro de cada predio. | Levantar el inventario completo de bienes inmuebles pendientes de registrar en la contabilidad, documentarlos y entregarlos al área de contabilidad para su registro. | Desarrollar y ejecutar el inventario y entregarlo al Equipo de Trabajo Gestión Financiera | Documento | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/30 | 17.14 |  | PM AUD 2018
322 | FILA_322 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _4_ | Contrato 185 de 2015-Sobreestimación de predios, En la nota 4 de PPyE-Terrenos con destinación ambiental 160503 se registra doble contabilización de dos predios. (…) | Situación que se debió a la no utilización de la cuenta Terrenos Pendientes por Legalizar-160504 y a las deficiencias de control en el correcto registro de cada predio. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
323 | FILA_323 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _5_ | Saldos cuenta de ahorros-Recursos entregados en contrato 185 de 2015. Los recursos entregados en administración al contrato 185 de 2015 presentan un saldo en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018 por $1.359.359.015, sin embargo según extracto de Bancolombia presenta un saldo a la misma fecha de $872.251.315. (...) | Esta situación se debe a deficiencias en los controles por parte del Supervisor del contrato, contraviniendo el articulo 209 de la CN. | Definir un procedimiento de administración de recursos a terceros con sus respectivos formatos reportes | Conceptualizar, aprobar y Socializar el Procedimiento. | Documento con el procedimiento | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
324 | FILA_324 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _5_ | Saldos cuenta de ahorros-Recursos entregados en contrato 185 de 2015. Los recursos entregados en administración al contrato 185 de 2015 presentan un saldo en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018 por $1.359.359.015, sin embargo según extracto de Bancolombia presenta un saldo a la misma fecha de $872.251.315. (...) | Esta situación se debe a deficiencias en los controles por parte del Supervisor del contrato, contraviniendo el articulo 209 de la CN. | Definir un procedimiento de administración de recursos a terceros con sus respectivos formatos reportes | Incluir dentro de los nuevos contratos la obligación de reporte mensual de información por parte de la fiducia a los terceros | Contrato con la obligación de reporte mensual | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/31 | 17.29 |  | PM AUD 2018
325 | FILA_325 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _5_ | Saldos cuenta de ahorros-Recursos entregados en contrato 185 de 2015. Los recursos entregados en administración al contrato 185 de 2015 presentan un saldo en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018 por $1.359.359.015, sin embargo según extracto de Bancolombia presenta un saldo a la misma fecha de $872.251.315. (...) | Esta situación se debe a deficiencias en los controles por parte del Supervisor del contrato, contraviniendo el articulo 209 de la CN. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
326 | FILA_326 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _6_ | Planeación y Control del Contrato 185 de 2015. Se incorpora al contrato Recursos en Administración, pero no al valor fiscal del contrato | Deficiencias de planeación tanto en la contratación como en supervisión del contrato que puede generar posible pérdida de recursos | Establecer una política en la que el F.A. no colocará recursos en cuentas de ahorros o corrientes, para mitigar el riesgo identificado por la Contraloría. | Elaborar, aplicar y socializar memorando informando la fecha maxima de recepcion de facturacion para la vigencia 2019 por parte de Secretaría General. | Memorando | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
327 | FILA_327 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _6_ | Planeación y Control del Contrato 185 de 2015. Se incorpora al contrato Recursos en Administración, pero no al valor fiscal del contrato | Deficiencias de planeación tanto en la contratación como en supervisión del contrato que puede generar posible pérdida de recursos | Adoptar como política que los contratos de recursos de inversión: infraestructura, medio ambiente, reactivación económica, acompañamiento social, se controlarán a través de una interventoría, persona natural o persona jurídica | Incorporar dentro de los lineamientos del nuevo manual de contratación | Manual de Contratación actualizado y socializado | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
328 | FILA_328 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _6_ | Planeación y Control del Contrato 185 de 2015. Se incorpora al contrato Recursos en Administración, pero no al valor fiscal del contrato | Deficiencias de planeación tanto en la contratación como en supervisión del contrato que puede generar posible pérdida de recursos | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
329 | FILA_329 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _7_ | Garantías Recursos Entregados en Administración, contrato 185 del 2015. Recursos entregados en Administración no tienen las garantías por los amparos de cumplimiento y manejo de recursos y/o garantía bancaria (…) | Deficiencias de planeación tanto en la contratación como en supervisión del contrato que puede generar posible pérdida de recursos | Establecer una política en la que el F.A. no colocará recursos en cuentas de ahorros o corrientes, para mitigar el riesgo identificado por la Contraloría. | Elaborar, aplicar y socializar memorando informando la fecha maxima de recepcion de facturacion para la vigencia 2019 por parte de Secretaría General | Memorando | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
330 | FILA_330 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _7_ | Garantías Recursos Entregados en Administración, contrato 185 del 2015. Recursos entregados en Administración no tienen las garantías por los amparos de cumplimiento y manejo de recursos y/o garantía bancaria (…) | Deficiencias de planeación tanto en la contratación como en supervisión del contrato que puede generar posible pérdida de recursos | Adoptar como política que los contratos de recursos de inversión: infraestructura, medio ambiente, reactivación económica, acompañamiento social, se controlarán a través de una interventoría, persona natural o persona jurídica | Incorporar dentro de los lineamientos del nuevo manual de contratación | Manual de Contratación actualizado y socializado | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
331 | FILA_331 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _7_ | Garantías Recursos Entregados en Administración, contrato 185 del 2015. Recursos entregados en Administración no tienen las garantías por los amparos de cumplimiento y manejo de recursos y/o garantía bancaria (…) | Deficiencias de planeación tanto en la contratación como en supervisión del contrato que puede generar posible pérdida de recursos | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
332 | FILA_332 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _8_ | Contrato 140 de 2014. Subestimación de terrenos- PPyE. En la nota 4 PPyE terreno-1605 revela 22 predios por $272.338.526, sin embargo, según información suministrada por la entidad, existen otros 13 predios que fueron pagados por el Fondo y que no se evidencia su registro en los EEFF. (...) | Inexistencia de procedimiento de registro, que identifique los conceptos en cada pago | Definir y aplicar el procedimiento para registro de bienes inmuebles con indicación de la política contable que señale claramente que es costo y que es gasto y defina el paso a paso que garantice el registro oportuno de los bienes. | Elaborar procedimiento para registro de bienes inmuebles, actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables para el registro de bienes inmuebles y socializarlo | Manual de Politicas y Lineamientos Contables actualizado y socializado, incluyendo procedimientos. | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
333 | FILA_333 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _8_ | Contrato 140 de 2014. Subestimación de terrenos- PPyE. En la nota 4 PPyE terreno-1605 revela 22 predios por $272.338.526, sin embargo, según información suministrada por la entidad, existen otros 13 predios que fueron pagados por el Fondo y que no se evidencia su registro en los EEFF. (...) | Esta situación se presenta porque los proveedores de información Sectores y Macroproyectos no reportan en forma oportuna la información de predios a Financiera para registro en los EEFF | Levantar el inventario completo de bienes inmuebles pendientes de registrar en la contabilidad documentarlos y entregarlos al área de contabilidad para su registro. | Desarrollar y ejecutar el inventario y entregarlo al Equipo de Trabajo Gestión Financiera | Documento | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/30 | 17.14 |  | PM AUD 2018
334 | FILA_334 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _8_ | Contrato 140 de 2014. Subestimación de terrenos- PPyE. En la nota 4 PPyE terreno-1605 revela 22 predios por $272.338.526, sin embargo, según información suministrada por la entidad, existen otros 13 predios que fueron pagados por el Fondo y que no se evidencia su registro en los EEFF. (...) | Esta situación se presenta porque los proveedores de información Sectores y Macroproyectos no reportan en forma oportuna la información de predios a Financiera para registro en los EEFF | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
335 | FILA_335 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _9_ | Propiedad, Planta y Equipo Matriculas Inmobiliarias. Terreno Las matriculas inmobiliarias de los inmuebles señalados revelan en las notas a los estados financieros no corresponden con las matriculas inmobiliarias registradas en los certificados de tradición ni contenidas en el informe entregado por el interventor del contrato. (...) | Se presento en las notas a los EEFF el No. ficha predial y no el de las matriculas inmobiliarias de los predios | Definir y aplicar el procedimiento para registro de bienes inmuebles con indicación de la política contable que señale claramente que es costo y que es gasto y defina el paso a paso que garantice el registro oportuno de los bienes. | Elaborar procedimiento para registro de bienes inmuebles, actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables para el registro de bienes inmuebles y socializarlo | Manual de Politicas y Lineamientos Contables actualizado y socializado, incluyendo procedimientos. | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
336 | FILA_336 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _9_ | Propiedad, Planta y Equipo Matriculas Inmobiliarias. Terreno Las matriculas inmobiliarias de los inmuebles señalados revelan en las notas a los estados financieros no corresponden con las matriculas inmobiliarias registradas en los certificados de tradición ni contenidas en el informe entregado por el interventor del contrato. (...) | Se presento en las notas a los EEFF el No. ficha predial y no el de las matriculas inmobiliarias de los predios | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
337 | FILA_337 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _10_ | Planeación y Control del Contrato 140 de 2014. - Ítem adquisición de terrenos personal presentó un mayor valor ejecutado, valor que fue asumido por otro Ítem del contrato denominado Adquisición de Terrenos (Compra de Predios, compensaciones sociales y trámites), el Fondo no realizó el otrosí al contrato para corregir. | Deficiencias en la planeación en la etapa precontractual, así como debilidades en el ejercicio de interventoría y supervisión del contrato. | Actualización y aplicación del manual de contratación, el anexo de lineamientos anexo de supervisión. | Revisar y actualizar el Manual de Contratación de la entidad incluyendo nuevos lineamientos para fortalecer los mecanismos de supervisión e interventoria. | Manual de Contratación actualizado y socializado | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
338 | FILA_338 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _10_ | Planeación y Control del Contrato 140 de 2014. - Ítem adquisición de terrenos personal presentó un mayor valor ejecutado, valor que fue asumido por otro Ítem del contrato denominado Adquisición de Terrenos (Compra de Predios, compensaciones sociales y trámites), el Fondo no realizó el otrosí al contrato para corregir. | Deficiencias en la planeación en la etapa precontractual, así como debilidades en el ejercicio de interventoría y supervisión del contrato. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
339 | FILA_339 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _11_ | Saldos iniciales Enero 01 de 2018-Sobreestimación del gasto social. Las facturas según los soportes físico tienen fechas de factura de octubre, noviembre y diciembre de 2017, con radicación del año 2017 y los servicios prestados corresponden a esta misma vigencia. (...) | No existe procedimiento para dar a conocer a contabilidad las facturas radicadas en la entidad | Definir la política de cierre contable de vigencia, con plazo de facturación teniendo en cuenta tiempos establecidos por la Contaduría General de la Nación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se asegurará que la causación quede en la vigencia. | Elaborar, aplicar y socializar memorando informando la fecha maxima de recepcion de facturacion para la vigencia 2019 por parte de Secretaría General | Memorando | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
340 | FILA_340 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _11_ | Saldos iniciales Enero 01 de 2018-Sobreestimación del gasto social. Las facturas según los soportes físico tienen fechas de factura de octubre, noviembre y diciembre de 2017, con radicación del año 2017 y los servicios prestados corresponden a esta misma vigencia. (...) | No existe procedimiento para dar a conocer a contabilidad las facturas radicadas en la entidad | Incluir en la nueva contratación de Patrimonio autónomo, se establecerá una obligación entregar un sistema de información o localizar en el F.A. un grupo de trabajo del Patrimonio Autónomo para causar en sitio | Adelantar el proceso de contratación del nuevo patrimonio autonomo de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Contrato | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/31 | 17.29 |  | PM AUD 2018
341 | FILA_341 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _11_ | Saldos iniciales Enero 01 de 2018-Sobreestimación del gasto social. Las facturas según los soportes físico tienen fechas de factura de octubre, noviembre y diciembre de 2017, con radicación del año 2017 y los servicios prestados corresponden a esta misma vigencia. (...) | No existe procedimiento para dar a conocer a contabilidad las facturas radicadas en la entidad | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
342 | FILA_342 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _12_ | Subestimación de cuentas por pagar Inversión 2018: Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de las cuentas por pagar inversión-240102 se encuentra subestimada. Lo anterior obedece a que el Fondo no aplica oportunamente el principio de Devengo. (…) | No se aplica oportunamente el principio de Devengo de las obligaciones en el momento de la adquisión o prestación de servicios. | Definir la política de cierre contable de vigencia, con plazo de facturación teniendo en cuenta tiempos establecidos por la Contaduría General de la Nación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se asegurará que la causación quede en la vigencia. | Elaborar, aplicar y socializar memorando informando la fecha maxima de recepcion de facturacion para la vigencia 2019 por parte de Secretaría General | Memorando | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
343 | FILA_343 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _12_ | Subestimación de cuentas por pagar Inversión 2018: Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de las cuentas por pagar inversión-240102 se encuentra subestimada. Lo anterior obedece a que el Fondo no aplica oportunamente el principio de Devengo. (…) | No se aplica oportunamente el principio de Devengo de las obligaciones en el momento de la adquisión o prestación de servicios. | Incluir en la nueva contratación de Patrimonio autónomo, se establecerá una obligación entregar un sistema de información o localizar en el F.A. un grupo de trabajo del Patrimonio Autónomo para causar en sitio | Adelantar el proceso de contratación del nuevo patrimonio autonomo de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Contrato | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/31 | 17.29 |  | PM AUD 2018
344 | FILA_344 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _12_ | Subestimación de cuentas por pagar Inversión 2018: Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de las cuentas por pagar inversión-240102 se encuentra subestimada. Lo anterior obedece a que el Fondo no aplica oportunamente el principio de Devengo. (…) | No se aplica oportunamente el principio de Devengo de las obligaciones en el momento de la adquisión o prestación de servicios. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
345 | FILA_345 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _13_ | Sobreestimación de avances y anticipos entregados-1906. La cuenta de Avances y Anticipos a 31 de diciembre de 2018 se encuentra sobreestimada en $2.745.835.287, debido a que en la revisión de 169 facturas no causadas en la vigencia 2018. (…) | No se aplica oportunamente el principio de Devengo de las obligaciones en el momento de la adquisión o prestación de servicios. | Definir la política de cierre contable de vigencia, con plazo de facturación teniendo en cuenta tiempos establecidos por la Contaduría General de la Nación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se asegurará que la causación quede en la vigencia. | Elaborar, aplicar y socializar memorando informando la fecha maxima de recepcion de facturacion para la vigencia 2019 por parte de Secretaría General | Memorando | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
346 | FILA_346 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _13_ | Sobreestimación de avances y anticipos entregados-1906. La cuenta de Avances y Anticipos a 31 de diciembre de 2018 se encuentra sobreestimada en $2.745.835.287, debido a que en la revisión de 169 facturas no causadas en la vigencia 2018. (…) | No se aplica oportunamente el principio de Devengo de las obligaciones en el momento de la adquisión o prestación de servicios. | En la nueva contratación de Patrimonio autónomo, se establecerá la obligación de entregar un sistema de información o localizar en el F.A. un grupo de trabajo del Patrimonio Autónomo para causar en sitio | Adelantar el proceso de contratación del nuevo patrimonio autonomo de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Contrato | 1 | 2019/09/01 | 2019/12/31 | 17.29 |  | PM AUD 2018
347 | FILA_347 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _13_ | Sobreestimación de avances y anticipos entregados-1906. La cuenta de Avances y Anticipos a 31 de diciembre de 2018 se encuentra sobreestimada en $2.745.835.287, debido a que en la revisión de 169 facturas no causadas en la vigencia 2018. (…) | No se aplica oportunamente el principio de Devengo de las obligaciones en el momento de la adquisión o prestación de servicios. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
348 | FILA_348 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _14_ | Convenio 012 de 2015-Fondo Nacional de Vivienda.En las notas a los EEFF no se revelaron en detalle las diferentes situaciones que se presentaron en los registros contables, debido al impacto en los estados financieros. Para la vigencia 2018 se presentó una sobrestimación en el Patrimonio Institucional por la reclasificación de acuerdo al nuevo marco normativo.(...) | No se revela en las Notas a los Estados Financieros el detalle de las situaciones presentadas en el Convenio 012 de 2015 | Para la contratos especiales que requieran una explicación adicional, se elaborará un anexo a las notas a los EEFF | Elaborar anexo mensual de los EEFF de las situaciones especiales que se presenten en los contratos | Anexo de los Estados Financieros | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
349 | FILA_349 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _14_ | Convenio 012 de 2015-Fondo Nacional de Vivienda. En las notas a los EEFF no se revelaron en detalle las diferentes situaciones que se presentaron en los registros contables, debido al impacto en los estados financieros. Para la vigencia 2018 se presentó una sobrestimación en el Patrimonio Institucional por la reclasificación de acuerdo al nuevo marco normativo.(...). | No se revela en las Notas a los Estados Financieros el detalle de las situaciones presentadas en el Convenio 012 de 2015 | Establecer una obligación contractual de devolución de rendimientos financieros en todos los contratos. | Minutas de contrato con unificación de criterios claros para el reintegro de rendimientos financieros | Manual de Contratación actualizado y socializado incluyendo los criterios para el reintegro de rendimientos financieros | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
350 | FILA_350 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _14_ | Convenio 012 de 2015-Fondo Nacional de Vivienda. En las notas a los EEFF no se revelaron en detalle las diferentes situaciones que se presentaron en los registros contables, debido al impacto en los estados financieros. Para la vigencia 2018 se presentó una sobrestimación en el Patrimonio Institucional por la reclasificación de acuerdo al nuevo marco normativo.(...). | No se revela en las Notas a los Estados Financieros el detalle de las situaciones presentadas en el Convenio 012 de 2015 | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
351 | FILA_351 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _15_ | Rendimientos financieros. Los rendimientos financieros por los aportes del Fondo en convenios con otras instituciones no están siendo reintegrados por parte del Fideicomiso. | Los recursos no ingresan con oportunidad a las cuentas del Patrimonio Autonomo, ni al presupuestro del Fondo en la vigencia correspondiente. | Enviar comunicación a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco por parte de la Subgerencia de Riesgos y la Secretaría General, para definir la forma de presentación del informe mensual del movimiento de recursos aportados por el FA, y recordar que la forma del giro de rendimientos es mensual. | Realizar y enviar comunicación a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2020/02/28 | 30.14 |  | PM AUD 2018
352 | FILA_352 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _15_ | Rendimientos financieros. Los rendimientos financieros por los aportes del Fondo en convenios con otras instituciones no están siendo reintegrados por parte del Fideicomiso. | Los recursos no ingresan con oportunidad a las cuentas del Patrimonio Autonomo, ni al presupuestro del Fondo en la vigencia correspondiente. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
353 | FILA_353 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _16_ | Políticas Contables. Al cierre de la vigencia de 2018 en las cuentas de Terrenos de PPyE, Recursos Entregados en Administración, Anticipos a contratistas, cuentas por pagar, inversión y gasto público social, no se cumple el principio de devengo. (…) | Deficiencias en los controles internos y seguimiento a las operaciones que puedan ocasionar incertidumbre en la confiabilidad de la información | Definir la política de cierre contable de vigencia, con plazo de facturación teniendo en cuenta tiempos establecidos por la Contaduría General de la Nación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se asegurará que la causación quede en la vigencia. | Elaborar y socializar circular de cierre de vigencia | Circular expedida y socializada | 1 | 2019/09/01 | 2019/09/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
354 | FILA_354 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _16_ | Políticas Contables. Al cierre de la vigencia de 2018 en las cuentas de Terrenos de PPyE, Recursos Entregados en Administración, Anticipos a contratistas, cuentas por pagar, inversión y gasto público social, no se cumple el principio de devengo. (…) | Deficiencias en los controles internos y seguimiento a las operaciones que puedan ocasionar incertidumbre en la confiabilidad de la información | Definir y aplicar el procedimiento para registro de bienes inmuebles y la causación de las facturas radicadas en la entidad | Elaborar procedimiento para registro de bienes inmuebles, actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables para el registro de bienes inmuebles y la causación de las facturas radicas y socializarlo | Manual de Politicas y Lineamientos Contables actualizado y socializado, incluyendo procedimientos. | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
355 | FILA_355 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _16_ | Políticas Contables. Al cierre de la vigencia de 2018 en las cuentas de Terrenos de PPyE, Recursos Entregados en Administración, Anticipos a contratistas, cuentas por pagar, inversión y gasto público social, no se cumple el principio de devengo. (…) | Deficiencias en los controles internos y seguimiento a las operaciones que puedan ocasionar incertidumbre en la confiabilidad de la información | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
356 | FILA_356 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _17_ | Reservas Rubro Funcionamiento. Caso Ley 1940 de 2018. Se evidenció sobrestimación de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2018 para el rubro de funcionamiento y subestimación de las cuentas por pagar por $224.205.634,19. (…) | Aplicación de los lineamientos emitidos por el MHCP y la CGN para la constitución de reservas, por no contar con PAC | Elaborar un anexo de conciliación de cierre de vigencia explicando los saldos de reserva en el SIIF versus los saldos en cuentas por pagar en contabilidad con indicación de las instrucciones del CGN y MHCP, y revelada en las Notas a los EEFF | Solicitar concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la constitución de reservas | Concepto | 1 | 2019/12/01 | 2020/03/31 | 17.29 |  | PM AUD 2018
357 | FILA_357 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _17_ | Reservas Rubro Funcionamiento. Caso Ley 1940 de 2018. Administrativo. Se evidenció sobrestimación de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2018 para el rubro de funcionamiento y subestimación de las cuentas por pagar por $224.205.634,19. (…) | Falta de control y seguimiento en la constitución de reservas de funcionamiento. | Elaborar un anexo de conciliación de cierre de vigencia explicando los saldos de reserva en el SIIF versus los saldos en cuentas por pagar en contabilidad con indicación de las instrucciones del CGN y MHCP, y revelada en las Notas a los EEFF | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación | Concepto | 1 | 2019/12/01 | 2020/03/31 | 17.29 |  | PM AUD 2018
358 | FILA_358 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _17_ | Reservas Rubro Funcionamiento. Caso Ley 1940 de 2018. Administrativo. Se evidenció sobrestimación de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2018 para el rubro de funcionamiento y subestimación de las cuentas por pagar por $224.205.634,19. (…) | Falta de control y seguimiento en la constitución de reservas de funcionamiento. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
359 | FILA_359 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Reservas presupuestales. Las reservas presupuestales superan el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111/96. No cumplen las condiciones para constituirse por lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto 111/96. | La reserva presupuestal de 2018 es por el 49% de la apropiación, lo cual supera el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111/96, y además, por cuanto los recursos no han sido girados a la fiducia deben cumplir con el artículo 89 del Decreto 111/96 y el concepto del MHCP. | Gestionar la inclusión de un artículo en la ley de presupuesto del año 2020 en donde se deje claro el procedimiento que ha venido utilizando el F.A. | Redactar y gestionar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la inclusión del artículo. | Artículo redactado y enviado al MHCP | 1 | 2019/07/29 | 2019/10/31 | 13.43 |  | PM AUD 2018
360 | FILA_360 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Reservas presupuestales. Las reservas presupuestales superan el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111/96. No cumplen las condiciones para constituirse por lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto 111/96. | La reserva presupuestal de 2018 es por el 49% de la apropiación, lo cual supera el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111/96, y además, por cuanto los recursos no han sido girados a la fiducia deben cumplir con el artículo 89 del Decreto 111/96 y el concepto del MHCP. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
361 | FILA_361 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión. (…) para la vigencia 2018 solo se ejecutó $355.000.000, es decir el 51% del presupuesto asignado en la vigencia. | Deficiencias en la gestión para la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, originado en dificultades en el desarrollo de los proyectos y represamiento de pagos | Generar Flujo de caja a través de la gestión de los proyectos que están en el radar, con la política de "seguimiento a fondo" | Realizar comités de obras y seguimiento al estado de avance de los proyectos a través del PSA para mejorar la ejecución y fomentar el pago | Actas de comité de Obra y de Comites de Gerencia del FA | 2 | 2019/10/30 | 2019/12/31 | 8.86 |  | PM AUD 2018
362 | FILA_362 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión. (…) para la vigencia 2018 solo se ejecutó $355.000.000, es decir el 51% del presupuesto asignado en la vigencia. | Deficiencias en la gestión para la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, originado en dificultades en el desarrollo de los proyectos y represamiento de pagos | Enviar circular a interventores para que tramiten las cuentas de corte de obra dentro de los 10 días siguientes a su radicación | Elaborar y divulgar la circular | Documento | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/31 | 4.29 |  | PM AUD 2018
363 | FILA_363 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión. (…) para la vigencia 2018 solo se ejecutó $355.000.000, es decir el 51% del presupuesto asignado en la vigencia. | Deficiencias en la gestión para la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, originado en dificultades en el desarrollo de los proyectos y represamiento de pagos | Creación de la Central de Cuentas para agilizar el proceso de pagos a través de una sola subsanación | Conformación del equipo y puesta en marcha de sus funciones | Equipo conformado y contratado | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
364 | FILA_364 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión. (…) para la vigencia 2018 solo se ejecutó $355.000.000, es decir el 51% del presupuesto asignado en la vigencia. | Deficiencias en la gestión para la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, originado en dificultades en el desarrollo de los proyectos y represamiento de pagos | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
365 | FILA_365 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Contratos sin Liquidar. 211 contratos terminados en las vigencias 2014 y 2015 están pendiente de liquidar con saldos por valor de $76.213 millones | Demora en la radicación de proyectos de actas de liquidación. | Fortalecer el equipo de liquidaciones, a través de capacitaciones para establecer una línea clara de liquidaciones | Capacitar a las subgerencias, sectores, areas y equipos de trabajo del Fondo Adaptación en el diligenciamiento de Actas de Liquidación. | Actas de capacitación | 6 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
366 | FILA_366 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Contratos sin Liquidar. 211 contratos terminados en las vigencias 2014 y 2015 están pendiente de liquidar con saldos por valor de $76.213 millones | Demora en la radicación de proyectos de actas de liquidación. | Crear el comité de liquidaciones, para hacer seguimiento mensual al proceso con balance de efectividad | Realizar el acto administrativo donde se cree el comité de liquidaciones que incluya funciones y miembros | Acto administrativo expedido | 1 | 2019/08/15 | 2020/01/31 | 24.14 |  | PM AUD 2018
367 | FILA_367 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Contratos sin Liquidar. 211 contratos terminados en las vigencias 2014 y 2015 están pendiente de liquidar con saldos por valor de $76.213 millones | Demora en la radicación de proyectos de actas de liquidación. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
368 | FILA_368 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Contrato 2014- C - 259. Detrimento patrimonial al erario público por $1.835.253.074.020 y contraviendo el artículo 209 de la constitución política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manueal de contratación del Fondo Adaptación. | Anticipo amortizado parcialmente (32,5%) y que se encuentra sin amparo de póliza de manejo del anticipo actualizada. | Establecer en los lineamientos de contratación, que no se pagarán anticipos y se requerirán cupos de crédito | Incorporar dentro de los lineamientos del nuevo manual de contratación | Manual de Contratación actualizado y socializado | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
369 | FILA_369 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Contrato 2014- C - 259. Detrimento patrimonial al erario público por $1.835.253.074.020 y contraviendo el artículo 209 de la constitución política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manueal de contratación del Fondo Adaptación. | Anticipo amortizado parcialmente (32,5%) y que se encuentra sin amparo de póliza de manejo del anticipo actualizada. | Requerir al contratista la actualización de las pólizas de acuerdo con el otrosí. | Elaborar oficio dirigido al contratista solicitando la actualización de las polizas de conformidad con lo definido en el otrosi No.7 del contrato. | Oficio aprobación de pólizas | 1 | 2019/08/01 | 2019/10/31 | 13 |  | PM AUD 2018
370 | FILA_370 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Contrato 2014- C - 259. Detrimento patrimonial al erario público por $1.835.253.074.020 y contraviendo el artículo 209 de la constitución política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manueal de contratación del Fondo Adaptación. | Anticipo amortizado parcialmente (32,5%) y que se encuentra sin amparo de póliza de manejo del anticipo actualizada. | Presentar el acta de liquidación, al contratista para gestionar la devolución del anticipo no amortizado | En conjunto con la interventoría, presentar al contratista el acta de liquidación que permita la amortización del 100% del anticipo. | Acta de liquidación firmada | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
371 | FILA_371 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Contrato 2014- C - 259. Detrimento patrimonial al erario público por $1.835.253.074.020 y contraviendo el artículo 209 de la constitución política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manueal de contratación del Fondo Adaptación. | Anticipo amortizado parcialmente (32,5%) y que se encuentra sin amparo de póliza de manejo del anticipo actualizada. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
372 | FILA_372 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Contrato 2015 C - 0150. Detrimento patrimonial al erario público por $5.145.531.150 y contraviendo el artículo 209 de la constitución política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manueal de contratación del Fondo Adaptación. | No amortización del saldo del anticipo a la fecha | Continuar con la actuación contractual sancionatoria y/o el inicio de acción de controversias contractuales | Proyección y radicación del Acta de liquidación por mutuo acuerdo donde se indique la recuperación del anticipo y/o proyección del informe de incumplimiento y radicación en secretaria General para la radicación de la demanda en el juzgado | Proyecto de acta de liquidación y/o Informe de incumplimiento radicado para presentar demanda | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
373 | FILA_373 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Contrato 2015 C - 0150. Detrimento patrimonial al erario público por $5.145.531.150 y contraviendo el artículo 209 de la constitución política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manueal de contratación del Fondo Adaptación. | No amortización del saldo del anticipo a la fecha | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
374 | FILA_374 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Publicación en el SECOP Convenios y Contratos. No se encuentra publicado en el SECOP la totalidad de los contratos y convenios | El FA presuntamente no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios. | Para la contratación que viene en ejecución y que requiere trámites exprés se utilizará el mecanismo establecido en la ley 527 de 1999, con verificación posterior del recibo de la totalidad de los documentos originales | Realizar acto administrativo donde se fije la validez de que los documentos contractuales pueden tramitarse cumpliendo con lo establecido en la Ley 527 | Acto Administrativo | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
375 | FILA_375 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Publicación en el SECOP Convenios y Contratos. No se encuentra publicado en el SECOP la totalidad de los contratos y convenios | El FA presuntamente no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios. | Sobre contratación nueva se aplicará de forma estricta la política de 25 días establecida en el manual de contratación | Elaborar y enviar circular a lideres sectoriales, interventores para que cumplan estrictamente con lo establiecido en el Manual de contratación en cuanto a los tiempos de radicación de solicitudes | Circular elaborada y divulgada | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
376 | FILA_376 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Publicación en el SECOP Convenios y Contratos. No se encuentra publicado en el SECOP la totalidad de los contratos y convenios | El FA presuntamente no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios. | El área de contratación realizará un proceso de verificación de que los documentos se encuentren completos antes de publicar. | Desarrollar una lista de chequeo donde se verifique el cumplimiento de los documentos que deben publicarse en el SECOP | Lista de chequeo normalizada | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
377 | FILA_377 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Publicación en el SECOP Convenios y Contratos. No se encuentra publicado en el SECOP la totalidad de los contratos y convenios | El FA presuntamente no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
378 | FILA_378 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Cumplimiento contrato 157 de 2015. Presunto detrimento al erario por $1.790,5 millones debido al incumplimiento de el numeral 4 de los términos y condiciones contractuales y de la cláusula primera del ocntrato y quinta y otrosí 4 del contrato 157 de 2015. | Inadecuada planeación en la estructuración de los proyectos, debilidades en los processo de selección del contratista y la inacción de la entidad frente a los atrasos e inactividad del constructor . | Continuar con la actuación contractual sancionatoria y/o el inicio de acción de controversias contractuales | Acta de liquidación de arreglo directo o decisión dentro de la actuación contractual sancionatoria | Acta de liquidación firmada o resolución de declaratoria de incumplimiento | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
379 | FILA_379 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Cumplimiento contrato 157 de 2015. Presunto detrimento al erario por $1.790,5 millones debido al incumplimiento de el numeral 4 de los términos y condiciones contractuales y de la cláusula primera del ocntrato y quinta y otrosí 4 del contrato 157 de 2015. | Inadecuada planeación en la estructuración de los proyectos, debilidades en los processo de selección del contratista y la inacción de la entidad frente a los atrasos e inactividad del constructor . | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
380 | FILA_380 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Rendición de cuenta en el Sireci. Reporte de compromisos presupuestales de la vigencias para actividades ambientales no registrado y transmitió fuera de términos la información de los formularios F8.7; F2; F1; F1.1; F4; F9; F6; F11; F8.1; F25.1; F25.2; F25.3; F39.1.1; F39.1.2; y F39.1.3. | Limitación del Fondo Adaptación de separar la información de costos ambientales y Transmisión de información SIRECI el mismo día del vencimiento en horario no hábil, sin disponibilidad de soporte técnico ante cualquier falla o error | Diligenciar el formulario 8.1 a partir del reporte de la vigencia 2019, en consideración a la nueva identificación de los objetos de gasto, que permite desagregar los recursos de cada vigencia y producto en el sistema SIIF | Elaborar y socializar el documento donde se identifiquen los objetos de gasto | Documento | 1 | 2019/08/15 | 2019/10/31 | 11 |  | PM AUD 2018
381 | FILA_381 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Rendición de cuenta en el Sireci. Reporte de compromisos presupuestales de la vigencias para actividades ambientales no registrado y transmitió fuera de términos la información de los formularios F8.7; F2; F1; F1.1; F4; F9; F6; F11; F8.1; F25.1; F25.2; F25.3; F39.1.1; F39.1.2; y F39.1.3. | Limitación del Fondo Adaptación de separar la información de costos ambientales y Transmisión de información SIRECI el mismo día del vencimiento en horario no hábil, sin disponibilidad de soporte técnico ante cualquier falla o error | Fijar desde la OAPC una política en la cual la totalidad de los informes que se deben publicar (Transmitir) a los entes de control se publiquen con tres (3) días de anticipación a su vencimiento | Elaborar y socializar la política | Documento con la política | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/31 | 4.29 |  | PM AUD 2018
382 | FILA_382 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Rendición de cuenta en el Sireci. Reporte de compromisos presupuestales de la vigencias para actividades ambientales no registrado y transmitió fuera de términos la información de los formularios F8.7; F2; F1; F1.1; F4; F9; F6; F11; F8.1; F25.1; F25.2; F25.3; F39.1.1; F39.1.2; y F39.1.3. | Limitación del Fondo Adaptación de separar la información de costos ambientales y Transmisión de información SIRECI el mismo día del vencimiento en horario no hábil, sin disponibilidad de soporte técnico ante cualquier falla o error | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
383 | FILA_383 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Intervención del Jarillón. Despues de 6 años de inicio del macroproyecto, de los seis (6) puntos críticos establecidos como prioridad, tres (3) no han sido intervenidos y dos tienen un porcentaje de avance inferior al 32%. | Gestión inadecuada y falta de coordinación por parte de las entidades intervinientes en el proyecto. Falta de gestión de algunos contratistas. | Realizar seguimiento mensual del proyecto a través de 3 instrumentos principales: a. Comités de obras mensuales con todos los contratistas del PJC de manera conjunta por parte de todas las entidades intervinientes, b. Comité directivo mensual con la presentación de los avances detallados de cada uno de los proyectos, c. Visitas mensuales conjuntas de obra | Verificar el avance real del proyecto en términos de porcentaje (%) | Tablero de avance | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
384 | FILA_384 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Intervención del Jarillón. Despues de 6 años de inicio del macroproyecto, de los seis (6) puntos críticos establecidos como prioridad, tres (3) no han sido intervenidos y dos tienen un porcentaje de avance inferior al 32%.. | Gestión inadecuada y falta de coordinación por parte de las entidades intervinientes en el proyecto. Falta de gestión de algunos contratistas. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
385 | FILA_385 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Intervención Tramo VI abscisas K22+504 y K24+975: no tiene adjudicado contrato de obra por la no apropiación de recursos. | Falta de gestión por parte del Fondo de Adaptación para apropiar los recursos necesarios | Realizar la solicitud de los 60.000 millones del tramo VI en el sistema SIIF | Realizar solicitud en el sistema SIIF | Documento de Solicitud | 1 | 2019/08/01 | 2019/10/31 | 13 |  | PM AUD 2018
386 | FILA_386 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Intervención Tramo VI abscisas K22+504 y K24+975: no tiene adjudicado contrato de obra por la no apropiación de recursos. | Falta de gestión por parte del Fondo de Adaptación para apropiar los recursos necesarios | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
387 | FILA_387 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Interventoria reforzamiento Jarrillón. Interventoría contratada por el FA, de los contratos de obra suscritos por la CVC 598-2015, 663-2017 y 589-2017, para el reforzamiento del Jarillón | Desconocimiento de la obligación de verificar el cumplimiento del objeto contractual por parte de la entidad contratante de la obra (CVC). | Optimizar los mecanismos de coordinación y articulación entre las Interventorías contratadas por el Fondo y la entidad contratante de las obras, en el marco de los comites gerenciales a los sitios de obra liderados por el Gerente del Fondo Adaptación. | Realizar el Comité Gerencial incluyendo el seguimiento a la interventoria | Acta de Comité | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
388 | FILA_388 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Interventoria reforzamiento Jarrillón. Interventoría contratada por el FA, de los contratos de obra suscritos por la CVC 598-2015, 663-2017 y 589-2017, para el reforzamiento del Jarillón | Desconocimiento de la obligación de verificar el cumplimiento del objeto contractual por parte de la entidad contratante de la obra (CVC). | Establecer en las actas de entrega los compromisos que asume el Ente territorial al recibir la infraestructura: Seguros Mantenimiento Insumos de Operación | En el Comité del mes de julio el FA manifestará los compromisos derivados del recibo de los proyectos y productos ejecutados con ocasión del Macroproyecto | Acta de Comité | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
389 | FILA_389 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Interventoria reforzamiento Jarrillón. Interventoría contratada por el FA, de los contratos de obra suscritos por la CVC 598-2015, 663-2017 y 589-2017, para el reforzamiento del Jarillón | Desconocimiento de la obligación de verificar el cumplimiento del objeto contractual por parte de la entidad contratante de la obra (CVC). | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
390 | FILA_390 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Mantenimiento de las lagunas de regulación. Las obras efectuadas en la recuperación hidráulica de la Laguna no son eficientes junto con el trabajo de regulación que se busca por la falta de mantenimiento. | Falta de gestión del FA al no exigir a EMCALI el mantenimiento de la laguna de regulación, a pesar de haber invertido sus recursos en la recuperación de la misma. | Enviar comunicación por parte de Subgerencia de Riesgos y la Secretaría General en donde se recordará la obligación de ejecutar el mantenimiento de las lagunas de Chaco Azul y Pondaje. | Realizar y enviar comunicación a EMCALI | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
391 | FILA_391 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Mantenimiento de las lagunas de regulación. Las obras efectuadas en la recuperación hidráulica de la Laguna no son eficientes junto con el trabajo de regulación que se busca por la falta de mantenimiento. | Falta de gestión del FA al no exigir a EMCALI el mantenimiento de la laguna de regulación | Incluir este tema en el seguimiento mensual gerencial liderado por el Gerente del Fondo Adaptación a las obras a cargo de EMCALI. | Agendar y presentar en en el Comité Gerencial | Acta de Comité | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
392 | FILA_392 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Mantenimiento de las lagunas de regulación. Las obras efectuadas en la recuperación hidráulica de la Laguna no son eficientes junto con el trabajo de regulación que se busca por la falta de mantenimiento. | Falta de gestión del FA al no exigir a EMCALI el mantenimiento de la laguna de regulación | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
393 | FILA_393 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Base de datos - Censo.- Plan Jarillón de Cali | Falta de armonización y estandarización en el procedimiento de captura y procesamiento de la base de datos. | Solicitar al Municipio, en el marco del comité directivo y mediante comunicación, que expida un acto administrativo mediante el cual adopte un protocolo para el proceso de la identificación y tratamiento de "Novedades" de la Base de Datos (inclusión y exclusión de beneficiarios, actualización de datos de beneficiarios, entre otros). | Requerir al Municipio de Cali con el fin que elaboré y expida el acto administrativo donde se estableza el protocolo de Novedades. | Acto administrativo | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
394 | FILA_394 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Base de datos - Censo.- Plan Jarillón de Cali | Falta de armonización y estandarización en el procedimiento de captura y procesamiento de la base de datos. | Incluir el tema para ser revisado en los comites técnicos sociales que se realizan a través de la supervisión con el fin de verificar que el Municipio adopte el protocolo. | Agendar y presentar en los comités técnicos sociales | Acta de comité | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
395 | FILA_395 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Base de datos - Censo.- Plan Jarillón de Cali | Falta de armonización y estandarización en el procedimiento de captura y procesamiento de la base de datos. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
396 | FILA_396 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Ejecución del Contrato 181 de 2013. | Deficiencias en la planeación del contrato, déficit de Vivienda no tenido en cuenta, debilidades en la gestión de promoción de Vivienda y deficiencias en la supervisión del contrato N.º 0181 de 2013. | Solicitar a través de comunicacion a la alcaldía la base de datos (Censo) real de beneficiarios que resultaron efectivamente seleccionados, se cruzará con las Viviendas entregadas, las soluciones por carta cheque y las Viviendas en ejecución para determinar si hay déficit. | Realizar y enviar comunicación a la alcaldía | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
397 | FILA_397 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Ejecución del Contrato 181 de 2013 . | Deficiencias en la planeación del contrato, déficit de Vivienda no tenido en cuenta, debilidades en la gestión de promoción de Vivienda y deficiencias en la supervisión del contrato N.º 0181 de 2013. | Solicitar a COMFANDI a través de comunicacion valorar la ejecución de los contratos de los proyectos habitacionales en los cuales se evidencie posibles atrasos o incumplimientos para que CONFANDI inicie los procedimientos administrativos de imposición de multas y sanciones. | Realizar y enviar comunicación a Confandi | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
398 | FILA_398 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Ejecución del Contrato 181 de 2013 | Deficiencias en la planeación del contrato, déficit de Vivienda no tenido en cuenta, debilidades en la gestión de promoción de Vivienda y deficiencias en la supervisión del contrato N.º 0181 de 2013. | Ampliar en TCC que se requieran para posibles y futuros contratos de proveeduría de vivienda, mayores variables de oferta y demanda deVIP en zonas de influencia de proyectos que adelante el Fondo. | Revisar y ampliar en los TCC | Documento | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
399 | FILA_399 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Ejecución del Contrato 181 de 2013 | Deficiencias en la planeación del contrato, déficit de Vivienda no tenido en cuenta, debilidades en la gestión de promoción de Vivienda y deficiencias en la supervisión del contrato N.º 0181 de 2013. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
400 | FILA_400 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Valor Viviendas VIP CONTRATO No.2013-C-0181-13-0002. El Fondo reconoció un mayor valor por el pago de 35 Vivienda VIP de la urbanización Río Cauca, cuantifcado en $69.457.500, que fueron pagados con recursos del Plan Jarillón de Cali por ello, se constituye en un presunto detrimento patrimonial en contra del estado. | Falta de control y vigilancia integral del Contrato 181 de 2013 por parte del Fondo, a través de la Supervisión, ya que el Fondo reconoció un mayor valor por el pago de 35 Viviendas VIP de la urbanización Río Cauca. | Se hará una solicitud persuasiva para Solicitar a Comfandi la devolución de los recursos por valor de $69.457.500. | Realizar y enviar comunicación a Confandi solicitando la devolución de los recursos | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
401 | FILA_401 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Valor Viviendas VIP CONTRATO No.2013-C-0181-13-0002. El Fondo reconoció un mayor valor por el pago de 35 Vivienda VIP de la urbanización Río Cauca, cuantifcado en $69.457.500, que fueron pagados con recursos del Plan Jarillón de Cali por ello, se constituye en un presunto detrimento patrimonial en contra del estado. | Falta de control y vigilancia integral del Contrato 181 de 2013 por parte del Fondo, a través de la Supervisión, ya que el Fondo reconoció un mayor valor por el pago de 35 Viviendas VIP de la urbanización Río Cauca. | Iniciar proceso de demanda contra CONFANDI, en caso de no llegar a ningun acuerdo. | Iniciar acción juridica | Documento con la acción jurídica | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
402 | FILA_402 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Valor Viviendas VIP CONTRATO No.2013-C-0181-13-0002. El Fondo reconoció un mayor valor por el pago de 35 Vivienda VIP de la urbanización Río Cauca, cuantifcado en $69.457.500, que fueron pagados con recursos del Plan Jarillón de Cali por ello, se constituye en un presunto detrimento patrimonial en contra del estado. | Falta de control y vigilancia integral del Contrato 181 de 2013 por parte del Fondo, a través de la Supervisión, ya que el Fondo reconoció un mayor valor por el pago de 35 Viviendas VIP de la urbanización Río Cauca. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
403 | FILA_403 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | Déficit oferta de Viviendas del PJC. Al realizar el análisis de la necesidad de vivienda VIP del PJC, con base en el censo de familias asentadas en el área de riesgo no mitagable (8.777 familias) se observa que a diciembre 31 de 2018 solo se han entregado 2.075 vivienda VIP y no se dispone de 2099 viviendas para reubicar. | Debilidades en las funciones asignadas al municipio de Cali en el Convenio 001 de 2015. Débil gestión del operador de Vivienda del proyecto. Falta de control y vigilancia integral del Contrato que debía realizar el Fondo, a través del Supervisor del Contrato (FDI – GIP). | Solicitar a la alcaldía la base de datos (Censo) real de beneficiarios que resultaron efectivamente seleccionados, se cruzará con las Viviendas entregadas, las soluciones por carta cheque y las Viviendas en ejecución para determinar si hay déficit. | Realizar y enviar comunicación a la alcaldía | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
404 | FILA_404 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | Déficit oferta de Viviendas del PJC. Al realizar el análisis de la necesidad de vivienda VIP del PJC, con base en el censo de familias asentadas en el área de riesgo no mitagable (8.777 familias) se observa que a diciembre 31 de 2018 solo se han entregado 2.075 vivienda VIP y no se dispone de 2099 viviendas para reubicar. | Debilidades en las funciones asignadas al municipio de Cali en el Convenio 001 de 2015. Débil gestión del operador de Vivienda del proyecto. Falta de control y vigilancia integral del Contrato que debía realizar el Fondo, a través del Supervisor del Contrato (FDI – GIP). | Requerir al operador de Vivienda para que presente nuevos proyectos habitacionales. | Realizar y enviar comunicación al operador de vivienda con la solicitud | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
405 | FILA_405 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | Déficit oferta de Viviendas del PJC. Al realizar el análisis de la necesidad de vivienda VIP del PJC, con base en el censo de familias asentadas en el área de riesgo no mitagable (8.777 familias) se observa que a diciembre 31 de 2018 solo se han entregado 2.075 vivienda VIP y no se dispone de 2099 viviendas para reubicar. | Debilidades en las funciones asignadas al municipio de Cali en el Convenio 001 de 2015. Débil gestión del operador de Vivienda del proyecto. Falta de control y vigilancia integral del Contrato que debía realizar el Fondo, a través del Supervisor del Contrato (FDI – GIP). | Verificar la documentación presentada por el Municipio mediante la cual materializa la estrategia de carta cheqyes (promesas de compraventa, avalúos, estudios de títulos, estudios técnicos de las VIP a negociar, entre otros) | Realizar análisis y validación de la información entregada por el municipio | Documento de análisis | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
406 | FILA_406 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | Déficit oferta de Viviendas del PJC. Al realizar el análisis de la necesidad de vivienda VIP del PJC, con base en el censo de familias asentadas en el área de riesgo no mitagable (8.777 familias) se observa que a diciembre 31 de 2018 solo se han entregado 2.075 vivienda VIP y no se dispone de 2099 viviendas para reubicar. | Debilidades en las funciones asignadas al municipio de Cali en el Convenio 001 de 2015. Débil gestión del operador de Vivienda del proyecto. Falta de control y vigilancia integral del Contrato que debía realizar el Fondo, a través del Supervisor del Contrato (FDI – GIP). | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
407 | FILA_407 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | Planeación, gestión y seguimiento estrategia de compensación social carta cheque. No sé evidencia por parte del FA decisión alguna de exigir al ejecutor de den resultados para la estrategia y garantizar así a los beneficiarios, que efectivamente puedan acceder a viviendas y se produzca su reubicación. | Debilidades en la fase de acompañamiento que no brindan claridad ni efectividad ante los inconvenientes, por laxitud de las partes involucradas en el convenio 016 para velar por un efectivo desarrollo de la estrategia. | Solicitar al Municipio a través de comunicacion que determine la población real que será beneficiaria a través de esta estrategia (carta cheque) con el objeto de hacer los respectivos ajustes en el convenio 016/17. | Requerir al vinculado MUNICIPIO mediante comunicados | Comunicación | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
408 | FILA_408 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | Planeación, gestión y seguimiento estrategia de compensación social carta cheque. No sé evidencia por parte del FA decisión alguna de exigir al ejecutor de den resultados para la estrategia y garantizar así a los beneficiarios, que efectivamente puedan acceder a viviendas y se produzca su reubicación. | Debilidades en la fase de acompañamiento que no brindan claridad ni efectividad ante los inconvenientes, por laxitud de las partes involucradas en el convenio 016 para velar por un efectivo desarrollo de la estrategia. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
409 | FILA_409 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Cumplimiento de metas del plan de reasentamiento de PJC e impacto en el componente social. Incumplimiento de metas por: debilidades y dificultades en las actividades de acompañamiento social, falta de mayor participación de las instancias vinculadas del proyecto y de la región, dificultades en el proceso inicial de caracterización y base de datos, dificultades de tipo social. | Falta de mayor compromiso y participación del FA más allá de la verificación de contrapartidas en el componente social. | A través del fortalecimiento de la función de supervisión se solicitará a Propacifico, realizar un seguimiento en campo del desarrollo del componente social que por competencia le corresponde a la alcaldía de Cali. | Realizar seguimiento en el marco de los Comites técnicos de seguimiento | Acta de Comité Técnico | 2 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
410 | FILA_410 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Cumplimiento de metas del plan de reasentamiento de PJC e impacto en el componente social. Incumplimiento de metas por: debilidades y dificultades en las actividades de acompañamiento social, falta de mayor participación de las instancias vinculadas del proyecto y de la región, dificultades en el proceso inicial de caracterización y base de datos, dificultades de tipo social. | Falta de mayor compromiso y participación del FA más allá de la verificación de contrapartidas en el componente social. | Se le definirá a Propacifico un tablero de control de gestión que permita medir la participación del FA. en el desarrollo social del Macroproyecto. | Definir e implementar el tablero de control | Tablero de control | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
411 | FILA_411 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Cumplimiento de metas del plan de reasentamiento de PJC e impacto en el componente social. Incumplimiento de metas por: debilidades y dificultades en las actividades de acompañamiento social, falta de mayor participación de las instancias vinculadas del proyecto y de la región, dificultades en el proceso inicial de caracterización y base de datos, dificultades de tipo social. | Falta de mayor compromiso y participación del FA más allá de la verificación de contrapartidas en el componente social. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
412 | FILA_412 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Poder adquisitivo de los recursos del Fondo Adaptación. Reducción de la capacidad adquisitiva de los recursos aportados por el FA al proyecto, lo que puede afectar la adquisición del número totak de soluciones de vivienda. | Atrasos o incumplimientos del cronograma de actividades del proyecto y los contratos suscritos, que desplazan la fecha de terminación del proyecto e impactan la disponibilidad de recursos. Recursos dispuestos no son objeto de actualización o indexación para mantener su capacidad adquisitiva | Se establecerá la política que los mayores costos debido a retrasos imputables al contratista deben ser asumidos por el mismo. | Revisar y actualizar el Manual de Contratación de la entidad incluyendo los lineamientos relacionados con retrasos en la ejecución | Manual de Contratación actualizado y socializado | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
413 | FILA_413 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Poder adquisitivo de los recursos del Fondo Adaptación. Reducción de la capacidad adquisitiva de los recursos aportados por el FA al proyecto, lo que puede afectar la adquisición del número totak de soluciones de vivienda. | Atrasos o incumplimientos del cronograma de actividades del proyecto y los contratos suscritos, que desplazan la fecha de terminación del proyecto e impactan la disponibilidad de recursos. Recursos dispuestos no son objeto de actualización o indexación para mantener su capacidad adquisitiva | En los nuevos lineamientos de contratación se establecerán condiciones en la matriz de riesgos contractuales, para que los mayores costos por incrementos de precios unitarios sean asumidos por el contratista | Incorporar dentro de la matriz de riesgo | Matriz de riesgo modificada | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
414 | FILA_414 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Poder adquisitivo de los recursos del Fondo Adaptación. Reducción de la capacidad adquisitiva de los recursos aportados por el FA al proyecto, lo que puede afectar la adquisición del número totak de soluciones de vivienda. | Atrasos o incumplimientos del cronograma de actividades del proyecto y los contratos suscritos, que desplazan la fecha de terminación del proyecto e impactan la disponibilidad de recursos. Recursos dispuestos no son objeto de actualización o indexación para mantener su capacidad adquisitiva | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
415 | FILA_415 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | Mayor permanencia de la gerencia, coordinación y supervisión del proyecto. Costo de oportunidad al presentarse mayor permanencia de la firma consultora, dado que ante los dos años de atraso que ha sufrido la ejecución del proyecto se ha tenido que destinar mayores recursos a la supervisión del proyecto | Incremento del valor y plazo de ejecución del contrato de consultoría, debido a la dilación en el tiempo para la ejecución de las obras y actividades que deben realizar todos los gestores del proyecto. | Implementar indicadores que permitan cuantificar los beneficios sociales, económicos e interinstitucionales, permitiendo establecer con mayor facilidad la relación costo – beneficio de dicho contrato. | Formulación de indicadores: cualitativo y cuantitativo | Tablero de Indicadores | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
416 | FILA_416 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | Mayor permanencia de la gerencia, coordinación y supervisión del proyecto. Costo de oportunidad al presentarse mayor permanencia de la firma consultora, dado que ante los dos años de atraso que ha sufrido la ejecución del proyecto se ha tenido que destinar mayores recursos a la supervisión del proyecto | Incremento del valor y plazo de ejecución del contrato de consultoría, debido a la dilación en el tiempo para la ejecución de las obras y actividades que deben realizar todos los gestores del proyecto. | Se establecerá un plan de acción, con el ánimo de disminuir el equipo de trabajo (Planta de personal) de acuerdo con la reducción de la actividades a realizar en el marco y avance del proyecto. | Realizar el Plan de Acción donde se especifique la proyección de personal requerido y las reducciones mensuales que se realizarán sin afectar el cumplimiento del proyecto | Documento de Plan de Acción | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
417 | FILA_417 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | Mayor permanencia de la gerencia, coordinación y supervisión del proyecto. Costo de oportunidad al presentarse mayor permanencia de la firma consultora, dado que ante los dos años de atraso que ha sufrido la ejecución del proyecto se ha tenido que destinar mayores recursos a la supervisión del proyecto | Incremento del valor y plazo de ejecución del contrato de consultoría, debido a la dilación en el tiempo para la ejecución de las obras y actividades que deben realizar todos los gestores del proyecto. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
418 | FILA_418 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | Legalización Anticipo - Torres de Alamadina Contrato J0364. Se estableció falta de control para la legalización del anticipo por parte de la interventoria,. | Deficiencias en las actividades de vigilancia y control de la Interventoría | Fortalecer las actividades de control que debe adelantar el interventor o supervisor para la ejecución y legalización del anticipo a través de los lineamientos de supervisión e interventoría | Revisar los manuales y lineamientos establecidos para la Supervisión e interventoría y el pago a terceros, específicamente en lo que concierne a la entrega del anticipo y fortalecer dichos lineamientos. | Documento con los lineamientos | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
419 | FILA_419 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | Legalización Anticipo - Torres de Alamadina Contrato J0364. Se estableció falta de control para la legalización del anticipo por parte de la interventoria,. | Deficiencias en las actividades de vigilancia y control de la Interventoría | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
420 | FILA_420 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | Macroproyecto Jarillón de Cali- Torres de Alamadina Contrato J0364/2017. Presunto incumplimiento del objeto contractual y el plazo establecido, por lo que la CGR considera que se ha dado un manejo deficiente de los recursos entregados por concepto de anticipo y acta pagada., lo cual genera un posible detrimento por $13.299 millones. | 1. Manejo deficiente de los recursos entregados por concepto de anticipo y acta pagada. 2. Incumplimiento del objeto contractual, dado que el contrato no es para ejecución de obras, sino para la venta y entrega de VIP. | Recomposición del contrato a través de la compañía de seguros, que asume el costo de interventoría por mayor permanencia en obra | Gestionar y suscribir acuerdo con el Constructor, COMFANDI y Aseguradora para la asunción de esfuerzos económicos de dichas partes para desarrollar y culminar el proyecto, realizando las modificaciones contractuales que permitan asegurar los recursos necesrios para la culminación de la obra | Acuerdo | 1 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 4.14 |  | PM AUD 2018
421 | FILA_421 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | Macroproyecto Jarillón de Cali- Torres de Alamadina Contrato J0364/2017. Presunto incumplimiento del objeto contractual y el plazo establecido, por lo que la CGR considera que se ha dado un manejo deficiente de los recursos entregados por concepto de anticipo y acta pagada., lo cual genera un posible detrimento por $13.299 millones. | 1. Manejo deficiente de los recursos entregados por concepto de anticipo y acta pagada. 2. Incumplimiento del objeto contractual, dado que el contrato no es para ejecución de obras, sino para la venta y entrega de VIP. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
422 | FILA_422 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40 | Socialización del Macroproyecto Canal del Dique-Las herramientas usadas para compartir el proyecto y aclarar las dudas de la comunidad, no han sido suficientes, ni comprensibles y no responden a sus inquietudes. | Fallas técnicas de supervisión, lo que podría ocasionar algunas implicaciones futuras en lo social, económico, cultural y ambiental para las comunidades | Realizar un Plan de socializaciones hasta el momento en que se haga el cierre financiero del proyecto, consolidado con la Agencia Nacional de Infraestructura y Cormagdalena | Consolidar un documento concertado con las fechas de las socializaciones | Documento | 1 | 2019/08/01 | 2019/10/01 | 8.71 |  | PM AUD 2018
423 | FILA_423 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40 | Socialización del Macroproyecto Canal del Dique-Las herramientas usadas para compartir el proyecto y aclarar las dudas de la comunidad, no han sido suficientes, ni comprensibles y no responden a sus inquietudes. | Fallas técnicas de supervisión, lo que podría ocasionar algunas implicaciones futuras en lo social, económico, cultural y ambiental para las comunidades | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
424 | FILA_424 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41 | Gestión predial por obras a intervenir Macroproyecto Canal del Dique. En visitas practicadas a los municipios y centros poblados de influencia, se recibieron pronunciamientos de la comunidad afectada y en algunos casos de las administraciones municipales, por debilidades en la gestión predial. | Imprecisiones en la elaboración del diagnóstico inicial y socioeconómico de la población afectada; así como, en la conformación del inventario de predios | Se hará un análisis sobre los 2 lotes que están en observación y se determinarán responsables para determinar la acción judicial que se emprenderá | Realizar las acciones necesarias, requerimientos, mesas de trabajo etc. que permita determinar el proceso de adquisición de predios no utilizados | Informe | 1 | 2019/08/01 | 2019/11/01 | 13.14 |  | PM AUD 2018
425 | FILA_425 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41 | Gestión predial por obras a intervenir Macroproyecto Canal del Dique.En visitas practicadas a los municipios y centros poblados de influencia, se recibieron pronunciamientos de la comunidad afectada y en algunos casos de las administraciones municipales, por debilidades en la gestión predial. | Imprecisiones en la elaboración del diagnóstico inicial y socioeconómico de la población afectada; así como, en la conformación del inventario de predios | Realizar el diagnóstico de la gestión predial del contrato 185 de 2015 | Documentos parciales y final del diagnóstico predial | Informe | 1 | 2019/08/01 | 2020/01/31 | 26.14 |  | PM AUD 2018
426 | FILA_426 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41 | Gestión predial por obras a intervenir Macroproyecto Canal del Dique.En visitas practicadas a los municipios y centros poblados de influencia, se recibieron pronunciamientos de la comunidad afectada y en algunos casos de las administraciones municipales, por debilidades en la gestión predial. | Imprecisiones en la elaboración del diagnóstico inicial y socioeconómico de la población afectada; así como, en la conformación del inventario de predios | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
427 | FILA_427 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42 | Contratación para Acompañamiento Social. Macroproyecto Canal del Dique.- Los proyectos productivos formulados no apuntan hacia una reactivación económica como tal, ya que no contempla el financiamiento para la implementación y el fortalecimiento del proceso hasta su etapa final. | - Deficiencias de planeación en contratación - No se tuvo en cuenta, que estas comunidades fueron afectadas en su dinámica económica, social y cultural por la ola invernal 2010 – 2011 | Realizar una socialización con la comunidades, en las cuales se les explicará el alcance y los productos que hacen parte de las obligaciones del FA, frente al contrato de Portex | Plan de socialización | Actas de socialización | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
428 | FILA_428 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42 | Contratación para Acompañamiento Social. Macroproyecto Canal del Dique.- Los proyectos productivos formulados no apuntan hacia una reactivación económica como tal, ya que no contempla el financiamiento para la implementación y el fortalecimiento del proceso hasta su etapa final. | - Deficiencias de planeación en contratación - No se tuvo en cuenta, que estas comunidades fueron afectadas en su dinámica económica, social y cultural por la ola invernal 2010 – 2011 | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
429 | FILA_429 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | Suspensión de Obras en el municpio de Santa Lucia (Atlántico)- Las obras objeto del contrato 194 de 2018 en el municipio de Santa Lucia se encuentran suspendidas desde el 09 de enero de 2019 debido a que se carece de interventoría contratada | - Deficiencias de planeación, en contratación y coordinación de la adquisición predial, obra e interventoría | Contratar obra e interventoría con el fin de terminar la obra | Realizar los procesos precontractuales para la suscripción de los contratos de obra e interventoría de Santa Lucia | Contratos | 2 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
430 | FILA_430 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | Suspensión de Obras en el municpio de Santa Lucia (Atlántico)- Las obras objeto del contrato 194 de 2018 en el municipio de Santa Lucia se encuentran suspendidas desde el 09 de enero de 2019 debido a que se carece de interventoría contratada | - Deficiencias de planeación, en contratación y coordinación de la adquisición predial, obra e interventoría | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
431 | FILA_431 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 44 | Ocupación de predios adquiridos por el Fondo Adaptación. Macroproyecto Canal del Dique-El Fondo Adaptación adquirió algunos predios necesarios para el reforzamiento del dique y una vez recibidas las obras a satisfacción, realizó la cesión, pero se pudo observar que en la mayoría de estos predios se están desarrollando actividades agrícolas o ganaderas | Esta ocupación se presenta por la carencia de controles para la prevención de la invasión, deficiencias que repercuten en el mantenimiento, operación y en la conservación y cuidado de los espacios | Realizar talleres de socialización con los municipios, recordándoles sus obligaciones con los predios entregados y la protección de los mismos para que no vuelvan a ser invadidos | Realización de 1 comité en cada centro poblado | Acta de comité | 2 | 2019/08/01 | 2019/11/01 | 13.14 |  | PM AUD 2018
432 | FILA_432 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 44 | Ocupación de predios adquiridos por el Fondo Adaptación. Macroproyecto Canal del Dique-El Fondo Adaptación adquirió algunos predios necesarios para el reforzamiento del dique y una vez recibidas las obras a satisfacción, realizó la cesión, pero se pudo observar que en la mayoría de estos predios se están desarrollando actividades agrícolas o ganaderas | Esta ocupación se presenta por la carencia de controles para la prevención de la invasión, deficiencias que repercuten en el mantenimiento, operación y en la conservación y cuidado de los espacios | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
433 | FILA_433 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45 | Equipos adquiridos por el Fondo Adaptación para prevención de inundación en abandono.En visita de obra al corregimiento de Villa Rosa municipio de Repelón, se observó en presunto estado de abandono cuatro (4) motobombas de cebado asistido, las cuales el FONDO entregó al municipio | El municipio carece de mecanismos para la custodia y cuidado de sus bienes | Citar a mesa de trabajo al alcalde con la procuraduría, para sentar en acta el compromiso que tiene el municipio de operar, mantener y asegurar los equipos entregados | Mesa de trabajo | Acta de mesa de trabajo | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/30 | 8.57 |  | PM AUD 2018
434 | FILA_434 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45 | Equipos adquiridos por el Fondo Adaptación para prevención de inundación en abandono.En visita de obra al corregimiento de Villa Rosa municipio de Repelón, se observó en presunto estado de abandono cuatro (4) motobombas de cebado asistido, las cuales el FONDO entregó al municipio | El municipio carece de mecanismos para la custodia y cuidado de sus bienes | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
435 | FILA_435 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 46 | Obras intevenidas y pendientes por intervenir en cumplimiento del macroproyecto la Mojana. No se han superado los riesgos de inundación en la región de la mojana por los retrasos presentados en la mayoría de las obras de intervencios en los sectores de educación, salud y vivienda. | Deficiencias en la planeación de la contratación y fallas de supervisión e interventoria. | Realizar en el segundo trimestre del año un comité de obra con todos los contratistas de la región de la Mojana, con el fin de establecer compromisos de reinicio y entrega de las obras, que se dejaran sustentados mediante acta | Gestionar y realizar el comité de obra con todo los contratistas de los sectores educación, salud y vivienda | Acta de comité | 1 | 2019/01/08 | 2019/08/30 | 33.43 |  | PM AUD 2018
436 | FILA_436 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 46 | Obras intevenidas y pendientes por intervenir en cumplimiento del macroproyecto la Mojana. No se han superado los riesgos de inundación en la región de la mojana por los retrasos presentados en la mayoría de las obras de intervencios en los sectores de educación, salud y vivienda. | Deficiencias en la planeación de la contratación y fallas de supervisión e interventoria. | Seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos | Hacer un seguimiento periódico a las obras por parte del supervisor del fondo, con el fin de verificar el estado y las condiciones de avance de la obra. | Informe mensual por parte del supervisor que contenga como mínimo la descripción del objeto de la visita, asistentes, estado del proyecto, descripción fisica de lo evidenciado en campo, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones. | 4 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
437 | FILA_437 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 46 | Obras intevenidas y pendientes por intervenir en cumplimiento del macroproyecto la Mojana. No se han superado los riesgos de inundación en la región de la mojana por los retrasos presentados en la mayoría de las obras de intervencios en los sectores de educación, salud y vivienda. | Deficiencias en la planeación de la contratación y fallas de supervisión e interventoria. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
438 | FILA_438 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 47 | Plazo de ejecución contrato 279 de 2017 Macroproyecto la Mojana. Retraso en los procesos constructivos y en la ejecución y entrega de las Viviendas | Demoras en el cumplimiento de cronogramas del contrato 279 de 2017 | Realizar en el segundo trimestre del año un comité de obra con todos los contratistas de la región de la Mojana, con el fin de establecer compromisos de reinicio y entrega de las obras, que se dejaran sustentados mediante acta | Solicitud al contratista de la entrega del plan de contingencia al Fondo | Plan de contingencia radicado y formalizado | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
439 | FILA_439 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 47 | Plazo de ejecución contrato 279 de 2017 Macroproyecto la Mojana. Retraso en los procesos constructivos y en la ejecución y entrega de las Viviendas | Demoras en el cumplimiento de cronogramas del contrato 279 de 2017 | Realizar en el segundo trimestre del año un comité de obra con todos los contratistas de la región de la Mojana, con el fin de establecer compromisos de reinicio y entrega de las obras, que se dejaran sustentados mediante acta | Solicitar a la interventoria el Informe técnico con las observaciones y medidas administrativas sugeridas para el cumplimiento en la ejecución de las obras | Concepto de interventoria | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
440 | FILA_440 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 47 | Plazo de ejecución contrato 279 de 2017 Macroproyecto la Mojana. Retraso en los procesos constructivos y en la ejecución y entrega de las Viviendas - Administrativo | Demoras en el cumplimiento de cronogramas del contrato 279 de 2017 | Seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos | Comité de seguimiento para monitoreo del avance en la ejecución | Comité mensual interventoría contratista y supervisor FA | 4 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
441 | FILA_441 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 47 | Plazo de ejecución contrato 279 de 2017 Macroproyecto la Mojana. Retraso en los procesos constructivos y en la ejecución y entrega de las Viviendas - Administrativo | Demoras en el cumplimiento de cronogramas del contrato 279 de 2017 | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
442 | FILA_442 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 48 | Sistema de Alcantarillado NO Convencional Contrato 279 de 2017 . Macroproyecto la Mojana | Los beneficiarios optaron por el levantamiento de los pozos sépticos ocasionando que fallaran a causa de efectos de lluvia. | Verificación y aseguramiento del funcionamiento de los pozos sépticos | Solicitud por parte del FA informe técnico sobre los 9 pozos que presentaron defecto | Informe de interventoria | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
443 | FILA_443 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 48 | Sistema de Alcantarillado NO Convencional Contrato 279 de 2017 . Macroproyecto la Mojana | Los beneficiarios optaron por el levantamiento de los pozos sépticos ocasionando que fallaran a causa de efectos de lluvia. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
444 | FILA_444 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 49 | Gestión Social Convenio 042 del 30/12/2014 y Contrato 091 del 08/02/2017 Macroproyecto la Mojana Falta de acompañamiento y seguimiento que se da una vez la Pastoral termina la misión adquirida con el convenio; | Falta de acompañamiento y seguimiento que se da una vez la Pastoral termina la misión adquirida con el convenio | Incluir en los lineamientos de contratación un modelo de acta de cierre y Acuerdos de sostenibilidad de proyectos de reactivación dejando claro el alcance del Fondo en las actividades de sostenibilidad. | Memorando solicitando a estructuración la elaboración del Acta y de los acuerdos de manera conjunta Mesa de trabajo para construcción de documentos | Acta y Acuerdo de cierre | 2 | 2019/08/30 | 2019/12/31 | 17.57 |  | PM AUD 2018
445 | FILA_445 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 49 | Gestión Social Convenio 042 del 30/12/2014 y Contrato 091 del 08/02/2017 Macroproyecto la Mojana Falta de acompañamiento y seguimiento que se da una vez la Pastoral termina la misión adquirida con el convenio; | Falta de acompañamiento y seguimiento que se da una vez la Pastoral termina la misión adquirida con el convenio | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
446 | FILA_446 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 50 | Fortalecimiento equipos locales de seguimiento Macroproyecto la Mojana. Hallazgo de tipo administrativo, que involucra la construcción del equipo local de seguimietno de las obras o proyectos del Fondo Adpatación en la Mojana por falta de conocimiento de sus funciones y/o labores por ejecutar frente al control social que deben ejercer en las mismas. | Se evidenciaron casos en que los miembros de los Equipos Locales de Seguimiento – ELS, no se apropiaron de sus funciones, aduciendo en algunos casos no contar con la disponibilidad de tiempo para difundir información de interés para el desarrollo de su municipio y en otros por no ser localizado fácilmente vía telefónica y/ o por correo electrónico. (...) | En los Foros iniciales de cada uno de las obras o proyectos se realizará una inducción de las funciones de los ELS con sus obligaciones por parte de los profesionales sociales del Fondo, si estos no asisten lo deberá hacer el contratista previa preparación del equipo social del Fondo. | Ejecutar inducciones en los Foros iniciales por los profesionales sociales del Fondo Adpatación y si estos no peuden asistir por el contratista de obra, dejando constancia de invitación y participación | Actas de las inducciones realizadas | 10 | 2019/09/02 | 2020/02/28 | 25.57 |  | PM AUD 2018
447 | FILA_447 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 50 | Fortalecimiento equipos locales de seguimiento Macroproyecto la Mojana. Hallazgo de tipo administrativo, que involucra la construcción del equipo local de seguimietno de las obras o proyectos del Fondo Adpatación en la Mojana por falta de conocimiento de sus funciones y/o labores por ejecutar frente al control social que deben ejercer en las mismas. | Se evidenciaron casos en que los miembros de los Equipos Locales de Seguimiento – ELS, no se apropiaron de sus funciones, aduciendo en algunos casos no contar con la disponibilidad de tiempo para difundir información de interés para el desarrollo de su municipio y en otros por no ser localizado fácilmente vía telefónica y/ o por correo electrónico. (...) | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
448 | FILA_448 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 51 | Estado de la Contratación de los equipamentos de la fase adicional Macroproyecto Gramalote. El FA no ha realizado la contratación de los equipamientos adicionales (Casa del adulto mayor, Escenario Deportivo, Casa de la Cultura y Casa del Campesino), asimismo, no ha firmado convenio con la administración municipal para la dotación, operación y mantenimiento de los equipamientos señalados. | El Macroproyecto Gramalote realizó las gestiones para la suscripción del convenio con la administración municipal, sin embargo, el municipio hasta el mes de junio de 2019 autorizó la suscripción de dicho convenio, asimismo, la actualización de precios para la obra e interventoría se realizó durante el primer semestre de 2019. | Suscribir convenio con la administración municipal para la construcción, dotación, administración, operación y mantenimiento de los equipamientos nuevos para el municipio de Gramalote y con este insumo dar inicio al proceso de contratación. | Gestionar y realizar el convenio con la administración municipal | Convenio suscrito | 1 | 2019/07/01 | 2019/09/30 | 13 |  | PM AUD 2018
449 | FILA_449 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 51 | Estado de la Contratación de los equipamentos de la fase adicional. El FA no ha realizado la contratación de los equipamientos adicionales (Casa del adulto mayor, Escenario Deportivo, Casa de la Cultura y Casa del Campesino), asimismo, no ha firmado convenio con la administración municipal para la dotación, operación y mantenimiento de los equipamientos señalados. | El Macroproyecto Gramalote realizó las gestiones para la suscripción del convenio con la administración municipal, sin embargo, el municipio hasta el mes de junio de 2019 autorizó la suscripción de dicho convenio, asimismo, la actualización de precios para la obra e interventoría se realizó durante el primer semestre de 2019. | Contratación de los dos grupos de equipamientos equipamientos adicionales (Casa del adulto mayor, Escenario Deportivo, Casa de la Cultura y Casa del Campesino) y la interventoría | Realizar la contratación de los dos grupos de equipamentos y la interventoria | Acta de apertura de los procesos contractuales | 5 | 2019/07/01 | 2019/12/31 | 26.14 |  | PM AUD 2018
450 | FILA_450 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 51 | Estado de la Contratación de los equipamentos de la fase adicional. El FA no ha realizado la contratación de los equipamientos adicionales (Casa del adulto mayor, Escenario Deportivo, Casa de la Cultura y Casa del Campesino), asimismo, no ha firmado convenio con la administración municipal para la dotación, operación y mantenimiento de los equipamientos señalados. | El Macroproyecto Gramalote realizó las gestiones para la suscripción del convenio con la administración municipal, sin embargo, el municipio hasta el mes de junio de 2019 autorizó la suscripción de dicho convenio, asimismo, la actualización de precios para la obra e interventoría se realizó durante el primer semestre de 2019. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
451 | FILA_451 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 52 | Avance del Plan de Reasentamiento del Municipo de Gramalote. El Fondo Adaptación ejecutó el 62,66% del plan socioeconómico definido en el Plan de Reasentamiento de Gramalote, lo que repercute en un desfase de 37,34%. | "Presuntas debilidades en la planeación y organización de actividades y programas del Plan de Reasentamiento de Gramalote e igualmente debido aquí el diseño de actividades y programas que no le apuntaban a cumplir con los indicadores" | Celebración contrato reactivación económica para la estructuración , implementación, asistencia técnica y acompañamiento de los proyectos productivos en o emprendimientos en las fases de traslado y pos traslado. | Realizar la contratación y adjudicación para el proceso de reactivación económica | Acta de adjudicación del contrato | 1 | 2019/06/01 | 2019/12/31 | 30.43 |  | PM AUD 2018
452 | FILA_452 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 52 | Avance del Plan de Reasentamiento del Municipo de Gramalote. El Fondo Adaptación ejecutó el 62,66% del plan socioeconómico definido en el Plan de Reasentamiento de Gramalote, lo que repercute en un desfase de 37,34%. | "Presuntas debilidades en la planeación y organización de actividades y programas del Plan de Reasentamiento de Gramalote e igualmente debido aquí el diseño de actividades y programas que no le apuntaban a cumplir con los indicadores" | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
453 | FILA_453 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 53 | Estado de la ejecución física del contrato 165 de 2015 para la construcción de soluciones de Vivienda en el municipio de Gramalote. | Debilidad en la operación del contratista, (insuficiencia de personal, de materiales y continuidad en frentes de trabajo) | Inicio de audiencia por presunto incumplimiento. Preventiva: Seguimiento a los compromisos establecidos en el otro si número 8, y se establece que al sobrepasar el 5% se conmina al contratista para cumplir con estos compromisos. | Realizar los comités de seguimiento con la interventoría. | Actas de comites de seguimiento | 10 | 2019/03/28 | 2019/10/07 | 27.57 |  | PM AUD 2018
454 | FILA_454 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 53 | Estado de la ejecución física del contrato 165 de 2015 para la construcción de soluciones de Vivienda en el municipio de Gramalote. | Debilidad en la operación del contratista, (insuficiencia de personal, de materiales y continuidad en frentes de trabajo) | Inicio de audiencia por presunto incumplimiento. | Realizar y radicar ante la Secretaria general del Fondo el informe de presunto incumplimiento | Documento con el informe | 1 | 2019/03/28 | 2019/12/31 | 39.71 |  | PM AUD 2018
455 | FILA_455 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 53 | Estado de la ejecución física del contrato 165 de 2015 para la construcción de soluciones de Vivienda en el municipio de Gramalote. | Debilidad en la operación del contratista, (insuficiencia de personal, de materiales y continuidad en frentes de trabajo) | Inicio de audiencia por presunto incumplimiento. | Inicio de proceso sancionatorio por el incumplimiento a los compromisos contractuales del otro sí No. 8 del contrato 165, sancionando de acuerdo a lo juzgado por el equipo de incumplimientos del FA. | Citación a audiencia de presunto incumplimiento | 1 | 2019/03/28 | 2019/12/31 | 39.71 |  | PM AUD 2018
456 | FILA_456 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 53 | Estado de la ejecución física del contrato 165 de 2015 para la construcción de soluciones de Vivienda en el municipio de Gramalote. | Debilidad en la operación del contratista, (insuficiencia de personal, de materiales y continuidad en frentes de trabajo) | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
457 | FILA_457 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 54 | Exención del pago del impuesto predial. El Fondo Adaptación debe adelantar los trámites oportunamente ante el Municipio de Gramalote, para solicitar la exención del impuesto predial de los lotes a su nombre, los cuales son utilizados por la comunidad Gramalotera y/o destinados a la conservación | "Gestión ineficiente en la gestión del Fondo Adaptación, para solicitar las exenciones del impuesto predial dispuesto en la Ley” | Radicación de solicitudes a la administración municipal para recopilar información sobre la exención de impuestos en el municipio. | Radicación de solicitud ante la administración municipal | Comunicación | 1 | 2019/05/30 | 2019/12/31 | 30.71 |  | PM AUD 2018
458 | FILA_458 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 54 | Exención del pago del impuesto predial. El Fondo Adaptación debe adelantar los trámites oportunamente ante el Municipio de Gramalote, para solicitar la exención del impuesto predial de los lotes a su nombre, los cuales son utilizados por la comunidad Gramalotera y/o destinados a la conservación | "Gestión ineficiente en la gestión del Fondo Adaptación, para solicitar las exenciones del impuesto predial dispuesto en la Ley” | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
459 | FILA_459 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 55 | Conformación catastral de predios y elementos constructivos en el nuevo municipio de Gramalote, El Fondo Adaptación debe adelantar los trámites oportunamente ante el IGAC, para la creación de las respectivas cédulas catastrales, de los predios asignados y entregados a los beneficiarios del Municipio de Gramalote.” | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema en relación con los hechos descritos, pues, se presentan presuntamente variaciones de manzaneo y loteo del municipio; igualmente, a la débil coordinación y articulación interinstitucional entre el Fondo Adaptación y el IGAC. | Radicación de la información necesaria ante las autoridades competentes para garantizar las actualización e individualización catastral del casco urbano del municipio de Gramalote de conformidad con el avance del proceso constructivo. | Convocatoria de mesas de trabajo con las autoridades competentes | 2 mesas de trabajo con la entidad competente para la actualización catastral del casco urbano de Gramalote | 2 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
460 | FILA_460 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 55 | Conformación catastral de predios y elementos constructivos en el nuevo municipio de Gramalote, El Fondo Adaptación debe adelantar los trámites oportunamente ante el IGAC, para la creación de las respectivas cédulas catastrales, de los predios asignados y entregados a los beneficiarios del Municipio de Gramalote.” | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema en relación con los hechos descritos, pues, se presentan presuntamente variaciones de manzaneo y loteo del municipio; igualmente, a la débil coordinación y articulación interinstitucional entre el Fondo Adaptación y el IGAC. | Radicación de la información necesaria ante las autoridades competentes para garantizar las actualización e individualización catastral del casco urbano del municipio de Gramalote de conformidad con el avance del proceso constructivo. | Realizar visitas técnicas de verificación y actualización catastral en coordinadas con el IGAC. | Acta de visita técnica | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
461 | FILA_461 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 55 | Conformación catastral de predios y elementos constructivos en el nuevo municipio de Gramalote, El Fondo Adaptación debe adelantar los trámites oportunamente ante el IGAC, para la creación de las respectivas cédulas catastrales, de los predios asignados y entregados a los beneficiarios del Municipio de Gramalote.” | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema en relación con los hechos descritos, pues, se presentan presuntamente variaciones de manzaneo y loteo del municipio; igualmente, a la débil coordinación y articulación interinstitucional entre el Fondo Adaptación y el IGAC. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
462 | FILA_462 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 56 | Bases de datos entregada de soluciones de vivienda. Deficiencias en la base de datos de información predial y entrega de soluciones de Vivienda. | Gestión ineficiente en la generación de informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. | Consolidación de toda la información cualitativa y cuantitativa del macroproyecto con el fin de corregir la distorsión que existe en la trasmisión de los datos y puesta en una base de datos única de información. | Consolidación de una única base de datos de información cualitativa y cuantitativa del macroproyecto de Gramalote | Base de datos consolidada | 1 | 2019/08/01 | 2019/09/02 | 4.57 |  | PM AUD 2018
463 | FILA_463 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 56 | Bases de datos entregada de soluciones de vivienda. Deficiencias en la base de datos de información predial y entrega de soluciones de Vivienda. | Gestión ineficiente en la generación de informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
464 | FILA_464 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 57 | Construcción del Hospital San Vicente de Paul en Gramalote. Contrato 194/15 programado 20 meses 15 días, ejecución 71% en 40 meses 3 días, valor inicial $5.551m valor actual $6.890m, Llave en mano incumplido. Estudio de Suelo mal elaborado fue necesario cambiar el lote. Debilidad control. No Hay prestación servicios de Salud | Falta planeación, debilidades de control, falta supervisión | Continuar con la actuación contractual sancionatoria | - Audiencias de incumplimiento | Actas de las Audiencias de Incumplimento. | 4 | 2019/08/01 | 2020/06/30 | 47.71 |  | PM AUD 2018
465 | FILA_465 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 57 | Construcción del Hospital San Vicente de Paul en Gramalote. Contrato 194/15 programado 20 meses 15 días, ejecución 71% en 40 meses 3 días, valor inicial $5.551m valor actual $6.890m, Llave en mano incumplido. Estudio de Suelo mal elaborado fue necesario cambiar el lote. Debilidad control. No Hay prestación servicios de Salud | Falta planeación, debilidades de control, falta supervisión | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
466 | FILA_466 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 58 | Contratos 194 y 195 de 2015. Elaboración de diseños sin el cumplimiento normativo avalados por la Interventoría. Trámite y autorización de pagos al contratista del obra por el interventor sin considerar que los diseños no cumplían con la norma. | Deficiencia por parte de la interventoría | Continuar con la actuación contractual sancionatoria | - Continuidad de las Audiencias de incumplimiento | -Actas de las Audiencias de Incumplimento. | 1 | 2019/08/01 | 2020/06/30 | 47.71 |  | PM AUD 2018
467 | FILA_467 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 58 | Contratos 194 y 195 de 2015. Elaboración de diseños sin el cumplimiento normativo avalados por la Interventoría. Trámite y autorización de pagos al contratista del obra por el interventor sin considerar que los diseños no cumplían con la norma. | Deficiencia por parte de la interventoría | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
468 | FILA_468 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 59 | Planeación del Megaproyecto de reconstrucción del municipio de Gramalote. Las fechas de planeación para cada fase no se cumplieron. En tal sentido las obras y contratos suscritos no alcanzaron la meta programada al 31 de diciembre de 2018. | "Presuntas debilidades en la gestión del proceso de contratación y debilidades de control que no permiten advertir oportunamente la planeación y organización del megaproyecto" | Revisión y actualización mensual de la información reportada en el instrumento del macroproyecto sobre la contratación y formulación de metas del macro. | Reformulación de las metas en tiempo de ejecución de contratos y total del macroproyecto | Documento | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
469 | FILA_469 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 59 | Planeación del Megaproyecto de reconstrucción del municipio de Gramalote. Las fechas de planeación para cada fase no se cumplieron. En tal sentido las obras y contratos suscritos no alcanzaron la meta programada al 31 de diciembre de 2018. | "Presuntas debilidades en la gestión del proceso de contratación y debilidades de control que no permiten advertir oportunamente la planeación y organización del megaproyecto" | Establecer un tablero para medir el avance en la entrega de las Viviendas y las dovelas | Definir e implementar el tablero de control | Tablero de control | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 21.71 |  | PM AUD 2018
470 | FILA_470 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 59 | Planeación del Megaproyecto de reconstrucción del municipio de Gramalote. Las fechas de planeación para cada fase no se cumplieron. En tal sentido las obras y contratos suscritos no alcanzaron la meta programada al 31 de diciembre de 2018. | "Presuntas debilidades en la gestión del proceso de contratación y debilidades de control que no permiten advertir oportunamente la planeación y organización del megaproyecto" | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
471 | FILA_471 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 60 | Obras en ejecución y/o entregadas Macroproyecto Gramalote. Es deber del Fondo Adaptación de realizar el seguimiento de las obras en construcción y/o entregadas, en pro de garantizar el buen uso de las obras contratadas y cumplir los fines del estado y los intereses generales. | Deficiencias en la revisión de las entregas anteriores al levantamiento del hallazgo de la auditoría financiera anterior | Iniciar proceso de incumplimiento a la interventoría por la construcción de las viviendas (dovelas). | 2. Seguimiento mediante tablero de control frente a la subsanación de 37 dovelas faltantes. | Reporte mensual del avance de la subsanación del hallazgo | 5 | 2019/07/07 | 2019/12/31 | 25.29 |  | PM AUD 2018
472 | FILA_472 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 60 | Obras en ejecución y/o entregadas Macroproyecto Gramalote. Es deber del Fondo Adaptación de realizar el seguimiento de las obras en construcción y/o entregadas, en pro de garantizar el buen uso de las obras contratadas y cumplir los fines del estado y los intereses generales. | Deficiencias en la revisión de las entregas anteriores al levantamiento del hallazgo de la auditoría financiera anterior | Evaluar la efectividad de la acción en términos de: lograr un producto concreto, y/o el inicio de una acción judicial para recuperar los recursos y/o la corrección de la causa que generó el hallazgo | Establecer y aplicar el esquema de evaluación de la acción para medir su impacto en la efectividad de cierre del hallazgo | Documento de evaluación | 1 | 2020/01/01 | 2020/03/30 | 12.71 |  | PM AUD 2018
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO