## Slide 1
INFORME DE GESTIÓN
Dr. Germán Arce Zapata
30 ABRIL DE 2016

## Slide 2
9.3 billones
7.7 billones
PRESUPUESTO

## Slide 3
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 20104 - Abril 30 2016 | Por Entregar 2016
Acueductos | 155 | 108 | 20 | 25
Alcantarillados | 87 | 89 | 24 | 20
1 Acueducto 1 Alcantarillado
1 Acueducto
12 Acueductos 10 Alcantarillados
11 Acueductos 9 Alcantarillados
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 528.947.847.162

## Slide 4
Problemas en la ejecución de las obras
Reuniones con entes territoriales, contratistas e interventores para la búsqueda de soluciones inmediatas.
22% de Ejecución
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos.
Problemas prediales
Cruces de vías
Permisos ambientales
Conflicto armado y social
Descentralización
CORES y Reuniones periódicas con alcaldes y gobernadores.
108 de 197 proyectos son descentralizados
Modificaciones e incumplimiento de lineamientos del Fondo.

## Slide 5
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016 | Por Entregar 2016
IPS | 67 | 44 | 10 | 9
Obra Mitigación | 1 | 1 | 1 | 0
2 IPS
1 IPS
6 IPS
0
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
SALUD
$ 323.869.635.310

## Slide 6
Contrato 2013-C-178 Heymocol – Villa de Leyva, Boyacá
Proceso de Caducidad Abierto
Avance Obra: 35%
Contrato 2015-C-0093
PSI – El Charco, Nariño.
En trámite de incumplimiento
Contrato 2015-C-075 PSI – La Tola, Nariño.
En trámite de incumplimiento
Plazo de ejecución finalizado el 17 noviembre de 2015
Avance Obra: 1%
Plazo de ejecución finalizado el 17 noviembre de 2015
Avance Obra: 36%
Finalización contrato: 28 de mayo de 2016

## Slide 7
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016 | Por Entregar 2016
Estructuración y Gestión | $6.578 | $5.961 | - | -
Estudios y Diseños Detallados | $71.252 | $71.252 | - | -
Obras Prioritarias Dique Reforzado | $321.746 | $186.160 | 3.333 m | 13.699
Obras Prioritarias Dique Reconstruido |  |  | 0 m | 3.426
Obras Principales | $605.205 | $0 | - | -
1.950 Reforzado
4.587 Reforzado 220 Reconstruido
3.600 Reforzado 930 Reconstruido
3.562 Reforzado 2.276 Reconstruido
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
CANAL DEL DIQUE
$ 1.004.783.000.000

## Slide 8
Obras de protección de orilla margen Atlántico
El Consultor cuenta con diseños básicos de solución
Contrato 303 de 2014 Santa Lucía – Villa Rosa
A pesar de haber obtenido permiso en los predios para avanzar la comunidad se interpuso exigiendo:
Contrato 134-2013
Consorcio Dique
La comunidad y las autoridades temen inundación por la erosión del margen
Requiere 10 días para terminar el detallado
Obra de protección de orilla en sitios críticos
La consecuencia económica se debe definir el 13 de mayo so pena de suspensión. La interventoría está revisando la propuesta del Consultor
Con el otrosí No. 4 se limitó la gestión predial.
Pago de terrenos a ocupantes de baldíos

## Slide 9
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016 | Por Entregar 2016
Sedes Educativas | 361 | 304* | 61 | 60
32 Sedes
4 Sedes
19 Sedes
5 Sedes
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
* De acuerdo con la última evaluación del sector, se podrían financiar 325 Sedes Educativas.
EDUCACIÓN
$ 666.700.000.000

## Slide 10
Contratos 106 y 108 Castell Camel
Proceso de Caducidad Abierto
Avance: 12% y 7% En Ejecución
Descentralización
CORES, reuniones, capacitación
93 de las 95 sedes en etapa de diseño
Cerrar proceso de caducidad actual y abrir nuevos procesos
Vencimiento contrato octubre 2016
Llegar al 100% de los diseños
Vencimientos durante el año

## Slide 11
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016 | Por Entregar 2016
Construcción Sitios Críticos | 431 | 390 | 282 | 52
Estructuraciones Integrales | 4 | 5 | 5 | -
26 Sitios Críticos
5 Sitios Críticos
10 Sitios Críticos
11 Sitios Críticos
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
TRANSPORTE
$ 2.105.862.401.356
Financiado $ 1.783.380.929.126

## Slide 12
Contrato 0285 Puente Hisgaura – Vía Los Curos-Málaga
SACYR
Proceso de Caducidad Abierto
Avance: 31% En Ejecución
El contratista está pidiendo recursos adicionales para finalizar las obras
Se está trabajando en conciliar un presupuesto
Se avanza en las obras pero a bajo ritmo
Construcción Vías de Acceso a Gramalote
Acordar con el contratista – interventor alcance de la obra.
Vencimiento contrato noviembre 2016
Se tienen APU nuevos no conciliados que afectan fuertemente el presupuesto
Durante Junio se debe definir si se adiciona o se declara caducidad
En ejecución los 2 Tramos
Avance: Tramo 1 - 21% En Ejecución – Plazo: Feb/2017 – Cto Gobernación
Avance: Tramo 2 - 35% En Ejecución – Plazo: Jul/2016 – Cto. Fondo
El valor estimado asciende a $19 mil millones aprox como suma de ambos contratos
Se están buscando alternativas para reducir costos pero priorizando intervenciones
Se tienen Mayores Cantidades de obra
Errores en los Diseños han demostrado que faltaron incluir cantidades de obra en los contratos

## Slide 13
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016 | Por Contratar/Entregar 2016
Vivienda Contratadas | 58.087 | 50.761 | 24.359 | 17.023
Vivienda Entregadas | 58.087 | 50.761 | 6.993 | 13.172
3.124 Viviendas
3.260 Viviendas
3.802 Viviendas
2.986 Viviendas
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
VIVIENDA
$ 2.115.198.331.709

## Slide 14
Interventoría Contractual 023 2013
Negociación nuevo plazo y reducción de valor
Contrato sin plata para llegar a septiembre, se espera propuesta de IC
Operadores Zonales
Ajuste Instructivo, Agilidad procesos contratación, Directrices, Seguimiento.
Proceso de Pagos
Negociación de Modelo de Patrimonio Autónomo – Esquema Fiducias. Ajuste con la IC.
Decisión Inmediata
Acordar plazo y valor, firmar Otro Si.
Vencimiento contrato Septiembre 2016
Concretar con cuales seguimos trabajando, cuales se van por bajos resultados.
Diciembre 2016, decisión definitiva de continuar con el esquema.
En Ejecución con avances buenos y malos. Es necesario ajustar contratos.
Proceso lento en sector vivienda, muchas actores en revisión facturación.
Ajustar proceso interno, definir si nos vamos con Esquema Fiduciario.

## Slide 15
Entrega de Viviendas
Protocolos de escrituración, y Regímenes de Propiedad Horizontal, Requisitos de Empresas de Servicios Públicos.
Viviendas terminadas, que demoran de 2 a 3 meses para su entrega., con alto riesgo de invasión.
Definir ruta de acción con empresas de servicios públicos. Convenio con Supernotariado
Meta de entregas para 2016.
Interacción Nuevos Gobernadores y Alcaldes
Socialización a Gobernadores y Alcaldes de la tarea del FA
Freno a estructuración de PI por desconocimiento de las autoridades locales y solicitud facultades
Ronda por el país para que se conozca la tarea del FA en Vivienda .
Diciembre 2016, fecha para terminar contratación.

## Slide 16
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016 | Por Entregar 2016
Insumos Delimitación | 2.109.667 Ha | 24* Delimitaciones | 0 | 24
Estaciones Hidrometeorológicas Repotencias | 210 | 210 | 0 | 100
Estaciones Hidrometeorológicas Nuevas | 247 | 247 | 0 | 40
POMCAS | 130 | 60 | 0 | 7
24 Delimitaciones
0
50 Estaciones
90 Estaciones
7 POMCAS
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
MEDIO AMBIENTE
$ 367.868.101.000

## Slide 18
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Pagado Marzo 30 2016 (Acumulado) | Por Pagar 2016
Reducción amenaza por inundación Río Cauca | $703.886 | 100% | $148.561 21,1% Meta Conpes | $82.547
Reducción Vulnerabilidad Infraestructura Indispensable |  |  |  | 
Reducción Vulnerabilidad - Oferta de Vivienda |  |  |  | 
* Cifras en Millones
JARILLÓN DE CALI
$ 703.886.000.000

## Slide 19
Retraso en el cronograma de ejecución de obras
Reuniones periódicas con la Alcaldía de Cali
Avance: 0% desde junio de 2015
Habilitación de predios para la construcción de las obras de reforzamiento

## Slide 20
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Pagado Marzo 30 2016 (Acumulado) | Por Pagar 2016
Estructuración y Validación | $15.298 | 100% | $117 | $0
Estudios y Diseños |  | 100% | $1.386 | $15
Mitigación del riesgo mediante construcción obras civiles |  | 100% | $0,8 | $8.249
Mitigación del riesgo mediante reforestación |  | 100% | $0,8 | $4.776
* Cifras en Millones
RÍO FONCE
$ 15.298.001.304

## Slide 21
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Entregados 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016) | Por Entregar 2016
Distrito de adecuación de tierras (Estudio de Factibilidad) | 4 | 4 | 3 | 1
Proyectos Reactivar | 87 | 87 | 40 | 22
Alianzas Productivas apoyadas | 101 | 135 | 64 | -
Oportunidades rurales | 258 | 253 | 253 | -
Sistemas de producción adaptados al cambio | 54 | 54 | 36 | -
5 Proyectos Reactivar
1 Proyecto Reactivar
3 Proyectos Reactivar
1 Distrito
13 Proyectos Reactivar
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
$ 478.000.000.000

## Slide 22
Convenio 002 de 2013
CORPOICA
Aporte Fondo: $27.736.751.957
Avance: 70% de Ejecución
Vencimiento convenio: diciembre / 2016
Se identificaron los problemas y las acciones correctivas necesarias
Avance: 60% en entrega de productos y 0% en recibo de productos
Pendiente reunión con Juan Lucas Restrepo y su equipo

## Slide 23
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Terminada 02 de Septiembre de 2014 - Abril 30 2016 | Por Terminar 2016
Acueducto y Alcantarillado | $328.602* | 100% | 1 PTAP | 1 PTAR
Viviendas |  |  | - | 600
Plaza Principal |  |  | - | 1
Plaza Mercado |  |  | - | 1
CAM |  |  | - | 1
Tramo 2 Vía Acceso |  |  | - | 1 Vía
45 Viviendas
99 Viviendas 1 Plaza Principal 1 Plaza Mercado
456 Viviendas
Tramo 2 Vía 1 PTAR
MAY – JUN
JUL – AGO
SEP – OCT
NOV - DIC
GRAMALOTE
$ 328.602.771.341

## Slide 24
Tipo Producto | META CONPES | Financiados | Pagado Marzo 30 2016 (Acumulado) | Por Pagar 2016
Estructuración | $470.630* | $ 46.729 | $42.887 | $3.816
Intervención |  | $241.900 | $8.865 | $55.224
* Última aprobación Consejo Directivo
MOJANA
$ 470.629.357.068

## Slide 25
Se priorizó la estructuración de los contratos que contienen la infraestructura mas prioritaria en La Mojana optando por contratos unificados de diseño y construcción.
Se estructuraron las solicitudes de manifestaciones de interés para estos contratos.
Caudales más altos que el promedio para el 2° semestre 2016 antes de contar con las intervenciones requeridas
El proyecto está en la fase de estructuración de las acciones priorizadas en el Plan de Acción presentado a Consejo directivo el pasado 21 de abril.
Se espera contar con diseños de toda la infraestructura para el final del año 2016.
El mayor problema que se percibe es la probabilidad de que ocurran caudales mas altos que el promedio para el segundo semestre del año antes de contar con las intervenciones requeridas.