ANEXO

FORMATO UNICO

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: 	Germán Arce Zapata

B. CARGO: 								Gerente

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL):	 				Fondo Adaptación

D. CIUDAD Y FECHA:  							Mayo 16 de 2016

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 				02 de Septiembre de 2014

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO __x____ SEPARACIÓN DEL CARGO ______ RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 02 de Mayo de 2016

INFORME DE GESTIÓN

Dr. Germán Arce Zapata

Periodo de gestión: 02/09/2014 a 29/04/2016

Mayo de 2016

TABLA DE CONTENIDO

- Introducción

  - Vivienda

  - Transporte

  - Educación

  - Acueducto

  - Alcantarillado

  - Salud

  - Medio Ambiente

  - Reactivación económica y social

  - Gramalote

  - Jarillón de Cali

  - Canal del Dique

  - Mojana

  - Rio Fonce

- Consejo Directivo del Fondo Adaptación

- Situación de los recursos

  - Recursos Financieros

  - Bienes Muebles e Inmuebles

- Planta de Personal

- Ejecuciones Presupuestales

- Contratación

- Reglamentaciones o Manuales

- Concepto General: Situación Financiera y Administrativa.

  - Situación Financiera

  - Situación Administrativa

- El estado de Procesos Judiciales y el Comité de Conciliación.

  - Estado Procesos Judiciales

    - Acción Popular radicado 2011-00210-106 – Acueducto de Yopal

    - Acción de Tutela Pivijay Radicada  2014-00428-00 (Sector Educación)

    - Tutelas Sector Vivienda

    - Tutela Jarillón de Cali

  - Comité de Conciliación

- Procesos de Incumplimiento

- Recursos humanos

- Gestión de Tecnologías de la Información

- Informes Pormenorizados de Control Interno de Gestión

- Informe Oficina de Planeación y Cumplimiento

  - Gestión de la Planeación Estratégica

  - Plan Estratégico Sectorial 2015 -2018

  - Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018

  - Plan De Acción Anual 2016

  - Gestión Presupuestal – Recursos de Inversión

  - Gestión Por Procesos

  - Gestión Por Proyecto

  - Auditoría Técnica Integral Preventiva – ATIP

  - Actuaciones Entes de Control

  - Plan de Mejoramiento

  - Metas

  - Gestión del Riesgo

  - Gestión de la Información

- Informe Sector Vivienda

  - Introducción

  - Informe Gestión

  - Operadores Zonales

    - Operador Zonal Comfenalco Valle

    - Operador Zonal Comfandi

    - Operador Zonal Comfama

    - Operador Zonal Colsubsidio

    - Operador Zonal Comfacesar

    - Operador Zonal Comfenalco Santander

    - Operador Zonal Comfenalco Cartagena

    - Operador Zonal Comfaguajira

    - Operador Zonal Corporación El Minuto De Dios

    - Operador Zonal Comfachocó

    - Operador Zonal Federación Nacional de Cafeteros

  - Contrato Interventoría Contractual

  - Contrataciones Directas Fondo Adaptación

- Informe Sector Transporte

  - Introducción

  - Fase III – Desarrollo De Proyectos de Impacto: Etapa De Pre-Inversión

    - En tramos de vías no concesionadas

    - En tramos de vías concesionadas

  - Selección De Los Proyectos A Ejecutar

    - Vías no concesionadas

    - Vías concesionadas

  - Estudios Ejecutados

    - Estudios Ejecutados en la Red no Concesionada

    - Estudios Ejecutados en la Red Concesionada

  - Estructuración de Proyectos para Concesiones de 4ta Generación

  - Ajuste a las Postulaciones y Metas del Sector Transporte

  - Avance de los Proyectos

    - Puntos Críticos Contratados

    - Proyectos Terminados

  - Ejecución Presupuestal

    - Ajuste Presupuestal

  - Conclusiones

  - Logros

  - Dificultades Pendientes

  - Reintegro de Puntos Críticos al Invías para su Atención

  - Puntos Críticos sin Financiamiento

  - Lecciones Aprendidas

  - Consideraciones Finales

- Informe Sector Educación

  - Introducción

  - Sedes Terminadas

  - Sedes en Ejecución de Diseño

  - Sedes en Ejecución de Obra

  - Logros

  - Retos

  - Estado de los Contratos y Convenios

- Informe Sector Agua y Saneamiento Básico

  - Informe Ejecutivo de la Gestión

  - Etapas

    - Etapa 1 – Estudios Y Alcance - Estructuración

    - Etapa 2 – verificación

    - Etapa 3 – diseños

    - Etapa 4 – previo a obra

    - Etapa 5 – Ejecución

    - Etapa 6 - Entrega

  - Logros

    - Proyectos Entregados

    - Proyectos contratados y en ejecución de obras

    - Diseños técnicamente aprobados

  - Proyecto Yopal: Acción  Popular Rad. 2011-00210-00 / Acueducto De Yopal

  - Dificultades presentadas en los proyectos del sector

  - Asuntos importantes que quedan Pendientes

- Informe Sector Salud

  - Informe Ejecutivo de la Gestión

  - Logros

    - Proyectos entregados

    - IPS en obra

  - Recursos

  - Proyectos para Contratar

    - Diseños

    - Obras

  - Programas, Estudios y Proyectos

  - Principales dificultades en la ejecución de los proyectos del sector salud

    - Hospital San Francisco de Villa de Leyva – Boyacá

    - Hospital Sagrado Corazón De Jesús de El Charco – Nariño

    - Centro de Salud Nuestra Señora Del Carmen de La Tola – Nariño

- Informe Sector Medio Ambiente

  - Introducción

  - Componentes

- Informe Sector Reactivación Económica y Social

  - Introducción

  - Oportunidades Rurales - Convenio 011  de 2013

  - Alianzas Productivas - Convenio No. 077 de 2012

- Informe Macroproyecto Gramalote

  - Antecedentes

  - Procesos de contratación y ejecución de las obras

  - Apoyo a la implementación de medidas del plan

  - Mecanismo de interacción con la comunidad

  - Contratos de apoyo para sostenibilidad del plan de reasentamiento

    - Convenio Marco Interadministrativo No. 056 de 2013 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Alcaldía de Gramalote

    - Contrato No. 138 De 2015 suscrito entre el Fondo Adaptación y Geografía Urbana Sas

  - Conclusiones

  - Metras programadas para el año 2016 y estado

- Informe Macroproyecto Jarillón de Cali

  - Introducción

  - Avance Contratos

    - Línea De Reforzamiento De Los Jarillones

    - Línea de Reducción de la Amenaza por deficiencia del Sistema de Drenaje

    - Línea De Reducción De La Vulnerabilidad De La Infraestructura Indispensable

    - Línea de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social

      - Construcción de viviendas

        - Proyecto habitacional Rio Cauca Contrato No 2013-C-0181-13-0002

        - Proyecto Habitacional Ramalí Contrato No 2013-C-0181-14-0001

        - Contrato No 2013-C- 0181 con la Caja de Compensación familiar COMFANDI (proveedor de viviendas)

        - Convenio No 047 de 2013 con el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali –FEV-

      - Reasentamiento

      - Gerencia FDI

  - Logros

  - Recomendaciones Finales

- Informe Macroproyecto Mojana

  - Introducción

  - Avances

- Informe Macroproyecto Canal del Dique

  - Introducción

  - Introducción

  - Durante este período

  - Avance en Plan de Manejo Hidrosedimentológico

  - Obras de Restauración Ambiental

  - Componente Social

    - Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique – PDP Dique

  - Prospectiva Social: Consorcio Dique

  - Coordinación Interinstitucional

- Informe Río Fonce

  - Logros

- Informe Oficina de Comunicaciones

  - Estrategia de comunicaciones

    - Objetivo General

    - Objetivos Específicos

  - Metodología

  - Comunicación Externa

    - Actualización Permanente De La Página Web

    - Publicación Simultánea En Las Redes Sociales

    - Publicación De Boletines

    - Registro de las Actividades del Fondo Adaptación en video

    - Programas Online

  - Producción de eventos de gran impacto regional y mediático durante la entrega y socialización de las obras

  - Publicación De Las Noticias Del Fondo Adaptación En Los Medios De Comunicación

  - Rendición De Cuentas

  - Comunicación Interna

  - Contratistas del Equipo de Comunicaciones

  - Programación de entregas obras

- Informe Gestión del Conocimiento

  - Introducción

  - La Gestión del conocimiento como Eje Transversal de la Adaptación

  - La gestión del conocimiento en el plan nacional de desarrollo 2014-2018 	“Todos por un nuevo País”

  - La estrategia de gestión del conocimiento en el Fondo Adaptación

    - Objetivo General

    - Objetivos Específicos

  - Línea Estratégica 1. Información para toma de decisiones en materia de gestión del  riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático

  - Línea estratégica 2. Planes y proyectos para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

  - Línea estratégica 3. Acciones de recuperación y reconstrucción post-desastre con enfoque de desarrollo sostenible y seguro

  - Productos y avances en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento

  - Gestión y articulación interinstitucional (en proceso)

  - Retos

- Acciones adelantadas frente a las Recomendaciones efectuadas por la Dra. Carmen Arévalo

- Anexos

  - Obras Públicas

    - Cuadro Obras Públicas Vivienda

    - Cuadro Obras Públicas Transporte

    - Cuadro Obras Públicas Educación

    - Cuadro Obras Públicas Agua y Saneamiento Básico

    - Cuadro Obras Públicas Salud

    - Cuadro Obras Públicas Medio Ambiente

    - Cuadro Obras Públicas Gramalote

    - Cuadro Obras Públicas Jarillón de Cali

    - Cuadro Obras Públicas Canal del Dique

    - Cuadro Obras Públicas Mojana

    - Cuadro Obras Públicas Río Fonce

  - Estados Financieros

  - Presentación Informe Gestión Dr. German Arce por Sectores

- INTRODUCCIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005, este informe se rinde respecto de las actividades y temas estratégicos realizados desde el 2 de septiembre de 2014,  fecha en la que el Dr. Germán Arce Zapata se posesionó en el cargo de Gerente del Fondo Adaptación para el cual fue nombrado mediante Decreto 1639 del 1 de septiembre de 2014 y hasta el 2 de mayo de 2016, fecha en la cual le fue comunicada la aceptación de la renuncia mediante el Decreto 714 de 2016.

Es importante destacar que las actividades desarrolladas por el Dr. Germán Arce Zapata se desarrollaron en el marco de las funciones establecidas en el artículo 4 del Decreto Ley 4819 de 2010  “Por el cual se crea el Fondo Adaptación” modificado por el artículo 2 del Decreto 964 de 2013 y la Resolución 194 de 2015 “Por la cual se modifica el manual de funciones, responsabilidades y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Fondo Adaptación” mediante la cual se establecen las funciones de la Gerencia del Fondo Adaptación, que dispone que son funciones esenciales las siguientes:

“Artículo 4o. Gerencia del Fondo. Créase la Gerencia del Fondo para las acciones de recuperación, construcción y reconstrucción requeridas para el fenómeno de La Niña, que tendrá a cargo además de la representación legal del Fondo, las siguientes funciones:

1. Ejecutar los planes y proyectos aprobados por el Consejo Directivo que deban celebrarse con cargo a los recursos del Fondo.

2. Celebrar como representante legal del Fondo los contratos previa autorización del Consejo Directivo, cuando ello sea necesario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2o del presente decreto.

3. Realizar los negocios fiduciarios que se requieran para el manejo y disposición de los recursos del Fondo y que hayan sido aprobados por el Consejo Directivo.

4. Solicitar y revisar los informes de auditoría que le sean presentados al Fondo sobre los actos y contratos que realice el mismo.

5. Expedir los certificados correspondientes a las donaciones recibidas de participación público privada aprobadas por el Consejo Directivo.

7. Celebrar los contratos necesarios para la ejecución de los esquemas de financiación estructurados por el Consejo Directivo.

8. Hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento del Plan de Acción para la fase de recuperación, construcción y reconstrucción que sea aprobado por el Consejo Directivo.

9. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo o por el Gobierno Nacional.”

ANEXO RESOLUCIÓN 194 DE 2015, PÁGINA 14 FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL:

1. Representar a la entidad ante las instancias requeridas de orden nacional e internacional según protocolos establecidos y normatividad vigente.

2. Presentar a consideración del Consejo Directivo las políticas generales de la entidad y los planes, programas y proyectos a ejecutar según las atribuciones legales de la entidad.

3. Ejecutar los planes y proyectos según los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo

4. Suscribir y ordenar los actos y contratos y los gastos y pagos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a la entidad, con arreglo a las disposiciones vigentes y a los estatutos

5. Controlar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo de acuerdo a lo circunscrito en las actas de reuniones de consejo

6. Establecer los procesos de comunicación, información pública y participación comunitaria en los procesos intervenciones y demás actividades que realice el Fondo de acuerdo con las políticas de comunicación de la entidad.

7. Coordinar las relaciones con las entidades nacionales e internacionales y liderar los procesos de cooperación según las atribuciones legales de la entidad.

8. Someter a aprobación el proyecto de presupuesto, sus adiciones y traslados y los estados financieros ante el Consejo Directivo, de conformidad con las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia.

9. Nombrar y remover el personal, efectuar los traslados y remociones y aplicar el régimen disciplinario, con arreglo a las normas vigentes.

10. Actuar como Ordenador del Gasto de la entidad, de acuerdo con el Régimen del Presupuesto Nacional.

11. Coordinar que el ejercicio de las funciones de los empleados se encamine hacia la reducción del riesgo de desastres en los proyectos desarrollados por la entidad, teniendo en cuenta criterios técnicos y las políticas institucionales.

12. Cumplir con el buen desempeño de las funciones inherentes al cargo teniendo en cuenta la Constitución, la Ley y los Decretos reglamentarios, en especial los relacionados con el funcionamiento del Fondo Adaptación.

A continuación, se presentará un resumen ejecutivo de la gestión realizada por el Dr. Germán Arce Zapata como Gerente del Fondo Adaptación, en los sectores de vivienda, transporte, educación, acueducto y alcantarillado, salud, medio ambiente, reactivación económica y social y posteriormente, los avances alcanzados en los macroproyectos de Gramalote, Jarillón de Cali, Mojana, Canal del Dique y Río Fonce.

  - Vivienda:

En los últimos 18 meses dinamizamos el programa de viviendas para los damnificados de la ola invernal 2010 – 2011. A nivel nacional, se aprobó la estructuración de 29.388 soluciones de vivienda logrando avanzar del 21% del total de la meta al 64%. Se contrataron 24.359 viviendas avanzando del 21% hasta el 61% del total de la meta. Se entregaron 6.993 viviendas. A continuación se presenta la gráfica en la cual se muestra el avance del sector:

  - Transporte:

Concluimos la estructuración integral de 5 corredores viales que serán necesarios para la construcción del programa 4G y entregamos la totalidad de los diseños de los sitios críticos cumpliendo con el 100% de estas dos metas. Finalizamos la contratación de la totalidad de los sitios críticos que se encuentran financiados, esto es, 390 sitios críticos contratados, pasando del 52% de ejecución al 100%, cumpliendo también la meta de contratación. Terminamos la construcción de 282 sitios afectados por la ola invernal lo que equivale a un avance del 84% del total de la intervención del sector. A continuación se presenta la gráfica en la cual se muestra el avance del sector:

  - Educación:

En el sector educación finalizamos la contratación del 100% de los diseños, logramos contratar más del más del 70% de las obras, lo cual se traduce en que en el transcurso de este año entregaremos 60 colegios. Entregamos 61 sedes educativas dotadas y adaptadas al cambio climático que beneficiarán a 8.670 estudiantes, logrando un avance del 1% al 21%. Con este programa aportaremos 1.800 aulas a las metas del Ministerio de Educación. A continuación se presenta la gráfica en la cual se muestra el avance del sector:

  - Acueducto:

Contratamos 58 diseños de los acueductos que se van a reconstruir o rehabilitar, pasando de un 26% a un 88%. Durante este periodo contratamos 53 proyectos pasando de un 19% de la meta a un 79% de la meta lo cual permitirá que durante el año 2016 entreguemos aproximadamente 45 obras más. Entregamos 24 proyectos de infraestructura de acueducto reconstruida y rehabilitada. A continuación se presenta la gráfica en la cual se muestra el avance del sector:

  - Alcantarillado:

Se contrataron el 86% de los diseños lo cual equivale a 84 intervenciones. Logramos avanzar en la meta de contratación de obras del 15% al 60% dejando contratadas 49 obras. Entregamos 20 obras de infraestructura de alcantarillado rehabilitadas o reconstruidas pasando del 0% de cumplimiento al 19%.

  - Salud:

Se entrega el 84% de los hospitales diseñados. Se contrataron 8 IPS avanzando del 33% al 51% respecto a la meta propuesta. Entregamos 7 IPS dotadas con tecnología de punta cumpliendo requisitos de habilitación que permitirán dignificar el servicio de salud de nuestros beneficiarios en lugares apartados como por ejemplo la IPS en Limones - Guapi y el Centro de Salud en Naonamito – López de Micay ambos en el Departamento del Cauca. A continuación se presenta la gráfica en la cual se muestra el avance del sector:

  - Medio Ambiente:

Entregamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los insumos para la delimitación de 23 páramos y humedales, dejamos contratadas el 100 % de las estaciones hidrometeorológicas (457) que se instalarán en los lugares de mayor riesgo hidroclimático del país y que contribuirán al IDEAM a prever potenciales riesgos climáticos y contar con un sistema de alertas tempranas en tiempo real, contratamos el 97% de la actualización y formulación de los Planes de Ordenamiento de Cuencas (POMCAS) que permitirán ordenar el territorio e impactar los planes de ordenamiento territorial que nos ayudarán a gestionar el riesgo y  tomar decisiones en el largo plazo. A continuación se presenta la gráfica en la cual se muestra el avance del sector:

  - Reactivación económica y social:

Finalizamos la ejecución de 135 proyectos de alianzas productivas cumpliendo con el 100% de esta meta. Entregamos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible 3 de los 4 estudios de los Distritos de Adecuación de Tierras y se deja contratado el último que faltaba.

En los Proyectos Reactivar ejecutamos 40 nuevos proyectos avanzando en un 46% de la meta.

Entregamos el 100% de los Sistemas de Producción Adaptados al Cambio Climático finalizando esta iniciativa.

Se llevaron a cabo 2.145 encuentros de seguimiento y control social, en los cuales participaron 48.280 personas de la comunidad, también se conformaron 166 equipos locales de seguimiento en los cuales participaron 1.227 personas de la comunidad. A continuación se presenta la gráfica en la cual se muestra el avance del sector:

Macroproyectos:

  - Gramalote:

En el proceso de Reasentamiento de Gramalote se alcanzaron logros claves para asegurar el retorno de las familias al nuevo casco urbano.  Desde el mes de diciembre de 2014 se iniciaron las obras, empezamos con la construcción de acueducto y alcantarillado, hoy el pueblo cuenta con agua potable y al finalizar este semestre contará con alcantarillado.  Durante 2015 se contrataron e iniciaron las obras de urbanismo y equipamientos que permiten desarrollar el núcleo fundamental del municipio, hoy dejamos muy avanzada la construcción del centro administrativo municipal, la plaza de mercado y la plaza principal, esperamos que se entregue en el mes de julio. Además se contrató la construcción de las primeras 600 viviendas.  De igual manera se encuentra ya en marcha la construcción de las dos vías de acceso, el colegio y la IPS.

A continuación se presenta una imagen que da cuenta del avance de un proyecto que apenas era un sueño y ahora es una realidad:

  - Jarillón de Cali:

En el Jarillón del río Cauca en Cali con la firma del Convenio con el Municipio, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca y Emcali, logramos el cierre financiero del proyecto comprometiendo a las entidades territoriales a cofinanciar el 30% del mismo aportando $275 mil millones, lo cual se traduce en la realización de un trabajo articulado con las regiones que garantiza la sostenibilidad del proyecto. Se entregaron 1.860 viviendas lo que ha permitido reasentar  8.370 personas que se encontraban en zonas de riesgo no mitigable de la ciudad. Se realizó rehabilitación y reforzamiento de la infraestructura vital, estación de bombeo paso del comercio, planta tratamiento aguas residuales y planta de tratamiento agua potable con un avance de obra del 94%. Se recuperó la Laguna el Pondaje Fase II obteniendo un avance de obra del 83%.

  - Canal del Dique:

Se aprobaron los diseños definitivos de las obras de control de inundaciones de centros poblados, se realizó el reforzamiento Calamar – Santa Lucía con un avance de obra del 58%. Se hizo la contratación del primer grupo de obras en los centros poblados de San Estanislao, Villa Rosa – Santa Lucía, San Cristóbal y Soplavento. Se realizaron obras de restauración ambiental, aprobando los diseños básicos de las obras de conexión en los complejos de ciénagas en el área de influencia. Se realizó coordinación interinstitucional a nivel nacional con Minhacienda, Mintransporte, Minambiente, DNP, Ecopetrol y Cormagdalena.

  - Mojana:

En La Mojana se generaron escenarios de amenaza para los 11 municipios incorporando la variabilidad climática. Se simuló el efecto de diferentes alternativas de intervención estructural y de adaptación de infraestructura en la reducción de la amenaza. Se hizo un análisis costo beneficio de las diferentes alternativas de intervención para definir la alternativa óptima. A la fecha se cuenta con un completo plan de acción para la reducción del riesgo de inundaciones y la adaptación al cambio climático de La Mojana que propone un nuevo modelo basado en gestión integral del riesgo.

  - Rio Fonce:

Se ha contratado el 100% de las obras civiles de Mitigación del Riego en áreas afectadas, en 10 municipios de la cuenca del Río Fonce (Santander) mediante la reconstrucción de puentes vehiculares, puente peatonal, recuperación de represas y estabilización de taludes en carreteras. Se contrató el 50% de la reforestación para la mitigación del riesgo en dos municipios de la cuenca, se contrató el 85% de las obras del proyecto.

- CONSEJO DIRECTIVO FONDO ADAPTACION:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 4819 de 2010, son miembros del Consejo Directivo lo siguientes:

“Artículo 2. Estructura. La Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un Consejo Directivo, el cual estará integrado de la siguiente manera:

1. Un representante designado por el Presidente de la República, quien lo presidirá.

2. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.

3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

4. Un Ministro designado por el Presidente de la República en atención a los proyectos o asuntos puestos a consideración del Consejo.

5. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su delegado.

6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

7. Cinco (5) miembros del sector privado designados por el Presidente de la República.

Parágrafo primero. Los ministros y directores de departamento administrativo que conforman el Consejo Directivo únicamente podrán delegar su participación en los viceministros, subdirectores, en los secretarios generales o en los directores generales o técnicos.

Parágrafo segundo: El Consejo Directivo podrá crear los Comités sectoriales que se requieran en los cuales podrán tener presencia representantes del sector privado, de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales u organismos multilaterales.

Parágrafo tercero. A las sesiones del Consejo Directivo asistirá con voz pero sin voto, el representante legal de la sociedad fiduciaria o consorcio fiduciario que administre el patrimonio autónomo a que se refiere el parágrafo primero del artículo 5 del presente decreto.

Parágrafo cuarto. Los miembros del sector privado no recibirán retribución por su participación en el Consejo.

Parágrafo quinto. El Consejo Directivo del Fondo podrá determinar las necesidades de personal para el cumplimiento de las funciones de la Gerencia.”

Según lo previsto en el artículo 3 de la Resolución No.  3-C “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo Directivo del Fondo Adaptación”, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación “sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes en el domicilio de la entidad en el lugar que ésta señale, en la fecha y hora que ésta determine y extraordinariamente, por convocatoria de sí misma, del Presidente o de seis (6) de sus miembros. Además de las sesiones presenciales, el Consejo Directivo podrá sesionar no presencialmente.”

  - Sesiones Consejo Directivo:

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de cada sesión del Consejo Directivo del Fondo Adaptación:

Consejo Directivo Septiembre 29 de 2014 Acta No. 048 Orden del Día: - Verificación del Quorum - Aprobación del Orden del Día - Misión del Fondo Adaptación - Informe de la Gerencia - Informe de los Macroproyectos - Canal del Dique - Jarillón de Cali - La Mojana - Gramalote - Informe por Sectores - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 32 folios, el Acta No. 048 en 13 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Octubre 23 de 2014 Acta No. 049 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Designación del Vicepresidente de la Sesión como consecuencia de la ausencia del presidente del Consejo Directivo - Aprobación del orden del día - Aprobación de las actas No. 047 del 21 de Agosto de 2014 y 048 del 29 de Septiembre de 2014. - Informe de la Gerencia - Presentación Gramalote - Atlántico – Cierre Financiero - Informe Yopal - Presentación Informe Administrativo y Presupuestal - Aprobación Traslado Presupuestal - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 36 folios, el Acta No. 049 en 16 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Noviembre 28 de 2014 Acta No. 050 Sesión No Presencial Orden del Día: - Designación del Presidente de la Sesión - Aprobación de un Traslado presupuestal Nota: Se anexa copia de la presentación en 4 folios, el Acta No. 050 en 4 folios.

Consejo Directivo Diciembre 11 de 2014 Acta No. 051 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Designación del Vicepresidente de la Sesión como consecuencia de la ausencia del presidente del Consejo Directivo - Aprobación del orden del día - Aprobación de las actas No. 047, 049 y 050 - Informe de la Gerencia - Compromisos sesión del 23 de octubre de 2014 - Metas Plan Nacional de Desarrollo - Aprobación intervenciones en algunas zonas de riesgo en el sector vivienda - Aprobación adición contratación directa – puntos críticos en el sector Transporte – Subgerencia Proyectos - Estrategia Hogares Sostenibles – Subgerencia de Regiones - Presentación Informe Financiero y Presupuestal - Informe Financiero - Aprobación Traslado Presupuestal - Proposiciones y Varios - Agenda Consejos Directivos año 2015 Nota: Se anexa copia de la presentación en 66 folios, el Acta No. 051 en 16 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Enero 22 de 2015 Acta No. 052 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del orden del Día - Aprobación Acta No 051 - Informe de la Gerencia - Compromisos Sesión Anterior - Informe Ejecución 2014 – 2015 - Presentación Informe Financiero y presupuestal - Designación Auditoría Externa - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 95 folios, el Acta No. 052 en 13 folios y el informe al Presidente de la República en 3 folios.

Consejo Directivo Febrero 19 de 2015 Acta No. 053 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del orden del Día - Aprobación Acta No. 052 - Informe de la Gerencia - Compromisos sesión del 22 de enero de 2015 - Presentación Macroproyectos con sus Cronogramas - Presentación Estrategia de Vivienda - Aprobación Traslado Presupuestal - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 95 folios, el Acta No. 053 en 17 folios y el informe al Presidente de la República de en 2 folios.

Consejo Directivo Marzo 19 de 2015 Acta No. 054 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación de las Actas No. 052 y 053 - Presentación Proyecto Doble Calzada Puente Gambote – Ministerio de Transporte - Informe de la Gerencia - Compromisos Sesión 19 de febrero de 2015 - Cronograma de Gramalote - Redistribución Contrapartidas Macroproyecto Jarillón de Cali - Aprobación Traslado Presupuestal - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 15 folios, el Acta No. 054 en 13 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Abril 30 de 2015 Acta No. 055 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación de las Actas No 053 y 054 - Informe de la Gerencia - Compromisos Sesión del 19 de Marzo de 2015 - Avance Macroproyectos - Gramalote - Jarillón de Cali - Canal del Dique - Mojana - Presentación Informativa Proceso de contratación - Viviendas Rurales en el Marco del plan de Acción del Fondo Adaptación - Solicitud Autorización Traslado Presupuestal - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 62 folios, el Acta No. 055 en 14 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Mayo 21 de 2015 Acta No. 056 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación del Acta No. 055 - Presentación Alternativas Canal del Dique - Informe de la Gerencia - Compromisos Sesión del 30 de Abril de 2015 - Solicitud Autorización Traslado Presupuestal - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 114 folios, el Acta No. 056 en 11 folios.

Consejo Directivo Mayo 22 de 2015 Acta No. 057 Sesión no Presencial Orden del Día: - Presentación Alternativas Canal del Dique (Recomendación) - Traslado Presupuestal (Aprobación) Nota: Se anexa copia de la presentación en 65 folios, el Acta No. 057 en 6 folios.

Consejo Directivo Julio 9 de 2015 Acta No. 058 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación de las Actas No 055, 056 y 057 - Informe de la Gerencia - Avance Sector Vivienda - Presentación Alternativas canal del Dique - Aprobación Fuentes de Financiación Segunda Fase de Gramalote - Aprobación Traslado Presupuestal - Aprobación Creación Comité de la Mojana - Compromisos Sesión del 30 de Abril de 2015 - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 99 folios, el Acta No. 058 en 10 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Agosto 21 de 2015 Acta No. 059 Sesión no Presencial Orden del Día: - Informe Ejecución Sectores Nota: Se anexa copia de la presentación en 66 folios y el Acta No. 059 en 5 folios.

Consejo Directivo Septiembre 24 de 2015 Acta No. 060 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Lectura y Aprobación del Orden del Día - Aprobación del Acta No. 058 y 059 - Informe de la Gerencia - Informe del Avance de los Siguientes Sectores - Vivienda - Educación - Gramalote - Autorización Traslado Presupuestal - Proposiciones y Varios - Conclusiones Estudios Guatapurí - Carta Alcalde Murindó Nota: Se anexa copia de la presentación en 53 folios, el Acta No. 060 en 11 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Octubre 22 de 2015 Acta No. 061 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Lectura y Aprobación del Orden del Día - Aprobación del Acta No 060 - Informe de la Gerencia - Presentación Cuadro Metas Fondo Adaptación - Avance del Sector Acueducto y Alcantarillado - Avance Gramalote - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 36 folios, el Acta No. 061 en 9 folios.

Consejo Directivo Noviembre 23 de 2015 Acta No. 062 Sesión no Presencial Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del orden del Día - Aprobación Traslado Presupuesta para cancelar la cuota de auditaje de la contraloría General de la Republica y la Aprobación de un Traslado Presupuestal para el pago de Indemnizaciones por Vacaciones Nota: Se anexa copia de la presentación en 46 folios, el Acta No. 062 en 4 folios.

Consejo Directivo Diciembre 11 de 2015 Acta No. 063 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación de las Actas No. 061 y 062 - Informe de la Gerencia - Aprobación Reprogramación de Vigencias Futuras - Aprobación Metas Fondo Adaptación - Presentación Resultados Estudios Distritos de Riego - Presentación Avances Gramalote - Proposiciones y Varios - Agenda Sesiones Consejo Directivo 2016 Nota: Se anexa copia de la presentación en 21 folios, el Acta No. 063 en 9 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Enero 21 de 2016 Acta No. 064 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación del Acta No. 063 - Informe de la Gerencia - Compromisos Sesión Anterior - Presentación Cierre Sectores 2015 - Recomposición de Recursos del Sector Vivienda - Metas 2016 - Aprobación Plan Contratación 2016 - Presentación Avance Gramalote - Presentación Canal del Dique – Control de Inundaciones - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 81 folios, el Acta No. 064 en 11 folios y el informe al Presidente de la República en 2 folios.

Consejo Directivo Febrero 18 de 2016 Acta No. 065 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación del Acta No 064 - Informe de la Gerencia - Compromisos Sesión Anterior - Presentación Estrategia Largo Plazo Fondo Adaptación - Avances Sector Transporte - Avances Gramalote - Aprobación traslado presupuestal Sentencias y Conciliaciones - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en 48 folios, el Acta No. 065 en 9 folios y el informe al Presidente de la República en 4 folios.

Consejo Directivo Abril 21 de 2016 Acta No. 066 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Aprobación del Orden del Día - Aprobación del Acta No. 65 - Informe del Gerente 4.1. Presentación Sector Salud 4.2. Presentación Sector Medio Ambiente 4.3. Plan de Acción La Mojana 4.4. Avances Gramalote 5. Traslado Presupuestal 6. Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de la presentación en folios 101 y el informe al Presidente de la República en 3 folios.

Es pertinente indicar que se acordó con los miembros del Consejo Directivo que todas las sesiones se realizarían el tercer jueves de cada mes a las 9:30 am en el Salón Estrategia de la Presidencia de la República. Para tales efectos, en la sesión del mes de diciembre de 2015 se aprobó el siguiente calendario en donde quedaron programadas todas las sesiones del año 2016 así:

  - Temas Pendientes Consejo Directivo:

- Se deja lista el Acta No. 66 del Consejo Directivo del 21 de Abril de 2016 para enviar a los Miembros del Consejo Directivo para su consideración, comentarios, aprobación y posterior firma en 15 folios, la cual se anexa.

- Se debe hacer un empalme a los nuevos miembros del Consejo Directivo que son: El Ministro de Ambiente o el Viceministro, el Ministro del Interior o su Viceministro, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

- Se debe presentar la estrategia de comunicaciones.

- Está pendiente para someter a consideración del Consejo Directivo el monto de recursos que hacen falta para financiar el Plan de Acción de la Mojana.

- Teniendo en cuenta que el Doctor Pedro Gómez Barrero presentó su renuncia al Consejo Directivo el pasado 8 de Marzo de 2016 se debe solicitar a la Presidencia de la República el nombramiento de su reemplazo en la medida que éste es uno de los designados por el Presidente de la República.

- Hay una vacante de un miembro del Consejo Directivo designado por el Presidente de la República por lo cual se recomienda solicitar su designación.

- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS.

El siguiente cuadro expone el detalle pormenorizado de la situación de los recursos del Fondo Adaptación en cada una de las vigencias fiscales del periodo de gestión informado, así:

  - Recursos Financieros:

CUADRO No. 1

VIGENCIA FISCAL AÑO 2014 (activos, pasivos y patrimonio)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia Fiscal Año 2014: Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre del año 2014* |  |
| Activo Total: | 879.714 |
| * Corriente | 878.429 |
| * No Corriente | 21.285 |
| Pasivo Total: | 115.508 |
| *Corriente | 115.508 |
| *No Corriente | 0 |
| Patrimonio: | 764.206 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

Nota*: A pesar de que para efectos del presente informe, el periodo de gestión para la anualidad 2014 se contaría a partir de 2 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del mismo año, en el Cuadro N.- 01 se consignan cifras correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; lo anterior, teniendo en cuenta, que los valores de las cuentas de balance son acumulativas y que resulta útil mostrar de manera integral el resultado final de la vigencia para efectos de que se pueda analizar de manera concordante con las cifras expresadas en los Estados Financieros para el mismo periodo.

CUADRO No. 2

VIGENCIA FISCAL AÑO 2015 (activos, pasivos y patrimonio)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2015: Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes de diciembre del año 2015. |  |
| Activo Total: | 806.101 |
| * Corriente | 805.848 |
| * No Corriente | 254 |
| Pasivo Total: | 105.273 |
| * Corriente |  |
| *No Corriente | 0 |
| Patrimonio: | 700.828 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

CUADRO No. 3

VIGENCIA FISCAL AÑO 2016 (activos, pasivos y patrimonio)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2016: Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes de Marzo del año 2016 |  |
| Activo Total: | 623.704 |
| * Corriente | 623.468 |
| * No Corriente | 236 |
| Pasivo Total: | 41.231 |
| * Corriente | 41.231 |
| * No Corriente | 0 |
| Patrimonio: | 582.473 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

CUADRO No. 4

VIGENCIA FISCAL AÑO 2014 (ingresos, gastos, costos, resultados)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2014: Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre del año 2014 |  |
| Ingresos operacionales | 711.898 |
| Gastos operacionales | 980.421 |
| Costos de venta y operación | 0 |
| Resultado Operacional | -268.522 |
| Ingresos Extraordinarios | 47.972 |
| Gastos Extraordinarios | 7.923 |
| Resultado No Operacional | 40.049 |
| Resultado Neto | -228.473 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

CUADRO No. 5

VIGENCIA FISCAL AÑO 2015 (ingresos, gastos, costos, resultados)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2015: Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre del año 2015. |  |
| Ingresos operacionales | 1.024.944 |
| Gastos operacionales | 1.116.542 |
| Costos de venta y operación | 0 |
| Resultado Operacional | -91.599 |
| Ingresos Extraordinarios | 21.884 |
| Gastos Extraordinarios | -6.792 |
| Resultado No Operacional | 28.676 |
| Resultado Neto | -62.923 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

CUADRO No. 6

VIGENCIA FISCAL AÑO 2016 (ingresos, gastos, costos, resultados)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2016: Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes de Marzo del año 2016 |  |
| Ingresos operacionales | 5.047 |
| Gastos operacionales | 129.856 |
| Costos de venta y operación | 0 |
| Resultado Operacional | -124.809 |
| Ingresos Extraordinarios | 6.068 |
| Gastos Extraordinarios | -348 |
| Resultado No Operacional | 6.416 |
| Resultado Neto | -118.393 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

  - Bienes Muebles e Inmuebles:

Cuadro No. 7

VIGENCIA FISCAL AÑO 2014 (bienes muebles e inmuebles)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2014: Comprendido entre el día 02 del mes Septiembre y el día 31 del mes de Diciembre |  |
| Terrenos | 535 |
| Edificaciones | 0 |
| Construcciones en curso | 0 |
| Maquinaria y Equipo | 20 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 70 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 547 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 62 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 0 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 0 |
| Otros Conceptos | 0 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

CUADRO No. 8

VIGENCIA FISCAL AÑO 2015 (bienes muebles e inmuebles)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2015: Comprendido entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes de diciembre) |  |
| Terrenos | 631 |
| Edificaciones | 0 |
| Construcciones en curso | 0 |
| Maquinaria y Equipo | 24 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 135 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 248 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 202 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 0 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 0 |
| Otros Conceptos | 0 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

CUADRO No. 9

VIGENCIA FISCAL AÑO 2016 (bienes muebles e inmuebles)

| CONCEPTO | VALOR (Millones de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia Fiscal Año 2016: Comprendido entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes de marzo del año 2016*. |  |
| Terrenos | 821 |
| Edificaciones | 0 |
| Construcciones en curso | 0 |
| Maquinaria y Equipo | 24 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 135 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 243 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 202 |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 0 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 0 |
| Otros Conceptos | 5 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General

Nota*: La información que se presenta en el cuadro anterior corresponde al último reporte en el sistema Chip, realizado el 29 de abril con corte 31 de marzo de 2016.

Nota: La variación que se observa en los equipos de cómputo atiende a lo siguiente: Con fecha de corte 31 de diciembre de 2014 se reflejaba en la cuenta contable 1670 “Equipo de Comunicación y Computación” un valor de $ 546.689.557,91, para la vigencia 2015 se registró una salida en el SIIF-Nación mediante comprobante No. 1678 del 31/03/2015 de equipos de cómputo por valor de $296.405.243.92, los cuales fueron entregados al IDEAM en el marco del convenio interadministrativo 215 de 2014 (mediante acta de fecha 14 de marzo de 2015); finalmente en el mes de marzo de 2016 se trasladaron contablemente tres equipos de cómputo que presentaban fallas y no estaban siendo utilizados a la cuenta contable de propiedad, planta y equipo no explotado por valor de $5.305.222,80 para un saldo final con fecha de corte 31 de marzo de 2016 de $ 242.523.185.71 (valor que aproximado a millones de pesos es de $243).

Anexo: Adjunto relación de inventarios con responsables.

- PLANTA DE PERSONAL.

A continuación se expone el detalle de la planta de personal de la Entidad a la fecha de inicio y a la fecha de retiro de la gestión informada, evidenciándose una variación porcentual de número de cargos provistos y número de vacantes para el periodo del 3,44% calculado sobre el total de la planta de cargos:

CUADRO No. 10

PLANTA DE PERSONAL (2 de septiembre de 2014 Vs 29 de abril de 2016)

| CONCEPTO | TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA | NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS |  | NÚMERO DE CARGOS VACANTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargos de libre nombramiento y remoción: |  |  |  |  |
| A la fecha de inicio de la gestión (Septiembre 02 de 2014) | 87 | 76 | 11 |  |
| A la fecha de retiro (Abril 29 de 2016) | 87 | 73 | 14* |  |
| Separación del cargo o ratificación |  | 3 |  |  |
| Variación porcentual | 0% | 3,44% | 3,44% |  |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión del Talento Humano – Secretaría General

Nota: La planta de empleos del Fondo Adaptación es de libre nombramiento y remoción, razón por la cual no se diligencia el parte de la guía en lo que corresponde a los cargos de carrera administrativa.

Nota*: Los catorce (14) empleos vacantes corresponden a: 1 Subgerencia, 1 Asesor III, 3 Asesores II, 2 Asesores I, 4 Profesionales II, 1 Profesional I, 1 Técnico y 1 Secretario Ejecutivo, los cargos no se han provisto por el bloqueo de recursos de que fue objeto el Fondo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de Febrero del Presente año.

- EJECUCIONES PRESUPUESTALES.

En el siguiente cuadro se relacionan los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período de gestión:

CUADRO No. 11

EJECUCIONES PRESUPUESTALES (Gastos)*

| GASTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO ** (Millones de Pesos) | VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| Vigencia Fiscal Año 2014: Comprendida entre el día 02 del mes de septiembre y el día 31 del mes de diciembre de 2014 |  |  |  |
| Funcionamiento | 26.356,00 | 8.457,47 | 32,09% |
| Inversión | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Otros Conceptos | 0 | 0 | 0,00% |
| Vigencia Fiscal Año 2015: Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre del año 2015 |  |  |  |
| Funcionamiento | 27.177,45 | 23.929,62 | 88,05% |
| Inversión | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| Otros Conceptos | - | - | 0,00% |
| Vigencia Fiscal Año 2016: Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del mes de abril del año 2016 |  |  |  |
| Funcionamiento | 25.126,25 | 7.249,73 | 28,85% |
| Inversión | 500.000,00 | - | 0,00% |
| Otros Conceptos | - | - | 0,00% |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera – Secretaría General.

Nota*:El Equipo de Trabajo de Gestión Financiera precisa que no se diligencia el cuadro correspondiente a ingresos contenido en la guía considerando que el Fondo Adaptación no tiene técnicamente presupuesto de ingresos.

Nota**:El valor presupuestado corresponde al cierre de la vigencia, el cual contiene las modificaciones presupuestales aprobadas por el MHCP.

- CONTRATACIÓN.

A continuación se relaciona el número de contratos en proceso y ejecutados durante el periodo de gestión con mención de la modalidad y clase de contratación (se exceptúan los contratos de obra  los cuales  deben ser reportados en el punto 6 del acta):

CUADRO No. 12

CONTRATACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GESTIÓN

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | NO. DE CONTRATOS EN PROCESO | No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | VALOR TOTAL (Cifra expresada en millones de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia fiscal año 2014: comprendida entre el día 02 del mes de septiembre y el día 31 del mes de diciembre del año 2014 |  |  |  |  |
| CONTRATACION DIRECTA | Compraventa | 0 | 2 | 20,2 |
|  | Consultoría | 0 | 36 | 24.138,4 |
|  | Interadministrativo | 0 | 1 | - |
|  | Interventoría | 0 | 23 | 46.936,0 |
|  | Prestación de servicios | 0 | 35 | 7.804,7 |
|  | Suministro | 3 | 1 | 4.202,9 |
| CONVENIOS | Asociación | 3 | 0 | 7.667,1 |
|  | Interadministrativo | 1 | 0 | 17.030,6 |
| Vigencia fiscal año 2015: Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre del año 2015 |  |  |  |  |
| CONTRATACION DIRECTA | Arrendamiento | 1 | 1 | 2.314,1 |
|  | Compraventa | 0 | 1 | 67,0 |
|  | Consultoría | 0 | 68 | 23.147,2 |
|  | Interadministrativo | 0 | 1 | 20,1 |
|  | Interventoría | 0 | 22 | 30.613,0 |
|  | Prestación de servicios | 2 | 69 | 4.306,9 |
|  | Suministro | 0 | 1 | 800,4 |
| INVITACIÓN ABIERTA | Prestación de servicios | 1 | 0 | 22.771,8 |
|  | Interventoría | 1 | 0 | 15.084,3 |
|  | Suministro | 0 | 1 | 969,9 |
| INVITACIÓN CERRADA | Interventoría | 2 | 0 | 4.908,9 |
|  | Prestación de servicios | 1 | 0 | 6.935,2 |
| CONVENIOS | Marco | 1 | 0 | 524.206,7 |
|  | Interadministrativo | 9 | 1 | 245.300,4 |
|  | Asociación | 1 | 0 | - |
| Vigencia fiscal: año 2016:Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 27 del mes de abril del año 2016 |  |  |  |  |
| CONTRATACION DIRECTA | Consultoría | 44 | 1 | 5.596,6 |
|  | Interventoría | 2 | 0 | 390,6 |
|  | Prestación de servicios | 53 | 1 | 3.716,9 |
| INVITACIÓN CERRADA | Consultoría | 1 | 0 | 6.945,0 |
|  | Suministro | 10 | 0 | 9.101,9 |
| CONVENIOS | Interadministrativo | 1 | 0 | 42.596,3 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Contractual  – Secretaría General

Al inicio de la gestión se evidenció la existencia de un 90% de contratos por liquidar.

Durante el periodo de gestión se proyectaron aproximadamente 310 actas de liquidaciones, que corresponden al 60% del total de contratos por liquidar, las cuales deben ser suscritas por las personas competentes.

- REGLAMENTOS Y MANUALES.

El siguiente cuadro contiene los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad, expedidos durante el periodo de gestión.

Sobre este tema hay que resaltar, que durante el periodo informado, se adelantó una importante tarea normativa de actualización de políticas y fijación de lineamientos a través de varios actos administrativos que en concordancia con la normatividad vigente, le han permitido a la entidad avanzar en el cumplimiento de su rol misional; dentro de las políticas más relevantes adoptadas durante estas anualidades se encuentra, la actualización del manual de funciones, la actualización de la resolución de atención a peticiones quejas y reclamos, la actualización del manual de contratación con sus 10 instructivos que responden a cada una de las particularidades del proceso contractual, la expedición del manual para el manejo de recursos de inversión, del manual de lineamientos contables, del manual de bienes y la creación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental para el Fondo SIGA; veamos la especificidad de esta normas:

CUADRO No. 13

REGLAMENTOS Y MANUALES

| DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL |  | DESCRIPCIÓN | MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA | N.- DE ACTO | FECHA DE ADOPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manual de Funciones | Se actualizan las competencias comportamentales, particulares y comunes de los empleos de la planta de personal y se incluyen homologaciones a los cargos | Resolución / Vigente modificada parcialmente o adicionada por las Resoluciones 440 de 2015, 807 de 2015, 1055 de 2015 y 101 de 2015 | 194 | 17/03/2015 |
|  | Manual de Funciones (Modificación) | Se modifica el manual de funciones vigente para complementar los perfiles de algunos empleos. | Resolución/ Vigente | 440 | 17/06/2015 |
|  | Reglamento interno de peticiones, quejas y reclamos | Se actualiza el reglamento para la atención de las peticiones, quejas y reclamos en la entidad. | Resolución/Vigente | 641 | 19/08/2015 |
|  | Manual de Políticas y Lineamientos Contables | Se adopta este manual como una herramienta de apoyo y orientación al proceso contable del Fondo. | Resolución/Vigente | 746 | 29/09/2015 |
|  | Manual para la administración y control de bienes | Se adopta este manual como una herramienta de apoyo al proceso de gestión administrativa de la entidad | Resolución /Vigente | 747 | 30/09/2015 |
|  | Manual de Funciones (Modificación) | Se modifica el manual de funciones vigente para adicionar un perfil | Resolución/ Vigente | 807 | 20/10/2015 |
|  | Comité de Salud Ocupacional | Se formaliza el proceso de elección del comité de salud ocupacional | Resolución/ Vigente | 842 | 28/10/2015 |
|  | Comité de Convivencia | Se formaliza el proceso de elección del comité de convivencia laboral | Resolución/ Vigente | 843 | 28/10/2015 |
|  | Manual de Contratación | Se adopta el nuevo manual de contratación de la entidad, estableciendo las normas bajo las cuales se tramitarán y celebrarán los contratos | Resolución/ Vigente | 836 | 27/10/2015 |
|  | Sistema Integrado de Gestión Ambiental - SIGA | Se crea el SIGA como un componente de gestión institucional dirigido a integrar la política ambiental del Fondo | Resolución/ Vigente | 939 | 30/11/2015 |
|  | Manual de Manejo de Recursos de Inversión | Se adopta este manual para estandarizar criterios, fijar lineamientos y aportar claridad respecto al manejo de los recursos de inversión de la entidad | Resolución/ Vigente | 940 | 30/11/2015 |
|  | Resolución que organiza y distribuye los cargos de la Planta de Personal del Fondo Adaptación | Se ajusta la organización de los Equipos de Trabajo del Fondo teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio y los planes, programas y proyectos de la entidad. | Resolución/ Vigente | 1054 | 30/12/2015 |
|  | Manual de Funciones (Modificación) | Se modifica parcialmente el manual de Funciones para adicionar un perfil | Resolución/ Vigente | 1055 | 30/12/2015 |
|  | Resolución que establece el horario de trabajo y de atención al usuario | Teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se formaliza el horario de trabajo y de atención al usuario en la entidad | Resolución/ Vigente | 012 | 25/01/2016 |
|  | Manual de Funciones, Responsabilidades y Competencias Laborales (Modificación) | Se modifica parcialmente el manual de funciones para incluir alternativas por equivalencias y para complementar algunos perfiles | Resolución/ Vigente | 101 | 01/03/2016 |

Fuente: Equipos de Trabajo de Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera y Gestión Contractual  – Secretaría General

- CONCEPTO GENERAL SITUACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.

  - Situación Financiera:

VIGENCIA 2014:

Mediante el Decreto 3036 del 27 de diciembre de 2013, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2014, Sección 1315, se asignó al Fondo Adaptación la suma $1.025.601 millones.

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal a 30 de agosto de 2014, se tenía comprometido el 98.89% del presupuesto; el estado del presupuesto al 30 de agosto, fecha previa al inicio de la gestión, se muestra a continuación:

CUADRO No. 14

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A  30 DE AGOSTO DE 2014

| RUBRO |  | AGOSTO 30 DE 2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APROPIACIÓN VIGENTE* | CDP | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACIÓN | PAGO |
| A-1 | SERVICIOS PERSONALES | 17.696 | 17.520 | 176 | 11.898 | 11.167 | 11.116 |
| A-2 | GASTOS GENERALES | 3.580 | 2.706 | 874 | 2.345 | 1.738 | 1.738 |
| A-3 | TRANSFERENCIAS | 4.325 | 3.900 | 425 | - | - | - |
| C-630 | INVERSIÓN | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | - |
| TOTAL |  | 1.025.601 | 1.024.126 | 1.475 | 1.014.243 | 12.905 | 12.855 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera

Nota*: La apropiación vigente corresponde a la apropiación inicial más el resultado de los traslados presupuestales internos aprobados por el MHCP al mes de agosto de 2014.

Para el cierre de la vigencia 2014, la ejecución presupuestal fue del 99.64%, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 4261 del 25 de noviembre de 2014, asigno a la Entidad el valor de $755 millones.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestal del 99.64%, antes enunciada:

CUADRO No. 15

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2014

| RUBRO |  | DICIEMBRE 31 DE 2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APROPIACIÓN VIGENTE * | COMPROMISO | % EJECUCIÓN |  |  |  |
| A-1 | SERVICIOS PERSONALES | 17.444 | 16.814 | 96,39% |  |  |  |
| A-2 | GASTOS GENERALES | 3.580 | 2.897 | 80,91% |  |  |  |
| A-3 | TRANSFERENCIAS | 5.332 | 2.990 | 56,08% |  |  |  |
| C-630 | INVERSIÓN | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00% |  |  |  |
| TOTAL | TOTAL | 1.026.356 | 1.022.701 | 99,64% |  |  |  |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Nota*: La apropiación vigente corresponde a la apropiación inicial más el resultado de los traslados presupuestales internos aprobados por el MHCP al mes de diciembre de 2014.

Ejecución del rezago presupuestal 2013 – 2014

La reserva presupuestal ejecutada correspondiente al rezago presupuestal 2013 no presenta modificación alguna con respecto a la recibida con corte a 30 de agosto de 2014; veamos a continuación la ejecución del rezago presupuestal:

CUADRO No. 16

EJECUCIÒN DEL REZAGO PRESUPUESTAL

| Concepto | Vr. Reserva | Pagos Reserva | % | Vr. Cuentas por Pagar | Pagos Cuentas por Pagar | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Personales | $ 120,36 | $ 119,99 | 99,69% | $ 70,55 | $ 70,55 | 100,00% |
| Gastos Generales | $ 108,72 | $ 106,24 | 97,72% | $ 105,07 | $ 105,07 | 100,00% |
| Transferencias | $ 2.104,41 | $ 638,98 | 30,36% | $ 2.196,92 | $ 2.196,92 | 100,00% |
| Inversión | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 687.763,51 | $ 687.763,51 | 100,00% |
| Total (T) | $ 2.333,49 | $ 865,21 | 37,08% | $ 690.136,05 | $ 690.136,05 | 100,00% |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Constitución rezago presupuestal 2014

El rezago presupuestal se constituye dando cumplimiento a la normatividad; para esta vigencia  una de las partidas más representativas corresponde a la cuenta por pagar a nombre del Municipio de Yopal, constituida para dar cumplimiento a lo indicado en las medidas cautelares del Tribunal de Administrativo de Casanare (Acción - Popular Yopal).

A continuación se muestra la constitución del rezago presupuestal de la vigencia 2014:

CUADRO No. 17

CONSTITUCIÓN DEL REZAGO PRESUPUESTAL -2014

| Concepto | Vr. Reserva | Vr. Cuentas por Pagar |
| --- | --- | --- |
| Gastos Personales | $ 30,64 | $ 137,80 |
| Gastos Generales | $ 167,12 | $ 309,85 |
| Transferencias | $ 0,00 | $ 1.119,57 |
| Inversión | $ 1.000.000,00 | $ 0,00 |
| Total (T) | $ 1.000.197,76 | $ 1.567,22 |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

VIGENCIA 2015:

Mediante Decreto 2710 del 26 de diciembre de 2014, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2015, Sección 1315, se asignó al Fondo Adaptación la suma $1.525.417,9 millones distribuidos de la siguiente manera:

CUADRO No. 18

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL - 2015

| Tipo de Gasto | Presupuesto Asignado |
| --- | --- |
| Total Funcionamiento | $ 25.417.9 |
| Gastos de Personal | 17.684.4 |
| Gastos Generales | 2.645.1 |
| Transferencias | 5.088.4 |
| Total Inversión | $ 1.500.000.0 |
| Inversión | 1.500.000.0 |
| Total Presupuesto Fondo Adaptación | $ 1.525.417.9 |

Fuente: SIIF Nación

Durante la vigencia 2015 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adicionó al Fondo Adaptación el valor total de $1.759,5 millones, correspondientes a: i) la Resolución 3839 del 19 de octubre de 2015 por valor de $1.493,5 millones para cubrir el faltante por el gasto de cuota de auditaje CONTRANAL y ii) la Resolución 4174 del 20 de noviembre de 2015 por valor de $266,0 millones correspondiente al retroactivo de nómina para la vigencia 2015.

La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2015 es como se relaciona en los siguientes cuadros:

CUADRO No. 19

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2015

| RUBRO |  | DICIEMBRE DE 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APROPIACIÓN VIGENTE* | CDP | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACIÓN | PAGO |
| A-1 | SERVICIOS PERSONALES | 17.950 | 15.759 | 2.192 | 15.759 | 15.759 | 15.576 |
| A-2 | GASTOS GENERALES | 2.645 | 2.492 | 153 | 2.476 | 2.417 | 1.961 |
| A-3 | TRANSFERENCIAS | 6.582 | 5.695 | 887 | 5.695 | 5.695 | 5.695 |
| C-630 | INVERSIÓN | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 1.500.000 | - | - |
| TOTAL |  | 1.527.177 | 1.523.945 | 3.232 | 1.523.930 | 23.870 | 23.232 |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Nota*: La apropiación vigente corresponde a la apropiación inicial más el resultado de los traslados presupuestales internos aprobados por el MHCP al mes de diciembre de 2015.

El porcentaje de ejecución de recursos de funcionamiento e inversión registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación para la vigencia es del 99.79%, a continuación se muestra la especificación de este porcentaje:

CUADRO No. 20

EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA - 2015

| RUBRO |  | DICIEMBRE 31 DE 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | % EJECUCIÓN |  |
| A-1 | SERVICIOS PERSONALES | 17.950 | 15.759 | 87,79% |
| A-2 | GASTOS GENERALES | 2.645 | 2.476 | 93,62% |
| A-3 | TRANSFERENCIAS | 6.582 | 5.695 | 86,52% |
| C-630 | INVERSIÓN | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00% |
|  | TOTAL | 1.527.177 | 1.523.930 | 99,79% |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Nota*: La apropiación vigente corresponde a la apropiación inicial más el resultado de los traslados presupuestales internos aprobados por el MHCP al mes de diciembre de 2015.

Ejecución Rezago Presupuestal 2014

Con corte a 31 de diciembre de 2015, el porcentaje de ejecución del rezago presupuestal de la vigencia 2014 es del 99.99%, de los cuales el 100% corresponde a las cuentas por pagar y el 99.99% a la reserva presupuestal:

CUADRO No. 21

EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2014

| Concepto | Vr. Reserva | Pagos Reserva | % | Vr. Cuentas por Pagar | Pagos Cuentas por Pagar | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Personales | 30,64 | 18,40 | 60,05% | 137,80 | 137,80 | 100,00% |
| Gastos Generales | 167,12 | 134,88 | 80,71% | 309,85 | 309,85 | 100,00% |
| Transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1119,57 | 1119,57 | 100,00% |
| Inversión | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total (T) | 1.000.197,76 | 1.000.153,28 | 99,99% | 1.567,22 | 1.567,22 | 100,00% |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Constitución Rezago Presupuestal 2015

El rezago presupuestal se constituye dando cumplimiento a la normatividad; una de las partidas más representativas para esta vigencia corresponde a la reserva presupuestal del rubro de inversión, la cual se constituye de acuerdo con las comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con radicados 2-2014-046833 del 30 de diciembre de 2014 y radicado 2-2016-001330 del 19 de enero de 2016.

CUADRO No. 22

CONSTITUCION  DE REZAGO PRESUPUESTAL 2015

| Concepto | Vr. Reserva | Vr. Cuentas por Pagar |
| --- | --- | --- |
| Gastos Personales | 0,00 | 182,52 |
| Gastos Generales | 59,69 | 455,51 |
| Transferencias | 0,00 | 0,00 |
| Inversión | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Total (T) | 1.500.059,69 | 638,03 |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

VIGENCIA 2016:

Mediante Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016, Sección 1315, se asignó al Fondo Adaptación la suma $526.396.7 millones distribuidos de la siguiente manera:

CUADRO No. 23

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

| Tipo de Gasto | Presupuesto Asignado |
| --- | --- |
| Total Funcionamiento | 26.396.7 |
| Gastos de Personal | 18.251.9 |
| Gastos Generales | 2.741.6 |
| Transferencias | 5.403.1 |
| Total Inversión | $ 500.000.0 |
| Inversión | 500.000.0 |
| Total Presupuesto Fondo Adaptación | $ 526.396.7 |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Durante el primer trimestre de 2016, se han presentado los siguientes movimientos presupuestales:

- Dando aplicación al artículo 4o. del Decreto 2550 de 2015, se provisiona el 1% de la apropiación del Fondo Adaptación, así: Servicios Personales $263.967.311 e Inversión $5.000.000.000.

- De acuerdo con el Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, se aplaza la apropiación del Fondo Adaptación en $1.270.476.540 millones, así:

CUADRO No. 24

PRESUPUESTO APLAZADO DECRETO 378 DE 2016

| Tipo de Gasto | Presupuesto Asignado |
| --- | --- |
| Total Funcionamiento | $ 1.270.476.540 |
| Gastos de Personal | 361.112.811 |
| Gastos Generales | 136.333.500 |
| Transferencias | 773.030.229 |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera (Decreto 378 de 2016)

Hay que agregar, que los recursos de inversión por valor de $500 mil millones se encuentran registrados con el concepto Previo Concepto DNP.

Por lo anterior, se disminuye el valor de apropiación a ejecutar durante la vigencia 2016.

La ejecución presupuestal a corte del 30 de abril de la vigencia 2016 es como se relaciona en los cuadros siguientes:

CUADRO No. 25

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE ABRIL DE 2016

| RUBRO |  | ABRIL DE 2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APROPIACIÓN VIGENTE* | CDP | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACIÓN | PAGO |
| A-1 | SERVICIOS PERSONALES | 17.891 | 17.517 | 374 | 5.799 | 4.762 | 4.762 |
| A-2 | GASTOS GENERALES | 2.605 | 1.692 | 914 | 1.451 | 884 | 884 |
| A-3 | TRANSFERENCIAS | 4.630 | 3.092 | 1.538 | - | - | - |
| C-630 | INVERSIÓN | 500.000 | - | - | - | - | - |
| TOTAL |  | 525.126 | 22.301 | 2.826 | 7.250 | 5.646 | 5.646 |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Nota*: La apropiación vigente corresponde a la apropiación inicial menos la apropiación aplazada.

El porcentaje de ejecución de recursos de funcionamiento e inversión registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación al 30 de abril de 2016 es del 1.38%:

CUADRO No. 26

INFORMACIÓN REGISTRADA SIIF 30 DE ABRIL DE 2016

| RUBRO |  | ABRIL DE 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | % EJECUCIÓN |  |  |
| A-1 | SERVICIOS PERSONALES | 17.891 | 5.799 | 32,41% |  |  |
| A-2 | GASTOS GENERALES | 2.605 | 1.451 | 55,67% |  |  |
| A-3 | TRANSFERENCIAS | 4.630 | 0 | 0,00% |  |  |
| C-630 | INVERSIÓN | 500.000 | 0 | 0,00% |  |  |
|  | TOTAL | 525.126 | 7.250 | 1,38% |  |  |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Al mes de abril de 2016, se han realizado pagos correspondientes a los gastos de funcionamiento del 77.88% de lo comprometido:

CUADRO No. 27

PAGOS ABRIL DE 2016

| RUBRO |  | ABRIL DE 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMPROMISOS | PAGOS | % PAGADO |  |  |
| A-1 | SERVICIOS PERSONALES | 5.799 | 4.762 | 82,11% |  |  |
| A-2 | GASTOS GENERALES | 1.451 | 884 | 60,94% |  |  |
| A-3 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0,00% |  |  |
|  | TOTAL | 7.250 | 5.646 | 77,88% |  |  |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Ejecución Rezago Presupuestal 2015

Al mes de abril de 2016, el porcentaje de ejecución del rezago presupuestal de la vigencia 2015 es del 94.18% en cuentas por pagar y el 5,33% en la reserva presupuestal.

CUADRO No. 28

EJECUCIÓN DE REZAGO PRESUPUESTAL 2015 A ABRIL 2016

| Concepto | Vr. Reserva | Pagos Reserva | % | Vr. Cuentas por Pagar | Pagos Cuentas por Pagar | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Personales | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% | $ 182,52 | $ 145,40 | 79,66% |
| Gastos Generales | $ 59,69 | $ 23,50 | 39,37% | $ 455,51 | $ 455,51 | 100,00% |
| Transferencias | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| Inversión | $ 1.500.000,00 | $ 80.000,00 | $5,33% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| Total (T) | $ 1.500.059,69 | $ 200.023,50 | 5,33% | $ 638,03 | $ 600,91 | 94,18% |

Fuente: SIIF Nación

Cifras en Millones de Pesos

Informe de aportes y pagos:

El Fondo Adaptación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 4819 de 2010, en el año 2012 contrató con dos sociedades fiduciarias para la administración de los recursos de inversión a través de patrimonios autónomos, así:

CONSORCIO FADAP 2012: Contrato de Fiducia Mercantil No. 049 de 2012; consorcio integrado por Fiduciaria de Occidente S.A. y Fiduciaria Popular S.A.

El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta el agotamiento de los recursos del patrimonio autónomo.

FIDUPREVISORA: Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-123139 de 2011; integrado por  Fiduciaria la Previsora S.A. Fiduprevisora S.A.

El Plazo de ejecución de este contrato hasta el agotamiento de los recursos del patrimonio autónomo.

En cuanto a los aportes o giros realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los patrimonios autónomos, tenemos que al 30 de agosto de 2014 se giraron fondos por valor de $1.379.436 millones y de septiembre a abril de 2016 se han girado recursos por un valor de $1.767.764 millones, distribuidos por vigencias así:

GRÁFICA N. 1

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera

Los pagos que se hicieron efectivos durante cada una de las vigencias informadas fueron los siguientes:

GRÁFICA N. 2

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera

En síntesis, de los aportes efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor de $3.147.200 millones se hicieron pagos efectivos por valor de $3.086.854 millones, es decir se hicieron pagos equivalentes a 98,08%.

GRÁFICA N. 3

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión Financiera

Aspectos contables:

El presente informe se elabora de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación,  específicamente siguiendo el procedimiento indicado en su Capítulo IV “Procedimiento para la elaboración del informe contable cuando se produzcan cambios de representante legal”.

Hecha la anterior mención, sobre los aspectos contables que atañen al periodo informado, es preciso indicar que el sistema de información contable del Fondo Adaptación se administra a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, herramienta modular, transversal y transaccional, por medio del cual las entidades públicas que hacen parte del Presupuesto General de la Nación realizan la gestión financiera, de manera estandarizada y segura conforme a las normas en línea y tiempo real generando información consistente, confiable y oportuna.

Es de anotar igualmente,  que el Fondo Adaptación cuenta con un sistema de apoyo denominado APOTEOSYS en el cual registra el movimiento de almacén e inventarios, se calculan las depreciaciones y amortizaciones y un Software People Net Meta 4 para el control de la nómina.

Es así mismo preciso agregar, que la información contable del Fondo se ha trasmitido a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP a la Contaduría General de la Nación dentro de los plazos normativamente establecidos.

Los Estados Financieros, los informes de Control Interno, auditorías externas, los requerimientos y la correspondencia enviada por la Contaduría General de la Nación y otros organismos de Control, están bajo la custodia y responsabilidad del Equipo de Trabajo Gestión Financiera. Los libros de contabilidad principales y auxiliares se generan a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, los cuales se encuentran debidamente actualizados al 31 de marzo de 2016, con todos los documentos y soportes contables correspondientes a las transacciones  y operaciones registradas.

La entidad en forma trimestral, viene realizando la circularización de las operaciones reciprocas, de igual manera se diseñó un formato de preconciliación de saldos con las entidades del estado a reportar en la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta las reglas de eliminación.

Gestión realizada:

A continuación se resumen los logros de la gestión adelantada en el período comprendido entre el 02 de septiembre de 2014 y el 27 de abril de 2015 por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera - Contabilidad, indicando los resultados relevantes obtenidos:

- Manual de lineamientos contables:

Se proyecto el manual de Políticas y Lineamientos Contables, el cual se adoptó mediante la Resolución 746 de 2015. El manual fue publicado en el sistema de gestión de calidad y se efectuó una capacitación dirigida a los funcionarios de la entidad comprometidos en el proceso contable y responsables de información que impacta los estados financieros.

- Manual para el manejo y administración  de bienes:

Se proyecto el Manual para el Manejo y Administración de los Bienes de la entidad, el cual fue aprobado en sesión por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con funciones del Comité de Sostenibilidad Contable y se adoptó mediante la Resolución 747 de septiembre de 2015.

- Conciliaciones bancarias:

Desde el mes de Octubre del año 2014 se inició la elaboración de las conciliaciones bancarias de las tres cuentas corrientes que tiene la entidad en el Banco de Bogotá, terminando esta labor en la vigencia 2015, lo que se convierte en un avance fundamental en la determinación de las partidas documentadas que permite a la vez contar con un saldo en bancos razonable, bajo la perspectiva del conocimiento real de estos saldos.

Estas conciliaciones bancarias se encuentran actualizadas a fecha de corte 31 de Marzo de 2016 y no presentan partidas conciliatorias mayores a seis meses. A la fecha de corte mencionada tiene partidas por valor de $ 11’249.096 debidamente identificadas.

- Publicación estados financieros:

Se vienen elaborando y publicando mensualmente los Estados Financieros de acuerdo con el Cronograma establecido y las fechas programadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación.

- Propiedad, planta y equipo:

El Equipo de Gestión Financiera participo en la reimplementacion del módulo de activos fijos del sistema APOTESOSYS, realizando las siguientes actividades:

- Se parametrizo en su totalidad el modulo.

- En coordinación con el designado para el manejo de bienes se construyó la plantilla que contiene los activos fijos que serán cargados al sistema de manera definitiva.

- Se efectuó una clasificación de bienes que realmente se constituyen en activos fijos y aquellos que se encontraban en el sistema que por sus características no pueden considerarse como tales.

- Se recalculo la depreciación de los bienes de manera individual y teniendo en cuenta para cada año las menores cuantías determinadas por la Contaduría General de la Nación.

- Se efectuó el levantamiento total y con información completa de los terrenos adquiridos en el proyecto Gramalote, para ser incorporados en el sistema.

- Depuración bienes retirados:

Se llevó a cabo un análisis completo del saldo de la cuenta contable 8315 “Activos retirados”, encontrando que en esta cuenta, a través de los años 2012 a 2014 se registraron bienes depreciados, elementos de consumo, entre otros, razón por la cual se realizaron los ajustes contables del caso y de esta manera dar consistencia a las cifras reveladas en estas cuentas reflejando la realidad de los hechos económicos de las mismas.

- Reclamación de seguros:

Se tramitó el cobro de los siniestros por la pérdida de tres computadores portátiles y el daño de la pantalla de uno más. Es de anotar que los recursos de los computadores hurtados fueron consignados en la cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el daño del computador fue cancelado por parte de la aseguradora al proveedor que lo reparo.

- Conciliaciones interareas:

Se vienen adelantando las conciliaciones interareas de acuerdo con lo determinado en los planes de mejoramiento, situación que permite dar soporte a las cifras reveladas en los Estados Financieros de la Entidad.

- Planeación contable:

Para efectos de incorporación de la información contable de manera oportuna y garantizar que las cifras reveladas en los Estados Financieros reflejen la realidad económica y financiera de la entidad, se acordó, al interior del equipo gestión Financiera – Sección Contabilidad – la realización de una reunión mensual para fijar aspectos relevantes de cada cierre, fechas de incorporación de información, fechas para validación y revisión de información, entre otros aspectos, con el fin de asegurar que el cierre de los Estados Financieros, así como que los cumplimientos del mes se den dentro de las fechas establecidas y con alta calidad en la información contable.

- Normas internacionales de contabilidad SP:

El Fondo Adaptación a través del Equipo de Trabajo Gestión Financiera, se está preparando para adoptar el nuevo marco normativo aplicable en lo relacionado con la convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), para la determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo marco de regulación a partir del 01 de enero de 2017, de acuerdo a las condiciones y plazos definidos por la Contaduría General de la Nación.

En consecuencia de lo anterior, ha venido adelantando el análisis de la normatividad y su aplicabilidad a la entidad y junto con la Secretaria General, analiza la pertinencia  de contratar a  un experto idóneo que oriente el proceso de convergencia y brinde apoyo, y acompañamiento hasta la presentación de los primeros estados contables enmarcados en la NICSP.

- Plan de mejoramiento de control interno contable:

El plan de mejoramiento de control interno contable – 2014, que incluía observaciones de las vigencias 2012 y 2013, fue cerrado por cumplimiento por parte de la Asesora con Funciones de Control Interno de Gestión de la entidad.

La Asesora con Funciones de Control Interno de Gestión en el mes febrero de 2016, realizó el informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, el cual arrojó un resultado de calificación de 3,67, que comparada con la calificación de la vigencia 2014 de 3,44, muestra un incremento favorable de 0,23.

A raíz del puntaje obtenido y considerando igualmente las recomendaciones de la Asesora con Funciones de Control Interno de Gestión en sus seguimientos, se suscribió un nuevo plan de mejoramiento que acoge todas las observaciones realizadas y contempla acciones de mejora y actividades encaminadas a subsanarlas.

De otra parte, habría que mencionar que, en términos generales, el Sistema de Control Interno Contable presentó en los últimos 2 años un nivel de desarrollo adecuado, lo que indica que los Sistemas de Contabilidad Pública y de Control Interno Contable cumplen con los objetivos de registrar y brindar una información financiera veraz, confiable y oportuna de las operaciones realizadas por el Fondo Adaptación. Es preciso señalar que el Equipo de Trabajo Gestión Financiera se encuentra en la búsqueda permanente de la mejora continua de todos los procesos y procedimientos y para de esta manera subir la evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad.

Durante el año 2015 y lo transcurrido del 2016, se presentan avances significativos en el mejoramiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno Contable como son:

  - Elaboración de los estados contables en forma mensual y publicación en la página web de la entidad.

  - Elaboración de las actas de conciliación con las dependencias proveedoras de información.

  - Elaboración mensual de las conciliaciones bancarias.

  - Depuración de las partidas conciliatorias reflejadas en las conciliaciones bancarias.

  - Actualización permanente de los procesos y procedimientos de Gestión Financiera, así como la matriz de riesgos.

  - Fijación de políticas y lineamientos relacionados con la seguridad y operatividad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación.

- Rendición de cuentas:

En este aspecto se adelantó la rendición de cuentas, por medio de los siguientes mecanismos:

- Rendición de cuentas a la Contraloría General de la República de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (Informes intermedios e informe anual)

- Presentación del Informe al Congreso de la República-Comisión Legal de Cuentas.

- Respuesta en forma oportuna a los diferentes requerimientos realizados por  los entes de control internos y externos.

- Transmisión de la información contable a la Contaduría General de la Nación dentro de las fechas establecidas para este fin.

  - Situación Administrativa:

Durante el periodo comprendido entre el 02 de septiembre de 2014 y el 29 de abril de 2016, el Equipo de Gestión de Servicios, adelantó planes y programas enfocados a la implementación, desarrollo, mantenimiento y control de los procesos a cargo de las Secciones Administrativa, Documental y de Atención al Ciudadano, destacándose los siguientes logros:

## Sección Administrativa

Implementación del Sistema SRI:

Se adoptó este aplicativo para la administración y control de los inventarios de los bienes a cargo del Fondo Adaptación en atención a las directrices emanadas en concordancia con la Eficiencia Administrativa.

Administración de la Planta Física:

En el mes de julio de 2015, el Fondo Adaptación cambia su sede central, con el fin de optimizar la atención al ciudadano y el desarrollo de sus funciones ubicándose en la calle 72 N° 7-64  Edificio Acciones y Valores, piso 10; este cambio representó igualmente, mayor amplitud en las instalaciones físicas y un ahorro en el gasto relativo al canon de arrendamiento, lo cual se expone a continuación:

- Precio por m2 $53.940, este valor representa un ahorro frente al contrato anterior por mes de $9.237.312 mensual, si realizáramos la comparación tomando como base los 720 m2 con los que contaba el FA actualmente.

| Descripción | Mtr2 | Valor m2 | Iva | Total m2 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato Anterior | 720 | $ 65.000 | $ 10.400 | $ 75.400 | $ 54.288.000 |
| Propuesta No 2 Piso 10 | 720 | $ 53.940 | $ 8.630 | $ 62.570 | $ 45.050.688 |
| Diferencia |  |  |  |  | $ 9.237.312 |

- Mayor extensión de terreno 927 m2, frente a los 720 m2 del contrato anterior.

- Obra blanca con adecuaciones la cual fue factor determinante dado que el estado de la obra representa un ahorro importante ya que se requiere menor inversión en las adecuaciones

Sistema Institucional del Gestión Ambiental – SIGA:

Mediante la Resolución 939 de 2015, el Fondo Adaptación crea el SIGA como un componente de gestión institucional dirigido a integrar la política ambiental del Fondo

Plan Institucional de Gestión Ambiental -  PIGA:

El Fondo Adaptación, en desarrollo del Plan Integral de Gestión Ambiental, implemento programas relacionados con la conservación del medio ambiente, mediante campañas y políticas de ahorro de agua y energía en la Entidad.

De igual manera, el Fondo Adaptación, garantizó las condiciones administrativas básicas e idóneas para  el funcionamiento y operación del Fondo Adaptación.

## Sección Documental

Implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental INFODOC.

El 11 de noviembre de 2015 se realizó satisfactoriamente, la implementación definitiva del nuevo Sistema de Gestión Documental del Fondo Adaptación INFODOC, efectuándose en consecuencia, la migración efectiva a este instrumento de todos los registros que se encontraban en el antiguo Sistema de Gestión Documental ORFEO.

Como complemento a la implementación del Sistema, desde el mes de noviembre de 2015, el Contratista realizó capacitaciones permanentes a 114 servidores y colaboradores en el manejo de la nueva herramienta.

Con este sistema se busca la organización de expedientes digitales, de manera que se pueda contar con carpetas virtuales en cumplimiento de las políticas Eficiencia Administrativa de la Presidencia de la República, Plan CERO PAPEL.

Actualización de las Tablas de Retención Documental.

Al inicio de periodo se evidenció en la entidad la no existencia de tablas de retención documental TRD, en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación.

Durante la gestión se realizó el proyecto de levantamiento de tablas de retención documental a través de un tercero. Como producto de dicha labor el Fondo Adaptación mediante oficio radicado en el Archivo General de la  Nación, presentó las tablas de Retención Documental, cumpliendo los lineamientos normativos de la Ley de Archivo. Con corte al 29 de abril de 2016, las mismas se encontraban en proceso de aprobación por parte del AGN.

Elaboración e Implementación Programa de Gestión Documental.

Al inicio de periodo se evidenció en la entidad la no existencia del Programa de Gestión documental PGD, en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación.

Durante la gestión se realizó el proyecto de elaboración e implementación del PGD, dicha herramienta establece un proceso continuo en la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, el cual junto con las tablas de valoración documental tienen como cometido facilitar la organización, utilización y conservación del patrimonio documental de la entidad.

## Sección de Atención al Ciudadano

Se habilitaron cuatro (4) canales de comunicación, con el objetivo de facilitar la comunicación e interacción del Ciudadano con la Entidad:

- Canal Presencial

### Canal Escrito

### Canal Telefónico

### Canal Virtual

De igual manera y con el propósito de reducir las solicitudes allegadas por parte de la ciudadanía, el Fondo implementó las siguientes actividades:

- Realización de hangouts

- Encuentros presenciales con la comunidad: asistencia a las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, organizadas por el Departamento Nacional de Planeación desde su Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.

- Articulación con la Subgerencia de Regiones desde su estrategia de Auditorías visibles para atender a la comunidad haciendo presencia en las regiones.

- Socializaciones con nuestros contratistas en región relacionadas con la responsabilidad que les asiste tramitar las peticiones en los tiempos establecidos por la Ley, las cuales permitieron una interacción permanente entre los mismos y la Entidad.

En lo que atañe a los tiempos promedio de respuesta a las PQRSFD, la media fue de 11 días en promedio para finalizar su gestión.

Adicionalmente y en el marco de la directiva presidencial No 04 de 2012 “Política Cero Papel”, desde el mes de julio de 2015, el Fondo Adaptación a través de su Equipo de Atención al Ciudadano trabajó en el control de impresiones y fotocopias.

El FONDO reportó los avances de las acciones para el manejo de la Estrategia del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los tiempos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Equipo de Atención al Ciudadano de la sede central del Fondo Adaptación, implemento la estrategia de articulación con los Equipos de Atención al Ciudadano que se encuentran en las regiones en donde el Fondo está ejecutando proyectos mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

- Realización de Hangout de Atención al Ciudadano:

https://www.youtube.com/watch?v=mky_B9ivBWA#t=50

- Asistencia a Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano:

Feria Nacional de Servicio al Ciudadano: La Virginia – Risaralda 22 de agosto de 2015

Feria Nacional de Servicio al Ciudadano: Acacias – Meta 26 de septiembre de 2015

- Acompañamiento en el primer foro de Auditorías Visibles:

Acompañamiento al foro inicial de la auditoría visible al proyecto del Centro Educativo Rural  San Fernando (Andes – Antioquia): Presentación del Fondo Adaptación, del Equipo de Atención al Ciudadano de la Entidad y canales de atención del Fondo Adaptación.

- Acompañamiento a la Secretaría General en Rendiciones de Cuentas:

Rendición de cuentas a nuestros beneficiarios del proyecto REACTIVAR de Hortalizas en el municipio de Duitama (Boyacá):

Rendición de cuentas a nuestros beneficiarios del proyecto REACTIVAR de Café en el municipio de Timaná (Huila):

Estos encuentros permitieron ampliar el conocimiento de los ciudadanos frente al objeto misional del Fondo Adaptación, así como la aclaración de inquietudes relacionadas con su intervención en el Territorio Nacional.

Socializaciones a nuestros contratistas en región:

- Magangué (Bolívar) y Montería (Córdoba): Socialización a nuestros contratistas de los sectores de Reactivación Económica y Acueducto relacionada con la estrategia de Auditorías Visibles y Servicio de Atención al Ciudadano.

- Medellín (Antioquia): Socialización a nuestros contratistas de los sectores de Transporte, Educación y Acueducto, relacionada con la estrategia de Auditorías Visibles y Servicio de Atención al Ciudadano.

- Neiva (Huila): Socialización a nuestros contratistas de los sectores de Transporte, Educación, Acueducto, Medio Ambiente y Reactivación Económica, relacionada con la estrategia de Auditorías Visibles y Servicio de Atención al Ciudadano.

- Socializaciones a los funcionarios y/o contratistas del Fondo Adaptación:

- Con el propósito de afianzar el conocimiento en Servicio al Ciudadano, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, desde su Servicio Nacional de Atención al Ciudadano se realizó la capacitación en “Servicio de Atención al Ciudadano”.

- ESTADO PROCESOS JUDICIALES Y COMITÉ DE CONCILIACION:

  - Procesos  judiciales:

Los procesos judiciales en trámite con corte al 29 de abril de 2016 ascienden a 193, tal como se expone en el siguiente cuadro:

CUADRO N.- 1

PROCESOS JUDICIALES

| PROCESOS JUDICIALES a 29-04-2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesos | Tipo | No. | Valor Pretensión Principal | Riesgo |
| Acciones Constitucionales | Tutelas | 174 | Pretensión económica indeterminada / Protección Derechos Fundamentales | Medio |
|  | Sector Vivienda | 161 |  |  |
|  | Sector Acueducto | 1 |  |  |
|  | Sector Educación | 2 |  |  |
|  | Sector Transporte | 3 |  |  |
|  | Sector Salud | 2 |  |  |
|  | Contratación | 2 |  |  |
|  | Gramalote | 3 |  |  |
| Medios de Control Jurisdicción Contencioso Administrativa | Protección de Intereses Colectivos (Acciones Populares) | 11 | $ 5.566.286.720 | Medio |
|  | Acueducto Yopal | 1 | Definitiva: $17.030.632.202 |  |
|  |  |  | Cautelar: $ 5.566.286.720 |  |
|  | Mitigación de riesgos | 4 | Pretensión económica indeterminada / Protección Derechos Colectivos |  |
|  | Vivienda | 1 |  |  |
|  | Transporte | 3 |  |  |
|  | Medio Ambiente | 1 |  |  |
|  | Canal del Dique | 1 |  |  |
|  | Nulidad y restablecimiento del Derecho | 1 | $300.000.000 |  |
|  | Reparación Directa | 4 | $2.268.472.148 |  |
|  | Controversias Contractuales | 1 | $3.843.831.007 |  |
|  | Reparación de los perjuicios causados a un grupo | 1 | $53.035.800.000 |  |
| Civiles | Deslinde y amojonamiento | 1 | N/A | Medio |
| Total |  | 193 |  |  |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Defensa, Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo.

Se encuentran igualmente en trámite a las siguientes conciliaciones prejudiciales:

CUADRO N.-  2

CONCILIACIONES PREJUDICIALES

| CONCILIACIONES PREJUDICIALES a 29-04-2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RADICADO PGN | CONVOCANTE | PRETENSIÓN | ESTADO |
| 4624272015 | Escobar Ospina S.A.S. – Viajes Calitour | $126.677.056 | El 03 de marzo de 2016 conforme a lo decidido por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Adaptación en sesión ordinaria del 23 de febrero de 2016, se concilió extrajudicialmente con la firma Escobar Ospina S.A.S. – Viajes Calitour el valor correspondiente a las facturas de los tiquetes aéreos expedidos y no pagados durante la ejecución del Contrato 059 de 2013 que fueron utilizados por el Fondo Adaptación durante las vigencias 2013 y 2014, cuyo valor consolidado ascendió a CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($126.677.056) sin pago de indexación, intereses ni perjuicios de ninguna clase. Es importante anotar que el acta y sus anexos fue enviada por parte de la Procuraduría 134 Judicial II al Juzgado 59 Administrativo Sección Tercera Oral de Bogotá, con lo cual sólo resta la aprobación Judicial y una vez quede en firme la providencia respectiva se deberá hacer efectivo el pago total de la obligación en las condiciones convenidas en el acta que se anexó al equipo de trabajo de gestión financiera con el memorando I-2016-001740 del 17-03-2016, donde, además, se solicitó que la suma en mención pase de cuentas de orden a provisión como pasivo contingente. |
| 17577 del 2016 | Consorcio Primavera | -0- | El 18 de abril de 2016 se manifestó a la Procuraduría 15 Judicial II Administrativa de Barranquilla que en sesión realizada el 06 de abril de 2016 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Adaptación decidió no aceptar la conciliación propuesta ni proponer fórmula alguna por cuanto no existen fundamentos fácticos o jurídicos para ello, habiéndose declara fallida esta conciliación. Por tal razón este trámite se reporta en el cuadro de Excel adjunto en -0-. |
| Pendiente | Sandra Patricia Viafara y otros | $1.060.849.410 | Pendiente que se notifique la información de la procuraduría, radicado y fecha de audiencia. El tema será agendado para la próxima sesión del Comité de Conciliación. |
| Pendiente | Ismael Ricardo Serna Mora | $ 40.050.757 | Pendiente que se notifique la información de la procuraduría, radicado y fecha de audiencia. El tema será agendado para la próxima sesión del Comité de Conciliación. |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Defensa, Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo.

Observaciones sobre fallos en estado de cumplimiento.

    - Acción Popular Rad. 2011-00210-00 / Acueducto de Yopal:

A la fecha se está dando cumplimiento tanto a la medida cautelar como a la medida definitiva establecidas en la sentencia proferida el 28 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Casanare, con la que se resolvió la Acción Popular de Radicado 85001233100020110021000 declarando: “que existe vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública, al ambiente sano, al acceso a los servicios públicos en forma eficiente y oportuna y de contera al goce de buena salud y a la vida digna a la población de Yopal” .

Las medidas cautelares y definitivas impuestas en el fallo citado son las siguientes:

Medida cautelar:

- Continuar con suministro de agua potable a la población de Yopal a través de carros tanques e interconexión de la quebrada la Tablona con la red de acueducto de Yopal, pero mejorando lo relacionado con continuidad del servicio y calidad desde la fecha de notificación de la sentencia y hasta que se ponga en funcionamiento la nueva planta de tratamiento o el sistema que se adopte.

Así mismo realizar “Actividades de reglamentación para garantizar que la calidad del agua que se está suministrando a la población de Yopal sea apta para el consumo humano.” Medida que según la sentencia se debe cumplir: “Durante la vigencia de las medidas provisionales” y rendir “Informes periódicos a este tribunal sobre los resultados obtenidos.”, que según el fallo deben presentarse: “Cada dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia y hasta la finalización de las medidas provisionales”.

Medida Definitiva:

- “Diseñar, financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto (a través de planta de tratamiento, pozos profundos o el sistema que encuentre más conveniente de acuerdo a los estudios que se deben realizar para el efecto) que cubra las necesidades actuales de la población de Yopal y también las necesidades proyectadas a futuro en un lapso no menor a 20 años. (…) ”

En cuanto a los responsables del cumplimiento de estas medidas y el porcentaje de financiación a cargo de cada uno de ellos, la sentencia estableció, tanto para las cautelares como para la definitiva lo siguiente:

“1. El Fondo de Adaptación en un 40%.

2. El Departamento de Casanare en un 35%.

4. (SIC) El municipio de Yopal en un 20%.

5. (SIC) La empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal en un 5%.”

Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado con sentencia proferida el 3 de abril de 2014, que se notificó mediante edicto que se fijó el 9 de mayo de 2014 y se desfijó el día 13 del mismo mes y año, y cuya parte resolutiva establece lo siguiente:

“PRIMERO.- Adicionase la sentencia apelada, con el siguiente numeral:

ii) ORDÉNASE a la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. ESP que de manera obligatoria, mientras se concluyen de manera satisfactoria las obras de construcción y puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de agua del municipio de Yopal, continúe con la prestación del servicio de acueducto mediante el abastecimiento continuo de agua potable en condiciones que no supongan riesgo para la población de Yopal, como solución provisional al suministro de agua del municipio; y efectúe inmediatamente, junto con la Alcaldía de Yopal , campañas de educación sanitaria que instruya a los habitantes del municipio, sobre las precauciones que deben observar al momento de consumir el agua suministrada.

SEGUNDO.- CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.”

El 16 de mayo de 2014 el Fondo Adaptación solicitó al Consejo de Estado la aclaración, adición y corrección de la sentencia a efecto de: Precisar el alcance de la adición realizada al fallo de primera instancia en tanto ella establece como única responsable de la solución provisional – entiéndase cumplimiento de la medida cautelar “a la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. ESP”., y “Adicionar el fallo para corregir la omisión de incluir en la parte resolutiva la modificación del alcance de la Participación del Fondo Adaptación en el cumplimiento de la medida definitiva – entiéndase la cofinanciación de la PTAP del municipio de Yopal-.”

Solicitudes que fueron resueltas  con auto del 17 de julio de 2014, notificado en estado del 24-07-2014, con el que se resolvió: “NEGAR la solicitud de corrección de la sentencia dictada por esta Sección el 3 de abril de 2014.  y  con sentencia del 17 de julio de 2014, notificada por edicto que se fijó el 11 de agosto de 2014 y se desfijó el 13 del mismo mes y año el Consejo de Estado adicionó “el literal iii) al numeral segundo de la sentencia de 3 de abril de 2014”.

Como quiera que el edicto con que se notificó la sentencia que resolvió la solicitud de complementación se desfijó el día miércoles 13 de agosto de 2014, la ejecutoria de esta sentencia, a la luz de lo previsto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil,  se produjo pasados tres días de esa fecha, es decir que quedó en firme el día miércoles 20 de agosto de 2014.

Aclarado lo anterior, se informan las gestiones puntuales que se han adelantado para dar cumplimiento a cada una de las medidas establecidas en el fallo antes citado:

Cumplimiento a la medida cautelar:

CUADRO N.- 3

CUMPLIMIENTO MEDIDA CAUTELAR

ACCIÓN POPULAR YOPAL

MEDIDA CAUTELAR

| Orden de pago | Valor del Desembolso | Pagos por concepto de costos asociados a las medidas cautelares |
| --- | --- | --- |
| Mayo 20 de 2013 Resolución 019 | $ 2.119.333.643 | Reconocimiento costos año 2012 |
| Octubre 3 de 2013 Resolución 016 | $ 3.578.842.932 | Reconocimiento costos período marzo-junio de 2013 ($3.120.041.780 corresponden a la Planta de potabilización Modular). |
| Abril 30 de 2014 Resolución 347 | $ 638.983.649 | Reconocimiento costos período julio a diciembre de 2013. |
| Sept.02 de 2014 Resolución 716 | $ 439.543.210 | Reconocimiento costos período enero – mayo de 2014. |
| Dic. 30 de 2014 Resolución 973 | $ 1.119.569.689 | Reconocimiento costos período junio a octubre de 2014 y reajuste a favor del municipio de Yopal del periodo enero a julio de 2014. |
| Abril 7 de 2015 Resolución 241 | $ 1.103.491.420 | Reconocimiento costos noviembre de 2014. |
| Mayo 11 de 2015 Resolución 357 | $194.334.282 | Con destino reconocimientos de los costos de las medidas cautelares del mes de diciembre de 2014. |
| Diciembre 4 de 2015 Resolución 960 | $616.760.578 | Reconocimiento costos período junio a octubre de 2014 y reajuste a favor del municipio de Yopal del periodo agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014, y los meses de enero, febrero y abril de 2015. |
| TOTAL RECONOCIDO Y PAGADO |  | $ 9.810.859.403 |
| En trámite de pago | $92.776.446 | Cuota parte correspondiente al 40% del valor de los gastos generados en el periodo de noviembre de 2015 y obligaciones complementarias de agosto y octubre de 2015. Memorando I-2016-001382 del 03-03-2016 remisorio del aclaratorio I-2016-001292 del 29-02-2016 |
| TOTAL EN TRÁMITE DE PAGO |  | $92.776.446 |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Defensa, Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo.

Se encuentra pendiente un desembolso por valor de $ 2.312.541.005 correspondiente al Contrato FB-002-078-2015 que tiene por objeto “La prestación del servicio integral técnico y logístico para el tratamiento, almacenamiento y abastecimiento de agua a la EAAAY EICE ESP, para el suministro de agua potable a la población del municipio de Yopal”, previsto para el 16-06-2016, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 16-12-2015.

Cumplimiento a la medida definitiva:

CUADRO N.-4

CUMPLIMIENTO MEDIDA DEFINITIVA

ACCIÓN POPULAR YOPAL

MEDIDA DEFINITIVA

| TOTAL RECONOCIDO Y PAGADO | $17.030.632.202 |
| --- | --- |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Defensa, Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo.

El 21 de julio de 2014, en la mesa de trabajo que contó con la participación del Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Adaptación, el Gobernador de Casanare, el Alcalde Municipal de Yopal y representantes de la Comunidad, las partes asumieron el compromiso de financiar el proyecto denominado “Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco Urbano de Yopal-  Casanare (…)” de la siguiente forma:

CUADRO N.- 5

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO MEDIDA DEFINITIVA

ACCIÓN POPULAR YOPAL

| Entidad | Porcentaje |
| --- | --- |
| Ministerio de Vivienda C y T | 25% |
| Fondo Adaptación | 25% |
| Dpto. de Casanare | 50% |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Defensa, Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo.

El 14 de octubre de 2014 se celebró el “ACUERDO DE INTENCIÓN SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL FONDO ADAPTACIÓN, LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P.”, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y  LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER”.

El 02 de diciembre de 2014 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT- en Comité Técnico No. 60 emitió concepto de viabilidad al proyecto denominado “Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco Urbano de Yopal- Casanare (Construcción  de la Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la Conducción hasta las Redes del casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare”.

El 12 de diciembre de 2014 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, el Departamento de Casanare, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare “ACUATODOS S.A. E.S.P”, el Fondo Adaptación, el Municipio de Yopal,  la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER S.A. y la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal – EAAAY S.A. EICE., suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No. 199 de 2014 con el objeto de: “aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras, interventoría y demás actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado ‘Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Yopal – Casanare (Construcción de la Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la Conducción hasta las Redes del Casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare)” donde se precisa: el esquema de ejecución (Cláusula segunda), las obligaciones a cargo de las partes (Cláusulas tercera a octava), el esquema para el manejo de los recursos  (Cláusula novena) y los porcentajes de financiación de las obras (numeral 16 de la consideraciones).  Proyecto, que corresponde a la media definitiva adoptada en la sentencia proferida por el Tribunal dentro de la Acción Popular de la referencia, de acuerdo al plan financiero del proyecto viabilizado tiene un valor total de $68.165.551.744.

En el marco de lo anterior suscribió el siguiente contrato tercerizado entre Findeter y el Consorcio aguas de Yopal:

CUADRO N.-6

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Contrato ATF-105- del 30 de noviembre de 2015

| Contrato de prestación de servicios | ATF-105- del 30 de noviembre de 2015 |
| --- | --- |
| Contratista | CONSORCIO AGUAS DE YOPAL. |
| Objeto | “Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el Casco Urbano de Yopal – Casanare (Construcción de Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la y Conducción hasta las redes del Casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare)” |
| Valor | $ 56.147.915.604 |
| Acta de Inicio | 30 DE JUNIO DE 2015 |
| Acta de Suspensión | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| Duración Suspensión | Cuatro (4) meses |
| Fecha reinicio | 4 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| Interventoria | CONSORCIO LLANERO 2015 |
| Fase 1: Gestión Predial y Ambiental. | 100 % DE AVANCE |
| Fase II: Ejecución de Obra | Por determinar |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Defensa, Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo.

CUADRO N.- 7

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO MEDIDA DEFINITIVA

ACCIÓN POPULAR YOPAL

| Entidad |  |  | Aporte | Total porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nación |  | Ministerio de Vivienda | $19.936.940.591 | 54.23% |
|  |  | Fondo Adaptación | $17.030.632.202 |  |
| Departamento |  | Casanare | $31.197.978.951 | 45.77% |
| TOTAL VALOR DEL PROYECTO |  |  | $68.165.551.744 |  |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Defensa, Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo.

El 12 de diciembre de 2014, el Fondo Adaptación suscribió con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 203 para el servicio de asistencia técnica y administración de los recursos que le transfiera el Fondo para la contratación y ejecución del Proyecto.

El 19 de junio de 2015 el Fondo Adaptación transfirió al patrimonio autónomo asistencia técnica de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  FINDETER  como ejecutor del proyecto la suma de $17.030.632.202 con cargo a recursos de INVERSIÓN.

    - Acción de Tutela Pivijay Radicada  2014-00428-00 (SECTOR EDUCACIÓN)

Con memorandos 20158210003753 del 30-01-2015, 20158210009692 del 27-02-2015, I-2016-001345 del 02-03-2016 y finalmente con el radicado I-2016-002347 del 20-04-2016 se solicitó al Sector Educación adelantar las gestiones y acciones pertinentes a efecto de dar cumplimiento al fallo proferido el 21 de enero de 2015 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay, que resolvió la acción de tutela  2014-00428-00 y fue notificada con el oficio No.0020 radicado en el Fondo Adaptación bajo el No. 20158100017962 del 30 de enero de 2015, cuya parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la Educación invocado por DARLIS GLORIETH JIMÉNEZ DE LA HOZ, YANETH CECILIA DE LA HOZ SALAS, ARELYS VIZCAINO LARA, CARLOS JULIO CHARRIS CAMARGO, MIGUEL ANTONIO CHARRIS CAMARGO Y RODOLFO LUIS BLANCO CABRERA obrando por intermedio de apoderado judicial, contra FONDO DE ADAPTACIÓN (…).

SEGUNDO: Ordénese a la entidad MUNICIPIO DE EL PIÑON – MAGADALENA en el término de un (1) mes siguiente a la notificación de este fallo, inicie las labores tendientes para adquirir o demostrar propiedad de un terreno en el que los menores puedan recibir sus clases en condiciones dignas, asegurando la presencia de los docentes y las dotaciones requeridas. De ello deberá informársele al despacho. So pena de incurrir en desacato.

TERCERO: Ordénese a la entidad FONDO DE ADAPTACIÓN  para que dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses adelante las labores tendiente a  la construcción y/o reparación de las instituciones educativas ERM LOS PATOS y CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS PÁVITAS. De ello deberá informársele al despacho. So pena de incurrir en desacato.”

Para estos efectos se reiteró que con el auto del 23 de noviembre de 2015 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay manifestó que el cumplimiento de la orden tutelar impuesta al Fondo Adaptación en el transcrito ordinal tercero del fallo en mención se encuentra condicionado a que previamente el Municipio del Piñón aporte el inmueble en donde se desarrollarán dichos proyectos, en tanto allí se precisa que: “una vez se aporte el inmueble el FONDO DE ADAPTACION dentro del plazo que no supere los seis (6) meses deben adelantar las labores de construcción y/o reparación de las instituciones educativas ERM LOS PATOS y CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS PAVITAS, de todo ellos deberán informar al despacho so pena en incurrir en desacato.”

Por tal razón, y como quiera que el término de un (1) mes que en dicha sentencia se otorgó a la Alcaldía del Piñón está vencido hace más de un (1) año, se pidió al sector adelantar todas las medidas que considere pertinentes para determinar en qué estado se encuentra dicho trámite, y con base en ello adelantar las gestiones tendientes a garantizar el cumplimiento de la orden tutelar a efecto de evitar que se promueva un incidente de desacato con las condignas consecuencias que ello acarrea.

    - Tutelas Sector Vivienda:

Dentro de la información que se reporta al sistema de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado (e- KOGUI) administrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) no se incluyen las Acciones de Tutela, pero siendo éstas las generadoras de la mayor actividad litigiosa del Fondo Adaptación y de fallos donde se ha impuesto a la entidad obligaciones de hacer, en aplicación de la metodología prevista por la ANDJE se procedió a establecer las tipologías más comunes y con base en ello el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Adaptación adoptó con la Circular 002 de 2015 su Política de Prevención del Daño Antijurídico, que fue aprobada por la ANDJE, al punto que se reconoció al Fondo Adaptación dentro de las primeras 20 entidades en formularla adecuadamente.

Las tipologías que se establecieron al respecto son las siguientes:

- Accionantes que como damnificados del Fenómeno de la Niña 2010-2011 reclaman atención del Programa Nacional de Vivienda sin estar registrados en el Registro Único de Damnificados REUNIDOS con vivienda totalmente destruida.

- Accionantes que como damnificados del Fenómeno de la Niña 2010-2011 registrados en el Registro Único de Damnificados REUNIDOS con vivienda destruida parcialmente,  reclaman la modificación de estado reportado al de vivienda totalmente destruida para ser atendidos dentro del programa.

- Accionantes que como damnificados del Fenómeno de la Niña 2010-2011 reclaman atención del Programa Nacional de Vivienda al estar registrados en el Registro Único de Damnificados pero que no son elegibles por no cumplir los requisitos establecidos en el instructivo del Programa (Antes Manual Operativo de Operadores Zonales Resoluciones 009 y 046 de 2013).

- Accionantes que como damnificados del Fenómeno de la Niña 2010-2011 cumplen requisitos y han sido declarados elegibles dentro del programa pero que solicitan establecer un plazo claro y cierto de la fecha en la cual les van a entregar sus viviendas.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha venido realizando un seguimiento a esta política, detectando que la tipología más común en las últimas acciones de tutela que se han presentado es la última antes descrita, pues los beneficiarios del programa están reclamando la inmediata o pronta entrega de las soluciones de vivienda, que no se les han entregado pese a que fueron declarados elegibles y habiéndose cerrado la fase dos de atención a la emergencia invernal 2010-2011.

Por tal razón, tras analizar el tema, el Comité en sesión del 06 de abril de 2016 decidió que el sector vivienda adelante las gestiones del caso ante cada uno de los operadores zonales con el apoyo de la interventoría contractual y el equipo jurídico de la Secretaria General para que se adopten los correctivos necesarios frente a esta problemática, a efecto de dar celeridad a la entrega de la totalidad de las viviendas a los damnificados que fueron declarados elegibles en la ejecución del Programa Nacional de Vivienda, teniendo en cuenta para ello el cumplimiento de las metas que se han establecido con todos ellos.

Al respecto el Comité de Conciliación solicitó al Sector Vivienda y a la interventoría contractual que cuando se presenten retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de los operadores zonales se formalice por escrito esta situación para adelantar en sede contractual las actuaciones procedentes.

    - Tutela Jarillón de Cali:

De Radicado 2015-064- promovida por el por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras La Playa Renaciente / Consulta Previa.

Con fallo de segunda instancia proferido por la sala de decisión No. 2 de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, se revocó la decisión inicial y en su lugar dispuso:

“ORDENAR a la Alcaldía de Santiago de Cali y al Fondo Adaptación que dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, coordinadamente inicien la consulta previa ante el Consejo Comunitario de Comunidades Negras: “La Playa Renaciente:, convocando a todos los involucrados en el proceso de planeación y ejecución del Proyecto “Plan jarillón rio Cauca y obras complementarias en el municipio de Santiago de Cali –PJOAC- hoy Plan Jarillón de Cali”. (…)”

Con oficio 20158210038981 del 31-07-2015 se informó al Juzgado Décimo de Familia del Circuito de Cali las gestiones adelantadas para dar cumplimiento al fallo, posteriormente el despacho judicial con oficio 1299, radicado 20158100273132 del 16-10-2015 realizó un requerimiento previo a incidente de desacato que se contestó con el radicado 20158210053841 del 19-10-2015 y que se resolvió con el auto No. 0827 con el que ese despacho ordenó notificar: “cada trámite que se lleve a cabo con el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LA PLAYA RENACIENTE, (…),hasta se dé cumplimiento el fallo de tutela, so pena de abrir trámite incidental” . lo cual se ha acatado con los oficios radicados 20158210055351 del 26-10-2015, E-2015-000062 del 19-11-2015, E-2015-000487 del 11-12-2015, E-2016-002211 del 07-04-2016, E-2016-002676 del 26-04-2016, con éste último se adjuntó copia del acta de la reunión de “preconsulta del proceso de Consulta Previa en el marco de proyecto: “PLAN JARILLÓN DE CALI” de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali y el Fondo Adaptación. En cumplimiento de la sentencia de segunda instancia de la tutela No. 76001311001020150006401”  que se realizó el 26-04-2016  en el Centro Cultural de Cali, y donde se acordó: “que el martes 03 de mayo de 2016 se hará la reunión interna (comunidad y empresa) para concertar la ruta metodológica”, y que “La próxima reunión de consulta previa se acuerda para el día jueves 19 de mayo de 2016 en el marco del proceso de consulta previa del Plan Jarillón de Cali, en la etapa de preconsulta, a las 9:00 AM en el Centro Cultural de Cali.”

  - Comité de conciliación y defensa judicial del fondo adaptación:

Respecto a este tema, se considera pertinente informar que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Adaptación es presidido por el Gerente de la entidad y se ha reunido de manera ordinaria, habiéndose reportado cada semestre, de manera oportuna, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sus informes de gestión conforme al Formato Único de Gestión de Comité de Conciliación – FUGCC.

Es importante anotar que la mayoría de las sesiones que se realizaron durante la Gestión del Dr. Germán Arce Zapata como Gerente del Fondo Adaptación fueron presididas por su delegada, doctora Camila Merizalde Arico, de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 792 del 9 de Octubre de 2014 “Por la cual se delega en el Asesor III de Gerencia la participación del Gerente del Fondo Adaptación en el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad” tal y como consta en la relación de las sesiones que se detallan a continuación:

Comité de Conciliación Octubre 16 de 2014 Acta No. 16 Orden del Día: - Verificación del Quorum - Lectura y aprobación del orden del día - Deliberación y decisión sobre la posición institucional respecto de las propuestas de conciliación (arreglo directo) presentadas por contratistas, en el marco de los procesos iniciados por el posible incumplimiento de los siguientes contratos de diseño y de construcción de instituciones educativas. - Contrato 106 de 2013, suscrito con Castell Camell S.A.S. - Contrato 107 de 2013, suscrito con la Unión Temporal Veco 1. - Contrato 108 de 2013, suscrito con Castell Camell S.A.S. - Contrato 122 de 2013, suscrito con Payanes Asociados S.A.S - Contrato 125 de 2013, suscrito con la Unión Temporal Veco 1. - Contrato 234, suscrito con el Consorcio KS - Proposiciones y varios

Comité de Conciliación Noviembre 28 de 2014 Acta No. 17 Sesión virtual Se remite la convocatoria a sesión virtual del Comité de Conciliación a realizarse próximo viernes 28 de noviembre para resolver los siguientes puntos: - Designación del administrador de la información reportada en el sistema de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado (e KOGUI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) (Artículo 8 Decreto 2052 del 16-10-2014). Se propone como administrador al abogado Fernando Salazar Rueda, en su condición de Asesor II del Equipo de Trabajo Jurídica Legal de la Secretaría General. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación extrajudicial radicada 20148100215412 del 14-10-2014 a realizarse en la Procuraduría 43 Judicial II para Asuntos Administrativos de Santa Marta el 03 de diciembre de 2014 a las 3:30 PM Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 17 en 5 folios.

Comité de Conciliación Enero 15 de 2015 Acta No. 01 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional de defensa del Fondo Adaptación en las siguientes audiencias: - Audiencia de conciliación extrajudicial 2887-2014 (radicados 20148100221412 del 20-10-2014 y 20148100281162 del 20 de diciembre de 2014) a realizarse en la Procuraduría 65 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bolívar el 19 de enero de 2014 a las 3:00 PM. La convocante es la sociedad Construcciones Beta S.A.S. con NIT 890.108.661-3 y busca agotar el requisito de procedibilidad para interponer el medio de control de controversias contractuales, para lo cual solicita se declare la nulidad de la Resolución No. 056 del 25-11-2013 y la Resolución No. 057 del 28-11-2013 que confirmó la primera con la que se declaró el incumplimiento parcial del Contrato 115 de 2013, se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor de $13.579.500, se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento parcial del contrato en cita y, por ende, se ordenó hacer efectiva la póliza de Garantía Única No. BQ100004943, expedida por la Compañía Aseguradora Mundial de Seguros que amparaba el Contrato, y publicar la parte resolutiva de la Resolución en el CECOP, y comunicarla a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación, entre otras. - Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento a realizarse en la Acción Popular Radicada 2013-00436-00, promovida ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, por parte de Rivera María Rocío, Alfonso Muñoz, Rodrigo Antonio Fernández, Deisy Alexandra Casamachín Belalcázar, Jorge Enrique Pillimue Grueso, Arcesio Pillimue Otero, Jesús Alirio Pillimue Grueso, María Nayibe Meneses, Pedro Luna Sepúlveda, Miguel Ángel Gamboa, María Santos Calambas, Ascensión Bernal Causaya, David Aristides Casamachín, María Nevis Vidal y Faustina Camayo, contra el Municipio de Piendamó (Cauca) y otros, acción a la que fue vinculado el Fondo Adaptación en tanto corresponde a la solicitud de reubicación y/o entrega de ayudas económicas para 15 familias afectadas por la ola invernal 2010-2011. - Presentación informe procesos judiciales 2014, y adopción de la política de prevención del daño antijurídico del Fondo Adaptación en cumplimiento de la Circular Externa No. 03 del 20 de junio de 2014, con la que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dio publicidad al manual que contiene los pasos que las entidades públicas deben seguir para su elaboración, formulación y ejecución. - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 01 en 9 folios.

Comité de Conciliación Febrero 23 de 2015 Acta No. 02 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional de defensa del Fondo Adaptación en las siguientes audiencias: - Audiencia de conciliación extrajudicial 1607-12320-2015 (radicados 20158100007802 del 19-01-2015 y 20158100033842 del 18-02-2015) a realizarse en la Procuraduría 63 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla el 10 de marzo de 2015 a las 4:00 PM. Los convocantes son Carlos Emilio Rodríguez Pérez, Olga Beatriz Cervantes, Yelines Rodríguez Cervantes, Eduin Rodríguez Cervantes y Carlos Cesar Rodríguez Cervantes, a través de apoderada y busca agotar el requisito de procedibilidad para interponer el medio de control de Reparación Directa, para lo cual la Dra. Kelly Paternina Sanjuan solicita el resarcimiento de los daños morales, materiales y afectación de la vida en relación, causada a sus poderdantes como padres y hermanos del finado Néstor Rodríguez Cervantes. - Audiencia de Conciliación extrajudicial 424-2014 (radicados 20158100007802 del 19-01-2015 y 20158100019662 del 03-02-2015) a realizarse en la Procuraduría 129 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C. el 10 de marzo de 2015 a las 3:30 PM. La convocante es Francia Jiménez Franco, a través de apoderado y busca agotar el requisito de procedibilidad para interponer el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, para lo cual el Dr. Ricardo Tapias López solicita“dejar sin valor y efecto la Resolución No. 693 del 21 de agosto de 2014, proferida por el FONDO ADAPTACION, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la cual se aceptó la renuncia presentada por FRANCIA MARIA DEL PILAR JIMENEZ FRANCO, al cargo de Asesor III grado 10del Fondo de Adaptación, decisión que surtió efectos a partir del 5 de septiembre de 2014.” Y e consecuencia se ordene “el REINTEGRO al cargo que venía desempeñando”, “RECONOCER y a PAGAR de todos los sueldos y prestaciones dejados de devengar desde el retiro del servicio, como consecuencia de la ACEPTACION en forma extemporánea de la renuncia presentada al cargo que desempeñaba y hasta el día en que se efectúe el reintegro con los aumentos o reajustes a que haya lugar durante ese lapso”, más la respectiva indexación. 4. Decisión frente a las observaciones del equipo de trabajo de control interno de gestión al Acta 16 del 15 de octubre de 2014 5. Informe segundo semestre de 2014 Comité de Conciliación Fondo Adaptación conforme al Formato Único de Gestión de Comité de Conciliación -FUGCC-, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 6. Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 02 en 9 folios.

Comité de Conciliación Marzo 31 de 2015 Acta No. 03 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional de defensa del Fondo Adaptación en la Audiencia de conciliación extrajudicial 27360-2015 (radicado 20158100015862 del 28-01-2015 y 20158100053442 del 12-03-2015) a realizarse en la Procuraduría 118 Judicial II para Asuntos Administrativos de Barranquilla el 09 de abril de 2015 a las 2:30 PM. Convocada por VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A., a través de apoderado que busca agotar el requisito de procedibilidad para interponer el medio de control de Controversias contractuales, para lo cual solicitan “FONDO ADAPTACION reconozca y pague los montos por concepto de mayor valor de obra, ordenada, ejecutada y efectivamente recibida a satisfacción, según consta en Acta Final de Recibo de obra suscrita entre el Ingeniero PEDRO GUTIERREZ VISBAL representante legal del CONSORCIO INTERACUDUCTO que funge como Interventor externo del contrato designado por la entidad y JAIME MASSARD BALLESTAS representante legal de VALORES Y CONTRATOS S.A. – VALORCON S.A. contratista, el día 20 de agosto de 2014.” - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 03 en 5 folios.

Comité de Conciliación Abril 21 de 2015 Acta No. 04 Orden del Día: 1. Verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del día. 3. Deliberación y decisión sobre la posición institucional de defensa del Fondo Adaptación en la Audiencia de conciliación extrajudicial 45500- 1703-2015 (radicados 20158100048202 del 06-03-2015 y 20158100056162 del 16-03-2015) a realizarse en la Procuraduría 117 Judicial II para Asuntos Administrativos de Barranquilla el 23 de abril de 2015 a las 10:00 AM. Convocada por el CONSORCIO YDN 2012., a través de apoderado, para agotar el requisito de procedibilidad a efecto de interponer el medio de control de Controversias contractuales, para lo cual solicitan del Fondo Adaptación: “reconocer que desde el 19 de febrero de 2014, adeudan al CONSORCIO YDN 2012 contratista del contrato de Obra No. 089 la cantidad actualizada a valor presente al momento del pago- de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Pesos con 44/100 M/cte. ($ 680.064.270.44), correspondiente al precio de las mayores cantidades de obra realizadas, según consta en el ACTA DE RECIBO FINAL” del Contrato No. 089 de 2012, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de febrero de 2014, así como sus correspondientes intereses, liquidados conforme se pactó en los parágrafos segundo de la cláusula cuarta del Contrato de Obra No. 089 de 2012 de 27/8/2.012 y consecuentemente accedan a reconocer y pagar…” 4. Informe Procesos judiciales a 31 de marzo de 2015 5. Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 04 en 5 folios.

Comité de Conciliación Mayo 29 de 2015 Acta No. 05 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Informe Cumplimiento Acción Popular 2011-00033-00 – Acueducto de Yopal. - Informe tutelas sector vivienda. - Análisis manejo presupuestal conciliaciones prejudiciales - invitación representante ANDJE. - Proposiciones y Varios. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 05 en 5 folios.

Comité de Conciliación Junio 26 de 2015 Acta No. 06 Orden del Día: - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la etapa de conciliación de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, a realizarse dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 2014-00098-00, promovido por Felipe Márquez Calle contra el Fondo Adaptación, a realizarse ante la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 09 de julio de 2015 a las 8:30 AM. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 06 en 5 folios.

Comité de Conciliación Septiembre 30 de 2015 Acta No. 07 Orden del Día: - Verificación del Quórum - Lectura y Aprobación del Orden del Día - Elección Secretario Técnico Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Adaptación - Informe procesos Judiciales Primer Semestre de 2015 - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia especial de pacto de cumplimiento de la acción popular que bajo el radicado 2015-0087-00 se tramita ante el Tribunal Administrativo de Santander - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la etapa de conciliación judicial de la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA, a realizarse dentro del medio de control de Reparación Directa Radicado 2013-00145-00, promovido por Johen Francisco Herrera Díaz y otros contra el Ministerio de Ambiente, Min Transporte, INVIAS, CVS, CORPOMOJANA, departamento de Córdoba, Municipio de San Marcos, Municipio de Ayapel y Fondo Adaptación, a realizarse ante el juzgado Segundo Administrativo oral del Circuito de Sincelejo en fecha por definir. - Deliberación y revisión de la decisión adoptada por el comité de conciliación en sesión del 15 de octubre de 2014 – Acta No. 16 de la misma fecha. - Informe política de prevención del daño antijurídico del Fondo Adaptación. - Reporte sobra la remisión del Formato Único de Gestión del Comité de Conciliación – FUGCC, correspondiente al primer semestre de 2015, dentro del término establecido en la circular No. 17 17 del 13 de Julio de 2015 a la ANDJE - Análisis manejo presupuestal conciliaciones prejudiciales – Ministerio de hacienda- - Proposiciones y Varios Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 07 en 5 folios.

Comité de Conciliación Diciembre 9 de 2015 Acta No. 09 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Informe ejecución presupuestal del rubro sentencias y conciliaciones año 2015. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación prejudicial No. 2015-688863, convocada por TERRITORIO SAS CI, a realizarse el 11 de diciembre de 2015 ante la Procuraduría 98 Judicial I Administrativa de San José de Cúcuta - Proposiciones y Varios. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 09 en 2 folios.

Comité de Conciliación Enero 29 de 2016 Acta No. 01 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Informe ejecución presupuestal del rubro sentencias y conciliaciones año 2015 y proyección costos año 2016. - Presentación procesos judiciales a 31 de diciembre de 2015 - Proposiciones y Varios. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 01 en 4 folios.

Comité de Conciliación Febrero 11 de 2016 Acta No. 02 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Informe ejecución presupuestal del rubro sentencias y conciliaciones año 2016. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación prejudicial 439132-2044-2015 convocada por la firma de valores y contratos VALORCON S.A. cuya copia se radicó en el F A bajo el número R-2015-002909 del 04-12-2016 y se citó a audiencia por la PGN con el radicado R2016-001063 del 18-01-2016para el día 16 de febrero de 2016ª las 10:15 a.m. en la ciudad de barranquilla. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación prejudicial 400/432691 de 2015 convocada por la firma HENNESSY SMART BUSINESS S.A.S. cuya copia se radicó en el FA bajo el número R: 2015-002411 del 02-12-2016 y se citó a audiencia por la PGN con el radicado R-2016-001960 del 26-01-2016 para el día 25 de febrero de 2016 a las 10:30 a.m. en la ciudad de Bogotá. - Proposiciones y Varios. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 02 en 14 folios.

Comité de Conciliación Febrero 23 de 2016 Acta No. 03 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Informe ejecución presupuestal del rubro sentencias y conciliaciones año 2016. - Continuación deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación prejudicial 400/432691 de 2015 convocada por la firma HENNESSY SMART BUSINESS S.A.S. cuya copia se radicó en el FA bajo el número R: 2015-002411 del 02-12-2016 y se citó a audiencia por la PGN con el radicado R-2016-001960 del 26-01-2016 para el día 25 de febrero de 2016 a las 10:30 a.m. en la ciudad de Bogotá. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación prejudicial 462427-2015-0394 convocada por la firma ESCOBAR OSPINA S.A.S. – VIAJES CALITOUR a realizarse el 03 de marzo de 2016ª las 10:30 a.m. según citación realizada por la procuraduría 134 Judicial II Administrativa de Bogotá a través del oficio radicado el día enero 26de 2016 bajo el número R-2016-001966. - Proposiciones y Varios. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 03 en 9 folios.

Comité de Conciliación Marzo 16 de 2016 Acta No. 04 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Informe ejecución presupuestal del rubro sentencias y conciliaciones año 2016. - Deliberación y decisión sobre la procedencia o no de adelantar Acción de Repetición (Ley 678 de 2001 / Art. 142 del C.P.A.C) Contra los servidores públicos del Fondo Adaptación con ocasión del pago realizado del 23 de diciembre de 2015 a favor de AVANXO COLOMBIA por valor de $1.325.647,19 en cumplimiento de la conciliación Prejudicial No. 359-2014. - Deliberación y decisión sobre la procedencia o no de adelantar Acción de Repetición (Ley 678 de 2001 / Art. 142 del C.P.A.C) Contra los servidores públicos del Fondo Adaptación con ocasión del pago realizado del 23 de diciembre de 2015 a favor de VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A. por valor de $1.166.034.108 en cumplimiento de la conciliación Prejudicial No. 27360-2015. - Deliberación y decisión sobre la procedencia o no de adelantar Acción de Repetición (Ley 678 de 2001 / Art. 142 del C.P.A.C) Contra los servidores públicos del Fondo Adaptación con ocasión del pago realizado del 23 de diciembre de 2015 a favor del CONSORCIO YDN 2012 por valor de $906.154.562 en cumplimiento de la conciliación Prejudicial No. 45500-1703-2015. - Reporte remisión del Formato Único de Gestión de Comité de Conciliación – FUGCC, correspondiente al segundo semestre de 2015, dentro del término establecido en la circular 15 No. 01 del 08 de enero de 2016 a la ANDJE. - Proposiciones y Varios. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 04 en 8 folios.

Comité de Conciliación Abril 6 de 2016 Acta No. 05 Orden del Día: - Verificación del quórum. - Lectura y aprobación del Orden del día. - Informe ejecución presupuestal del rubro sentencias y conciliaciones año 2016, incluyendo la presentación de la información de las cuentas por pagar con cargo a vigencias expiradas, entre ellas las de mundo científico, 472 e imprenta nacional. - Deliberación y decisión sobre la posición institucional en la audiencia de conciliación extrajudicial radicada 83316 del 2016 promovida por el Consorcio Primavera a realizarse el 18 de abril de 2016ante la procuraduría 15 Judicial Administrativa de Barranquilla. - Informe sector vivienda cumplimiento fallos de tutela Tibaná (Boyacá) y presentación de la solución de fondo a dicha problemática. - Informe procesos judiciales primer trimestre de 2016. - Proposiciones y Varios. Nota: Se anexa copia de todos los soportes y el Acta No. 05 en 7 folios.

- PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO:

Sobre este particular se debe tener en cuenta, que el régimen contractual del Fondo Adaptación aplicable a los contratos suscritos desde su creación hasta la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (junio 9 de 2015), es el del derecho privado y en su ejecución se encontraba implícita la facultad del Fondo de hacer efectivas las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que se configurarán las hipótesis de hecho previstas en tales normas, no así, la facultad de imponer multas y declarar el incumplimiento con el objeto de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en los contratos del Estado.

Por lo anterior, en la medida que el artículo 7º del Decreto 4819 de 2010 no otorgó al Fondo Adaptación de manera expresa, la facultad de imponer multas y de declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en los contratos, prevista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, resultaba procedente acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de garantizar el cumplimiento contractual.

En razón de lo anterior, frente a los posibles incumplimientos reportados por los distintos sectores, la Secretaría General adelantó mesas de trabajo con el fin de lograr arreglos directos que le permitieran cumplir el cometido estatal de la Entidad.

En esta medida, frente a los casos en los que no fue posible llegar a dichos arreglos o que la naturaleza del incumplimiento lo ameritaba, y con el fin de evitar la paralización de la ejecución contractual, se iniciaron los siguientes procesos de incumplimiento con fines de caducidad:

CUADRO N.- 8

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO INICIADOS

| NÚMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 285 de 2013 | SACYR CONSTRUCCIÓN SUCURSAL COLOMBIA | Construcción puentes vehiculares: 1) La Judia; 2) Puente vehicular sitio critico N°.43 y 3) Hisgaura en el Departamento de Santander | Audiencia suspendida y con base en la información presentada por la interventoría, se le solicitó ampliación de la misma para determinar las acciones a seguir. |
| 106 de 2013 | CASTELL CAMEL S.A.S. | Diseño, Estudios Técnicos, Trámites y Construcción de las sedes educativas del GRUPO N°1 | En periodo probatorio |
| 108 de 2013 | CASTELL CAMEL S.A.S. | Diseño, Estudios Técnicos, Trámites y Construcción de las sedes educativas del GRUPO N°4 | En periodo probatorio |
| 123 de 2013 | CONSTRUCTORA DOUQUEM LTDA. | Diseño, Estudios Técnicos, Trámites y Construcción de las sedes educativas del GRUPO N°16 | Suspendido el proceso de caducidad, en seguimiento a los compromisos adquiridos en arreglo directo. |
| 135 de 2013 | CONSORCIO ESCOLAR 2013 | Reconstrucción INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LA INMACULADA (Grupo N°2) en el Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) | Pendiente terminar la actuación administrativa de presunto incumplimiento con fines de caducidad, por cuanto cesaron las circunstancias que a ella dieron origen. |
| 178 de 2013 | HEYMOCOL S.A.S | Construcción segunda etapa E.S.E. Hospital San Francisco de Villa de Leyva, Boyacá | Suspendido el proceso de caducidad, en seguimiento a la obtención de la nueva licencia de construcción. |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Contractual

De otra parte, actualmente se están adelantando los trámites necesarios para interponer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo las demandas por posible incumplimiento de los siguientes contratos:

CUADRO N.- 9

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN TRÁMITE DE INICIO DE DEMANDA

| NÚMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO |
| --- | --- | --- |
| 075 de 2015 | PSI S.A.S | Construcción IPS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA TOLA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| 093 de 2015 | PSI S.A.S | Construcción E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN EN EL MUNICIPIO DEL CHARCO DEPARTAMENTO DE NARIÑO |

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Contractual

- RECURSOS HUMANOS:

En este aparte se abordan las diferentes actividades adelantadas por el Equipo de Gestión de Talento Humano de la Secretaría General durante el Periodo del informe; especialmente en lo que se refiere a las siguientes temáticas:

- Acuerdos éticos principios y valores

- Desarrollo del talento humano

- Sistema de  gestión de seguridad y salud en el trabajo

- Plan institucional de capacitación

- Programa de bienestar

- Proceso de evaluación y acuerdos de gestión

- Modificaciones al manual de funciones y organización interna de los empleos de la planta de personal

- Ruta del Fondo

- Clima organizacional

Acuerdos éticos principios y valores:

Al mes de septiembre de 2014, el Fondo Adaptación tenía adoptado un Código de Ética y Buen Gobierno.

Durante el periodo que comprende el presente informe, el Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano, se ocupó de difundir los lineamientos contenidos en este instrumento de política, en el marco de la implementación del programa de inducción y de re-inducción institucional.2

Adicionalmente, como una estrategia de socialización se publicó el Código de Ética y Buen Gobierno  en la página web de la entidad, desde donde los funcionarios pueden apropiarse más de éste instrumento y lograr un mejor conocimiento para su aplicabilidad.

De otra parte, el mes de diciembre del año 2015, se realizó una actividad encaminada a fortalecer el desarrollo integral de los funcionarios de la Entidad, su compromiso institucional y sentido de pertenecía, escenario en el cual  se efectuó igualmente la difusión y apropiación de los valores y compromisos éticos del Fondo.

Actualmente, con el fin de dar cumplimiento a las estrategias trasversales y a las normas de aplicación expresa para el Fondo, contenidas entre otras disposiciones, en la Ley 1753 de 2015, el Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano se encuentra estructurando una propuesta de actualización de este acto administrativo (Código de Ética y Buen Gobierno) en aras de robustecer la cultura organizacional orientada al cumplimiento de los fines del Estado.

Desarrollo del Talento Humano:

Para cada una de las vigencias del periodo de gestión, se formuló la propuesta de Plan de Trabajo del Equipo de Talento Humano, constituida por: el Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos y Reconocimientos, el Programa de Bienestar Social y Programas de Salud Ocupacional, que incluye  la programación de acciones puntuales a ejecutar en cada anualidad.

Así mismo, el Equipo de Trabajo de Gestión del Talento Humano, en un escenario de mejora continua de la Entidad, ocupo de revisar la Resolución 227 del 25 de marzo de 2014, que creo el Comité de estímulos, incentivos y reconocimientos del Fondo, elaborando una propuesta de acto administrativo que introduciría algunos ajustes a la norma interna hoy vigente de modo que se ajuste a las necesidades actuales del Fondo; se tiene previsto que este proyecto normativo sea presentado a los miembros del Comité en su próxima reunión.

Sistema de  gestión de seguridad y salud en el trabajo:

Se eligió y formalizo el nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, mediante la Resolución 842 del 28 de octubre de 2015 y durante el último bimestre del año 2015, se realizaron procesos de capacitación a sus miembros en temáticas como primeros auxilios y evacuación:

CUADRO NO.- 10

CAPACITACIONES REALIZADAS A MIEMBROS DEL COPASST

| FECHA | TEMA DE CAPACITACIÓN |
| --- | --- |
| 18 de noviembre de 2015 | Primeros Auxilios |
| 2 de diciembre de 2015 | Entrenamiento en control de incendios |
| 21 de diciembre de 2015 | Evacuación |

Fuente: Equipo de Trabajo de Gestión del Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación:

El Plan institucional de Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en la entidad.

El Fondo Adaptación, ha venido adoptando anualmente su Plan Institucional de Capacitación – PIC,  de manera consecuente con las necesidades evidenciadas en la entidad.

Para el año 2015 se planearon y ejecutaron 22 temáticas de capacitación capacitándose a 180 asistentes.

Para el año 2016 se determinaron las acciones concretas de capacitación, la cobertura y el cronograma de ejecución, dentro del proyecto del Plan Institucional de Capacitación, que consultó a las dependencias del Fondo las necesidades de Capacitación de sus Equipos de Trabajo. El plan fue aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo el día 15 de marzo de 2016, en la actualidad se encuentra en ajustes, para incorporar temas y eventos considerados necesarios y que por invitación de otras Entidades no se contemplaron en la programación inicial.

Programa de Bienestar:

Se organiza de acuerdo con las necesidades e iniciativas de los servidores públicos y está orientado a crear mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores públicos, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, así como elevar el nivel de satisfacción, eficiencia y eficacia e identificación con su entidad.

La Entidad, durante el periodo informado, ha venido desarrollando su programa de Bienestar con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar, con quien ha establecido una buena línea de trabajo y ha fijado un cronograma de actividades que son desarrolladas dentro del anualidad correspondiente.

El Plan de Bienestar concertado y ejecutado para 2015, fue el siguiente:

CUADRO N.-11

PLAN DE BIENESTAR AÑO 2015

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano

En lo que corresponde al año 2016,  el componente de Bienestar inmerso en el Plan Estratégico de Talento Humano del Fondo está siendo ajustado de conformidad a lo establecido normativamente y buscando fortalecer aspectos evidenciados dentro de la medición de clima laboral.

Para la elaboración de la nueva propuesta de Bienestar de la Entidad, se están tomando como  insumo las variables que se estiman impactan directamente el clima laboral, entre estas: el equilibrio entre la vida personal y laboral de los funcionarios, la oportunidad de crecimiento y desarrollo, las relaciones interpersonales y reconocimientos e incentivos.

Proceso de evaluación y acuerdos de gestión:

Sea lo primero mencionar, que como quiera que la Planta de Personal del Fondo Adaptación esta provista de cargos de libre nombramiento y remoción y  provisionales, las evaluaciones aplicables en la Entidad miden la gestión de los funcionarios (no se trata de evaluaciones de desempeño).

En lo que corresponde al periodo informado, las evaluaciones se han venido realizado en los términos normativamente establecidos, por parte de los jefes inmediatos de cada Área, suscribiéndose los planes de mejoramiento individual que se han estimado pertinentes para algunos funcionarios.

El último proceso de evaluación llevado a cabo en el Fondo evaluó a 67 funcionarios y se suscribieron 9 planes de mejoramiento individual, con el objeto de fortalecer sus competencias en la presentación de informes y en la recopilación y análisis de información.

Igualmente se suscribieron, los acuerdos de gestión con los gerentes públicos y los compromisos laborales con los funcionarios provisionales de la entidad.

Para el periodo 2015-2016, el estado de acuerdos de gestión y compromisos laborales suscritos es el siguiente:

- 15 acuerdos de gestión suscritos por los 15 gerentes públicos.

- 29 compromisos laborales suscritos por 29 asesores (nivel 1 y 2).

Modificaciones al manual de funciones y organización interna de los empleos de la planta de personal

Durante el periodo del informe, se introdujeron algunas modificaciones al Manual de Funciones responsabilidades y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Fondo, dirigidas a adicionar ciertos perfiles de acuerdo a la dinámica y necesidades institucionales y a incluir homologaciones de los cargos y alternativas por equivalencias para acceder a los empleos de la planta global de la Entidad.

Así mismo, en el mes de diciembre se emitió la Resolución 1054 de 2015 "Por la cual se organizan y distribuyen los cargos de la planta de personal del Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio y los planes, programas y proyectos de la entidad".

Este acto administrativo, actualiza la organización de los Equipos de Trabajo del Fondo, de acuerdo a sus necesidades internas y crea algunas secciones de trabajo, teniendo en cuenta los niveles de responsabilidad, el enfoque de rendimiento institucional y en observancia de la articulación de la planeación estratégica con la gestión institucional.

Ruta del Fondo

El Fondo está Trabajando actualmente, en una ruta que consiste en una campaña de posicionamiento para apalancar la estrategia de Talento Humano en la entidad; la ruta se describe a continuación:

Gráfica N.- 1

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano

El concepto que se ha abordado en el Fondo con esta iniciativa es el trabajo en equipo para fortalecer la sinergia en cada proyecto que se emprende; con esta herramienta se refuerzan los diferentes conceptos básicos de la gestión del conocimiento, estrategia fundamental para documentar las diferentes metodologías utilizadas al interior del Fondo Adaptación. Se muestra a continuación la gráfica que lo ilustra:

Resultados medición de clima organizacional:

Finalmente, el Equipo de Gestión del Talento Humano, ha implementado acciones dirigidas a medir el clima organizacional de la entidad, obteniendo resultados favorables, en varios temas, entre ellos, los relativos al conocimiento por parte de los funcionarios y colaboradores del direccionamiento institucional:

Gráfica N.-2

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano

Gráfica N.-3

Fuente: Equipo de Trabajo Gestión de Talento Humano

- GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN:

El Equipo de Tecnología de la Información del Fondo ha venido trabajando en el Plan Estratégico de TI 2015-2018 que tiene como objetivo primordial disponer de sistemas de información y servicios tecnológicos de calidad que le permitan a la entidad cumplir eficazmente con la misión, visión y objetivos institucionales que se ha trazado.

Para ello ha realizado desde el segundo semestre del año 2015 un análisis de la situación actual en los principales temas de tecnología de la información: estrategia de TI, uso y apropiación de la tecnología, sistemas de información, servicios tecnológicos, gestión de información y gobierno de TI, todo esto sobre la base del nuevo Marco de Referencia de Arquitectura de TI promovido por el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones y del decreto 2573 de 2014 de Gobierno en Línea.

A continuación se presenta un resumen del análisis realizado en el dominio de sistemas de información:

Sistemas de Información

- El Fondo Adaptación tiene contratado desde el año 2012 bajo la modalidad de servicios los sistemas Project Server Administration PSA para la gestión de los proyectos del Fondo y el  Sistema de Recursos de Inversión SRI para la gestión financiera de los recursos de inversión.

- No obstante, de cara a la normatividad vigente y para estar a la par con los nuevos desarrollos  tecnológicos ajustados a los requerimientos de la  entidad, desde el mes de agosto de 2015, se inició una tarea de diagnóstico para la optimización de los sistemas de información del Fondo, con el objetivo de mejorar las herramientas de visualización y análisis de la información de los proyectos desde el punto de vista técnico y financiero.

En consecuencia, el equipo de TI de la entidad emprendió un análisis de mercado de  herramientas que optimaran los requerimientos técnicos y funcionales en el diagnóstico; contexto en el cual se analizaron cuatro herramientas según la categoría de Gartner en "Business Intelligence and Analytics Platforms".

Las soluciones analizadas fueron:

- Bime, presentado por eForcers

- Tableau, presentado por ITPerforma.

- SpotFire, presentado por Heinsohn.

- Qlik, presentado por GPStrategy.

Se hizo la pre-selección de Tibco Spotfire y Qlik por presentar las mejores herramientas de análisis y visualización, además de los proyectos ya elaborados en el país con estas soluciones y el respaldo y experiencia de las empresas que los representan.

Estas soluciones se plantearán como una buena alternativa después que se tenga una integración de los sistemas de información del Fondo en gestión de proyectos, gestión financiera y gestión documental.

- También se hizo un análisis de las fortalezas y debilidades del PSA, en cuanto a generación y reporte de información.

Se encontraron aspectos a mejorar relacionados con: Los reportes de información que se emiten y la manera y oportunidad de presentar la información.

Ante el anterior análisis, El equipo de Tecnología de Información decidió hacer un estudio de mercado para revisar otras alternativas en soluciones de gestión de proyectos catalogadas en Gartner como “Project and Portfolio Management”.

Se analizaron dos soluciones: Oracle Primavera y EPM Planview.

Ambas soluciones son fuertes en temas de scheduling o gestión de cronogramas y en sistemas de gestión de portafolios y proyectos.

En el Comité de Tecnología celebrado en diciembre de 2015, se encomendó la tarea al Equipo de Tecnología de analizar otras soluciones, además de las antes mencionadas, que ya se encuentran en funcionamiento en diferentes entidades del estado.

En este sentido, se solicitó analizar las herramientas “SIENTE” que ha estado en funcionamiento en Colombia Humanitaria desde el año 2012, “Mapa Regalías - http://maparegalias.sgr.gov.co/” que funciona en el DNP y la herramienta de gestión de proyectos de “Fon-Vivienda”. En los primeros meses del año 2016 se ha estado analizando la herramienta “SIENTE” que pertenece a la empresa “Interkont”.

Este último sistema, posee características que lo harían especial para el tipo de proyectos que ejecuta el Fondo.

Gráfica N.-4

Fuente: Visual del Sistema “Siente”

El sistema es una solución WEB interactiva y visual cuyo objetivo primordial es facilitar y potenciar la preparación, programación, contratación, seguimiento y control de todos los proyectos que se ejecutan en un territorio. Además ha sido concebido para estimular la transparencia institucional y facilitar la participación y observación ciudadana sobre la ejecución de los proyectos, permitiéndole a una organización mejorar la relación con la comunidad y su imagen institucional.

Gráfica N.-5

Fuente: Visual del Sistema “Siente”

Como se observa en la anterior gráfica, el sistema tiene tableros de control que hacen fácil la consulta de la información de los proyectos. Permite geo-referenciar el proyecto, actualizar el avance en línea, registrar la información contractual del proyecto (prorrogas, adiciones y reprogramaciones), suspensiones, actualizar la información audiovisual y documental, y finalizar los proyectos e ingresarlos al archivo histórico. Permite recibir alertas y novedades de los proyectos y contratos.

Actualmente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tiene un contrato con Interkont mediante el cual puede ceder hasta 5 licencias de este sistema a cualquier entidad del Gobierno Nacional.

Por esta razón el Fondo Adaptación, solicito a la UNGRD una de estas licencias para el uso del sistema SIENTE. Esta nueva herramienta le permitirá a la entidad solucionar inconvenientes de visualización de información detectadas en el diagnóstico del sistema de gestión de proyectos PSA, además de sumarle un plus muy importante a la gestión de los proyectos como es la información contractual.

Está pendiente de presentarle  al comité de Tecnología esta solución y las ventajas que se tendría con su uso.

- El Equipo de Tecnología también realizó un diagnóstico en el segundo semestre del año 2015, del Sistema de Recursos de Inversión SRI, en consecuencia de lo cual, se propusieron alternativas para optimizar su funcionalidad de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Actualmente, se está haciendo un análisis de información con el área de Planeación y Cumplimiento del Fondo para tener el mapa completo de la información de la cadena presupuestal y financiera que maneja la entidad, lo cual permitirá plantear alternativas tecnológicas que permitan gestionar y controlar de la mejor manera toda la información.

- En el 2015 también se hicieron mejoras en los sistemas digitales de la entidad, específicamente en la página WEB. En esta mejora se hicieron cambios a nivel visual, incluyendo la nueva imagen de la entidad, y a nivel funcional del sitio institucional que permitieron mejorar la funcionalidad en la gestión de la información contractual publicada en la página Web del Fondo:

Gráfica N.-6

Fuente: Equipo de Trabajo de Tecnologías de la Información – página web institucional

Actualmente se trabaja en la implementación de una nueva Intranet Corporativa que busca un sitio de encuentro novedoso y de mucha interacción para todos los funcionarios de la entidad.

Gráfica N.-7

Diseño nueva intranet – Fondo Adaptación

Fuente: Equipo de Tecnologías de la Información

- INFORMES PORMENORIZADOS DE LA ASESORA CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto legalmente, la Asesora con Funciones de Control Interno de Gestión del Fondo Adaptación, presentó informes pormenorizados en los que se reflejan los avances de la entidad en cada uno de los Módulos de Control Interno que le asisten.

Estos informes actualmente se encuentran publicados en página web de la entidad y contienen recomendaciones de mejora que han sido acogidas por el Fondo, los cuales pueden ser consultados.

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/rendicion-cuentas/reportes-de-control-interno

- OFICINA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

  - Gestión de la Planeación Estratégica

El Fondo Adaptación ha logrado un proceso de fortalecimiento de su planeación estratégica en los últimos años, pasando de un enfoque de planificación anual (2012, 2013 y 2104) a uno cuatrienal (2015 -2018), que busca ante todo una alineación de la Entidad con los planes y programas de gobierno.

De esta manera, para finales de 2015, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Indicativo Cuatrienal, con planes de acción anuales, la Entidad realizó un ejercicio de reflexión estratégica, que dio como resultado  una nueva misión institucional y  visión estratégica.

  - Plan Estratégico Sectorial 2015 -2018

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/planes/plan-estrategico-sectorial

El Fondo Adaptación, en virtud del Plan Estratégico Sectorial de Hacienda  y Crédito Público estableció sus metas para el cuatrienio,  las cuales desarrollando según lo planeado, sin reportar atrasos a la fecha.

  - Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/planes/plan-estrategico-institucional

El Plan Estratégico Institucional se encuentra alineado con lo establecido en la ley 1753 de 2015 – Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, específicamente con el artículo 155. De igual manera, contempla los lineamientos dados en el  Marco de Referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de sus 5 Políticas de Desarrollo Administrativo (Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera).

Como buenas prácticas de planeación estratégica, el ejercicio se apoyó de las técnicas “Tablero de Mando Integral” (BSC por sus siglas originales en inglés) y en la “Matriz de Importancia y Gobernabilidad” (Matriz IGO).

  - Plan De Acción Anual 2016

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/planes/plan-accion-anuales

A nivel más operativo se formuló el Plan de Acción Anual para la presente vigencia. Este Plan se encuentra identificada  para cada Área de la Entidad,  y busca garantizar que las metas trazadas en el mediano plazo se vayan avanzando año a año.

Mediante comité realizado entre el Gerente, subgerente, secretaria General  y Jefe de Planeación se realizó el seguimiento a las planeación institucional del  primer trimestre.

- Sistema de Control Interno y Actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI

El informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno demuestra el avance  que se ha conseguido en los últimos años, pasando de un indicador de madurez del MECI en 2015 de 67.6% a 80.5% en 2016.

En cuanto  la actualización del MECI, se formuló un plan con base en las capacidades institucionales (estado de organización, procesos, personas, tecnología) para la vigencia 2015, el cual a diciembre 2015 se encontraba en un 92%. Con la formulación del Plan de Acción 2016 y en general del Plan Estratégico 2015-2018 versión 2, se espera avanzar a mayor profundidad en los componentes del modelo.

  - Gestión Presupuestal – Recursos de Inversión

En el documento CONPES 3776 del 30 de septiembre de 2013 se estima destinar al Fondo Adaptación un valor de $9,8 billones, distribuido por vigencias de la siguiente manera:

Cifras en miles de millones de pesos

Al respecto es importante indicar que en este mismo documento CONPES, estimó que de los $9,8 billones, $500 mil millones corresponden a costos financieros.

Durante estos 6 años los aspectos presupuestales más relevantes en cuanto a los recursos de inversión, son los siguientes:

- El Fondo Adaptación recibió asignación presupuestal de las vigencias 2011 a 2013 por un valor total de $2.067,2 miles de millones, según las leyes de presupuesto anual correspondientes.

- El 26 de septiembre de 2013 el Fondo Adaptación recibió, aval fiscal del CONFIS por un valor total de $7.732,8 miles de millones, para las vigencias 2014 a 2018.

- El CONFIS el 28 de octubre de 2013, aprobó vigencias futuras por $5.700 miles de millones del periodo 2014 a 2017.

- La Ley 1769 de 2015, asignó una apropiación presupuestal al Fondo Adaptación de $500 mil millones, por lo cual, teniendo en cuenta que se tenía una vigencia futura aprobada de $2.000 miles de millones, se solicitó la reprogramación correspondiente.

- El 18 de enero de 2016, se autorizó la reprogramación de cupos de vigencias futuras de los recursos del 2016, así: 2016: $500 mil millones, 2017: $500 mil millones y 2018: $1.000 miles de millones.

- Del total de recursos de inversión destinados por el CONPES al Fondo Adaptación, se encuentran por solicitar recursos por $2.032,8 miles de millones.

La actual asignación presupuestal después de la reprogramación realizada durante este año es la siguiente:

Cifras en miles de millones de pesos

Es importante anotar que el Fondo Adaptación nunca ha tenido en su caja los recursos asignados en el CONPES.

Además los recursos establecidos en el CONPES son meramente indicativos en la medida que cuando se construyó la justificación de este documento, no se tenían listos los estudios y diseños de los proyectos por lo cual era imposible conocer cuál iba a ser el valor real de las obras. Es por este motivo, que a la fecha y luego de haber culminado la mayoría de los diseños, la Gerencia del Fondo Adaptación pudo determinar que las metas contenidas en el Documento CONPES se encuentran desfinanciadas y en esa medida, a la entidad no la pueden medir de acuerdo con las metas del CONPES ya que éstas no se encuentran totalmente financiadas porque la intervención vale más que lo planeado, los recursos están dados en vigencias futuras, las estimaciones se hicieron con pesos del 2012 sin indexación, entre otros. Por tal motivo, en la sesión del Consejo Directivo del mes de Enero de 2016 se presentó para aprobación la modificación de las metas ajustándolas a la realidad financiera las cuales se han socializado con el Departamento Nacional de Planeación para efectos de ajustar lo pertinente en el CONPES 3776 de 2013.

Vale la pena anotar que de los macroproyectos, Canal del Dique la solución completa vale 1.7 billones de los cuales el Fondo Adaptación cuenta con vigencias futuras por 263 mil millones con lo cual este proyecto se encuentra desfinanciado en 1.4 billones de pesos que deberán ser solicitados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la incorporación en el presupuesto.

Así mismo, es de señalar que en el Macroproyecto de Gramalote se requerirá un ajuste presupuestal teniendo en cuenta los estimativos de cantidades de obra que se han evidenciado en la ejecución de la fase I de urbanismo.

Por su parte, en relación con el Macroproyecto de la Mojana, se resalta que en el Consejo Directivo realizado el pasado 21 Abril de 2016 se informó que se requieren recursos adicionales para lograr completar la intervención planeada y el Consejo Directivo solicitó hacer un ejercicio de revisión de la priorización de las inversiones del 2017 del Fondo Adaptación y continuar con la gestión de los recursos si es necesario para la financiación del Plan de Acción.

Los recursos de inversión del Fondo Adaptación se gestionan a través del proyecto “Construcción Y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal - Decreto 4580 De 2010 Nacional”, Código BPIN 2011011000319 y cuyo objetivo es “ejecutar las acciones de recuperación, construcción y reconstrucción requeridas para la superación definitiva del fenómeno de "la niña".

En cuanto a la gestión adelantada para el anteproyecto 2017, se realizó un documento sustantivo en la cual se estableció que la necesidad de recursos es de $3,015 billones, posteriormente en el ejercicio POAI 2017, mediante formularios en el Sistema SUIFP del DNP, se actualizaron las vigencias 2017 y 2018 y se solicitó para 2017  $ 2,591  billones.   Lo anterior, con el propósito de que la Entidad pueda pedir la vigencia futura pendiente desde este año. En cuanto a la disminución de la asignación presupuestal 2017 esta se debe a que se utilizó información aún más detallada del plan de pagos.

En este momento la Oficina Asesora de planeación y Cumplimiento está a la espera de los lineamientos para elaborar el Marco de Gasto de Mediana Plazo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.

  - Gestión Por Procesos

La entidad cuenta con la documentación completa  del sistema de gestión de calidad bajo la norma NTCGP: 1000, MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  Sin embargo,  se requiere un fortalecimiento en su  implementación y adaptarlos a la nueva visión de la Entidad, según lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

Es así como se establece como un objetivo estratégico  para este año lograr la modernización de la Entidad, a través de una construcción conjunta del modelo de negocio, un planteamiento de un nuevo mapa de procesos, el rediseño de procesos más eficientes y que incorporen las recientes funciones y la coherencia con una estructura organizacional. Objetivo estratégico que se encuentra en ejecución.

  - Gestión Por Proyecto

La Entidad  a partir del 2012 incorporó como herramienta soporte para la gestión de proyectos el PSA  (Project Server Administration); que tiene como base utilización del programa microsoft project para la planeación y seguimiento a los proyectos que el Fondo ejecuta. El PSA administra el plan maestro de intervenciones que está ejecutando o va a ejecutar  y realiza el seguimiento a su ejecución bajo la implementación de los estándares del PMI (Project Management Institute). En la actualidad, el PSA cuenta con 2.532 intervenciones, las cuales ya tienen en ejecución 2.702 proyectos.

Adicionalmente la Entidad cuenta con un equipo de profesionales que soporta el seguimiento a la gestión de los proyectos, con el propósito de  lograr un manejo integrado y estandarizado de la información, ser un punto de control y fortalecer la integración de los procesos.  En el desarrollo de estos objetivos se han venido vinculando nuevos retos para el futuro como el control de la gestión presupuestal, la mejorar de  la calidad y oportunidad de la información y fortalecer la disciplina organizacional.

A partir del 26 de febrero de 2014, mediante oficio 20141000014523, la Gerencia define que tanto la herramienta PSA como el equipo de contratistas que lo gestiona, estarán bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento.

  - Auditoría Técnica Integral Preventiva – ATIP

En cumplimiento con el numeral 4,  Artículo 3º del Decreto 4819 de 2010, que define como una de las funciones del Consejo Directivo, la de designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre los actos y contratos que realice el Fondo Adaptación, la Entidad ha suscrito dos contratos para tal fin.

El primero, contrato No. 026-2012, celebrado con la Unión Temporal Ernst & Young Audit SAS se terminó el 16 de enero de 2015 y se encuentra en proceso de liquidación. Este contrato cubrió el periodo comprendido entre abril de 2.012 a enero de 2.015.

Con el propósito de contar con el servicio de auditoria para el periodo 2015-2017,  entre octubre de 2014 y enero de 2015 se adelantó un proceso de negociación con la Unión Temporal Ernst & Young Audit SAS, para prorrogar el contrato que en ese momento de encontraba vigente, sin embargo no se logró un acuerdo.

Posteriormente, en el mes de enero de 2015 se dio inicio al nuevo proceso de contratación, el cual  fue cancelado en junio de 2015, se da reapertura a uno nuevo en agosto de 2015 y se declarado fallido el 24 de septiembre. Se abre nuevamente el proceso contractual y se celebra  el  contrato No. 2015-C-0197, con la Unión Temporal Ernst & Young ATIP, el cual se encuentra en ejecución.

  - Actuaciones Entes de Control

En el marco del artículo 8  del decreto 4819 de 2010, y con fin de contar con un control adecuado de la destinación de los recursos, el Fondo Adaptación ha recibido visitas, auditorias y control por parte de la Contraloría General de la República. Ante esto la Oficina de Planeación y Cumplimiento ha cumplido el rol de ser el área encargada de atender, consolidar información, presentar y dar respuesta a los requerimientos que realiza el ente de control; las actuaciones atendidas por la Oficina de Planeación  y Cumplimiento han correspondido al seguimiento y control por parte diferentes seccionales de la Contraloría General de la República como son la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, las Actuaciones Especiales de Fiscalización, las actuaciones especiales de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y las solicitudes realizadas por las Contralorías Regionales.

  - Plan de Mejoramiento

En lo que respecta a la función administrativa de control ejercida por la Contraloría
General de la República, y en concreto a la auditoría practicada en 2015 a la
gestión del Fondo Adaptación durante la vigencia 2014, la Entidad formuló un plan
de mejoramiento a los 21 hallazgos formulados por el ente de control, de los
cuales 20 se encuentran resueltos con corte al 15 de abril de 2016 y 1 se
encuentra en estado de ejecución con un avance del 90% y plazo de vencimiento 30
de abril de 2016, para de esta forma dejar gestionado el plan de mejoramiento en
su totalidad.

  - Metas:

El CONPES 3776 de 2013, estableció unas metas indicativas para cada sector y macroproyecto a cargo del Fondo Adaptación. Sin embargo estas metas indicativas se han visto afectadas por diferentes variables, tanto de carácter técnico como económico. Es de señalar que el no reconocimiento de la corrección monetaria es una de las causa para el no financiamiento de la totalidad de la meta.

No obstante lo anterior, de conformidad con la facultad contenida en el numeral 1 del artículo 3 del Decreto 4819 de 2010, el Consejo Directivo ha modificado las metas ajustándolas a los recursos disponibles de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Gerencia, tal y como se indica a continuación:

.

## Transporte

Recursos y metas

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 22 de mayo de 2014 y según acta No. 43, aprobó ajustar la meta del sector Transporte de 431 (Meta CONPES) a 422 sitios críticos manteniendo el mismo valor de los recursos asignados ($2,11 billones).

- El 9 de julio de 2015 y según acta No. 58, aprobó trasladar recursos por $4.138 millones del sector Transporte a Gramalote.

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la reprogramación de las metas según los recursos asignados (Ver en cuadro de metas “Realizado y programado CD”). Se estableció que mediante los $1,7 billones asignados al sector Transporte (de los $7,76 billones asignados al Fondo), se alcanza una meta de 390 sitios críticos intervenidos y 5 estructuraciones integrales. Con la aprobación de vigencias futuras para el sector Transporte por $322,5 mil millones se podría realizar la intervención de 10 sitios críticos.

Justificación Técnica Actualización De Meta:

- El sector transporte inició el desarrollo de su ejecución de proyectos contratando aquellas obras cuyos diseños fueron suministrados por la ANI y por el Invias,  estos diseños fueron validados y posteriormente se realizó la contratación de las obras.

Por otra parte, el sector inició la validación de afectaciones y la contratación de los diseños para aquellos proyectos que lo requerían; la obtención de los presupuestos ajustados a partir de los diseños obtenidos, impactaron el presupuesto y las estimaciones del sector para el cumplimiento de la meta de proyectos originalmente planteada.

Programación de metas

## Vivienda

Recursos y metas

*Recursos adicionales requeridos por el sector para alcanzar la meta de 58.087 viviendas.

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 9 de julio de 2015 y según acta No. 58, aprobó trasladar recursos por $1.802 millones del sector Vivienda a Gramalote.

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la recomposición de recursos por $129 mil millones del macroproyecto la Mojana a Vivienda, por lo cual se destina un total de $2.244 miles de millones al sector Vivienda y se establece una meta financiada de 50.761 viviendas. Con el objeto de cumplir la meta no financiada de 7.326 viviendas se requiere adicionar $400 mil millones a los $9.3 billones. Teniendo en cuenta que según el Plan Estratégico del Fondo Adaptación, en el 2016 se termina de contratar la meta de 50.761 viviendas, los recursos adicionales por $400 mil millones se requieren para el 2017, lo cual es reflejado en la solicitud de anteproyecto de presupuesto de inversión de 2017.

Justificación Técnica Actualización De Meta:

- El sector busca atender las viviendas afectadas en 879 municipios distribuidos en 30 departamentos; del total de las 58.087 viviendas verificadas el 53% corresponde viviendas con ubicación rural dispersa. El proceso de verificación y validación de las afectaciones en los sitios distantes ha tomado un tiempo considerable y ha permitido determinar que los valores estimados para la reconstrucción y/o reubicación de los proyectos es mayor al presupuesto asignado para este tipo de vivienda (47 S.M.M.L.V).

Lo anterior, sumado al hecho de que los recursos asignados al Fondo Adaptación corresponden a valores nominales que no han contado con ajustes por corrección monetaria desde el momento de su asignación (año 2011), comparado con los incrementos presentados en los materiales, salarios, transportes, insumos, e.t.c., ocasionan que se deba cambiar la meta de productos por un  número menor.

Programación de metas

## Educación

Recursos y metas

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la reprogramación de las metas según los recursos asignados (Ver en cuadro de metas “Realizado y programado CD”). Se estableció que mediante los $666,7 mil millones asignados al sector Educación (de los $7,76 billones asignados al Fondo), se alcanza una meta de 304 sedes educativas.

Justificación Técnica Actualización De Meta:

- Durante la verificación y el diseño de las intervenciones a desarrollar por el Fondo Adaptación se encontraron proyectos cuyos lotes no eran viables por su geotecnia y otros  en los cuales el valor de las obras de mitigación de riesgo superaban el valor asignado para las mismas (máximo 10% del valor de la obra). Los entes territoriales tienen la responsabilidad de entregar lotes apropiados técnicamente y saneados jurídicamente; en los casos en que no fue posible conseguir lotes que cumplieran con los requisitos el sector procedió, a retirar las intervenciones  modificándose de esa manera la meta.

- La estimación de  presupuesto realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional presentaba valores que no contemplaban la ejecución de proyectos en áreas rurales distantes y de difícil acceso, motivo por el cual los valores de los proyectos se  ajustaron a estas condiciones, limitando la cantidad de proyectos a ejecutar.

Programación de metas

Acueducto y Saneamiento básico

Recursos y metas

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 19 de enero de 2015 y según acta No. 54, aprobó trasladar de “Recursos y gastos no sectorizados” el valor de $14.900 millones al sector Acueducto y Saneamiento Básico.

- El 9 de julio de 2015 y según acta No. 58, aprobó trasladar recursos por $259 millones del sector Acueducto y Saneamiento Básico a Gramalote.

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la reprogramación de las metas según los recursos asignados (Ver en cuadro de metas “Realizado y programado CD”). Se estableció que mediante los $528,95 mil millones asignados al sector Acueducto y Saneamiento Básico (de los $7,76 billones asignados al Fondo Adaptación), se alcanza una meta de 197 acueductos y alcantarillados intervenidos.

Justificación Técnica Actualización De Meta:

- El sector acueducto cuenta con la particularidad de que sus proyectos no se ejecutan en un lote o una única ubicación, sino que se trata de trazados que afectan varios predios; para este sector la gestión predial ha representado una serie de dificultades que han retrasado e impedido la ejecución de los proyectos; el cambio en la meta obedece entre otras a la imposibilidad de  poder adelantar la intervención. La constitución de los permisos de servidumbre, compra de predios y permisos ambientales eran competencia de las entidades territoriales.

- Es importante resaltar que los recursos asignados al Fondo Adaptación corresponden a valores nominales que no han contado con ajustes por corrección monetaria desde el momento de su asignación (año 2011).  Este factor sumado al hecho de que la estimación del presupuesto realizada por el Ministerio de Vivienda no contemplaba los costos complementarios como interventorías y transporte de materiales a sitos rurales de difícil acceso generaron el ajuste a la meta realizado.

Programación de metas

## Salud

Recursos y metas

Nota. La meta se establece en 45 intervenciones así: 42 sedes de IPS reconstruidas y dotadas, 1 obra de mitigación, 1 dotación y 1 IPS provisional Gramalote.

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la reprogramación de las metas según los recursos asignados. Se estableció que mediante los $323,87 mil millones asignados al sector Salud (de los $7,76 billones asignados al Fondo), se alcanza una meta de 48 IPS reconstruidas y dotadas.

- El 21 de abril de 2016, aprobó la reprogramación de las metas según los recursos asignados (Ver en cuadro de metas “Realizado y programado CD”). Se estableció que mediante los $323,87 mil millones asignados al sector Salud (de los $7,76 billones asignados al Fondo), se alcanza una meta de 45 intervenciones así: 42 sedes de IPS reconstruidas y dotadas, 1 obra de mitigación, 1 dotación y 1 IPS provisional Gramalote.

Justificación Técnica Actualización De Meta:

- Adjunto a la postulación No. 826 el Ministerio de Salud y Protección Social presentó el presupuesto estimado para la atención de las IPS afectadas por la ola invernal 2010 – 2011. Este presupuesto se basaba en  un valor que estimaba el área por  metro cuadrado de acuerdo con el número de habitantes del municipio en que se encontraba la IPS.  El parámetro que rige la elaboración de los presupuestos en este sector, está determinado por los servicios que va a prestar la IPS. Adicionalmente, el presupuesto que entregó el MSPS no incluía los costos adicionales como la gestión predial y la interventoría, todo esto llevó a realizar el ajuste de la meta. Igualmente, para la dotación se estimó un presupuesto correspondiente a un valor porcentual del valor de la obra y este valor no contemplaba el inventario de cada IPS y su estado.

- Otro factor que influye en la actualización de la meta para el sector salud está relacionado con los compromisos establecidos con los entes territoriales; uno de estos es el hecho de que los entes deben entregar al Fondo Adaptación los lotes donde se desarrollarán los proyectos debidamente saneados y cumpliendo con las condiciones que permitan mitigar el riesgo; condición que no se ha cumplido y ha obligado a retirar proyectos de la meta a ejecutar.

Programación de metas

## Medio Ambiente

Recursos y metas

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 19 de junio de 2014 y según acta No. 45, aprobó ajustar las metas del sector Medio Ambiente en cuanto a la formulación y reformulación de POMCAS, de 130 a 60 POMCAS definitivos, con el mismo valor de recursos asignados.

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la reprogramación de las metas.

Justificación Técnica Actualización De Meta:

- POMCAs

En acta N. 45 del Consejo Directivo del Fondo Adaptación, se aprueba el ajuste al alcance de la postulación 175 del Sector Medio Ambiente que contempla:

130 POMCAS discriminados así: 75 Actualización POMCAS y 55 Formulaciones POMCAS

Por el siguiente nuevo alcance:

60 POMCAS discriminados así: 28 Formulaciones POMCAS y 32 Actualizaciones POMCAS

Lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones:

- El valor de la postulación POMCAS se estimó en principio en 176.088.000.000.

- Como resultado de la etapa de diagnóstico y pre aprestamiento se determinaron los costos finales para cada una de las cuencas postuladas inicialmente, siendo estos valores superiores a los estimados originalmente.

- El presupuesto inicial se estimó en 176.088.000.000, el presupuesto estimado posterior a la etapa de diagnóstico y pre aprestamiento se estima en 291.688.779.455.

- Delimitaciones Páramos y Humedales

Inicialmente el indicador se definió en hectáreas de páramos y humedales a delimitar, sin embargo se ajustó a insumos técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación de humedales y recomendaciones para la delimitación de páramos, en consideración a que la legislación Colombiana define la responsabilidad de la delimitación a las autoridades ambientales, por lo tanto el Fondo Adaptación, dentro de su misión, puede aportar exclusivamente los insumos técnicos y recomendaciones.

- “Reducir las condiciones de riesgo en las principales cuencas que fueron impactadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, a través de la formulación y/o actualización de 130 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y la implementación de acciones enmarcadas en estos mismo instrumentos”

Una vez definidas las 60 cuencas objeto de estudio, con base en criterios de afectación en vivienda, personas e infraestructura y los mapas de susceptibilidad a inundaciones y remoción en masa del IDEAM, se  utilizaron como referente para la priorización de los ecosistemas estratégicos a estudiar (complejos de páramos y humedales) así como la ubicación de las estaciones, con el fin de logar tener una información integral en los POMCAS.

Programación de metas

- Una vez realizada la priorización se estableció que se realizarán “Insumos técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación de 3 humedales” y “Recomendación para la delimitación de 21 complejos de páramos priorizados”.

## Reactivación Económica

Recursos y metas

Nota. Se estima que el impacto de los recursos no financiados se realice sobre el alcance de la meta de distritos de adecuación de tierras.

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la reprogramación de las metas.

Justificación Técnica Actualización De Meta:

- Distritos de Adecuación de Tierras:

Una vez recibidos los resultados de los tres primeros estudios de factibilidad que el Fondo Adaptación contrató (Barranquillita – Bajirá, Firavitoba y Pamplonita), el Consejo Directivo en sesión del 11 de diciembre de 2015, tal y como consta en el Acta #63, concluyó que:

- El impacto del proyecto para las familias damnificadas por la ola invernal 2010-2011 es muy bajo.

- El proyecto se encuentra desfinanciado en la medida que la construcción de 3 de los 4 distritos de riego excede en tres veces el valor estimado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al momento de la postulación.

En consecuencia, el Consejo Directivo aprobó que el Fondo entregue los estudios de los Distritos de Riego de Pamplonita, Barranquillita- Bajirá y Firavitoba al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que los apropie y sean despriorizados de la postulación presentada ante el Fondo Adaptación.

- En el marco del Convenio 011 del año 2013 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Corporación Colombia Internacional (CCI) se decide apoyar la ejecución de proyectos asociados al Programa de Oportunidades Rurales. Al estudiar los proyectos postulados, el Comité Técnico, establecido en el marco del Convenio, decide que solo 253 proyectos son viables según los criterios técnicos del Programa de Oportunidades Rurales, por esta razón el Fondo Adaptación financió este número de proyectos.

Programación de metas

## Macroproyectos

Recursos

Modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo:

- El 22 de mayo de 2014 y según acta No. 43, aprobó trasladar de “Recursos y gastos no sectorizados” el valor de $24,69 mil millones al proyecto de reasentamiento de Gramalote.

- El 9 de julio de 2015 y según acta No. 58, aprobó realizar un traslado presupuestal entre las postulaciones de Jarillón de Cali a Gramalote por $119,11. Mil millones. Además se autorizó trasladar de los “Recursos y gastos no sectorizados” la suma de $14,82 mil millones a Gramalote. También se autorizó trasladar $6,2 mil millones a Gramalote, provenientes de Acueducto ($259 millones), Transporte ($4,1 mil millones) y Vivienda ($1,8 mil millones).

- El 21 de enero de 2016 y según acta No. 64, aprobó la recomposición de recursos por $129 mil millones del macroproyecto la Mojana a Vivienda. Además, aprobó la reprogramación de las metas.

Programación de metas

En cuanto a la programación de metas, es importante indicar que se propone un grupo de indicadores de avance porcentual por componentes de cada macroproyecto. La programación de avance ponderado se realiza de acuerdo al peso que asignan los expertos a cada componente. También es necesario tener en cuenta que el documento CONPES estima una meta financiada del 100% del proyecto, mientras esta propuesta estima los avances que se pueden alcanzar en los macroproyectos con los recursos asignados mediante apropiaciones y vigencias futuras aprobadas (Meta financiada). Se propone presentar y realizar seguimiento de estos indicadores en anexos de la ficha BPIN y registros del SPI.

  - Gestión del Riesgo

La entidad cuenta con la identificación de los riesgos operativos, según su mapa de procesos. Se han actualizado la matriz de riesgo cada año y cuando se ha requerido en virtud del proceso de mejora continua.

  - Gestión de la Información

Se ha adelantado en la identificación de una propuesta de macroproceso de gestión de la información. Adicionalmente se trabajó en la definición de 10 productos de información que se lograrían a nivel institucional con dicho proceso, cuya producción está a cargo de la Oficina de Planeación. Paralelo a la propuesta del macroproceso, se trabaja en la propuesta de arquitectura de sistemas de información y en la arquitectura tecnológica, necesarias para su implementación. Esto último como a la secretaría general, en la articulación entre el marco estratégico y la arquitectura de T.I.

- INFORME SECTOR VIVIENDA

  - Introducción

El presente informe muestra las actuaciones generales del sector, las cuales se presentarán de manera general los avances alcanzados por los Operadores Zonales del Programa Nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados por el Fenómeno de La Niña 2010-2011.

  - Informe Gestión

El sector vivienda en el periodo septiembre de 2014 – abril de 2016, tuvo un avance importante y muestra el resultado de decisiones fundamentales tomadas que a cierre de agosto de 2014 mostraba un avance poco significativo en su desarrollo.

En el periodo septiembre – diciembre de 2014, el sector vivienda realizó un análisis de la situación del sector y consolido resultados del mismo para tener una visión clara de la tarea con el fin de establecer metas a cumplir en el año 2015 al 2018 en tres indicadores, viviendas aprobadas, viviendas contratadas y viviendas entregadas.

En ese mismo periodo, el sector vivienda tuvo los siguientes resultados:

- Viviendas Aprobadas: 4.426

- Viviendas Contratadas: 2.295

- Viviendas Entregadas: 1.437

Para el año 2015, la gerencia del Fondo Adaptación determinó metas para los tres indicadores así: vivienda Aprobadas 23.569, Viviendas contratadas 20.920, viviendas entregadas 5.473.

La estrategia diseñada por el sector vivienda para cumplir con las metas trazadas, estuvo dirigida a trabajar en varios frentes.

- Mejora en los procesos establecidos con los operadores zonales, ajustando y actualizando el manual operativo, el cual se publicó en mayo del año 2015 a través de la Resolución No 340. Esta actualización ajusto el manual denominándolo Instructivo de Vivienda y los dividió en capítulos por tema, con el fin de dar claridad y poder ajustarlos de manera independiente, así mismo dio directrices concretas sobre temas que el pasado manual no podía prever, pasarían en la ejecución del programa por parte de los operadores zonales.

- Diversificar el proceso de contratación, buscando otros frentes de acción, en donde se desarrollara vivienda de interés social, como el Banco Agrario y el Ministerio de Vivienda. En tal sentido, se firma convenio con el Banco Agrario para la ejecución de 2.500 viviendas en zonas rurales de cualquier municipio del país, con el fin de ejecutar viviendas en aquellos municipios en donde el Fondo Adaptación deba   atender hogares damnificados. El objetivo es trabajar en aquellos entes territoriales en donde se esté ejecutando un proyecto de vivienda para aprovechar la capacidad instalada del constructor y ejecutar las viviendas.

- Igualmente, se firma convenio con el Ministerio de Vivienda, para la ejecución de hasta 2.500 viviendas en área urbana en cualquier municipio del país, con el fin de vincularnos al proyecto de vivienda gratuita 2 y financiar viviendas para nuestros hogares afectados en los proyectos que resulten elegidos en este programa.

- El sector retoma el proceso de contrataciones por parte del Fondo Adaptación con constructores que participen o manifiesten su intención de construir soluciones de vivienda. Con el fin de agilizar aquellas regiones en donde el operador zonal no ha dado el resultado esperado. En tal sentido se hace una invitación directa para otorgar la construcción de viviendas en los departamentos de Córdoba y Sucre y se logra la contratación de 1.513 soluciones de vivienda y se tiene con invitación abierta un total de 2.919 viviendas.

- Mejora en los procesos administrativos internos del Fondo Adaptación, en las áreas jurídicas (definiciones y conceptos), financieras (expedición de CDR y RP, conocimiento del presupuesto) y de contratación.

Con estas estrategias el sector vivienda logra los siguientes resultados en el año 2015:

- Viviendas Aprobadas: 23.195

- Viviendas Contratadas: 20.440

- Viviendas Entregadas: 4.005

Siguiendo con estas estrategias para el año 2016, a abril de 2016 los resultados fueron:

- Viviendas Aprobadas: 1.167

- Viviendas Contratadas: 1.024

- Viviendas Entregadas:    754

La consolidación de las cifras arriba expuestas, es decir en el periodo septiembre 2014 – abril 2016, da como resultado un total de:

- Viviendas Aprobadas: 28.788

- Viviendas Contratadas: 23.759

- Viviendas Entregadas: 6.196

En los tres indicadores se muestran un avance importante, en viviendas aprobadas el resultado fue un crecimiento del 253% frente a lo que se había aprobado desde el inicio del programa hasta el mes de agosto de 2014 y un crecimiento de 2.5 veces para el universo total de hogares a atender al pasar del 20% al 69% de viviendas aprobadas.

En viviendas contratadas el resultado fue un crecimiento del 240% frente a lo que se había contratado desde el inicio del programa hasta el mes de agosto de 2014 y un crecimiento de 2.3 veces para el universo total de hogares a atender al pasar del 20% al 66% de viviendas contratadas.

En viviendas entregadas el resultado fue un crecimiento del 123% frente a lo que se había entregado desde el inicio del programa hasta el mes de agosto de 2014 y un crecimiento de 1.2 veces para el universo total de hogares a atender al pasar del 10% al 22% de viviendas entregadas.

La conclusión del excelente resultado del programa de vivienda en este periodo, se sustenta en la estrategia implementada, para buscar opciones de atención a través de alternativas distintas a los operadores zonales, a las directrices claras entregada a los mismos operadores a través del instructivo, a la mejora de los procesos administrativos internos del Fondo Adaptación y al constante seguimiento a la presentación y aprobación de los planes de intervención realizada por parte del Fondo Adaptación.

A continuación, mostramos los resultados por operador zonal, en donde se describen el porcentaje de avance del contrato y las viviendas contratadas y entregadas por cada uno.

  - Operadores Zonales:

    - Operador Zonal Comfenalco Valle

| OPERADOR ZONAL | COMFENALCO VALLE |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 67% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 27.415 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 11.598 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 3.914 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 10.315 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 28 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 2.706 |
| Valor Total de la Inversión | $ 124.411.569.780 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 24 |
| Total familias a atender PI Contratados | 2.596 |
| Valor Total de la Inversión | $ 120.385.266.730 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Atlántico, Cauca y Nariño |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Barranquilla, Campo de la Cruz, Candelaria, El Tambo, Galapa, Los Andes, Luruaco, Manati, Pasto, Repelón, Sabanalarga, San Andres de Tumaco, Sandoná, Santa Lucia, Santo Tomas, Soledad, Suan, Tubará. |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 2.433 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 2.959 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 2339 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 79% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Comfenalco Valle se tiene lo siguiente:

Se suscribió contrato de prestación de servicios No 081 de 2012 con la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle –para efectuar la gestión de Operador Zonal correspondiente a los departamentos del Atlántico, Cauca y Nariño.

El porcentaje de avance del contrato es del 67% lo que corresponde al avance presentado al 30 Marzo de 2016.

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 27.415 registros, de los cuales se tiene la siguiente información:

- Total familias elegibles: 11.598

- Total familias no elegibles: 3.914

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 10.315

Al 30 de marzo se encuentran 28 planes de intervención, con un valor en la inversión de $ 124.411.569.780.

- En el período del 2 de septiembre de 2014 al 30 de marzo de 2016 el Operador Zonal ha entregado 2.433 viviendas en los municipios de Barranquilla, Candelaria, Galapa, Manatí, Repelón y Soledad en el departamento del Atlántico.

- En correspondencia con la meta adquirida en el Plan de contratación para 2015 el Operador Zonal Comfenalco Valle debió contratar 2.959 viviendas, en los municipios que tiene intervención, para lo cual al 31 de diciembre de 2015 contrató 2.339 VIP, lo que corresponde al 79% del total de avance de la meta.

    - Operador Zonal Comfandi.

| OPERADOR ZONAL | COMFANDI |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 54,9% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 4.394 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 1.603 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 1.714 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 104 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 70 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 865 |
| Valor Total de la Inversión | $ 38.146.124.255 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 62 |
| Total familias a atender PI Contratados | 831 |
| Valor Total de la Inversión | $ 36.512.625.205 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Caldas, Risaralda, Quindio, Valle del Cauca |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Anserma, Apía, Aranzazu, Belen de Umbria, Calarca, Cali, Cartago, Dos Quebradas, Guacarí, Guadalajara de Buga, Guática, Jamundí, Manizales, Marsella, Palmira, Pensilvania, Quimbaya, Restrepo,Riosucio, Risaralda, Salamina, Santa Rosa de Cabal, Sevilla, Vijes,Villa Maria, Viterbo |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 269 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 549 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 790 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 144% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Comfandi se puede indicar lo siguiente:

Contrato de Prestación de Servicios No.088 de fecha 24 de agosto de 2012, para la contratación de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi - Comfandi- para ejecutar de Operador Zonal en los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 54.9%.

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 4394 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 1.603

- Total familias no elegibles: 1.714

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 104.

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 70 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 38.146.124.255.

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 269 viviendas en los diversos municipios de los departamentos de Caldas, Quindío,  Risaralda y Valle del Cauca.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 549 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 790 lo que corresponde al 144%, superando ampliamente la meta.

    - Operador Zonal Comfama

| OPERADOR ZONAL | COMFAMA |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 98,8% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 11.104 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 6.731 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 3.654 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 498 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 4 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 143 |
| Valor Total de la Inversión | $ 6.187.848.671 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 4 |
| Total familias a atender PI Contratados | 143 |
| Valor Total de la Inversión | $ 6.187.848.671 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Antioquia, Córdoba y Sucre |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Amalfi, Andes, Angelópolis, Apartadó, Ayapel, Bello, Betania, Caceres, Caucasia, Chigorodó, Ciudad Bolívar, El Carmen de Viboral, Girardota, Gómez Plata, Ituango, La Estrella, La Pintada, Medellin, Montebello, Monteria, Peque, Puerto Berrio, Puerto Nare, San Luis, Santa Barbara, Sincelejo, Sonson,Tarazá, Tierralta, Valdivia, Venecia, Yolombó |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 700 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 220 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 446 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 203% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Comfama se puede indicar lo siguiente:

Contrato de prestación de Servicios No.094 de fecha 24 de agosto de 2012 para la contratación de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama para ejecutar de Operador Zonal  en los Departamentos de Antioquia, Córdoba y  Sucre.

En cumplimiento de la Cláusula 3 Numeral. 3.4 Obligaciones de Seguimiento Literal IV del contrato de prestación de servicio 023 del 2013, la Interventoría Contractual remitió mediante Comunicación Nº 01-1541 de 15/01/2015, al Fondo Adaptación, la aprobación de las pólizas que garantizan la ejecución del Contrato de Prestación de servicio 094 de 2012 y el Otrosí Nº 2 de 19/12/2014 y 3 de 29/12/2015.

Por otra parte es pertinente anotar, que dada la finalización del contrato entre Comfama y el Fondo Adaptación, el Operador Zonal determinó la atención de los registros que se encontraban en planes de intervención aprobados por la Interventoría Contractual, es decir, 250 en Córdoba, 47 en Sucre y 707 en Antioquia, para un total de 1.004. Posteriormente el Fondo Adaptación solicitó la inclusión de un beneficiario de Guapi que fue verificado por el Operador Zonal Comfenalco Valle, concluyendo, Comfama debía atender un total de 1.005 registros.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 98.8%.

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 11.104 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 6.731

- Total familias no elegibles: 3.654

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 498

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 4 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 6.187.848.671.

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 700 viviendas en los diversos municipios del departamento de Antioquia.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 220 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 446 lo que corresponde al 203%, superando ampliamente la meta.

    - Operador Zonal Colsubsidio

| OPERADOR ZONAL | COLSUBSIDIO |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 46,1% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 4.641 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 2.322 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 1.679 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 40 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 36 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 694 |
| Valor Total de la Inversión | $ 29.018.018.134 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 28 |
| Total familias a atender PI Contratados | 580 |
| Valor Total de la Inversión | $ 24.031.667.381 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Bogotá, Cundinamarca, Boyacá |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Caparrapí, Chita, Duitama, Pacho, Puerto Boyacá, Soacha, Soata, Tasco |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 127 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 1.263 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 630 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 50% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Colsubsidio se tiene lo siguiente:

Contrato de prestación de Servicios No.096 de 4 de septiembre de  2.012 para realizar las funciones de Operador Zonal en Bogotá D.C., y los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, en desarrollo del cual Colsubsidio se obliga para con el Fondo Adaptación a desarrollar todas las actividades necesarias para proveer de soluciones de vivienda en Bogotá y los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en el marco del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la Niña.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 46.1%.

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 4.641 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 2.322

- Total familias no elegibles: 1.679

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 40

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 36 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 29.018.018.134

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 127 viviendas en los diversos municipios del departamento de Boyacá y Cundinamarca.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 1.263 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 630 lo que corresponde al 50%, por lo cual no se dio cumplimiento a la meta.

    - Operador Zonal Comfacesar

| OPERADOR ZONAL | COMFACESAR |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 47,8% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 7.904 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 5.014 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 1.631 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 7 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 37 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 2.411 |
| Valor Total de la Inversión | $ 99.299.160.493 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 31 |
| Total familias a atender PI Contratados | 2.088 |
| Valor Total de la Inversión | $ 85.840.270.841 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Cesar y Sur de Magdalena |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Aguachica, Aguustín Codazzi, Chimichagua, Chiriguana, Curumaní, El Banco, Gamarra, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Pijiño del Carmen, Plato, Pueblo Bello, Valledupar |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 378 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 1.263 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 2027 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 160% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Comfacesar se tiene lo siguiente:

Contrato de Prestación de Servicios No.002 de 2013, para la contratación de la Caja de Compensación Familiar Comfacesar para ejecutar actividades de Operador Zonal  en los Departamentos de Cesar y Sur del Departamento del Magdalena, en desarrollo del cual Comfacesar se obliga para con el Fondo Adaptación a desarrollar todas las actividades necesarias para proveer de soluciones de vivienda a las familias que cumplan con los requisitos de elegibilidad de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo y la Resolución 046 de 2013.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 47,8%.

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 7.904 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 5.014

- Total familias no elegibles: 16.31

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 7

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 37 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 99.299.160.493

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 378 viviendas en los diversos municipios del departamento de Cesar.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 1.263 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 2.027 lo que corresponde al 160%, superando ampliamente la meta.

    - Operador Zonal Comfenalco Santander:

| OPERADOR ZONAL | COMFENALCO SANTANDER |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 50,1% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 8.990 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 4.783 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 1.581 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 378 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 27 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 1.094 |
| Valor Total de la Inversión | $ 53.531.034.125 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 22 |
| Total familias a atender PI Contratados | 843 |
| Valor Total de la Inversión | $ 41.200.676.654 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Santander, Norte de Santander y Sur de Bolívar |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Abrego, Bucaramanga, Concepción, Cúcuta, El Zulia, Galán, Guaca, Jesús Maria,Los Patios, Los Santos, Montecristo, Ocamonte, Puerto Parra, Rionegro, |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 918 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 2.040 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 1055 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 52% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Comfenalco Santander se tiene lo siguiente:

Contrato de prestación de servicios No. 003 de 2013, suscrito el 18 de enero de 2013 cuyo objeto es realizar las funciones de Operador Zonal en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Sur de Bolívar con fecha de inicio el febrero 19 de 2013 y fecha de terminación el febrero 18 de 2016.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 50.1%

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 8.990 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 4.783

- Total familias no elegibles: 1.581

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 378

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 27 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 53.531.034.125

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 918 viviendas en los diversos municipios del departamento de Santander, Norte de Santander y Sur de Bolívar.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 2.040 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 1.055 lo que corresponde al 52%, por lo cual no se dio cumplimiento a la meta.

    - Operador Zonal Comfenalco Cartagena:

| OPERADOR ZONAL | COMFENALCO CARTAGENA |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 49,9% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 14.199 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 6.837 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 3.230 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 490 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 27 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 2.800 |
| Valor Total de la Inversión | $ 116.269.863.207 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 19 |
| Total familias a atender PI Contratados | 2.398 |
| Valor Total de la Inversión | $ 101.344.537.162 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Norte de Bolívar |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Calamar, Cartagena de Indias, Cicuco, Clemencia, El Carmen de Bolivar, Magangue, Mahates, San Cristobal, San Estanislao, San Juan Nepomuceno, Soplaviento, Turbaco, Villanueva |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 691 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 1.101 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 2514 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 228% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Comfenalco Cartagena se tiene lo siguiente:

El contrato de prestación de servicio 004 de 2013 celebrado entre Fondo Adaptación y Comfenalco Cartagena, suscrito el 18 de enero de 2013 cuyo objeto es realizar las funciones de Operador Zonal en los municipios del norte del Departamento de Bolívar, tiene fecha de inicio 19 de febrero de 2013 y fecha de terminación el 18 de febrero de 2015.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 49.9%

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 14.199 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 6.837

- Total familias no elegibles: 3.230

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 490

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 27 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 116.269.863.207

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 691 viviendas en los diversos municipios del departamento de Norte de Bolívar.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 1.101 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 2.514 lo que corresponde al 228%, cumpliendo ampliamente la meta.

15.3.8 Operador Zonal Comfaguajira

| OPERADOR ZONAL | COMFAGUAJIRA |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 45,3% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 12.291 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 7.874 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 4.348 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 0 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 46 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 4.332 |
| Valor Total de la Inversión | $ 133.133.435.797 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 36 |
| Total familias a atender PI Contratados | 3.593 |
| Valor Total de la Inversión | $ 111.743.835.047 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | La Guajira |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Albania, El Molino, La Jagua del Pilar, Manaure, Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Villa Nueva |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 9 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 1.140 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 3272 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 287% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Comfaguajira se tiene lo siguiente:

Contrato de Prestación de servicio 010 de 2013, celebrado entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira cuyo objeto es realizar las funciones de Operador Zonal en los municipios del Departamento de La Guajira, tiene fecha de inicio 01 de abril de 2013 y fecha de terminación el 28 de febrero de 2016.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 45.3%

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 12.291 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 7.874

- Total familias no elegibles: 4.348

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 0

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 36 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 111.743.835.047

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 9 viviendas en los diversos municipios del departamento de La Guajira.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 1.140 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 3.272 lo que corresponde al 287%, cumpliendo ampliamente la meta.

15.3.9 Operador Zonal Corporación El Minuto De Dios

| OPERADOR ZONAL | CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 36,0% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 9.510 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 4.805 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 2.860 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 533 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 35 |
| Total familias a atender PI Aprobados | 1.285 |
| Valor Total de la Inversión | $ 50.966.147.279 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 32 |
| Total familias a atender PI Contratados | 1.239 |
| Valor Total de la Inversión | $ 49.399.595.659 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainia, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupes, Norte de Magdalena |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Albania, Aracataca, Cienaga, El Piñon, Flandes, Fundación, Garzón, Granada, Guadalupe, Guamo, Honda, Melgar,Neiva, Rivera, Salamina, Santa Marta, Zona Bananera |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 60 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 945 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 1054 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 112% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Corporación El Minuto de Dios se tiene lo siguiente:

El 3 de abril de 2013 se suscribió el contrato 050 de 2013, cuyo objeto es realizar las funciones de Operador Zonal en  los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, municipios del norte del Departamento del Magdalena, Vichada y San Andrés.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 36%

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 9.510 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 4.805

- Total familias no elegibles: 2.860

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 533

Al 30 de abril de 2016 se encuentran 35 planes de intervención aprobados con un valor en la inversión de $ 50.966.147.279

- En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal ha entregado 60 viviendas en los diversos municipios de los departamentos a atender.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 945 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 se contrataron 1.054 lo que corresponde al 112%, cumpliendo ampliamente la meta.

15.3.10 Operador Zonal Comfachocó:

| OPERADOR ZONAL | COMFACHOCO |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 23,4% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 3.312 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 2.589 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 233 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 416 |
| PLANES DE INTERVENCIÓN APROBADOS | 0 |
| Total familias a atender PI Aprobados |  |
| Valor Total de la Inversión |  |
| PLANES DE INTERVENCIÓN CONTRATADOS | 0 |
| Total familias a atender PI Contratados |  |
| Valor Total de la Inversión |  |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Choco |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Acandí, Alto Baudo, Atrato, Bahia Solano, Bajo Baudo, Bojaya, Carmen del Darien, El Carmen de Atrato, Nuquí, Quibdo, Unguía, Unión Panamericana |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 0 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 469 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 0 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 0% |

Fuente: Informes de Interventoria Contractual

Para el Operador Zonal Comfachocó se tiene lo siguiente:

El 18 de noviembre de 2.013 se suscribió el contrato 242, cuyo objeto es la realización de las funciones de Operador Zonal del “Programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigables afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña 2010 – 2011” en el Departamento del Chocó.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 23.4%

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 3.312 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 2.589

- Total familias no elegibles: 233

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 416

Al 30 de abril de 2016 el Operador no cuenta con Planes de Intervención Aprobados.

En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal no ha realizado entrega de viviendas.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 469 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 no se realizaron contrataciones.

Para los Planes de intervención el Operador Zonal cuenta con varios prototipos de vivienda así:

- Palafítica en madera (para las áreas potenciales de inundación)

- Otro tipo de vivienda convencional

- Un prototipo para las etnias indígenas.

15.3.11. Operador Zonal Federación Nacional de Cafeteros

| OPERADOR ZONAL | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS |
| --- | --- |
| % DE AVANCE CONTRATO | 26,5% |
| TOTAL REGISTROS A VERIFICAR | 1.461 |
| TOTAL FAMILIAS ELEGIBLES | 699 |
| TOTAL FAMILIAS NO ELEGIBLES | 645 |
| TOTAL FAMILIAS PENDIENTES POR DEFINIR ELEGIBILIDAD | 80 |
| DEPARTAMENTOS A INTERVENIR | Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander Quindio, Santander, Tolima, Valle del Cauca |
| MUNICIPIOS A INTERVENIR | Aguadas, Agustín Codazzi, Anserma, Aranzazu, Arboleda, Bolivar, Bugalagrande, Calarca, Circasia, El Peñol, Floridablanca, Génova, La Tebaida, La Unión, Manizales, Quimbaya, Salento, Tulua, Villamaria |
| VIVIENDAS ENTREGADAS | 0 |
| Meta Propuesta en Plan de Contratación 2015 | 296 |
| Viviendas Contratadas 2015 | 0 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTRATACIÓN | 0% |

Fuente: Informes de Interventoría Contractual

Para el Operador Zonal Federación Nacional de Cafeteros se tiene lo siguiente:

Contrato de prestación de servicios No. 092 de fecha 24 de enero de 2014, por cuyo objeto, es que la Federación Nacional de Cafeteros efectúe la función de consultor en algunos municipios y sus zonas rurales en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Cesar, Norte Santander, Santander, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Huila y La Guajira.

El porcentaje de avance del contrato al 30 de marzo es del 26.5%

En cuanto a la fase de verificación el Operador Zonal contractualmente debía verificar 1.461 registros, los cuales se desagregan de la siguiente forma:

- Total familias elegibles: 699

- Total familias no elegibles: 645

- Total familias pendientes por definir elegibilidad: 80

Al 30 de abril de 2016 el Operador no cuenta con Planes de Intervención Aprobados.

En la vigencia del 2 de septiembre de 2014 al 28 de abril de 2016, El Operador Zonal realizó entrega de viviendas.

La meta para la contratación por el Operador Zonal en el año 2015 fue de 296 soluciones de vivienda, de las cuales al 31 de diciembre de 2015 no se realizaron.

  - Contrato Interventoría Contractual:

Contrato 023 de 2013 suscrito 11 de febrero de 2013 por el Fondo Adaptación y Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012, con acta de inicio del 4 de marzo de 2013 y cuyo objeto es adelantar la Interventoría Contractual de los Operadores Zonales del “Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la Atención de Hogares Damnificados y/o Localizados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011”, comprende el seguimiento a los 11 contratos de operadores zonales suscritos por el Fondo Adaptación.

En la Cláusula Séptima del contrato, VALOR Y FORMA DE PAGO, para efectos legales y fiscales, se estipula que “el valor del presente contrato es de $47.167.343.136, incluido IVA,  y todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar; dicho valor está distribuido en pagos del equipo básico, de los equipos variables, gastos reembolsables, costos de verificación, incluyendo los aprobados en el otro sí No 1 (costos de equipo básico de fortalecimiento, equipo variable de refuerzo para el equipo básico y equipo variable de refuerzo para las oficinas regionales).

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría Contractual ha venido facturando mes a mes,  dicha  información se resume en la tabla adjunta donde se puede observar lo ejecutado al 30 de marzo de 2016:

| Contrato 023 de 2013 suscrito 11 de febrero de 2013 (8-187-2-0002) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem del Contrato | V/r Ejecutado | V/r Por Ejecutar |
| Honorarios o servicios | $ $ 42.494.992.580 | $ 244.680.556 |
| V/r desplazamientos | $ 4.215.651.627 | $ 212.018.373 |
| Total | $ 46.710.644.207 | $ 456.698.929 |
| Porcentaje de ejecución: |  | 99% |

A la fecha se encuentra en trámite la suscripción del otrosi N. 3 en el cual se incluirá una adición para continuar con la ejecución del contrato.

  - Contrataciones Directas Fondo Adaptación:

Teniendo en cuenta las características especiales de los registros ubicados en las zonas rurales y rurales dispersas a nivel Nacional, se retomó la estrategia de corto plazo denominada Intervenciones Directas, con el fin de contar con mecanismos ágiles y efectivos de atención a las familias damnificadas.

Dentro de estos mecanismos, el Fondo Adaptación desarrolló distintas actividades para establecer las obligaciones y responsabilidades que los distintos actores debían garantizar en el marco de la generación de soluciones.  Fue así, como se definieron tres tipos de intervenciones: (i) alianzas estratégicas con otras entidades estatales; (ii) cierre financiero de proyectos promovidos por terceros y (iii) adquisición directa de oferta existente provista por privados, con los cuales se buscó dar celeridad a la atención de familias damnificadas y la consecución de victorias tempranas.

Así mismo, se tiene previsto adelantar la reconstrucción o reubicación, de cerca de 7.355 soluciones de vivienda en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cauca. Así como en aquellos en donde se requiera implementar la estrategia de reconstrucción, que permita atender a los damnificados que han resultado elegibles dentro del proceso de verificación adelantado por los Operadores Zonales.

En este sentido, a la fecha se encuentran contratadas 2.535 soluciones de vivienda en los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre.  Y en proceso de estructuración se encuentran 2.919 soluciones en los seis (6) departamentos antes mencionados, aclarando que los municipios que serán objeto de esta atención no hacen parte del Macroproyecto denominado “La Mojana”.

- INFORME SECTOR TRANSPORTE:

  - Introducción:

La emergencia invernal que afectó la nación en los años 2010 y 2011 ha sido la peor de los últimos cuarenta años, el fenómeno de la niña causó estragos más allá de lo esperado, en especial en los diferentes corredores viales de la red principal nacional en los tramos de montaña y cuencas de los ríos, en 28 de los 32 departamentos que conforman el territorio Colombiano.

Lo anterior llevó al Gobierno Nacional a declarar mediante Decreto 4580 de 2010, el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e imprevisibles.

A pesar de que las entidades del orden nacional, departamental y municipal contaban con planes de contingencia y atención de emergencias, éstos fueron superados por el impacto de la ola invernal.  Tanto en la red a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la más afectada, como en la concesionada a cargo de la ANI, se reportaron eventos en la red de carreteras, en la férrea y la fluvial ocasionando inicialmente incomunicación en diferentes regiones del país, que obligaron inicialmente al gobierno nacional a la implementación de planes de contingencia para la recuperación de la transitabilidad y proponer acciones para la ejecución de obras que aseguraran la red val principal ante nuevos eventos, que pusieran nuevamente en riesgo la estructura vial del país.

  - Fase III – Desarrollo De Proyectos de Impacto: Etapa De Pre-Inversión.

    - En tramos de vías no concesionadas:

Se adelantó durante el 2012 y hasta finales de 2014 una serie de diseños de sitios críticos en todas las carreteras postuladas y seleccionadas para su atención, contratando siempre dentro del régimen de contratación especial asignado a la Entidad y con base en los siguientes criterios:

i). En aquellos proyectos en los que el Invías había ejecutado estudios de consultoría recientes y exitosos, se llamó a cotizar a los consultores que habían desarrollado estos estudios en las mismas zonas donde se requería contratar. Esto permitió que una vez concluidos se iniciaron de inmediato las obras, lo que lleva a que a hoy ya se encuentren terminadas un número importante de puntos críticos.

ii). Como en algunos sitios, los parámetros anteriores no se cumplían, la pre inversión se realizó a través de procesos de consultoría abiertos o cerrados con los que se realizaron varios estudios como el programa de puentes, los estudios del tramo Pipiral – Villavicencio y los sitios críticos en los departamentos de Córdoba y Norte de Santander entre otros.

    - En tramos de vías concesionadas:

Analizados los trámites y las implicaciones que se debían realizar para que el Fondo pudiese ejecutar las obras de los sitios críticos en la red concesionada, luego de un análisis de riesgos, se optó por presentar al Consejo Directivo en el 2012, la propuesta de ejecución de los estudios y las obras por los concesionarios actuales de esos tramos viales, minimizando los riesgos que implicaría la desafectación de estos sitios críticos de las concesiones para luego el Fondo Adaptación ejecutar las obras, las cuales una vez concluidas debían ser entregadas a la ANI y esta al concesionario, quien al final tendría la opción de recibirla o no argumentando cualquier inconveniente constructivo.

En esta forma y especificados los alcances de las diferentes etapas (estudios y ejecución de obras), aprobadas por el Consejo Directivo, el concesionario ejecutor de las obras, es el responsable de su calidad y será el encargado del posterior mantenimiento y operación de acuerdo con el contrato de concesión.

Vale la pena señalar que para el caso de la estructuración de los proyectos viales se adelantó inicialmente un proceso de selección abierta el cual por situaciones de incumplimiento de las reglas de participación, tuvieron que ser declarados desiertos y con base en las facultades dadas al Fondo Adaptación adelantar procesos expeditos con convocatorias cerradas. De todas maneras los cronogramas de estos proyectos aunque se vieron afectados por estos inconvenientes, los productos fueron entregados en los tiempos requeridos dentro del contrato hacia mediados de 2015, lo que le permitió a la ANI iniciar los procesos licitatorios de 2 corredores viales estructurados en ese contrato.

  - Selección De Los Proyectos A Ejecutar:

    - Vías no concesionadas:

Con la consolidación de los proyectos a ejecutar en las vías no concesionadas, se elabora el plan de acción con el INVIAS, que parte de la identificación de las obras a realizar de acuerdo con lo señalado, con todos los elementos técnicos que dieran respuesta definitiva a las afectaciones presentes y futuras ocasionadas por los cambios climáticos y se definen las obras a adelantar inicialmente, concluyendo con la firma del convenio 020 de 2012 y se elabora el plan de estudios a Fase III que lleva a desarrollar  un número importante incluido el programa de puentes con 34 de ellos identificados.

Puesto en marcha el plan, se iniciaron los trabajos en cada una de las postulaciones, siempre de la mano del INVIAS, lo cual ha permitido tener avances importantes en el desarrollo de estos proyectos.

Con la terminación de los estudios y diseños de 34 puentes vehiculares del programa de construcción de puentes y de otros puntos críticos, que solucionarán de forma definitiva riesgos en diversos puntos de las vías primarias en 10 departamentos del país que sufrieron la inclemencia de la Ola invernal 2010 – 2011, se consolidaron los proyectos a ejecutar, los cuales tuvieron un incremento de los costos resultantes de los estudios de los puentes y de los otros proyectos frente a los valores postulados, debido principalmente a que las apreciaciones iniciales se dieron en un concepto diferente de intervención (sustitución de la infraestructura existente) y no contemplaron dentro de ese primer análisis, su adaptación al cambio climático.

Dentro de estas obras está entre otras, el proyecto de comunicación entre Yatí – la Bodega que unirá la isla de Mompóx con Magangué y que hará de la transversal Momposina la vía que una la Ruta del Sol con la Troncal de Occidente, la cual requirió de un incremento importante en su presupuesto frente al valor inicialmente previsto, alcanzando la suma de $250.000 millones de pesos incluida su Interventoría.

Igualmente obras para la vía Málaga – Los Curos en el Departamento de Santander con la construcción del puente Hisgaura; los túneles falsos en la vía Santafé de Antioquia – El Tigre y la Mansa – Primavera en Antioquia, atención de puntos críticos de gran magnitud en la vía Fresno – Manizales, muro de contención en la vía Ansermanuevo – La Virginia y los demás ya señalados en ejecución, han requerido de incrementos presupuestales, debido a que sus costos una vez concluidos los estudios, han sido superiores a los formulados en las postulaciones.

Estas fueron las razones que motivaron al Fondo Adaptación para hacer un primer ajuste en la atención de los puntos críticos a intervenir en la Red Vial No Concesionada, teniendo en cuenta primero: La importancia del punto crítico a atender en cuanto al riesgo de cierre de la vía que se tenía, segundo, la disponibilidad de recursos y tercero, la utilización al máximo de los estudios ya elaborados tanto por el INVIAS como por el Fondo Adaptación.

    - Vías concesionadas:

Con referencia a las vías concesionadas y una vez revisada la metodología de contratación con los concesionarios de los tramos afectados, en el Consejo Directivo del 28 de septiembre de 2012, la Subgerencia de Estructuración somete a consideración del Consejo Directivo la contratación directa de los estudios, diseños y obra de los puntos de la red vial concesionada con los concesionarios de dichas vías, aprobando la recomendación presentada con las condiciones de contratación presentadas.

Los contratos de los estudios con los concesionarios Devinorte (Desarrollo vial del Norte de Bogotá), Autopistas del café (Armenia – Pereira - Manizales), Devimed (Autopista Medellín – Bogotá) y Sabana de Occidente (Autopista Bogotá – Villeta), se protocolizaron el 20 de diciembre de 2012.

En el mismo Consejo Directivo, se presentó y fue aprobada la contratación directa para la construcción del nuevo puente de Gambote, aprobada con las características propuestas y refrendada con el concesionario Autopista del Sol en la sesión del Consejo Directivo del 29 de Noviembre de 2012, en la cual se presentaron los valores contractuales, precios unitarios y plazo de 26 meses y la interventoría adjudicada la convocatoria el 23 de noviembre de 2012.

De igual manera, se analizan los alcances de atención en los puntos críticos de la red vial concesionada, sus alcances teniendo en cuenta los valores que alcanzan las obras con los estudios terminados y en consenso con la ANI y los concesionarios de los tramos a intervenir se priorizan las obras que deben ejecutarse.

Como resultado se elabora en conjunto con el INVIAS y la ANI una reformulación de los recursos disponibles para el sector transporte de acuerdo con el siguiente listado:

| Postulación |  |
| --- | --- |
| Nombre | Valor Original |
| Puente Gambote | $ 110.000.000.000 |
| Variante Villeta-Honda | $ 328.200.000.000 |
| Puente Yatí | $ 202.970.000.000 |
| Viaducto Chorros | $ 38.800.000.000 |
| Los Curos-Málaga | $ 159.800.000.000 |
| Sitios Críticos red Vial | $ 1.078.900.000.000 |
| Programa de puentes | $ 94.030.000.000 |
| Viaducto Mesones | $ 60.000.000.000 |
| Estructuraciones Viales | $ 22.300.000.000 |
| Estructuraciones Viales | $ 15.000.000.000 |
| Total general | $ 2.110.000.000.000 |

Vale señalar el incremento de recursos solicitados por el Ministerio de Transporte para la atención de los puntos críticos del tramo Cúcuta – Pamplona, cuya intervención se ajustó en $104.800 millones con el fin de atender 35 puntos críticos y rehabilitar la estructura del pavimento dados los estragos ocasionados por la ola invernal a la vía.  Caso similar con las atención de puntos críticos en la vía Los Curos – Málaga, requirió a la fecha, $21.800 millones adicionales

  - Estudios Ejecutados:

Con la priorización de los proyectos y teniendo en cuenta las limitaciones que se tenía de recursos, se buscó igualmente que aquellos estudios realizados, llegasen a ser ejecutados en su totalidad en las contrataciones del Fondo Adaptación, concluyendo esta etapa con el siguiente resultado:

    - Estudios Ejecutados en la Red no Concesionada:

| ESTUDIOS REALIZADOS POR EL FONDO ADAPTACIÓN EN SITIOS CRÍTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO | TRAMO | PUNTO CRÍTICO | ESTADO |
| CALDAS | CAUYA – LA PINTADA | PR0+482 PR6+270 - PR 6+815 PR21+060 - PR21+100. PR21+450 - PR21+465. PR25+500 - PR25+700. PR26+890 - PR26+970. PR28+800 - PR28+900. PR33+330 - PR33+390. PR34+080 - PR34+110. PR34+280 - PR34+310. PR34+700 - PR34+830. PR39+550 - PR39+580. PR41+400. PR42+770. PR44+650. PR45+240 - PR45+760. PR48+340 - PR48+450. PR54+200. PR54+950. PR55+700 - PR56+000. | OBRAS EN EJECUCIÓN |
|  | FRESNO - MANIZALES | PR60+0700 – 62+0200 PUENTE MESONES | DISEÑO FASE II |
| CASANARE | LA CABUYA - TAME | PR7+190 – Puente Curipao; PR14+610 – Puente Lopeño; PR20+940 – Puente La Colorada; PR24+030 – Puente Purare; PR29+0150 – Puente Tocoraguita PR36+960 – Puente Tame. | EN EJECUCIÓN |
| CAUCA | POPAYÁN – PATICO – PALETARÁ | PR0+0260 – Puente Rio Cauca; PR6+051 – Puente NN y PR 38+0500 – Puente Guarguero. | EN EJECUCIÓN |
|  | ROSAS – LA SIERRA – SAN SEBASTIÁN | PR 76+400 – puente Burulco | EN EJECUCIÓN |
|  | POPAYÁN – TOTORÓ – INZÁ – LA PLATA | PR91+500 a PR92+500 puente la Balastrera. | EN EJECUCIÓN |
|  | LA LUPA - BOLIVAR | PR56+250. | EJECUTADO |
|  | SANTANDER DE QUILICHAO – RÍO DESBARATADO | PR31+0030 – Puente el Jagual PR37+0250 – Puente la Paila. | EN EJECUCIÓN |
| META | PIPIRAL - VILLAVICENCIO | PR82+410; PR83+240; PR83+510 al PR83+860; PR85+000 al PR85+040; PR85+055; PR86+500; PR87+210; obras de drenaje PR80+000 al PR94+583 (incluye las obras transversales de los PR87+0210; PR89+0103; PR91+2750 al PR91+5750; PR93+000 al 93+500) Rehabilitación de pavimento PR94+024 al PR98+094. | EN EJECUCIÓN |
| META | PIPIRAL - VILLAVICENCIO | PR 83+0500 PR 84+0762 A PR 84+0862 PR 86+500 | A ENTREGAR AL INVIAS |
| NORTE DE SANTANDER | SARDINATA – ALTO DEL POZO | PR93+150 – Puente NN; PR96+552 Puente la Nevera PR 97+980 – Puente NN. PR112+800. | PUENTES EN EJECUCIÓN |
|  | OCAÑA – ALTO DEL POZO | PR51+950 – Puente el tarra; y puntos críticos PR11+500 - PR11+680; PR53+350 - PR53+400; PR54+200 - PR54+350; PR60+800 - PR60+900; PR64+590 - PR64+613; PR66+100 - PR66+167; PR68+450 - PR68+510 | PUENTE EN EJECUCIÓN. |
|  | PAMPLONA – PRESIDENTE | PR32+0865 Puente López. | PUENTE EN EJECUCIÓN |
| QUINDIO - TOLIMA | CAJAMARCA - CALARCÁ | PR29+300 puente de los Chorros. | DISEÑO |
| RISARALDA | ANSERMANUEVO – LA VIRGINIA | PR138 AL PR139 | OBRA CONCLUIDA |
|  | . LA VIRGINIA – APÍA | PR10+200 Puente Limones y PR33+800 puente La Cruz | EN EJECUCIÓN |
| ANTIOQUIA | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA – EL TIGRE | Ruta 6202: PR101+800; PR108+200; PR109+600. Ruta 6203: PR25+000; PR42+100; PR104+400; PR108+200 | EJECUTADOS |
|  | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA – EL TIGRE | PR 42+100 PR 44+350 PR 57+200 PR 57+400 PR 91+200 PR 99+900 PR 108+400 PR 81+850 – PR81+950 PR105+500 PR22+200 PR 28+400 PR 29+900 PR 44+200 PR 70+500 y 70+700 | ESTUDIOS A ENTREGAR AL INVIAS. |
| ANTIOQUIA | LA MANSA - PRIMAVERA | PR57+800; PR76+640; PR 77+950; PR78+250; PR78+880; PR79+200 PR108+900 | EJECUTADOS |
| ATLANTICO | PONEDERA - CARRETO | PR0+000 al PR28+000 PR138+180 – PR138+595 PR108+800 PR109+500 – PR110+500 PR113+100 PR114+700 PR119+100 – PR119+200 PR122+900 PR129+100 – PR129+200 | EJECUTADOS LOS DOS PRIMEROS TRAMOS – LOS DEMÁS A ENTREGAR AL INVIAS - ANI |
| BOYACÁ | BELÉN – SÁCAMA | PR24+400 puente Santa Teresa y 21+0250 puente Concentra | EN EJECUCIÓN |
|  | DOS Y MEDIO – OTANCHE | PR93+300 Puente de Quebradablanca | EN EJECUCIÓN |
|  | DUITAMA – LA PALMERA | PR6+400 Puente Vahos PR134+0115 Puente La Palmera | EN EJECUCIÓN |
|  | TUNJA – PÁEZ | PR99+0245 puente Batatalera. | EN EJECUCIÓN |
| CHOCÓ | NUQUÍ – LAS ÁNIMAS | PR81+050 Diseño puente | A ENTREGAR AL INVIAS |
| CÓRDOBA | LORICA – SAN BERNARDO | PR31+800 al 31+950 | ESTUDIO TERMINADO |
| MAGDALENA | PLATO - SALAMINA | PR40+0300 Puente Caño de Heredia; PR82+520Puente San Antonio; PR30+790 Puente Sta Martica | A ENTREGAR AL INVIAS |
| NARIÑO | PASTO - BUESACO | PR 33+0800 PR 34+700 | EJECUTADOS |
| SANTANDER | LOS CUROS - MÁLAGA | PR29+720 – PR30+090; PR30+493 - PR30+955; PR32+758 - PR33+097; PR33+360 - PR33+648; PR33+937 - PR34+084; PR36+681 - PR37+063; PR37+219 - PR37+540; PR40+846 - PR41+041; PR43+930 - PR44+215; PR45+630 - PR46+805; PR46+850 - PR47+107; PR51+117 - PR51+350; PR52+300 - PR52+565; PR53+500 - PR53+605; PR53+605 - PR55+035; PR55+058 - PR55+361; PR55+620 - PR56+050; PR61+219 - PR61+380; PR77+170 - PR77+253; PR79+190 - PR79+291; PR79+630 - PR79+757,7; PR82+500 - PR82+840; PR85+635 - PR85+903; PR86+906 - PR87+006; PR87+006 - PR87+130; PR93+942 - PR94+080; PR93+942 - PR94+080; PR96+564 - PR96+773; PR98+445 - PR98+556; PR101+020 - PR101+150; PR102+675 - PR102+890; PR109+128 - PR108+530. PR48+800 Puente el Dieciocho | EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN |
| SANTANDER | LOS CUROS - MÁLAGA | 12+200 -12+430 14+854 - 15+033 18+482 - 18+621 26+021 - 26+314 (3) 26+479 - 26+639 27+834 - 28+028 29+390 - 29+390 Puente San Luis 34+359 - 34+541 35+214 - 35+424 61+380 - 61+561 Puente Guamo 103+510 – 103+666 103+960 - 104+230 104+850 - 105+000 105+890 - 106+035 107+740 - 106+950 (2) 112+920 - 113+150 | ESTUDIOS A ENTREGAR AL INVIAS |

    - Estudios Ejecutados en la Red Concesionada:

| ESTUDIOS REALIZADOS POR EL FONDO ADAPTACIÓN EN SITIOS CRÍTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO | TRAMO | PUNTO CRÍTICO | ESTADO |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ – LA VEGA - VILLETA | K57+100 K57+350 K61+200 K61+560 K64+600 K66+100 K67+100 K67+300 K68+300 K68+800 TS K78+000 | EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN |
|  |  | K1+400 K58+000 K59+000 K59+300 K60+000 K60+100 K60+250 K64+500 K64+730 K65+500 K65+750 K68+200 K68+800 PC K70+000 K70+050 K71+000 | ESTUDIOS A ENTREGAR A LA ANI |
|  | BOGOTÁ - CHIA | REALCE DE TELETÓN | OBRA EJECUTADA |
| ANTIOQUIA | MEDELLÍN – PTO TRIUNFO | K2+170 K2+300 K3+290 K6+000 K12+000 K18+023 K19+509 K19+676 K24+680 K24+886 K30+495 K32+010 K35+200 K69+800 Obra Transversal K4+000 Obra Transversal K7+550 Obra Transversal K15+328 Obra Transversal K15+420 Obra Transversal K15+550 Obra Transversal K16+800 Obra Transversal K23+400 Obra Transversal K26+575 Obra Transversal K26+650 Obra Transversal K28+670 Obra Transversal K28+740 Obra Transversal K29+020 Obra Transversal K34+200 Obra Transversal K34+600 Zona de depósito | OBRAS EJECUTADAS |
|  |  | K26+820 Obra Transversal K34+050 | ESTUDIOS A ENTREGAR A LA ANI. |
| CALDAS | AUTOPISTAS DEL CAFÉ | Estabilidad Sector Chinchiná Obras de estabilidad talud sector "La Chila" Cuenca Cenicafé Variante de la Paz | OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN |
| HUILA | ESPINAL - NEIVA | La Vega del Muerto | OBRA EJECUTADA. |
| VALLE | RED FERREA DEL PACIFICO | K42+450 K60+100 K60+400 K125+750 K178+800 K240+000 K328+000 | OBRA EJECUTADA |

  - Estructuración de Proyectos para Concesiones de 4ta Generación:

Cumpliendo con el mandato dado por el Consejo Directivo sobre la estructuraciones de proyectos viales que mejorarán las condiciones de transitabilidad en los corredores afectados por la Ola invernal 2010 – 2011, propuestos por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, adaptándolos a los fenómenos climáticos  y luego de adelantar el proceso licitatorio correspondiente, mediante contrato No 185 de 2013, se desarrolló la estructuración integral (Técnica, legal y financiera) de los corredores de los corredores viales:

1. Bogotá – Bucaramanga,

2. Bucaramanga – Pamplona,

3. Duitama-Pamplona-Cúcuta,

4. Norte de Santander,

5. Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y,

6. Manizales – Honda – Villeta.

Estas estructuraciones fueron planteadas en tres etapas sucesivas en las cuales en la primera, se desarrolló el plan de intervenciones. La segunda los alcances técnico, legal y financiero y en la tercera etapa de promoción y licitación.

Dichas estructuraciones han sido concluidas y entregadas a la ANI para entrar en la etapa de Promoción y licitación correspondiente, en los tramos definidos por la entidad para su contratación.

De igual manera, se adelantó la estructuración de la Red Férrea de Occidente, con el objeto de definir el corredor que mejore las condiciones del transporte férreo desde y hacia el puerto de Buenaventura partiendo desde Buga, teniendo en cuenta que la operación de la Red Férrea del Pacífico operada por la empresa FERROCARRIL DEL PACÍFICO S.A.S (actualmente), desde sus inicios en 2003, moviliza carga reducida, atribuida a: Radios de curvatura muy cerrados, existencia de altas pendientes, problemas de inestabilidad geológica, diseño original concebido para comunicar y conectar la mayor cantidad de centros poblados. Lo anterior, hace que la operación de carga de la red férrea no se adapte a las metodologías de redes ferroviarias dedicadas al transporte de mercancía.

Con base en lo anterior y con el objeto de hacer operativa y funcional la Red Férrea del Pacífico, el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional de Infraestructura por medio del Convenio 092 de 2013 contrató al consultor Unión Temporal Vías del Oriente bajo contrato No. 032 de 2014, luego de un proceso de contratación directa para definir una solución de transporte ferroviario eficiente y moderno bajo estándares internacionales, partiendo del análisis de tres alternativas. Estructuración que fue terminada y entregada a la ANI al final de 2015, con miras en continuar con el proceso allí planteado, al definir un nuevo trazado del corredor férreo que optimiza la operación férrea.

  - Ajuste a las Postulaciones y Metas del Sector Transporte

Con el avance de las obras en el 2014 en todos los proyectos de la red vial nacional (concesionados y no concesionados) y el desarrollo de los estudios de los puentes, nuevamente se detectó la necesidad de hacer ajustes presupuestales adicionales en la ejecución de los proyectos y para ello se realizó el análisis de todos los proyectos incluidos en las postulaciones presentadas por el Ministerio de Transporte.

Encontrando que la construcción de la variante Villeta – Honda, acababa de ser presentada ante la ANI dentro de una iniciativa privada que contemplaba esta variante, la cual ya había sido aprobada por esta entidad, encontrándose en el 2014 en la etapa de factibilidad, esperando del proponente su definición para entrar en el proceso de diseños definitivos y construcción y que además, con recursos de Colombia Humanitaria e INVIAS bajo el convenio de las dos instituciones, en el sector de la Mona (que origina la propuesta de la variante Villeta – Honda), afectado por la Ola invernal ya fue completamente restituido con inversiones superiores a los 70.000 millones de pesos, lo que posibilita el aplazamiento de la variante hasta que la iniciativa privada pueda entrar en su etapa de ejecución.

El ajuste a las postulaciones y metas del sector Transporte, se justificó teniendo en cuenta:

- La verificación de las afectaciones y su prioridad realizada por el Fondo Adaptación con anterioridad.

- Cruce con algunas inversiones que adelantan las entidades del sector (Ej: Concesiones de 4ta generación o Corredores de Mantenimiento).

- Priorización inicial teniendo en cuenta los recursos asignados en cada corredor y departamento (presupuestos estimados).

- Proyectos atendidos inicialmente por Colombia Humanitaria y requerir de mayores inversiones. El tramo Cúcuta – Pamplona.

- Proyectos en ejecución que requieren de recursos adicionales

- Necesidad de priorización posterior luego de la etapa de diseños.

Fuente: presentación Consejo Directivo No 043

Aprobada inicialmente la propuesta por parte del Ministerio de Transporte, este ajuste fue llevado al Consejo Directivo del Fondo Adaptación el día 22 de mayo de 2014, Consejo Directivo No 43, con el fin tener la aprobación respectiva y así continuar con la ejecución de los diferentes proyectos dentro de los cuales se destaca igualmente la conexión vial Yatí – La Bodega, proyecto que a la fecha contaba con los estudios definitivos.

Una vez realizados los ajustes correspondientes, se continúa con el desarrollo de los proyectos en proceso, con miras a concluir los que se debían complementar y contratar todos aquellos que con los estudios ya concluidos debían iniciar su ejecución.

De forma paralela y una vez concluidos los estudios del programa nacional de puentes, en el mes de diciembre de 2014, se dio inicio a la contratación de obras. De igual manera y bajo proceso licitatorio se llevó a cabo la contratación del proyecto que unirá las troncales Occidente y Ruta del Sol a la altura de la depresión Momposina, “La conexión vial Yatí – La Bodega” incluida su interventoría, dando inicio a las obras el 13 de octubre de 2015 y con un plazo de ejecución de 40 meses.

Actualmente, resta solamente por ejecutar de acuerdo con el cuadro de reformulación de proyectos, algunas intervenciones en las que se destacan proyectos como los Viaductos de los Chorros (Cajamarca – La Línea) y Mesones (Fresno – Manizales), algunos puntos críticos en los departamentos de Norte de Santander (Sardinata – Ocaña), Córdoba (Lorica – San Bernardo del Viento), El Palo – Tacueyó (Departamento del Cauca), la variante del Socorro (Zipaquirá – Bucaramanga) en el departamento de Santander y el segundo puente de Gambote, que por aplazamiento de los recursos por restricciones presupuestales, no serán contratados en esta vigencia.

De esta forma, el Fondo Adaptación ha cumplido en el sector transporte con el mandato encomendado de construir en los puntos críticos de la red vial nacional más vulnerables, obras de infraestructura adaptadas a los fenómenos climáticos pasados y futuros y que eviten emergencias como la acontecida por la Ola Invernal 2010- 2011, las cuales presentan el siguiente avance a 30 de abril de 2016.

La orientación del Consejo Directivo ha sido fundamental en el éxito de los trabajos ejecutados; así se demuestra en las diferentes sesiones en las que con diligencia se aprobaron los proyectos en la medida en que estos fueron consolidándose. Fue así como desde finales de 2013 hasta bien entrado el 2014, fueron aprobadas las contrataciones propuestas por la Gerencia en las que además se mantenía informada sobre el avance de todos los procesos contratados.

  - Avance de los Proyectos

Con corte al 30 de abril de 2016 el estado de las obras desarrolladas y sus avances en el sector transporte, se resume de la siguiente manera:

Con la selección y ajustes al programa de atención de sitios críticos, el sector transporte alcanzó a la fecha de corte los siguientes resultados en materia de contratación:

    - Puntos Críticos Contratados:

| RED VIAL | PUNTOS CONTRATADOS | PUNTOS TERMINADOS | AVANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| NO CONCESIONADA CON APOYO DEL INVIAS | 258 | 202 | 78% |
| CONCESIONADA CON APOYO DE LA ANI | 130 | 124 | 95% |
| VÍAS GRAMALOTE | 2 | 0 | 0% |
| TOTAL | 390 | 326 | 84% |

De manera particular la gestión realizada en ese aspecto durante el periodo entre octubre de 2014 a abril de 2016, en donde lideró la Entidad el Dr. Germán Arce se puede ver resumida en los siguientes indicadores:

De igual manera y de conformidad con los recursos aprobados para el sector y los contratos realizados, en el siguiente cuadro se refleja la inversión a la fecha de corte 31 de marzo de 2016.

LA INVERSIÓN Y SU AVANCE (Millones)

| RED VIAL | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | AVANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| NO CONCESIONADA CON APOYO DE LA ANI | $ 546.874 | $ 468.828 | 86% |
| CONCESIONADA CON APOYO DEL INVIAS | $ 1.173.843 | $ 673.794 | 57% |
| VÍAS GRAMALOTE | $ 22.505 | $ 6.023 | 27% |
| TOTAL | $ 1.743.222 | $ 1.148.645 | 66% |

Esta inversión se distribuye en los pasos que se dieron para lograr los objetivos: Verificación de los trabajos a realizar (selección, priorización y optimización), estudios desarrollados de aquellos sitios críticos más importantes a solucionar, teniendo en cuenta además, su localización y solución planteada y, ejecución de las obras.

    - Proyectos Terminados

Como se señaló anteriormente, ya se han concluido obras en 326 puntos críticos (84%) en 15 departamentos y en 29 corredores viales o férreos como se detalla a continuación, número que tendrá un incremento importante en los próximos meses, al estar finalizando un total de 52 puntos críticos durante el resto del 2016.

Se han concluido:

- Con la ANI: 124 y 5 estructuraciones entregadas (95%)

- Con el Invias: 202 (78%)

Para un total de 326 (84%) del total de puntos contratados

En 15 Departamentos y 29 corredores viales o Férreos, así:

  - Antioquia: Santafé – El Tigre, La Mansa – Primavera y Medellín – Pto Triunfo

  - Atlántico: Realce del tramo Ponedera - Calamar

  - Bolívar: Puente Gambote y La Bodega – Mompox

  - Boyacá: Chiquinquirá – Otanche

  - Caldas: Fresno – Manizales, Pererira-Manizales y Cauyá – La Pintada

  - Caquetá: Puentes Mochilero y Quebradón

  - Cauca: Rosas – La Sierra, La Lupa – Bolívar y Santander de Quilichao-Corinto

  - Cundinamarca: La Vega – Villeta y Bogotá - Chía

  - Huila: Espinal – Neiva y Pitalito – San Agustín

  - Meta: Pipiral – Villavicencio y Villavicencio - Acacías

  - Norte de Santander: Cúcuta – Ocaña, Cúcuta-Pto. Santander y Cúcuta - Pamplona

  - Nariño: Mojarras – Buesaco

  - Risaralda: Ansermanuevo – La Virginia,

  - Santander: Los Curos – Málaga, Red Férrea del Atlántico.

  - Valle: Corredor Férreo de Occidente

Estos proyectos vienen siendo entregados al Instituto Nacional de Vías y a la ANI para que en el primer caso sea atendido su mantenimiento dentro del presupuesto ordinario de la institución y en el segundo se realice esta labor a través de los concesionarios, tal y como quedó estipulado en los diferentes convenios suscritos.

  - Ejecución Presupuestal:

El avance en la ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2016 de los recursos asignados al sector Transporte es el siguiente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2016 (Millones)

|  | Contratación Acumulado Mar/16 | Pagos Acumulado Mar/16 | % de Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificación | 813 | 778 | 0,04 |
| Estudios y Diseños | 113.900 | 106.036 | 6,45 |
| Ejecución | 1.628.509 | 1.041.831 | 93,51 |
| TOTAL | $1.743.222 | $1.148.645 | 100% |

    - Ajuste Presupuestal:

Por situaciones de carácter presupuestal del orden nacional, recursos del presupuesto de ejecución de proyectos del Fondo Adaptación fue aplazado en el segundo semestre de 2015 para los próximos años. El aplazamiento para el sector transporte alcanzó la cifra de $339.454 millones de pesos.

En resumen la ejecución a 30 de abril de 2016 por postulación se presenta a continuación:

| Postulaciones | No. Postulación | Valor Contratado a Marzo 31 de 2016 | Valor Pagado a Marzo 31 de 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puente Gambote | 10 | $ 85.286.302.778 | $ 81.670.231.126 |
| Variante Villeta-Honda | 13 | $ - | $ - |
| Puente Yatí | 355 | $ 254.948.133.049 | $ 3.921.735.068 |
| Viaducto Chorros | 392 | $ 8.805.190.762 | $ 8.452.983.125 |
| Los Curos-Málaga | 459 | $ 209.801.742.284 | $ 153.343.630.303 |
| Sitios Críticos red Vial | 462 | $ 1.040.260.868.874 | $ 815.952.259.012 |
| Programa de puentes | 824 | $ 108.539.496.780 | $ 53.818.850.761 |
| Viaducto Mesones | 895 | $ - | $ - |
| Estructuraciones Viales | 623 | $ 35.027.886.643 | $ 30.941.858.477 |
| Estructuraciones Viales | 859 | $ 552.090.181 | $ 543.117.081 |
| Totales |  | $1.743.221.711.352 | $1.148.644.664.953 |

Aquí se puede apreciar el valor que a la fecha se tiene asignado para el Sector y el valor total que se tiene financiado a la fecha mediante Vigencias Futuras, en donde se encuentra que ya se tienen comprometidos el 98% de los recursos que cuentan con financiación dentro del sector.

  - Conclusiones:

ESTADO DE LA CONTRATACIÓN A 31 DE MARZO DE 2016

| CONTRATOS | VALOR | TOTALES | TERMINADOS | % | EN EJECUCIÓN | % | SUSPENDIDOS | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA | $1.521.262.062.433 | 70 | 27 | 39% | 40 | 57% | 3 | 4% |
| CONSULTORÍA | $ 106.563.351.382 | 28 | 26 | 37% | 2 | 3% | 0 | 0% |
| INTERVENTORÍA DE OBRA | $ 101.515.578.341 | 35 | 12 | 34% | 22 | 63% | 1 | 3% |
| INTERVENTORÍA DE EST. | $ 5.828.112.920 | 10 | 10 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SUPERVISIÓN | $ 7.877.384.068 | 62 | 49 | 70% | 13 | 19% | 0 | 0% |
| OTROS | $ 175.222.208 | 2 | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% |
| TOTAL | $1.743.221.711.352 | 207 | 125 | 60% | 78 | 38% | 4 | 2% |

1-.La etapa de pre-inversión ha culminado y los estudios terminados, restando las liquidaciones finales, para dar por cerrada esta etapa. Nótese que los recursos invertidos en la pre-inversión (consultoría + interventoría) representan el 6,4% de la inversión total.

2-. Ahora bien, y como se aprecia en el cuadro anterior, con el apoyo de las instituciones y la optimización del personal requerido para las labores de supervisión y seguimiento, los recursos aportados para el desarrollo de las obras en el sector Transporte, a la fecha de corte, solamente el 0,45% se destinó a supervisión, lo que confirma que el gran porcentaje de recursos se aplicaron a la ejecución de las obras tanto en pre-inversión como en inversión.

3-. Los contratos de supervisión, para esta etapa del trabajo, igualmente se culminaron, los cuales son revaluados para la continuación en los procesos de ejecución y terminación de las obras en marcha.

4-. El 39% de los contratos de obra han culminado y el resto está en plena producción a excepción de tres que por dificultades de orden ambiental y/o predial están suspendidos.

5-. Lo anterior, concuerda con el avance en los contratos de interventoría en el que el 63% de los contratos están en ejecución y son los que realizan esta labor a los contratos de obra.

En resumen, el 60% de los contratos celebrados han concluido, están en pleno desarrollo el 38% (78 contratos) y solamente se tiene algún inconveniente en el 2% de la contratación al estar suspendidos temporalmente.

  - Logros:

Fueron varios los tramos de carreteras que por su grado de afectación debieron ser atendidos en forma masiva o en tramos continuos. Carreteras como Cúcuta – Pamplona y Cúcuta – Ocaña (Norte de Santander), Fresno-Manizales (Caldas), Málaga- Los Curos (Santander), Ponedera – Carreto (Atlántico), La Bodega – Mompox (Bolivar), Bogotá–Villeta (Cundinamarca) y Medellín – Puerto Triunfo, Santafé de Antioquia – el Tigre y La Mansa – Primavera (Antioquia), entre otras,  sufrieron las inclemencias de la Ola Invernal 2010 – 2011, a tal punto que la circulación de vehículos se vio suspendida o limitada por días y semanas.

Hoy en día a pesar de que en algunas no se han concluido las intervenciones, con las soluciones a los puntos críticos concluidos, algunos de ellos complementados con obras ejecutadas por la nación a través del Invías o por las concesiones en las vías a cargo de la ANI, se aprecia ya el mejoramiento en la operación vial y muy especialmente en la seguridad en el tránsito vehicular, afectado severamente con cierres totales y parciales en los años del fenómeno de la niña y siguientes.

Los datos actuales reportados por las Direcciones Territoriales del Invías y los concesionarios demuestran el efecto positivo que se ha logrado con las intervenciones ejecutadas; la seguridad vial factor decisivo en el tránsito vehicular, ha sido la constante en los sitios en los que el Fondo Adaptación realizó y realiza intervenciones de mejoramiento y sustitución de obras de infraestructura, las cuales logran paralelamente retomar la velocidad de operación de la vía, pérdida por los daños causados en sus taludes y calzadas de rodamiento y/o estructuras con baja capacidad y mal estado.

A continuación se presentan las vías con mayores intervenciones realizadas por el Fondo Adaptación, en donde se han logrado a la fecha generar unos impactos positivos en su operación:

VÍAS CON MAYORES INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL FONDO ADAPTACIÓN

| DEPARTAMENTO | TRAMO | AFECTACIONES | MEJORAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| NORTE DE SANTANDER | CUCUTA - PAMPLONA | CIERRE TOTAL Y PARCIAL POR PERDIDAS TOTAL DE BANCA, DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES | VIA SIN CIERRES Y VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 60 K/H. TRANSITO VEHICULAR LAS 24 HORAS DEL DÍA |
| ANTIOQUIA | MEDELLÍN –PUERTO TRIUNFO | CIERRES PARCIALES POR DERRUMBES Y PÉRDIDA DE BANCA | RESTITUCIÓN DE LA OPERACIÓN EN LOS TRAMOS AFECTADOS Y SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN VIAL CON LAS OBRAS Y EL TÚNEL. |
| BOLIVAR | LA BODEGA - MOMPOX | VIA INUNDADA, CON CIERRES PARCIALES Y TRÁNSITO RESTRNGIDO | TERRAPLENES CON ALTURAS POR ENCIMA DE LA COTA DE ININDACIÓN Y CON PAVIMENTO DE CONCESIÓN. |
| CUNDINAMARCA | LA VEGA - VILLETA | TRAMO CON CIERRES PARCIALES POR CAÍDA DE ROCAS Y DESLZAMIENTOS CONTINUOS | VIA CON VELOCIDAD DE OPERACIÓN CONTINUA Y SEGUIRDAD VIAL EN EL TRÁNSITO VEHICULAR. |
| CALDAS | FRESNO - MANIZALES | VIA CON CIERRES PARCIALES EN EL DÍA Y CIERRE TOTAL EN LA NOCHE | VELOCIDAD DE OPERACIÓN CONTINUA, INCREMENTO EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y AUSENCIA DE CIERRES EN LOS SECTORES INTERVENIDOS. |
| SANTANDER | LOS CUROS - MALAGA | VÍA CON CIERRES TOTALES Y PARCIALES DURANTE MUCHOS AÑOS | DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE DE 6 A 4,30 HORAS |
| ATLÁNTICO | PONEDERA - CARRETO | VÍA INUNDADA CON CIERRES PARCIALES Y PELIGRO DE ACCIDENTALIDAD | VIA CON VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 80 K/H CON ALTOS NIVELES DE SEGURIDAD |
| ANTIOQUIA | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA – EL TIGRE | VÍA CON CIERRES CONTINUOS TOTALES Y PARCIALES POR LOS SITIOS CRÍTICOS | VÍA EN OPERACIÓN E INCREMENTO VEHICULAR CON DISMINUCIÓN EN TIEMPOS DE RECORRIDO EN MAS DE 45 MINUTOS |
| ANTIOQUIA | LA MANSA - PRIMAVERA | VÍA CON CIERRES TOTALES Y PARCIALES POR CAUSA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS | VÍA SEGURA EN SU TRÁNSITO ESPECIALMENTE EN EL TRAMO DE “LA HUESERA” |
| NORTE DE SANTANDER | CUCUTA - OCAÑA | VIA CON CIERRES PARCIALES U TOTALES A CAUSA DE DESLIZAMIENTOS Y DAÑOS EN PUENTE | VIA OPERABLE CON CINCO NUEVOS PUENTES EJECUTADOS POR EL FONDO QUE DISMINUYEN LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN MÁS DE MEDIA HORA |

  - Dificultades Pendientes:

Dentro de la ejecución de los contratos del sector transporte, es pertinente evidenciar como un posible riesgo mediático para la entidad, las dificultades que se han venido presentando en el desarrollo del Contrato  No 285 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y la firma Sacyr Construcción S.A. sucursal Colombia, cuyo objeto es la  construcción de los puentes vehiculares para atender los sitios críticos de la carretera Malaga (PR0+000) - los Curos (PR113+000) en el departamento de Santander: 1) puente vehicular la Judia (abscisa K79+630 y K79+758); 2)puente vehicular sitio critico no.43 (abscisa k29+720 y k30+090), y 3) puente vehicular Hisgaura (abscisa k45+630 y k47+110).

| CONTRATO DE OBRA No | 285 DE 2013 |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | Sacyr Construcción S.A. sucursal Colombia |
| VALOR DEL CONTRATO: | $80.040.716.160,00 |
| FECHA INICIACIÓN: | 12 de Febrero de 2014 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 11 de Noviembre de 2016 |
| AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: | 45,64% |
| AVANCE DE OBRA EJECUTADA (frente al objeto contractual) | Pendiente por entregar interventoría |
| ATRASO: | Pendiente por entregar interventoría |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No | 011 DE 2014 |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | PARSONS BRINCKERHOFF |
| VALOR DEL CONTRATO: | $5.604`709.996,00 |
| FECHA INICIACIÓN: | 12 de Febrero de 2014 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 11 de Diciembre de 2016 |
| AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: | 77,6% |
| AVANCE DE OBRA EJECUTADA: | 77,6% |

VALOR DE LA INVERSION POR PUENTE

| PUENTE | VALOR OBRA | % DEL PRESUPUESTO | VALOR INTERVENTORIA | LOCALIZACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA JUDIA | 2.971`192.603 | 3,71% | 207’934.741 | K79+640 AL K79+715 |
| HISGAURA | 73.183`198.460 | 91,43% | 5.124`386.349 | K45+807,5 AL K46+450 |
| SC 43 | 3.886`325.097 | 4,86% | 272`388.906 | K29+720 AL K30+090 |
| TOTALES | 80.040.716.160,00 | 100% | 5.604.709.996,00 | - |

Antecedentes contractuales

- En diciembre de 2014 se adjudica la convocatoria No. FA-CA-024-2013 a la firma Sacyr Construcción S.A Sucursal Colombia,  y se suscribe el contrato el contrato respectivo por un plazo de 33 meses.

- Se previó la ejecución en dos etapas: i) Etapa de preconstrucción: En la cual el contratista  apropiaba los diseños entregados por el  Fondo de Adaptación o se ajustaban los mismos siempre y cuando tuvieran falencias comprobadas y aprobadas. Duración de un (1) mes. Por solicitud del contratista se amplió en 5 meses, sin modificar el plazo total del contrato de 33 meses. ii) Etapa de construcción: Inicialmente se previó en 32 meses, y por solicitud del contratista se redujo a 28.

- Dentro de la etapa de preconstrucción el contratista informa que los diseños son construibles. No obstante solicita autorización para presentar nuevos diseños, asumiendo el costo de los mismos.

- La competente contractual en agosto de 2014, informa que la única forma de autorizar modificaciones en los diseños originales es garantizando que los cambios propuestos no generen un mayor valor en el presupuesto del contrato.

- A la fecha no se evidencia dentro del expediente contractual otro si al contrato que incluya una propuesta de diseño avalada por el Fondo Adaptación, previa aprobación de la interventoría.

Acciones jurídicas adelantadas

- Proceso de incumplimiento con fines de Caducidad:

- En el mes diciembre de 2014 la interventoría reportó retrasos significativos en las obras, lo que originó que en el mes de enero de 2015, el Fondo iniciara un proceso de incumplimiento con fines de caducidad, proceso que se suspendió debido al compromiso del contratista de agilizar la ejecución del contrato y superar el atraso presentado.

- El Contratista presentó soportes justificando el avance y solicitó modificar el programa en el PSA.

- El Fondo suspendió la audiencia hasta el 19 de febrero de 2015 para analizar los soportes y solicitó un informe de avance, el cual fue entregado por la Interventoría mediante la comunicación No. 131-04-BOG-338-2015 del 19 de febrero de 2015.

- Debido a que la información suministrada por el contratista y aceptada por la interventoría no resultaba suficiente para la toma de decisiones,  el Fondo le solicito a la interventoría información específica respecto a si el contratista superó los hechos que motivaron a la entidad para adelantar el proceso de incumplimiento con fines de caducidad, teniendo en cuenta el objeto y las obligaciones contractuales pactadas, información que a la fecha no ha sido allegada a la entidad.

- El proceso sigue abierto hasta que no se demuestre la suficiencia en la superación de los hechos que lo originaron.

- Trámite de denuncia penal por presunta comisión de un ilícito:

- Mediante comunicación R-2016-008267 del 23 de marzo de 2016, el contratista pone en conocimiento del Fondo la comisión de un presunto ilícito de falsedad en documento público cometido por el mismo contratista y la interventoría, para evitar el desfinanciamiento del contratista.

- Una vez conocida la manifestación del posible ilícito, el Fondo solicita al contratista explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar del presunto ilícito, con el fin de tomar las acciones legales pertinentes.  Información que a la fecha no ha sido allegada a la entidad.

Corresponde a la entidad continuar con las acciones legales pertinentes a fin de que se esclarezcan los hechos expuestos por el contratista y se adelanten los procesos sancionatorios que correspondan por el retraso en las obras contratadas que pueden conllevar a su parálisis.

  - Reintegro de Puntos Críticos al Invias para su Atención:

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que los dineros asignados al sector transporte son fijos (2,1 billones), se realizó el balance de los puntos críticos a ejecutar, en donde luego de realizada la segunda selección, priorizando los más importantes a intervenir, evaluado sus costos (a los que se les hizo los estudios correspondientes) y manteniendo en lo posible la distribución departamental de recursos asignados inicialmente, el número de puntos críticos a intervenir resultó inferior al proyectado, requiriendo por lo tanto el reintegro de estos al Instituto Nacional de Vías.

La situación anterior y por todos los motivos anteriormente expuestos, en el Comité de Coordinación del Convenio 014 de 2012 y para una mayor claridad sobre los proyectos a desarrollar y el avance de los que se tiene en ejecución, se acordó elaborar actas de reintegro al Invías de los puntos críticos que el Fondo Adaptación no le es posible atender, actas protocolizadas con fecha 3 de Noviembre de 2015.

Las actas se formalizaron por departamentos y se incluyó en cada uno de ellas, las actividades complementarias ejecutadas por el Invías en algunos sitios críticos y/o las razones por las cuales algunos de los proyectos propuestos no se pudieron llevar a cabo, por razones ajenas al Fondo Adaptación.

  - Puntos Críticos sin Financiamiento:

En estas actas se detalla igualmente, los puntos críticos aplazados y que por su importancia y desarrollo, pues ya cuentan con los estudios a fase III la mayoría y los demás a fase II, continúan a cargo del Fondo Adaptación para su ejecución una vez se cuente con la disponibilidad de recursos así:

- Departamento de Caldas:

Construcción del puente Mesones localizo entre el PR 60+0700 – PR62+0200 de la vía Manizales – Fresno:

- Departamento del Cauca:

Construcción del Viaducto El Pedregal con la atención de los puntos críticos:   PR131+300; PR 131+100 y 131+800 de la carretera El Palo – Tacueyó - Toribío

- Departamento de Córdoba:

Construcción de una estructura de protección que controle el desplazamiento del meandro del río Sinú, localizado entre K31+800 al K31+950 en la carretera Lorica – San Bernardo del Viento.

- Departamento de Norte de Santander:

Atención de los sitios críticos PR 11+0500 - PR 11+0680; PR53+350 - PR53+400; PR54+200 - PR54+350; PR60+800 - PR60+900; PR64+590 - PR64+613; PR66+100 - R66+167; PR68+450 - PR68+510; y PR112+800 - PR13+000 en la carretera Sardinata – Ocaña.

- Departamento del Tolima:

Construcción del puente de los Chorros localizado en el PR 29+300 de la vía Cajamarca – La Línea – Calarcá.

- Departamento de Santander:

Construcción de la Variante del Socorro.

- Departamento de Bolívar.

Construcción del segundo puente de Gambote.

El valor de la atención de estos puntos críticos tendría un valor aproximado a los $ 313 mil millones, de conformidad con el siguiente cuadro:

| DEPARTAMENTO | PROYECTO | VALOR (MM) | FASE DE ESTUDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| CALDAS | VIADUCTO MESONES | 60.000 | Fase II |
| CAUCA | PUENTE PEDREGAL | 17.000 | Fase I |
| CÓRDOBA | ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN | 11.359 | Fase III |
| NORTE DE SANTANDER | 8 PUNTOS CRÍTICOS | 16.804 | Fase III |
| TOLIMA | VIADUCTO LOS CHORROS | 65.000 | Fase III |
| SANTANDER | VARIANTE DEL SOCORRO | 65.000 | Fase II |
| BOLIVAR | 2° PUENTE GAMBOTE | 57.000 | Fase III |
| INTERVENTORÍAS | 7% APROXIMADO | 20.451 | - |
| TOTAL | - | 312.614 | - |

  - Lecciones Aprendidas:

Con base en todo el trabajo desarrollado durante los cerca de cuatro años desde que se recibieron los proyectos para ejecución por parte del Fondo Adaptación y del cual se ha realizado un resumen de los aspectos más importantes en el presente documento, se enumeran a continuación las principales lecciones aprendidas en este proceso:

- Es posible anticiparse a las inclemencias de los fenómenos naturales en las vías terrestres y fluviales con estudios de prevención y obras que resuelvan los posibles desastres. Ejemplo de ello, la construcción de túneles y viaductos.

- Organización: Definitivamente es necesario contar con la institucionalidad que enfrente estos fenómenos y detecte con la suficiente anticipación las causas y los sitios de atención.

- Las soluciones a proponer deben estar acordes con los objetivos de adaptación al cambio climático para evitar distorsiones en los recursos solicitados. Se requiere realizar una identificación de las afectaciones más ajustadas a las posibles soluciones que se pretende dar, disminuyendo tiempos de pre inversión y los desfases en la solicitud de los recursos necesarios.

- La ejecución de estudios a fase III, logró que los costos de las obras se asignaran adecuadamente y los tiempos de ejecución se cumplieran a cabalidad.

- El apoyo interinstitucional bajo reglas claras da excelentes resultados.

- Los requisitos de carácter ambiental, social y predial son posibles de lograr, con la interacción continua y entrega de información clara, precisa y oportuna a las entidades responsables.

- Las posibilidades de contratación asignadas al Fondo Adaptación permitió de manera ágil avanzar en la ejecución de los proyectos con optimización de recursos, tiempos y calidad de los productos, basados en fundamentos claros y determinantes en la selección, el análisis del estado de las firmas, sus ejecuciones, experiencias recientes de contratistas en las áreas y zonas de atención.

- La metodología con que se contrataron las obras en las vías concesionadas, minimizó los posibles riesgos que podía tener su ejecución para el Fondo Adaptación en estos tramos.

  - Consideraciones Finales:

El factor más importante al final de la jornada, en la que la cantidad, calidad y magnitud de las obras de recuperación de la red vial nacional se demuestra por sí sola, es la experiencia adquirida tanto administrativa como profesional que el Fondo Adaptación adquirió y que por su alto valor técnico, debe ser aprovechada en este y otros campos de ejecución de obras de infraestructura.

Con lo expuesto y como conclusión, se puede afirmar que la mayoría de los proyectos de atención de los puntos críticos contratados y en proceso, concluyen y son entregados en el año 2016, continuando en ejecución solamente proyectos como los viaductos Hisgaura, el dieciocho, la conexión la Bodega – Yatí, la variante de la Paz en la concesión autopistas del café y el acceso al nuevo Gramalote (Norte de Santander), obras que por su magnitud finalizan en los años 2017 y 2018, lo cual nos lleva a reflexionar sobre los logros y alcances obtenidos en este proceso de recuperación de la malla vial nacional.

A continuación se presentan algunas fotografías de proyectos adelantados en las diferentes regiones del país.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

- INFORME SECTOR EDUCACIÓN:

  - Introducción

El Ministerio de Educación Nacional postuló al Fondo Adaptación, un listado de sedes educativas que fueron afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. Esta afectación fue informada por las secretarías de educación a nivel Nacional, consolidadas por el Ministerio de Educación Nacional y validada por el mismo, a través  de tres operadores: Fonade, OIM y OEI.

El presupuesto definido para el sector de Educación fue de $666.700.000.000 millones de pesos, a este valor se le adicionaron los aportes realizados por el Gobierno de Francia por un monto de $1.262.554.638 y de la Gobernación del Atlántico por $ 164.650.000, para un valor total de $668.127.204.638 a invertir en el sector Educación.

  - Sedes Terminadas

Actualmente el Fondo Adaptación ha entregado 64 Sedes Educativas con una inversión de $96.776 millones en 8 Departamentos, beneficiando a 11.729 niños y niñas. A continuación se relaciona esta información:

  - Sedes en Ejecución de Diseño

Así mismo, al 31 de abril de 2016 se tienen 175 sedes educativas en proceso de diseño, en 15 Departamentos, con un valor de inversión de $236.545 millones, en lo relacionado a los costos de diseño y las obras. Estas sedes beneficiaran a 23.662 niños y niñas. Se relacionan en el siguiente cuadro por departamentos:

De los diseños relacionados, se tiene presupuestado terminar 52 en el primer semestre del presente año e iniciar de manera inmediata el proceso de contratación de las obras.

Adicionales a las anteriores, se tienen 3 sedes educativas con diseños terminados. De estas, en etapa de revisión y ajuste del presupuesto final se tienen la sede educativa Arroyo de las Canoas en el departamento de Bolívar, y la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, en el nuevo casco urbano del Municipio de Gramalote en Norte de Santander, las cuales representan una inversión de $10.600 millones. Así como, la Institución Educativa Santo Domingo Savio en el municipio de Guepsa, en el departamento de Santander, con una inversión de $325 millones que está en etapa de elaboración de los términos contractuales para la contratación de las obras.

  - Sedes en Ejecución de Obra

Por otro lado, se tienen 71 sedes educativas actualmente en proceso constructivo, repartidas en 11 departamentos y con una proyección para beneficiar a 19.351 niños y niñas, que ascienden a una inversión total de diseño y obra de $ 141.235 millones de pesos. Las mismas se relacionan a continuación por departamento:

  - Logros

Así como los principales logros se pueden relacionar las sedes entregadas y que actualmente ya están beneficiando a la población estudiantil. En términos generales a la fecha se han cumplido los estimados de costos realizados en el momento de la contratación por el sector, teniendo en cuenta que la postulación presentada por el Ministerio de Educación tiene un 90% de sedes ubicadas en áreas rurales, son éstas sedes las que por su distancia y menor tamaño las que requieren de una mayor inversión.

El sector educativo del Fondo Adaptación, ha generado las condiciones para transformar la realidad social de los territorios rurales y urbanos impactados por los proyectos de reconstrucción DICE. Obras educativas al servicio de la comunidad, a través de la propuesta de la Escuela Abierta, espacios dignos para el encuentro comunitario y el proceso de enseñanza - aprendizaje de los grupos poblacionales impactados directa e indirectamente por las obras de reconstrucción Educativas.

Así, la participación ciudadana, el liderazgo social, la interacción y la organización comunitaria, han sido los pilares fundamentales para el desarrollo de los proyectos, encontrando la respuesta positiva de las comunidades profundamente interesadas en acompañar los procesos del Fondo Adaptación.

Más de 35 mil personas beneficiarias, 1200 reuniones comunitarias con organizaciones de base y fuerzas vivas de los territorios locales, 195 Auditorías visibles y rendición de cuentas de los proyectos con los recursos públicos, 1200 líderes capacitados en los procesos de las mesas de trabajo, más de 10 mil  estudiantes impactados por las obras y los procesos de interacción social, desarrollados en cada una de las etapas de las obras educativas (antes, durante y después), son los resultados que a la fecha tiene el sector Educación a la fecha.

Oficialmente se tienen 304 sedes financiadas pero de acuerdo con las últimas cifras revisadas en el sector y dado el alto nivel de ejecución, es posible estimar que los recursos pueden alcanzar para reconstruir 325 sedes educativas de las cuales a la fecha hay 64 terminadas, 74 en construcción, 175 en diseño y solo 12 por iniciar sus fases de diseño y construcción, equivalente a un 3% del total de sedes a intervenir.

  - Retos

Los principales problemas en la reconstrucción de la infraestructura educativa han sido:

- Mayor tiempo en la ejecución de los diseños

- La estrategia de descentralización

- La ubicación de las sedes educativas

- La normatividad legal aplicable al Fondo Adaptación

El sector Educación ha tenido contratos de diseño, de diseño y construcción, de construcción, de gerencia, de interventoría, y de prestación de servicios. Adicional a lo anterior se tienen convenios con entidades territoriales.

  - Estado de los Contratos y Convenios

De todos los contratos y convenios del sector hay dos con el mismo contratista en la figura de diseño y construcción, a saber 2013-C-0106 Y 2013-C-0108 con Castell Camel S.A.S, actualmente en la etapa de construcción, que está en problemas por falta de voluntad del contratista y el aprovechamiento del mismo de las herramientas legales que tiene el Fondo Adaptación en el momento en que se generan problemas en la ejecución de los contratos. En la parte posterior aparecen los contratos del sector con el avance promedio por etapa a corte 25 de abril.

Todos los convenios de descentralización a excepción del firmado con la Alcaldía de Sasaima 2013-CV-0108, presentan un bajo avance porcentual en su ejecución, desde el año 2013 que se firmaron a la fecha, solo se tiene terminada una sede educativa, ha terminado la etapa de diseño una más y todas las restantes a pesar de llevar en promedio más de 24 meses de ejecución, no han terminado la etapa de diseño. De igual manera aparecen los convenios con su avance respectivo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÁNFILO CANTILLO

CAMPO DE LA CRUZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOHORQUEZ

CAMPO DE LA CRUZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS DE NAZARET

LORICA – CORREGIMIENTO LOS MONOS

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA – LAS PIEDRAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS DE NAZARET

LORICA – CORREGIMIENTO LOS MONOS

- INFORME SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO:

  - Informe Ejecutivo de la Gestión

Como producto del Fenómeno de La Niña 2010-2011, una gran cantidad sistemas de Acueducto y Alcantarillado  del país estuvieron colapsados,  por lo cual  El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentó al Fondo Adaptación un  listado de necesidades de inversión, donde se relacionaban los alcances de los proyectos para rehabilitación y/o reconstrucción de la  infraestructura afectada por el fenómeno de La Niña 2010-2011, previa priorización por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento y revisión de los documentos entregados por las diferentes entidades territoriales, a través de los Planes Departamentales de Agua, tales como actas de CLOPAD, CREPAD e informe técnico de afectaciones con su respectivo registro fotográfico.

En consecuencia de lo anterior, El 29 septiembre de 2011 y el 1 de febrero de 2012, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación aprobó las tres (3) postulaciones presentadas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en adelante Minvivienda, para iniciar las fases de estructuración y ejecución de cada uno de las  intervenciones identificadas como afectadas  por el Fenómeno de La Niña 2010-2011 por cada uno de los Gestores de los Planes Departamentales de Agua – PDA, para ser intervenidas por parte del Fondo,  postulaciones y proyectos que se resumen a continuación:

| Postulaciones | No. Postulación | Valor FA | INTERVENCIONES |  | Beneficiados | PRODUCTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Postuladas seleccionadas | De Gestión |  | Cantidad Acueductos | Cantidad Alcantarillados |
| Acueducto Yopal | 008 | $20.400.000.000 | 1 | - | 174.136 | 1 | 0 |
| Sur del Atlántico | 215 | $126.175.560.000 | 28 | 6 | 188.177 | 14 | 14 |
| Programa Nacional | 670 | $382.372.287.162 | 168 | 27 | 6.114.280 | 93 | 75 |
| Total | 3 | $ 528.947.847.162 | 197 | 33 | 6.476.593 | 108 | 89 |
| Productos proyectados Macroproyectos (Gramalote, Canal del Dique y Jarillon de Cali) |  |  |  |  | 1.969.104 | 3 | - |

Una vez seleccionadas las postulaciones por el Consejo Directivo, el Fondo Adaptación inició la fase de estructuración de los proyectos con el fin de ejecutar las obras de construcción, reconstrucción y/o rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillados afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, de acuerdo con las directrices establecidas por su Consejo Directivo.

De las intervenciones postulados por Minvivienda, una vez realizada la visita de verificación en campo y realizada la priorización de los proyectos por parte de los municipios, se estableció  que 12 intervenciones no son validadas por no tener una afectación relacionada con Fenómeno de la Niña o por contar con una fuente de financiación alterna, así mismo hubo la necesidad de despriorizar con aval de los municipios 14 intervención por no contar con cierre financiero para la ejecución de los proyectos.

En virtud de lo anterior, se llegó a la conclusión que la meta financiada para el sector por valor de $528.948 millones corresponde a la atención de 197 intervenciones enfocadas a la reconstrucción y rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado en 153 municipios de 22 departamentos, beneficiando a 8.4 millones de habitantes.

En junio de 2013, y siguiendo el lineamiento de la Presidencia de la República, se implementó la estrategia de descentralización con municipios y departamentos. A la fecha a través de los convenios de descentralización, se están ejecutando obras de rehabilitación de sistemas de Acueducto y Alcantarillado en 109 intervenciones que ascienden a la suma de $181.078 millones, en 18 departamentos tal y como se ve a continuación:

| Departamento | Valor Total Actual Convenio | Número de intervenciones |
| --- | --- | --- |
| SANTANDER | 55.959 | 11 |
| VALLE DEL CAUCA | 18.705 | 5 |
| NARIÑO | 15.500 | 11 |
| TOLIMA | 14.203 | 17 |
| CAUCA | 12.312 | 6 |
| NORTE DE SANTANDER | 10.106 | 8 |
| QUINDIO | 8.574 | 11 |
| CUNDINAMARCA | 7.667 | 5 |
| CESAR | 7.134 | 3 |
| LA GUAJIRA | 6.458 | 2 |
| BOYACÁ | 6.093 | 8 |
| RISARALDA | 5.440 | 4 |
| CALDAS | 4.971 | 9 |
| MAGDALENA | 3.084 | 2 |
| SUCRE | 2.719 | 1 |
| HUILA | 1.313 | 3 |
| META | 573 | 2 |
| ANTIOQUIA | 266 | 1 |
| Total general | 181.078 | 109 |

En estos convenios se transfiere la obligación de adelantar los procesos contractuales para la construcción de las obras a las entidades territoriales o a empresas de servicios públicos, reservándose el Fondo Adaptación la interventoría, tanto de los diseños como de obras y el pago a los contratistas.

Actualmente de los $528.548 millones con que cuenta el sector disponible para Diseños, Gerencia, Interventoría, Obra y Supervisión, a la fecha se han comprometido a través de convenios y/o contratos recursos por el orden de los $428.579 millones correspondientes al 81% y se encuentra por contratar recursos por el orden de $100.369 millones, correspondiente al 19%, tal y como se evidencia a continuación:

| ITEM | Valor disponible Miles de millones | % | Valor contratado / comprometido Miles de millones | Valor por contratar / comprometer Miles de millones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseños | 13.184 | 2,5% | 13.184 | 0 |
| Gerencia | 15.843 | 3,0% | 15.843 | 0 |
| Interventoría | 56.623 | 10,7% | 51.416 | 5.207 |
| Obra | 435.269 | 82,3% | 343.604 | 91.666 |
| Supervisión y apoyo | 8.028 | 1,5% | 4.532 | 3.497 |
| Total general | 528.948 | 100% | 428.579 | 100.369 |

  - Etapas:

Cada intervención viabilizada y priorizada llega a su fin luego de completar las siguientes 6 etapas:

    - Etapa 1 – Estudios Y Alcance - Estructuración

Esta etapa comprende la definición del esquema de intervención del sector de acuerdo con las postulaciones y el presupuesto autorizado por el Consejo Directivo, la estructuración de la contratación de las gerencias, convenios, entre otros. Esta etapa también contempla los análisis de pre factibilidad de las intervenciones, estudios de viabilidad, así como los estudios iniciales de amenaza y riesgo.

Inicio: Fecha aprobación postulación

Fin: 1 dia antes de firmar contrato para ejecutar la verificación de la intervención (etapa 2)

    - Etapa 2 – verificación:

Durante esta etapa se valida y verifica en campo si la intervención postulada corresponde a una afectación, en el marco de actuación de la entidad. En caso de pertenecer al alcance del Fondo Adaptación, se valida si esta afectación ya fue atendida por otra instancia u autoridad, como por ejemplo Colombia Humanitaria, Entidades Territoriales, Ministerios, Órganos de atención, entre otros.

Cabe resaltar que, una vez realizado el inventario de las intervenciones que cumplen los criterios de la etapa de verificación, se debe revisar si los recursos asignados en la postulación son suficientes, de lo contrario se debe escalar al postulante para que proceda a priorizar la atención de las intervenciones.

Dependiendo de la necesidad, los cambios que se requieran a nivel de postulación se evaluarán en Comité de Gerencia, en donde se decidirá la necesidad de escalarlo al Consejo Directivo.

Inicio: Fecha acta inicio contrato verificación

Fin: Fecha informe de aprobación de validación

    - Etapa 3 – diseños:

Esta etapa contempla los estudios detallados de amenaza y riesgo, la realización o ajuste a los diseños contratados y aprobados por la interventoría o supervisión respectiva. Como resultado de estos estudios y diseños, se obtiene un presupuesto detallado, con el cual se tomarán las decisiones que afectan la etapa de ejecución.

Igual que en la etapa de verificación, los cambios que resulten del desarrollo de esta etapa, y que presenten diferencias frente a la postulación aprobada, deberán escalarse al Comité de Gerencia para decidir sobre su revisión en Consejo Directivo, e informar al postulante.

Inicio: Fecha de inicio de actividades previas a la contratación de los diseños

Fin: Fecha de aprobación técnica de los diseños

    - Etapa 4 – previo a obra:

Esta etapa contempla principalmente la fase contractual de la ejecución de la obra, salvo para los casos en que se haya contratado junto con los estudios y diseños.

Se desarrollan interna o externamente los estudios previos que son revisados en reunión entre los Asesores Sectoriales, la Subgerencia de Estructuración y la Secretaría General, para posteriormente realizar la revisión formal del documento. Una vez surtida esta fase, se inicia el proceso contractual respectivo, dependiendo de la modalidad de contratación definida, hasta su adjudicación, firma de contrato, aprobación de pólizas y firma de acta de inicio.

Cabe resaltar que para iniciar la etapa contractual (TCC) es necesario haber realizado la gestión predial respectiva y dado cumplimiento frente a las licencias requeridas para la ejecución de la obra.

Otro aspecto importante en esta etapa es establecer al contratista de la etapa de ejecución, un periodo en el que éste se mantenga a disposición de la entidad operadora, para corregir cualquier falla que presente el activo y hacerle mantenimiento al mismo.

Inicio: Fecha de inicio de actividades previas a la ejecución de la obra (Gestión predial, permisos, licencias, elaboración de estudios previos, proceso de contratación, adjudicación)

Fin: 1 día antes de firmar el acta de inicio del contrato de obra

    - Etapa 5 – Ejecución

Durante esta etapa se desarrolla el producto final de las intervenciones del Sector, incluye la reconstrucción y/o rehabilitación de obras de acueducto y/o alcantarillado.

Esta etapa define la entidad responsable de la operación y mantenimiento de los activos a entregar por el Fondo. Se debe iniciar el involucramiento con los funcionarios responsables para iniciar la transferencia de conocimientos relevantes de la etapa de ejecución con el propósito de generar sentido de pertenencia por parte de la entidad operadora.

Inicio: Fecha acta de inicio contrato de obra

Fin: Fecha de finalización del contrato de obra

    - Etapa 6 - Entrega

Durante esta etapa se realiza la entrega final del producto diseñado y ejecutado a la entidad responsable de su operación y mantenimiento.

Se deben entregar a la entidad operadora: Manuales de operación del activo (cuando aplique), capacitación en la operación del activo por parte del contratista de la etapa de ejecución, cuando ésta sea necesaria, acta de entrega donde se especifique el estado de los elementos entregados desde el punto de vista técnico y financiero, de acuerdo con el formato definido en el Manual de Interventoría del Fondo Adaptación, contratar y/o transferir los seguros de estabilidad del activo.

Inicio: Fecha de finalización del contrato de obra

Fin: Acta de recibo a satisfacción por parte Interventoría.

  - Logros

A continuación se destacan los principales logros del Sector Agua y Saneamiento en la presente administración:

    - Proyectos Entregados

Se han entregado 44 obras de infraestructura rehabilitada o reconstruida para el sector por valor de $ 104.915 millones,  de las cuales 20 obras  corresponden a infraestructura de Acueducto por valor de $45.686 millones, y 24 obras corresponden a infraestructura de alcantarillado por valor de $ 59.229 millones tal y como se relaciona a continuación:

| DEPARTAMENTO | NUMERO OBRAS ACUEDUCTO | VALOR INVERSION EN MILLONES DE PESOS |
| --- | --- | --- |
| ATLÁNTICO | 15 | 34.618 |
| BOYACÁ | 1 | 335 |
| QUINDIO | 1 | 768 |
| RISARALDA | 2 | 6.984 |
| SANTANDER | 1 | 2.980 |
| TOTAL | 20 | 45.686 |

| DEPARTAMENTO | NUMERO OBRAS ALCANTARRILLADO | VALOR INVERSION EN MILLONES DE PESOS |
| --- | --- | --- |
| ATLÁNTICO | 15 | 45.342 |
| CUNDINAMARCA | 1 | 377 |
| MAGDALENA | 2 | 604 |
| META | 1 | 227 |
| NARIÑO | 1 | 850 |
| SANTANDER | 3 | 10.005 |
| VALLE DEL CAUCA | 1 | 1.824 |
| TOTAL | 24 | 59.229 |

    - Proyectos contratados y en ejecución de obras:

Durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2014 a abril de 2016, se contrataron y se encuentran en ejecución 104 intervenciones por valor $177.105 millones, de los cuales el Fondo Adaptación ha contratado directamente 16 intervenciones 31.245 millones y a través de los convenios descentralizados se han contratado 88 intervenciones por valor de $145.860 millones, tal y como se muestra a continuación:

| Contratación | No de Intervenciones | Valor en Miles de millones |
| --- | --- | --- |
| Fondo | 16 | 31.245 |
| Descentralización | 88 | 145.860 |
| Total general | 104 | 177.105 |

Las 16 intervenciones contratadas directamente por el Fondo Adaptación se desarrollaron en los siguientes departamentos:

| Departamento | Número de intervenciones | Valor en Miles de millones |
| --- | --- | --- |
| BOLÍVAR | 5 | 1.852 |
| BOYACÁ | 1 | 229 |
| CASANARE | 1 | 17.920 |
| CAUCA | 1 | 504 |
| CUNDINAMARCA | 1 | 2.096 |
| NARIÑO | 2 | 4.657 |
| TOLIMA | 5 | 3.986 |
| Total general | 16 | 31.245 |

Así mismo de las 16 intervenciones contratadas directamente por el Fondo Adaptación, 11 intervenciones corresponden a Rehabilitación y/o reconstrucción de sistemas de acueducto y 5 corresponden a Rehabilitación y/o reconstrucción de sistemas de alcantarillado, tal y como se muestra a continuación:

| Departamento | Número de intervenciones Acueducto | Valor en Miles de millones |
| --- | --- | --- |
| BOLÍVAR | 5 | 1.852 |
| CASANARE | 1 | 17.920 |
| CAUCA | 1 | 504 |
| NARIÑO | 1 | 111 |
| TOLIMA | 3 | 1.774 |
| Total general | 11 | 22.162 |

| Departamento | Número de intervenciones Alcantarillado | Valor en Miles de millones |
| --- | --- | --- |
| BOYACÁ | 1 | 229 |
| CUNDINAMARCA | 1 | 2.096 |
| NARIÑO | 1 | 4.546 |
| TOLIMA | 2 | 2.212 |
| Total general | 5 | 9.083 |

Las 88 intervenciones contratadas a través de los Convenios descentralizados se desarrollaron en los siguientes departamentos:

| Departamento | Número de intervenciones | Valor en Miles de millones |
| --- | --- | --- |
| BOYACÁ | 8 | 5.151 |
| CALDAS | 4 | 3.028 |
| CAUCA | 4 | 8.023 |
| CESAR | 2 | 5.220 |
| CUNDINAMARCA | 4 | 7.316 |
| HUILA | 3 | 1.249 |
| LA GUAJIRA | 2 | 6.252 |
| META | 2 | 571 |
| NARIÑO | 11 | 15.488 |
| NORTE DE SANTANDER | 7 | 8.340 |
| QUINDIO | 8 | 7.031 |
| RISARALDA | 3 | 3.782 |
| SANTANDER | 11 | 55.801 |
| SUCRE | 1 | 2.678 |
| TOLIMA | 15 | 11.449 |
| VALLE DEL CAUCA | 3 | 7.286 |
| Total general | 88 | 148.667 |

Así mismo de las 88 intervenciones contratadas a través de los convenios descentralizados, 39 intervenciones corresponden a Rehabilitación y/o reconstrucción de sistemas de acueducto y 49 corresponden a Rehabilitación y/o reconstrucción de sistemas de alcantarillado, tal y como se muestra a continuación:

| Departamento | Número de intervenciones Acueducto | Valor en Miles de millones |
| --- | --- | --- |
| BOYACÁ | 5 | 1.402 |
| CALDAS | 3 | 2.037 |
| CAUCA | 4 | 8.023 |
| CESAR | 1 | 430 |
| CUNDINAMARCA | 1 | 2.806 |
| HUILA | 2 | 649 |
| META | 1 | 344 |
| NARIÑO | 3 | 4.900 |
| NORTE DE SANTANDER | 4 | 1.749 |
| QUINDIO | 2 | 2.681 |
| SANTANDER | 3 | 5.751 |
| TOLIMA | 8 | 3.142 |
| VALLE DEL CAUCA | 2 | 5.627 |
| Total general | 39 | 39.541 |

| Departamento | Número de intervenciones Alcantarillado | Valor en Miles de millones |
| --- | --- | --- |
| BOYACÁ | 3 | 3.749 |
| CALDAS | 1 | 991 |
| CESAR | 1 | 4.790 |
| CUNDINAMARCA | 3 | 4.510 |
| HUILA | 1 | 600 |
| LA GUAJIRA | 2 | 6.252 |
| META | 1 | 227 |
| NARIÑO | 8 | 10.588 |
| NORTE DE SANTANDER | 3 | 6.591 |
| QUINDIO | 6 | 4.350 |
| RISARALDA | 3 | 3.782 |
| SANTANDER | 8 | 50.050 |
| SUCRE | 1 | 2.678 |
| TOLIMA | 7 | 8.307 |
| VALLE DEL CAUCA | 1 | 1.659 |
| Total general | 49 | 109.126 |

    - Diseños técnicamente aprobados:

Durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2014 a abril de 2016, se aprobaron técnicamente 150 diseños  de los cuales 61 diseños corresponden a diseños enfocados a la rehabilitación y/o reconstrucción de Alcantarillado y 89 diseños enfocados a la rehabilitación y/o reconstrucción de Acueductos, tal y como se muestra a continuación:

| Departamentos | Diseños ALCANTARILLADO | Diseños ACUEDUCTO | Total Diseños |
| --- | --- | --- | --- |
| BOLÍVAR |  | 1 | 1 |
| BOYACÁ | 4 | 6 | 10 |
| CALDAS | 2 | 10 | 12 |
| CAUCA | 1 | 6 | 7 |
| CESAR | 2 | 1 | 3 |
| CHOCÓ | 3 | 4 | 7 |
| CUNDINAMARCA | 5 | 2 | 7 |
| HUILA | 1 | 5 | 6 |
| LA GUAJIRA | 2 |  | 2 |
| MAGDALENA |  | 2 | 2 |
| META | 2 | 1 | 3 |
| NARIÑO | 9 | 5 | 14 |
| NORTE DE SANTANDER | 3 | 6 | 9 |
| QUINDIO | 7 | 4 | 11 |
| RISARALDA | 3 |  | 3 |
| SANTANDER | 5 | 4 | 9 |
| SUCRE | 1 |  | 1 |
| TOLIMA | 11 | 27 | 38 |
| VALLE DEL CAUCA |  | 5 | 5 |
| Total general | 61 | 89 | 150 |

  - Proyecto Yopal: Acción  Popular Rad. 2011-00210-00 / Acueducto De Yopal:

A la fecha se está dando cumplimiento tanto a las medidas cautelar y definitiva establecidas en la sentencia proferida el 28 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Casanare, con la que resolvió la Acción Popular Rad. 85001233100020110021000 declarando: “que existe vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública, al ambiente sano, al acceso a los servicios públicos en forma eficiente y oportuna y de contera al goce de buena salud y a la vida digna a la población de Yopal”  y determinó como responsables del cumplimiento de estas medidas al Fondo Adaptación, al Departamento de Casanare, el municipio de Yopal y la empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal  fijando como porcentaje de financiación a cargo de cada una de estas entidades el 40%, 35%, 20% y 5% respectivamente.

Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado con sentencia proferida el 3 de abril de 2014, que se notificó mediante edicto que se fijó el 9 de mayo de 2014 y se desfijó el día 13 del mismo mes y año, y cuya parte resolutiva establece lo siguiente:

“PRIMERO.- Adicionase la sentencia apelada, con el siguiente numeral:

ii) ORDÉNASE a la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. ESP que de manera obligatoria, mientras se concluyen de manera satisfactoria las obras de construcción y puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de agua del municipio de Yopal, continúe con la prestación del servicio de acueducto mediante el abastecimiento continuo de agua potable en condiciones que no supongan riesgo para la población de Yopal, como solución provisional al suministro de agua del municipio; y efectúe inmediatamente, junto con la Alcaldía de Yopal , campañas de educación sanitaria que instruya a los habitantes del municipio, sobre las precauciones que deben observar al momento de consumir el agua suministrada.

SEGUNDO.- CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.”

El 16 de mayo de 2014 el Fondo Adaptación solicitó al Consejo de Estado la aclaración, adición y corrección de la sentencia a efecto de: Precisar el alcance de la adición realizada al fallo de primera instancia en tanto ella establece como única responsable de la solución provisional – entiéndase cumplimiento de la medida cautelar “a la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. ESP”., y “Adicionar el fallo para corregir la omisión de incluir en la parte resolutiva la modificación del alcance de la Participación del Fondo Adaptación en el cumplimiento de la medida definitiva – entiéndase la cofinanciación de la PTAP del municipio de Yopal-.” Solicitudes que fueron resueltas  con auto del 17 de julio de 2014, notificado en estado del 24-07-2014, con el que se resolvió: “NEGAR la solicitud de corrección de la sentencia dictada por esta Sección el 3 de abril de 2014.  Y  con sentencia del 17 de julio de 2014, notificada por edicto que se fijó el 11 de agosto de 2014 y se desfijó el 13 del mismo mes y año el Consejo de Estado adicionó “el literal iii) al numeral segundo de la sentencia de 3 de abril de 2014”.

Aclarado lo anterior se informan las gestiones que se han adelantado para dar cumplimiento al fallo:

Con cargo al cumplimiento de la orden de pagar el 40% de los costos que demanda la medida cautelar y definitiva el Fondo Adaptación ha realizado los siguientes pagos:

| Orden de pago | Valor del Desembolso | Pagos por concepto de costos asociados a las medidas cautelares |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayo 20 de 2013 Resolución 019 | $ 2.119.333.643 | Reconocimiento costos año 2012 |  |
| Octubre 3 de 2013 Resolución 016 | $ 3.578.842.932 | Reconocimiento costos período marzo-junio de 2013 ($3.120.041.780 corresponden a la Planta de potabilización Modular). |  |
| Abril 30 de 2014 Resolución 347 | $ 638.983.649 | Reconocimiento costos período julio a diciembre de 2013. |  |
| Sept.02 de 2014 Resolución 716 | $ 439.543.210 | Reconocimiento costos período enero – mayo de 2014. |  |
| Dic. 30 de 2014 Resolución 973 | $ 1.119.569.689 | Reconocimiento costos período junio a octubre de 2014 y reajuste a favor del municipio de Yopal del periodo enero a julio de 2014. |  |
| Abril 7 de 2015 Resolución 241 | $ 1.103.491.420 | Reconocimiento costos noviembre de 2014. |  |
| Mayo 11 de 2015 Resolución 357 | $194.334.282 | Con destino reconocimientos de los costos de las medidas cautelares del mes de diciembre de 2014. |  |
| Diciembre 4 de 2015 Resolución 960 | $616.760.578 | Reconocimiento costos período junio a octubre de 2014 y reajuste a favor del municipio de Yopal del periodo agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014, y los meses de enero, febrero y abril de 2015. |  |
| TOTAL RECONOCIDO Y PAGADO |  | $ 9.810.859.403 |  |
| En trámite de pago | $92.776.446 | Cuota parte correspondiente al 40% del valor de los gastos generados en el periodo de noviembre de 2015 y obligaciones complementarias de agosto y octubre de 2015. Memorando I-2016-001382 del 03-03-2016 remisorio del aclaratorio I-2016-001292 del 29-02-2016 |  |
| TOTAL EN TRÁMITE DE PAGO |  | $92.776.446 |  |

Pendiente desembolso de $ 2.312.541.005 (40%) del Contrato FB-002-078-2015 que tiene por objeto “La prestación del servicio integral técnico y logístico para el tratamiento, almacenamiento y abastecimiento de agua a la EAAAY EICE ESP, para el suministro de agua potable a la población del municipio de Yopal”, previsto para el 16-06-2016, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 16-12-2015.

MEDIDA DEFINITIVA

| TOTAL RECONOCIDO Y PAGADO | $17.030.632.202 |
| --- | --- |

- El 21 de julio de 2014, en la mesa de trabajo que contó con la participación del Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Adaptación, el Gobernador de Casanare, el Alcalde Municipal de Yopal y representantes de la Comunidad, las partes asumieron el compromiso de financiar el proyecto denominado “Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco Urbano de Yopal-  Casanare (…)” de la siguiente forma:

| Entidad | Porcentaje |
| --- | --- |
| Ministerio de Vivienda C y T | 25% |
| Fondo Adaptación | 25% |
| Dpto. de Casanare | 50% |

- El 14 de octubre de 2014 se celebró el “ACUERDO DE INTENCIÓN SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL FONDO ADAPTACIÓN, LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P.”, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y  LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER”.

- El 02 de diciembre de 2014 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT- en Comité Técnico No. 60 emitió concepto de viabilidad al proyecto denominado “Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco Urbano de Yopal- Casanare (Construcción  de la Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la Conducción hasta las Redes del casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare”.

- El 12 de diciembre de 2014 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, el Departamento de Casanare, La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare “ACUATODOS S.A. E.S.P”, el Fondo Adaptación, el Municipio de Yopal,  la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER S.A. y la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal – EAAAY S.A. EICE., suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No. 199 de 2014 con el objeto de: “aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras, interventoría y demás actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado ‘Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Yopal – Casanare (Construcción de la Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la Conducción hasta las Redes del Casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare)” donde se precisa: el esquema de ejecución (Cláusula segunda), las obligaciones a cargo de las partes (Cláusulas tercera a octava), el esquema para el manejo de los recursos  (Cláusula novena) y los porcentajes de financiación de las obras (numeral 16 de la consideraciones).  Proyecto, que corresponde a la media definitiva adoptada en la sentencia proferida por el Tribunal dentro de la Acción Popular de la referencia, de acuerdo al plan financiero del proyecto viabilizado tiene un valor total de $68.165.551.744.

| Entidad |  | Aporte | Total porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Nación | Ministerio de Vivienda | $19.936.940.591 | 54.23% |
|  | Fondo Adaptación | $17.030.632.202 |  |
| Departamento | Casanare | $31.197.978.951 | 45.77% |
| TOTAL VALOR DEL PROYECTO |  | $68.165.551.744 |  |

- El 12 de diciembre de 2014, el Fondo Adaptación suscribió con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 203 para el servicio de asistencia técnica y administración de los recursos que le transfiera el Fondo Adaptación para la contratación y ejecución del Proyecto.

- El 19 de junio de 2015 el Fondo Adaptación transfirió al patrimonio autónomo asistencia técnica de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  FINDETER  como ejecutor del proyecto la suma de $17.030.632.202 con cargo a recursos de INVERSIÓN.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

| Contrato de prestación de servicios | ATF-105- del 30 de noviembre de 2015 |
| --- | --- |
| Contratista | ABENGOA JPG YOPAL. |
| Objeto | “Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el Casco Urbano de Yopal – Casanare (Construcción de Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la y Conducción hasta las redes del Casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare)” |
| Valor | $ 56.147.915.604 |
| Acta de Inicio | 30 DE JUNIO DE 2015 |
| Acta de Suspensión | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| Duración Suspensión | Cuatro (4) meses / Reales tres (3) meses |
| Fecha reinicio | 4 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| Interventoría | CONSORCIO LLANERO 2015 |
| Fase 1: Gestión Predial y Ambiental. | 100 % DE AVANCE |
| Fase II: Ejecución de Obra | Por determinar |

Con referencia a la situación técnica del proyecto el contrato fue  restructurado con las siguientes firmas:

| FIRMA | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
| --- | --- |
| AZVI | 40% |
| JGP | 20% |
| YAMIL SABBAG CONSTRUCCIONES SAS | 15% |
| CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. | 15% |
| D&S S.A | 10% |

Se mantiene la participación consorcial de la firma  JPG y CIA LTDA con un 20% del valor del Contrato.

La reanudación del contrato fue el día 3 de marzo de 2016 e inicio formal de las obras para el día 7 de marzo de 2016.

En el momento se adelantan las labores de logística de contratación de personal, ubicación de equipos e iniciación física de obra, la cual ha tenido dificultades debido al interés del personal de Yopal de aspirar a sueldos que anteriormente cancelaba ECOPETROL  a sus trabajadores, costos que los contratistas aducen como imposibles de cumplir debido a los costos pactados en la licitación. Se acercan los intereses de las partes buscando encontrar un punto de convergencia.

  - Dificultades presentadas en los proyectos del sector:

- Baja calidad en los estudios y diseños realizados por los Municipios

- Demoras por parte de las firmas consultoras contratadas por el Fondo Adaptación, esto por la dificultad en la zonas para la consecución de la información básica para la realización de los diseños. Así mismo, es importante tener en cuenta que gran parte de los proyectos a ejecutar se encuentran en zonas rurales de difícil acceso y con problemas de orden público.

- Previo a la contratación de las obras, es muy importante contar con la adquisición de los predios y servidumbre, permisos ambientales, viales entre otros, los cuales en su gran mayoría dependen de terceros y pueden generar demoraras adicionales a las planeadas inicialmente.

- Por otra parte, a pesar de tener tiempos previstos para procesos de adquisición predial y gestión ambiental a cargo de municipios, ANI y Corporaciones Autónomas regionales, estos se han superado debido entre otros a que por lo general los dueños de los predios tienen expectativas financieras mayores a lo permitido por la ley para la adquisición de los mismos, esto ha generado más tiempo en la negociación o en el inicio de los procesos de expropiación,  lo que se traduce en atrasos en la ejecución de obras.

- Así mismo, se han generado retrasos en la ejecución de las obras toda vez que en muchos de los casos durante la ejecución se requieren tramitar permisos ante la ANI y/o entidades territoriales para los permisos de intervención de vías los cuales toman mucho más tiempo del planeado inicialmente.

- Los supervisores de los convenios de descentralización (firmas contratadas) al revisar los pliegos de condiciones elaborados por los municipios encuentran que dichos documentos van en contravía de los lineamientos del Fondo Adaptación y en lo establecido en los Convenios (ej: valor de anticipo superior al 30%, experiencia no afín con obras a ejecutar, confusión por parte de los contratistas en los responsables de la aprobación y desembolso de los recursos, contratación previa a aprobación integral de la intervención por lo que se debe reiniciar el proceso, no se establece las pólizas con cargo al Fondo Adaptación, cambio en cantidades de obra y valores de los presupuestos aprobados previamente, entre otros) por lo cual se han aumentado los tiempos planeados para la etapa de previo a obra.

- Debido al cambio de administraciones de Alcaldías y Gobernaciones a finales del año 2015, algunos  equipos de gobierno de las nuevas administraciones aún se encuentran en proceso de diagnóstico de la situación actual de los municipios y departamentos con el fin de tomar acciones pertinentes en cada caso, ésta situación ha generado atrasos en la ejecución de actividades por parte de los contratistas cuando dichas actividades dependen de los nuevos lineamientos de cada administración.

- Vale la pena mencionar que adicionalmente el sector está ejecutando obras en zonas de conflicto armado y social (departamentos como Nariño, cauca, choco, norte de Santander, entre otros) los cuales han afectado el desarrollo normal de las obras.

- Por estas razones, el sector constantemente realiza reuniones con los municipios, gobernaciones, interventorías y contratistas de obra con el fin de solicitar planes de choque buscando que los contratistas y entidades territoriales cumplan con los compromisos contractuales establecidos.

- Se ha evidenciado constantemente que los municipios se reúsan a recibir la infraestructura una vez se culminan las obras, con el fin de evadir su responsabilidad frente a la operación y mantenimiento de las mismas.

  - Asuntos importantes que quedan Pendientes:

-Continuar con el seguimiento riguroso y estricto a todos los convenios descentralizados a fin de promover que las entidades territoriales cumplan con las obligaciones pactadas, principalmente las relacionadas con: gestión predial,  gestión ambiental, contratación de diseños y obras, permisos viales, recibo de las obras.

- Teniendo en cuenta que aún existe un pequeño número de estudios y diseños que vienen siendo ejecutados por los municipios, sin que a la fecha se cuente con la viabilidad de los mismos, es muy importante implementar mecanismos de presión hacia los municipios, para garantizar que estos cumplan con las entregas que permitirán dar paso a la contratación y posterior construcción de las obras.

-Debido a que la gran mayoría de las afectaciones postuladas al Fondo Adaptación, no contaba con estudios y diseños, y que la estimación inicial para rehabilitar dichas afectaciones , se realizó por parte de las Entidades Territoriales y Ministerio sin los diseños de detalle, fue necesario estructurar fases funcionales acorde con los recursos disponibles, por lo cual es importante gestionar recursos adicionales que permitan concluir en su totalidad la reconstrucción y/o rehabilitación de las afectaciones generadas por el Fenómeno de la Niña 2010- 2011 aprobadas por el Consejo Directivo.

PROYECTO – CANAL DE ADUCCIÓN NUEVO LIBARÉ ACUEDUCTO PEREIRA – DOSQUEBRADAS

| INTERVENCIÓN CANAL ABIERTO, ADUCCIÓN – NUEVO LIBARÉ | INTERVENCIÓN CANAL (BOX CULVERT) – NUEVO LIBARÉ |
| --- | --- |
| VISTA GENERAL CONSTRUCCION PLACAS SOBRE CANAL ABIERTO K0+140 - K0+302 | MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES CANAL |

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRAS DEL SECTOR:

PROYECTO – OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN ACUEDUCTO ARMENIA

| CONSTRUCCIÓN JARILLÓN – AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA ACUEDUCTO | RECUBRIMIENTO EN CONCRETO JARILLÓN – SECTOR BOCATOMA ACUEDUCTO ARMENIA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN MUROS TIPO GAVIÓN – JARILLÓN – ZONA BOCATOMA ACUEDUCTO | CUNETAS ADYACENTES AL JARILLÓN TERMINADO Y EMPRADIZACIÓN – ZONA BOCATOMA |

PROYECTO: REHABILITACION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO PIZANDA – MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS SOBRE LA AUTOPISTA EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA.

| INSTALACIÓN DE TUBERIA 18" - ALCANTARILLADO | INSPECCIÓN DE TERRENO TERMINAD |
| --- | --- |

| SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AFECTADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  |
| --- | --- |
| Muro Barrio El Rincón - Armado de formaleta para recubrimiento en concreto de los gaviones en el Río Oro | Barrio El Consuelo - Excavación e Instalación de tubería de 48" en PVC |
| Barrio El Paraíso - Fundida de losa de piso aguas abajo del box coulvert | Quebrada Las Papas – Armado de hierro y formaleta |

| SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AFECTADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |  |
| --- | --- |
| Frente 1 - Armado placa de piso y muros, encofrado box de 1.20 x 1.20 módulo Q5. | Frente 1 - Armado aceros, encofrado placa de piso, muros cámara de inspección con gradas de disipación entre módulos Q2 y Q3. Box 1,20 x 1,20. |
| Trabajos para cámaras de inspección en carrera 9 con calle 7 | Frente 2 - Armado placa superior módulo 8, base en concreto pobre |

GRUPO No.3: CANAL PERIQUILLO, O CALLE 36 ENTRE CARRERAS 40 Y 42ª

ESTADO ACTUAL EN LEGALIZACION DE LIQUIDACION POR EMCALI

| Vista puente peatonal k0+583 al Norte | Colocación de concreto de 4000psi, |
| --- | --- |

| Aspecto general obra abscisa k0+400 lado izquierdo al sur | Tareas de protección al talud lado izquierdo k0+330 |
| --- | --- |

| Tareas de protección al talud lado izquierdo k0+330. | Terminación de cabezal con chapaleta abscisa K0+210 |
| --- | --- |

- INFORME SECTOR SALUD:

19.1. Informe Ejecutivo de la Gestión

A continuación se presenta el Informe ejecutivo de la gestión en periodo de administración del Dr. German Arce Zapata Gerente del Fondo Adaptación en el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2014 y el 30 de abril de 2016 correspondiente al Sector Salud – Subgerencia de Estructuración.

Como producto del Fenómeno de La Niña 2010-2011, una gran cantidad de instituciones prestadoras de salud (IPS) del país sufrieron daños, afectando a más de un millón de personas, que a la fecha no disponen de instituciones con la infraestructura adecuada para la prestación de servicios de salud.

Con base en lo anterior, en el mes de septiembre de 2011 el Ministerio de Salud y Protección Social realizó la postulación al Fondo Adaptación de 13 IPS para ser intervenidas en el Departamento de Atlántico, y posteriormente, en febrero de 2012, realizó la postulación hasta completar 233 IPS para ser intervenidas en todo del país.

Una vez seleccionadas las postulaciones por el Consejo Directivo, el Fondo Adaptación inició la fase de estructuración de los proyectos con el fin de ejecutar las obras de construcción, reconstrucción y dotación de las IPS afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, de acuerdo con las directrices establecidas por su Consejo Directivo.

Se priorizaron 68 intervenciones en 14 departamentos para 58 municipios.  Se inició con 20 intervenciones de las cuales 17 contaban con estudios y diseños.

De las 68 intervenciones incluidas en el CONPES se han excluido 7, entre otros motivos, por no haber sido afectadas por la ola invernal y por no contar con los predios para su reubicación, quedando 61 intervenciones.

Frente a las mencionadas 61 intervenciones, en atención a los recursos disponibles, se definieron los siguientes criterios para la priorización de los proyectos:

- Macroproyecto o Reubicación

- Estado de los Diseños

- Única inversión prevista en el municipio por el Fondo Adaptación

- Zona de Postconflicto

- Superávit del proyecto

- Interés regional, municipal o ESE

- Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI

- Cofinanciación

Una vez realizado el ejercicio de calificación de los proyectos, el resultado fue el siguiente:

- Intervenciones entregadas, 10 en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Cauca y Tolima

- En obra, 13 proyectos en los departamentos de Boyacá, Nariño y Norte de Santander.

- En proceso de dotación, 1 en el departamento de Córdoba

- Para contratar diseños, 7 en Bolívar, Magdalena y sucre

- Para contratar obra, 13 en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca y Norte de Santander.

El Consejo Directivo, el 21 de abril de 2016, aprobó la despriorización de 17 intervenciones del sector salud, por no estar financiadas, que se encuentran en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander y Sucre.

Es importante tener en cuenta que los recursos que inicialmente habían sido asignados a los proyectos que no están financiados fueron reasignados en los demás proyectos.

  - Logros:

A continuación se destacan los principales logros del Sector Salud en la presente administración:

    - Proyectos entregados:

Se entregaron diez (10) proyectos con un costo total de $26.061 millones, este resultado ha beneficiado a 617.290 colombianos en los servicios de Salud. El siguiente cuadro registra la información desagregada:

| MUNICIPIO / DEPARTAMENTO | PROYECTO | AÑO ENTREGA | INVERSIÓN (millones $) |
| --- | --- | --- | --- |
| BARRANQUILLA – ATLÁNTICO | CAMINO LA LUZ - LA CHINITA | 2015 | 9.384 |
| SANTA LUCIA – ATLÁNTICO | CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA | 2016 | 6.353 |
| ALGODONAL – ATLÁNTICO | PUESTO DE SALUD DE ALGODONAL | 2016 | 1.943 |
| GUAPI (Corregimiento de Limones) – CAUCA | PUESTO DE SALUD DE LIMONES | 2016 | 2.129 |
| LÓPEZ DE MICAY (Corregimiento de Noanamito) – CAUCA | CENTRO DE SALUD DE NOANAMITO | 2016 | 2.279 |
| CORRALES – BOYACÁ | CENTRO DE SALUD DE CORRALES | 2015 | 3.194 |
| IBAGUÉ – TOLIMA | HOSPITAL SAN FRANCISCO (OBRA DE MITIGACIÓN) | 2015 | 779 |

    - IPS en obra

Se está adelantando la construcción de 13 IPS, con una inversión total de $124.324 millones, que beneficiará a 411.440 habitantes, en los siguientes municipios:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | INVERSIÓN (millones $) |
| --- | --- | --- | --- |
| NARIÑO | TUMACO | HOSPITAL DIVINO NIÑO | 12.005 |
| NARIÑO | BARBACOAS | HOSPITAL LOCAL SAN ANTONIO | 13.076 |
| NARIÑO | EL CHARCO | HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 13.902 |
| NARIÑO | RICAURTE | HOSPITAL SAN PABLO | 7.761 |
| NARIÑO | EL PEÑOL | CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO | 7.111 |
| NARIÑO | LA TOLA | CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 9.750 |
| NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | CENTRO DE SALUD SEÑOR DEL MAR | 9.561 |
| NARIÑO | MAGUI PAYAN | CENTRO DE SALUD SAÚL QUIÑONEZ | 9.317 |
| NARIÑO | ROBERTO PAYAN | ESE LAS MERCEDES | 9.480 |
| NARIÑO | MOSQUERA | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | 9.683 |
| NARIÑO | OLAYA HERRERA | CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES | 9.461 |
| BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | HOSPITAL SAN FRANCISCO | 11.162 |
| NORTE DE SANTANDER | GRAMALOTE | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 2.055 |

Con relación a las obras que se vienen adelantando, es importante manifestar que se está adelantado trámite de incumplimiento con respecto a los siguientes proyectos:

- Hospital San Francisco de Villa de Leyva – Boyacá

- Centro de Salud Nuestra Señora Del Carmen de La Tola – Nariño

- Hospital Sagrado Corazón De Jesús de El Charco – Nariño

  - Recursos:

Al Sector Salud se le asignaron recursos por valor de $323.870 millones. La ejecución es la siguiente:

- Se ha contratado, al 30 de abril de 2016, $227.921 millones, lo que refleja una ejecución del 70,4%.

- En el período de septiembre de 2014 a abril de 2016 el valor contratado ascendió a $91.192 millones, equivalentes al 40%, respecto del contratado.

- Al 30 de abril de 2016 se han realizado pagos por $100.890 millones, que representan el 44,3% del total contratado.

- En el período de septiembre de 2014 a abril de 2016 los pagos ascendieron a $46.199 millones, lo que corresponde al 45,8% del total pagado.

En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento, destacando que la barra amarilla corresponde al periodo de ejecución entre septiembre de 2014 a abril de 2016:

Comportamiento Recursos

Septiembre 2014 – Abril 2016

(Millones de $)

  - Proyectos para Contratar:

    - Diseños:

Para siete (7) IPS con un valor estimado de $823 millones y una inversión total de $54.925 millones, así:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | INVERSIÓN (millones $) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DISEÑO | TOTAL |
| BOLÍVAR | SAN CRISTOBAL | HOSPITAL REGIONAL DE BOLÍVAR U.O.L. VOL SAN ROQUE DE SAN CRISTOBAL | 100 | 6.376 |
| BOLÍVAR | TIQUISIO | CENTRO DE SALUD DE TIQUISIO NUEVO | 40 | 3.334 |
| BOLÍVAR | SOPLAVIENTO | CENTRO DE SALUD CON CAMAS VITALIO SARÁ C | 126 | 7.733 |
| MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | HOSPITAL SANTA BARBARA DE PINTO | 105 | 7.355 |
| SUCRE | GUARANDA | CENTRO DE SALUD DE GUARANDA | 140 | 9.152 |
| SUCRE | SUCRE | HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA | 140 | 9.495 |
| SUCRE | MAJAGUAL | CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL | 172 | 11.480 |

    - Obras:

Para trece (13) IPS, en nueve (9) departamentos, con una inversión estimada de $103.943 millones, así:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | INVERSIÓN (millones $) |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTIOQUIA | ABEJORRAL | CENTRO DE SALUD PANTANILLO | 1.963 |
| ANTIOQUIA | ABEJORRAL | CENTRO DE SALUD GUAICO | 2.070 |
| ANTIOQUIA | TURBO | CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao) | 6.795 |
| ANTIOQUIA | TURBO | CENTRO DE SALUD FELIX LONDOÑO (Nueva Colonia) | 7.478 |
| BOLÍVAR | MAHATES | ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES | 9.369 |
| BOYACA | MIRAFLORES | HOSPITAL DE MIRAFLORES ESE | 16.700 |
| CAUCA | LA VEGA | HOSPITAL NIVEL I DE LA VEGA-ESE SURORIENTE - | 15.575 |
| CAUCA | PUERTO TEJADA | HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3 | 14.532 |
| CESAR | CHIMICHAGUA | PUESTO DE SALUD SEMPEGUA | 1.399 |
| CORDOBA | CANALETE | CAMU CANALETE | 9.546 |
| CHOCÓ | UNGUIA | HOSPITAL LOCAL DE UNGUIA | 10.586 |
| CUNDINAMARCA | UTICA | CENTRO DE SALUD DE UTICA | 2.165 |
| NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA | 5.765 |

  - Programas, Estudios y Proyectos:

En el siguiente cuadro, se relacionan por cada una de las vigencias de la administración en el período de gestión, los programas, estudios y proyectos formulados en el Sector Salud para el cumplimiento misional.

Es importante precisar que de los proyectos que se encuentran “En Proceso” en el departamento de Nariño los desarrollados en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte iniciaron su ejecución en junio de 2014:

| DENOMINACIÓN |  | DESCRIPCIÓN | ESTADO |  | VALOR ASIGNADO (millones de $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EJECUTADO (Marque X) | EN PROCESO (Marque X) |  |
| Vigencia Fiscal Año 2014, Del 02 de septiembre al 31 de diciembre |  |  |  |  |  |
| IBAGUÉ – TOLIMA |  | HOSPITAL SAN FRANCISCO (OBRA DE MITIGACIÓN) | X |  | 779 |
| Vigencia Fiscal Año 2015 |  |  |  |  |  |
| BARRANQUILLA – ATLÁNTICO | CAMINO LA LUZ - LA CHINITA |  | X |  | 9.384 |
| CORRALES – BOYACÁ | CENTRO DE SALUD DE CORRALES |  | X |  | 3.194 |
| TUMACO – NARIÑO | HOSPITAL DIVINO NIÑO |  |  | X | 12.005 |
| BARBACOAS – NARIÑO | HOSPITAL LOCAL SAN ANTONIO |  |  | X | 13.076 |
| EL CHARCO – NARIÑO | HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS |  |  | X | 13.902 |
| RICAURTE – NARIÑO | HOSPITAL SAN PABLO |  |  | X | 7.761 |
| EL PEÑOL – NARIÑO | CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO |  |  | X | 7.111 |
| LA TOLA – NARIÑO | CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  |  | X | 9.750 |
| FRANCISCO PIZARRO – NARIÑO | CENTRO DE SALUD SEÑOR DEL MAR |  |  | X | 9.561 |
| MAGUI PAYAN – NARIÑO | CENTRO DE SALUD SAÚL QUIÑONEZ |  |  | X | 9.317 |
| ROBERTO PAYAN - NARIÑO | ESE LAS MERCEDES |  |  | X | 9.480 |
| MOSQUERA – NARIÑO | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO |  |  | X | 9.683 |
| OLAYA HERRERA - NARIÑO | CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES |  |  | X | 9.461 |
| GRAMALOTE - NORTE DE SANTANDER | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL |  |  | X | 2.055 |
| Vigencia Fiscal Año 2016, Del 01 de enero al 30 de abril |  |  |  |  |  |
| SANTA LUCIA – ATLÁNTICO | CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA |  | X |  | 6.353 |
| ALGODONAL – ATLÁNTICO | PUESTO DE SALUD DE ALGODONAL |  | X |  | 1.943 |
| GUAPI (Corregimiento de Limones) – CAUCA | PUESTO DE SALUD DE LIMONES |  | X |  | 2.129 |
| LÓPEZ DE MICAY (Corregimiento de Noanamito) – CAUCA | CENTRO DE SALUD DE NOANAMITO |  | X |  | 2.279 |
| VILLA DE LEYVA - BOYACÁ | HOSPITAL SAN FRANCISCO |  |  | X | 11.162 |

  - Principales dificultades en la ejecución de los proyectos del sector salud:

    - Hospital San Francisco de Villa de Leyva – Boyacá:

El 24 de septiembre de 2013 se suscribió con Heymocol S.A.S. el Contrato 0178-C-2013 con el objeto de construir la segunda etapa de la nueva sede del Hospital San Francisco de Villa de Leyva (Boyacá).

El valor inicial del contrato fue de $5.601.794.586 para ser ejecutado en nueve (9) meses y el acta de inicio se firmó el 23 de octubre de 2013.

Modificaciones:

- Otrosí N° 1 del 17 de julio de 2014 se adicionó el valor del contrato en $321.721.249,42 para incluir actividades no previstas y modificar las cantidades de obra del contrato, en razón a que en la etapa de preconstrucción se evidenció que era necesario ajustar y complementar los estudios y diseños para adecuar los niveles arquitectónicos a la topografía del terreno y a los niveles constructivos de la primera etapa construida por el municipio.

- Otrosí N° 2 del 29 de septiembre de 2014 se adicionó el valor del contrato en $132.088.720,05 y se prorrogó el plazo de ejecución en 5 meses, como consecuencia de los ajustes arquitectónicos presentados al Ministerio para actualización del concepto técnico de viabilidad, el cual fue obtenido el 16 de mayo de 2014, toda vez que se requerían ajustes en los diseños técnicos de instalaciones de ingeniería que se derivan de los ajustes arquitectónicos.

- Otrosí N° 3 del 24 de febrero de 2015 prorrogó el plazo de ejecución del contrato en 6 meses.

Suspensiones:

- Suspensión N° 1 del 22 de noviembre de 2013: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 23 de noviembre de 2013 y el 30 de enero de 2014.

- Suspensión N° 2 del 15 de mayo de 2015: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 15 de mayo y el 15 de agosto de 2015.

- Suspensión N° 3 del 25 de noviembre de 2015: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 25 de noviembre y el 24 de mayo de 2016.

Hechos relevantes:

El Fondo Adaptación, con fundamento en informe de la interventoría, citó los días 8 y 14 de mayo de 2015 a una “Mesa de Trabajo por eventual Incumplimiento del Contrato 178/2013", con la participación de representantes de Fondo Adaptación, Sociedad Colombiana de Ingenieros (Supervisor del contrato de interventoría), Interventoría, Aseguradora y Contratista, con el fin de tratar de subsanar los hechos advertidos por la interventoría como presuntos incumplimientos del contratista.

Producto de la Mesa de Trabajo del 14 de mayo de 2015, se acordó suspender tanto el contrato de obra como el de interventoría, para efectos de definir y subsanar algunos aspectos del contrato de obra necesarios para continuar con la ejecución del mismo, dados los pendientes que no permitían desarrollar las obras de construcción y que se advertían como posibles incumplimientos por parte del contratista, para esto se definieron una serie de actividades a cumplir por parte del contratista, que debían ser cumplidas como condición para viabilizar la reanudación del contrato.

Dado que el contratista no cumplió con las actividades previstas durante los plazos estimados, fue necesario ampliar en tres (3) oportunidades la suspensión N° 2 del contrato N° 178 de 2013, con base en la recomendación realizada por la interventoría ante el Fondo Adaptación.

Mediante comunicación de 12 de agosto el contratista solicitó ampliar la suspensión N° 2 entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre de 2015, solicitud que fue avalada por la interventoría el 13 de agosto de 2015 y tramitada por el equipo de gestión contractual del Fondo Adaptación. Una vez fue convocado el contratista Heymocol S.A.S., para la suscripción del acta, el contratista fue renuente a su firma, por lo que se reinició el plazo de ejecución el día 16 de agosto de 2015.

Después de distintas reuniones realizadas entre las partes, el día 25 de agosto 2015, en la mesa de trabajo a la cual asistieron representantes del Fondo Adaptación, Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratista e interventoría, se terminaron de definir aspectos relacionados con el alcance del proyecto, se definieron todos los ítems nuevos que se deberían incluir en el alcance del objeto contractual para continuar con la obra.

De acuerdo con lo anterior, el contratista se comprometió a entregar la información pendiente para cumplir las actividades que originaron la mesa de incumplimiento, a más tardar el 1° de septiembre de 2015 y se acordó, para el 4 de septiembre del mismo año, una nueva mesa de trabajo donde se cerraría el tema presupuestal mediante la suscripción de un acta de mayores y menores cantidades de obra que se  elaboraría conjuntamente por las partes en dicha mesa de trabajo, lo que permitiría proceder con la suscripción de un Otrosí No. 4 del Contrato 178 de 2013.

En espera de la información que hacía parte de los compromisos del contratista derivados de la mesa de trabajo realizada el 25 de agosto de 2015, finalmente no se recibió la documentación acordada.

La Interventoría, el día 3 de septiembre de 2015, informó sobre los presuntos incumplimientos mediante oficio 189 -C2E13102-03-09-15 "Compromisos pendientes mesa de trabajo del 25 de agosto de 2015".

El día 4 de septiembre sin recibir respuesta o pronunciamiento alguno por parte del contratista, se asistió como estaba programado a la mesa de trabajo de seguimiento, contando con la asistencia del Fondo Adaptación, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Interventoría, reunión a la que no asistió el contratista, poniéndose de presente los presuntos los incumplimientos de éste, ante los cual el Fondo Adaptación se pronunciaría en la citación de una próxima reunión con acompañamiento del área jurídica de la entidad y con la Aseguradora.

El contratista mediante comunicación de fecha 7 de septiembre de 2015, dirigida al Fondo Adaptación y enviada a la Interventoría -vía correo electrónico por parte de la representante legal del contratista-, comunicó lo siguiente:

“…hemos decidido declarar el incumplimiento y terminación del contrato 178 de 2013, por causa atribuible al Fondo Adaptación, quien solicitó y decretó la suspensión inicial del contrato desde hace aproximadamente 3 meses, para que se proceda a liquidación inmediata del mismo…”

Posteriormente, el contratista se pronunció nuevamente informando sobre el retiro de la vigilancia en el sitio de la obra.

Ante la gravedad del hecho del retiro de la vigilancia y estando aún vigente el contrato de obra, la interventoría se pronunció vía correo electrónico el día 11 de septiembre de 2015, en donde manifestó al contratista que no se puede retirar la celaduría hasta tanto no se tenga la aceptación o pronunciamiento oficial del FONDO, dado que se tienen materiales, elementos de construcción y las mismas obras, las cuales están bajo su responsabilidad y que pueden ser objeto de vandalismo o daño al retirar la celaduría.

Además, señaló la interventoría que consideraban que el retiro de la celaduría, se podía configurar como abandono de las obras con las implicaciones tanto económicas y legales que ello implicarían.

En virtud de lo expresado por la interventoría, el contratista dio respuesta vía correo electrónico el día 15 de septiembre de 2015, donde manifestó:

“El retiro del servicio de vigilancia, obedece a una medida tomada por la compañía encargada Cooseguridad, que ante el atraso en los pagos del servicio han decidido suspender el personal a pie de obra.

El tiempo excesivo que nos ha tomado reanudar el proyecto, ha afectado los recursos de la Empresa, que se ve abocada en estos momentos a enfrentar este tipo de penosas situaciones, no previstas nunca desde el inicio de la Obra.

(…)

Lamentablemente, tenemos que advertir que deben recoger aquellas cosas que se encuentren bajo la custodia de la vigilancia y cuanto antes el Fondo Adaptación tomar las medidas pertinentes para que igualmente se guarden las existencias que reposan en la 1era Etapa”.

Ante lo manifestado por el contratista, la interventoría mediante correo electrónico del 15 de septiembre de 2015, reiteró al contratista sobre su responsabilidad de la vigilancia de las obras, materiales y todo lo relacionado con el objeto de su contrato, hasta la terminación y entrega del mismo, por lo tanto de no contar la obra e instalaciones de una vigilancia suministrada por el contratista, estaría configurándose un incumplimiento del contrato siendo el contratista el único responsable de las afectaciones, hurtos, vandalismo o cualquier situación que se presente con las implicaciones legales que de éste acto se llegaran a derivar.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría, mediante Informe radicado el 30 de septiembre de 2015, informó sobre el posible incumplimiento en las obligaciones derivadas del Contrato, por lo cual el 28 de octubre de 2015 se inició la audiencia de incumplimiento con fines de caducidad del Contrato N° 178 de 2013, suscrito entre Heymocol S.A.S y el Fondo Adaptación.

Desde el 25 de noviembre de 2015 se suspendió la ejecución del plazo contractual, en razón a que en desarrollo de la audiencia de incumplimiento el contratista manifestó el ánimo de continuar con la ejecución del mismo y se consideró viable, desde el punto de vista técnico, con el fin de revisar los posibles acuerdos y adelantar los trámites relacionados con la licencia de construcción y las condiciones para poder reiniciar la ejecución del contrato.

    - Hospital Sagrado Corazón De Jesús de El Charco – Nariño:

Productos y Servicios de Ingeniería – PSI, el 7 de enero de 2014, suscribió con la Caja de Compensación Familiar de Nariño – Comfamiliar Nariño, en virtud del contrato de Mandato celebrado con el Fondo Adaptación, el Contrato No. 001 de 2014 con el objeto de construir el Hospital Sagrado Corazón de Jesús en el Municipio de El Charco (Nariño).

El valor inicial del contrato fue de $11.080.022.077 para ser ejecutado en nueve (9) meses y el acta de inicio se firmó el 16 de octubre de 2014.

Suspensiones:

- Suspensión N° 1 del 27 de febrero de 2015: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 27 de febrero y el 13 de mayo de 2015.

- Suspensión N° 2 del 1° de junio de 2015: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 1° de junio y el 23 de junio de 2015.

- Suspensión N° 3 del 26 de junio de 2015: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 26 de junio y el 21 de julio de 2015.

- Suspensión N° 4 del 17 de noviembre de 2015: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 17 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015.

Hechos relevantes:

En atención a que el Contrato No. 058 de 2013 celebrado entre el Fondo y Comfamiliar Nariño, en virtud del cual se suscribió el Contrato No. 001 de 2014 con PSI, finalizaba su plazo de ejecución y con el propósito de culminar la ejecución del Contrato 001 de 2014 se subrogó la posición contratante de Comfamiliar, mediante el Contrato 093 de 2015.

Desde la suscripción del contrato entre PSI y Comfamiliar se realizaron reuniones sobre los temas previos al inicio de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto y los compromisos adquiridos por las partes, de las cuales se destacan las siguientes:

| ACTA DE FECHA | COMPROMISOS Y/O DECISIONES |
| --- | --- |
| 28 de abril de 2014 | Entrega de planos arquitectónicos debidamente avalados para el 9 de mayo de 2014 con el fin de suscribir el acta de inicio de los contratos |
| 5 de mayo de 2014 | Concepto definitivo del ajuste del proyecto para el día 9 de Mayo del 2014 |
| 19 de Mayo de 2014 | Citar a reunión el 27 de mayo de 2015 para determinar la situación del lote de terreno donde se construirá el Hospital Sagrado Corazón en el Municipio del Charco |
| 22 de Mayo de 2014 | Visita al sitio donde se ejecutara la obra en el Municipio del Charco para el día 9 de junio de 2014. |
|  | Tramite de Licencia de Construcción y proceso de contratación de obras de acceso y adecuación del lote. |
| 28 de Mayo de 2014 | Construcción de la vía (800 metros) contratada la primera etapa de 400 metros y con plazo de ejecución de 4 meses |
| 24 de junio de 2014 | El Interventor manifiesta que el lote se encuentra ubicado en un lugar donde no existe acceso y el Alcalde Municipal del Charco plantea realizar el acceso a este lote para el desarrollo del Hospital teniendo en cuenta que la Construcción de esta vía se demorara varios meses lo que ocasiona retraso en la ejecución del hospital. |
| 11 de julio de 2014 | Contratación de la vía y el alcantarillado se encuentran en rediseño del proyecto, que el plazo de ejecución de las obras es de 4 meses y ya inicio hace un mes. |
|  | Trámites para efectos de contratar los rediseños estructurales, se prevé como plazo definido para lograr estar acuerdo para el miércoles 16 de julio de 2014 |
| 30 de julio de 2014 | El contratista PSI, expone la propuesta planteada por él, previamente consultada al Fondo Adaptación, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y Comfamiliar Nariño, con lo relacionado en la necesidad de elevar la placa de contra piso del proyecto a 1.00 mts de altura, esto debido a que el lote dispuesto por la alcaldía para la construcción del hospital está localizado en una zona inundable, así mismo, PSI plantea también el cambio de estructura en concreto por estructura metálica, argumentando el hecho de reducir los costos en la cimentación al ser la estructura metálica más liviana. PSI plantea que la estructura metálica se fabricara en galvanizado en caliente dando una garantía de 15 años. Hace entrega en comité del estudio preliminar. |
| 25 de Agosto de 2014 | Discusión sobre la supresión de áreas por no haber recursos para adicionar el contrato. |
|  | Ajustes a los diseños arquitectónicos y estructurales de la ESE a construir. |
|  | Revisada la propuesta entregada por el contratista el pasado 30 de julio, Interventoría solicita que entregue las propuestas completas, puesto que la información recibida del constructor no es clara y concisa, el estudio que se presente debe estar debidamente estructurado. |
|  | El contratista presenta 3 escenarios en los que se supera el valor contractual, al no poder adicionar recursos por parte del Fondo, el contratista manifiesta que se deben suprimir áreas. El Fondo y la interventoría manifiestan que las áreas no asistenciales se podrían suprimir como el auditorio y circulaciones, se solicita al contratista que revise el tema, se programa reunión para el 26 de agosto del 2014. |
| 26 de Agosto de 2014 | Tomar decisiones en relación con los ajustes que se deben realizar y definir el área del proyecto para poder iniciar la obra. |
|  | Revisión integral de las modificaciones al proyecto y emitir concepto sobre la propuesta presentada por el contratista. |
| 8 de septiembre de 2014 | La interventoría y el Fondo manifiestan que es posible reducir algunas áreas no asistenciales que no afecten la prestación del servicio como son el auditorio, cambiar la morgue por un depósito de cadáveres, reducir áreas en circulaciones y en administración, toda vez que el Plan Medico Arquitectónico se debe mantener. El Instituto Departamental de Salud de Nariño manifiesta que se pueden reducir las áreas no asistenciales y que se debe revisar la emisión concepto de red de servicios el cual será remitido a la Caja y al Contratista para que el proyecto se ajuste de acuerdo con la norma Plazo 12 de septiembre de 2014. |
|  | Ajustes al proyecto con relación a la reducción y ajuste de porcentajes de circulaciones que tiene sobre áreas, reducción y ajustes de ambientes administrativos, eliminación auditorio, eliminación sala de autopsia, colocación depósito de cadáveres, ajuste de áreas de servicios y reducción de 9 camas en el área de hospitalización. Plazo 11 de septiembre de 2014 |
|  | Presentación ante la Caja de los planos (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, gases medicinales, red contra incendios y aire acondicionado), presupuestos y documentos contractuales sellados y aprobados. Plazo 15 de Octubre de 2014 |
| 16 de Septiembre de 2014 | El Contratista PSI presenta una propuesta en un plano planta arquitectónica, el supervisor del Fondo manifiesta que se hizo revisión de las áreas, suprimiendo el auditorio, reorganizando el área de servicios generales, propuesta que fue avalada por el IDSN ya que se ajusta a la norma. El Instituto hace revisión de todos los espacios del hospital, haciendo las observaciones correspondientes citadas en el Acta. |
|  | PSI debe realizar los ajustes a los planos de conformidad con las anotaciones efectuadas por el IDSN para efectos de la habilitación y presentar el presupuesto debidamente ajustado ante la Caja. Plazo 19 de septiembre de 2014. |
|  | Realizar evaluación de los ajustes y de los valores que quedarían pendiente determinar dado que el área no va a ser inferior a 3.100 metros sino mucho mayor, a fin de que se determine la aprobación de la mayor cantidad de obra y la asignación de los recursos |

Definido el reajuste del proyecto, el 16 de octubre de 2014, se firmó el acta de Inicio del contrato.

Durante el mes de preconstrucción la interventoría requirió al contratista la entrega de la documentación para dar inicio a la etapa de construcción.

La interventoría, el 19 de diciembre de 2014, remite comunicación al constructor notificando el incumplimiento de los compromisos, de acuerdo con los compromisos de los Comités Técnicos, en relación a: i) Entrega de memorias técnicas complementarias (acero); ii) Presentación Informe 2 meses de Obra; iii). Actualización programación (Project); iv) Balance Financiero (actualización o ajuste) y v) Flujo de Inversión del contratista.

El 30 de enero de 2015, la interventoría señala el vencimiento del nuevo plazo de entrega de los compromisos y resalta la falta de disposición del contratista para cumplir sus obligaciones contraídas a través de las actas de reuniones.

El 26 de febrero de 2015, se suspende el contrato, en consideración a que PSI no había entregado los documentos necesarios para la terminación de la etapa de preconstrucción, suspensión que se prorroga hasta el 20 de mayo de 2015.

El 14 de mayo de 2015, se firma acta de reinicio del Contrato y el Fondo Adaptación subroga la posición de contratante de Comfamiliar Nariño para efectos de culminar la ejecución del contrato de obra 001 de 2014.

El 1° de junio de 2015 nuevamente se suspende el contrato hasta el 23 de junio de 2015, en razón a que el lote no cuenta con las conexiones a redes de agua y energía necesarias para el inicio de la obra.

El 26 de junio de 2015, en consideración a que el municipio no había entregado el lote en debida forma y que el mismo no contaba con las conexiones a redes de agua y energía necesarias para el inicio de la obra, se suspende el contrato hasta el 21 de julio de 2015.

El 22 de julio de 2015 se reinicia el contrato, toda vez que se superaron los tiempos de suspensión, sin embargo, PSI se niega a firmar el acta de finalización de la etapa de pre-construcción.

El 28 de julio de 2015 la Alcaldía hace la entrega formal del lote al contratista PSI en el sitio de la obra.

En atención a que el contratista no cumple con el inicio de los trabajos y la entrega de los documentos exigidos para el cierre formal de la etapa de preconstrucción, la interventoría requiere al contratista.

Adicionalmente, el 14 de septiembre de 2015, la interventoría envía al contratista, con copia a la aseguradora y al Fondo, el recuento cronológico de los incumplimientos y su negativa a iniciar los trabajos en obra, lo cual se reitera el 22 de septiembre y 10 de octubre de 2015.

Los días 14 de octubre, 10, 11, 17 y 26 de noviembre de 2015 se realizaron reuniones con el objeto de aclarar y definir los precios de los ítems no previstos. A las reuniones programadas para el 9 y el 16 de diciembre el contratista no asistió.

La interventoría, el 17 de diciembre de 2015, informó al contratista las conclusiones de la reunión del 16 de diciembre de 2015, solicitando un pronunciamiento frente al mismo, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato finalizaba el 19 de diciembre de 2015.

El 19 de diciembre de 2015, finalizó el plazo de ejecución del contrato de obra sin que el contratista hubiese ejecutado obra alguna.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría el 1° de marzo de 2016 presentó el informe del presunto incumplimiento por parte de Productos y Servicios de Ingeniería – PSI, al Contrato No. 001 de 2014 subrogado por el Contrato No. 093 de 2015.

    - Centro de Salud Nuestra Señora Del Carmen de La Tola – Nariño:

Productos y Servicios de Ingeniería – PSI, el 21 de noviembre de 2014, suscribió con la Asociación Nariñense de Ingenieros – ANI, en virtud del contrato de Mandato celebrado con el Fondo Adaptación, el Contrato No. 002-O-2014 con el objeto de construir la IPS Nuestra Señora del Carmen del Municipio de La Tola (Nariño).

El valor inicial del contrato fue de $7.368.605.872 para ser ejecutado en diez (10) meses y el acta de inicio se firmó el 3 de diciembre de 2014.

Suspensiones:

- Suspensión N° 1 del 30 de diciembre de 2014: Se suspendió el plazo de ejecución entre el 30 de diciembre de 2014 y el 23 de febrero de 2015.

Hechos relevantes:

En atención a que el Contrato No. 034 de 2014 celebrado entre el Fondo y la Asociación Nariñense de Ingenieros – ANI, en virtud del cual se suscribió el Contrato No. 002-O-2014 con PSI, finalizaba su plazo de ejecución y con el propósito de culminar la ejecución del Contrato 002-O-2014 se subrogó la posición contratante de la ANI, mediante el Contrato 075 de 2015.

PSI, el 2 de noviembre de 2015, remitió comunicación a la interventoría solicitando prorrogar el plazo de ejecución del contrato, una vez evaluada la solicitud, la interventoría consideró viable la prórroga de 123 días, la cual fue aceptada por PSI, según comunicación del 24 de noviembre.

Mediante comunicación del 7 de diciembre de 2015 el contratista solicitó suspender el plazo de ejecución del contrato, entre el 21 de diciembre de 2015 y el 11 de enero de 2016, solicitud que fue avalada por la interventoría el 16 de diciembre de 2015 y tramitada por el equipo de gestión contractual del Fondo Adaptación.

Convocado el contratista PSI, para la suscripción del Otrosí y del acta, respectivamente, fue renuente a la firma de los referidos documentos contractuales, por lo que el plazo de ejecución finalizó el día 27 de noviembre de 2015.

El contratista PSI indujo a error a la administración al solicitar prórroga del plazo contractual y suspensión del mismo y, posteriormente, negarse a suscribir los documentos, por lo que no tienen validez legal.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría el 29 de abril de 2016 presentó el informe correspondiente al presunto incumplimiento del Contrato No. 002-O-2014 subrogado por el Contrato No. 075 de 2015.

- INFORME SECTOR MEDIO AMBIENTE:

  - Introducción:

El Sector Medio Ambiente busca fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental del territorio, como estrategia fundamental para reducir las condiciones de riesgo en las regiones (cuencas hidrográficas) que fueron afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, mediante la formulación y/o actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), así mismo como la implementación de acciones en el territorio tales como:  la delimitación de humedales y páramos para la protección o regulación de su ocupación; el diseño e implementación de una red hidrometeorológica de alertas tempranas  y su respectiva herramienta de gestión y análisis de información, que permita articular los procesos de ordenación ambiental; y la recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas.

Estos proyectos apuntan a un adecuado ordenamiento ambiental del territorio, que incorpora el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental en las políticas de desarrollo.

  - Componentes:

El Sector Medio Ambiente presenta los siguientes componentes:

1. Formulación y/o actualización de 130 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011 incorporando el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial.

2. Delimitación de ecosistemas estratégicos en las cuencas priorizadas para su protección y para la regulación hídrica como medida de prevención del riesgo: humedales y páramos.

3. Diseño e implementación de una red hidrometeorológica para alertas tempranas como medida de reducción del riesgo en las cuencas priorizadas.  Diseño e implementación de una herramienta de información para la toma de decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio.

4. Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas.

- Para el desarrollo del primer componente (60 POMCAS), por valor de 176.088 millones,  se adelantó un convenio con el IGAC, a partir del cual se realizó la entrega a las Corporaciones de la cartografía básica a escala 1:25.000 para las 60 cuencas, representada en 15.472.599 hectáreas y, se celebraron 30 convenios con las Corporaciones Autónomas Regionales para contratar la Formulación y/o Actualización de 60 POMCAS, beneficiando 23 Departamentos y 579 Municipios.

En el marco de estos Convenios a abril de 2016, se han firmado contratos para 56 cuencas, por valor de $136.078 millones y se contrató la interventoría integral para los contratos de los 60 POMCAS por valor de $ 10.760 millones.

- Para el segundo componente, insumos técnicos para la delimitación de ecosistemas estratégicos, se elaboraron  los documentos de recomendación para la delimitación de 21 Complejos de Páramos, con sus respectivos documentos de aspectos de entorno local y regional, económico, técnico, social y ambiental con una inversión de $28.975 millones en 23 departamentos; y el mapa de identificación de humedales, con documentos de recomendación para 3 Ventanas Piloto de Humedales (Paz de Ariporo, Ciénaga de Zapatosa y Ciénaga de la Virgen) por valor de $32.828 millones.

De estos se remitieron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible documentos de insumos técnicos para 23 ecosistemas estratégicos (21 Paramos y 2 Humedales) para sus comentarios y observaciones, dado que los Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018 (Ley 1450 de 2011 y Ley 1753 de 2015, respectivamente) han dispuesto directrices técnicas y políticas para la delimitación de páramos y humedales.

- Con respecto al tercer componente, que contempla el “Fortalecimiento de la red de alertas tempranas de origen hidrometeorológico como componente técnico de apoyo al sistema de gestión de riesgo en Colombia”, se finalizó el rediseño del Sistema de Alertas de Origen Hidrometeorológico y se adelantó la contratación de la adquisición y puesta en funcionamiento de 210 estaciones hidrometeorológicas nuevas y 247 repotenciadas por un valor de $ 22.771 millones y se encuentra en proceso de convocatoria abierta la adquisición y puesta en funcionamiento de 3 Radares Meteorológicos.

RADAR

ESTACION

En cuanto a la recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas, se tiene un presupuesto definido de 78.000 millones, con los cuales se adelantó un ejercicio de identificación de las zonas que requieren de intervención prioritaria ubicadas en los Parques Nacionales, los cuales se encuentran en la etapa precontractual de los diseños de los planes de restauración.

- INFORME SECTOR REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL:

  - Introducción:

El sector Reactivación Económica tiene 5 postulaciones con las siguientes asignaciones de recursos:

1. Oportunidades Rurales $4.969 millones

2. Alianzas Productivas con $12,131 millones

3. Adaptación al cambio climático $30.000 millones

4. Distritos de Riego $338.372 millones

5. Reactivar $92.529  millones

De estos se derivan varios proyectos, los cuales algunos buscan atender directamente a los afectados en el corto plazo como es el caso de Oportunidades Rurales y Alianzas Productivas; para el caso de Cambio Climático es un proyecto de gestión de conocimiento con carácter preventivo para futuras olas invernales,  Distrito de Tierras requieren de estudios de factibilidad antes de definir obras civiles y por ultimo Reactivar que busca generar ingresos permanentes a parte del sector agricultor que se vio afectado en el Fenómeno de la Niña 2010-2011.

A continuación se relaciona la gestión realizada por el Fondo Adaptación en el sector de reactivación económica:

  - Oportunidades Rurales - Convenio 011  de 2013:

El 2 de Febrero de 2012, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación priorizó el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura “Asistencia Técnica a microempresarios rurales afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011, a través del Programa de Oportunidades Rurales”. Por lo anterior,  el Fondo Adaptación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscriben en Mayo de 2013  el Convenio Interadministrativo con No. 011, para financiar los planes de inversión presentados por organizaciones de microempresarios rurales afectados por el fenómeno de la niña, a través de la Corporación Colombia Internacional-CCI, a cuya entidad operadora del Ministerio de Agricultura, el Fondo transfirió los recursos,  encargándose del manejo técnico y financiero del convenio.

APORTE DEL FONDO ADAPTACION: $3.914.306.032

FECHA TERMINACIÓN: 31/12/2014

El convenio se encuentra en  su fase de liquidación, cuyo proceso se inició en el 2015, con la liquidación de  las organizaciones de microempresarios rurales afectadas  por el fenómeno de la  niña,  beneficiadas en el marco del convenio.

Dentro de las gestiones adelantadas en el proceso de liquidación ante los actores involucrados en la ejecución del convenio, como es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional se logra establecer que con recursos del Fondo Adaptación se apoyaron 258 Organizaciones de microempresarios financiando sus planes de negocios con un aporte de $3.643.343.213, beneficiando a 2.641 productores afectados por el fenómeno de la niña, en los siguientes departamentos:

| DEPARTAMENTO | NUMERO ORGANIZACIÓN MICROEMPRESARIOS RURALES | VALOR APORTADO FONDO ADAPTACION |
| --- | --- | --- |
| ANTIOQUIA | 6 | $42.443.078 |
| ARAUCA | 3 | $10.865.758 |
| ATLANTICO | 5 | $137.085.971 |
| BOLIVAR | 13 | $341.210.405 |
| BOYACA | 9 | $59.408.899 |
| CALDAS | 9 | $55.598.786 |
| CAQUETA | 1 | $1.950.000 |
| CAUCA | 43 | $705.478.031 |
| CESAR | 1 | $20.952.381 |
| CHOCO | 19 | $365.771.335 |
| CORDOBA | 28 | $536.180.156 |
| CUNDINAMARCA | 10 | $202.536.134 |
| GUAJIRA | 2 | $21.809.524 |
| HUILA | 10 | $64.491.543 |
| MAGDALENA | 3 | $95.815.668 |
| META | 5 | $17.262.087 |
| NARIÑO | 34 | $290.311.333 |
| NORTE SANTANDER | 9 | $190.442.226 |
| PUTUMAYO | 4 | $18.163.743 |
| QUINDIO | 8 | $93.774.501 |
| RISARALDA | 9 | $65.921.966 |
| SANTANDER | 2 | $3.808.096 |
| TOLIMA | 14 | $127.628.892 |
| VALLE DEL CAUCA | 11 | $174.432.700 |
| TOTAL | 258 | $3.643.343.213 |

# Estado actual y acciones a adelantar frente al proceso de liquidación del convenio:

# Los  258 contratos suscritos con las organizaciones de microempresarios rurales, beneficiadas con el proyecto, ya se encuentran liquidados en su totalidad.

# Es necesario continuar gestionando y coordinando con el Ministerio de Agricultura y la CCI, la consecución y organización de los documentos que soportan la ejecución del Convenio, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Fondo en materia  de sistema de gestión documental, para la liquidación de convenios y/o contratos unificando los archivos físicos con el archivo virtual implementado  a través del Sistema INFODOC

# Inconvenientes presentados y gestiones que se deben adelantar en la fase de liquidación de los convenios suscritos en  vigencias anteriores:

- Dado que la gran mayoría de los supervisores de los convenios terminados no se encuentran vinculados a la entidad, se hace necesaria la revisión  y verificación documentaria tanto física como digital por INFODOC, de la existencia de los informes mensuales y finales de supervisión.

- De la misma manera, en la mayoría de los casos se adolece de los soportes documentarios que dan cuenta de la ejecución de los convenios, por lo que se requiere gestionar ante las diferentes instancias que intervinieron en la ejecución de los Convenios, la recopilación, trámite y archivo tanto físico como digital en el sistema Infodoc.

- El archivo físico no coincide con el archivo digital en INFODOC, y viceversa; lo que obliga a  alimentar y actualizar los dos sistemas de archivo  digitalizando,  imprimiendo, organizando y archivando la documentación faltante, previo al proceso de liquidación, para lograr unificación en el sistema de gestión documental del Fondo Adaptación, de conformidad con la ley 594 de 2000- Ley General de Archivo

- Revisar los informes de supervisión de los Convenios y/o Contratos terminados, encontrados en los sistemas de archivo del Fondo Adaptación, con el propósito de verificar si en estos informes el supervisor en su momento dejó constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Convenio y/o Contrato; así como la inexistencia de saldos a favor de las entidades

  - Alianzas Productivas - Convenio No. 077 de 2012:

El 2 de Febrero de 2012, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación priorizó el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura “Apoyo técnico y financiero a pequeños productores afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011, a través del Programa de Alianzas Productivas”; por lo que el Fondo Adaptación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscriben en Agosto de 2012 el Convenio Interadministrativo con No. 077, para apoyar técnica y financieramente las iniciativas agrícolas, pecuarias, piscícolas y forestales de los pequeños productores de zonas del país afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, para reactivarlos económicamente.

APORTE DEL FONDO ADAPTACION: $ 9.369.238.698

FECHA TERMINACIÓN: 31/12/2014

El convenio se encuentra en  su fase de liquidación, cuyo proceso se inició en el 2015, con la liquidación de algunas de las alianzas productivas financiadas en el marco del convenio.

Dentro de las gestiones adelantadas en el proceso de liquidación ante los actores involucrados en la ejecución del convenio, como es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las Fiduciarias (Fiduoccidente y Fiducoldex) a través de las cuales se administraron los recursos, se logra establecer que con recursos del Fondo Adaptación se financiaron 136 alianzas por valor de $9.369.238.698, en los Departamentos relacionados a continuación,  beneficiando aproximadamente a  6.000 familias:

| DEPARTAMENTO | NUMERO ALIANZAS FINANCIADAS | VALOR APORTADO FONDO ADAPTACION |
| --- | --- | --- |
| ANTIOQUIA | 7 | $550.876.328 |
| ATLANTICO | 11 | $869.637.883 |
| BOLIVAR | 16 | $1.339.598.152 |
| BOYACA | 8 | $379.716.025 |
| CALDAS | 11 | $348.873.000 |
| CAQUETA | 1 | $32.000.000 |
| CAUCA | 2 | $270.885.914 |
| CESAR | 2 | $73.821.818 |
| CHOCO | 6 | $806.900.000 |
| CORDOBA | 6 | $610.445.000 |
| CUNDINAMARCA | 1 | $91.800.000 |
| HUILA | 2 | $92.000.000 |
| GUAJIRA | 1 | $85.320.041 |
| MAGDALENA | 4 | $304.762.500 |
| NARIÑO | 5 | $260.274.100 |
| NORTE SANTANDER | 12 | $718.109.046 |
| QUINDIO | 3 | $109.800.000 |
| RISARALDA | 11 | $478.674.000 |
| SANTANDER | 9 | $558.046.685 |
| SUCRE | 3 | $92.907.805 |
| TOLIMA | 12 | $1.016.606.017 |
| VALLE DEL CAUCA | 3 | $278.184.382 |
| TOTAL | 136 | $9.369.238.698 |

Estado actual y acciones a adelantar frente al proceso de liquidación del convenio:

De las 136 alianzas financiadas, 83 ya se encuentran liquidadas, 40 en proceso de liquidación y 13 en ejecución; este último grupo suman saldos por ejecutar por un valor de $300.996.141, cuyos recursos serán desembolsados por la fiducia previa autorización del Comité Directivo de la Alianza-CDA, de conformidad con los procedimientos  contractualmente establecidos, en el marco del Proyecto de Alianzas Productivas liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual es necesario coordinar con esta cartera y los actores del nivel regional que forman parte del citado Comité, para que a través de esta instancia  se  proceda a definir sobre el desembolso de estos recursos; a partir de lo cual el Ministerio de Agricultura deberá certificar si la alianza ya terminó, solicitando a la Fiducia la liquidación del patrimonio autónomo, y aquellos recursos que no sean autorizados para su ejecución  por parte  del Comité, la Fiducia procederá a girar estos saldos  al Fondo Adaptación.

Así las cosas, es indispensable tener liquidados la totalidad de los patrimonios autónomos de las alianzas beneficiadas con el Convenio, para proceder a la liquidación y cierre definitivo del mismo, siendo indispensable definir que los recursos pendientes de autorizar  tanto del Fondo Adaptación como del Ministerio serán ejecutados o por el contrario serán reintegrados a la Entidad que corresponda.

Por lo anterior, es necesario continuar gestionando y coordinando con el Ministerio de Agricultura, los actores del nivel regional y la fiducia para lograr el cierre de cada una de las alianzas, dado que de igual manera también hay saldos por ejecutar del Ministerio;  paralelo a lo cual tanto  al interior del Fondo Adaptación como en las otras entidades se deberá seguir gestionando en las dependencias respectivas, la consecución y organización de los documentos que soportan la ejecución del Convenio, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Fondo Adaptación en materia  de sistema de gestión documental, para la liquidación de convenios y/o contratos unificando los archivos físicos con el archivo virtual implementado  a través del Sistema INFODOC.

PROYECTOS REACTIVAR TERMINADOS:

Los contratos suscritos por el Fondo Adaptación antes de Septiembre de 2014 para la ejecución de los proyectos reactivar, están terminando o ya terminaron su ejecución, encontrándose a la fecha 16 contratos terminados, de los cuales 14 se ejecutaron en el Departamento de Antioquia, uno en Atlántico y otro proyecto en Norte de Santander.

Actualmente se adelanta su proceso de liquidación, para lo cual como inicio al alisamiento y organización de la información para  el cierre del convenio y/o contrato, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Fondo Adaptación frente a la liquidación de convenios y/o contratos; la Subgerencia de Regiones del Fondo Adaptación preparó un documento guía de instrucciones , precisando los documentos soportes que debe contener el  expediente de los proyectos en cada uno de los componentes que lo integran:  Información  componente técnico,  información  componente administrativo,  información componente contractual y/o legal e información componente financiero.

De la misma manera el citado documento, expone el procedimiento de  acopio  y organización de la información, de conformidad con la Circular 017 del 15 de Diciembre de 2015, expedida por la Secretaria General del Fondo Adaptación, en cumplimiento a la Ley 594 de 2000- Ley de Archivo General de  la Nación, para hacer la respectiva transferencia documental al archivo central del Fondo Adaptación.

Dicha información se ha venido socializando con los gerentes y/o gestores de proyecto, con el propósito de lograr la  adecuada organización y archivo de los documentos soportes que dan cuenta de la ejecución, para efectos de agilizar el proceso de liquidación dentro de los términos legales establecidos en la normatividad vigente que sobre el tema regula la materia.

CONVENIOS EN EJECUCION

1. CONVENIO DE ASOCIACION  No. 002 de 2103. Suscrito entre Fondo Adaptación  y Corpoica

OBJETO: Contribuir a la reactivación económica de las zonas afectadas por la emergencia generada por el fenómeno de La Niña 2010-2011, mediante el empoderamiento de los servicios locales de transferencia de tecnología y de las comunidades rurales afectadas por dicho fenómeno, con el propósito de mejorar la capacidad y productividad de sus sistemas de producción al enfrentar el riesgo de eventos climáticos extremos, a través de la ejecución del Proyecto “Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático”.

Fecha Suscripción: Enero 30 de 2013

Fecha Terminación: Diciembre 31 de 2016

VALOR CONVENIO: $29.636.438.37

APORTE FONDO ADAPTACION: $27.736.751.957 en dinero

APORTE CORPOICA: $1.899.731.390 en bienes y servicios

AREA DE COBERTURA DEL PROYECTO: 18 DEPARTAMENTOS: Atlántico, Bolívar, Norte Santander, Antioquia, Nariño, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Santander, Magdalena, Valle, Cauca, Guajira, Cesar, Huila, Sucre, Tolima, Choco

PRODUCTOS:

- Zonificar las amenazas y la vulnerabilidad de regiones susceptibles de sufrir efectos de los eventos climáticos extremos (lluvias fuertes, sequías, heladas, etc.) en los 18 Departamentos de ejecución de los Proyectos Regionales de Reactivación Económica, mediante cartografía que se entregará en medios físicos y medios magnéticos.

- Se pondrá a disposición de las cadenas productivas priorizadas en los Proyectos Regionales de Reactivación Económica, 54 Ofertas Tecnológicas para enfrentar el riesgo a eventos climáticos extremos y generar  reactivación económica en los 18 Departamentos de cobertura del Proyecto.

- Se pondrá a disposición de los sistemas productivos priorizados un sistema de alerta agroclimática temprana  para reducir la vulnerabilidad. El sistema que se entregue estará compuesto de software en funcionamiento, de protocolos y de un manual de procedimiento.

- Se desarrollará la capacidad de los servicios de asistencia técnica y de transferencia de tecnología de evaluar riesgos agroclimáticos a nivel local y de usar sistemas de alerta agro-climática temprana.

- Se capacitara por los menos a 500 Técnicos de campo en la transferencia de tecnologías y de recomendaciones  de manejo de los sistemas de producción seleccionados en los  18 Departamentos donde se ejecutaran los Proyectos Regionales de Reactivación Económica.

AVANCES:

Ejecución del 60%, representada en los siguientes productos entregados al Fondo Adaptación

- Mapas de susceptibilidad territorial  a  eventos climáticos extremos (excesos y deficiencias de agua en  los suelos, inundaciones y heladas) a escala regional en 18 departamentos.

- Primer grupo de mapas (Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Choco)

- Segundo grupo de mapas (Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Santander, Magdalena y Valle del Cauca)

- Tercer grupo de mapas (Tolima, Cauca, Cesar, Guajira, Huila y Sucre)

- Indicadores locales de vulnerabilidad y mapas de nichos productivos de bajo riesgo agroclimático en 54 Municipios (39 cultivos) y 18 departamentos en escenarios climáticos normales y de excesos y deficiencias hídricas en los suelos.

- Cartografía e Informes de aptitud agroclimática e identificación de nichos productivos (Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Choco

- Cartografía e Informes de aptitud agroclimática e identificación de nichos productivos (Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Santander, Magdalena y Valle del Cauca)

- Cartografía e Informes de aptitud agroclimática e identificación de nichos productivos (Tolima, Cauca, Cesar, Guajira, Huila y Sucre).

- 850 Técnicos de campo capacitados  en la transferencia de tecnologías y de recomendaciones  de manejo de los sistemas de producción seleccionados en los  18 Departamentos donde se ejecutaran los Proyectos Regionales de Reactivación Económica.

PRODUCTOS PENDIENTES DE ENTREGA:

- 54 Ofertas Tecnológicas para enfrentar el riesgo a eventos climáticos extremos y generar  reactivación económica en los 18 Departamentos de cobertura del Proyecto.

- Sistemas de alerta agroclimática temprana (SAAT) para reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos priorizados.

Los productos entregados a la fecha, anteriormente relacionados serán entregados de manera oficial a cada una de las Gobernaciones de los Departamentos de cobertura del Proyecto, cuya actividad deberá adelantarse en los próximos dos meses.

INFORME REACTIVAR DEPARTAMENTOS SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, BOLIVAR, CESAR Y LA GUAJIRA

El Gobierno Nacional a través del Fondo Adaptación destinó recursos para la Estrategia de Reactivación Económica de los pequeños productores agropecuarios, la cual se está ejecutando por medio de los Programas Regionales de Reactivación Económica – PRREA – REACTIVAR, que tienen por objeto estructurar y poner en ejecución Programas Regionales de Reactivación Económica en el sector agropecuario.

Los Programas Regionales de Reactivación Económica se llevan a cabo en cada uno de los departamentos y zonas definidos por el Fondo: Atlántico, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó, Guajira, Gramalote (Norte de Santander), Sucre, Córdoba, Valle, Cauca, Magdalena, Cesar, Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima, Boyacá y Cundinamarca.

La ruta crítica del Programa de Regional de Reactivación Económica – REACTIVAR, traza el orden lógico de las múltiples actividades que deben ser ejecutadas para su despliegue territorial y que se definen en cuatro fases básicas:

Fase 1: Construcción de acuerdos entre el Fondo Adaptación y el Departamento con las sub fases de acuerdos preliminares y de elaboración estrategia REACTIVAR Departamental y la definición de un Convenio.

Fase 2: Actividades pre-operativas consistentes en el desarrollo de las sub fases identificación de beneficiarios, establecimiento de los parámetros agro climatológicos, estructuración de los proyectos REACTIVAR y las labores pre-operativas de tipo legal y administrativo.

Fase 3: Ejecución consistente en la ejecución de las actividades de las sub fases Ejecución propiamente dicha, Seguimiento-Monitoreo y Evaluación y Estrategia de Comunicaciones.

Fase 4: Liquidación consistente en el cierre de actividades por parte del Fondo Adaptación en el proceso de reactivación planteado.

Para los Departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y La Guajira, presentan el siguiente avance dentro de las fechas establecidas para este informe:

| PROYECTO | INVERSION | BENEFICIARIOS (FAMILIAS) | ESTADO SEP 2014 | ESTADO MARZO 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIQUE Y TABACO SANTANDER | $2.192.350.000 | 400 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| CACAO SANTANDER | $2.282.650.000 | 600 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| CAFÉ NORTE DE SANTANDER | $2.070.000.000 | 1240 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| MORA Y FRIJOL NORTE DE SANTANDER | $1.466.000.000 | 358 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| CACAO NORTE DE SANTANDER | $1.050.000.000 | 350 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| PLATANO Y CITRICOS CESAR | $2.500.000.000 | 322 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| CAFÉ CESAR | $1.800.000.000 | 498 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| PLATANO MAÍZ LA GUAJIRA | $2.935.914.738 | 710 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |
| OVINO CAPRINO LA GUAJIRA | $1.400.000.000 | 193 | NINGUNO | CONTRATADO Y EN EJECUCIÓN (FASE III) |

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A MACROPROYECTOS

CONVENIO 042 DE 2014

OBJETO: Realizar el acompañamiento social a los proyectos que ejecuta en la zona de influencia de la Región de la Mojana: 11 Municipios 2de los departamentos de Bolívar (Magangué, Achí y San Jacinto del Cauca), Sucre (San Benito Abad, Caimito, San Marcos, Sucre-Sucre, Majagual y Guaranda), Córdoba (Ayapel) y Antioquia (Nechí), de acuerdo con los lineamiento dados por el Fondo Adaptación.

ENTIDAD: SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL

CIUDAD Y FECHA: MAGANGUÉ - BOLÍVAR

FECHA DE INICIO CONTRATO: 14 DE ENERO DE 2015

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 5.765.494.480

APORTES DESDE EL FONDO: $ 5.117.094.480

APORTE  OPERADOR: $ 648.400.000.

FECHA ACTA DE INICIO: 14 de enero de 2015

DURACIÓN: 24 meses.

BENERFICIARIOS: 2.500 Familias en los 11 municipios de la región de la Mojana.

PORCENTAJE DE AVANCE:

El convenio se proyectó para atender a 2500 familias en el componente de medios de vida y alcanzar al finalizar el convenio un indicador de resultado del 80% de las familias implementando proyectos productivos. Actualmente se cuenta con el 85% de familias ejecutando iniciativas y un 15 % de familias en capacitación y pendientes por consolidarse en grupos de trabajo de vecindades solidarias en el municipio de Magangué. Las familias son de la región y el 98% de ellas  beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación.

En el componente de comunicación para el desarrollo se propuso conformar 11 comités municipales de comunicadores y una red de comunicadores para la Mojana, actualmente se cuenta con un comité por municipio y con la participación de 360 pobladores que han adquirido formación en habilidades comunicativas que ponen al servicio de la comunidad y la difusión de información del Fondo Adaptación, inicialmente se propuso una meta de 330 pobladores con un indicador de resultado de 12 estructuras comunicativas que visibilizan y posicionan los asuntos de interés común de los pobladores, se cuenta con 11 y se inició la conformación de un red de comunicadores regional.

En el componente de gestión del riesgo se cuenta con 585 pobladores, en promedio de 50 por municipio, que ya están terminando la formación en gestión del riesgo comunitario, esta formación se diseñó y es avalada por la universidad de sucre, la graduación de estos pobladores de la Mojana se tiene prevista para el mes de junio de 2016.

Fortalecimiento de ELS en obra del Fondo Adaptación, participan pobladores de los equipos locales en acompañamiento con plan formativo para dinamizar y empoderase de la obras.

RESUMEN DE AVANCE POR COMPONENTE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE LOS MEDIOS DE VIDA:

Se cuenta a abril de 2016 con 92 grupos de trabajo con 2508 pobladores beneficiarios, en un 98%, del programa de vivienda del Fondo Adaptación. El proceso inició con la localización de los mismos en la Mojana y levantamiento de una línea base inicial, la organización en grupos de trabajo, talleres para lo organizacional, desarrollo de habilidades sociales y asesoramiento técnico. A abril se dio inicio con la entrega y puesta en marcha de iniciativas comunitarias de proyectos agropecuarios, los mismos están siendo acompañados por profesionales sociales y profesionales agropecuarios con el fin de garantizar su ejecución y producción de los mismos, de igual manera se cuenta con tres intercambios de experiencias, de los cuales se desarrolla uno a finales de abril y comienzos de mayo quedando pendiente 2 intercambios. Se tienen proyectado la implementación de todas las iniciativas agrupadas en 9 líneas de trabajo para el mes de septiembre respetando las dinámicas ambientales requeridas para su implementación. Todo el proceso ha sido participativo y con empoderamiento comunitario hacia la sostenibilidad, articulado en lo posible con la institucionalidad identificada en un ejercicio de mapa de actores que se desarrolló en 2015.

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO:

El componente inició trazando una ruta para la vinculación de pobladores que deseaban pertenecer al proceso de comunicación y que además necesitaban  cualificación en habilidades comunicativas. Se ha logrado adelantar 6 talleres con cada uno de los 11 grupos de comunicadores conformados en un comité por municipio, quedan pendientes 2 talleres de cualificación. En el mes de abril adelantan la implementación de una iniciativa de comunicación popular por municipio para un total de 11 en toda la Mojana. Una vez recibidos los elementos para implementar y dinamizar las iniciativas la pondrán al servicio comunitario y a la difusión de información de obras y procesos de Fondo Adaptación. Este componente además hace difusión y dinamización de los procesos comunitarios y del Fondo Adaptación a través de las redes sociales.

En este mismo componente se viene formado en habilidades a pobladores participes de los equipos locales de seguimiento en articulación con los contratistas con el fin de dinamizar la estrategia de auditorías visibles del Fondo Adaptación, el empoderamiento de las obras y la sostenibilidad de las mimas.

GESTIÓN DEL RIESGO COMUNITARIO:

En el marco de este componente se ha logrado ejecutar 8 talleres formativos para la cualificación de la población, en promedio 50 participantes por municipio, se cuenta con 585 pobladores en aprendizaje bajo un esquema de Diplomado el cual es avalado por la Universidad de Sucre. Estos pobladores en compañía de dinamizadores municipales han logrado hacer dos mesas de incidencia en cada municipio con el fin de integrar a PDM y POT de cada municipio el enfoque de gestión del riesgo. La graduación está prevista para el mes de Junio en instalaciones de la Universidad con presencia del Fondo Adaptación y, en lo posible,  el director de la Unidad nacional de Gestión del riesgo. Estos pobladores cualificados están construyendo iniciativas comunitarias de gestión del riesgo que serán apoyadas e implementadas en los meses de mayo y junio como un ejercicio de gestión del riesgo comunitarios y réplica en cada uno de los once municipios.

CONTRATO 299/2014 – EMPRENDEYA S.A.S.

OBJETO: Realizar la consultoría para implementar en la comunidad del corregimiento de Doña Ana (Sucre) un modelo metodológico y técnico que permita desarrollar actividades que generen nuevos ingresos a través de soluciones de empleabilidad y emprendimiento para mínimo 90 familias involucradas en el proyecto”, es de recordar que dicho contrato tiene dos componentes de desarrollo presupuestal, un primer componente por valor de honorarios y administración, y un segundo componente de empleabilidad y emprendimiento por concepto de inversiones a beneficiarios los cuales se realizan mediante transferencia a través de patrimonio autónomo.

ENTIDAD: EMPRENDEYA S.A.S.

CIUDAD: Corregimiento Doña Ana, municipio de San Benito Abad Sucre

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 883.939.987

CONSULTORIA: $ 477.350.319

INVERSIÓN DIRECTA: $ 406.569.668.

FECHA ACTA DE INICIO: 7 de enero de 2015

DURACIÓN: 12 meses.

BENERFICIARIOS: 90 Familias del corregimiento Doña Ana

PORCENTAJE DE AVANCE: 86%.

AVANCE POR COMPONENTE

CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE NUEVAS POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN.

Al inicio de la Consultoría, se desarrolló una caracterización al 100% e los habitantes de Doña Ana, a través de una encuesta estructurada, visitando  cada una de las casas, donde se logró concer a aspectos sociales y  económicos, lo que  facilitó tener un conocimiento de la zona. Ha sido la herramienta para realizar proyecciones productivas y tener las propuetas que se desarrollan hoy día. Y  Algunos hallazgos son los siguientes:

- 148 casas

- 2 Sin habitar

- 5 Arrendadas

- 4 Casas cerradas – pesca

- 4 Casas cerradas – trabajo

- Total casas proyecto 133

- 237 Hombres – 305 Mujeres

- 76 Casas (de 133) tuvieron ingresos menores a $ 200,000 el

- mes anterior

- 87 Se dedican a la pesca

- Solo toman 2 alimentos al día

EVALUACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN CURSO ANTES DEL ACOMPAÑAMIENTO

Para facilitar las labores de interveción y el acompañamiento de EmprendeYA, se hizo un reconocimiento de los emrpendimientos vigentes al inicio de la Consultoría, teniendo como resultados en su mayoría emrpendimientos del sector comercio. Se conocieron también los ingresos que estas iniciativas estaban generando.

INVENTARIO DE ENTIDADES Y EMRESAS PARA EMPLEABILIDAD Y EMRPENDIMIENTO

Se realizó un estudio de mercado el cual tuvo como objetivo conocer las empresas establecidas en la zona. El objetivo fundamental fue conocer ese ecosistema para  generar alianzas para la comercialización del proyecto, y por otro lado generar un reconocimiento para generar empleabilidad entre los habitantes de la zona.

Se cuenta actualmente con empresas potenciales que pueden generar la compra de los productos que den como resultados de los emprendimiento. Un caso particular y que se ya tiene una alianza establecida es una firma dedicada a actividades de marroquinería y otras manualidades quien garantizará la compra del producto inicial que se derive de este emprendimiento.

DISIEÑO CAPACITACIONES Y PLANES DE NEGOCIOS

Después de contar con los emprendimientos y con los interesados encada uno de ellos se empezaron procesos de formación y capacitación que se considera es la estrategia correcta para generar proyectos asociados entre la comunidad. Las capacitaciones fueron las siguientes:

- Trabajo en equipo

- Sentido de pertenencia

- Ahorro

- Liderazgo

- Asociatividad

- Capacitaciones para empleabilidad: Dentro del desarrollo de emprendimientos (jornales)

- Asesoría en siembra del emprendimiento agrícola.

- Asistencia técnica en Peluquería, Panadería y Porcicultura.

- Planes de negocio: este proceso se adelantó con cada emprendimiento, de tal manera que entre los mismos participantes se pudieran conocer las actividades a desarrollare

Actualmente se están retomando las capacitaciones ya con los emprendimientos instalados, y en particular las capacitaciones técnicas y directamente en el sitio.

IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS

A la fecha ya se han realizado las adecuaciones para todos los emprendimientos.  Se tienen conformadas 3 asociaciones que actualmente están en proceso de formalización.

En este momento se está realizando el traslado del total de los insumos para cada micro localización donde quedará cada emprendimiento. Lo anterior ha permitido dar reinicio a las capacitaciones técnicas con los insumos mismos que se compraron para la puesta en marcha del proyecto.

Se ha realizado un acompañamiento cercano para la puesta en marcha de estos emprendimientos.

PISCICOLA: En el momento, ya se tienen los reservorios para la siembra de alevinos. Se están terminando las jaulas, para proceder al llenado de cada estanque. En los próximos días se espera tener los peces dentro de los estanques y empezar el proceso de cría y reproducción.

AGRICOLA: después de un intento fallido de siembra por el impacto del verano se tiene ya certeza de que la siembra se realizará en 1 semana. Está pendiente un último tratamiento de la tierra para aflojarla, proceso que se hará con la primera lluvia y a los tres días siguientes se espera sembrar. Aprovechando que ya llovió en la zona, se espera que los cultivos estén todos en marcha el 15 de mayo.

PANADERIA: Se están realizando las adecuaciones del sitio donde operará la panadería. Se está haciendo el traslado de los insumos. Una vez se cuenta con la totalidad se dará inicio al proceso de apertura. Las personas actualmente están recibiendo la capacitación técnica para profundizar conocimientos en esta técnica.

MARROQUINERIA: Se logró gestionar una persona que en la región tenía una firma y está posicionando diversos grupos de poblaciones vulnerables en la región incluidos etnias indígenas, quienes a través de sus conocimientos en la marroquinería, técnica wayuu y caña-flecha, entre otros, generan una actividad productiva apoyada y acompañada por el asesor y Emprendeya.

PELUQUERIA: Se está haciendo el traslado, la Peluquería ya está instalada, y las personas se están capacitando actualmente en la técnica. Se dará apertura al público antes del 15 de mayo de 2015.

GESTION COMERCIAL

Se adelantó un identificación de las empresas y ya se tienen acercamientos con estas, se espera que los emprendimientos estén en marcha en su totalidad para generar ya propuestas concretas con los aliados y poder ofrecer condiciones comerciales para la compra de los productos de cada emprendimiento, en particular: piscícola, agrícola, marroquinería. A los otros emprendimientos se les brindará un soporte a la gestión comercial, estos son más de consumo interno dentro de los habitantes de Doña Ana.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO

En el momento se encuentra en diseño el complemento de la estrategia de comunicación, la cual además de contar con una página web, se propone realizar en un despliegue  masivo por redes sociales como Facebook, twitter, etc. con el fin de promocionar Doña Ana como un modelo económico sostenible. Se espera que esté en funcionamiento con las iniciativas ya en marcha de tal manera que se evidencien resultados que lleven a la sostenibilidad de cada proyecto.

Las siguientes son las propuestas que están en estudio para tomar la decisión de cual se utilizará en la campaña de comunicación y posicionamiento de Doña Ana.

EMPLEABILIDAD

Se tiene en marcha una estrategia conjunta entre EmprendeYa con Fondo Adaptación para promocionar la oferta de mano de obra de habitantes de Doña Ana en proyectos de construcción que estén desarrollándose en sitios cercanos. La idea consiste en lograr contrataciones con las siguientes características:

- Contrataciones de grupos (no individuales)

- Con permanencia en campamentos (se brinde hospedaje y alimentación)

- Con turnos por semanas o bisemanales

La semana pasada recibimos del Fondo Adaptación listado con los diferentes contratistas de las obras en ejecución. La siguiente tarea por realizarse será contactar uno a uno en las zonas con obras en ejecución y cercanas para entablar entrevistas y presentación de aspirantes.

Esta estrategia de Empleabilidad hace posible que los habitantes de Doña Ana tengan acceso a fuentes formales de empleo que de otra forma, por su ubicación geográfica y lejanía, no sería posible obtener.

Acompañamiento social a megaproyectos Canal del Dique y La Mojana

Contrato acompañamiento social corporación desarrollo y paz del canal del zona costera:

Conociendo la importancia de las intervenciones que realiza el Fondo Adaptación, se identificó la importancia de realizar un acompañamiento social en el megaproyecto del canal del dique por su alto impacto en las comunidades que allí residen y que están dentro de toda la zona de restauración ambiental, propósito del megaproyecto.

Para realizar el acompañamiento mencionado, se firmó el contrato 245 de 2013, con la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera-PDP, la cual es una organización sin ánimo de lucro, facilitador territorial del programa desarrollo y paz del Canal del Dique y Zona Costera, es el vínculo entre las necesidades sociales de los ciudadanos en 20 Municipios (Atlántico, Bolívar y san Onofre en Sucre), la institucionalidad pública y el sector productivo. La Corporación tiene alta capacidad de movilización social. Con sus convocatorias regionales e intersectoriales está creando y facilitando espacios a través de mesas, foros, talleres y eventos con el fin de llegar a unos acuerdos territoriales que fomentan el desarrollo. Adicionalmente, tienen presencia permanente en la región lo que garantiza que los procesos que el Fondo Adaptación apoye, seguirán en marcha así ya no esté el Fondo presente en las regiones.

El valor del contrato es de $2.597.197.500 pesos, discriminado de la siguiente manera:

| Descripción | Distribución |
| --- | --- |
| Componente 1. Relacionamiento Institucional y Organizacional | 624.774.375 |
| Componente 2. Generación de Ingresos, Estabilización Socio – Económica y de Gestión Cultural y Ambiental | 1.104.973.875 |
| Componente 3. Gestión Del Conocimiento y comunicación | 867.449.250 |
| Total | 2.597.197.500 |

A la fecha se han girado (90%): 2.337.197.500

El plazo del contrato es de dos (2) años, contados a partir del 10 de diciembre de 2013 y cuenta con la supervisión por parte del Fondo Adaptación de Gina Cervetto, asesora II de la subgerencia de Regiones. A este contrato se le hizo una prórroga para terminar procesos del componente 2 que requirieron un mayor tiempo dada su complejidad en tiempos de siembra, cosechas, comercialización, etc. Este plazo fue hasta el 9 de febrero de 2016 y actualmente se encuentra en proceso del último pago correspondiente al producto final de informe anual 2015 y entra al trámite de liquidación.

Los logros principales:

COMPONENTE 1: RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.

Se han fortalecido los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD de diecinueve (19) municipios, cuentan con un plan de fortalecimiento para trabajar con la comunidad en gestión del riesgo de acuerdo con sus necesidades particulares. Adicionalmente se han fortalecido estas instancias en aspectos organizativos, conceptuales y operativos, a través de nueve talleres y foros locales y subregionales, con entidades que vinculan actores de la sociedad civil y organizaciones de base en 9 municipios del canal del dique con la participación de Gobernación del Atlántico, Alcaldías, CORPOICA, CRA, CARDIQUE, FUNAD, Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja, entre otros y realizado el 1er Seminario con 60 participantes de la institucionalidad, el sector privado y la sociedad civil sobre “Responsabilidad Ambiental, participación y gestión del Riesgo de Desastres” con aprendizajes y recomendaciones para el nuevo período de las nuevas administraciones territoriales.

Doscientos cuarenta (240) integrantes de veinte (20) ELS organizados y fortalecidos realizan control social permanente a las obras del Fondo Adaptación en veinte (20) municipios de la región del Canal del Dique, los cuales se organizaron en la Red de Equipos Locales de Seguimiento del Canal del Dique para una mejor articulación y cohesión social en el desarrollo del proceso de participación, control y gestión social.

1.500 personas construyen espacios democráticos en 33 Foros de Auditorías Visibles participando y deliberando sobre los avances en la ejecución y el seguimiento de las obras del Fondo Adaptación en el Canal del Dique. 6 NIT. 900269564-2

Construidos espacios de dialogo y reflexión con actores sociales e institucionales sobre uso, manejo y conservación del recurso agua y otras problemáticas ambientales de la región. Foro de Gobernanza del Agua realizado con asistencia de 170 personas y avances en seis (6) de 10 sesiones del diplomado de “gestión del riesgo y gobernanza del agua” que se realiza con la Universidad del Norte con 40 líderes del proyecto. Construidos dos (3) mesas técnicas a través de diez (10) encuentros con diálogos sobre problemáticas ambientales de lagunas, ciénagas y cuerpos de aguas en 7 municipios de Bolívar y Atlántico.

Manejo de contingencias sociales. Generados 20 espacios de diálogo civilizado para resolver conflictos sociales alrededor de las obras del Fondo Adaptación en el Canal del Dique.

COMPONENTE 2: GENERACIÓN DE INGRESOS, ESTABILIZACIÓN SOCIO - ECONÓMICA Y DE GESTIÓN CULTURAL Y AMBIENTAL.

28 Organizaciones Sociales de Base - OSB del territorio cuentan con una Estrategia de Fortalecimiento Organizacional para su empoderamiento, acompañada por la Corporación Desarrollo y Paz – PDP Dique y apoyada por el Fondo Adaptación. Adicionalmente adelantan la fase de implementación de sus planes de mejoramiento de capacidades técnicas, de emprendimiento y relacionamiento con aporte de recursos en especie, asesorados por organizaciones como Asohofrucol en su implementación. Las 28 OSB están agrupadas alrededor de seis (6) líneas temáticas, cada una de ellas es liderada por una OSB Madre y entre tres (3) y cinco OSB Hijas1. Las seis líneas temáticas identificadas según la tradición y vocación del territorio son: hortofrutícola, agrícola, piscícola, pecuaria, microempresarial y socio-cultural que aportan a la recuperación de medios de vida y a la reactivación económica, social y cultural del territorio.

28 OSB del territorio han participado en la construcción de un (1) documento conceptual sobre la “caracterización del entorno económico, ambiental y cultural del territorio”, que orienta sus decisiones para la identificación e implementación de iniciativas productivas.

28 OSB que agrupan a 600 familias, se empoderan con la implementación de cinco (5) iniciativas productivas en las líneas temáticas: piscícola, agrícola, pecuario, hortofrutícola y microempresarial: Tres (3) convenios de articulación y 1 El enfoque de organizaciones sociales de base (OSB) madres e hijas, está basado en el criterio de la unidad familiar que permite ofrecer el apoyo y acompañamiento necesario hasta adquirir capacidades instaladas para el desarrollo y la autonomía de las OSB, sin caer en el paternalismo ni el asistencialismo. 7 NIT. 900269564-2 alianzas realizados (SENA, Asohofrucol, Cofaumaru - UDCA) y un (1) acuerdo comercial con Tecnoají y Cooprosur. Adicionalmente se suscribió un acuerdo temático entre Cooprosur y Asohofrucol con enfoque de cadena productiva a nivel subregional para fortalecer el proceso de producción y comercialización del ají tabasco en la región del caribe.

Se ha gestionado por parte del PDP del Dique y la Zona Costera aportes adicionales en recursos a los proyectos por valor de $172 millones representado en insumos, maquinaria, herramientas, mano de obra, etc., a través de alianzas ISA, AUNAP, SENA, Organizaciones Sociales de Base, Asohofrucol, Cofaumaru - UDCA, entre otras.)

Los operadores, contratistas del Fondo Adaptación y demás entidades nacionales, cuentan con hoja de ruta y acceso a información sobre oferta de mano de obra del territorio para la ejecución de los proyectos en la región del Canal del Dique, que facilita la generación de empleo en la zona, gracias a la articulación con el SENA y la Agencia Pública de Empleo – APE, donde están registradas 5.000 hojas de vida del canal del dique.

Se tienen registros de 88 empleos generados, según los reportes formales emitidos por los contratistas del Fondo Adaptación en la región, que deben reportar a las bases de datos del SENA y la APE.

Conjuntamente con el programa nuevos territorio de paz se desarrolló la Propuesta Cultural “Paz-Aporte Cultural del Canal del Dique y la Zona Costera” con énfasis turístico y desarrollo socioeconómico. La propuesta ha permitido la movilización de gestores culturales, coordinadores de cultura, comunicadores populares, grupos folclóricos, musicales, pequeños empresarios de la gastronomía y el turismo para la construcción participativa de ocho productos básicos: 1) Pabellones culturales en 20 municipios representado en la “canoa” como símbolo territorial; 2) Ruta gastronómica y turística de la región; 3) Plegable cultural de la región; 4) Postales con diseño representativo de la cultura del territorio; 5) Video promocional de la gesta cultural de la región; 6) producción musical en DVD con actores culturales de la región; 7) Inventario cultural de región; 8) Documento “Memoria cultural del Canal del Dique y la Zona Costera”

COMPONENTE 3: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN.

La Corporación cuenta con una estrategia de comunicación comunitaria que facilita la participación e interacción de los actores territoriales alrededor de las obras del Fondo Adaptación, facilitando el acceso a la información y la 8 NIT. 900269564-2 generación de confianza como valor social. A la fecha se tienen 40 comunicadores populares que han producido y comunicado en sus territorios a través de los siguientes medios realizados por ellos mismos, tales como artículos para el periódico Remando Juntos, periódicos murales, folletos, carteleras, perifoneo, videos de seguimiento a las obras del FA, entrevistas para programas radiales, entre otros.

La región del Canal del Dique es consultada a través de encuestas de percepción sobre las obras del Fondo Adaptación, que ayudan a la toma de decisiones y al mejoramiento de las acciones institucionales en favor de las comunidades. Se ha aplicado la encuesta en tres (3) etapas del contrato: inicial, intermedia y final. La inicial se aplicó a 291 personas, la intermedia se aplicó a 400 personas y la tercera a 400 personas para un total de 1091 encuestas aplicadas cuyos resultados han sido reportados al Fondo Adaptación.

En la primera encuesta procesada se obtuvieron los siguientes resultados: el 41% de los encuestados, saben si el Fondo de Adaptación está realizando programas y proyectos en la región del Canal del Dique; el 9% no sabe y el otro 50% no sabe o no responde. El 79% de las personas encuestadas, sabe cuáles son los programas y/o proyectos que está desarrollando el Fondo Adaptación en la Región del Canal del Dique, el 20% no sabe y el 1% no sabe no responde. Con respecto a las áreas en las cuáles se percibe beneficios de parte del Fondo Adaptación en su región o comunidad, el 11% considera que es en proyectos de salud e infraestructura en establecimientos de salud; el 13% en establecimientos educativos e infraestructura educativa; el 14% en mejoramiento de infraestructura, vías y obras civiles; 11% en proyectos de preparación comunitaria y prevención del riesgo; el 14% proyectos de reubicación y reconstrucción de vivienda; el 12% en proyectos para fortalecer la identidad cultural y el deporte; el 14% en iniciativas de producción y proyectos productivos y el 11% en proyectos de infraestructura para la provisión de servicios públicos.

El desarrollo de medios de comunicación y piezas comunicacionales, han permitido el posicionamiento de la imagen corporativa, la visibilizarían de las obras del Fondo Adaptación y la disponibilidad y acceso de información a los actores territoriales. Se han publicado 4 ediciones de Remando Juntos con 20.000 ejemplares distribuidos en 20 municipios y el diseño de la 5ª edición, 30 boletines de prensa, 7 videos, actualización de información en redes sociales, encuentros de capacitación, intercambios de información entre operadores del Fondo Adaptación y ELS, etc. Con el informe final se presentan los logros y resultados alcanzados en forma compilada, así como los productos y demás soportes indicados en los compromisos contractuales con el Fondo Adaptación.

COMPONENTE SOCIAL DENTRO DEL CONTRATO DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DEL CANAL DEL DIQUE

El contrato suscrito con Consorcio Dique, tiene un componente social, transversal a todos los diseños con el fin de retroalimentar con el conocimiento de las comunidades las propuestas y dejar plasmado lo que debería ser alcance social en este proyecto. Así mismo, tiene la misión de informar a las comunidades sobre el desarrollo del contrato, su alcance y visibilizar en el territorio lo que se viene haciendo en un ejercicio de prospectiva social.

La prospectiva social se caracteriza por ser un proceso holístico que permite la participación de los actores locales en la planeación de escenarios futuros  deseables y aplicables en un territorio  en el que se visibilice, lo más objetivamente posible a la sociedad y las organizaciones.

La prospectiva social está compuesta por la vinculación y la resignificación constante de los componentes políticos, sociales, ambientales y económicos frente a una relación de variables tanto del presente como del futuro. En tal sentido, se expresa entendiendo, de antemano, que se tiene la necesidad de pensar y construir estos en el marco de las posibilidades reales, lo cual significa atender y posicionar los intereses y las variables, especialmente, de carácter colectivo del territorio.

En este sentido, se ha buscado aplicar esta metodología en el megaproyecto del canal del dique por las complejidades sociales que vienen implícitas en este tipo de intervenciones. El desarrollo de una prospectiva social realizada desde  dentro de la fase de estudios y diseños de alternativas para el canal, ha permitido tener la definición de escenarios con una visión que trasciende el perímetro de la individualidad a lo colectivo y pone en evidencia la necesidad de una visón conjunta que pueda ser compartida en su mayoría sobre un territorio que incorpora el interés común por encima de los intereses particulares como lo define el principio ambiental, de la Ley 99.

La prospectiva para el Canal del Dique viene articulando los escenarios posibles y factibles, en el marco de las diferentes alternativas técnicas, ambientales y presupuestales. Los escenarios se están construyendo en dos sentidos, uno al interior del proyecto donde el componente social está poniendo a dialogar y articulando permanentemente, todos los componentes del proyecto: técnico, ambiental, técnico, etc. y otro hacia las comunidades,  a partir del análisis del “pasado-presente” para proyectar el  “futuro”,  esto ha requerido un proceso metodológico que aporte todos los elementos de rigurosidad y diseño metodológico, utilizadas en la ciencia social, considerando tres criterios diferenciados para la definición de los escenarios: Probable, Deseable, y Posible.

Es evidente que el análisis prospectivo es un insumo imprescindible que da bases sociales para el análisis de alternativas, la definición de obras y actividades definitivas que van a dar como resultado la carta de navegación para la intervención del canal del dique. Durante el Ciclo de Prospectiva Social se han discutido contextos generales del territorio sin proyecto, definiendo los escenarios Probables, Deseable, y Posibles. Posteriormente, se vienen comparando, de forma general estos escenarios,  con el contexto del territorio incluyendo posibles proyectos, es decir con el proceso de restauración socioambiental visibilizando y evaluando lo que podría ocurrir en los escenarios tendencial, reactivo y propositivo con la visión de los actores sociales.

La revisión y el análisis prospectivo, previo al análisis de alternativas de obra y evaluación de impactos sociales y ambientales, ha permitido en el canal del dique, sentar las bases generales de una discusión mucho más acorde y fundamentada por parte de la comunidad y les ha permitido entender con un sentido más adecuado de pertenencia, las ventajas comparativas de la realización del proyecto, independientemente de tener que analizar en un paso posterior los impactos positivos y negativos que estas acciones tendrían para el colectivo.

Actualmente, se ha aprobado la línea base regional, a la línea base directa, se aprueba en el mes de mayo por parte de la interventoría y ahora se inicia la elaboración del Plan de Manejo Ambiental – PMA que contiene todas las directrices sociales de manejo de impactos para la zona del canal y es el instrumento que permitirá al Fondo Adaptación determinar el tipo de acompañamiento social y de acciones en este tema.

ACOMPAÑAMIENTO JARILLÓN DE CALI Y SECTOR VIVIENDA

Teniendo en cuenta que la Subgerencia de Regiones es la responsable de hacer el seguimiento al componente social de los proyectos del Fondo Adaptación con un especial énfasis en  acompañar los Megaproyectos y sector vivienda

La gestión realizada en el Megaproyecto Jarillón de Cali:

- TCC del convenio macro 001 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Alcaldía de Cali, el 09 de abril de 2015, donde se establecieron los alcances y obligaciones de las partes en el marco del Megaproyecto.

- Se definieron las fases del Acompañamiento Social del Megaproyecto, para que desde esa perspectiva se diseñe el Plan de Reasentamiento del Jarillón de Cali, las fases definidas fueron: Te Ubico, Te Acompaño, Te Mudas y Te Apropias

- Acercamiento con las organizaciones existentes en el Plan Jarillón de Cali: Consejo Comunitario Playa Renaciente, Fundación Paz  y Bien

- Mesa de intercambio de experiencias sobre reasentamientos en el País, ejercicio que contó con la participación de Elene Correa, asesora del Banco Mundial, expertos de Medellín, Bogotá y del proceso de Gramalote, este ejercicio tuvo como objetivo propiciar un dialogo de saberes que contribuyeran al proceso que se adelanta en la ciudad de Cali

- Jornadas de trabajo con el equipo social de la Alcaldía para determinar las líneas del Plan de Reasentamiento y las estrategias de implementación

Comunidad Playita Renaciente

Conversatorio Experiencias de Reasentamiento

Con la comunidad de Playita Renaciente se está adelantando el proceso de consulta previa, solicitados por ellos ante el Ministerio del Interior, proceso que la Subgerencia se encuentra acompañando.

SECTOR VIVIENDA

Dentro del Fondo Adaptación el sector vivienda es uno de los que tiene un contenido social más amplio, en la medida que tiene alcances diferentes en la intervención de la cotidianidad y calidad de vida de la personas, ya que para desarrollar su labor debe realizar procesos de reubicación de aquellas viviendas en zona de riesgo no mitigable.

- Dado lo anterior, la Subgerencia de Regiones construyó el Instructivo de Gestión Social, el cual fue adoptado por el Fondo Adaptación, mediante Resolución 340 de 2015 y publicado oficialmente por el sector vivienda.

Para su implementación se realizaron jornadas de trabajo con los Gerentes y equipos sociales de los Operadores de Vivienda, de tal forma de llegar a acuerdos en el alcance del mismo, de acuerdo a la región y el avance de los planes de intervención en cada uno de los Departamentos.

En el siguiente cuadro se pueden evidenciar las jornadas realizadas, los lugares de encuentro y los operadores congregados.

| CIUDAD | OPERADORES |
| --- | --- |
| Cali | COMFENALCO Valle, COMFANDI |
| Guajira | COMFAGUAJIRA, COMFACESAR |
| Bogotá | Colsubsidio, Minuto de Dios y Federación de Cafeteros, COMFENALCO Santander |
| Chocó | COMFACHOCO |
| Cartagena | COMFENALCO Valle y COMFENALCO Cartagena |

En las jornadas de trabajo para la implementación del Instructivo de Gestión Social, se evidenció la necesidad de realizar una mesa étnica, la cual tuvo lugar en Bogotá y contó con la participación de los operadores Comfachoco, Comfaguajira, Minuto de Dios, Comfenalco Valle y Comfandi, se revisaron temas como relacionamiento con las autoridades indígenas, concertación para territorios colectivos y resguardados y la pertinencia de la conformación de Equipos Locales de Seguimiento, como resultado de esta mesa se realizaron ajustes al instructivo social.

Mesa Étnica

Para poner en marcha el Instructivo de Gestión Social, fue necesario diseñar los formatos para la realización de las actividades, y consignar en ellas las actividades programadas con las comunidades, de acuerdo a sus características y necesidades.

Son tres fases definidas en la Gestión Social de Vivienda: ANTES, DURANTE y DESPUES, para cada uno se diseñaron los formatos correspondientes, en la actualidad ya fueron validados en campo por los equipos sociales de los Operadores de Vivienda, por lo que se está realizando la gestión con Oficina Asesora de Planeación del Fondo Adaptación para que sean normalizados y publicados en la página del Fondo Adaptación.

VIVIENDA EN LA MOJANA

La Mojana es un sector complejo en la intervención del Fondo Adaptación por lo que fue necesario articular con el equipo del operador social del Megaproyecto para determinar cómo se entregaría la información de los modelos de vivienda a las personas, de acuerdo a las condiciones de riesgo determinadas por el estudio de riesgos de la zona de la Mojana.

Algunas de las tipologías que se tienen contempladas son: para reconstrucción, viviendas Palafíticas y se ha contemplado también viviendas flotantes o anfibias, reubicación en sistemas convencionales, para esto se realizó un recorrido por tres Municipios de La Mojana, donde se encuentran el mayor número de registros a atender por el sector vivienda, para determinar el nivel de aceptación por parte de las familias de estos sistemas constructivos no convencionales o tradicionales.

Municipio de Achí

Municipio de Majagual

Municipio de Sucre-Sucre

SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN REGIONAL

AUDITORÍAS VISIBLES

Al ser el Fondo Adaptación una entidad del Estado que maneja recursos públicos y que tiene la misión de “Atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, con criterios de mitigación y prevención del riesgo”; es indispensable vincular a los ciudadanos implicados durante las diferentes etapas del proceso de reconstrucción, con el fin de garantizar la participación comunitaria para realizar seguimiento y control social a la obras,  y así procurar que los proyectos se realicen de manera transparente e incluyente, lo que contribuirá a promover la apropiación y sostenibilidad de los mismos.

Por lo anterior, el Fondo Adaptación desarrolla la Estrategia de Auditorías Visibles con los siguientes mecanismos:

- Foros con la Comunidad

- Conformación de Equipos Locales de Seguimiento –ELS

- Reuniones de Seguimiento

- Sondeo de Satisfacción Ciudadano

- Servicio de Atención al Ciudadano

LO REALIZADO:

- Foros con la comunidad y reuniones de seguimiento: 2.145

- Comunidad participantes: 48.280

- Equipos Locales de Seguimiento conformados: 166 con 1.227 miembros

- Capacitaciones a contratistas, operadores y/o gerencias con el fin de lograr su correcta aplicación. 49 capacitaciones para un total de 260 personas capacitadas.

RESULTADOS:

- Permiten impulsar y fortalecer la participación ciudadana

- Concientiza a la ciudadanía sobre la importancia de los bienes y recursos públicos

- Que las obras se terminen de acuerdo con lo pactado en el contrato

- Generar el interés y participación del gobierno local y regional en las intervenciones del Fondo

- Previenen actos de corrupción, de ineficiencia e ineficacia en el manejo de recursos públicos

- Comunidad informada de lo que acontece en la obra

- INFORME GRAMALOTE:

  - Antecedentes:

De manera preliminar, consideramos procedente realizar un breve recuento histórico  de la situación presentada en el marco del reasentamiento de Gramalote.  Durante el período de influencia del fenómeno de La Niña, un deslizamiento ocurrido los días 16 y 17 de diciembre de 2010 destruyó el caso urbano del municipio de Gramalote, en razón de lo cual se incluyó su reasentamiento como uno de los proyectos prioritarios dentro del Plan Integral de Acción Específico para el Manejo de la Emergencia generada por el fenómeno de La Niña 2010 – 2011.

En una primera instancia, el hoy Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio adelantó la etapa de estructuración del proyecto. Este Ministerio, además conformó la Comisión Intersectorial para apoyar al Municipio de Gramalote (mediante Decreto 1150 de 2011 derogado).

En ese sentido, y con el fin de determinar cuál era la zona adecuada para llevar a cabo el reasentamiento, se realizó el estudio de pre-factibilidad para el reasentamiento del municipio de Gramalote, a través del Convenio No. 1005-09-64-2011 celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria (hoy Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Fundación Servivienda. Como resultado del estudio, Servivienda presentó dos alternativas de zonas para la reubicación de dicho municipio, a partir de las recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de otras variables de tipo social y económico. Las dos opciones fueron: Sector de Pomarroso en la Vereda Valderrama y sector de Miraflores al Norte del Instituto Agrícola, ambos localizados en el municipio de Gramalote.

El Servicio Geológico Colombiano realizó estudios en ambos sectores. Sin embargo en septiembre de 2011 la Comisión intersectorial para apoyar al Municipio de Gramalote seleccionó el sector de Pomarroso como zona de reasentamiento, tomando en consideración los resultados parciales de los estudios adelantados en el marco del convenio con Servivienda mencionados, pero sin esperar los resultados de los estudios geotécnicos previstos para ambos sectores preseleccionados.  En razón de lo anterior, la Comisión solicitó al Servicio Geológico Colombiano que suspendiera la exploración del sector de Miraflores y que se concentrara únicamente en estudios para el sector de Pomarroso.

El 19 de abril de 2012, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en nombre de la Comisión Intersectorial, presentó ante las autoridades y la comunidad el Estudio de Prefactibilidad del Reasentamiento del Municipio de Gramalote, realizado por Servivienda, el cual sugirió que el reasentamiento se llevara a cabo en el sector de “Pomarroso”.

El Ministerio de Vivienda entregó, el 19 de abril de 2012, el resultado de dicho estudio al Fondo Adaptación, de inmediato, el Fondo Adaptación conformó la Mesa de Trabajo para el Reasentamiento de Gramalote, integrada por la Alcaldía de Gramalote, la Gobernación de Norte de Santander, el Concejo Municipal de Gramalote, la Parroquia de Gramalote, la Personería Municipal de Gramalote y  el Fondo Adaptación, a la que posteriormente se sumaron un representante de la comunidad, el representante de las juntas de acción comunal y la Veeduría municipal, como instancias de decisión participativa de los actores involucrados.

Como primera actividad del proceso, se revisó el estudio de prefactibilidad mencionado y se concluyó que era necesario culminar los estudios geológicos que se habían adelantado tanto para Pomarroso como para Miraflores, con el fin de contar con dos alternativas y de ajustar los criterios de evaluación con los que se habían comparado ambos sectores.  Los criterios evaluados mediante una matriz de

evaluación multi-criterio incluyeron: estabilidad, clima, vías, articulación regional y urbano-regional, servicios públicos, medio ambiente y tiempo de desarrollo del proyecto.

En relación con el componente de estabilidad del terreno, el Fondo Adaptación contrató las primeras perforaciones y ensayos de los suelos, insumos necesarios para la elaboración de los mapas de amenaza por deslizamiento a escala 1:5.000 de ambos sectores por parte del Servicio Geológico Colombiano.  Dichos mapas, elaborados en el marco del convenio Interadministrativo Nº007 de 2012 celebrado entre el Servicio Geológico Colombiano y el Fondo Adaptación, fueron entregados el 30 de julio de 2012 con el informe final “Estudio de prefactibilidad de sitios para la reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote”.

Dado que esta información era insuficiente para seleccionar alguno de los dos sectores puesto que se debía contar con más elementos de análisis como el alcance, y costo de las intervenciones, así como los aspectos ambientales, el Fondo Adaptación suscribió el contrato No. 100 de 2012 con la Sociedad Colombiana de Geotecnia (SCG) para complementar, y profundizar los estudios realizados por el Servicio Geológico Colombiano en materia de análisis geotécnico, obteniéndose el informe de viabilidad técnico-económica respecto a la mitigabilidad de amenazas geológicas y geotécnicas de los sitios bajo estudio. En el mismo sentido se suscribió el convenio de cooperación No. 088 del 26 de septiembre de 2012 con Conservation International Foundation, con el objeto de realizar un estudio regional para la identificación de las áreas estratégicas para la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con agua, carbono y turismo y su incidencia en la selección del sitio de reubicación del casco urbano bajo escenarios actuales y futuros de cambio climático.

Además de los contratos mencionados, el Fondo Adaptación suscribió los siguientes contratos, con el fin de contar con toda la información posible para la selección del lote:

- Contrato No. 042 de 2012 suscrito con Geocing S.A.S, obteniéndose las perforaciones en el lote Miraflores, como insumo para la elaboración del mapa de amenazas por parte del SGC.

- Contrato No. 044 de 2012 suscrito con Prevención y Logística Ingeniería Especializada Ltda, obteniéndose los ensayos de laboratorio de suelos en los sectores de Miraflores y Pomarroso del Municipio de Gramalote, como insumo para la elaboración del mapa de amenazas por parte del SGC.

- Contrato No. 045 de 2012 suscrito con Inteinsa, para el levantamiento topográfico de los sectores de Miraflores y Pomarroso.

Adicionalmente, en las reuniones adelantadas por la Mesa de Trabajo de Gramalote se recomendó la inclusión de nuevos sectores en la matriz de evaluación.  Por lo tanto, en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano – SGC-, se decidió estudiar bajo los mismos criterios de evaluación además de Pomarroso y Miraflores, la zona donde se encuentra Llano de Torres – La Lomita – La Palestina, ubicada a lo largo de la carretera principal del municipio, que denominamos “La Franja” y el sector Caimito II localizado en el municipio de Santiago. En la evaluación de los criterios participaron, además de los integrantes de la Mesa de Trabajo, las siguientes entidades: Corponor (Servicio públicos), Secretaría de Infraestructura de Norte de Santander (vías), Conservación Internacional (medio ambiente), Sociedad Colombiana de Geotecnia (estabilidad del terreno) y Universidad Simón Bolívar (integración regional y urbano regional).

A continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos en los diferentes criterios evaluados:

ESTABILIDAD DEL TERRENO. Este análisis mostró que, dados sus problemas de inestabilidad, La Franja, Caimito II y Pomarroso, en ese orden, requieren las obras de mitigación más costosas. Miraflores, en cambio, requiere obras por metro cuadrado que cuestan la mitad de las obras requeridas para Caimito y La Franja.

VÍAS DE ACCESO. Se encontró que la zona de Pomarroso es la que requiere construcción de vías de mayor longitud, para un total de 25 kilómetros; para Caimito y La Franja se necesitan vías de aproximadamente 10 kilómetros y para Miraflores de 7 kilómetros aproximadamente.

ARTICULACIÓN REGIONAL. Miraflores es la zona que resulta más cercana al Municipio de Lourdes y la más lejana al Municipio de Cúcuta. Pomarroso presenta distancias considerables tanto a Lourdes como al Municipio de Cúcuta, pero menores para Villa Caro. La Franja presenta menores distancias para Villa Caro y el Municipio de Cúcuta, pero mayores para Lourdes. Caimito es el más cercano al Municipio de Cúcuta pero el más lejano de Lourdes y Villa Caro.

RELACIÓN URBANO-RURAL. El análisis de las zonas estudiadas y su relación con las 24 veredas, mostró que 21 de las 24 veredas tendrían  distancias óptimas y medias (a menos de 10 y 20 kilómetros respectivamente) de Miraflores, y similares a La Franja. En estas veredas habita entre el 85% y 90% de la población rural de Gramalote. En el caso de Pomarroso las veredas localizadas a distancias óptimas serían 10 y para Caimito, sólo 5 veredas.

CLIMA. En cuanto al clima no se encontró ninguna diferencia entre las zonas de Pomarroso, Miraflores y La Franja, ya que todas ellas se encuentran localizadas en el mismo piso térmico, Caimito es el único que se encuentra en un piso térmico diferente.

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Se determinó que la única fuente confiable de agua es la quebrada La Calderera. Los estudios mostraron que las distancias más cortas para las conducciones del acueducto y alcantarillado son para las zonas de Caimito y La Franja, seguidas por Miraflores, mientras que las distancias a Pomarroso casi duplican las de las primeras zonas.

MEDIO AMBIENTE. Se encontró que la zona de Miraflores, seguida por La Franja, serían las que afectarían en menor medida  el balance hídrico, la capacidad de interceptación de neblina y los servicios ecosistémicos asociados al agua, carbono y biodiversidad en la cuenca del río Peralonso.

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN. Finalmente, el tiempo que llevaría construir el 100% del nuevo casco urbano en Pomarroso sería de 4 años y medio aproximadamente; en La Franja, 4 años por todas las obras de mitigación que se deberían hacer allí; y en Miraflores y Caimito tomaría un tiempo similar de 3 años y medio aproximadamente.

Debido a los resultados y productos derivados de los contratos mencionados anteriormente, fue posible establecer una matriz multicriterio con base en la cual se concluyó que la zona de Miraflores, en comparación con las otras áreas, era la más conveniente para la reubicación del nuevo casco urbano de Gramalote por el menor impacto ambiental, la longitud de las vías de acceso, la longitud de la conducción del acueducto y alcantarillado, y el tipo de obras de mitigación requeridas para el caso en concreto. Además la localización de la zona antes mencionada,  favorece a  la mayoría de la población rural de las veredas, de igual manera  tanto el tiempo de construcción del nuevo asentamiento como su impacto ambiental sobre la cuenca del río Peralonso serían menores.

Por otra parte y de forma paralela, el Fondo Adaptación adelantó diversos estudios con el fin de estimar los impactos causados en la población gramalotera y en el municipio por el evento ocurrido entre el 16 y el 17 de diciembre de 2010.  Estos estudios socio-económicos permitieron también contar con información clara y sustentada sobre las condiciones sociales y económicas pre-existentes de la población habitante del antiguo casco antes del desastre y determinar las acciones y medidas de apoyo y acompañamiento que se requieren con el fin de asegurar el restablecimiento integral de las condiciones sociales, económicas, urbanas, ambientales y administrativas del municipio, los derechos a la vida y al hábitat sostenible y seguro de familias afectadas.

Para tales efectos, se suscribió el contrato No. 056 de 2012 con la Universidad Simón Bolívar que tuvo por objeto realizar la fase I del componente de gestión social, actualización y cierre del censo, estudio socioeconómico urbano-rural, e identificación de necesidades de la población de Gramalote afectada por el desastre del año 2010.  Lo anterior, sumado al contrato No. 025 y 057 de 2013 suscritos con Chaín Vargas y Asociados, permitieron entre otras cosas, contar con información necesaria para la expedición posterior del ¨Registro final de familias habitantes y el Inventario de predios afectados del antiguo casco urbano del municipio de Gramalote¨, adoptado mediante resolución No. 881 de 2014 del Fondo Adaptación.

Después de dicha caracterización y conforme al convenio No. 010 de 2013 suscrito con la Universidad de Pamplona, se han realizado labores de acompañamiento y otros estudios socioeconómicos que han complementado la planificación estratégica y estructuración esquemática del Plan de Reasentamiento de la población habitante del nuevo casco urbano, instrumento rector y guía, en el cual se conciben los programas, proyectos, medidas de apoyo y acompañamiento a implementar encaminados a responder de manera integral a los impactos de diferente índole generados por el desastre de diciembre de 2010 en el municipio de Gramalote.

El proceso de reasentamiento ha contado de igual manera con los conceptos jurídicos y técnicos derivados de los contratos No. 030 de 2012, No. 007 y 051 de 2013, suscritos con los particulares Elena Correa Cortés, Oscar Acosta Irreño y Luis Alberto Wiesner Morales, los cuales soportan el marco jurídico, conceptual y metodológico, así como la determinación de las fases a seguir en la implementación del proyecto establecidos por el Fondo Adaptación en el marco del Plan de reasentamiento.

Por último, en el marco del cronograma del proyecto, una vez seleccionado el lote Miraflores y con la estrategia de acompañamiento social en ejecución, se adelantaron las acciones conducentes a obtener los diseños necesarios para el nuevo casco urbano, así como para la habilitación del suelo a través de la revisión extraordinaria al EOT, los cuales son: los diseños de viviendas, equipamientos, urbanismo y redes, realizándose las siguientes contrataciones:

- Contrato No. 171 de 2013 AECOM Tecnical Services INC, quien realizó la  gerencia integral del proyecto de reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote bajo la supervisión y lineamientos de la Subgerencia de Gestión de Riesgo del Fondo Adaptación en el periodo 2013-2014.

- Consorcio Diseño Miraflores, obteniéndose los diseños definitivos de la infraestructura de acueducto y alcantarillado y los diseños de las vías de acceso al municipio de Gramalote, ubicado en Miraflores.

- Convenio No. 105 de 2013 con el Municipio de Gramalote, a través del cual se consiguió la revisión ordinaria y ajuste del EOT de Gramalote en sus diferentes componentes.

- Contrato No. 165 de 2013 suscrito con la Cámara de Comercio de Cúcuta, obteniéndose los estudios y diseños de: urbanismo, paisajismo e infraestructura de vías, redes eléctricas, de comunicaciones, voz y datos red de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, y obras de mitigación.

- Contrato No. 253 de 2013 suscrito con Consorcio Sigma GP Sergo, con el objeto de obtener el diseño definitivo de la IPS San Vicente de Paul.

- Contrato No. 258 de 2013 suscrito con UT Territorio – Economía Urbana, cuyo resultado fueron los estudios y diseños arquitectónicos y técnicos de viviendas tipologías 1, 2, 5 y 6.

- Convenio No. 001 de 2014 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, obteniéndose los programas arquitectónicos de los equipamientos deportivos, educativos, culturales y de servicios sociales del nuevo casco urbano, los cuales contaron con la participación de la comunidad, la realización del concurso arquitectónico y la interventoría a la contratación.

- Contrato No. 027 de 2014 suscrito con Proyectar Ingeniería Ltda, obteniéndose los diseños técnicos definitivos de ingeniería (Fase III) correspondientes a la topografía estudio de suelos, diseños estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y presupuestos y programación), para los equipamientos del reasentamiento del casco urbano de Gramalote.

- Contrato No. 108 de 2014 suscrito con el Consorcio Arquitectos de Norte de Santander Unidos por Gramalote, obteniéndose los estudios y diseños arquitectónicos y técnicos del Centro Administrativo Municipal – CAM.

- Contrato No. 125 de 2014 suscrito con la Unión Temporal MAG, obteniéndose los diseños arquitectónicos del escenario deportivo.

- Contrato No. 126 de 2014 suscrito con ARTEK S.A.S obteniéndose los diseños arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la Casa del Adulto Mayor.

- Contrato No. 127 de 2014 suscrito con Jorge Iván Peñaranda Canal, obteniéndose los diseños arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente al Colegio.

- Contrato No. 128 de 2014 suscrito con Rodrigo Chahín Rodríguez, obteniéndose los diseños arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la Plaza de Mercado.

- Contrato No. 129 de 2014 suscrito con Daniel Santiago Herrera Diez, obteniéndose los diseños arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la Casa del Campesino.

- Contrato No. 130 de 2014 suscrito con Daniel Santiago Herrera Diez, obteniéndose los diseños arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la Casa de la Cultura.

En este sentido, y una vez establecida la ubicación y los diseños que contienen las condiciones urbanísticas y arquitectónicas del nuevo casco urbano, fue necesario llevar a cabo la adquisición de los siguientes predios:

| PREDIO | Escritura Pública / Resolución de expropiación | Matricula Inmobiliaria | Área adquirida |
| --- | --- | --- | --- |
| Monterredondo | Escritura Pública No. 60 de 24 de septiembre de 2013 | 260-218263 | 28 Has. 1304 m |
| El Mirador | Resolución de Expropiación No. 067 de 2013 | 260-129476 | 34 Has 7710 m2 |
| Cristalitos | Resolución de Expropiación No. 066 de 2013 | 260-303275 | 15 Has 1442 m2 |
| Buenos Aires | Resolución de Expropiación No. 065 de 2013 | 260-303717 | 1 Ha 4439 m2 |
| El Naranjito | Escritura Pública No. 15 de 2014 | 260-173545 | 2 Has 3535 M2 |
| San Andrés | Resolución No. 057 de 2014 | 260-302389 | 6 Has |
| Palo Caído | Resolución No. 173 de 2014 | 260-125199 | 2 HAS 3.846 M2 |
| La Zarza | Resolución No. 172 de 2014 | 260 - 304420 | 2 HAS 807 M2 |
| San Alejo | Resolución No.237 de 2014 | 260 - 173544 | 5 Has 2.145 M2 |
| Mi Banquito | Escritura Pública No. 15 de 2015 | 260-304658 | 3 Has 9520 m2 |

  - Procesos de contratación y ejecución de las obras:

Una vez habilitado el suelo y aprobados los diseños, se dio inicio a la contratación para llevar a cabo la construcción de las obras de urbanismo y algunos equipamientos.

La magnitud de la intervención hizo necesario contemplar una construcción gradual de las obras, lo cual determinó que técnicamente la contratación de las mismas se realizara en varias fases, teniendo en cuenta el número final de familias que voluntariamente aceptaron el traslado al nuevo caso urbano:

La primera fase del proyecto, la cual se ha identificado como el núcleo funcional inicial, comprende la construcción de las vías, los andenes, las acometidas y redes de servicios públicos, la construcción de la plaza principal, la construcción del Centro Administrativo Municipal, la plaza de mercado, la Institución Prestadora de Salud-IPS, la Institución Educativa y la construcción de 600 viviendas iniciales.    En esta fase se pretende habilitar un sector del casco urbano para dar cabida al primer grupo de soluciones de vivienda, además del equipamiento urbano previamente enunciado.

De tal forma, el 30 de abril de 2015, el Fondo Adaptación suscribió el contrato No. 075 de 2015 con el Consorcio Munguí por valor de $73.393.717.766,35, para la fase inicial del proceso de urbanismo y equipamientos en el nuevo casco urbano de Gramalote, consistente en: i) La construcción de redes principales y subsidiarias de acueducto y alcantarillado, sanitario y pluvial, ii) La construcción de infraestructura necesaria para la instalación de la red eléctrica en la plaza principal y ductos para voz y datos, iii) construcción de la plaza principal, plaza de mercado, CAM, vías urbanas fase I, estructuras de paso vehícular de la primera fase, del tramo para el empalme de la vía de acceso al casco urbano, y iv) obras de adecuación y estabilización geotécnica para la implementación de infraestructura, lotes de vivienda y equipamientos.

El acta de inicio se firmó el 13 de mayo de 2015 y su finalización se encuentra prevista para el 12 de julio de 2016.

Este contrato presenta actualmente un avance en ejecución, del 52,92% respecto a un programado del 52,67%.

De los frentes de obra se destacan los siguientes porcentajes:

1. Vías urbanas pavimentadas con andén (incluidas redes): 76%

2. Vías urbanas con subbase y bordillo (incluye redes): 49%

3. Conformación de terrazas incluyendo construcción de muros: 84%

4. Plaza principal: 39%

5. Puentes vehiculares y box culvert: 45%

6. Plaza de mercado: 32%

7. Centro Administrativo Municipal – CAM: 35%

La ejecución de la obra presenta un desarrollo normal y actualmente se encuentra en los plazos contractuales.

Para llevar a cabo la interventoría de este contrato, mediante contrato No. 086 del 11 de mayo de 2015, el Fondo Adaptación contrató a la firma Restrepo y Uribe S.A.S  por valor de $5.198'331.709.

Lotes para viviendas

CAM

Plaza de mercado

En el marco del convenio No.082 de 2013 suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander y el Fondo Adaptación, conforme con el resultado de los diseños técnicos, dispuso recursos por valor de $71.929.886.215,00, para que fueran ejecutados en las siguientes contrataciones:

Contrato de obra No. 045 de 2014 suscrito el 06 de noviembre de 2014 entre la Secretaría de Agua Potable de Norte de Santander y la Unión Temporal Fundación PTAR Gramalote por valor de $12.251.556.560.oo, cuyo objeto es la ejecución de obras para la construcción de la infraestructura de acueducto y alcantarillado del reasentamiento del municipio de Gramalote incluyendo las obras complementarias como PTAR, PTAP, desarenador, tanques de almacenamiento, estructuras de entrega, entre otras, necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas construidos y la gestión predial necesaria para la construcción de las obras incluido todo lo referente a las afectaciones por obra pública de la población identificada en las áreas donde se desarrollarán las obras.

El 8 de septiembre de 2015 las partes firmaron la adición de recursos por valor de $597.694.237.16 y prórroga No. 1 en término de cinco meses y cinco días.

Por su parte, el 11 de febrero de 2016, se suscribió la prórroga No.2 por el término de un (1) mes.

Finalmente, el 15 de marzo de 2016, se llevó a cabo la adición en recursos No. 2 por valor de $2.692.163.193.00 y una prórroga por el término de tres (3) meses y quince (15) días, los cuales finalizan el 30 de junio de 2016.

Esta obra cuenta con una interventoría integral ejercida por el Fondo Adaptación a través del Consorcio CEI – SMA, según contrato No. 083 de 2014.

Las obras actualmente tienen un porcentaje de ejecución del 61.16% respecto a un 62.74% ejecutado.

Los porcentajes de ejecución distribuidos por frentes de trabajo son los siguientes:

- Captación y desarenador: Terminado 100%

- Conducción: 55,5%

- Planta de tratamiento de agua potable: 100%

- Colector.  Avance del 58,5%.

Planta de tratamiento aguas residuales. Avance del 33..5%

El 25 de febrero de 2015, se contrató la construcción de la vía de acceso al municipio de Gramalote ubicado en Miraflores, tramo vial Miraflores - Puente Cuervo k0+540.00 - k9+423.31, por valor de $54.122.996.988, con el Consorcio Pavimentar-KIVU.

La interventoría al contrato es ejercida a través del contrato No. 048 de 2015 entre el Fondo Adaptación y la firma HMV Ingenieros LTDA por valor de $4.033.623.461 (proporción asignada al tramo I de la vía).

Esta obra inició el 20 de marzo de 2015.  Fue suspendida del 8 de abril al 10 de agosto de 2015 y su terminación se encuentra prevista para el 9 de febrero de 2017

Para la ejecución de la obra se han distribuido 5 frentes de trabajo, los cuales han avanzado significativamente en el último mes.

El porcentaje de avance ejecutado, es del 21.30%, respecto a un programado del 18.96%.

Por su parte, con el propósito de garantizar la integración regional de Gramalote al nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, el 21 de septiembre de 2015 se suscribió el contrato No. 140 de 2015 con el Consorcio Ingecasa integrado por INGECON SAS, y CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL COLOMBIA, por valor de $17.311.026.099 con el objeto de llevar a cabo la construcción de la vía de acceso Miraflores – vía Lourdes en el departamento Norte de Santander, la cual tendrá 2,5 kilómetros de extensión y beneficiará aproximadamente 5.000 personas.

El acta de inicio se firmó el 21 de octubre de 2015 y finaliza el 20 de julio de 2016.

Para la ejecución de la obra se han distribuido 2 frentes de trabajo que avanzan de acuerdo con el cronograma, y se encuentran pendientes de conectar en aproximadamente 300 metros.

El porcentaje de avance del proyecto programado es 38.98%.

El porcentaje de avance del proyecto ejecutado es del 34.91%.

Para la construcción de viviendas, el 10 de noviembre de 2015 se suscribió entre el Fondo Adaptación y la firma Unión Temporal Nuevo Gramalote - conformada por las empresas Norte Santanderianas Constructora San Fernando del Rodeo S.A.S., Monape S.A.S. y JR Ltda,  - contrato No. 165 de 2015 por valor de $42.113.932.959,00 incluido IVA, con el objeto de llevar a cabo la construcción de seiscientas (600) soluciones de vivienda, en la modalidad reubicación, en el nuevo casco urbano del Municipio de Gramalote.

El 07 de diciembre de 2015 se firmó el acta de inicio y la fecha de terminación prevista es el 21 de enero de 2017.

En desarrollo de este contrato se realizaron reuniones de coordinación y posteriormente, recorridos en campo con la participación de profesionales de la UT Nuevo Gramalote, Consorcio Munguí, Interventoría de urbanismo e Interventoría de viviendas, con el fin de programar entrega de lotes por parte del contratista de las obras del urbanismo e iniciar la intervención a los mismos.

Al 29 de abril de 2016, el contratista de viviendas ha recibido por parte del contrato de urbanismo 88 lotes, de los cuales tiene intervenidos 82:

Lotes entregados por urbanismo e intervenidos por la unión temporal nuevo gramalote:

LOTES ENTREGADOS POR URBANISMO E INTERVENIDOS POR LA UNIÓN TEMPORAL

NUEVO GRAMALOTE

Fuente: informe interventoría Restrepo y Uribe.

Fuente: Restrepo & Uribe

El avance ejecutado de las actividades realizadas con corte al 29 de abril de 2016, es del 4,71%,  con una desviación positiva del 2,76 % respecto al programado de 2.76%.

La interventoría, se lleva a cabo a través de la firma Restrepo & Uribe SAS, a través del contrato No. 171 de 2015 suscrito con el Fondo Adaptación por valor de $2.879.317.200.

Para la construcción del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el 16 de diciembre de 2015 se suscribió el contrato No. 082 de 2015 por valor de $9.231.072.725 con la firma Fernando Ramírez Ingenieros Arquitectos Limitada, el cual beneficiará directamente a 741 estudiantes de acuerdo al SIMAT 2010.

Tiene 23 aulas proyectadas aproximadamente, 4927,58 m2 metros cuadrado de construcción aproximados, usos de otras áreas tales cancha múltiple, ágora, patio de banderas, huerta escolar, centro integrado de recursos educativos, aulas de sistemas, laboratorios y aula de tecnología.

Este contrato se encuentra suspendido desde el 1 de abril de 2016 por 45 días por solicitud del contratista, el cual consideró necesario corregir, ajustar o complementar los diseños.

Para la construcción del Hospital San Vicente de Paul, se contrató a la firma VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, por un valor de $5.551.474.252 y con fecha de entrega estimada el 15 de septiembre de 2017.

Contará con los siguientes servicios:

- Urgencias

- Hospitalización

- Obstetricia

- Sala de Observación

- Laboratorio

- Inmunología

- Consulta externa

Actualmente se encuentra suspendido toda vez que se encontraron diferencias en el terreno con el estudio topográfico suministrado que afecta el estudio de suelos y la localización del proyecto.

  - Apoyo a la implementación de medidas del plan:

Al tiempo que se ejecutan estas obras de infraestructura, se adelantan actividades complementarias y necesarias para la implementación de las medidas del plan:

- La formulación e inicio del proceso de implementación de planes de vida de cada familia a ser reasentada,

- La convocatoria y selección de la población no propietaria que será beneficiaria de una vivienda, la asignación de las viviendas de los propietarios y no propietarios que resulten priorizados en la convocatoria que realizará el Fondo Adaptación,

- El fortalecimiento del gobierno local, para asegurar su capacidad de administración y sostenimiento de la infraestructura,

- La formulación de planes de negocios, de aquellos emprendimientos que se establecerán en el nuevo casco urbano, la identificación de la oferta de servicios sociales y económicos que requieren los gramaloteros para hacer viable el traslado y establecimiento de acuerdos con las instituciones respectivas para lograr una adecuada prestación de los mismos.

Para tal efecto, el 31 de diciembre de 2015 el Fondo Adaptación suscribió el contrato No. 298 de 2014 con la firma AECOM Technical Services Inc por un valor inicial de $5.222.852.800.

El objeto de dicho contrato fue: Implementar medidas de apoyo en los programas de: a) Acceso a un hábitat sostenible y seguro, b) Reconstrucción del tejido social para una comunidad resiliente c) Desarrollo económico con enfoque regional, integral y sostenible, d) Gobernanza y fortalecimiento del gobierno local, e) Prevención y mitigación de impactos en la población receptora y  f) Comunicación efectiva y permanente, en el marco del plan de reasentamiento de la población habitante del casco urbano.

Durante su ejecución se llevaron a cabo las siguientes modificaciones:

- Otrosí 1: 03 de febrero de 2015: Modifica la cláusula de garantías.

- Otrosí 2: 04 de agosto de 2015: Modifica algunos productos y acuerdos de niveles de servicio, adiciona el valor en $434.539.480.

- Otrosí 3: Amplía la duración del contrato en 14 meses y diez y siete (17) días, modifica unos productos y reduce el valor del contrato en $614.728.567.

Dicho contrato finalizó el pasado 28 de abril de 2016.

De otra parte, el 29 de abril de 2016 se suscribió el contrato No. 116 de 2016 con la firma AECOM Technical Services Inc, por valor de $4.980’000.000 con el objeto de “Implementar medidas de apoyo en los programas de: a) acceso a un hábitat sostenible y seguro, b) reconstrucción del tejido social para una comunidad resiliente, c) desarrollo económico con enfoque regional, integral y sostenible, d) gobernanza y fortalecimiento del gobierno local, e) prevención y mitigación de impactos en la población receptora, y f) comunicación efectiva y permanente, en el marco del plan de reasentamiento de la población habitante del casco urbano del municipio de Gramalote”.

Dicho contrato tiene una duración de quince (15) meses contados a partir del acta de inicio.

En desarrollo del plan de reasentamiento, debe observarse que el Registro final de familias habitantes y el  inventario de predios y propietarios del antiguo casco urbano del municipio de Gramalote, adoptado mediante Resolución 881 del 18 de noviembre de 2014 - modificada por la Resolución 871 de 2015 por el Fondo Adaptación, constituye el instrumento fundamental para determinar con precisión el universo de familias beneficiarias del proyecto de reasentamiento y para la formulación de las medidas previstas en el Plan de Reasentamiento.  Este registro comprende información de dos tipos: a) el registro de familias habitantes, que consiste en la relación de familias y núcleos familiares que habitaban efectivamente una vivienda cuando ocurrió el desastre, estableciendo la relación de tenencia con dicha vivienda y b) el inventario de predios, en el cual se relaciona el inventario completo de predios con sus respectivos propietarios, independientemente de su composición familiar y de su destinación.

Ahora bien, la solución de vivienda legal, técnicamente segura y sostenible contribuye al restablecimiento de los derechos fundamentales a la vida y a la vivienda digna de las familias que habitaban el casco urbano de Gramalote en el momento del desastre o afectadas por el proyecto de reasentamiento.

El tipo de solución a la cual podrá acceder cada familia, depende del grado de afectación, de la condición de tenencia que ejercía sobre el predio que habitaba, según el Registro mencionado, y de la modalidad de reasentamiento que escoja, siempre y cuando cumpla con las condiciones y criterios de elegibilidad previstos en el Plan de Reasentamiento.

La suscripción del acta y la selección de modalidad de reasentamiento es voluntaria, las familias afectadas optaron de manera voluntaria por el reasentamiento colectivo o la reubicación individual, siempre y cuando cumplieran con las condiciones de elegibilidad según sea el caso.

Así las cosas, a la fecha, el número de familias que han aceptado alguna modalidad de reasentamiento son las siguientes:

Propietarios habitantes que han aceptado firmar el acta de modalidad:

- Colectiva: 616

- Individual: 2

Esto es necesario en la medida en que el acta nos permitió identificar a las familias que se trasladarán al nuevo casco urbano de Gramalote ubicado en la vereda Miraflores, con quienes se inició el proceso de acompañamiento familiar, con el fin de establecer los planes de vida familiares, realizar las actividades administrativas y jurídicas de preparación para el traslado e iniciar la formulación de planes de negocio para los emprendimientos que se instalarán en el nuevo casco urbano, entre otras actividades.

Para garantizar la solución de vivienda de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de reasentamiento, el Gobierno Nacional a través del Ley 1753 de 2015, autorizó en el marco y ejecución de proyectos de reasentamiento adquirir los derechos inmobiliarios de predios declarados en alto riesgo a través de la permuta de este derecho, por la solución habitacional que se ofrezca en aras de mitigar la condición de vulnerabilidad que caracteriza a las familias que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna y son damnificadas de la ola invernal. Este vehículo jurídico facilitador del proceso inmobiliario para reasentamientos se encuentra reglado en el artículo 156 y 157 de la ley 1753 de 2015

De tal forma, de los 616 propietarios que aceptaron la modalidad colectiva, han sido comunicadas y aceptadas 604 ofertas de permuta.

Por su parte, se ha socializado el plan de reasentamiento a 125 propietarios no habitantes, de los cuales se han expedido 107 ofertas y han sido comunicadas y aceptadas: 86.

  - Mecanismo de interacción con la comunidad:

Las acciones adelantadas por el Fondo Adaptación han contado con una permanente interacción con la comunidad como mecanismo de asegurar una adecuada socialización de las diferentes etapas del proyecto.

En ese sentido, el Plan de Reasentamiento, implementado el 22 de abril, es el resultado de un trabajo de construcción colectiva con la mesa de trabajo de Gramalote, conformada por: la Alcaldía de Gramalote, la Gobernación de Norte de Santander, el Concejo Municipal de Gramalote, la Parroquia de Gramalote, la Personería Municipal de Gramalote, un representante de la comunidad, un representante de las juntas de acción comunal, la Veeduría municipal y el Fondo Adaptación, como instancia de coordinación de los actores involucrados. Estos representantes de la comunidad han presentado en la mesa de trabajo las inquietudes y observaciones de la comunidad.

Ahora, para la expedición del Plan se realizaron en los meses diciembre de 2014, enero y febrero de 2015 varias sesiones de socialización del plan consolidado. Incluso con la Procuraduría General de la Nación se adelantó una jornada de socialización de las medidas que se contemplarán en el Plan. Una vez implementado, durante el mes de mayo de 2015 se realizaron socializaciones colectivas, visitas domiciliarias y envío de cartas, con el fin de que las familias gramaloteras estuvieran al tanto del Plan implementado. De este ejercicio, en cabeza del operador encargado del acompañamiento social, AECOM, 623 familias conocieron el plan de reasentamiento en las socializaciones, 423 familias fueron visitadas en su domicilio, se enviaron 14 cartas a gramaloteros ubicados por fuera del departamento de Norte de Santander y  se entregaron 1.073 cartillas del Plan.

Por su parte, los principios que orientan la ejecución del Plan se resaltan los siguientes: (i) Libre elección: las familias afectadas podrán optar de manera voluntaria por el reasentamiento colectivo o la reubicación individual, siempre y cuando cumplan con las condiciones de elegibilidad según sea el caso. La libertad de elección no incluye aquella de permanecer en la zona afectada bajo riesgo de desastre. (ii) Diversidad: El proceso deberá respetar la diversidad cultural, social y económica de las personas y hogares reasentados.  (iii) Participación: Las familias que hacen parte del proceso tienen derecho a participar en las decisiones concernientes al mismo.

Particularmente, a la fecha, se han realizado numerosas actividades, eventos y reuniones en los que han participado miembros de todos los estamentos de la comunidad y las autoridades municipales.

Finalmente, el desarrollo de este macroproyecto a la fecha ha generado 1315 empleos activos y 1788 empleos históricos.

  - Contratos de apoyo para sostenibilidad del plan de reasentamiento:

Con el propósito de desarrollar aquellas actividades concomitantes al plan de reasentamiento, se llevó a cabo la siguiente contratación:

    - Convenio Marco Interadministrativo No. 056 de 2013 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Alcaldía de Gramalote:

El Fondo Adaptación en el año 2013 suscribió el convenio marco interadministrativo No. 056 de 2013 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Alcaldía de Gramalote, con el objeto de establecer el marco de las obligaciones generales que regirán las relaciones interinstitucionales entre EL MUNICIPIO y EL FONDO, para la ejecución de actividades y acciones tendientes al desarrollo del  proyecto de reasentamiento del casco urbano de Gramalote en el sector de Miraflores en sus diferentes componentes.  Vigente hasta el 31 de 2016.

En desarrollo de este, el 24 de junio de 2015, se suscribió el contrato 2013-CV-056-15-2 con el objeto de acordar la ejecución descentralizada de las actividades tendientes a definir el modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el nuevo casco urbano de Gramalote.

La ejecución de convenio se pactó por las siguientes fases:

Fase I: Actualización del diagnóstico y de la evaluación de la presentación de los servicios  de agua y saneamiento inicial  y la realización de los modelos de  actos del nuevo esquema de prestación.

Fase II: Estructuración del prestador y socialización  actividades

Fase III: Implementación, capacitación y puesta en marcha del área administrativa en el nuevo esquema de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo

Productos entregados en la fase I: Informe ESTADO ACTUAL Y VIABILI-DAD DEL ESQUEMA PRESTADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUE-DUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE.

Productos entregados en la FASE II: Documento: “Estructuración del esquema prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Gramalote”

Pendiente a la fecha: La entrega de la información de la fase III y liquidación del contrato.

    - Contrato No. 138 De 2015 suscrito entre el Fondo Adaptación y Geografía Urbana Sas:

El Fondo Adaptación suscribió con Geografía Urbana SAS, el Contrato No 138 de 2015, por valor de $195.464.649 incluido IVA, cuyo objeto es: “Realizar la revisión, ajuste, concertación y aprobación de los documentos requeridos para la revisión ordinaria del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Gramalote” Documentos técnicos de soporte ajustados y articulados al proyecto de los acuerdos de revisión ordinaria y extraordinaria del EOT de Gramalote”, con un plazo de ejecución de cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Dicha acta se suscribió el seis (6) de Octubre de 2015, dando como fecha de inicio el siete (7) de Octubre de 2015 y fecha de terminación el siete (7) de Marzo de 2016.  A la fecha se encuentra suspendido toda vez que no se concertado con CORPONOR,  la totalidad de los temas a la zonificación de riesgo y amenaza.

La revisión ordinaria del EOT asegura la articulación de los planes y proyectos con los planes de mayor jerarquía. Esto deriva en mayor facilidad para la gestión de recursos desde los entes de nivel superior como la Nación y el Departamento.

El sustento técnico permite que la inversión se realice con mayor facilidad, al igual que evita nuevos estudios al momento de hacer futuras obras e intervenciones.

La articulación del Plan de Desarrollo con los proyectos del EOT y los planes de niveles superiores, facilitan la ejecución de los programas a través de la asignación de recursos de la nación y el departamento en el corto y mediano plazo.

En este sentido, lograr una línea de acción entre el EOT y el PD permite una acción rápida de los programas y proyectos que se planteen para el beneficio para toda la comunidad Gramalotera

  - Conclusiones:

Las metas alcanzadas durante estos 18 meses de gestión se resumen en:

- Implementación del plan de reasentamiento.

- 100% de los predios de Miraflores adquiridos.

- 690 ofertas de permuta comunicadas y aceptadas

- De 631 propietarios, 618 han escogido modalidad de reasentamiento:

Colectiva: 616

Individual: 2

- Se anunció la asignación de 343 viviendas a familias que vivían en arriendo al momento de la emergencia.

- Se cumplió en un 100% el cronograma de contratación de obra propuesto.

- Se iniciaron y ejecutan obras en el nuevo casco urbano de Gramalote.

- 7 contratos de obra, 5 en ejecución.

  - Metras programadas para el año 2016 y estado:

Para el año 2016, el macroproyecto Gramalote tiene las siguientes metas programadas:

| META PROPUESTA | FECHA PREVISTA | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| Culminar la construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado para el nuevo casco urbano | Febrero | Por solicitud de la Gobernación de Norte de Santander el contrato fue prorrogado y fueron adicionados recursos. Tal como se indicó en el capítulo correspondiente, los porcentajes de avance con corte al 29 de abril de 2016 son los siguientes: - Captación y desarenador: Terminado 100% - Conducción: 55,5% - Planta de tratamiento de agua potable: 100% - Colector: Avance del 58,5%. - Planta de tratamiento aguas residuales: Avance del 33.5%. Fecha de terminación del contrato: 30 de junio de 2016. |
| Contratación fase final de urbanismo | Mayo | Teniendo en cuenta que en los comités de seguimiento del contrato, se definió priorizar las actividades para centralizar los recursos a cargo del contrato en las obras necesarias para poner en funcionalidad la zona central del proyecto, el cual incluye la plaza principal, los equipamientos como plaza de mercado y CAM, en el mes de abril se reprogramó la ejecución de la obra. Recomendaciones: - Se recomienda realizar seguimiento constante para verificar los avances en terreno. - Con el propósito de darle continuidad al proceso y evitar la entrada de un nuevo contratista que pueda congestionar aún más las zonas de las obras, se recomienda un otrosí al contrato actual, verificando el cumplimiento del contratista de acuerdo con el contrato actual. |
| Terminación 144 viviendas iniciales | Mayo | De acuerdo con los avances de obra actuales, se tiene prevista la terminación de 45 viviendas al finalizar el mes de mayo, de conformidad con la disponibilidad de lotes entregados para el inicio de la construcción. Hoy se está trabajando en un total de 82 viviendas. Recomendación: Se recomienda realizar seguimiento constante para verificar los avances en terreno. |
| Terminación de la plaza principal, plaza de mercado y CAM | Julio | Los avances actuales son: - Plaza principal: 39% - Plaza de mercado: 32% - Centro Administrativo Municipal – CAM: 35% Recomendación: Se recomienda realizar seguimiento constante para verificar los avances en terreno. |
| Contratación para construcción de aproximadamente 400 viviendas restantes | Septiembre | Recomendación Con el propósito de darle continuidad al proceso y evitar la entrada de un nuevo contratista que pueda congestionar aún mas las zonas de las obras, se recomienda un otrosí al contrato actual, verificando el cumplimiento del contratista de acuerdo con el contrato actual. |
| Entrega del tramo II de la vía | Octubre | El porcentaje de avance del proyecto programado es 38.98%. El porcentaje de avance del proyecto ejecutado es del 34.91%. Recomendación: Se recomienda realizar seguimiento constante para verificar los avances en terreno. |
| Terminación de 456 viviendas | Diciembre | El cumplimiento de esta meta se encuentra sujeta a los avances durante este año. |

Finalmente, con el propósito de hacer más eficiente la conformación de los lotes de urbanismo y reducir costos en su preparación, se recomienda la contratación del arquitecto que tuvo a cargo el diseño de urbanismo.

- INFORME EJECUCION JARILLON DE CALI:

  - Introducción:

El macroproyecto Plan Jarillón de Cali nace en el año 2012 como respuestas a las inundaciones que se presentaron como consecuencia del Fenómeno de la Niña 2010-2011. Para lo cual la Gobernación del Valle del Cauca en el año 2012, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC postularon ante el Fondo Adaptación el proyecto “Plan Jarillón Río Cauca y Obras Complementarias en el Municipio de Santiago de Cali - PJAOC”, hoy Plan Jarillón de Cali, con el propósito de reducir el riesgo de inundación por el desbordamiento del río Cauca y sus tributarios en la zona del Jarillón de Aguablanca.  El 2 de febrero de 2012 el Consejo Directivo del Fondo seleccionó la postulación No. 457 del proyecto PJAOC sujeto a cofinanciación regional y local.

A partir de lo anterior, en agosto de 2012 se inició el proceso de conceptualización del proyecto, bajo la coordinación del Municipio de Santiago de Cali en representación de la Región y el Fondo Adaptación en representación del Gobierno Nacional, con la celebración del Convenio Marco de Cooperación No. 076 de 2012.

Así mismo, y para establecer las condiciones de riesgo y las medidas de reducción de riesgos, así como definir el plan de acción para realizar dichas medidas, se adelantó de septiembre de 2012 a marzo de 2013 en el marco de la cooperación entre el Fondo Adaptación y el gobierno de Holanda el estudio “Diagnosis of and recommendations for the Agua Blanca Dike, City of Santiago de Cali, Colombia”, el cual fue realizado por las firmas Royal Haskoning – DHV y Corporación Observatorio Sismológico del Sur Occidente -OSSO. El estudio establece que se inundarían 3730 hectáreas del oriente del municipio por desbordamiento del río Cauca para un periodo de retorno de 500 años y por posibles fallas en los jarillones de protección. Estas inundaciones ocasionarían pérdidas aproximadas de 7,2 billones de pesos, dado que se afectarían aproximadamente 900.000 habitantes. Así mismo, que el sistema de drenaje oriental de la ciudad no tiene la capacidad suficiente y que para un período de retorno de 50 años se presentarían desbordamientos que podrían generar inundaciones de 316,8 hectáreas del oriente de la ciudad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio recomendó entre otros como medidas de mitigación del riesgo que se debían ejecutar obras para realzar y reforzar los jarillones del Río Cauca y Cali y del Canal Interceptor Sur para inundaciones de un periodo de retorno de 500 años para el río Cauca y de 100 para los otros, realizar obras para aumentar la capacidad hidráulica del Sistema de Drenaje Oriental de la ciudad para un periodo de retorno de 50 años, reasentar la población ubicada en la berma húmeda de los jarillones y en la lagunas de El Pondaje y Charco Azul y que se encuentra en alto riesgo no mitigable, así mismo, reducir la vulnerabilidad ante inundaciones de la PTAR de Cañaveralejo, PTAP de Puerto Mallarino y estación de bombeo Paso del Comercio.

  - Avance Contratos:

    - Línea De Reforzamiento De Los Jarillones:

Convenio No. 005 de 2015 celebrado entre la CVC y el Fondo Adaptación:

Avance financiero:

Al 30 de abril de 2016, la CVC ha desembolsado $ 19.267.767.593, el Fondo Adaptación a la fecha no ha realizado desembolsos.

En el mes de diciembre de 2015, el Convenio 051 de 2013 suscrito entre el Fondo Adaptación y la CVC, fue liquidado de muto acuerdo entre las partes, para dar cumplimiento a lo pactado en el Convenio Marco 001  de 2015.

    - Línea de Reducción de la Amenaza por deficiencia del Sistema de Drenaje

Obra Pondaje Fase II

El contratista Consorcio Cali 2014, contratado por EMCALI y al cual la empresa está haciendo la interventoría, no cumplió con los tiempos planeados para la terminación de la obra, lo que llevó a Emcali a ampliar en el contrato. La fecha vigente de terminación del contrato era el 13 de abril de 2016.

A 30 de abril de 2016, esta obra no ha finalizado y se encuentra suspendida contractualmente. De acuerdo al seguimiento realizado por la supervisión, se proyecta que esta obra termine a mediados del mes de junio de 2016.

Avance financiero:

De un contrato $ 22.162.482.771 millones, se le han desembolsado  al contratista al 30 de abril de 2016 un valor de $ 18.493.766.145 millones.

    - Línea De Reducción De La Vulnerabilidad De La Infraestructura Indispensable

Obra Estación de Bombeo Paso del Comercio

El contratista Unión Temporal Hidráulicas 2014, no cumplió con los tiempos establecidos para la terminación de la obra, lo que llevó a Emcali a ampliar el contrato la fecha de terminación al 28 de marzo de 2016.

Al 30 de abril de 2016, esta obra finalizó su construcción. Sin embargo,  las compuertas radiales no entraron aún en operación pues presentan un desalineamiento de los ejes de rotación asociado al esfuerzo que transmite el gato para levantar las compuertas.

Este  contrato se encuentra en etapa de liquidación. El contratista debe entregar el sistema operando correctamente. De acuerdo al seguimiento realizado por la supervisión, se proyecta que entre en operación  en el mes de junio de 2016.

Avance financiero:

De un contrato de $ 21.580.036.604 millones, se le han desembolsado al contratista  al 30 de abril de 2016, un valor de $ 17.493.959.306.

    - Línea de Reducción de la Vulnerabilidad Física y Social:

      - Construcción de viviendas:

        - Proyecto habitacional Rio Cauca Contrato No 2013-C-0181-13-0002:

De los 720 apartamentos comprados por el Fondo Adaptación, están pendientes por entregar 62 apartamentos al 30 de abril de 2016, debido a que el Municipio de Santiago de Cali no tenía los hogares beneficiarios listos.

El 21 de diciembre de 2015, estos apartamentos se transfirieron al fideicomiso constituido entre el Fondo Adaptación, COMFANDI y Alianza Fiduciaria S.A.

De la misma forma a finales de 2015 se firmó un otrosí al convenio 001 de 2015, en el cual el Municipio de Cali se compromete a vigilar, mantener y correr con todos los gastos inherentes a la no entrega de estos apartamentos, hasta tanto no sean entregados y escriturados a las familias beneficiarias. Avance financiero:

De un contrato de $ 32.346.247.500 millones, se le han desembolsado  al contratista  al 30 de abril de 2016, un valor de  $ 31.807.248.725 millones.

        - Proyecto Habitacional Ramalí Contrato No 2013-C-0181-14-0001:

De los 200 apartamentos comprados por el Fondo Adaptación, están pendientes por entregar 70 apartamentos al 30 de abril de 2016, debido a que el Municipio de Santiago de Cali no tenía los hogares beneficiarios listos.

El 23 de diciembre de 2015, estos apartamentos fueron transferidos al fideicomiso constituido entre el Fondo Adaptación, COMFANDI y Alianza Fiduciaria S.A.

Unos 8 apartamentos de esta urbanización, en las torres aun no entregadas fueron tomados por la comunidad (por un grupo de desplazados). La alcaldía recuperó los apartamentos y se está a la espera de la reparación de dichos inmuebles por parte de la Alcaldía.

Avance financiero:

De un contrato de $ 9.020.900.000 millones, se le han desembolsado al contratista al 30 de abril de 2016, el valor de $ 8.569.855.000 millones.

        - Contrato No 2013-C- 0181 con la Caja de Compensación familiar COMFANDI (proveedor de viviendas):

Comfandi ha gestionado los proyectos Habitacionales de Llano verde, Rio Cauca y Ramalí; De un contrato de $ 8.616.132.000, se le han desembolsado al 30 de abril de 2016,  un valor de $ 1.628.565.225 millones. Como el plan de compra de vivienda se extendió, es necesario de la misma forma ampliar (sin implicaciones de costo) el contrato a Comfandi.

        - Convenio No 047 de 2013 con el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali –FEV- :

Bajo este convenio que consistía en un cierre financiero para entregar hasta 301 viviendas, el FEV solo entrego 274 viviendas en la Urbanización Potrero Grande.

De las 214 VIP entregadas en el periodo abril de 2014 a abril de 2015, el FEV debía entregar una póliza de estabilidad o cualquier otro mecanismo de cobertura de las VIP,  por un valor de $1´766.142.00 y con una vigencia de 5 años.

Este convenio termino su plazo el 24 de abril de 2015, y a la fecha el FEV no ha entregado ningún mecanismo de cobertura de acuerdo a lo permitido por la ley (póliza de seguros, garantía bancaria o contrato fiduciario), la Supervisión FDI le ha manifestado al FEV que si al 15 de mayo de 2016 no cumple con su deber de garantizar las VIP de acuerdo a lo pactado en el convenio, dará traslado de este incumplimiento al Fondo Adaptación,  con el fin de que se inicien las acciones legales pertinentes ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, previa cumplimiento de requisito de procedimiento.

Avance financiero:

De un convenio de $ 9.098.973.800 millones, se le han desembolsado al contratista al 30 de abril de 2016, el valor de $ 6.626.732.640 millones, y como el convenio es un cierre financiero, para las 274 VIP entregas se le adeuda al FEV un valor de $1.645.353.160, monto que solamente será cancelado, una vez el FEV garantice la estabilidad de las viviendas entregadas.

      - Reasentamiento

Convenio No. 006 de 2015 celebrado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Santiago de Cali

Al 30 de abril de 2016,  el Municipio ha incumplido con el total de entregas que se tenía planeado, teniendo pendientes por entregar 132 viviendas en los proyectos habitacionales de Río Cauca y Ramalí. Estos apartamentos estuvieron listos para ser entregados a los hogares beneficiarios entre junio y julio de 2015.

Están pendientes por parte del Municipio, algunos trámites administrativos como el  pago de impuesto y estampillas, entre otros, para poder iniciar nuevamente el proceso de entrega de las viviendas.

De acuerdo a lo pactado en el cronograma del Convenio Marco No. 001 de 2015,  el Municipio no cumplió con la entrega desocupada del tramo de Vegas, Venecia y Cinta Larga a la CVC, para que ésta pudiera iniciar el proceso licitatorio para el reforzamiento del Jarillón en este sector.

Este incumplimiento, ocasiona el atraso en el inicio y terminación de las obras de reforzamiento del Jarillón del Rio Cauca, pactado en el Convenio.

A la fecha, el Municipio continúa sin presentar el Plan de Trabajo y los soportes del presupuesto ejecutado a diciembre de 2015, como parte de lo establecido en el Convenio 006 de 2015, lo que dificulta el seguimiento a la ejecución de actividades y de los recursos comprometidos.

De igual manera, se encuentran pendientes de realizar por parte del Municipio, las siguientes actividades:

- Elaboración y socialización del  Plan de Reasentamiento y el documento Decreto en el marco del proyecto.

- Estudio de títulos

- Informe de gestión del mes de enero de 2016

- Informe de gestión ajustado del mes de noviembre y diciembre de 2015

- Informe de todo el periodo transcurrido del convenio No. 006 de 2015,  de las  dependencias locales  que hacen parte del mismo.

Finalmente, se liquidó el Convenio 076 de 2012 suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y el Fondo Adaptación.

      - Gerencia FDI:

Contrato No. 076 de 2013

Suscrito entre la FDI y el Fondo Adaptación, para la supervisión del seguimiento de los convenios y contratos para la ejecución del Plan Jarillón de Cali, por un valor de $ 32.984.769.390 millones.

Entre septiembre de 2014 y abril de 2016, se le han desembolsado por las actividades ejecutas la suma $ 10.214.251.941 millones.

Al 30 de abril de 2016, la FDI ha entregado todos los informes de supervisión e informes mensuales, correspondientes a los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2014 a marzo de 2016. Se revisó con las subgerencias de Regiones y Gestión del Riesgo, el esquema de trabajo para ésta gerencia, en el cual se retiraría el alcance social y se haría tránsito a una supervisión general e integral de las líneas de acción.

La GIP está revisando internamente los  requerimientos del Fondo Adaptación para proceder a gestionar el otrosí correspondiente. La justificación de esta modificación es que la totalidad del trabajo social ya está a cargo de la Alcaldía y ésta a su interior ya cuenta con un grupo propio y estructurado para tal fin. En el esquema anterior a la Alcaldía se le suministraba parte del personal desde el Fondo Adaptación, a través del contrato con la GIP.

  - Logros:

En el Jarillón del río Cauca en Cali con la firma del Convenio con el Municipio, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca y Emcali, logramos el cierre financiero del proyecto comprometiendo a las entidades territoriales a cofinanciar el 30% del mismo aportando $275 mil millones, lo cual se traduce en la realización de un trabajo articulado con las regiones que garantiza la sostenibilidad del proyecto. Las fuentes de financiación y la distribución de la contrapartida se indican a continuación:

- Reubicación de 797 hogares reasentando 2.480  personas que se encontraban en zonas de riesgo no mitigable de la ciudad de un total de 7.852 hogares.

- Rehabilitación y reforzamiento de infraestructura Vital Estación de Bombeo Paso del Comercio, Planta Tratamiento Aguas Residuales y Planta de Tratamiento Agua Potable: Avance de Obras - 94%

- Recuperación Laguna El Pondaje Fase II: Avance de obras 83%. Se ha recuperado un volumen de 208 mil metros cúbicos equivalente 34 mil volquetas de material.

- Reforzamiento y reconstrucción Jarillones sector  canal interceptor sur: Se firmó el contrato con la CVC y se tiene un porcentaje de avance del 7% esto es 1.4 Km de la actividad de descapote

  - Recomendaciones Finales:

Adicionalmente a lo indicado puntualmente en los numerales anteriores, es importante reseñar que el éxito de éste proyecto, depende del cumplimiento y velocidad con que la Alcaldía de Santiago de Cali realice el desalojo de las zonas del Jarillón del Río Cauca y del sector de los Pondajes. Actividades estas que se encuentran atrasadas. La línea de acción más urgente entonces es la de lograr que la alcaldía recupere el tiempo perdido. Se aclara también que el Fondo Adaptación no puede asumir el desalojo de esas áreas, pues es una potestad de la autoridad local hacerlo, además de que desde nuestra entidad no hay forma de articular las instancias judiciales y policivas, de las cuales depende esta actividad.

- INFORME AVANCE LA MOJANA:

  - Introducción:

La región de La Mojana consiste en unos de los deltas hídricos más complejos de Latinoamérica después del Paraná. En particular se resaltan las afluencias de tres de los ríos más importantes del país como son el rio  Cauca, el San Jorge y Magdalena (Brazo de Loba). Otros ríos con gran aporte a la región son el Río Nechi y el Río Caribona. De igual forma, existen entradas ocurridas por precipitación (lluvia) tantas directas a los cuerpos de agua de la zona como por efecto del proceso lluvia escorrentía sobre todo en el área del Bajo San Jorge y cuencas internas.

El proyecto “Intervención integral para la reducción del riesgo de inundaciones en la región de La Mojana”, resulta de la postulación Nº165 “MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO”, presentada por el DNP ante el consejo directivo del Fondo Adaptación el 28 junio de 2012, en el marco del Plan Integral de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana, componente: “Manejo del sistema hídrico”.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar intervenciones estructurales y no estructurales que conduzcan a un cambio en el enfoque de desarrollo de la región en el sentido de adaptarse mejor a las condiciones ambientales e hidrográficas, y a las características sociales y económicas de la región, en el contexto actual de calentamiento global. Se busca beneficiar a los cerca de 400.000 habitantes de los 11 municipios del núcleo de La Mojana, fuertemente afectados por las inundaciones durante el fenómeno de La Niña 2010-2011. El núcleo comprende los municipios de Ayapel (Córdoba), Nechí (Antioquia), Majagual, Sucre, San Benito Abad, Guaranda, Caimito y San Marcos (Sucre) y Magangué, Achí y San Jacinto del Cauca (Bolívar).

  - Avances

- Se cuenta con el 100% de cartografía, la topografía y el modelo digital de terreno continuo.

- Se cuenta con una evaluación geotécnica e hidráulica de las estructuras de protección más importantes de la región de La Mojana.

- Se generaron escenarios de amenaza para los 11 municipios de La Mojana incorporando variabilidad climática y rompimientos de los diques.

Figura 1. Mapa integrado de amenaza para La Mojana

- Se diseñaron cinco alternativas de intervención a nivel conceptual para el manejo hídrico de la región de La Mojana que son objeto de análisis costo-beneficio en el momento.

- Se simuló el efecto de diferentes alternativas de intervención estructural y de adaptación de infraestructura en la reducción de la amenaza

- Se transfiere al IDEAM la infraestructura de software y hardware usada asi como los resultados de la modelación hidrodinámica de La Mojana, que representan la primera iniciativa del Centro Nacional de Modelación (CNM)

- Se estimaron las pérdidas económicas esperadas en estado actual y para diferentes escenarios de intervención (modelación del riesgo).

Figura 2. Análisis de pérdidas para diferentes alternativas

- Se hizo un análisis costo-beneficio de las diferentes alternativas de intervención para definir la alternativa óptima.

Figura 3. Análisis de pérdidas para diferentes

alternativas

- Se cuenta hoy con un completo Plan de Acción para la reducción del riesgo de inundaciones y la adaptación al cambio climático de La Mojana  que propone un nuevo modelo de desarrollo basado en la gestión integral del riesgo.

Figura 4. Estructura del plan de acción por componentes

- Se realizó la socialización de los resultados de la modelación de la amenaza y riesgo en estado actual y con las intervenciones propuestas, con las diferentes entidades del orden nacional y regional. Adicionalmente, se realizó la socialización con las comunidades y con los actores más importantes de La Mojana.

- Se cuenta con el borrador de CONPES denominado Estrategias para la reducción integral del riesgo por inundaciones y la adaptación al cambio climático en la región de la Mojana

Figura 5. Interacción del Plan de Acción con la estrategia CONPES

- INFORME AVANCE CANAL DEL DIQUE:

  - Introducción:

Históricamente, la intervención sobre el Canal se ha llevado a cabo de manera desarticulada y sin dimensionar adecuadamente las consecuencias ambientales. Desde 1984, año durante el cual se hicieron las últimas rectificaciones y ampliaciones del Canal, se han acentuado los problemas ambientales, principalmente por la mayor carga de sedimentos provenientes del Río Magdalena hacia la Bahía de Barbacoas, la Bahía de Cartagena, los corales del Parque Nacional Islas del Rosario, y sobre el Santuario de Flora y Fauna El Corchal Mono Hernández. Dichas obras para favorecer navegación adicionalmente han producido efectos negativos en la conservación de los ecosistemas naturales.

En vista de lo anterior, el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución No. 260 del año 1997 ordenó a CORMAGDALENA la elaboración de un “Plan de restauración ambiental” de los ecosistemas degradados del área de influencia del Canal del Dique, con el objeto principal de disminuir la sedimentación de los cuerpos de agua y garantizar que las diferentes actividades productivas en la zona del Canal se inscriban dentro del concepto de desarrollo humano sostenible.

En años posteriores a 1997 y hasta diciembre de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente expidió una serie de actos resoluciones complementarias con el objeto lograr de CORMAGDALENA la realización de estudios definitivos, así como la presentación de una alternativa para el manejo hidrosedimentológico del Canal del Dique.

El Fenómeno de “La Niña”  2010 -2011 modifica el panorama y el 30 de noviembre de 2010 se genera un escenario extremo con el rompimiento del dique en el tramo Calamar - Santa Lucía, lo cual hace necesario replantear la estrategia propuesta en años anteriores por el Ministerio de ambiente para atender la problemática, obligando a la inclusión de aspectos de mitigación del riesgo por inundación en su zona de influencia.

En ese sentido, CORMAGDALENA, para dar cumplimiento a la orden impartida mediante Resolución del Ministerio de Ambiente No. 260 de 1997, postuló ante el FONDO ADAPTACIÓN el proyecto “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, con el objeto de mitigar los efectos generados por la ola invernal 2010-2011, así como contrarrestar sus efectos y evitar su propagación en el tiempo, en el área de influencia del Canal del Dique; proyecto que fue seleccionado por el Consejo Directivo del Fondo, para su estructuración.

Durante el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del 2013 se contrató la estructuración de los términos técnicos con los cuales se abrió el proceso para contratar el plan de manejo hidrosedimentológico del Canal del Dique,  incluyendo los componentes de mitigación de riesgo y adaptación al cambio climático. Se realizó la convocatoria pública internacional y se seleccionó el consultor (Consorcio Dique).

En agosto de 2013 se firmó el Acta de inicio del contrato de consultoría, con un plazo de 49 meses y una inversión de $53 mil millones, para atender los siguientes objetivos:

- Regulación de caudales para el control de inundaciones, ingreso de sedimentos y recuperación ambiental.

- Control de niveles del agua en el canal, control de la intrusión de la cuña salina.

- Mejoramiento de las conexiones ciénaga- ciénaga y ciénagas- Canal del Dique.

- Mantenimiento de las condiciones de los accesos al agua del Canal del Dique para riego, abastecimiento de agua potable y otros servicios en el área del Canal del Dique.

- Mejoramiento de condiciones sociales de las poblaciones ribereñas del Canal del Dique.

- Restauración ecosistemas  PNNCR y San Bernardo y SFF Corchal Mono Hernández

- Restauración de rondas de ciénagas, caños y canal del dique,

- Aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios,

- Navegación fluvial

Sobre la articulación del proyecto Canal del Dique con la APP del Río Magdalena, se tiene, que para el desarrollo del proyecto nuestro consultor CONSORCIO DIQUE tiene en cuenta los estudios previos de la APP del Río Magdalena. Así mismo, el proyecto se viene socializando desde el año 2014 con Cormagdalena, Ministerio de Transporte, DNP, Ecopetrol y la ANDI en relación con el componente de navegación fluvial.

El macroproyecto de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados de Canal del Dique tiene entre sus objetivos la restauración ambiental de las zonas afectadas, el control de inundaciones de los centros poblados, el mejoramiento de las conexiones entre las ciénagas y el Canal y la navegabilidad fluvial.

La complejidad de la intervención debido a la diversidad de los ecosistemas de influencia, la multiplicidad de actores (3 departamentos, 20 municipios, 3 corporaciones autónomas, autoridades nacionales de infraestructura, ambiente y planificación), la pluraridad de objetivos a satisfacer y la historia de intervenciones antrópicas que han generado vulnerabilidad en el Canal del Dique, implicaron la necesidad de adelantar estudios integrales de la mayor tecnología para establecer las alternativas de solución integral para este macroproyecto.

Estos estudios son elaborados por el consultor Consorcio Dique, con el seguimiento y aprobación del Consorcio Interventoría Dique S. XXI. A la fecha, se cuenta con la modelación matemática, instalación de miras y estaciones de radar, la línea base ambiental, diseños de obras prioritarias, entre otras, con el fin de restaurar los ecosistemas del Canal del Dique. Estos estudios representan un gran avance en términos de información para toma de decisiones en el país, no solo para el proyecto sino para las demás autoridades involucradas en la zona de influencia.

El  proyecto se ha dividido en dos componentes principales: Las obras de control de inundación en centros poblados y tramos viales y el Plan de Manejo Hidrosedimentológico, en el periodo de septiembre de 2014 a abril de 2016, estos son los principales avances:

  - Obras de Control de Inundaciones

Si bien el plan de manejo hidrosedimentológico planteado incluye obras de regulación y redistribución de caudales y sedimentos, se previó la necesidad de establecer las obras necesarias para proteger los centros poblados de inundaciones.

Dentro del proyecto y con base en el análisis de inundación, el Consultor definieron 10 centros poblados y dos tramos de vía a intervenir:

En la figura siguiente se ilustra la solución planteada en la mayoría de los centros poblados y diques carreteables que consiste en reforzar, realzar o construir diques nuevos que prevengan las inundaciones en los sitios antes mencionados:

Obra típica de control de inundaciones: realce y reconstrucción de diques existentes, diques nuevos y estructura tendida en la pata seca del dique

En este período se aprobaron diseños definitivos de las obras de control de inundaciones de centros poblados.

Así mismo, se ha ejecutado el 58% del reforzamiento en el tramo Calamar – Santa Lucía (donde se generó la inundación en 2011) y en diciembre de 2015 inciarion la ejecución (fase de preconstrucción), del primer grupo de obras en los centros poblados de: San Estanislao, Villa Rosa - Santa Lucía, San Cristóbal y Soplaviento. En la actualidad se presentan dificultades de acceso pese a que los pobladores habían otorgado permisos, la comunidad en Atlántico no está permitiendo avanzar en la obra. Estamos trabajando con la comunidad, los equipos locales de seguimiento y las autoridades locales para solucionar la situación.

Se encuentra en estructuración del segundo grupo  de obras de centros poblados (Calamar, Higueretal, San Cristóbal 2, Soplaviento 1, Evitar, Mahates) y del tramo Santa Lucía- Villa Rosa.

Debido a que la gestión predial se convirtió en el principal cuello de botella para iniciar las obras de control de inundaciones contratadas, se optimizó la estrategia para adelantar esta labor contratando a una firma experta, exclusiva del tema y se limitó el alcance en este aspecto al Consorcio Dique, que es el consultor de los Diseños, Esto ha permitido darle mayor eficiencia a esta actividad y permitió el inicio de las obras contratadas así como la definición de la estructuración de las demás.

Para el caso de Arjona se debe estructurar una solución integral más compleja debido al problemática social que se genera porque el diseño indica que se debe reforzar y realzar un dique existente, al menos parcialmente, y la información socio predial muestra una alta urbanización tanto en el dique como en sus patas seca y húmeda. Esto sumado a la vulnerabilidad social y económica del municipio de Gambote dificulta soluciones rápidas para movilizar a la comunidad que se encuentra en la zona de desarrollo de la obra prevista.

  - Avance en Plan de Manejo Hidrosedimentológico:

Selección de alternativa de restauración ecosistemas de la ecorregión Canal del Dique a través de infraestructuras de “Regulación y Control”. El Consultor presentó y analizó tres alternativas para lograr los objetivos del proyecto, recomendando la alternativa que comprende dos esclusas de acuerdo con la modelación matemática, el análisis costo-beneficio y los efectos para los diez objetivos planteados inicialmente.

El 21 de mayo de 2015 se expuso ante el Consejo Directivo el catálogo de alternativas propuestas por el consultor para las obras principales, dando como resultado la recomendación de profundizar en los aspectos económicos y financieros el conjunto de obras que integran la alternativa 2, consistente en reducción y redistribución de caudales.

Con la alternativa 2, se realizó un ejercicio de optimización reduciendo por ejemplo la esclusa de  pescadores por una solución de logística en la operación. Se tiene previsto la construcción de dos puntos de control; a través de las cuales se busca una reducción de caudales y de sedimentos suspendidos, lo cual tendrá un impacto positivo en el sistema de ciénagas, así como promover la restauración de las Bahías y de las Islas del Rosario.

De acuerdo con la modelación matemática, el análisis costo-beneficio y los efectos para cumplir con los objetivos planteados, se realizó la definición de la ubicación de las esclusas, la primera de ellas aguas abajo de la entrada del Canal en jurisdicción de Calamar y la otra en el kilómetro 95 contigua a Puerto Badel. Una vez finalicen los diseños se establecerá el cronograma y el presupuesto detallado de construcción de las mismas.

Ejemplo de esclusa con compuerta vertical

El proyecto se presentó ante el Ministerio de Ambiente así como la estructura del Plan Hidrosedimentológico de tal forma que se facilite el proceso de revisión y aprobación al momento de la presentación formal.

  - Obras de Restauración Ambiental:

Se identificaron siete complejos cenagosos por intervenir, como parte de la estrategia del plan de manejo hidrosedimentológico:

- Se aprobaron los diseños básicos obras de conexión de complejos de ciénagas en el área de influencia.

  - Componente Social:

El acompañamiento social se ha dividido en 2 frentes con propósitos complementarios:

    - Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique – PDP Dique:

Componente 1: Relacionamiento Institucional y Organizacional.

- Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD de 19 municipios con un plan de fortalecimiento para trabajar con la comunidad en gestión del riesgo de acuerdo con sus necesidades particulares y el marco legal.

- Realizado el 1er Seminario con 60 participantes de la institucionalidad, el sector privado y la sociedad civil sobre “Responsabilidad Ambiental, participación y gestión del Riesgo de Desastres”

- 240 integrantes de 20 ELS organizados y fortalecidos realizan control social permanente a las obras del Fondo Adaptación, los cuales se organizaron en la Red de Equipos Locales de Seguimiento del Canal del Dique para una mejor articulación y cohesión social en el desarrollo del proceso de participación

- 1.500 personas construyen espacios democráticos en 33 Foros de Auditorías Visibles de los proyectos del Fondo Adaptación

- 170 personas participaron en diplomado de “gestión del riesgo y gobernanza del agua”, líderes de la zona del canal y que vienen participando en los procesos sociales del Fondo Adaptación.

Componente 2: Generación de Ingresos, Estabilización Socio - Económica y de Gestión Cultural y Ambiental.

- 28 Organizaciones Sociales de Base - OSB del territorio cuentan con una Estrategia de Fortalecimiento Organizacional están agrupadas alrededor de seis (6) líneas temáticas. Son 504 familias, se empoderan con la implementación de cinco (5) iniciativas productivas en las líneas temáticas: piscícola, agrícola, pecuario, hortofrutícola y microempresarial

- Se ha gestionado recursos de cooperación a los proyectos por valor de $172 millones representado en insumos, maquinaria, herramientas, mano de obra, etc., a través de alianzas ISA, AUNAP, SENA, Organizaciones Sociales de Base, Asohofrucol, Cofaumaru - UDCA, entre otras.)

- Los operadores, contratistas del Fondo Adaptación y demás entidades nacionales, conocen la forma de acceder a la plataforma del SENA y la Agencia Pública de Empleo – APE, donde están registradas 5.000 hojas de vida del canal del dique. A la fecha 88 empleos generados, reportados.

- Proyectos culturales, canoas pintadas por artistas de la región, que giran en una exposición itinerante por los municipios del canal del dique.

Equipo Local de Seguimiento de corregimiento de Gambote - Arjona, Bolívar

Foro en el municipio de Repelón, Atlántico

Componente 3: Gestión del Conocimiento y Comunicación.

- 40 comunicadores populares que han producido y comunicado en sus territorios a través de medios alternativos locales

  - Prospectiva Social: Consorcio Dique

La prospectiva para el Canal del Dique viene articulando los escenarios posibles y factibles, en el marco de las diferentes alternativas técnicas, ambientales y presupuestales. Los escenarios se están construyendo en dos sentidos, uno al interior del proyecto donde el componente social está poniendo a dialogar y articulando permanentemente, todos los componentes del proyecto: técnico, ambiental, técnico, etc y otro hacia las comunidades,  a partir del análisis del “pasado-presente” para proyectar el  “futuro”,  esto ha requerido un proceso metodológico que aporte todos los elementos de rigurosidad y diseño metodológico, utilizadas en la ciencia social, considerando tres criterios diferenciados para la definición de los escenarios: Probable, Deseable, y Posible. Esto se viene haciendo por talleres con las comunidades, se han realizado 5 ciclos, falta uno y han participado de manera constante por 2 años cerca de 1000 personas, líderes y representantes de comunidades de diferentes sectores.

Actualmente, se ha aprobado la línea base regional, y directa, Se inició la elaboración del Plan de Manejo Ambiental – PMA que contiene todas las directrices sociales de manejo de impactos para la zona del canal y es el instrumento que permitirá al Fondo Adaptación determinar el tipo de acompañamiento social y de acciones en este tema.

  - Coordinación Interinstitucional:

El Fondo logró la Coordinación interinstitucional con autoridades locales, nacionales, y socialización gremios, grupos e interés. Se socializó la alternativa propuesta, sus componentes, cronogramas y alcances.

En este proceso se avanzó en determinar el costo estimado del proyecto y lo que es muy importante en informar a los actores locales ese costo y las reales condiciones de financiación.

El presupuesto estimado con base en diseños básicos (lo que aún genera una probabilidad de ajuste respecto del resultante de diseños detallados), se presentó ante el Ministerio de Transporte, las Subdirecciones de Medio Ambiente y Transporte del DNP, el Comité Técnico de Seguimiento de la Cámara de Comercio de Cartagena. Así mismo, en el evento “El Canal del Dique y la Bahía de Cartagena, hacia una solución definitiva”, con la participación de los Gobernadores de Atlántico y Sucre, el Alcalde de Cartagena, el Viceministerio de Infraestructura de Mintransporte, el ex gobernador Ramón del Castillo y los ex ministros de Ambiente José Vicente Mogollón y José Yunis, los Alcaldes de Soplaviento, San Cristóbal, San Estanislao y Arjona.

  - Situación Presupuestal del Proyecto:

El Fondo en un ejercicio de técnica presupuestal y de consistencia con la situación fiscal del país, ajustó toda su programación de proyectos y macroproyectos a los montos de asignaciones anuales y vigencias futuras, y no al valor de aprobación de la postulación como se venía trabajando. Para el caso del Macroproyecto Canal del Dique, dicha tarea implicó ajustar esta información del valor de la postulación por $1.004 mil millones a $ 263 mil millones. Estos recursos permiten financiar las etapas 1 a 3 del proyecto (estructuración, estudios y diseños y obras prioritarias del proyecto).

El presupuesto con diseños básicos, es decir con un grado de probabilidad de modificación de aproximadamente 20%, tiene un costo estimado de $1.7 billones:

1 USD = 3.195,40 COP, Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos 21/01/2016

Respecto de la etapa 4, (ejecución de las obras distintas a las preventivas), una vez se aprueben diseños detallados y se estructure el plan de manejo hidrosedimentológico se deben realizar los trámites de aprobación ante las autoridades ambientales así como la gestión de recursos ante las autoridades fiscales.

  - Avance de contratos:

    - Estructuración Plan De Manejo Hidrosedimentológico Y Diseños De La Alternativa De Restauración Ambiental

      - Contrato No. 134 de 2013

Contratista: Consorcio Dique (Royal HaskoningDHV – Gómez Cajiao)

Interventor: Consorcio Interventoría Siglo XXI (Moffat & Nicchols – HMV)

Avance financiero: A 31 de marzo de 2016, se han desembolsado $35,287,050,189 equivalente a un 65% del valor del contrato.

Avance ejecución: presenta un avance de 85%, tiene un retraso respecto de la programación ya se requirió a la interventoría sobre el estado de cumplimiento y acciones correctivas.

Respecto de este contrato en el período comprendido en este informe, se realizaron las siguientes actividades principalmente.

    - Obras de Control de Inundaciones

        - Contrato No. 140 de 2014: Tramo Calamar- Santa Lucía

Contratista: Latinco S.A.

Interventor: Consultores Unidos S.A.

Avance financiero: A 31 de marzo de 2016, se han desembolsado $ $5,996,553,072 equivalente a un 54% del valor del contrato.

Avance ejecución: Presenta un avance de 54.3%. se encontró un nivel de avance bajo causado por dificultades prediales, en consecuencia, el contrato fue suspendido parcialmente en sus actividades de construcción, entre el 10 de noviembre de 2015 y el 9 de mayo de 2016, con el fin de avanzar en las actividades de gestión predial para el acceso a los predios y finalización de las obras.

Se reiniciaron las actividades de construcción, y se  continúa con la gestión predial necesaria tanto para la obtención de la titularidad y posterior cesión ante los entes territoriales, como para el ingreso a algunos de los predios para los cuales no ha sido posible obtener los permisos de intervención voluntarios de los propietarios.

        - Contrato No. 303 de 2014: Protección centros poblados Santa Lucía y Villa Rosa

Contratista: KMA CONSTRUCCIONES S.A

Interventor: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS

Avance financiero: Al 31 de marzo de 2016, no se han desembolsado recursos, por lo cual, no se tiene avance financiero en el contrato.

Avance ejecución: Finalizó la etapa de preconstrucción el 11 de abril de 2016, presenta un avance de 0.55%, tiene un retraso 7.01% respecto de la programación.

El inicio de este contrato estuvo afectado gravemente por la falta de disponibilidad de predios para acometer la obra. Como se mencionó anteriormente, el Fondo cambio la estrategia limitando el alcance de la gestión predial al Consorcio Dique que no contaba con la agilidad y eficiencia necesarias para obtener el acceso a los predios.  Así mismo, se optimizó la estrategia para adelantar esta labor contratando a una firma experta, exclusiva del tema.

      - Bolívar

        - Contrato No. 306 de 2014: San Cristóbal

Contratista: LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA

Interventor: LA VIALIDAD LTDA

Avance financiero: Al 31 de marzo de 2016, no se han desembolsado recursos, por lo cual, no se tiene avance financiero en el contrato.

Avance ejecución: Finalizó la etapa de preconstrucción el 11 de abril de 2016, presenta un avance de 0.15 %, tiene un retraso 7.14 % respecto de la programación.

El inicio de este contrato estuvo afectado gravemente por la falta de disponibilidad de predios para acometer la obra. Como se mencionó anteriormente, el Fondo cambio la estrategia limitando el alcance de la gestión predial al Consorcio Dique que no contaba con la agilidad y eficiencia necesarias para obtener el acceso a los predios.  Así mismo, se optimizó la estrategia para adelantar esta labor contratando a una firma experta, exclusiva del tema.

        - Contrato No. 302 de 2014: Soplaviento

Contratista: JAIME PARRA P. Y CIA LTDA

Interventor: LA VIALIDAD LTDA

Avance financiero: Al 31 de marzo de 2016, no se han desembolsado recursos, por lo cual, no se tiene avance financiero en el contrato.

Avance ejecución: Finalizó la etapa de preconstrucción el 11 de abril de 2016, presenta un avance de 0.15 %, tiene un retraso 7.14 % respecto de la programación.

El inicio de este contrato estuvo afectado gravemente por la falta de disponibilidad de predios para acometer la obra. Como se mencionó anteriormente, el Fondo cambio la estrategia limitando el alcance de la gestión predial al Consorcio Dique que no contaba con la agilidad y eficiencia necesarias para obtener el acceso a los predios.  Así mismo, se optimizó la estrategia para adelantar esta labor contratando a una firma experta, exclusiva del tema.

        - Contrato No. 304 de 2014: San Estanislao

Contratista: LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA

Interventor: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS

Avance financiero: Al 31 de marzo de 2016, no se han desembolsado recursos, por lo cual, no se tiene avance financiero en el contrato.

Avance ejecución: Presenta un avance de 0.24%, tiene un retraso respecto de la programación 0.85% ya se requirió a la interventoría sobre el estado de cumplimiento y acciones correctivas.

El inicio de este contrato estuvo afectado gravemente por la falta de disponibilidad de predios para acometer la obra. Como se mencionó anteriormente, el Fondo cambio la estrategia limitando el alcance de la gestión predial al Consorcio Dique que no contaba con la agilidad y eficiencia necesarias para obtener el acceso a los predios.  Así mismo, se optimizó la estrategia para adelantar esta labor contratando a una firma experta, exclusiva del tema.

      - Gestión Predial

        - Contrato No. 185 de 2015: Gestión predial obras protección centros poblados

Contratista: Arce Rojas Consultores & Compañía S.A.

Supervisor: Adriana Ortiz

Avance financiero: Al 31 de marzo de 2016, no se han desembolsado recursos, por lo cual, no se tiene avance financiero en el contrato.

Avance ejecución: Con corte al 30 de abril Presenta un avance del 33 % en plazo, y un avance del 21 % en elaboración de insumos faltantes, representados en los avalúos comerciales necesarios para adelantar la gestión de compra en los centros poblados priorizados.

Con corte al 30 de abril de 2016, se cuenta con 50 permisos de intervención voluntaria en el desarrollo de la gestión predial del proyecto. De estos se cuenta con 7 permisos en Villa Rosa, 11 en Santa Lucia, 18 en San Estanislao, 11 en San Cristóbal y 3 en Soplaviento. Con esto, las áreas disponibles para ejecución de las obras en cada uno de estos centros poblados son las siguientes:

| Centro Poblado | % Área Liberada |
| --- | --- |
| Villa Rosa | 15.4 |
| Santa Lucía | 30.2 |
| San Estanislao | 36.9 |
| San Cristóbal | 37.2 |
| Soplaviento | 31.4 |

    - Componente Social

        - Contrato No. 245 de 2013: Acompañamiento social en la zona del canal

Contratista: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera

Supervisor: Gina Cervetto

Avance financiero: A 31 de marzo de 2016, se han desembolsado $ 2,337,197,500 equivalente a un 90% del valor del contrato y se encuentra en trámite el último pago por $260,000,000.

Avance ejecución: presenta un avance de 100%.

Estado: Se encuentra en elaboración de acta de liquidación una vez se desembolse el último pago.

  - EN ESTRUCTURACIÓN

Contratación de obras de protección de centros poblados fase II en el Departamento de Bolívar: San Cristóbal, Soplaviento, Higueretal, Evitar y Calamar.

| Centro Poblado | Valor Presupuesto |
| --- | --- |
| CALAMAR | $ 1,536,687,737 |
| MAHATES | $ 2,859,775,829 |
| EVITAR | $ 3,242,785,776 |
| HIGUERETAL | $ 14,929,719,052 |
| SAN CRISTOBAL2 | $ 10,281,814,852 |
| SOPLAVIENTO1 | $ 10,866,120,198 |
| GAMBOTE | $ 6,593,876,074 |

Contratación reforzamiento tramo Santa Lucía-Villa Rosa en el Departamento del Atlántico:

| Tramo | Valor Presupuesto |
| --- | --- |
| Santa Lucía – Villa Rosa | $ 61,372,800,918 |

En proceso de contratación Supervisor de obras de control de inundaciones.

  - Recomendaciones Finales:

Adicionalmente a lo indicado en los numerales anteriores, es importante mantener la coordinación con los actores regionales ya que tanto la ejecución de las obras en curso como las que se encuentran en contratación requieren de su acompañamiento para el manejo de comunidades, la obtención de permisos, relacionamiento institucional, etc. Así mismo, el apoyo manifestado por los Gobernadores en 11 de febrero pasado en el evento “El Canal del Dique y la Bahía de Cartagena, hacia una solución definitiva”, es determinante para la ejecución exitosa del proyecto.

Es necesaria la contratación de las obras preventivas pendientes para lo cual se requiere fortalecer el equipo, de manera que se permita agilizar las actividades. Es fundamental contratar un Gerente del Macroproyecto y reforzar los demás componentes dado que el proyecto ha llegado a un punto de desarrollo gracias al avance de las obras y de las definiciones del plan de manejo hidrosedimentológico que le implica a la entidad un mayor número de actividades.

Respecto de la situación de Gambote, en el municipio de Arjona se está estudiando con el acompañamiento social de Regiones una propuesta de reasentamiento que permita la liberación de los predios con un adecuado manejo social.

Así mismo, se debe revisar la optimización del proceso predial de la entidad, ya se ha avanzado de manera importante con la expedición de la Resolución 113 de 2016, por medio de la cual se definen los lineamientos en materia socio predial para el Fondo. Es importante continuar con las propuestas de agilización de trámites mediante poder a los contratistas con gestión predial a cargo, así como seguir en la revisión de alternativas para mejorar los tiempos de pago.

En el componente ambiental, con el apoyo del equipo del Sector Ambiente se inició la propuesta de estructurar una compensación ambiental “inteligente” orientada a que los recursos para este componente no se pierdan en inversión sin impacto sino que se consoliden para financiar proyectos ambientales estratégicos, entre los cuales se han postulado también las obras preventivas ambientales en proceso de diseño.

En el componente social, una vez se establezca el Plan de Manejo Ambiental es importante contratar el acompañamiento de una organización que permita estructurar e implementar, de acuerdo con las competencias y recursos del Fondo, las acciones de atención a la comunidad que permitan mitigar los impactos identificados en dicho plan.

- INFORME AVANCE RIO FONCE:

Mitigación del riesgo en áreas afectadas en municipios de la cuenca del río Fonce, en el Departamento de Santander.

  - Logros:

Entre los avances más importantes durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2014  y  27 de Abril  de 2016, se tiene:

- Se cuenta con 100% de los estudios y diseños realizados por Geotecnología SAS, necesarios para mitigar el riesgo de los eventos seleccionados estudios y diseños, los cuales  fueron aprobados y entregados en enero de  2015 por la  interventoría, JAM INGENIERIA Y AMBIENTE EU.

- Obtenido el total de los diseños y presupuestos, se estableció que superaba el valor total del proyecto, 15.298 millones de pesos, por lo que fue necesario priorizar para finalmente establecer que se mitigará el riesgo en 14 áreas afectadas  mediante la re-construcción de puentes vehiculares, puente peatonal, recuperación de represas y estabilización de taludes en carreteras.

- Las obras priorizadas se ejecutan en diez municipios del departamento de Santander: Curití, Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Onzaga, San Joaquín, Mogotes, Pinchote y Barichara.

- A través del convenio con el Departamento de Santander se contrató en 2015 el total de las obras civiles a realizar para el proyecto. Avanza su construcción.

- A través del convenio con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS se contrató más del 50% de la reforestación prevista. El contrato fue suspendido por la sequía y reinicia en abril de 2016. En lo que resta del año se contratará el 50% restante.

- OFICINA DE COMUNICACIONES:

El presente informe recoge las acciones desarrolladas por el equipo de comunicaciones, durante la Gestión de Germán Arce, como Gerente del Fondo Adaptación.

  - Estrategia de comunicaciones:

    - Objetivo General:

Posicionar al Fondo Adaptación,  como una entidad técnica que ejecuta infraestructura segura que adapta al país frente al cambio climático.

    - Objetivos Específicos:

- Visibilizar al Fondo Adaptación como una entidad que estructura y ejecuta proyectos de mitigación del riesgo y de adaptación al cambio climático.

- Identificar al Fondo Adaptación como una entidad que genera conocimiento útil para el país y que realiza obras que se adaptan al cambio climático.

- Potenciar el uso del material audiovisual que produce la oficina de comunicaciones del Fondo Adaptación para convertirse en referente de información.

- Generar cultura de transparencia por medio de la implementación de la estrategia  de rendición de cuentas permanente

  - Metodología

Con el objetivo de mantener informados a los beneficiarios del Fondo Adaptación y a la ciudadanía en general, el equipo de comunicaciones desarrolla una completa estrategia que abarca los componentes de comunicación interna y externa que se fundamenta en los siguientes pilares:

  - Comunicación Externa:

    - Actualización Permanente De La Página Web:

El primer pilar de la estrategia de comunicaciones externas es mantener actualizada la página web www.fondoadaptacion.gov.co. Allí se informa todas las actuaciones relacionadas con la gestión, la normatividad vigente al igual que los procesos relacionados con sus intervenciones en todo el país.

ANTIGUA IMAGEN PÁGINA WEB             NUEVA IMAGEN PÁGINA WEB

www.fondoadaptacion.gov.co está desarrollada de acuerdo a los lineamientos de  la Ley de Transparencia y de Gobierno en Línea. También cuenta con los  accesos directos a las diferentes redes sociales, con el objetivo de ampliar la difusión de la gestión a las plataformas digitales.

En www.fondoadaptacion.gov.co se informa a los ciudadanos de manera permanente y con un lenguaje sencillo, el avance de los proyectos y las intervenciones en cada una de las regiones del país, cumpliendo así con el mandato del Estado Colombiano de mantener informados tanto a los beneficiarios como a la ciudadanía en general.

La página web del Fondo Adaptación es el principal y más importante elemento de comunicación con la comunidad, por lo tanto se llevó a cabo un cambio la imagen de la misma y se somete a un proceso continuo de actualización, para hacerla más amigable, de fácil navegación y consulta.  Igualmente, se mejoró el tiempo de carga de la página y periódicamente se revisa y mejora la seguridad del sitio, que ahora es más incluyente pues cuenta con un tipo de fuente unificado que puede ser aumentada con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la población con dificultad visual y se continua publicando los videos con subtítulos para informar a la población con discapacidad auditiva.

Existe un espacio para los niños y se ha habilitado la opción que permite escuchar el contenido de la web, para aquellas personas con limitaciones visuales. Y para llegar a diferentes partes del mundo, se activó la opción de traducción del contenido de la página web al inglés, portugués y francés.

    - Publicación Simultánea En Las Redes Sociales:

De manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Actualmente se implementan mejoras en el proceso de impacto de las redes sociales por medio de diferentes herramientas de Analytics.

    - Publicación De Boletines

La constante y permanente redacción, publicación y difusión de los boletines de prensa es el tercero de los ejes transversales de la estrategia de comunicaciones externas. Se socializan con los medios de comunicación nacional y local, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital. Dicha información está disponible en  http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/prensa/comunicados-de-prensa/comunicados-prensa-2016

    - Registro de las Actividades del Fondo Adaptación en video:

Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, el Fondo Adaptación continúa con la estrategia de difundir las principales noticias de la entidad en video. Con estas notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores. Dicha información está disponible en la página web de la entidad y en el canal de YouTube del Fondo Adaptación. https://www.youtube.com/user/fondoadaptacion1

    - Programas Online:

De manera mensual y con el fin de informarle a la ciudadanía la gestión que realiza el Fondo Adaptación, a través de las diferentes redes sociales y de la página web, se sigue llevando a cabo la preproducción, producción, edición y difusión del programa institucional Online “60 segundos”.

IMAGEN ANTÍGUA

NUEVA IMAGEN

El equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación -de la mano de la Gerencia- llevó a cabo el cambio de imagen de la entidad y por ende se refrescaron los “60 segundos”, denominando dicho espacio a partir de febrero de 2016 “Adaptación a Fondo”.  Todas estas producciones pueden encontrarlas en la página web de la entidad y en el canal de YouTube, al cual podrán acceder con la siguiente URL https://www.youtube.com/channel/UC0gIpEyomVXeQ9x0m-QV9Wg

  - Producción de eventos de gran impacto regional y mediático durante la entrega y socialización de las obras:

Para despertar empatía y recordación entre nuestros beneficiarios, el Fondo Adaptación ha realizado, diferentes eventos en diversos lugares del país, que tuvieron gran impacto mediático, para la ciudadanía y para el Gobierno Nacional.

A continuación relacionamos algunos de ellos:

ENTREGA PUENTE GAMBOTE (BOLÍVAR)

MARZO 5 DE 2015

ANUNCIO DE CONTRATISTAS PARA URBANISMO EN GRAMALOTE

ABRIL 23 DE 2015

ENTERGA APARTAMENTO URBANIZACIÓN RIO CAUCA (CALI)

25 ABRIL DE 2015

ENTREGA APARTAMENTOS URBANIZACIÓN BICENTENARIO

CARTAGENA  -  JUNIO 20 DE 2015

ENTREGA DE APARTAMENTOS– URBANIZACIÓN PELÍCANOS

JULIO 10 DE 2015

FIRMA ACTA DE INICIO DE INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ – BODEGA

OCTUBRE 31 DE 2015

VISITA OBRA GRAMALOTE DICIEMBRE 11 DE 2015

INAUGURACIÓN TÚNEL COPACABANA (ANTIOQUIA)

FEBRERO 12 DE 2016

  - Publicación De Las Noticias Del Fondo Adaptación En Los Medios De Comunicación:

El séptimo elemento de la estrategia de información y comunicación externa tiene que ver la publicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios regionales y nacionales del país en medios ATL y BTL situación que ha ayudado a visibilizar ante la opinión pública la labor que realiza la entidad en todo el territorio nacional.

  - Rendición De Cuentas:

El Fondo Adaptación, como entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, optimizó su proceso de rendición de cuentas en el marco del Plan de Austeridad Inteligente. Por lo tanto se busca mantener informados a los colombianos, por medio del desarrollo de una serie de actividades que se puedan llevar a cabo a lo largo de todo el año, con una baja inversión económica.

Con este ejercicio de rendición de cuentas, como una buena práctica de gestión, se busca socializar las acciones, programas e intervenciones que realiza el Fondo Adaptación en el territorio nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por los organismos de control y la ciudadanía en general. También se busca aumentar el público objetivo, optimizar los canales de comunicación y generar espacios de diálogo, por medio de los cuales se pueda brindar información acerca de la entidad, ampliando el espectro y acogiendo las recomendaciones hechas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Con la implementación de una nueva estrategia de Rendición de Cuentas para el Fondo Adaptación, se busca informar directa y permanentemente desde la entidad, acerca de las intervenciones, los resultados, los inconvenientes y diversos temas de interés para la comunidad afectada, permitiendo a la ciudadanía ejercer control social.

Este proceso busca que la Rendición de Cuentas se lleve a cabo durante todo el año, aprovechando los eventos que el Fondo Adaptación realiza en todo el territorio nacional. En estos espacios se generan acercamientos con grupos poblacionales de interés y con los cuales se hace fácil generar el espacio de información, diálogo y retroalimentación.

En los siguientes enlaces se encuentran las rendiciones de cuentas realizadas desde septiembre de 2014 hasta abril de 2016:

http://www.fondoadaptacion.gov.co/rendicioncuentas2015/

http://www.fondoadaptacion.gov.co/gestiongermanarce/

  - Comunicación Interna:

Al igual que la comunicación externa, el Fondo Adaptación desarrolla una importante estrategia de comunicación interna que busca mantener informados a los funcionarios y contratistas sobre las gestiones que como equipo logramos en cada uno de los sectores y macroproyectos.

Utilizamos como herramienta fundamental el correo electrónico (mailing) en donde se da a conocer a los colaboradores: información de interés, labores realizadas y videos informativos entre otros.

También existe la Intranet del Fondo Adaptación, la cual se encuentra en proceso de reestructuración, pues se basa en un sistema obsoleto, que se ha convertido en un repositorio de información, que es muy poco consultado por los colaboradores de la entidad. Se busca generar una estrategia que modifique la cultura organizacional que conduzca a apropiarse de dicha herramienta y que propenda por un uso colaborativo de la misma.  Debido a lo anterior, actualmente se está estructurando e implementando un nuevo modelo similar a una red social colaborativa.

ACTUAL INTRANET

PROPUESTA DE LA NUEVA INTRANET COLABORATIVA

Para reforzar la comunicación interna, se cuenta con pantallas internas, ubicadas en lugares estratégicos de la entidad, las cuales son alimentadas a diario con múltiples noticias de interés nacional, local e interno, al igual que fotografías, gráficas y videos  del Fondo Adaptación.

También se propició un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre el Gerente del Fondo Adaptación y los colaboradores de la entidad denominado: “Un café con el Gerente”, el cual se desarrolló de manera periódica y en donde se acortaron distancias y se afianzaron vínculos.

Café con el Gerente – Mayo de 2015NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Debido a la importante ejecución que realiza la entidad y con la coyuntura que está viviendo el país,  la Gerencia decide refrescar el logo del Fondo Adaptación.  Se trata de un proceso de evolución, que busca plasmar la labor articulada que llevamos a cabo en el territorio nacional enmarcada en el futuro que muy pronto esperamos disfrutar en torno a la paz.

ANTIGUA IMAGEN CORPORATIVA

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

LOGO VERTICAL

LOGO HORIZONTAL

PALETA DE COLORES

Con el nuevo logo,  viene de la mano un nuevo manual de imagen, el cual se encuentra disponible en el siguiente link, de la página web del Fondo Adaptación:

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/prensa/manual-de-imagen

Desde la entrada en vigencia del mencionado manual de imagen, se le pide a los contratistas que envíen por correo electrónico a la Oficina de Comunicaciones del Fondo Adaptación,  los diseños y artes de las vallas y material POP que vayan a utilizar en las diferentes intervenciones y proyectos de la entidad, con el fin de propender por el buen uso de la imagen institucional y del Gobierno Nacional.

  - Contratistas del Equipo de Comunicaciones:

AÑO 2015

Edgardo Charris Mozo- Contrato No. 023 del 4 de febrero de 2015- Liquidado

Alan RicardGuarnizo Sánchez – Contrato No. 151 de 2015 - Liquidado

Daniel Alejandro Rodríguez Bulla – Contrato No.130 de 2015- Liquidado

Convenio Imprenta Nacional de Colombia. No. 116 de 2015 - Liquidado

AÑO 2016

Alan Guarnizo- Contrato No.008 de 2016 -Transferido al área de tecnología -En ejecución

Daniel Alejandro Rodríguez Bulla- Contrato No. 016 de 2016 - En ejecución.

Lina María Gutiérrez Vásquez – Contrato No. 074 de 2016 - En ejecución.

  - Programación de entregas obras:

La Oficina de comunicaciones en coordinación con la Secretaría Privada del Gerente y las demás áreas del Fondo Adaptación, realiza mensualmente una programación tentativa de eventos que pueden realizarse bien sea con el Señor Presidente de la República, con el Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, con los diferentes Gobernadores y Alcaldes, los cuales son presididos por el Gerente del Fondo Adaptación.

A continuación, se presenta la matriz de los posibles eventos que pueden realizarse en los próximos meses

- INFORME GESTION DEL CONOCIMIENTO:

  - Introducción

El Fondo Adaptación es la entidad creada mediante decreto 4819 del 2010 inicialmente con el objeto de recuperar, construir y reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña" que tuvo lugar entre los años 2010 y 2011, en el marco de la emergencia nacional declarada a raíz del mencionado fenómeno. La intención del Gobierno Nacional de Colombia al momento de su constitución, era que a través de la reconstrucción y recuperación de los territorios afectados, se generaran transformaciones estructurales que permitieran reducir la vulnerabilidad del país frente a las amenazas económicas, sociales y ambientales actuales y futuras.

En tal sentido, la actuación del Fondo ha estado orientada a la reconstrucción y recuperación post-desastre, con una visión de este proceso como oportunidad de transformación, en desarrollo de la cual, ha abordado la estructuración e implementación de proyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integrada de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático bajo un modelo de desarrollo integral, que además ha permitido la generación de conocimiento sobre las condiciones de riesgo del país y ha contribuido al mejoramiento de la capacidad de toma de decisiones de política pública.

Tal es el caso de los macroproyectos Canal del Dique, La Mojana, Jarillón de Cali y el reasentamiento de Gramalote entre otros, mediante los cuales se ha buscado responder a problemáticas de vieja data, con enfoques que trascienden las intervenciones fragmentadas, a través de un proceso riguroso de estructuración que se inicia con la verificación de las afectaciones, la definición del esquema de operación, la elaboración de estudios de amenaza y riesgo, la identificación de alternativas a partir de análisis costo-beneficio, la coordinación con aliados sectoriales o territoriales, la elaboración de diseños de detalle, y la realización de procesos contractuales orientados por los principios de publicidad, transparencia y concurrencia de oferentes.

Esta experiencia acumulada por el Fondo le ha significado el reconocimiento como actor clave en la ejecución de proyectos de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, tanto en la escena nacional como en la internacional. En el ámbito nacional, el Fondo participa de manera activa en comités, talleres y discusiones relacionadas con la agenda del país frente a la gestión del riesgo y el cambio climático, el manejo integrado  de cuencas  hidrográficas  y el diseño de infraestructura.  Solo por mencionar  algunos  de estos espacios, cabe destacar el “Taller nacional para el intercambio de 8experiencias de sectores de la gestión pública en gestión del riesgo de desastres”, organizado por el DNP, la UNGRD, el Banco Mundial el 11 y 12 de septiembre de 2014 en Bogotá, en el cual el Fondo tuvo la oportunidad de presentar las experiencias sobre medidas de reducción del riesgo en el proceso de reconstrucción, las metodologías de análisis de riesgo para la toma de decisiones relacionada con la infraestructura de los sectores de educación, salud, saneamiento básico y vivienda, y la metodología de formulación del plan de acción para la intervención integral en La Mojana.

En el ámbito internacional, el Fondo Adaptación participó en representación del país en la “Mesa Ministerial Reconstrucción post-desastres: reconstruir con transformación”, organizada por el Global Facility For Disaster reduction and recovery (GFDRR), iniciativa liderada por el Banco Mundial, en el marco de la III Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de desastres organizada por las Naciones Unidas, que tuvo lugar del 14 al 18 de marzo de 2015 en la ciudad de Sendai (Japón). Igualmente participó en el evento en el taller de expertos “Cuando  las  comunidades  necesitan  ser  relocalizadas  en  el contexto  por  desastres  y  cambio  climático” organizado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Brookings Institution y la Universidad de Georgtown en Bellagio (Italia), en el cual pudo aportar su experiencia sobre reasentamientos  para la construcción de una guía que se encuentra en construcción, dirigida a los gobiernos y agencias multilaterales con los principios fundamentales que se deben tener en cuenta para abordar el reasentamiento de poblaciones como medida de adaptación al cambio climático, reducción del riesgo o respuesta post-desastre.

Es en este contexto que el Fondo empezó a trabajar a finales del 2014 en la presentación de una propuesta al gobierno nacional enfocada a establecer un nuevo rol dentro de la arquitectura institucional de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático del país, más allá de las tareas asociadas al fenómeno de La Niña 2010-2011, que le permitiera aportar su conocimiento para contribuir, a través de la capitalización de su experiencia en la ejecución de proyectos, en el fortalecimiento de las políticas públicas en gestión del riesgo de desastres y adaptación  al cambio  climático,  tanto  a escala  nacional  y territorial,  como  en el ámbito  sectorial.  Dicha propuesta,  remitida  al  Departamento  Nacional  de  Planeación  en  noviembre  de 2014,    se  tradujo en  la modificación del alcance del Fondo Adaptación a través de la Ley 1753 del 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 TODOS POR UN NUEVO PAIS, tal como se expondrá más adelante.

Por otra parte, la entidad participó de manera activa en las discusiones preparatorias del país para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21/CMP11) que tuvo lugar en París (Francia) a finales del 2015. En este marco encontramos que gracias a la implementación de proyectos multisectoriales e integrales en el Fondo Adaptación si  bien podría tener aportes en las diferentes acciones prioritarias definidas por el Gobierno para este la COP21 de las 10 acciones específicas de adaptación claramente las actividades en los proyectos del Fondo podrían contribuir directamente en los temas relacionados con: Acción No. 3. LAS CUENCAS PRIORITARIAS DEL PAÍS contarán con instrumentos de manejo del recurso hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio climático. Acción No. 4. SEIS (6) SECTORES PRIORITARIOS de la economía (transporte; energía; agricultura; vivienda; salud; comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de cambio climático en sus instrumentos de planificación y estarán implementando acciones de adaptación innovadoras. Acción No. 6. DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN de los 36 complejos de páramos que tiene Colombia (aproximadamente, 3 millones de hectáreas). Acción No. 10. 15 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS participando en las mesas técnicas agroclimáticas, articuladas con la Mesa Nacional, y 1 millón de productores recibiendo información agroclimática para facilitar la toma de decisiones en actividades agropecuarias.

Esta nueva perspectiva institucional lleva a la entidad a desarrollar un proceso de gestión del conocimiento que le permita efectivamente cumplir con los retos que ella plantea.

  - La Gestión del conocimiento como Eje Transversal de la Adaptación:

De acuerdo con la Convención  Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático  (UNFCCC),  la adaptación  se refiere al ajuste de los sistemas  ecológicos,  sociales  o económicos  para responder  a los estímulos climáticos actuales o esperados y sus efectos o impactos, a través de cambios en los procesos, prácticas y estructuras que permite moderar los daños potenciales o beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio climático.

Las actividades de adaptación comprenden cinco elementos principales: i) observación de variables climáticas y no climáticas, ii) evaluación de los impactos climáticos y la vulnerabilidad, iii) planeación, iv) implementación y v) monitoreo y evaluación de las acciones de adaptación. Como lo ilustra la figura 1, en el centro de la interacción de dichos elementos se encuentra la transferencia de conocimientos y aprendizajes. Dicha transferencia requiere de dos aspectos fundamentales, por una parte, del compromiso permanente de los diferentes actores, territoriales, nacionales, agencias multilaterales, sociedad civil, sector privado, y por otra parte, de una efectiva gestión del conocimiento.

Figura 1. Elementos de la adaptación (UNFCCC, 2015)

En este contexto, la gestión del conocimiento, se entiende como un proceso que “tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito (know-how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio, para dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las comunidades en su desarrollo”, centrado en “la necesidad de administrar el conocimiento y los aprendizajes organizacionales como mecanismos claves para el fortalecimiento de una región o espacio en relación con las visiones de futuro que van a determinar sus planes estratégicos de desarrollo en el mediano y largo plazo”.

En efecto, mejorar el desarrollo, la difusión y la utilización de los conocimientos derivados de las actividades prácticas de adaptación es una de las metas que se ha fijado la Conferencia de las partes a través de sus diferentes comunicaciones. El acuerdo de Cancún sobre Adaptación al cambio climático, destaca la necesidad de “fortalecer, consolidar y promover la transferencia de información y conocimiento, experiencia y buenas prácticas, a la escala local, nacional y regional”, así como considera “el fortalecimiento de la generación de datos, información, sistemas de conocimiento, educación y conciencia pública” una de las actividades prioritarias para la adaptación al cambio climático. Esta transferencia de información y conocimiento permite identificar buenas prácticas  e información  técnica relevante  con base en la cual se construyen  redes de conocimiento que permiten acelerar la capacidad de adaptación de las comunidades. Es decir que la gestión del conocimiento se fundamenta en dos pilares: la identificación del conocimiento adquirido y la comunicación adecuada de ese conocimiento a los diferentes receptores y usuarios.

En particular, el conocimiento más relevante para la adaptación es la información específica sobre escenarios de cambio climático, estrategias locales de adaptación y evaluaciones de impacto y de resultado de programas y proyectos, entre otras. Existe de hecho la “Plataforma Global de Conocimiento” como una iniciativa implementada por el PNUD en cooperación con el GEF, la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Banco Mundial y la UNEP que promueve el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los diferentes países como una manera de poner al servicio de la adaptación el conocimiento adquirido a través de la ejecución de proyectos en diferentes partes del mundo.

Esta necesidad de generar y compartir el conocimiento cobra la mayor relevancia si se tiene en cuenta que uno de los puntos en los que los países avanzaron menos en la implementación del Marco de Acción de Hyogo – incluido el riesgo asociado al cambio climático y a la variabilidad climática – es según el Global Assessement Report on Disaster Risk Reduction  del 2015, la incorporación  efectiva del conocimiento  del riesgo en el desarrollo de planes y proyectos, lo cual ha tenido como consecuencia que se hayan generado nuevos riesgos y que su acumulación haya sido más rápida incluso que la reducción de los riesgos existentes.

  - La gestión del conocimiento en el plan nacional de desarrollo 2014-2018

# “Todos por un nuevo País”:

Las políticas globales de gestión del riesgo y adaptación entienden los desastres y los impactos negativos del cambio climático como la expresión de las carencias del desarrollo, y la gestión del riesgo y la adaptación como estrategias  que  buscan  contribuir  a reducir  las causas  sociales,  políticas,  económicas  subyacentes  a la construcción de riesgos, las cuales involucran factores tales como el acceso desigual a los recursos naturales, la concentración  de la tierra, la incapacidad  institucional  para ejercer  el uso sostenible  del territorio,  los desequilibrios entre el desarrollo urbano y rural y los conflictos del medio ambiente.

Todo lo anterior muestra la necesidad de construir modelos de desarrollo mejor adaptados a las condiciones del territorio, que integren la visión de gestión del riesgo, adaptación al cambio climático y gestión de los recursos naturales. Esto debe abordarse a través de intervenciones integrales en zonas prioritarias para el desarrollo social, económico y ambiental del país, que presentan una alta vulnerabilidad frente a los diferentes eventos, extremos y no extremos, y que estén soportadas en acuerdos sociales, institucionales y sectoriales que aseguren su sostenibilidad en el largo plazo. Esta sostenibilidad requiere de una adecuada incorporación del conocimiento y de los aprendizajes adquiridos en el ciclo del desarrollo, de tal manera que cada vez se logren mejores resultados.

En línea con esta política global, el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en la estrategia transversal Crecimiento Verde, hace énfasis en la necesidad de que los sectores se apropien de los avances y aprendizajes del proceso de reconstrucción posterior a La Niña 2010-2011 y en la importancia de que esos aprendizajes se gestionen adecuadamente para fortalecer la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en el país. De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753, art.155), amplió el ámbito de actuación del Fondo Adaptación, dándole la facultad de “estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con los respectivos sectores, además de los que se deriven del fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de fortalecer las competencias del Sistema y contribuir a la reducción  de la vulnerabilidad  fiscal del Estado”.  Este nuevo  alcance  tiene como  objetivo aprovechar  la capacidad institucional, la experiencia y el conocimiento adquirido durante la operación del Fondo Adaptación en favor del desarrollo sostenible del país, para lo cual se requiere un proceso estratégico de gestión del conocimiento que permita utilizar efectivamente dichos conocimientos en la construcción de comunidades, territorios e inversiones públicas mejor adaptadas.

Por esta razón, el Fondo Adaptación presentó ante el Ministerio de Hacienda, como parte de sus metas de resultado, la gestión del conocimiento en materia de gestión del riesgo, información hidrometeorológica, mapas de amenaza  para  el fortalecimiento  institucional  y metodologías  de evaluación  del  riesgo  para  toma de decisiones, como elementos inherentes a su actuación misional y a las necesidades de transferencia de los aprendizajes adquiridos a los diferentes sectores del desarrollo del país.

  - La estrategia de gestión del conocimiento en el Fondo Adaptación:

En desarrollo de su objetivo misional, el Fondo Adaptación tiene a su cargo 2.953 intervenciones en 1.098 municipios, las cuales comprenden cuatro macroproyectos (Jarillón de Cali, Canal del Dique, La Mojana y Gramalote), así como proyectos de construcción y reconstrucción en los sectores de vivienda, salud, educación, transporte, agua y saneamiento básico, y proyectos de medio ambiente que incluyen el fortalecimiento de la red nacional de monitoreo hidrometeorológico y el sistema de alertas tempranas, la delimitación de ecosistemas estratégicos y la formulación de 65 Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) en cuencas prioritarias del país.

La estructuración e implementación de estos proyectos ha permitido acumular una importante experiencia en aspectos tales como la producción de información y desarrollo de metodologías de evaluación de amenaza y riesgo para la toma de decisiones que buscan asegurar la sostenibilidad de las intervenciones, la formulación de planes de acción para proyectos integrales, el reasentamiento de población, la incorporación de criterios de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la inversión sectorial, la conceptualización jurídica sobre la responsabilidad pública en el proceso de reconstrucción y el desarrollo de modelos de reactivación económica y de coordinación interinstitucional, acompañamiento social y rendición de cuentas que involucran a los diferentes actores que participan en un proceso de recuperación post-desastre, tanto a escala nacional como a escala territorial y comunitaria.

Como lo resalta el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo arriba mencionado, la sistematización de dicha experiencia, y la identificación de las lecciones aprendidas, sean negativas o positivas, de las buenas prácticas y del conocimiento obtenido a lo largo de la operación del Fondo es importante tanto para identificar oportunidades de mejora dentro de la institución, como para contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SNGRD) y del Sistema Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y a la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la capacidad del país en el manejo de futuros desastres en la fase de recuperación de largo plazo y en la incorporación de la gestión del riesgo y la adaptación en los proyectos de inversión pública. La transformación de esta experiencia en conocimiento y su adecuada transferencia no solo beneficiará la formulación de los proyectos del Fondo Adaptación a futuro, sino que todas las entidades que hacen parte de la plataforma institucional que compone el Sistema, los sectores y las entidades territoriales se fortalecerán en la medida en que mejoren su capacidad de incorporar efectivamente este aprendizaje en la formulación e implementación de sus planes, programas y proyectos.

Así, para desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento que le permitiera cumplir con las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Fondo Adaptación, en una primera fase,  realizó la revisión, análisis y clasificación de la información disponible, y los mecanismos de gestión de la información, la construcción de un mapa  de  conocimiento  para  establecer  la  situación  actual  frente  a  sus  activos  de  conocimiento  y  sus potencialidades de uso, así como en el análisis de las estrategias de comunicación de la entidad en aras de establecer las necesidades en términos de comunicación y el diálogo entre los diferentes usuarios, internos y externos para desarrollar mecanismos efectivos de transferencia del conocimiento.

Como resultado de la primera etapa y el trabajo participativo con los diferentes equipos del Fondo Adaptación que éste promovió, se establecieron los siguientes objetivos de la estrategia:

    - Objetivo General:

Ser una institución modelo, a escala nacional e internacional, en ejecución de proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, y contribuir de a través de su experiencia y conocimiento al desarrollo sostenible del país.

    - Objetivos Específicos

•	Fortalecer la gestión del conocimiento al interior de la entidad con el fin de capitalizar los aprendizajes  obtenidos  a  través  de  la  experiencia  en  la  estructuración  y  ejecución de proyectos,   como un mecanismo de optimización en el cumplimiento de los objetivos misionales de adaptar la infraestructura del país al cambio climático y construir comunidades resilientes.

•	Contribuir al fortalecimiento del SNGRD y el SNA, mediante la transferencia de conocimiento útil e innovador generado a partir de la experiencia del Fondo Adaptación.

•	Promover el intercambio y transferencia del conocimiento y la experiencia del Fondo Adaptación, aportando al ciclo de las políticas públicas de desarrollo sostenible, gestión del riesgo, adaptación al cambio climático y construcción de paz en Colombia.

En la primera etapa también se logró identificar tres ejes de conocimiento del Fondo Adaptación y 9 potenciales activos que requieren ser desarrollados a partir de los insumos identificados para cada activo:

  - Línea Estratégica 1. Información para toma de decisiones en materia de gestión del  riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático:

- Modelo para la toma de decisiones a partir de la evaluación del riesgo: La Mojana, Canal del Dique, Jarillón de Cali, lineamientos internos para proyectos.

- Instrumentos de planificación territorial para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres: guías y lineamientos para incorporación de GRD y ACC en los POMCAS y otros  instrumentos  de ordenamiento  territorial,  modelo  integral  para  la de delimitación  de ecosistemas estratégicos (insumos obtenidos a través del proyecto de páramos y humedales con el Instituto Von Humboldt).

- Sistema de información para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático: Base cartográfica actualizada, actualización sobre la delimitación de páramos y humedales, estudios topográficos, información para alertas agroclimáticas y disposición del suelo, geotécnica, biológica, SAT, batimetrías, líneas de base ambientales y socioeconómicas.

- Herramientas para el fortalecimiento de la capacidad institucional y local para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático: SAT, CNM, Cali, POMCAS, SINA, Gramalote, La Mojana, Canal del Dique.

  - Línea estratégica 2. Planes y proyectos para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

- Herramientas para el fortalecimiento de capacidades sociales para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático: procesos de gestión social, estrategia, DICE, reactivación económica.

- Mecanismos para el fortalecimiento de la participación ciudadana e institucional para la gestión del riesgo y la adaptación: Auditorias Visibles y CORES, Manual de Auditorías Visibles del Fondo Adaptación, matriz  de  seguimiento  a  compromisos,  estrategia  de  fortalecimiento  a  Equipos  Locales  de Seguimiento.

- Buenas prácticas para el diseño y construcción de infraestructura segura y sostenible y la reactivación económica y social: Diseño y construcción de infraestructura segura en el sector transporte, vivienda, salud, aguas y saneamiento, educación, macro proyectos, etc.

  - Línea estratégica 3. Acciones de recuperación y reconstrucción post-desastre con enfoque de desarrollo sostenible y seguro:

- Modelo integrado para la reconstrucción post desastre: procesos de gestión social, estrategia, DICE, reactivación económica: Procesos para definir las fases y criterios de intervención (estructuración, análisis  y estudios de riesgos, evaluaciones, etc.),  estrategias de ejecución de acuerdo con análisis costo-beneficio, diseño de estrategias de intervención según necesidades sectoriales y/o territoriales (modelos por gerencias, descentralización, etc.), acciones sectoriales, macro proyectos, proyecto del Rio Fonce, etc.

- Metodología para el diseño y gestión de procesos de reasentamiento seguro: Plan de reasentamiento de Gramalote, Doña Ana, Jarillón de Cali

Este análisis inicial partió de la base de que sin información, no es posible generar conocimientos y, que si se quiere compartir los nuevos conocimientos y transferirlos para hacerlos útiles a una mayor escala, tal como se plantea en la Figura 1, en términos del rol central que juega la transferencia de conocimiento y el aprendizaje en el ciclo de la adaptación, es necesario comunicarlos adecuadamente. En este sentido, la estrategia de gestión del conocimiento se fundamenta en dos ejes: gestión de la información y sistematización del conocimiento tácito y explícito y comunicación estratégica de dicho conocimiento.

Es importante entonces tener claro que la información es un elemento útil en la gestión estratégica, y que al ser gestionada eficientemente permite tener bases sólidas para la toma de decisiones y para la capitalización del conocimiento. Sin embargo, la selección, transformación y análisis de la información, de manera que sea utilizada adecuadamente debe soportarse en tecnologías de Información y de comunicación asertivas, en función de la utilización, compartimiento y transferencia del conocimiento de contenidos especialmente técnicos, tecnológicos o innovadores, con lo que actualmente se denomina I+D+I (enfoque de investigación, desarrollo e innovación). A su vez la comunicación juega un papel fundamental y estratégico en los procesos de gestión de conocimiento,  debido  a que demostrar  con  hechos  que se posee  experiencia  y know-how  sobre  temas determinados,  contribuye al posicionamiento  y liderazgo como especialista o experto en dichas materias, convirtiendo a las organizaciones o entidades en referentes de conocimiento y cooperación para dar soluciones a problemas, o proveer metodologías, instrumentos y/o herramientas probadas para la gestión.

  - Productos y avances en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento

Partiendo del análisis inicial, entre diciembre de 2015 y mayo de 2016 y sumado a diferentes gestiones que se han  venido adelantado, se tienen a la fecha los siguientes avances:

Plan de trabajo Estrategia Gestión del Conocimiento: Se llevó a cabo el diseño de la estrategia de gestión del conocimiento en términos de establecer las líneas de trabajo, actividades y recursos necesarios propuestos para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos establecidos, el cual se constituye en el planteamiento inicial de las actividades y el cual requiere de impulso desde la gerencia de la entidad para su implementación así como revisión y seguimiento permanente para determinar los ajustes necesarios.

Alineación estrategias institucionales para la plataforma de gestión del conocimiento: Como parte de la estructuración del proceso de gestión del conocimiento, en el año 2015 se identificaron una serie de debilidades y/o limitaciones en algunos de los procesos adelantados por el Fondo Adaptación en donde se requería (y aún se requiere en algunos casos) realizar ajustes e innovaciones para generar una plataforma adecuada para la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento en la entidad.

- Planeación Estratégica: En primera instancia se identificó, la necesidad de realizar ajustes y actualización del Plan Estratégico de la entidad de tal manera que el mismo estuviera alineado con la estrategia de gestión del conocimiento y que se actualizara según las nuevas disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual se coordinó con la Oficina de Planeación y Cumplimiento la realización de talleres y sesiones de trabajo para el nuevo proceso de planeación (misión, visión, objetivos estratégicos, planes de acción, etc.).

- Reingeniería estructura de la entidad: Complementario al proceso de revisión y actualización de la planeación de la entidad, es importante señalar que parte de las discusiones en ese tema llevaron a identificar la necesidad de realizar un proceso de reingeniería en la entidad que permita generar un estructura institucional adecuada no solo a los nuevos desafíos del Fondo Adaptación sino que refleje y soporte el que hacer, las funciones y los roles de cada una de las áreas, funcionarios y colaboradores situación que hoy no se presenta completamente en la entidad, sumado a debilidades en la gestión por procesos lo cual requiere revisión y ajuste. Estos dos proyectos están a cargo de la Secretaria General, el 2Equipo de Trabajo de Talento Humano y la Oficina de Planeación y Cumplimiento y se espera que en los mismos se incluyan de forma transversal los aspectos clave para el desarrollo de la estrategia de gestión del conocimiento.

- Comunicación Estratégica: Si bien es cierto que el Fondo Adaptación ha venido desarrollando estrategias para el mejoramiento del proceso de comunicaciones, se identificó la necesidad de realizar acciones encaminadas a generar una estrategia de comunicación estratégica que vincule no solamente movilización mediática sino que se promueva el posicionamiento de la entidad en espacios técnicos especializados, vinculación de otros públicos objetivo (academia, entidades de cooperación, entidades nacionales públicas y privadas entre otros)., para ello se identificaron los principales aspectos a trabajar en articulación con el área de comunicaciones y los mensajes claves relacionados con gestión del conocimiento para que sean tenidos en cuenta en la estructuración del plan de comunicaciones de la entidad.

- Herramientas de comunicación interna y externa: A nivel interno se identificaron debilidades en los flujos de información y los procesos de comunicación entre los colaboradores, para ellos como una de las estrategias a implementar se evidenció la necesidad de potencializar el manejo de la intranet como plataforma de intercambio de conocimiento, la cual requiere una reestructuración completa y ajuste que se ha venido trabajando con los equipos de trabajo de tecnología y comunicaciones y que debe estar entregada por dichas áreas para el mes de mayo de 2016. Los aportes de gestión del conocimiento a este proceso se centraron en las propuestas de arquitectura general y específicamente la biblioteca virtual que se prevé completar. Es necesario gestionar una adecuada administración del sitio y alimentación permanente por parte de los responsables en el equipo de talento humano, comunicaciones y planeación de tal forma que se dinamice el proceso.

Con relación a la dinamización de la intranet uno de los componentes nuevos a incorporar fue al conformación de una red social institucional que permita el intercambio entre colaboradores, para ello se realizó la revisión de las herramientas disponibles encontrando que no se están utilizando la totalidad de servicios de google que se tienen contratados por el Fondo Adaptación por lo cual para aprovecharlos y darles uso en función de esta red social se ha programado en coordinación con el equipo de trabajo de tecnología la realización de un taller de gestión de conocimiento en estas herramientas facilitado por la firma E-Forcers para finales del mes de mayo, y posteriores jornadas de capacitación y dinamización de la plataforma en función de temas claves para la entidad.

Por otra parte, se tiene identificó que la página web requiere una reingeniería y conceptualización con un enfoque de comunicación y divulgación más estratégico, de tal forma que se logre transmitir a diferentes públicos la información precisa sobre el que hacer de la entidad, sus proyectos y programas, logros, y demás aspectos relevantes de forma clara y con información para todo tipo de público. Para esto se realizó un proceso de acompañamiento al equipo de trabajo de comunicaciones para el análisis de la estructura y generación de contenidos, con el fin de contar con material para la reestructuración de la página la cual se encuentra pendiente de realizar (el área de comunicaciones ha venido realizando ajustes y cambios parciales a la página).

- Gestión de información: Desde el inicio de la gestión de la gerencia en Septiembre de 2014 el Gerente identificó varias debilidades y problemas en el manejo de información sobre la planeación y ejecución de los programas y proyectos del Fondo Adaptación, por lo que se llevó a cabo una revisión general y análisis de la información y los repositorios o herramientas tecnológicas encontrando que los mismos no dan respuesta adecuada ni cubren las necesidades de la entidad y sus colaboradores, razón por la cual se estableció como tareas prioritarias para la gerencia el manejo de información a través de la Oficina de Planeación y Cumplimiento con el fin de garantizar la calidad, consistencia y oportunidad de la información tanto para la gerencia como para los entes de control y otros usuarios internos y externos.

En este orden de ideas la gerencia tomó varias medidas: (i) centralizar la información en la Oficina de Planeación y Cumplimiento quienes se encargar de la consolidación, revisión y depuración, (ii) reorganizar y ajustar los instrumentos para presentación de información, (iii) reorganizar la estructura del equipo de tecnología de información y trasladarlo de la Oficina de Planeación y Cumplimiento a la Secretaria General, (iv) Solicitar a la Secretaria General (equipo de TI) y a la Oficina de Planeación y Cumplimiento realizar la revisión detallada del sistema de información y determinar la opción más viable para lograr contar con una herramienta tecnológica que dé respuesta a las necesidades de la entidad (el plan de TI de la entidad no se actualizaba desde 2011), entre otros.

Dado que estas acciones contribuyen directamente a la implementación de un adecuado proceso de gestión de conocimiento; en desarrollo de dicho proceso se han venido realizando actividades tendientes a apoyar este tema. Una de los principales acciones requeridas fue el levantamiento de un proceso de gestión de información con el cual actualmente el Fondo Adaptación no cuenta y que en efecto es la causa de las principales debilidades, para ello la Oficina de Planeación y Cumplimiento a través de la Auditoria Técnica Integral Preventiva TIP se encuentra realizando el levantamiento y documentación de ese proceso el cual se espera incluya las necesidades para la gestión del conocimiento en la entidad.

Por otra parte, en coordinación con las diferentes subgerencia, sectores y áreas en apoyo a la Oficina de Planeación y Cumplimiento se realizó la identificación de los principales indicadores de resultado y producto que se requieren para contar con información sobre la implementación de los proyectos y programas, para lo cual se generó una herramienta de visualización de éstos indicadores de tal manera que se cuente con una pieza temporal de comunicación de la información mientras se da solución de fondo a las dificultades de acceso y uso de los datos (este ejercicio incluye algunos indicadores de impacto para futura recolección de información ya que a la fecha no se cuenta con datos para sus cálculos, con relación a la información es necesario revisar la consistencia y claridad de las diferentes fuentes de información pues se requiere realizar un ejercicio juicioso de depuración de información ya que la misma no es completamente consistente).

Evaluación de medio término Fondo Adaptación: Como resultado de un acuerdo de asistencia técnica establecido con el Banco Mundial, se realizó un proceso de evaluación de medio término del Fondo Adaptación (contratada por esa entidad). En efecto, desde finales del 2014 se empezó a construir una relación de colaboración con el Banco Mundial, gracias a la cual el Banco procedió con la contratación de una consultoría cuyo objetivo fue “Realizar la evaluación de Medio Término (septiembre de 2011 a diciembre de 2014) del proceso de construcción y reconstrucción emprendido por el Fondo Adaptación, así como ayudar al fortalecimiento de sus procesos y el impacto de los resultados esperados, a través de la identificación de las lecciones aprendidas y los aspectos que requieren ser ajustados o mejorados”. En septiembre de 2015, el Banco adjudicó el contrato a la firma Econometría, la cual tendrá un plazo de seis meses para adelantar la evaluación, en desarrollo del cual se deberán cumplir los siguientes objetivos: i) Analizar el diseño e implementación de las intervenciones del Fondo Adaptación en términos de sus objetivos, resultados, impactos y desafíos, siguiendo un enfoque holístico; ii) Entender e integrar la perspectiva de los diferentes actores en el proceso de construcción y reconstrucción; iii) Formular recomendaciones para mejorar la implementación y el impacto de las acciones en las comunidades; iv) Evaluar la contribución del Fondo Adaptación en el fortalecimiento del SNGRD y formular recomendaciones para mejorar la coordinación /integración de los otros miembros del sistema y v) Diseñar estrategias para la sostenibilidad de los proyectos, teniendo en cuenta sus particularidades.

Los términos de referencia de esta consultoría se establecieron de manera conjunta entre el Fondo Adaptación y el Banco, y su ejecución se enmarcó dentro de los objetivos del proceso de gestión del conocimiento definido para la entidad, expuesto a lo largo del presente escrito. Como productos de la consultoría espera que en particular dos productos se constituyan en la base para la transformación del potencial activo en productos que podrán ser transferidos para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. De una parte, está la sistematización del proceso de construcción y reconstrucción en áreas objetivo de evaluación incluyendo la identificación y sistematización de lecciones aprendidas bajo el enfoque de gestión del conocimiento definido por el Fondo Adaptación, junto con la identificación de proyectos y procesos que requieren una evaluación más detalladas y recomendaciones para mejorar la operación y optimizar la obtención de resultados y de otra parte, un documento de recomendaciones y lineamientos para que el país adopte una política pública de reconstrucción post-desastre.

Los resultados de esta evaluación serán socializados en una reunión de cierre de la consultoría a realizarse por parte del Banco Mundial en la segunda semana del mes de mayo de 2015, en la cual es de suma importancia la participación de la gerencia, con el fin de continuar con la gestión de esta alianza con el Banco.

Documentación de casos y experiencias: Con el fin de iniciar el proceso de documentación de las experiencias, metodologías, instrumentos y herramientas que se han venido produciendo en la implementación de los

- Estudio de Caso Gramalote (Banco Mundial – Econometría): Como parte del proceso de evaluación de medio término el Banco Mundial adicionó recursos para el desarrollo de este estudio de caso.

- Experiencia en el diseño e implementación de la estrategia o modelo DICE: A partir de la implementación de la estrategia de acompañamiento social en la reconstrucción de la infraestructura educativa el Fondo Adaptación cuenta con un modelo adaptado que se ha considerado una buena práctica para documentar y socializar con otras entidades (y a nivel interno).

- Foro Fedesarrollo: Teniendo en cuenta la finalización de las actividades del contrato suscrito con Fedesarrollo para el monitoreo de los proyectos reactivar se logró gestionar la realización de un Foro en donde se realice un intercambio de conocimiento y divulgación de la experiencia de la entidad en el diseño e implementación de este tipo de proyectos, se prevé la participación de entidades nacionales y equipos técnicos especializados. Para este proceso el equipo de la Subgerencia de Regiones se encuentra revisando el informe final de dicho contrato y realizando las gestiones para la estructuración del Foro previsto a realizar a finales del mes de mayo de 2015.

- Experiencia en ejecución proyectos reactivar: Teniendo en cuenta el ítem anterior, con el fin de evidenciar con un caso concreto los resultados de la implementación de los proyectos reactivar se priorizó la documentación de la experiencia del convenio suscrito con Fedepanela.

- Síntesis de las acciones para la construcción y reconstrucción de infraestructura segura en el sector transporte: Dado el avance y los importantes aportes y lecciones aprendidas en el diseño y ejecución de obras para el sector transporte en coordinación con el equipo de este sector se priorizó la documentación (síntesis) de los principales aprendizajes del mismo.

  - Gestión y articulación interinstitucional (en proceso):

Con el ánimo de avanzar en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento, el Fondo Adaptación ha iniciado un diálogo con entidades de diferente índole, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, banca multilateral, etc., que tengan interés en construir alianzas con la entidad y en apoyar la implementación de su estrategia a través de diferentes mecanismos de cooperación y colaboración.

Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC: Con esta agencia se han venido realizando una serie de sesiones de trabajo que han permitido gestionar la participación del Fondo Adaptación en espacios de cooperación e intercambio de conocimiento y que potencialmente le generarán a la entidad.

- Intercambio de conocimiento estado insular de Santa Lucia: Actualmente APC se encuentra en proceso de organizar una visita de intercambio de conocimiento por parte del equipo técnico de Santa Lucia con el fin de cumplir con la solicitud o demanda de cooperación relacionada con gestión del riesgo e instituciones educativas. Para ello el Fondo Adaptación ha venido participando en varias reuniones para que se incluya una visita a las instituciones educativas de Campo de La Cruz y se generen los espacios necesarios para la presentación de la experiencia del Fondo Adaptación en el sector educación en este proceso, se tienen programadas varias reuniones para el mes de mayo con el fin de adelantar la estructuración de la agenda de trabajo.

- Programa regional de cooperación con mesoamerica: En el marco del plan de trabajo de este programa adelantado por APC y la Cancillería se logró que en la programación de 2016 en el componente de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático se incluyera el modelo de toma de decisiones incorporando escenarios de riesgo del Fondo Adaptación. Para ello se ha concertado un plan de trabajo con APC que incluye reuniones y jornadas de discusión de agendas y temas a tratar entre los meses de mayo y agosto.

- Ruta de aprendizaje caribe: La APC en sus procesos de cooperación ha venido desarrollando una metodología de intercambio de conocimiento con PROCASUR mediante el diseño e implementación de rutas de aprendizaje, para el 2016 se tiene previsto realizar una ruta con países del Caribe de acuerdo con las demandas de cooperación que han presentado a Colombia en temas relacionados con gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. El Fondo Adaptación ha venido participando en varias reuniones con APC y la UNGRD con el fin de identificar las experiencias que cada una de las entidades tiene y que podrían ser incluidas en esta ruta de aprendizaje. Esta gestión requiere permanente comunicación con APC y respuestas a las solicitudes así como trabajo en la identificación de las experiencias a postular por parte del Fondo y la respectiva participación en las reuniones o sesiones de trabajo convocadas por APC para generar los acuerdos y actividades a cargo de cada entidad.

- Seminario internacional de intercambio de conocimiento: Se encuentra abierta la posibilidad de realizar un seminario o foro con la participación de expertos internacionales y nacionales en donde se discutan temas de adaptación al cambio climático con énfasis en la experiencia del Fondo Adaptación, para se requiere en primer lugar gestionar recursos por parte del Fondo Adaptación para financiar actividades de logística y continuar las gestiones con APC para que desde sus fuentes de recursos se realice la invitación y financiación de los gastos de los expertos internacionales que potencialmente pudieran participar en el foro. Se requiere dar continuidad a la gestión con el Dr. Enrique Maruri, Director de Oferta de Cooperación Internacional, por lo que es necesario establecer recursos disponibles o para gestionar con el fin de concretar esta actividad.

| Contacto | Correo Electrónico | Temática Relacionada |
| --- | --- | --- |
| Dr. Enrique Maruri, Director de Oferta de Cooperación Internacional | luismaruri@apccolombia.gov.co |  |
| Cielo Chamorro, Asesora Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | cielochamorro@apccolombia.gov.co | Intercambio Santa Lucia Ruta de Aprendizaje Caribe |
| Angela María Berdugo Fernández, Asesora Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | angelaberdugo@apccolombia.gov.co | Cooperación Mesoamerica |

The Nature Conservancy - TNC: Se han venido realizando gestiones para la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Fundación Mario Santo Domingo, Fondo Adaptación y The Nature Conservancy con el objeto de promover la “colaboración y participación de las partes para coordinar espacios de cooperación técnica y de gestión, para la transferencia de información y herramientas desarrolladas por TNC que son de utilidad para los proyectos del Fondo Adaptación, especialmente de La Mojana y el Canal del Dique, y su articulación con la Macrocuenca Magdalena-Cauca.”

  - Retos:

Por último, con los insumos obtenidos hasta ahora y con los que se obtendrán de los procesos en curso, a continuación se presentan algunos de los retos que el Fondo Adaptación deberá afrontar y gestionar para que con el concurso de todas las áreas y procesos de la entidad se logre llevar a cabo la ejecución de la estrategia de gestión del conocimiento.

- Consolidar un equipo de trabajo de gestión del conocimiento que permita contar con profesionales y técnicos que a nivel interno y externo se encarguen de promover y articular las acciones requeridas para la implementación de la estrategia así como coadyuvar con el posicionamiento de la entidad de acuerdo con los objetivos claves de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Para ello se cuenta con una asesora encargada de coordinar la actividades de gestión del conocimiento quien actualmente ha iniciado su licencia de maternidad, por lo que se requiere vincular el equipo de trabajo necesario para asumir todas las labores requeridas (se encuentra en proceso de selección un nuevo asesor para apoyar estas labores proceso que se suspendió a la salida de la gerencia de tal manera que el mismo fuera considerado por la gerencia entrante).

- Incluir en la reestructuración de la entidad y de su gestión por procesos los aspectos claves relacionados con la gestión del conocimiento en sus diferentes áreas (diseñar el proceso de gestión del conocimiento, diseñar el proceso de gestión de información, revisar los procesos de evaluación de funcionarios para incorporar métricas de medición relacionadas con la gestión del conocimiento, incluir en los procesos de contratación la documentación de las experiencias por parte de los contratistas, disponer de recursos para el desarrollo de actividades de gestión del conocimiento o como disponibilidad de recursos para jalonar cooperación en calidad de contrapartidas, entre otros).

- Gestionar recursos para la implementación de la estrategia tanto de fuentes nacionales como de cooperación que permitan generar los productos de documentación esperados en desarrollo de la estrategia, así como promover y realizar los intercambios de conocimiento a nivel nacional e internacional para divulgar la experiencia del Fondo Adaptación y así mismo posicionarlo como una entidad técnica de referencia y gestión en temas de adaptación al cambio climático.

- Promover y fortalecer alianzas interinstitucionales para la transferencia del conocimiento y la experiencia del Fondo Adaptación. Para ello se ha propuesto la conformación de mesas de trabajo sectoriales con cada uno de los ministerios o entidades pertenecientes al SNGRD y el SINA de tal manera que se avance en la presentación de los procesos y aprendizajes claves, mientras el Fondo Adaptación oficialmente gestiona su participación permanente en los Comités de Conocimiento y Reducción del Riesgo de Desastres del SNGRD. Así mismo, y en este proceso se ha propuesto que la entidad inicie el trabajo de estructuración del Plan de Cierre y Entrega de los proyectos y programas relacionados con el Fenómeno de La Niña 2010 - 2011 y que en dicho plan se incluya la transferencia de conocimiento formal a cada una de las instituciones responsables.

- Acciones adelantadas frente a las Recomendaciones efectuadas por le Dra. Cármen Arévalo:

Acciones adelantadas por el Dr. Germán Arce Zapata – Gerente del Fondo Adaptación durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2014 y el 2 de Mayo de 2016 frente a las recomendaciones efectuadas en el Informe de Gestión de la Dra. Carmen Arévalo – Gerente del Fondo Adaptación periodo 22 de octubre de 2012 a 1 de septiembre de 2014:

Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República

Medición en escala de 1 a 5

Esta suma corresponde al valor que fue transferido por el FA al patrimonio autónomo asistencia técnica de  FINDETER en el marco del convenio 199 de 2014  (040 de 2014 de la numeración del FA) con el que se materializó el compromiso al que se llegó en la mesa de trabajo del 21 de julio de 2014 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Adaptación, el Gobernador de Casanare, el Alcalde Municipal de Yopal y representantes de la Comunidad, para financiar el proyecto denominado “Construcción Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco Urbano de Yopal-  Casanare (…)”. Compromiso al que se llegó antes de la notificación y ejecutoria del fallo de segunda instancia de la acción popular que se surtió por edicto que se desfijó el 13 de agosto de 2014, de modo que la ejecutoria de la sentencia  se produjo el 20 de agosto de 2014, con lo cual este Proyecto, que corresponde a la media definitiva adoptada en la sentencia proferida por el Tribunal de Casanare, se realizó con cargo a recursos de inversión y no de funcionamiento.

Corresponde al 40% de los gastos asociados al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en la sentencia del 28 de junio de 2012 dentro de la Acción Popular Rad. 2011-00210-00, conforme a la proyección de los costos a pagar por este concepto durante el año 2016 ($8.134.364.288), conforme a lo explicado en el memorando I-2016-001370 del 02-03-2015 por la Sectorial de Agua Potable y Saneamiento Básico, suma dentro de la cual se incluye el valor de $2.312.541.005 de la planta alterna cuyo pago deberá realizarse el 16 de junio de 2016, pero en la que no se incluye los saldos pendiente por este concepto del año 2015, toda vez que a la fecha aún no hay claridad al respecto.

Con Edicto desfijado el 10 de marzo de 2016 el Tribunal Administrativo del Atlántico notificó la sentencia del 03 de febrero de 2016 que denegó las pretensiones de la acción popular Radicada 2013-00064-JR promovida por Luis Emilio Henao Hincapié y una vez ejecutoria archivar el expediente, razón por la que se elimina del informe. La que aún se reporta corresponde a la Acción Popular  Rad. 2013-00587, que está en trámite de cumplimiento del fallo toda vez que el Tribunal Administrativo de Caldas notificó con estado electrónico la providencia proferida el 10 de febrero de 2016 dentro de en la que se estuvo a lo dispuesto por el Consejo de Estado respecto al rechazo del recurso interpuesto contra la sentencia que aprobó el pacto de cumplimiento.

“Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. (…)”

Corresponde al convenio 040 de 2014 de la numeración del Fondo Adaptación.

Cláusula que se encuentra prevista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que junto con la Ley 80 de 1993, conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de cuya aplicación se encuentra exceptuado el Fondo Adaptación.

Adoptado en la sesión No. 35 del Consejo Directivo del 22 de agosto de 2013

Se encuentra integrado por tres (3) representantes de los funcionarios y dos representantes de la Alta Dirección de la Entidad.

Guía Plan Institucional de Capacitaciones DAFP

En el actual periodo y al tenor del artículo 50 de la Ley 909 de 2004,  la Entidad cuenta con 20 cargos provistos del Nivel Directivo, los cuales en la actualidad cuentan con acuerdos suscritos de conformidad con el Sistema de Formulación, Seguimiento  y evaluación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos, adoptado por el Fondo mediante resolución 138 de 2012.

Ley 1769 de 2015: “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016”

Adoptar los planes y proyectos que deban ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo.

Acta No 12 Mayo 16 de 2012 Consejo Directivo Fondo Adaptación

Acta No 16 de agosto 30 de 2012, 4. Sector Transporte – Proyectos ANI

Acta 026 del 14 de marzo de 2013

Los recursos presupuestados en la postulación para la conexión La Bodega – Yatí fueron de $147.000 millones de pesos, La vía Los Curos – Málaga $138.000.

Las condiciones de esta contratación directa fueron:

- Documento de indemnidad en cuanto a reclamaciones por riesgos del concesionario tales como: Cierres o reducciones de tráfico en el corredor concesionado por el desarrollo de las nuevas obras, daños a la infraestructura existente, controversias jurídicas derivadas de los alcances  progresivos, mantenimiento de la nueva infraestructura, riesgos constructivos derivados de las nuevas obras y riesgo de operación.

- Condiciones contractuales: Contratar por etapas: (i) Estudios y diseños (pago por productos parciales de tramos totalmente terminados) y posteriormente la obra (Precios Unitarios con ajustes del ICCP mensual y plazo fijo)

- Interventoría: Contratar una sola firma para todas las contrataciones que participe en ambas etapas (validación e interventoría de diseños e interventoría de obras), con un plazo previsto de 24 meses con dedicaciones diferenciales de acuerdo con el número de obras simultáneas a supervisar. El valor de esta interventoría es de $9.000 millones.

Sesión del Consejo Directivo No 023

Características propuestas: (i) documento de indemnidad en cuanto a reclamaciones por riesgos del concesionario; (ii) La obra se contratará a precios unitarios con ajustes de ICCP mensual, con un plazo fijo de 24 meses para finalización del puente nuevo. La obra en comento tendrá un presupuesto inicial de $65.260 millones. La interventoría de este proyecto se realizará mediante convocatoria pública, por valor de $5.384 millones.

La ANI con el fin de facilitar la ejecución de los proyectos aportó a través de los convenios recursos de cofinanciación

Actas 035 de agosto 22 de 2013 y 036 de septiembre 13 de 2013 y Consejo Directivo 041 de marzo 20 de 2014.

El Ministerio de Transporte postuló la atención de 27 puntos críticos por valor de $45.096 millones de pesos, solicitud que fue aprobada por el Consejo Directivo en la sesión del 28 de febrero de 2013.

Como resultado de Estudios y Diseños de los primeros 11 puntos arroja como resultado un valor de $49.000 y una Interventoría de $3.500 millones.

Para lograr el total restablecimiento de la operación vehicular se requiere complementar con la atención de 35 puntos críticos faltantes y Rehabilitar la estructura del pavimento, la cual por el número tan elevado de puntos críticos sufrió serios destrozos lo que impide transitar con una velocidad regulada.

Recursos aprobados por el Consejo Directivo en sesión del 22 de agosto de 2013.

Acta Concejo Directivo No. 43 de mayo de 2014.

El Consejo Directivo del Fondo, en sesión del 22 de mayo de 2014, aprobó la adición a la postulación N° 459 Los Curos – Málaga, por valor de $50.200 millones, alcanzando un valor final de $210.000 millones

Consejo Directivo No 48 de agosto 27 y 28 de 2014.

El Consejo Directivo de febrero de 2015, como apoyo a la reconstrucción de Gramalote la Gerencia del Fondo, solicitó que con recursos del sector, se apoyara la construcción del acceso de la nueva población, con una inversión de $22.505 millones, contratación que se llevó a cabo en el mes de mayo de 2015.

Presentación Consejo Directivo Marzo 21 de 2012 – Postulación de Proyectos viales

Tal y como consta en el acta de la sesión llevada a cabo el pasado 19 de Marzo de 2015, el Consejo Directivo del Fondo Adaptación aprobó la suscripción de un Convenio Interadministrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura en donde el Fondo Adaptación aportará $58 mil millones para la construcción de la segunda calzada del puente Gambote condicionado a que la ANI apruebe la adjudicación de la vía en doble calzada. En caso de no cumplirse esta condición, el convenio con la ANI se resolverá de pleno derecho.

Cautelar: “Continuar con suministro de agua potable a la población de Yopal a través de carros tanques e interconexión de la quebrada la Tablona con la red de acueducto de Yopal pero mejorando lo relacionado con continuidad del servicio y calidad.” Como plazo para la ejecución de esta medida se estableció el siguiente: “Desde la fecha de notificación de esta sentencia y hasta que se ponga en funcionamiento la nueva planta de tratamiento o el sistema que se adopte para garantizar el suministro del servicio permanente de agua potable a la población de Yopal en condiciones normales de calidad y periodicidad.” “Actividades de reglamentación para garantizar que la calidad del agua que se está suministrando a la población de Yopal sea apta para el consumo humano.” Medida que según la sentencia se debe cumplir: “Durante la vigencia de las medidas provisionales”. “Informes periódicos a este tribunal sobre los resultados obtenidos.”, que según la sentencia deben presentarse: “Cada dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia y hasta la finalización de las medidas provisionales”.

Definitiva: “Diseñar, financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto (a través de planta de tratamiento, pozos profundos o el sistema que encuentre más conveniente de acuerdo a los estudios que se deben realizar para el efecto) que cubra las necesidades actuales de la población de Yopal y también las necesidades proyectadas a futuro en un lapso no menor a 20 años. (…) ”

Corresponde al convenio 040 de 2014 de la numeración del Fondo Adaptación.

Documento elaborado por parte del Gobierno Nacional que contenía la estrategia de atención de la emergencia y  las actividades que se debían adelantar por parte de las entidades nacionales y territoriales.

Fondo Adaptación (2014). Documento “BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO DEL FONDO ADAPTACIÓN”, remitido mediante correo electrónico del 7 de noviembre de 2014 enviado por Germán Arce, gerente del Fondo a Luis Fernando Mejía, Subdirector Sectorial del DNP.

García Arbeláez, C.; Barrera, X.; Gómez, R. y R. Suárez Castaño. 2015. El ABC de los compromisos de Colombia para la COP21. 2 ed. WWF-Colombia  Disponible en: http://cambioclimatico.minambiente.gov.co/images/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF_definitiva.pdf

Framework Convention on Climate Change (2015), Tomado de:  http://unfccc.int/focus/adaptation/items/6999.php (consultado el 1 de agosto de 2015)

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES (2002). Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público. En CEPAL – SERIE Manuales, Santiago de Chile,  Diciembre de 2002, No. 22, p 14.

Framework Convention on Climate Change (2010) Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010, FCCC/CP/2010/7/Add.1. Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=4  (pag.20, 4)

El marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Construcción de resiliencia de las naciones y las comunidades frente a los desastres” es el acuerdo suscrito en el año 2005 en Kobe (Japón) por 168 países, dentro de los cuales se encuentra Colombia, mediante el cual se define la política internacional de gestión del riesgo de desastres. Dicho marco fue actualizado con la suscripción del Marco de acción de Sendai 2015-2030 resultado de las negociaciones que tuvieron lugar en Sendai en marzo del 2015. Tiene como objetivos para la reducción del riesgo de desastres: 1. entender el riesgo de desastres; 2. fortalecer la gobernanza para manejar el riesgo de desastres; 3. invertir en la reducción del riesgo de desastres para que haya resiliencia; y 4. recuperar, rehabilitar y reconstruir con transformación para generar desarrollo.

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las. Naciones Unidas (UNISDR). (2015). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction “Making Development Sustainable: The Future of Disaster Risk Management” (p.XV). Disponible en: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/

DNP (2015) Bases del Plan Nacional de Desarrollo, pág. 502, 503, 504. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf

Fondo Adaptación (2014). Documento Metas del Plan de Desarrollo 2014 – 2018. Enviado por Germán Arce, gerente del Fondo Adaptación a Carolina Soto, viceministra de Hacienda y a Manuel Fernando Castro, subdirector territorial y de inversión pública del DNP, mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2014

En desarrollo de los contratos de prestación de servicios N° 090 de 2015 (ejecutado entre mayo y agosto) y el N° 0175 de 2015 (ejecutado entre diciembre de 2015 y abril de 2016) con SIDE SOLUCIONES E IDEAS PARA EL CAMBIO SAS.

Inicialmente se consideran estos como potenciales activos de conocimiento debido a que se cuenta con los insumos necesarios para la documentación sin embargo a la fecha información se encuentra dispersa,  no organizada, clasificada y en su mayoría corresponde a conocimiento tácito de los funcionarios y contratistas, por lo tanto se requiere llevar a cabo un proceso organizado de sistematización y documentación de las experiencias para lograr convertir estos activos en conocimiento explicito susceptible de transferencia formal de conocimiento así como contribuir a la documentación para la posible réplica o incorporación de modelos, estrategias, instrumentos y/o herramientas en las diferentes entidades del SNGRD y SINA.

SIDE (2015). Informe Final, contrato Nº090 de 2015, Fondo Adaptación.

Contrato 175 de 2015 con SIDE SOLUCIONES E IDEAS PARA EL CAMBIO del 2 de diciembre de 2015

El informe detallado de las acciones realizadas y el estado actual del proceso de planeación de la entidad es presentado por la Oficina de Planeación y Cumplimiento como responsable del proceso ya que desde gestión del conocimiento solamente se prestó apoyo externo para la ejecución de las acciones.

En el informe final del Contrato 090 de 2015 se encuentra en detalle de la situación encontrada en materia de información.