## PUBLICADO
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11979
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Elaborar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales | Procedimiento | 1 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 24.2667 | 1
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Capacitar a los lideres de Equipos de trabajo, Sectoriales y Subgerentes | Listados de asistencia Presentación de la capacitación | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 1.8667 | 1
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Normalizar el procedimiento para la constitución de reservas presupuestales de recrusos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo | Proceso normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 1.8667 | 1
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la constitución de las reservas presupuestales de los recursos de inversión y funcionamiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo. | Implementar el procedimiento | Acta de constitución de reserva presupuestal | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 3.8667 | 1
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Soportar la constitución de la reserva presupuestal, con el detalle de los contratos que la conforman y adjuntar la justificación de la solicitud de constitución de la reserva realizada por el funcionario competente. | Soportes | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 3.8667 | 1
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Establecer en el sistema de Gestión de Calidad y dentro del proceso correspondiente, un procedimiento de seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal | Procedimiento en sistema de Gestión de Calidad | 1 | 2016-07-01 | 2016-12-20 | 22.9333 | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Normalizar en el sistema de Gestión de Calidad y dentro del proceso correspondiente, el procedimiento de seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal | Proceso normalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-31 | 1.3333 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | _1_ | Constitución de Reservas Presupuestales de Inversión (D). Al cierre de la vigencia 2015, el Fondo constituyó una Reserva Presupuestal por $1.5 billones equivalente al 100% del total de la apropiación... lo cual se hizo teniendo en cuenta documentos que no cumplen con las formalidades... | Falta de claridad en el procedimiento. | Fortalecer la justificación que soporta el cumplimiento de los lineamientos definidos por el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 en la constitución de reservas de funcionamiento e inversión a 31 de diciembre de cada año. | Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos desde la perspectiva del cumplimiento del recibo de los bienes y servicios que inciden en el cumplimiento de la ejecución presupuestal | 1. Informes periódicos de Ejecución de pagos 2.Acciones correctivas que subsanen la no ejecución 3. Ajuste del Plan de Pagos | 1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 24.4 | 1
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas | Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atencióny asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña" | Fortalecer los lineamientos para el establecimiento de metas en la planeación estratégica 2017 | Elaborar nuevos lineamientos para el establecimiento de metas en la planeación estratégica 2017 | Documento con nuevos lineamientos | 1 | 2016/11/28 | 2016/12/31 | 4.71 | 1
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas | Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atencióny asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña" | Fortalecer la Planeación Estratégica para el 2017, adoptando nuevos lineamientos para el establecimiento de metas | Elaborar el Plan de Acción 2017 de acuerdo a nuevos lineamientos para el establecimiento de metas | Plan de Acción 2017 | 1 | 2016/11/28 | 2017/01/31 | 9.14
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Han transcurrido cinco años desde la emergencia y la misma no ha sido atendida, presentando un rezago significativo en el cumplimiento de metas | Se evidencia debilidades en la planeación y programación para el cumplimiento de las metas consignadas en el CONPES. Se observan deficiencias en la gestión operativa del Fondo que afectan el cumplimiento de sus objetivos misionales y que impactan de manera directa la atencióny asistencia de la población vulnerable afectada por el "Fenomeno de la Niña" | Fortalecer el seguimiento de las metas misionales 2017 | Elaborar mensualmente análisis sobre cumplimiento de metas y gestión de riesgo de la gestión de proyectos por sector y macroporyecto. | Documento de análisis de cumplimiento y Gestión del Riesgo | 9 | 2017/04/30 | 2018/01/31 | 39.43
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Teniendo en cuenta que el convenio fue pagado en su totalidad, se genera incertidumbre sobre los recursos cancelados por el Fondo, por actividades no cumplidas, ni prestadas por el Departamento de Antioquia. Se presenta este hallazgo con posible incidencia disciplinaria . | Falta de planeación, supervisión e incumplimiento del clausulado contractual | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Al revisar la base de datos que contiene la matriz contractual .... el Fondo utiliza el concepto “N/A” que no se encuentra establecido en el manual. Por otra parte, al confrontar la ejecución contractual por sectores y megaproyectos frente al comportamiento por modalidad de contratación antes descrita, se presentan diferencias. | Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad. | Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad. | Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación. | Matriz contractual depurada | 1 | 2016/12/23 | 2017/06/30 | 27
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente al manejo del inventario documental, debido a que algunas carpetas carecen de lista de chequeo y rótulos.., no reposan los documentos que soportan técnica ... las actuaciones. Los documentos no se encuentran ordenados.. y están archivados en carpetas sin identificar, sin foliación ni inventario documental. | Falta de tablas de retención documental actualizadas. Falta de control y supervisión en el archivo y manejo documental del Fondo. | Actualizar las tablas de retencion documental de la entidad | Aprobar las TRD actualizadas por parte del Comité de Archivo. | Acta de Comité de Archivo con la aprobacion de las TRD. | 1 | 2016/12/23 | 2017/12/31 | 53.29
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente al manejo del inventario documental, debido a que algunas carpetas carecen de lista de chequeo y rótulos.., no reposan los documentos que soportan técnica ... las actuaciones. Los documentos no se encuentran ordenados.. y están archivados en carpetas sin identificar, sin foliación ni inventario documental. | Falta de tablas de retención documental actualizadas. Falta de control y supervisión en el archivo y manejo documental del Fondo. | Actualizar las tablas de retencion documental de la entidad | Organizar los archivos de la entidad de acuerdo a las TRD aprobadas | Archivos organizados | 1 | 2016/12/23 | 2017/12/31 | 53.29
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividdaes, actividdes globales, hitos, fechas y responsables. | Identificar y diagnosticar el estado de cada convenio Interadministrativos. | documento de identificación del estado de los convenios interadministrativos | 1 | 2017/01/12 | 2017/01/30 | 2.57
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados | Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividdaes, actividdes globales, hitos, fechas y responsables. | Establecer la estrategia de ejecución de los convenios activos | Una estrategia por cada convenio activo. | 6 | 2017/01/12 | 2017/01/30 | 2.57
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | Retraso en el cumplimiento de compromisos de cofinanciación por parte de las entidades territoriales | Fortalecer la gestión para el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por parte de los entes territoriales | Realizar mesas de trabajo para agilizar las acciones relacionadas con los compromisos de cofinanciación por parte de las entidades territoriales. | Mesas de trabajo | 12 | 2017/03/01 | 2017/12/29 | 43.29
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Los convenios interadministrativos no presentan ejecución física ni presupuestal. No se lleva a cabo la ejecución oportuna de las IPS. Se comprometen recursos que no se ejecutan, o liberan para ser invertidos en otros sectores misionales del Fondo Los convenios fueron suscritos en julio, octubre y noviembre de 2013, transcurriendo entre 26 y 30 meses sin que se lleve a cabo su ejecución | No entrega de manera oportuna y efectiva los estudios y diseños de las IPS a construir. | Planificar las acciones de ejecución de los convenios con capítulos de actividdaes, actividdes globales, hitos, fechas y responsables. | Terminar y liquidar convenios que evidencien no ejecución por causa externas y liberar los recursos correspondiente | # convenios liquidados /convenios no ejecutables | 100 | 2017/01/30 | 2017/12/31 | 47.86
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | Los supervisores de la gestión integral a cargo del Fondo, no realizaron las labores de control, seguimiento y vigilancia permanente sobre el proyecto | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | Los supervisores de la gestión integral a cargo del Fondo, no realizaron las labores de control, seguimiento y vigilancia permanente sobre el proyecto | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento | Trámite del Sector hacia Jurídica para estudio de caso | Configurar el dossier para presentar a Jurídica del FA Análisis del caso | Informe a Jurídica (Dossier) | 1 | 2017/02/20 | 2017/04/17 | 8
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en la gestión integral de los proyectos. | No se adelantaron las acciones legales para declarar el incumplimiento | Analisis y conclusión de Jurídica para establecer acciones legales hacia declarar incumplimiento o lo que el área de Secretaria General Determine | Conclusiones y aplicación de estrategia definida del análisis por jurídica | Acción Jurídica | 1 | 2017/04/10 | 2017/06/19 | 10
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato | Durante el año 2016 se adelantaron acciones con la Interventoría y la supervisión de la misma, para configurar el incumplimiento, estas se continuarán hasta el cierre de este proceso y posterior trámite para la liberación de recursos del anticipo ante la Fiducia. Así como las acciones pertinentes ante la aseguradora. | Informe sectorial del caso a Jurídica | 1 | 2017/02/10 | 2017/02/24 | 2
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | No se ha dado cumplimiento con el objeto contractual; después de 20 meses el avance es del 1.2% El contrato terminó el 17 de nov de 2015 y a la fecha no se han realizado acciones contractuales, legales, financieras para darlo por terminado y liquidado. Las garantías que amparan el anticipo y el cumplimiento del contrato se encuentran vencidas sin que se hubiesen renovado. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Confamiliar) | Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato | En Nov de 2016 se iniciaron las consultas pertinentes a la Secretaría General tendientes a definir la forma de liberar los recursos y poder contratar las obras. | Informe de la Secretaría General con procedimiento a seguir por parte del sector | 1 | 2017/01/16 | 2017/04/28 | 14.57
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Trámite del Sector hacia Secretaria General para estudio de caso | Configurar el dossier para presentar a Secretaria General del FA. Análisis del caso | Informe sectorial del caso a Secretaria General | 1 | 2017/02/28 | 2017/04/01 | 4.57
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se pagó el 65% del valor del contrato sin que se hubiese cumplido el objeto del contrato, de gestión integral de los proyectos. El FA no hizo usos de la cláusuls septima "Sanción pecunaria" No se han iniciado acciones legales necesarias para declarar el incumplimiento del contratista y del supervisor. | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales (Supervisor del FA) | Analisis y conclusión de Secretaria General para establecer acciones legales hacia declarar posible incumplimiento | Conclusiones y aplicación de estrategia definida | Informe de Secretaria General - Acción consecuente | 1 | 2017/04/01 | 2017/06/15 | 10.71
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Impulsar gestión iniciada en 2016, con relación a la situación del contrato | Durante el año 2016 se adelantaron acciones con la Interventoría y la supervisión de la misma, para documentar el incumplimiento del contratista, estas se continuarán hasta el cierre de este proceso, y posterior trámite para la liberación de recursos del anticipo y la continuación de las obras. Así como los trámites necesarios ante la aseguradora para la recuperación de los recursos. | Informe de la Secretaría General con procedimiento a seguir por parte del sector | 1 | 2017/02/01 | 2017/02/15 | 2
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Analisis y conclusión de Secretaria General para establecer acciones legales hacia declarar incumplimiento | Análisis del caso | Lineamientos Secretaria General | 1 | 2017/02/15 | 2017/05/01 | 10.71
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Ejecución de 37%, 17 meses desde la fecha de inicio, no se dio cumplimiento de objeto contractual Se giró anticipo por $2.210m con saldo por amortizar de $1,462m El contrato terminó el 27 de nov 2015, sin acciones para terminarlo y liquidarlo. Pólizas vencidas desde 11enero/2016 y reportado a aseguradora el 6 mayo/2016 Sin acciones para declarar el incumplimiento Obra abandonada | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Gestión jurídica ante contratista y/o aseguradoras para recuperación de recursos de anticipo sin amortizar y de los perjuicios que permitan adelantar la nueva contratación. | Conclusiones y aplicación de estrategia definida | Informe de Secretaria General - Acción consecuente | 1 | 2017/02/15 | 2017/06/01 | 15.14
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Continuar con el proceso de liquidación de contrato y recuperación de pagos anticipados sin justificar que se iniciaron en el 2016 | Mesas de trabajo para la liquidación contrato actual y nueva contratación para terminación de obras e para Interventoría. | Proceso de liquidación | 1 | 2016/12/07 | 2017/06/30 | 29.29
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Con resultado de gestión de licencia del municipio, adelantar la contratación para terminar las obras. | Mesas de trabajo con Interventoría y Contratista para liquidación anticipada del contrato actual y estrategia y mecansimos de recuperación de recursos por pagos anticipados no soportados y por afectación de calidad de algunas obras. | Proceso de Liquidación | 1 | 2016/12/07 | 2017/06/30 | 29.29
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Con resultado de gestión de licencia del municipio, adelantar la contratación para terminar las obras. | Continuar Apoyando al municipio para ubicar y entregar información del proyectos y gestionar la Licencia por el Mpio. | Nueva Entrega de Información | 1 | 2016/12/01 | 2017/03/30 | 17
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Avance de la obra: 33.7% sin cumplir objeto Desde 18 sept/2015 las obras se encuentran sin vigilancia, en abandono y sin cerramiento perimetral. Hay riesgo de hurto de materiales instalados como depositados, La no terminación de la fase II, impacta la fase I construida por el municipio Hallazgo con connotación fiscal por $621m por anticipo no amortizado. Posible incidencia disciplinaria | Deficiencias en la planeación, seguimiento, supervisión y vigilancia sobre los procesos contractuales. | Continuar gestión hacia municipio para que implemente vigilancia en la obra. Formalizar compromiso | Formalizar compromisos y plan de acción con Mpio..Seguimiento a acciones del municipio y acciones para que este implemente sus compromisos | Acta compromiso | 1 | 2017/01/16 | 2017/01/23 | 1
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Revisar los esquemas de contratación de diseños orientados a productos globales predefinidos y posibilidad de esquema de maduración de proyectos por etapas aprobadas. | Actualización de modelos de TCC para diseños | Documento | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/30 | 4.14
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | De las 20 IPS contratadas se tiene que: 11 Proyectos no se van a ejecutar y tres deben ser realizados nuevamente, por lo tanto: Se presenta un detrimento de 1,105,7 millones, recursos que no serán utilizados. Posible incidencia discipliaria | Debilidades en la Planeación y falta de claridad en las especificaciones entregadas al Contratista para la elaboración de los diseños, dejando a potestad del mismo los metros a diseñar, que llevó a sobredimensionar los diseños dado el esquema de pago por metro cuadrado diseñado. Gestión ineficaz y antieconómica del FA | Adelantar ante los entes territoriales el concepto de pertinencia de la construcción de las IPS teniendo en cuenta los diseños entregados como resultado del Contrato 253 de 2013. | Concertación con entes territoriales (Secretarías Departamentales de Salud) de la pertinencia de los diseños resultantes de la ejecución del Contrato 253 de 2013 | Acta Reuniones Documento | 10 | 2016/12/27 | 2017/02/28 | 9
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por $55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por $19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por $97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido. | Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por $55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por $19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por $97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido. | Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Impulsar ante el contratista la solicitud de atención de fallos por garantía de calidad de la obra inciada en 2016 | Confirmación con ESE y/o Secretaría de Salud ,sobre atención de los hallazgos o directamente por el FA | Informe | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/01 | 4
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Diferencia en cantidades de obra ejecutadas y pagadas según actas por $55,093,804 , Obras ejecutadas que fallaron por $19,799,211, Obras ejecutadas que no prestan servicio para el que fueron construidas por $97,635,297, Se denota incumplimiento en obligaciones contractuales al verificar cantidades y planos con lo construido. | Falta de control y seguimiento oportuno por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Solicitar acción a Interventoría para confirmar cantidades con Contratista revisando balance de obra ejecutada y evidenciando resultados. | Confirmación con Interventoria, sobre atención cantidades entregadas. | Informe | 1 | 2017/01/18 | 2017/03/30 | 10.14
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria | Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra. | Revisar esquema de forma de pago de interventorías para incluir en los términos contractuales previos | Mesas de trabajo para analizar nuevos esquemas de pago e interrupciones de contratos en función del desempeño de los contratos objeto | Acta reunión | 1 | 2017/03/06 | 2017/04/05 | 4.29
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria | Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra. | Revisar esquemas de TCC para contemplar condiconamientos de acción de interventoría a que el contrato objeto esté activo (Suspensiones automáticas a discreción del FA) | Establecer mecanismos de seguimiento a la supervisón con alertas oportunas | Documento | 2 | 2017/03/06 | 2017/04/05 | 4.29
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Se canceló el 20% del valor de la Interventoría pero el contrato de obra refleja un avance del 1.2%, con obra paralizada y en proceso de incumplimiento. Posible incidencia disciplinaria | Debilidad en la planeación contractual al cancelar sumas sin el debido avance de obra. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Fortalecer el proceso de Planeación de los Proyectos y de supervisión en las diferentes etapas. | Revisión y análisis del la estrategia de planeación de los proyectos | Documento de planeación de proyectos | 1 | 2017/02/06 | 2017/03/30 | 7.43
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Indebida planeación en la estructuracioón de los proyectos | Análisisis de estructura de pagos por hitos o productos conformes, en Gerencias y en consultorías de diseños | Mesas de trabajo para analizar nuevos esquemas de pago e interrupciones de contratos en función del desempeño de los contratos objeto | Actas reuniones | 2 | 2017/03/06 | 2017/04/17 | 6
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Han transcurrido 14 meses desde la terminación del plazo del contrato , lo que evidencia una paralización en la ejecución de las obras delos Centros de salud Guaico y Pantanillo | Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la Gerencia Integral (DAPARD) | Continuar con la gestión tenidneite a la ejecución de las obras de Guaico y Pantanillo, con revisión previa de los elementos del presupuesto | Solictar a DAPARD o la Secretaria Departamental de Salud de Antioquia la revisión de presupuesto del producto del consultor como acción de correctiva en la participación del hallazgo | Comunicaciones a DAPARD y la Secretaria Departamental de Salud de Antioquia, solictando acción y resultado de revisión de presupuestos. | 2 | 2017/01/17 | 2017/01/24 | 1
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Revisando las bases de datos de contratos y los instrumentos de seguimiento de planeación a 31/12/2015 para educación se encontraron diferencias entre el valor del contrato y el valor reportado por el área financiera en los contratos 2012 C0024, 2012 C0059, 2013 C234, 2014 C028 y 2015 C 0005. Mostrando debilidad procesos de conciliación de las áreas financiera y jurídica del Fondo. | Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad. | Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad. | Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación. | Matriz contractual depurada | 1 | 2016/12/23 | 2017/06/30 | 27
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Se observo que la estrategia de contartar con las entidades descentralizadas no fue efectiva, mas aún cuando la normatividad que le creo al Fondo le permitía contratar directamente, en virtud de lo contemplado en el articulo 7 del Decreto 4819 de 2010 le permitia al Fondo contratar de manera mas expedita por el derecho privado. | Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados | Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | A 31 de diciembre de 2015, este contrato tiene avance del 30% y luego de cinco (5) prórrogas y (5) cinco supervisiones y debido al incumplimiento en la entrega de los productos de la etapa de diseños, se amplió el plazo a 33 meses y 11 días. | No obstante, y debido a los incumplimientos por parte del contratista en la entrega de los productos referente a diseños y obras se mantiene la incidencia disciplinaria. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | A 31 de diciembre de 2015, este contrato tiene avance del 30% y luego de cinco (5) prórrogas y (5) cinco supervisiones y debido al incumplimiento en la entrega de los productos de la etapa de diseños, se amplió el plazo a 33 meses y 11 días. | No obstante, y debido a los incumplimientos por parte del contratista en la entrega de los productos referente a diseños y obras se mantiene la incidencia disciplinaria. | Hacer seguimientro trimestral a la ejecución de las obras objeto del contrato 107 de 2013 | Elaborar por parte de la supervisión informe trimestral de avancede las obras objeto del contrato 107 de 2013 | Informe de avance | 4 | 2017/02/28 | 2018/02/28 | 52.14
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Aunque ya fueron entregadas formalmente a la comunidad las sedes educativas, Se presentaron constantes requerimientos por parte del Interventor por incumplimentos del contratista, no se evidencia gestión del Fondo, ni el uso de las correspondientes clausulas y acciones diseñadas para tal evento. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo con presunta connotación disciplinaria, falta de supervisión del Fondo y no declaratoria de incumplimiento, baja amortización del anticipo que no encuentra respaldo en las obras, el plazo parcial venció para 3 sedes de acuerdo con el Otrosí N 3. Se observa gestión ineficiente, inoportuna e ineficaz soportada en los incumplimientos de avance de obra y plazos. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Hallazgo con presunta connotación disciplinaria, falta de supervisión del Fondo y no declaratoria de incumplimiento, baja amortización del anticipo que no encuentra respaldo en las obras, el plazo parcial venció para 3 sedes de acuerdo con el Otrosí N 3. Se observa gestión ineficiente, inoportuna e ineficaz soportada en los incumplimientos de avance de obra y plazos. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012 | De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de $197 millones. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012 | De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de $197 millones. | Verificar que las acciones realizadas por el contratista entre el 19 de septiembre y el 15 de octubre de 2016, en atención a las observaciones realizadas por la CGR en su visita, resolvieron la deficiencia identificada por la CGR. | Realizar una visita de campo al proyecto para verificar de forma aleatoria las reparaciones realizadas por el contratista, de los cual se emitira un informe. | Informe de la visita Entregado. | 1 | 2017/01/10 | 2017/03/31 | 11.43
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Calidad de Construcción - Contrato de Compraventa 085 de 2012 | De acuerdo al contrato 085, el Fondo adquiere 200 viviendas en Municipio de Galapa en Ciudadela Villa Olimpica. Proyecto entregado en 2013 y en visita en 2016 se evidencia deficiencias en el proceso constructivo y el incumplimiento de las especificaciones tecnicas determinadas en la norma sismo resistente. Esta observacion presenta un posible detrimento patrimonial de $197 millones. | Analizar el informe semestral del estado de condicion de las obras, con el fin de tomar decisiones a que haya lugar. | Hacer seguimiento periodico a las obras entregadas, que el sector determine, con el fin de verificar el estado de condiciones de las mismas. | Informe Semestral | 2 | 2017/01/10 | 2017/12/31 | 50.71
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Avance del Contrato de Obra 851 de 2014 | falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo. | Realizar seguimiento para garantizar la fecha de terminación de la obra. | Elaborar un Informe Trimestral de ejecución del proyecto, para garantizar el cumplimiento del cronograma. | Informe Trimestral. | 3 | 2017/01/10 | 2017/08/31 | 33.29
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Avance del Contrato de Obra 851 de 2014 | falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Avance del Contrato de Obra 851 de 2014 | falta de control y seguimiento por parte de la supervision del fondo. | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Era posible pre establecer antes de la contratación de los estudios, el número de los damnificados que se beneficiarian con los Distritos de Adecuación de Tierras, si se hubiese realizado el respectivo levantamiento de información en este sentido | La información inicial de los censos de damnificados que sirvió de fundamento para adelantar los contratos de estudio de factibilidad, no fue cotejada ni verificada en campo para establecer el número real de familias beneficiadas con los proyectos que pretendia desarrollar el Fondo. | Gestionar una propuesta para la ejecución del proyecto, a partir de los resutados del estudio de factibilidad. | Elaborar y presentar propuesta para la ejecución del proyecto | Propuesta Presentada | 1 | 2017/02/01 | 2017/05/31 | 17
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Era posible pre establecer antes de la contratación de los estudios, el número de los damnificados que se beneficiarian con los Distritos de Adecuación de Tierras, si se hubiese realizado el respectivo levantamiento de información en este sentido | La información inicial de los censos de damnificados que sirvió de fundamento para adelantar los contratos de estudio de factibilidad, no fue cotejada ni verificada en campo para establecer el número real de familias beneficiadas con los proyectos que pretendia desarrollar el Fondo. | Generar una base de conocimiento a partir de esta experiencia, para orientar la toma de decisiones informada, que permita definir si es conveniente avanzar con los estudios de factibilidad, teniendo en cuenta entre otros el número de beneficiarios y damnificados a atender. | Elaborar un documento de insumo de conocimientos con criterios para establecer la conveniencia de contratar los de estudios de factibilidad de distritos de riego en el Fondo Adaptación que incluya la verificación de los beneficiarios. | Documento de lineamiento | 1 | 2017/01/15 | 2017/03/30 | 10.57
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | En el proceso de contratación 176 de 2013 se evidenció que en la propuesta técnica, el consultor no contempló la participación de nacionales colombianos para el desarrollo de la actividad, de igual forma, en la evaluación realizada por el Fondo no menciona dicho criterio. | En el estudio de mercado realizado se evidenció que no existían en el país especialistas con la experiencia integral con la capacidad de orientar, coordinar, controla y dirigil un proyecto con la complejidad especifica del proyecto. | Asegurar que en procesos futuros de contratación internacional se incluyan nacionales en los diferentes niveles de ejecución del contrato; se considerará la contratacional de profesionales nacionales para perfiles complementarios y operativos en un análisis integral del equipo de trabajo | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | No cumplir con el ordenamiento ambiental en las cuencas priorizadas que constituyen la meta CONPES a causa de que algunas de ellas se encuentran desfinanciadas | Los requerimientos exigidos por la norma en el momento en el que se planeó el proyecto fueron diferentes a los requerimientos finales establecidos en la Guía para el desarrollo de los planes de ordenamiento (Decreto 1640 de 2012), lo que ocasiono que los recursos asignados fueran insuficientes en relación a los nuevos requerimientos | Adelantar las gestiones requeridas para la consecución de los recursos para la ejecución del 100% de las metas del Sector | Adelantar gestiones con MADS, Corporaciones, Ministerio de Hacienda y DNP para la ejecución de los POMCAS en cuencas priorizadas | Comunicaciones | 33 | 2017/04/01 | 2017/06/30 | 12.86
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | No cumplir con la entrega de las estaciones hidrometeorológicas en los tiempos previstos en el contrato. | Los equipos se importaron a Colombia y se sometieron a pruebas técnicas cuyo resultado implicó incurrir en tiempos adicionales a los inicialmente planeados ya que fue necesario devolverlos a fabrica ajustarlos e importarlos nuevamente. Las caracteristicas de los equipos existentes dificultaron la compatibilización de los equipos nuevos con la tecnología existente. | Establecer un plan de contingencia que permita optimizar tiempos de ejecución de varias actividades con el fin de minimizar los atrasos y de esta manera ajustar el cronograma del contrato para cumplir con el objeto del proyecto con la calidad requerida (Sistema de Alertas Tempranas) sin impactar la duración final y la entrega de los productos | Gestionar otrosi para ajustar las fechas de entrega ajustadas al plan de contingencia aprobado. | Otrosi | 1 | 2016/11/03 | 2016/11/03 | 0 | 1
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | Las caracteristicas tecnológicas de los equipos existentes pueden dificultar la compatibilidad con los equipos nuevos | Asegurar que para la ejecución del contrato se consideren se consideren las acciones y/o condiciones particulares que puedan afectar el desarrollo del mismo. | Realizar al inicio de los contratos de este tipo un taller de retroalimentación técnica para la elaboración del plan de dirección del contrato que contemple las acciones y/o condiciones particulares que puedan afectar el desarrollo del mismo. | Taller de retroalimentación | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/30 | 8.14
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS EN LAS OBRAS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA Y VERIFICADOS POR QUIEN DESIGNE LA ENTIDAD. | INFORME DE INTERVENTORIA DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION E LOS FALLOS ENCONTRADOS EN OBRA | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS EN LAS OBRAS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA Y VERIFICADOS POR QUIEN DESIGNE LA ENTIDAD. | INFORME DE LA AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES | INFORME | 1 | 2017/01/30 | 2017/02/28 | 4.14
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _VERIFICAR LAS DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA | INFORME DE LA AUDITORIA DE LAS DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES | INFORME | 2 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | EN VIA CORREDOR PONEDERA - CARRETO SE EVIDENCIA DAÑOS COMO: AHUELLAMIENTO, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO Y DESGASTE PREMATURO DEL PAVIMENTO...INCUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD TECNICA LEGAL DEL INVIAS Y DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL FONDO NO HA HECHO EFECTIVO LOS AMPAROS DE LA POLIZA. DETRIMENTO AL PATRIMONIO PUBLICO POR 329,2 MILLONES | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ ANALIZAR EL INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONDICION DE LAS OBRAS CON EL FIN DE TOMAR LAS DECISIONES A QUE HALLA LUGAR. | HACER SEGUIMIENTO PERIODICO A LOS OBRAS ENTREGADAS, QUE EL SECTOR DETERMINE, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONDICION DE LAS MISMAS | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/12/31 | 54
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Revisados los contratos interadministrativos suscritos por el Fondo se observó: El Fondo no lleva control sobre los certificados de disponibilidad de recursos y compromete recursos sin que cuenten con amparo presupuestal lo que genera riesgos en los compromisos adquiridos por el Fondo y conlleva a desorden administrativo. | Deficiencia de la claridad en los lineamientos de los contratos tercerizados o descentralizados | Incluir un lineamiento específico en el procedimiento de los "contratos o convenios tercerizados o descentralizados". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | En el sector Transporte se encontraron diferencias, al confrontar la información suministrada en las bases de datos (Matriz de contratación e instrumento de seguimiento) frente a lo establecido en los contratos. A partir de esto la información no resulta veraz, consistente y actualizada, de manera que no permite reflejar la realidad de la contratación del Fondo. } | Deficiencias en el diligenciamiento de la matriz contractual de la entidad. | Verificar la coherencia de la información contenida en la base de datos - matriz contractual - del Fondo Adaptación con la normativa aplicable a la entidad. | Depurar la matriz contractual del Fondo Adaptación. | Matriz contractual depurada | 1 | 2016/12/23 | 2017/06/30 | 27
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Socializar, divulgar y entrenar acerca de los nuevos lineamientos para el seguimiento y control de los proyectos | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 1 | 2016/12/23 | 2017/07/31 | 31.43
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA. | INFORME DE INTERVENTORIA DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION E LOS FALLOS ENCONTRADOS EN OBRA | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ADELANTAR CORRECCION DE FALLOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISADOS POR LA INTERVENTORIA. | INFORME DE LA AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES | INFORME | 1 | 2017/01/30 | 2017/02/28 | 4.14
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _VERIFICAR LAS DIFERENCIAS DE CANTIDADES (ATIP) | INFORME DE LA AUDITORIA DE LAS DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES | INFORME | 2 | 2016/12/15 | 2017/01/30 | 7
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | EN VISITA A LA VIA DE INSPECCION OCULAR SE EVIDENCIAN: PROBLEMAS DE COMPACTACION, PERDIDA DE LIGA, OJO DE PESCADO, FISURAS LONGITUDINALES Y LOS EMPALMES DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALICA,PAVIMENTO PRESENTA EXUDACION, FISURAS DE BERMA Y DESGASTE PREMATURO EN EL PAVIMENTO, A PESAR DE LLEVAR 15 MESES ENTREGADO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA VIDA UTIL DEL PAVIMENTO CTO 119/14 VALORCOM | FALTA DE GESTION DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO | _ ANALIZAR EL INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONDICION DE LAS OBRAS CON EL FIN DE TOMAR LAS DECISIONES A QUE HALLA LUGAR. | HACER SEGUIMIENTO PERIODICO A LOS OBRAS ENTREGADAS, QUE EL SECTOR DETERMINE, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONDICION DE LAS MISMAS | INFORME | 1 | 2016/12/15 | 2017/12/31 | 54
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Falta de planeación en la programación y estructuración de las actividades y productos del Convenio 015-2013, comprometiendo recursos durante 25 meses, es decir, durante las vigencias 2013 a 2015 que podían ser utilizados en los proyectos que estaban desfinanciados por el Fondo durante estas vigencias (Página 251) | El Fondo comprometió $ 100,000 millones desde el 24 de junio de 2013 y transcurridos 25 meses, mediante otrosí # 2 excluyó actividades que permitieron liberar recursos por $ 55,321 millones, lo cual se genera por debilidades en la estructuración del convenio 015 de 2013 | Elaborar Términos y Condiciones Contractuales necesarios para la celebración de convenios interadministrativos comprometiendo únicamente los recursos que pueden ser ejecutados de acuerdo a la disponibilidad con la que cuenten las entidades vinculadas para adelantar las actividades planificadas | Elaborar una directriz dirigida a las entidades vinculadas al Proyecto Plan Jarillón en el sentido de planificar de manera estricta la contratación derivada del convenio marco incluyendo únicamente las obras efectivamente ejecutables en cada vigencia | directriz | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 47.57
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Falta de planeación en la programación y estructuración de las actividades y productos del Convenio 015-2013, comprometiendo recursos durante 25 meses, es decir, durante las vigencias 2013 a 2015 que podían ser utilizados en los proyectos que estaban desfinanciados por el Fondo durante estas vigencias (Página 251) | El Fondo comprometió $ 100,000 millones desde el 24 de junio de 2013 y transcurridos 25 meses, mediante otrosí # 2 excluyó actividades que permitieron liberar recursos por $ 55,321 millones, lo cual se genera por debilidades en la estructuración del convenio 015 de 2013 | Elaborar Términos y Condiciones Contractuales necesarios para la celebración de convenios interadministrativos comprometiendo únicamente los recursos que pueden ser ejecutados de acuerdo a la disponibilidad con la que cuenten las entidades vinculadas para adelantar las actividades planificadas | Expedir certificados de disponibilidad de recursos (CDR) únicamente de las obras ejecutables en cada convenio derivado, garantizando de esta forma una mejor planeación de los recursos del Fondo | expedición CDR | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 47.57
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Debilidades en el control y seguimiento por parte del Fondo a la ejecución del convenio, afectando los objetivos misionales establecidos en el Plan Estratégico y las metas anuales del megaproyecto Jarillón de Cali (Página 252-254) | No se evidencia gestión por parte del fondo para adoptar las medidas necesarias y hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato, ni el uso de las correspondientes cláusulas y acciones establecidas en el convenio para estos fines | Adoptar medidas encaminadas a conminar a las entidades vinculadas al Proyecto Plan Jarillón con el fin que estas den cumplimiento a los compromisos adquiridos en cada convenio derivado así como en el convenio marco 001-2015 | Analizar los informes de supervisión que dan cuenta de la ejecución por cada convenio derivado e identificar la necesidad o no de iniciar acciones encaminadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios | Informe de supervisión | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 47.57
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Fortalecimiento del Proceso del Monitoreo y Evaluación, a través de la actualización y mejora de la documentación | Formular el programa anual de auditoría basado en riesgos de conformidad con la Guía de Auditoría para las Entidades Públicas. 2015 | Programa Anual de Auditorías formulado | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 4.29
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Fortalecimiento del Proceso del Monitoreo y Evaluación, a través de la actualización y mejora de la documentación | Actualizar la documentación del proceso de Monitoreo y Evaluación | Kit documental del proceso | 1 | 2017/01/10 | 2017/02/28 | 7
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Conformación, consolidación y articulación del Equipo MECI | Realizar reuniones de seguimiento mensuales para la verificación de la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno | Reuniones mensuales de seguimiento realizadas | 11 | 2017/02/03 | 2017/12/31 | 47.29
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Presentación de resultados de informes y auditorías en los Comités de Coordinación de Control Interno | Elaborar presentaciones con los resultados de infornes y auditorías | Envío de Informes al Comité de Coordinación de Control Interno | 3 | 2017/04/03 | 2017/12/20 | 37.29
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento que la entidad diseña con el fin de atacar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados por la Controlaría General de la República producto de la auditoría | Verificar el cumplimiento de las acciones, en fechas de implementación, en productos y alcance esperado para cada una. | Planes de mejoramiento verificados | 4 | 2017/04/03 | 2018/01/15 | 41
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento que la entidad diseña con el fin de atacar las causas que dieron origen a las observaciones presentadas producto de las auditorias Internas y seguimientos realizados por Control Interno en la vigencia. | Asesorar la formulación de los planes de mejoramiento y de las acciones de mejora para que se identifiquen las causas raíz de las observaciones. | Mesas de trabajo realizadas | 3 | 2017/04/20 | 2017/12/20 | 34.86
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | Falta de Seguimiento, control y monitoreo, así como inobservancia de los principíos de la Ley 87 de 1993, lo cual no permite el mejoramiento continuo del Fondo. | Debilidad en la implementación del Sistema de Control Interno | Seguimiento y mejora a la implementación de las acciones para el tratamiento de los riesgos | Monitoreo trimestral a las acciones de manejo de los riesgos. | Informes de lideres de los Procesos- Equipo MECI | 4 | 2017/04/20 | 2017/12/20 | 34.86
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar durante la vigencia 2015, con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación. | Solicitar al Consejo Directivo los recursos para la contratación de la ATIP. | Solicitud al Consejo Directivo | 1 | 2017/06/15 | 2017/08/15 | 8.71
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación. | Elaborar los TCC para la contratación de la ATIP | TCC Elaborados | 1 | 2017/08/15 | 2017/10/15 | 8.71
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Adelantar el proceso de contratación de la ATIP, con anticipación. | Abrir proceso de contratación | Proceso de Contratación | 1 | 2017/11/01 | 2018/02/01 | 13.14
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Falta de observancia de lo establecido en el decreto 4819 de 2010, impactando significativamente en el Control preventivo a los procesos misionales, además de un aumento en la materialización de los riesgos inherente a la gestión del Fondo e incumplimiento a las obligaciones contractuales. | No se cumplió con la obligación de contar con una Auditoría Técnica e Integral con enfoque Preventivo (ATIP), denotando falta de planeación. | Definir un plan de contingencia, para dar continuidad al ciclo de mejora por el tiempo que no se cuente con la ATIP, en el caso de que se presente un proceso de contratación fallido | Elaborar el plan de contingencia | Plan de contingencia elaborado | 1 | 2017/06/15 | 2017/08/15 | 8.71
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | Según la información de la respuesta al Oficio AE FA010 y Oficio AE FA-007 en el archivo giros y pagos fiducia frente al informe financiero a 31/12/2015 de FIDUOCCIDENTE y FIDUPREVISORA se encontraron diferencias en Aportes y pagos FADAP y FIDEPREVISORA reportados por el Fondo y lo reportado por el PA. Falta de control y seguimiento de los recursos manejados en las Fiducias. | Deficiencia en la conciliación de la información financiera entre el Fondo Adaptacion y las Fiduciarias. | Realizar conciliación trimestral de información financiera. | Elaborar conciliación de información trimestra identificando las partidas conciliatorias. | Conciliaciones trimestrales para la vigencia 2017. | 4 | 2017/03/30 | 2018/02/28 | 47.86
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | A 31/12/2015 se han liberado o reducido el valor de CDR. En la muestra de CDR expedidos por FADAP hay recursos que permanecieron comprometidos hasta 920 días y a 31/12/2015 se liberaron en un 100%. No hay control de recursos comprometidos y se incumple el Plan de Acción Anual, pues se reducen los cupos de los recursos asignados para cada sector. | Debilidades en la Planeación de los Recursos | Suscribir un acuerdo de servicio entre Secretaria General Equipo de Trabajo de Gestión Financiera y la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, para el manejo de CDR | Acuerdo de servicio de manejo de CDR`s | Documento de Acuerdo de Servicio | 1 | 2017/03/30 | 2017/06/30 | 12
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Tanto las Fiduciarias que administran estos anticipos, como los interventores y/o supervisores del Fondo, no realizan verificación, control, seguimiento y monitoreo de los rendimientos financieros generados por los anticipos. Lo anterior, denota que los responsables de consolidar la información, no realizan verificación, control y seguimiento sobre la información a conciliar. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Al comparar los rendimientos financieros de los anticipos a 31/12/2015 de Educación en la base del área financiera, frente al reporte generado por el sector ; se evidencian rendimientos no identificados por $68.28 m y diferencias negativas por $14.3 m. Lo que evidencia falta de verificación, control y seguimiento por parte del Fondo y los responsables. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | Comparada la base de datos de las amortizaciones por tercero del área financiera a 31/12/ 2015 frente a los reportes del sector Educación soportados en los informes del interventor, se encontraron diferencias positivas por $98,5m y negativas de $47,8m Lo que evidencia falta de verificación, control y seguimiento por parte del Fondo y los responsables. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | Revisado el 2014-C-203 suscrito entre el Fondo y FINDETER, se evidenció que el aporte del Fondo se realizó el 19/6/2015 y que los rendimientos financieros generados por el aporte, a dic/2015 eran de $317 millones, que no han sido registrados en los estados financieros del Fondo. Lo anterior evidencia falta de control, seguimiento y comunicación entre las diferentes áreas involucradas. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | Dentro del anticipo del contrato 2013 C-181 del megaproyecto Jarillón de Cali por $2.228 millones, girado el 29 de octubre de 2013, no incluyen los rendimientos financieros por $53.4 millones al 31 de diciembre de 2015. Lo anterior denota debilidades del sistema de control interno que impiden su reconocimiento contable. | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40 | El contrato 2013-C-181-14-001 por $9.021 millones, no contempla el pago de anticipo; sin embargo, en la cuenta Avances y anticipos entregados se registra a 31/12/2015 un valor $8.570 millones Esto evidencia falta de control y seguimiento por parte del Fondo, el área financiera no cumple con un control interno contable | Deficiencia en los lineamientos de control de carácter financiero para el Seguimiento a la ejecución de los contratos. | Incluir un lineamiento especifico en el procedimiento de "seguimiento y control a la ejecución de contratos por parte de los supervisores e interventores". | Realizar sesiones de divulgación, socialización y entrenamiento sobre los nuevos lineamientos. | Sesiones de Divulgación, socialización y entrenamiento | 2 | 2017/03/01 | 2017/12/31 | 43.57
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO